## Rīcības plāns
Informatīvā ziņojuma “Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu” 6.pielikums
Konsolidācijas programmas sasniedzamo rezultātu pārskats
Dokumenta nosaukums |  | Rīcības plāns
Institūcija |  | ZI X | [9 empty] | Krāsu koda atslēga
Atbildīgais par dokumenta sagatavošanu |  | AK | [10 empty] | Norāda aktivitātes statusu
Statuss: (Projekts/Apstiprināts/Saskaņošanā/Noraidīs): |  | Projekts | [10 empty] | Aktivitāte pabeigta
Datums |  | 18092014 | [10 empty] | Būtiski atskaites punkti
Mērķis | Programma/ pasākums/ aktivitāte |  | Rezultātu vērtība |  | Saniedzamais izmērāmais rezultāts | Pamatojums pārmaiņu veikšanai, atsauce uz ZI izvērtējuma rekomendāciju | Mērījuma apliecinājums |  | Esošās situācijas novērtējums, iestrādes pasākuma realizācijai | Konsultācijas process ar tautsaimniecības nozaru associācijām, citām institūcijām. | Budžets tai skaitā SF | 2014/2015 | [11 empty] | 2012 | [9 empty] | 2013
Task Type |  | Sistēmas līmeņa rezultatīvais rādītājs (sasniedz ZI kopā) uz 2015.gada novembri | Starprezultāta vērtība uz 2018.g. | Starprezultāta/ gala rezultāta vērtība uz 2020.g. |  |  |  | Svars |  |  |  | oktob | novemb | dec | janv | feb | marts | apri | maijs | junijs | julijs | augusts | septembris | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct
1. Zinātnisko institūciju konsolidācija un rezultativitātes vadība | Institūciju apvienošana, restrukturizācija, Rezultātu pārvaldības, stratēgiju izstrādes, procesu sakārtošanas, cilvēkresursu attīstibas u.c projekti
1.1 | 1) ZI reģistrā reģistrētu ZI apvienošana (tās integrējot esošā ZI vai veidojot jaunu) vai likvidēšana; |  |  |  | 1) Integrēto ZI reģistrā reģistrēto valsts zinātnisko institūciju skaits |  | ZI lēmējinstitūcijas lēmums par reorganizāciju vai likvidāciju, ievērojot ZI juridisko statusu
1.2 | 2) Universitāšu struktūrvienību apvienošana, veidojot mazāku skaitu struktūrvienību ar lielāku cilvēkresursu kritisko masu. |  |  |  | 2) Slēgto/ apvienoto universitātes struktūrvienību skaits |  | ZI lēmējinstitūcijas lēmums par strukturālo reorganizāciju
1.3 |  |  |  |  | 3) ZI zinātniskās darbības efektivitātes rādītāju uzlabošanās |  | Izmaksu-ieguvumu analīze, kas pamato (A) kārtējo izdevumu (komunālie, infrastruktūras uzturēšanas u.c) samazināšanos; (B) pētnieciskās darbības uzlabošanos, ko izsaka monetārā veidā (patentu/ publikāciju skaits (ja var izteikt monetārā izteiksmē), ieņēmumi no intelektuālā īpašuma licences līgumiem (tehnoloģiju pārnese), pētniecībai piesaistītā finansējuma apjoma palielināšanās).
1.4 | ZI stratēgijas pilnveidošana un starptautisks izvērtējums "peer review" |  |  |  | Izstrādāta ZI attīstības stratēģija, kas definē profilu un stratēģisko specializāciju, atbilstošu pētniecības programmu, inst attīst plānu, cilvēkkapitāla attīstības programmu, un rezultātu pārvaldību, kā apstiprināta plāns/process stratēgijas ieviešanai |  | Stratēģijas dokumentācija, procesa apraksts, expertu ziņojums utt. |  | Esošā stratēgija izveidota 2010, stratēģijas mērķu izpildes pārraudzība, mērku izpilde sasaistīta ar atalgojuma mainīgo daļu
1.5 | Rezultātu pārvaldības sistēmas ieviešāna |  |  |  | Izstrādāta/ pilnveidota un ieviesta rezultātu pārvaldības sistēma ZI funkcionālās efektivitātes (rezultātu sasniegšanas līmeņa) monitoringam un vadībai institūcijas, struktūrvienību un individuālā līmenī |  | 1) Rezultātu pārvaldības sistēmas procesu apraksts; 2) Apstiprināts ZI rīcības plāns, kas definē sasniedzamos mērķus, veicamos uzdevumus un pasākumus, sasniedzamos rezultātus u.c. iestādes, struktūrvienību un personu līmenī.
1.6 | Personāla atjaunotnes programma
1.7 | Motivācijas sistēmas izstrāde |  |  |  | Apstiprināta motivācijas sistēma, ieviests process sistēmas darbībai |  | Aprasktīta sistēma, process, nolikums, atalgojuma komisisijas sastāvs |  | Rektorāta lēmums par motivācijas sistēmas projekta pasūtījumu, darba uzdevums iepirkumam
1.8 | Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi |  |  |  | Mācību programma |  | Mācību sertifikāti, mācību programma, līgumi | bar: 2012 Aug; 2013 Aug
2. Zinātniskās izcilības attīstība | Zinātniski pētnieciskā darba internacionalizācija, saiknes ar industriju, sasaites ar augstāko izglītibu u.c. projekti
2.1 | 1) ZI stratēģiskajai specializācijai atbilstošas ZI pētniecības programmas izstrāde |  |  |  | 1) ZI attīstības stratēģija 2015-2020, kas ietver stratēģiskajai specializācijai atbilstošu vidēja un ilgtermiņa pētniecības programmu, t.sk.: |  | 1) ZI apstiprināta un IZM saskaņota ZI attīstības un konsolidācijas stratēģija 2015-2020 un tās ieviešanas plāns, kas tajā skaitā pārrunāts/ saskaņots ar attiecīgajām tautsaimniecības nozares asociācijām, nodrošināts tās ārējais novērtējums (international peer-review)
1.1) Priekšizpēte ZI specializācijas jomu noteikšanai;
1.2) Līdzdalības plāns "Apvārsnis2020" programmu konkursos;
2.2 | 2) Plāns publikācijai labajos žurnālos palielināšanai |  |  |  | 1.3) Rīcības plāns starptautisko publikāciju skaita pieaugumam (publikācijām žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa), t.sk. pieejas tiesības nozaru datu bāzēm zinātniskās darbības efektivitātes palielināšanai
2.3 | 3) Talantu vadības un izcilu zinātnieku piesaiste |  |  |  | 1.4) Cilvēkkapitāla attīstības programma, kas ietver (A) sadarbības pilnveidi ar AI un studentu iesaistes pieaugumu pētniecības projektos; (B) ZI iesaisti zinātnisko padomju darbā; C) ārvalsts vadošo zinātnieku piesaisti pētniecības programmas īstenošanā, (D) Individualizētu zinātniskā personāla attīstības plānu, t.sk. identificē perspektīvākos jaunos zinātniekus un paredz to talanta attīstības plānu.
2.4 | 4) Industrijas partneru piesaiste |  |  |  | 1.5) Plāns industrijas atbalstītu pētījumu skaita palielinājumam, t.sk. esošās sadarbības ar industriju analīze un rīcības plāns sadarbības partneru - komersantu - skaita pieaugumam
Note on F17: Agita: šo sadaļu veidot pēc jūsu vajadzības, kā tiek reģistrēts pieteikums utt.