# Projekts

# Informatīvais ziņojums

# „Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas

# un attīstības programmā 2008. – 2013.gadam

# iekļauto uzdevumu izpildi 2013.gadā”

# Rīga

# 2014

# Saturs

| Lietotie saīsinājumi…………………………………………………............. | 3 |
| --- | --- |
| Ievads……………………………………………………………………….. | 4 |
| Par programmas izpildē iesaistītajām institūcijām ……………………… | 4 |
| Par 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem.................................................. | 4 |
| Svētku sagatavošana un norise......................................................... | 4 |
| Svētku idejiskais ietvars................................................................... | 6 |
| Svētku sagatavošana (starpsvētku posms)........................................ | 6 |
| Svētku pasākumi un dalībnieki......................................................... | 8 |
| Svētku pieejamība un informācija.................................................... | 10 |
| Svētku novitātes .............................................................................. | 14 |
| Svētku budžets ................................................................................. | 15 |
| Svētku izvērtēšana............................................................................ | 15 |
| Politikas indikatoru raksturojums ……………………………………….. | 16 |
| 3.1.Māksliniecisko (tautas mākslas) kolektīvu un dalībnieku skaita dinamika | 16 |
| 3.2. Bērnu un jauniešu skaita dinamika interešu izglītības kultūrizglītības programmās (mākslinieciskajos kolektīvos) ………………………………... | 18 |
| 4. Programmas mērķu sasniegšanai 2013.gadā īstenotie uzdevumi……....... | 19 |
| 1. rīcības virziens: Zināšanu un prasmju attīstīšana bērniem un jauniešiem svētku tradīcijas mākslas žanros…………………………. | 19 |
| 2. rīcības virziens: Kolektīvu vadītāju un pedagogu izglītošana……. | 22 |
| 3. rīcības virziens: Svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, kārtējo Dziesmu un deju svētku sarīkošana………………………… | 25 |
| 4. rīcības virziens: Svētku tradīcijas dokumentēšana, pētniecība un informācijas pieejamība……………………………………………… | 37 |
| 5.rīcības virziens: Starptautiskā sadarbība…………………………… | 38 |

Lietotie saīsinājumi

| FM | Finanšu ministrija |
| --- | --- |
| IM | Iekšlietu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| JVLMA | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija |
| KM | Kultūras ministrija |
| LNB | Latvijas Nacionālā bibliotēka |
| LNKC | Latvijas Nacionālais kultūras centrs |
| NMPD | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests |
| LSK | Latvijas Sarkanais Krusts |
| LPS | Latvijas Pašvaldību savienība |
| LTV | Latvijas Televīzija |
| UNESCO | Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija |
| UNESCO LNK | Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija |
| VISC | Valsts izglītības satura centrs |
| VKKF | Valsts kultūrkapitāla fonds |
| VM | Veselības ministrija |
| VSAOI | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
| VUGD | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |

Ievads

#### Informatīvais ziņojums „Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmā 2008. – 2013.gadam iekļauto uzdevumu izpildi 2013.gadā” (turpmāk – Programma) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojuma Nr.472 „Par Dziesmu un deju svētku saglabāšanas un attīstības programmu 2008. – 2013.gadam” 4.punktu, kurā uzdots Dziesmu un deju svētku padomei sagatavot un Kultūras ministrijai katru gadu līdz 30.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Programmas īstenošanas gaitu.

#### Informatīvais ziņojums sagatavots sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un citām programmas izpildē iesaistītajām institūcijām – Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības un satura centru, Veselības ministriju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts policiju.

#### 2013.gada informatīvais ziņojums ir Programmas noslēdzošais ziņojums. Nākamajam periodam – laika posmam no 2014.līdz 2018.gadam, pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 4.pantu, tiks izstrādāts „Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2014. – 2018.gadam” un noteiktā kārtībā iesniegts Ministru kabinetā.

# Par programmas izpildē iesaistītajām institūcijām

# Programmas pārskata periodā (2013.gadā) Dziesmu un deju svētku procesa un svētku sagatavošanas un sarīkošanas funkcija ir valsts institūciju kompetencē. To īsteno:

# Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – LNKC), www.lnkc.gov.lv, kura viena no funkcijām, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.931 „Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums”, ir veicināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba saglabāšanu.

# Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāde Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC), www.visc.gov.lv, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.682 „Valsts izglītības satura centra nolikums” 2.8.punktu „nodrošina Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi”.

- Par 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem

  - Svētku sagatavošana un norise

Svētki, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumu Nr.448 „Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietām” notika Rīgā, laikā no 2013.gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 7.panta trešās daļas 6.punktu, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku rīkotājs ir LNKC.

LNKC Svētku sagatavošanu un sarīkošanu īstenojis sadarbībā ar valsts institūcijām – Kultūras ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, šo ministriju padotības iestādēm, 117 pašvaldībām, 41 nevalstisko organizāciju un privāto sektoru.

Starpsvētku posmā – 2012.gadā tika atjaunota Dziesmu un deju svētku padomes (turpmāk – Padome) darbība. Padomes sastāvā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.200 „Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu”, ir 19 valsts, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji un nozaru eksperti un tās priekšsēdētājas pienākumus veic Dagnija Baltiņa – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre. Kopš Padomes atjaunošanas līdz Svētku norisei notikušas sešas Padomes sēdes, kurās izskatīti 30 ar Svētku sagatavošanu un norisi būtiski jautājumi.

Pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 8.panta septīto daļu, Dziesmu un deju svētku padome, no noteiktiem sava sastāva locekļiem, ir izveidojusi Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Māksliniecisko padomi (turpmāk – Mākslinieciskā padome), kas izskata un pieņem lēmumus radošajos un mākslinieciskajos jautājumos. Mākslinieciskās padomes priekšsēdētāja pienākumus kopš Mākslinieciskās padomes dibināšanas veic diriģents un kora mūzikas nozares eksperts Māris Sirmais. 2013.gadā ir notikušas septiņas Mākslinieciskās padomes sēdes, kurās pieņemts 41 ar Svētku mākslinieciskajām norisēm saistīts lēmums.

Veicot grozījumus Dziesmu un deju svētku likumā (Saeimā likums pieņemts 2011.gada 14.jūlijā), tika noteikta Rīcības komitejas izveide gan kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, gan kārtējiem Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Rīcības komitejā iekļauti pārstāvji no Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas domes un citām institūcijām, kuras iesaistītas Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē. Rīcības komitejas galvenais uzdevums ir pieņemt lēmumus Dziesmu un deju svētku sagatavošanas un norises organizatoriskajos jautājumos un nodrošināt svētku rīkošanā iesaistīto institūciju darbības koordināciju. Uz pirmo sēdi Rīcības komiteja sanāca 2012.gada 31.oktobrī. 2013.gadā notikušas četras sēdes.

Pēc Rīcības komitejas priekšsēdētājas ierosinājuma, tika nodibināta Risku vadības grupa (LNKC 2013.gada 5.aprīļa rīkojums Nr.90 „Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Risku vadības grupu”), kura izstrādāja Risku vadības plānu, kas Dziesmu un deju svētku rīkošanas vēsturē ir izstrādāts pirmo reizi. Risku vadības grupa, kuras sastāvā tika iekļautas Svētku rīkošanā iesaistītās un atbildīgās institūcijas, kā arī ārējie eksperti, identificēja 30 iespējamos riskus, pēc noteiktas metodikas noteica to iestāšanās iespējamību un ietekmi (sekas), kā arī sagatavoja rīcības plānu gan prevencijas pasākumiem, gan nevēlamā notikuma, ja tāds iestātos, seku likvidēšanai, kā arī noteica atbildīgos risku mazināšanas, likvidēšanas pasākumiem.

Nozīmīgu ieguldījumu Svētku sagatavošanā un norisē nodrošināja Rīgas pilsētas pašvaldība, kas koordinētam darbam izveidoja Rīgas Rīcības komiteju un sadarbībā ar Rīgas pilsētas dienestiem nodrošināja ar Svētku organizatoriskajiem (t.sk. sabiedriskās kārtības, drošības un satiksmes), administratīvajiem un mākslinieciskajiem (t.sk. pilsētvides noformēšanas) jautājumiem saistītu uzdevumu īstenošanu.

Svētku lieldraugi – koncerns „Latvijas dzelzceļš”, SIA „Lattelecom”, A/S „Latvenergo”, Svētku atbalstītāji – A/S „Citadele banka”, A/S „Latvijas Valsts meži”, SIA „Latvija Statoil”, SIA „Transporent” u.c.

  - Svētku idejiskais ietvars

Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā darba process, kurā sadarbojas tautas mākslas kolektīvi, profesionālie mākslinieki un tradicionālās kultūras lietpratēji. Latvijā Svētki gadu gaitā ir kļuvuši par Latvijas nacionālās kultūras un nācijas identitātes svinībām. Šo Svētku laikā gan katrs Latvijas novads, gan katrs mākslas žanrs demonstrē savus sasniegumus, dodot iespēju mūsu iedzīvotājiem un viesiem iepazīt un baudīt Latvijas kultūras daudzveidīgās izpausmes. Svētki ir kļuvuši par spēcīgu mūsu tautas kopā saucēju un saliedētāju.

2013.gada Svētku galvenais atslēgas vārds Līgo! (Lai top!), kas latviešu tautas identitātes un kultūras tapšanas vēsturē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem dzīvajiem simboliem. Līgo ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, auglības un gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Apliecinājums, ka, sekojot dabas Saulgriežu ritam, šāda atdzimšana ir iespējama, ne vien katra konkrēta cilvēka, bet veselas tautas dzīvē. Svētkus vienojošais moto ir Gaisma līgo Latvijā!

  - Svētku sagatavošana (starpsvētku posms)

Kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir cieši saistīta ar starpsvētku posmu, kurš ilgst piecus gadus (no vieniem svētkiem līdz otriem), kura ietvaros Latvijas reģionos un, kā liecina 2013.gada Svētki – arī latviešu diasporās ārvalstīs, notiek aktīva māksliniecisko kolektīvu darbība. Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sekmēšanai un stiprināšanai administratīvajās teritorijās tiek organizēti gan tradicionāli gan jaunrades pasākumi, māksliniecisko kolektīvu vadītājiem tiek sniegts metodiskais atbalsts un sekmēta tālākizglītība, un profesionālā pilnveide, māksliniecisko kolektīvu darbības nepārtrauktībai un kvalitātes uzturēšanai tiek rīkotas vietēja un valsts mēroga skates, konkursi un izstādes, kā arī notiek regulārs darbs pie Dziesmu un deju svētku repertuāra (koprepertuāra) sagatavošanas un apgūšanas.

Gatavošanās Svētkiem tika uzsākta jau 2009.gadā. Starpsvētku posmā tika izsludināti koncepciju konkursi Svētku kopīgajai idejai un Svētku galvenajiem tradicionālajiem pasākumiem – Deju lieluzvedumam un Noslēguma koncertam, kā arī pārējiem plānotajiem Svētku pasākumiem. Tika izveidots un māksliniecisko kolektīvu vidū aprobēts Svētku koprepertuārs, pasūtīti jaundarbi.

2013.gadā īstenoti 194 starpsvētku posma pasākumi, galvenokārt -  Svētku dalībnieku atlases pasākumi (skates, konkursi, izstādes), kurus sadarbībā ar pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem rīkoja LNKC.

2013.gadā Svētkiem pavisam valstī gatavojās 1792 mākslinieciskie kolektīvi - kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri, folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, koklētāju ansambļi, tautas lietišķās mākslas studijas, vokālie ansambļi un amatierteātri no visiem Latvijas reģioniem. Dziesmu un deju svētku likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka Dziesmu un deju svētku dalībnieku sastāvs tiek noteikts pēc konkursu un skašu rezultātiem atbilstoši to nolikumiem. Līdz ar to potenciālajiem Svētku dalībniekiem – Latvijas mākslinieciskajiem kolektīviem ļoti nozīmīgas ir Svētku dalībnieku atlases skates, konkursi vai izstādes:

- Latvijas koru skate, 2013.gada 6.aprīlis līdz 19.maijs. Skatē piedalījās 390 kori, Svētkos – 388 kori;

- Deju kolektīvu skate, 2013.gada 22.februāris līdz 28.aprīlis. Skatē piedalījās 603 deju kolektīvi, Svētkos piedalās tāds pats deju kolektīvu skaits – 603;

- Pūtēju orķestru konkurss, 2013.gada 9.marts līdz 17.marts. Skatē piedalījās 54 pūtēju orķestri, Svētkos – tāds pats skaits pūtēju orķestru skaits – 54;

- Tautas mūzikas ansambļu un kapelu skate, 2013.gada 21.aprīlis līdz 25.maijs. Skatē piedalījās 40 kolektīvi, Svētkos – 34 kolektīvi;

- Koklētāju ansambļu skate, 2013.gada 20.līdz 28.aprīlis. Skatē piedalījās 55 koklētāju ansambļi, Svētkos – 48 ansambļi;

- Vokālo ansambļu līdzdalība Svētkos, atbilstoši Svētku pasākumu saturam un mākslinieciskajai koncepcijai, tika nodrošināta saskaņā ar 2011.gada un 2013.gada vokālo ansambļu konkursa rezultātiem. Svētkos piedalījās 224 vokālie ansambļi, t.sk. Svētku pasākumos tika pieaicinātas profesionālās vokālās grupas un labākie Latvijas Skolu jaunatnes vokālie ansambļi;

- Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu līdzdalība Svētkos, atbilstoši Svētku pasākumu saturam un mākslinieciskajai koncepcijai, tika nodrošināta saskaņā ar starpsvētku pasākuma Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica – 2012” 2011.gadā organizētās atlases skates rezultātiem. Svētkos piedalījās 130 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi;

- Tautas lietišķās mākslas izstādes „Dziesma top citādi” darbu atlase notika 2012.un 2013.gadā. Rezultātā apsekotas 103 tautas lietišķās mākslas studijas visā Latvijā un atlasīti 957 studiju dalībnieku, kā arī individuālo meistaru 2663 potenciālie izstādes darbi. Izstādē aplūkojami apmēram 2000 visu 103 tautas lietišķo mākslas studiju dalībnieku, kā arī individuālo meistaru darbi;

- Amatierteātru skate, 2013.gada 16.februāris līdz 24.marts. Skatē piedalījās 82 amatierteātri, Svētkos piedalījās 26 amatierteātri, kuru repertuārā bija latviešu dramaturgu iestudējumi (šāds nosacījums – saskaņā ar amatierteātru nozares Svētku māksliniecisko koncepciju).

Svētku koprepertuāra apguvi un metodisko atbalstu (reģionālie kopmēģinājumi, Svētku koncertu modelēšanas pasākumi, skates u.c.) mākslinieciskajiem kolektīviem un to vadītājiem valstī 2013.gadā nodrošināja 62 Dziesmu un deju svētku procesa koru virsdiriģenti, pūtēju orķestru virsdiriģenti un deju virsvadītāji.

2013.gadā, pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta otrās daļas 9.punktu, māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta piešķirta valsts mērķdotācija Ls 491396 apmērā, nodrošinot Svētku repertuāra (koprepertuāra) vai māksliniecisko programmu apguvi.

Kā nozīmīgs minams fakts ir tas, ka Svētkiem ļoti aktīvi gatavojās arī 57 mākslinieciskie kolektīvi latviešu diasporās ārvalstīs (svētkos piedalījās 47 kolektīvi). Ar Latvijas valsts budžeta finansējumu latviešu diasporām 2012. un 2013.gadā gadā tika nodrošināts metodiskais atbalsts sekmīgai Svētku koprepertuāra apguvei. Tika organizēti semināri un meistarklases ar Svētku virsdiriģentu un virsvadītāju piedalīšanos Latvijā (tās apmeklēja 27 māksliniecisko kolektīvu vadītāji no deviņām Eiropas valstīm), kā arī Anglijā, Austrālijā, ASV, Beļģijā, Īrijā, Krievijā, Vācijā un Zviedrijā. Tāpat kā mākslinieciskie kolektīvi Latvijā, arī latviešu diasporas kolektīvi tika nodrošināti ar Svētku koprepertuāra apguvei nepieciešamo materiālu – nošu krājumiem, deju aprakstiem, deju mūzikas pavadījumu, kā arī deju soļu un kustību  video (CD un DVD).

Bērnu un jauniešu tēlniecības izstāde „Dziesmu svētku ceļš” aizsākās 2013.gada pavasarī, izstādes mākslinieciskajai darba grupai piedaloties 15 radošajās darbnīcās Latvijas mākslas skolās, metodiski vadot izstādes darbu izveides procesu. Izstādi veidojuši apmēram 500 bērni no 27 Latvijas izglītības iestādēm.

  - Svētku pasākumi un dalībnieki

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumu Nr.448 „Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietām” laikā no 2013.gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam Rīgā, 45 Svētku norišu vietās tika īstenoti pavisam 62 Svētku pasākumi, t.sk. 21 maksas pasākums un 41 bezmaksas pasākums.

Svētku pasākumus sagatavoja un to norisi nodrošināja Svētku pasākumu projektu (mākslinieciskā un tehniskā darba) grupas apmēram 1000 cilvēku sastāvā, kā arī 400 brīvprātīgie, ko LNKC piesaistīja, sadarbojoties ar nodibinājumu „Rīga 2014”.

Svētku koprepertuāra sekmīgu izpildi Svētku pasākumos nodrošināja 20 Svētku koru virsdiriģenti, 14 Svētku deju kolektīvu virsvadītāji, septiņi Svētku pūtēju orķestru virsdiriģenti. Svētkos piedalījās arī astoņi koru goda virsdiriģenti, 12 deju kolektīvu goda virsvadītāji un viens pūtēju orķestru goda virsdiriģents.

Svētkos kopā piedalījās 40 600 visu paaudžu dalībnieki: no Latvijas 38407 dalībnieki jeb 1610 kolektīvi, t.sk. 100 mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi (kas ir 25% dalībnieku no Rīgas pilsētas un 75% no Latvijas pilsētām un novadiem), no 22 pasaules valstīm, t.sk. 1300 dalībnieki jeb 47 kolektīvi no latviešu diasporām un 893 dalībnieki jeb 32 kolektīvi no ārvalstīm.

Svētkos statistiski lielāko dalībnieku skaitu, t.sk. arī visā Svētku vēsturē veidoja 603 Latvijas deju kolektīvi. Deju lieluzveduma mākslinieciskā grupa radīja iespēju deju laukumā Daugavas stadionā (Rīgā) vienlaicīgi atrasties visiem 14764 dejotājiem, nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgu priekšnesumu.

Savdabīgu rekordu Svētkos veidoja arī Svētku dalībnieku vecums -  jaunākajai dalībniecei Elīnai Svētku laikā bija seši mēneši, savukārt vecākajam dalībniekam – Goda virsdiriģentam Robertam Zuikam Svētku laikā bija 100 gadi .

Ar nolūku atspoguļot Svētku ideju „Gaisma līgo Latvijā!” un plašākā sabiedrībā popularizēt Svētkus un to dalībniekus, 2013.gadā laikā līdz Svētkiem notika Svētku ieskaņas pasākumi:

- no 2013.gada 8.jūnijam līdz 21.jūnijam folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi un tautas mūzikas grupas piedalījās Svētku ielīgošanas pasākumos Latvijas novados un pilsētās. Vienlaikus ielīgošanas vietās tika atklāta izstāde Latvijas novadu segas ar vietējo tautas lietišķās mākslas studiju un individuālo meistaru piedalīšanos;

- 2013.gada 15.jūnijā vilciena maršrutā Rīga – Gulbene - Stāmeriena – Alūksne – Rīga Svētkus ieskandināja Svētku ekspresis, pasākumā piedaloties dažādiem tautas mākslas kolektīviem. Pasākums sarīkots sadarbībā ar Svētku lieldraugu - VAS Latvijas Dzelzceļš;

- 2013.gada 17.jūnijā Rīgā, Elizabetes un Brīvības ielas krustojumā tika uzstādīts un plašākai sabiedrības apskatei atvērts objekts Sidraba birzs vainags. Objekta vizuālais tēls simboliski sasaucās ar Svētku galvenā notikuma – Noslēguma koncerta scenogrāfiju, kurā arī bija iekļauti Sidraba birzs motīvi.  Interesenti bija aicināti ierakstīt savu vārdu Sidraba birzs vainaga lapotnē, tādējādi kļūstot par Svētku līdzdalībniekiem;

- radošs Svētku vēstnesis bija 2013.gada 26.jūnijā Rīgā, tirdzniecības centrā Galerija LNKC atklātā bērnu un jauniešu tēlniecības figūriņu izstāde Dziesmu svētku ceļš, kas īstenota sadarbībā ar sadarbībā ar projektu „Art&Shopping”. Divas dienas – 2013.gada 27.un 28.jūnijā interesentiem kopā ar topošajiem māksliniekiem – Latvijas mākslas skolu audzēkņiem bija iespējams piedalīties meistarklasēs un izveidot savu tēlniecības figūriņu, piepulcējot to klāt izstādes darbiem. Izstāde bija iekļauta Svētku pasākumu kopējā plānā un to bija iespējams apskatīt līdz 2013.gada 22.jūlijam;

- Svētku ieskaņas laikā Jāņu noskaņās 2013.gada 26.jūnijā tika atvērta tautas lietišķās mākslas izstāde „Dziesma top citādi”. Tā skatītājiem atvērta līdz 2013.gada 8.septembrim. Laikā no 2013.gada 31.jūlija līdz 28.augustam izstādes ietvaros notiks Novadu dienas jeb meistardarbnīcas, kuru laikā tautas lietišķo mākslas studiju dalībnieki un individuālie meistari demonstrēs savas zināšanas un prasmes.

Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu Svētku dalībnieku naktsmītņu un ēdināšanas izdevumu segšana Svētku laikā tiek nodrošināta no valsts budžeta. Viena Svētku dalībnieku izmaksai no valsts tika nodrošināti Ls 5 (Ls 3.90 – trīsreizējai ēdināšanai un Ls 1.10 – naktsmītnēm). Svētku dalībnieki tika izmitināti Rīgā, pavisam 58 Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības iestādēs.

LNKC sadarbībā ar uzņēmumu SIA „NPFoods” Svētku dalībniekiem mēģinājumos un pasākumos bez maksas nodrošināja dzeramo ūdeni.

Svētku laikā, uzrādot Svētku dalībnieka identifikācijas karti, Svētku dalībniekiem bija iespēja bez maksas Svētku nedēļā izstāžu zālē Rīgas Mākslas telpa apskatīt tautas lietišķās mākslas izstādi „Dziesma top citādi”, 2013.gada 7.jūlijā apmeklēt Svētku Noslēguma koncertu „Līgo!”, 2013.gada 6.jūlijā divus (rīta un vakara) Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumus un Folkloras dienas pasākumus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kā arī 2013.gada 4.un 5.jūlijā piedalīties Saieta nama pasākumos Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā u.c.

Svētku nedēļā Svētku dalībniekiem tika nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports Rīgas robežās, kā arī bezmaksas braucieni vilcienā Rīgas robežās maršrutos: Rīga-Babīte-Rīga; Rīga-Tīraine-Rīga; Rīga-Dārziņi-Rīga; Rīga-Jugla-Rīga; Rīga-Ziemeļblāzma-Rīga.

  - Svētku pieejamība un informācija

Svētkos īpaši tika domāts par to, lai Svētku pasākumi būtu pieejami plašai sabiedrībai, sevišķi jaunākajai paaudzei, ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Svētku maksas un bezmaksas pasākumus apmeklējuši vismaz 400 000 interesenti. Svētku pasākumu apmeklējumam kopā pārdotas 88 566 biļetes, kuru tirdzniecība tika uzsākta 2013.gada 6.aprīlī, nodrošinot plašu informatīvo kampaņu. Biļešu tirdzniecību nodrošināja SIA „Biļešu Paradīze”. Viens no aktuālākajiem tematiem publiskajā telpā bijusi Svētku biļešu tirdzniecība, jo pieprasījums pēc galvenajiem Svētku notikumiem 100 reizes pārsniedza piedāvājumu.

Ņemot vērā, ka Svētku norišu vietām ir zināma kapacitāte jeb maksimālais skatītāju sēdvietu un stāvvietu skaits, lai nodrošinātu klātbūtnes sajūtu lielākam cilvēku skaitam, Svētku laikā Rīgā (trīs vietās) un vēl sešu pašvaldību teritorijās uz lielformāta ekrāniem bija iespējams sekot līdzi Svētku koncertiem. Ekrāni tika uzstādīti Rīgā, Doma laukumā Esplanādē un Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, Jelgavas novada Vilces pagastā, Vilces muižas parkā, Kuldīgā, brīvdabas kinoteātrī „Goldingen Cinema”, Liepājā, Rožu laukumā, Līgatnē, Līgatnes kultūras namā, Siguldā, Dzelzceļa stacijas laukumā, Smiltenē, Jāņukalna estrādē un Valmierā, pie Valmieras kultūras nama.

Nodrošinot informācijas pieejamību, Svētku laikā no 2013.gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam Rīgā tika nodrošināta sešu informācijas centru darbība Esplanādē, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Daugavas stadionā, Vērmanes dārzā Doma laukumā un Mežaparkā. Svētku laikā, speciālam nolūkam – sniegt sabiedrībai interesējošu informāciju par Svētkiem, darbojās uzziņu tālrunis 1188, kā arī divi (viens no tiem – diennakts režīmā) LNKC nodrošināti tālruņi.

Svētku dalībniekiem un apmeklētājiem, jo īpaši ģimenēm ar bērniem, tika sagatavota informācija/informatīvs materiāls par personisko un sabiedrisko drošību, kārtību, transporta kustību, t.sk. par tās ierobežojumiem un alternatīvām Svētku laikā. Informācija/informatīvais materiāls tika izplatīts plašsaziņas līdzekļos, ievietots Svētku mājas lapā, tas bija pieejams Svētku informatīvajos centros, kā arī to saņēma katrs Svētku dalībnieks.

Lai Svētki būtu pieejami Latvijas daudzbērnu ģimenēm, LNKC sadarbībā ar Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību aicināja sabiedrību ziedot, tādējādi radot iespēju daudzbērnu ģimenēm nokļūt līdz Rīgai un būt klāt Svētkos. Pateicoties 64 ziedotājiem, kuri biedrības kontā ieskaitīja Ls 5980, pusotram simtam daudzbērnu ģimeņu no Latvijas (kopskaitā 600 cilvēkiem) bija dāvāta iespēja izbaudīt Svētku atmosfēru un 2013.gada 6. un 7.jūlijā piedalīties Svētku pasākumos, piem., bez maksas apmeklēt bērnu vokālo ansambļu koncertizrādes – muzikālās pasakas „Jūriņā” ģenerālmēģinājumu Latviešu biedrības namā, Svētku Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu Mežaparkā. Savukārt Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs daudzbērnu ģimenēm nodrošināja bezmaksas ieeju muzejā, kur visas dienas garumā bija iespējams iesaistīties folkloras kopu rīkotajās aktivitātēs. Svētku noslēguma dienā ģimenes klātienē vēroja Svētku dalībnieku gājienu. Pateicoties ziedotāju atbalstam ģimenēm tika nodrošināts transports nokļūšanai pasākumu norises vietās un atpakaļ dzīvesvietās, kā arī ēdināšana.

Īpaši tika domāts par iespēju Svētkus apmeklēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”, tika nodrošināta informācija par Svētkiem, kā arī invalīdiem uz Svētku pasākumiem bija iespēja iegādāties biļetes par zemākām cenām. Ar A/S „Citadele banka” atbalstu tika nodrošināta speciāla platforma Daugavas stadionā, uz kuras noskatīties Deju lieluzvedumu vienā koncertā bija iespēja 25 invalīdiem un 25 viņu pavadoņiem (pavisam kopā noskatīties Deju lieluzvedumu četros koncertos un vienā ģenerālmēģinājumā bija iespēja 250 personām). Tāpat A/S „Citadele banka” Mežaparkā nodrošināja speciālu transportu, lai invalīdiem būtu iespēja nokļūt līdz Mežaparka Lielajai estrādei uz Noslēguma koncertu vai tā diviem ģenerālmēģinājumiem. Vienu koncertu Mežaparka lielajā estrādē bija iespējams noskatīties 57 invalīdiem un 57 viņu pavadoņiem. Pavisam kopā (koncerts un divi ģenerālmēģinājumi) iespēja bija radīta 342 personām. Svētku laikā invalīdiem un viņu pavadoņiem bija nodrošināta iespēja noskatīties arī citus Svētku pasākumus. LNKC un tā sadarbības partneru piedāvājumu izmantoja vairāki desmiti invalīdu. Šī pieredze atzīta par pozitīvu un ir iecere to attīstīt arī turpmākos Dziesmu un deju svētkos.

2013.gada aprīļa pirmajā nedēļā plašai sabiedrības informētībai atvērta Svētku mājas lapa www.dziesmusvetki.tv, kurā pirmssvētku laikā, Svētkos, kā arī pēc Svētkiem pieejama Svētku informācija. Tāpat, informācija par Svētkiem bija pieejama sociālo mediju vietnēs Twitter https:// twitter.com /Dziesmu _svetki, Draugiem.lv http://www.draugiem.lv/dziesmusvetki/, Facebook http:// www.facebook.com/Dziesmusvetki.

Svētku laikā Svētku sociālo mediju kontiem sekojuši 35 448 lietotāji. Sociālo mediju kontu statistika liecina, ka populārākais bijis konts Draugiem.lv ar 19 738 sekotājiem. Nākamie pēc sekotāju skaita bijuši Facebook - 9 593 sekotāji, Twitter - 4917 sekotāji, un Instagram - 1200 sekotāji. Sociālajā tīklā Twitter lietotāji publicējuši 14 197 ziņas ar mirkļbirku (hashtag) #DzSv, savukārt sociālajā tīklā Instagram ir publicētas 4216 lietotāju radītas bildes ar atslēgas vārdu #DzSv vai #Dziesmusvetki.

Sociālajos medijos Svētku norisēm sekots līdzi vismaz 20 pasaules valstīs: Anglijā, ASV, Beļģijā, Brazīlijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā, Spānijā, Polijā, Vācijā un Zviedrijā.

Svētku oficiālā televīzija bija Latvijas Televīzija (LTV 1, LTV 7, www.ltv.lv), kas regulāri pārraidīja Svētku pasākumu tiešraides un ierakstus, kā arī vēsturiskus Dziesmu un deju svētku koncertus, notikumus u.c. Kopš 2013.gada aprīļa mēneša LTV1 īsajā versijā, bet Svētku mājas lapā www.dziesmusvetki.tv – pilnajā versijā bija skatāmi 51 raidījums par dažādām Dziesmu un deju svētku tēmām - vēsturi, aizkulisēm, Dziesmu un deju svētku tradīcijas nākotnes redzējumu, praktisku gatavošanos svētkiem un citām tēmām.

Laikā no 2013.gada 5.maija līdz 2.jūnijam LTV 1 kanālā katras nedēļas nogalē bija skatāmi pavisam kopā pieci muzikāli raidījumi „Lai top!”, http://www.ltv.lv/lv/video/lai-top-jau-no-5.-maija.a14214/. Raidījumos kopā ar Svētku dalībniekiem - mākslinieciskajiem kolektīviem priekšnesumus veidoja sabiedrībā zināmi cilvēki un viedokļu līderi. Raidījums aptvēra visus svētku darbības žanrus – kora dziedāšanu, dejas mākslu, vokālo mākslu, tradicionālo kultūru, t.sk. tautas lietišķo mākslu, un tautas amatierteātru darbību.

Svētku aktuālās un vēsturiskās informācijas pieejamībai ar 2013.gada 17.jūniju SIA „Lattelecom” televīzijā katru dienu sešas stundas bija skatāms īpašs Svētkiem veltīts TV kanāls, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Televīziju un LNKC. Svētku īpašā TV kanāla programma tika veidota tā, lai pēcsvētku nedēļā Svētkos pārraidītos pasākumus/koncertus varētu noskatīties paši Svētku dalībnieki.

Svētku informatīvie atbalstītāji bija ziņu aģentūra Leta, laikraksti „Diena”, „Latvijas Avīze”, ziņu portāli inbox.lv, apollo.lv, radiostacijas „Naba”, „Rietumu Radio” u.c. Svētki plaši atspoguļoti tika arī citos Latvijas plašsaziņas līdzekļos. Mediju akreditāciju saņēma pavisam 465 Latvijas plašsaziņu līdzekļu pārstāvji, fotogrāfi un video operatori. Par svētkiem interesi izrādīja un Svētkiem akreditējās pavisam 80 ārvalstu mediji no Baltijas valstīm, Vācijas (ZDF un Die Tageszeitung), Krievijas (TVC), Anglijas (BBC Music Magazine, Classical Music London), Kanādas (La Presse Montreal Daily), Ķīnas (China Daily), kā arī starptautiskās ziņu un foto aģentūras u.c.

Svētku laikā viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55, Rīgā) darbojās Svētku preses LNKC, kurā plašsaziņas līdzekļu pārstāvji varēja saņemt akreditācijas kartes, dažāda veida informāciju un tehnisko atbalstu.

Gatavojoties Svētkiem, no 2013. gada 8.marta līdz 8.jūlijam notika astoņas preses konferences, kurās plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tika informēti par aktualitātēm svētku sagatavošanā.

Par svētkiem interesi izrādīja un Svētkiem akreditējās pavisam 80 ārvalstu mediji no Baltijas valstīm, Vācijas (ZDF un Die Tageszeitung), Krievijas (TVC), Anglijas (BBC Music Magazine, Classical Music London), Kanādas (La Presse Montreal Daily), Ķīnas (China Daily), kā arī starptautiskās ziņu un foto aģentūras.

Organizējot Svētkus atbilstoši 21.gadsimta iespējām, tika izmantotas modernās tehnoloģijas, lai piesaistītu pēc iespējas plašu auditoriju, īpaši jaunatni un to sabiedrības daļu, kuras ikdiena bez modernajām tehnoloģijām nav iedomājama. Tehnoloģiju izmantošana bija ne tikai instruments sabiedrības ieinteresēšanai un iesaistīšanai Svētkos, bet arī līdzeklis, lai sekmētu Svētku dalībnieku un plašākas sabiedrības piederību Svētkiem. Piem., ikvienam bija iespēja izveidot jeb iedziedāt savu Svētku zīmi „Skaņu vijums vainagā”. Pavisam kopā tika izveidotas apmēram 47 000 Svētku zīmes, kuras varēja personalizēt (minot dziedātāja vārdu un iedziedātās dziesmas nosaukumu), dalīties ar tām Svētku mājas lapā, kā arī izmantot to piemiņas priekšmetu/suvenīru izveidei u.c.

Ļaujot izzināt un atklāt pārsteidzošus faktus un izjūtas par Dziesmu un deju svētku kustības fenomenu, sadarbībā ar Svētku lieldraugu un atbalstītāju palīdzību tika nodrošināta deviņu infografiku izveide, http:// www. dziesmusvetki.tv/atbalstitaji/.

Portālā www.uzgavile.lv katram bija iespēja sagatavot un nosūtīt individuālu teksta, foto vai video sveicienu kādam no Svētku dalībniekiem – mākslinieciskajiem kolektīviem. Šie sveicieni Svētku gājiena laikā 2013.gada 7.jūlijā Rīgā tika rādīti uz lielformāta ekrāniem.

Lielāko Svētku pasākumu norišu vietās Daugavas stadionā un Mežaparkā sadarbībā ar SIA „Lattelecom” bija pieejamas bezmaksas Wi-fi zonas, savukārt viedtālruņu īpašnieki savos telefonos varēja lejuplādēt bezmaksas Svētku aplikāciju ar Svētku programmu un Sadziedāšanās pasākuma (pēc Noslēguma koncerta) dziesmu vārdiem.

Svētku dalībnieku un apmeklētāju vienotība jau tradicionāli tiek sekmēta tautas sadziedāšanās pasākumā. Šim nolūkam sadarbībā ar mūzikas izdevniecību „Musica Baltica” LNKC laida klajā dziesmu krājumu „Latvieša lielā dziesmu klade” (sastādītājs Juris Vaivods), kurā iekļautas 360 dziesmas, kuras Svētkos tika atskaņotas 2013.gada 7.jūlijā tautas sadziedāšanās pasākumā – tūlīt pēc Svētku Noslēguma koncerta.

  - Svētku novitātes

Svētkos pirmo reizi tika īstenotas šādas aktivitātes:

- Latvijas sabiedrības vienotībai un atbalstot Svētku dalībniekus, 2013.gada 30.jūnijā 512 Latvijas apdzīvotajās vietās vienlaicīgi notika Svētku Atklāšanas pasākums. Vienojošais pasākumā bija īpaši katrai pašvaldībai veidota Svētku karoga pacelšana dienas vidū (saule zenītā brīdī). Svētku karogi tika nolaisti, Svētkiem beidzoties;

- Svētku laikā īstenota sociāla akcija, aicinot Latvijas pašvaldības 2013.gada 7.jūlijā – Svētku noslēguma dienā lūgt savā teritorijā esošajām iestādēm un iedzīvotājiem pacelt Latvijas valsts karogu pie publiskajām un privātajām ēkām;

- Latvijas diriģentu vienotībai un metodiskam darbam izveidots, un Svētkos piedalījās Latvijas diriģentu koris. Paši koru diriģenti šo pieredzi atzinuši par ļoti veiksmīgu un vēlas kora darbību saglabāt un attīstīt kā nozīmīgu starpsvētku un Svētku formu;

- Svētku nedēļā Daugavas stadionā notika četri Deju lieluzvedumi, kuros piedalījās Dziesmu un deju svētku vēsturē lielākais dejotāju skaits. Deju lieluzveduma laikā vienlaikus uz deju laukuma Daugavas stadionā atradās 603 deju kolektīvi (14764 dejotāji);

- Svētku noslēguma dienā pirms Svētku dalībnieku gājiena īstenots Dziesmu un deju svētku vēsturē apjomīgākais apvienotā pūtēju orķestra „Karoga gājiens”, kurā vienlaikus maršēja un muzicēja vairāk nekā 1000 pūtēju orķestru dalībnieki (sastādīti pa instrumentu balsu grupām), pavadot no Rīgas Latviešu biedrības nama līdz Brīvības piemineklim Dziesmu un deju svētku vēsturisko un Svētku karogu;

- 2013.gada 7.jūlijā pirms Svētku gājiena pie Brīvības pieminekļa svinīgā ceremonijā tika apbalvoti 11 Latvijas izcilākie mākslinieciskie kolektīvi: senioru koris, vīru koris, sieviešu koris, divi jauktie kori, jauniešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs, senioru deju kolektīvs, pūtēju orķestris, mazākumtautību kolektīvs un kolektīvs - Tautastērpu skates laureāts;

- Brīvdiena Svētku dalībniekiem. 2013.gada 22.jūnijā spēkā stājās grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā, kas nosaka, ka XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieks var pretendēt uz brīvdienu;

- līdzdalība Svētkos, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas – iespēja izveidot savu unikālu Svētku zīmi „Skaņu vijums vainagā”. Pavisam tika izveidotas 47 000 zīmes, t.sk. procesā piedaloties arī ārvalstu iedzīvotājiem;

- ar interneta starpniecību bija iespēja nosūtīt savu vārdu uz interneta vietni http://dziesmusvetki.tv/birzs/ un kļūt par sastāvdaļu (sidraba lapiņu) Svētku objektā „Sidraba birzs”, kas no 2013.gada 17.jūnija visu Svētku laiku bija apskatāms Rīgā, Elizabetes un Brīvības ielas krustojumā;

- Ar Dziesmu un deju svētku padomes, Mākslinieciskās padomes, sabiedriskās kārtības un drošības dienestu pārliecinošu atbalstu, Svētku Deju lieluzveduma laikā un Noslēguma koncerta laikā netika tirgots alkohols, uzsverot, ka Dziesmu un deju svētku tradīcija visupirms ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas atzīts meistardarbs, kurā Svētku dalībnieku ieguldītais darbs vairāku gadu garumā ir cienījams un respektējams;

- lai stiprinātu velobraucēju kustību Rīgā, Eiropas Komisijas iniciatīvu „Pārvietojies gudri”, kā arī domājot par Svētku dalībnieku un apmeklētāju ērtībām, sadarbībā ar SIA „PROSPERO Sabiedriskās attiecības”, 2013.gada 6. un 7. jūlijā Mežaparka Zaļā teātra teritorijā tika nodrošināta apsargāta maksas (par samaksu Ls 1) velonovietne 2000 velosipēdiem.

2.7. Svētku budžets

2013.gadā Ls 3 795 865, t.sk. Ls 2 431 720 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un Ls 554 667 plānotie ieņēmumi no biļetēm un licencēm, tirdzniecības vietām u.c., kā arī Ls 809 478 atbalstītāju ieguldījums.

| Izdevumi/ ieņēmumi | Izdevumu tāmes kopsumma (Ls) (apstiprināta MK 11.07.2012.) | Valsts budžeta dotācija (Ls) | Pašu ieņēmumi (Ls) | Ziedojumi kopā (Ls) | Precizēts budžets ar plānotajiem papildus ziedojumiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi kopā | 2 841 719 | 2 431 720 | 554 667 | 809 478 | 3 795 865 |
| Izdevumi kopā |  | 2 431 720 | 554 667 | 809 478 | 3 768 865 |

2012.gadā Ls 250 000 ziedojumi (VAS „Latvijas Dzelzceļš”, A/S „Latvijas Valsts meži”)

Pakalpojumi: SIA „Latvija Statoil” degviela un SIA „Transporent” sixt autonoma ~ Ls 100 000 apjomā, A/S „Citadele banka” pētījums par Dziesmu un deju svētkiem, kā arī Svētku dalībnieku identifikācijas kartes ~ Ls 50 000 apjomā.

Citām institūcijām piešķirtais valsts finansējums Svētku īstenošanai: Ls 463 687, t.sk. VSIA „Latvijas Radio” Ls 40 225, VSIA „Latvijas Televīzija” Ls 176 723, Iekšlietu ministrijai Ls 174 300, Veselības ministrijai Ls 72 439.

2.8. Svētku izvērtēšana

Laika posmā no 2013.gada jūlija otrajai pusei līdz oktobra nogalei Rīgā un Latvijas reģionos, piedaloties Svētku rīkotājiem (LNKC, pašvaldībām), Svētku pasākumu mākslinieciskajiem vadītājiem, projektu grupām, Svētku virsdiriģentiem un virsvadītājiem, māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, Svētku koordinatoriem pašvaldībās, nevalstiskajām organizācijām u.c., tika izvērtēti Svētki. Process noslēdzās 2013.gada 30.un 31.oktobrī, kad Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķeļa ielā 13, Rīgā) notika Svētku izvērtēšanai veltīta konference „Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgadei”. Tajā piedalījās plašs Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto institūciju un nozares ekspertu loks vairāk nekā 300 cilvēku sastāvā. Konferencē piedalījās arī eksperti no Lietuvas, Igaunijas un Somijas, kā arī latviešu diasporas pārstāvji.

Konferences pirmajā dienā diskutēja par tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā Dziesmu un deju svētku misija un loma, gatavojoties Latvijas simtgadei, svētku galvenās mērķgrupas un optimālā programma, svētku repertuāra veidošanas, svētku virsvadītāju un virsdiriģentu izvirzīšanai principi, u.c. Konferences otrajā dienā, piedaloties arī starptautiskajiem ekspertiem no Igaunijas, Lietuvas un Somijas, tika diskutēts par kultūrizglītības jautājumiem un tradicionālo kultūru kā svētku tradīcijas nozīmīgu ilgtspējas faktoru.

Svētku izvērtēšanas procesā un konferencē iegūtās galvenās atziņas ir apkopotas potenciālai iekļaušanai “Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānā 2014- 2018”, kas jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

3. Politikas indikatoru raksturojums

3.1. Māksliniecisko (tautas mākslas) kolektīvu un dalībnieku skaita dinamika

Latvijas Kultūras statistikas vietnē „Latvijas Digitālā kultūras karte” www.kulturaskarte.lv 2013.gadā fiksēti 3145 Latvijas mākslinieciskie (tautas mākslas) kolektīvi (ap 56 tūkstoši dalībnieku), kas darbojušies Latvijas pilsētās un novados: kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri, koklētāju ansambļi, amatierteātri, vokālie ansambļi, folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, kā arī tautas lietišķās mākslas studijas.

2013.gadā 1792, t.sk. mazākumtautību mākslinieciskie (tautas mākslas) kolektīvi (ap 41 tūkstotis dalībnieku) jeb 57 % no visu kolektīvu kopējā skaita aktīvi gatavojās Svētkiem, piedaloties Svētku dalībnieku atlases skatēs, konkursos un izstādēs. Nozares, kuru nozīmīga loma Dziesmu un deju svētu tradīcijas saglabāšanā un attīstībā ir koprepertuāra apguve, no visu tradīcijā iesaistīto māksliniecisko (tautas mākslas) kolektīvu skaita veido 59% (34% - deju kolektīvi, 22%- kori un 3% - pūtēju orķestri).

1.zīmējums. Avots: LNKC

Svētkos piedalījās 1610 Latvijas kolektīvi, ar 38407 dalībnieku kopskaitu, kas ir 1.9% visas Latvijas iedzīvotāju. Salīdzinot šo mērījumu ar 2008.gadu, kad Latvijā notika XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, jāsecina, ka neskatoties uz Latvijas iedzīvotāju kopēja skaita samazināšanos pēdējo piecu gadu laikā, sabiedrības līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā ir, lai arī nedaudz, tomēr - palielinājusies.

2.zīmējums. Avots: LNKC

Salīdzinot ar 2008.gada Dziesmu un deju svētkiem, latviešu diasporas kolektīvu skaits Svētkos palielinājies par 176% (2008.gada Svētkos piedalījās 17, bet 2013.gada Svētkos jau 47 mākslinieciskie kolektīvi), bet dalībnieku skaits – par 158 % (2008.gada Svētkos piedalījās 504, bet 2013.gada Svētkos – 1300 dalībnieki).

Arī Latvijas mazākumtautību kolektīvu līdzdalība Dziesmu un deju svētkos ir aktivizējusies - kopš 2008.gada kolektīvu skaits, kas piedalījās Svētkos ir pieaudzis par 54 % (2008.gada Svētkos piedalījās 53, bet 2013.gada Svētkos – 100 mākslinieciskie kolektīvi), pārstāvot 11 mazākumtautības – krievu, vācu, baltkrievu, lietuviešu, ukraiņu, poļu, jakutu, igauņu, ebreju, kazahu, kazaku, kā arī Latvijas pamattautību – līvus.  Svētkos piedalījās 1750 dalībnieki.

3.2. Bērnu un jauniešu skaita dinamika interešu izglītības kultūrizglītības programmās (mākslinieciskajos kolektīvos)

Statistika liecina, ka laika posmā no 2007./2008.mācību gadam līdz 2012./2013.mācību gadam vispārizglītojošās iestādēs par 50235 personām jeb 20 % ir samazinājies izglītojamo skaits (3.zīmējums). No kopējā izglītojamo skaita vispārējās izglītības līmenī (1.-12.klase) Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā (kultūrizglītības programmās) 2012./2013.mācību gadā pavisam iesaistījušies 125537 jeb 63 % skolēnu, t.sk. vispārizglītojošās skolās, interešu izglītības iestādēs, kā arī mūzikas un mākslas skolās.

3.zīmējums. Avots: VISC

2013. gadā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā iesaistīto dalībnieku – skolu jaunatnes kopumu veido – 67 % vispārējās izglītības iestāžu skolēni, 30% interešu izglītības (t.sk. privāto) iestāžu skolēni un 3 % mūzikas un mākslas skolu skolēni.

4.  Programmas mērķu sasniegšanai 2013.gadā īstenotie uzdevumi

| N.p.k. | Uzdevumi rīcības virzienu (mērķu) sasniegšanai | 20012.g. piešķirtā budžeta finansē- juma izpilde (Ls) | Par uzdevuma izpildi atbildīgā institūcija | Citas uzdevuma īstenošanā iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāts | Darbības rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. rīcības virziens: Zināšanu un prasmju attīstīšana bērniem un jauniešiem svētku tradīcijas mākslas žanros |
| 1.1. | Pilnveidot vispārējās pamata un vidējās izglītības mācību programmas | Valsts budžeta ietvaros | IZM VISC | KM LNKC | Izstrādāts kompetencēs balstīta pamatizglītības standarta, tajā skaitā arī izglītības jomas "Māksla", projekts. | 1 standarta projekts pamatizglītības jomā. |
| 1.2. | Palielināt interešu izglītības lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un tālāknodošanā | 175 566 | VISC | Pašvaldības, valsts un pašvaldību izglītības iestādes | Sagatavoti un izdoti 9 metodiskie materiāli iespiestā un digitālā formātā: jaunrades deju konkursa „Mēs un deja” DVD un tautas deju apraksti pirmskolai un sākumskolai drukātā formātā (2 iespieddarbi); tautas deju CD/DVD un tautas deju apraksti pamatskolai un vidusskolai drukātā formātā; jaunrades deju dažādos mūsdienu dejas žanros un tehnikās DVD; 5.-9.kl. koru konkursa laureātu koncerts DVD; nošu krājums koriem; sadarbībā ar Amerikā dzīvojošo kordiriģentu un mūzikas pedagogu Robertu Zuiku, atkārtoti izdots viņa sakārtotais tautas dziesmu krājums „Lakstīgala”’; nošu materiāls pūtēju orķestriem;, metodiskais materiāls vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā „Latviešu tautas tradīcijas un kultūras mantojums”. | 9 metodiskie materiāli iespieddarbu un elektroniskā formātā; 25 valsts nozīmes pasākumi; 55 reģionālās un vietējās nozīmes pasākumi. |
|  |  |  |  |  | Ierosinātas un īstenotas daudzveidīgas Dziesmu un deju svētku tradīcijai atbilstošas mākslinieciskās iniciatīvas (pasākumi): notikuši 25 valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības un pēctecības nodrošināšanai, no tiem galvenie: Zēnu koru konkurss 5 reģionos un IX Latvijas zēnu koru salidojums 24.-25.maijā Cēsīs; Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” 5 reģionos; I Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru festivāls Jelgavā; Skolu pūtēju orķestru defile- programma- finālkonkurss un pūtēju orķestru koncerts „Ziedi Latvijai” pie Brīvības pieminekļa Rīgā; Bērnu un jauniešu folkloras festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku” Alsungā un Kuldīgā; Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” Krāslavā un Liepājā; Jaunrades deju konkurss „Mēs un deja”. Kultūrizglītības jomā organizēti pasākumi, konkursi, skates un sacensības Latvijas reģionos, kā arī novados un pilsētās: 7.-9.kl. deju kolektīvu pasākums „Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” (4); Mūsdienu deju konkurss (5); Latvijas izglītības iestāžu pūtēju |  |
|  |  |  |  |  | orķestru novadu skates (4); vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2013” (6); vokāli instrumentālās un instrumentālās mūzikas festivāls-konkurss (2); Tradicionālās kultūras žanru (folkloras) konkursi (19); Latvijas 15.skolu jaunatnes teātra sporta turnīrs; skolēnu skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” (9); radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (4), 41.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2013” nacionālā kārta. |  |
| 1.3. | Palielināt profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un tālāknodošanā | Valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros | Alsungas Mūzikas skola | Alsungas pašvaldība | Alsungas mūzikas skolā suitu tradicionālās mūzikas apguve integrēta profesionālās ievirzes izglītības mācību priekšmetu programmās: tradicionālās kokles spēle iespējama, kā papildus izvēles priekšmets; Mūzikas literatūrā un Mūzikas mācībā izcelta atsevišķa tēma – suitu tradicionālā kultūra un prasmes; Tradicionālās mākslas apguve iekļauta kā mācību priekšmets vizuāli plastiskās mākslas programmā. | 4 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kopā 85 audzēkņi. |
|  |  | Valsts budžeta ietvaros | KM, LNKC | JVLMA, J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas skola | 2013./2014 mācību gadā J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas skolā īstenota Tradicionālās mūzikas profesionālās vidējās izglītības programma. | 1 profesionālās vidējās izglītības programma, 4 audzēkņi. |
|  |  | Valsts budžeta ietvaros | LNKC | Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestādes, pašvaldības | 2013./2014.mācību gadā Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas „Vokālā mūzika – Kora klase” audzēkņu valsts konkursa obligātajā repertuārā iekļauta viena latviešu tautasdziesma. | 60 Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmu „Vokālā mūzika – Kora klase”. |
| 2. rīcības virziens: Kolektīvu vadītāju un pedagogu izglītošana |
| 2.1. | Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu vadītāju tālākizglītību un profesionālās meistarības pilnveidi | Budžeta ietvaros un pašfinansējums | LNKC | Pašvaldības, kolektīvu vadītāji | Organizētas tālākizglītības un profesionālās meistarības pilnveides programmas (kursi) kultūras darbiniekiem - tautas mākslas kolektīvu vadītājiem un kultūras centru vadītājiem: „Folkloras skola” folkloras kopu vadītājiem; kursi amatierteātru režisoriem; kursi tautas lietišķās mākslas studiju vadītājiem; kursi Kultūras centru vadītājiem ar 2- 3 gadu darba pieredzi; metodiskie semināri Kultūras centru vadītājiem par tēmām „Komunikācija un reklāma”, „Argumenti kultūrai”, „Kultūras produktu XXI gadsimta mārketings”. Nodrošināta tālākizglītība (meistarklases) un metodiskais atbalsts latviešu diasporas kolektīvu vadītājiem 9 valstīs Eiropā, kā arī Austrālijā, ASV, Kanādā un Krievijā, gatavojot XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koprepertuāru (repertuāru). | 26 pasākumi, kopā 650 kultūras darbinieki; Svētkiem gatavojas 57 latviešu diasporas mākslinieciskie kolektīvi. |
| 2.2. | Nodrošināt tālākizglītības programmas „Kokļu būve” īstenošanu | --- | Rīgas pašvaldība, Latvijas Koklētāju biedrība | Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola LNKC | Turpinās Kokļu būves centra darbība Rīgas pašvaldības Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas telpās. Pašfinansēšanās apstākļos turpinās 2 mācekļu stažēšanās. Notiek eksperimentālais darbs jaunas pustoņu slēdžu konstrukcijas izveidei koklēm. Izgatavoti 32 jauni instrumenti (t.sk. 10 mācību, 5 basa), veikta vismaz 100 instrumentu tehniskā apkope un remonts. | 2 mācekļi; Izgatavotas 32 jaunas kokles, vismaz 100 tehniski apkoptas un remontētas kokles. |
| 2.3. | Nodrošināt bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu vadītāju (pedagogu) un mācību priekšmetu pedagogu tālākizglītību un profesionālās meistarības pilnveidi | Valsts budžeta ietvaros | VISC | Pašvaldības, valsts un pašvaldību izglītības iestādes | Organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi kultūrizglītībā: „Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”; „Latviešu tradicionālās dziedāšanas pamatu apguve un dziedātprasmju pilnveide bērnu un jauniešu folkloras kopās”; „Latviešu tradicionālo mūzikas instrumentu spēles prasmju apguves un pilnveidošanas metodika”; „Scenārijs-sarīkojuma literārais un dramaturģiskais pamats”; Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā un tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā”; „Aktualitātes mūsdienu deju interešu izglītības programmu veidošanā”; | 6 profesionālās pilnveides kursi, kopā 460 dalībnieki; 17 semināri, kopā 1389 dalībnieki. |
|  |  |  |  |  | „Izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes dalībnieku apmācībā un darbā ar vokāli instrumentālo ansambli un popgrupu”. Organizēti informatīvi izglītojoši un pedagogu profesionālās pilnveides semināri, kā arī tematiski profesionālās pilnveides semināri. |  |
| 2.4. | Nodrošināt profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības pedagogu tālākizglītību un profesionālās meistarības pilnveidi Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas kontekstā | 5185 | LNKC, KM | Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestādes | 2012.gadā turpinās ESF projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” īstenošana. | 11 semināri; Profesionālo meistarību pilnveidojuši 436 pedagogi; Izstrādāti 7 kursu mācību metodiskie materiāli. |
| 2.5. | Pilnveidot esošās vai izveidot jaunas studiju un tālākizglītības, programmas Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas kontekstā | Valsts budžeta ietvaros | JVLMA | Nozares eksperti | Pilnveidotas: profesionālā bakalaura studiju programmas „Diriģēšana”, „Mūzikas vēsture un teorija” (apakšprogramma „Etmomuzikoloģija”), „Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs”, „Horeogrāfija”; profesionālā maģistra studiju programmas „Diriģēšana”, „Mūzika un izglītība”, „Horeogrāfija”; akadēmiskās maģistru studiju programma „Mūzika”. | 8 studiju programmas. |
| 3. rīcības virziens: Svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, kārtējo Dziesmu un deju svētku sarīkošana |
| 3.1. Nodrošināt atbalstu amatierkolektīvu un bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu regulārai darbībai |
| 3.1.1. | Nodrošināt valsts atbalstu pašvaldību amatierkolektīvu vadītājiem | 491396 | KM, LNKC | Pašvaldības | Valsts mērķdotācija māksliniecisko (tautas mākslas) kolektīvu vadītājiem tiek aprēķināta, pamatojoties uz MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.670 „Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. Pavisam svētkiem gatavojas 1792 mākslinieciskie kolektīvi, bet atbilstoši MK noteikumos noteiktajam, valsts mērķdotācija aprēķināta un sadalīta 1697 māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, lai nodrošinātu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koprepertuāra (repertuāra) apguvi. | 1697 kolektīvi |
| 3.1.2. | Palielināt valsts finansējumu uz vienu izglītojamo interešu izglītības pieejamības nodrošināšanai Dziesmu un deju svētku tradīcijas kontekstā | 7 265 043 | IZM | Pašvaldības | Salīdzinot ar 2012.gadā piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu darba samaksai – Ls 7167 802, 2013.gadā tā ir palielinājusies par Ls 97241 jeb 1.36 %. | Valsts budžeta mērķdotācijas palielinājums par 1.36 % uz vienu izglītojamo. |
| 3.1.3. | Sniegt atbalstu valsts un pašvaldību kultūrizglītības iestādēm materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai | --- | VKKF | Izglītības iestādes | Valsts ekonomiskās situācijas dēļ, ierobežotā finansējuma apstākļos VKKF padome 2009.gada 15. janvāra sēdē (protokols nr.1 (235)) pieņēma lēmumu anulēt finansējumu mērķprogrammai. |
| 3.2.Regulāri pasākumi un metodiskais atbalsts Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktībai un ilgtspējai |
| 3.2.1. | Īstenot pasākumus (norises) Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaikā | Piešķirtā valsts budžeta ietvaros un no piesaistītajiem līdzekļiem | LNKC | Pašvaldības Nevalstiskās organizācijas | Svētku starplaikā nodrošināts kvalitatīvs tautas mākslas process, t.sk. īstenojot XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku atlases skates un izstādes: Latvijas koru skate, 2013.gada 6.aprīlis līdz 19.maijs. Skatē piedalījās 390 kori; Deju kolektīvu skate, 2013.gada 22.februāris līdz 28.aprīlis. Skatē piedalījās 603 deju kolektīvi, Svētkos piedalās tāds pats deju kolektīvu skaits – 603; Pūtēju orķestru konkurss, 2013.gada 9.marts līdz 17.marts. Skatē piedalījās 54 pūtēju orķestri; Tautas mūzikas ansambļu un kapelu skate, 2013.gada 21.aprīlis līdz 25.maijs. Skatē piedalījās 40 kolektīvi; Tautas lietišķās mākslas izstādes „Dziesma top citādi” darbu atlase - apsekotas 103 tautas lietišķās mākslas studijas visā Latvijā un atlasīti 957 studiju dalībnieku, kā arī individuālo meistaru 2663 darbi; Amatierteātru skate, 2013.gada 16.februāris līdz 24.marts. Skatē piedalījās 82 amatierteātri; Koklētāju ansambļu skate, 2013.gada 20.līdz 28.aprīlis. Skatē piedalījās 55 koklētāju ansambļi; Vokālo ansambļu līdzdalība svētkos, atbilstoši svētku pasākumu saturam un mākslinieciskajai koncepcijai, tika | 194 starpsvētku pasākumi (norises), kuros kopā piedalījušies 1792 mākslinieciskie (tautas mākslas) kolektīvi; 15 radošās darbnīcas (izstādes sagatavošanas pasākumi), kurās kopā piedalījušies vismaz 500 bērni no 27 izglītības iestādēm; Konferencē piedalījušies 330 eksperti un kultūras darbinieki no Latvijas un ārvalstīm. |
|  |  |  |  |  | nodrošināta saskaņā ar 2011.gada un 2013.gada vokālo ansambļu konkursa rezultātiem. Skatēs piedalījās 224 vokālie ansambļi; Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu līdzdalība svētkos, atbilstoši svētku pasākumu saturam un mākslinieciskajai koncepcijai, tika nodrošināta saskaņā ar starpsvētku pasākuma Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica – 2012” 2011.gadā organizētās festivāla dalībnieku atlases skates rezultātiem. Skatē piedalījās 130 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi; Tautas lietišķās mākslas izstādes „Dziesma top citādi” darbu atlase - apsekotas 103 tautas lietišķās mākslas studijas visā Latvijā un atlasīti 957 studiju dalībnieku, kā arī individuālo meistaru 2663 potenciālie izstādes darbi; Amatierteātru skate, 2013.gada 16.februāris līdz 24.marts. Skatē piedalījās 82 amatierteātri; Mazākumtautību kolektīvu un individuālo izpildītāju skate, 2013.gada 26.janvāris līdz 4.maijs. Skatē piedalījās 100 mazākumtautību kolektīvi un 11 individuālie izpildītāji. Bērnu un jauniešu tēlniecības izstādes „Dziesmu svētku ceļš” sagatavošana nodrošināta 2013.gada pavasarī, izstādes mākslinieciskajai darba grupai piedaloties 15 radošajās darbnīcās |  |
|  |  |  |  |  | Latvijas mākslas skolās, metodiski vadot izstādes darbu izveides procesu. Procesā kopumā piedalījušies vismaz 500 bērni no 27 izglītības iestādēm. Sarīkota XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku izvērtēšanas konference „Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgadei” (2013.gada 30.un 31.oktobris, Rīga), t.sk. nodrošināta, ārvalstu ekspertu (Lietuva, Igaunija, Somija) un ekspertu no latviešu diasporas (Anglija, Īrija) līdzdalība paneļdiskusijās vai sniegts ziņojums par noteiktu tēmu. |  |
| 3.2.2. | Nodrošināt pilsētu un novadu koru un pūtēju orķestru virsdiriģentu un tautas deju kolektīvu virsvadītāju darba un VSAOI samaksu | 83 670 | KM LNKC | Pašvaldības | Nodrošināta profesionāla metodiskā palīdzība Latvijas māksliniecisko kolektīvu (kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri) vadītājiem svētku koprepertuāra apguvei visā Latvijā (pašvaldībās). | 62 virsvadītāji/virsdiriģenti nodrošina metodisko atbalstu 995 mākslinieciskajiem kolektīviem 117 pašvaldībās. |
| 3.2.3. | Nodrošināt Dziesmu un deju svētku padomes darbību | Valsts budžeta ietvaros | LNKC | KM, FM, IZM, VISC, UNESCO LNK, Rīgas dome, LPS | Nodrošināta Dziesmu un deju svētku padomes, t.sk. Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes darbība. Pieņemti lēmumi jautājumos par 2013.gada un 2015.gada Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi. | 6 Dziesmu un deju svētku padomes sēdes, 30 lēmumi; 7 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes sēdes, 41 lēmums. |
| 3.3. Nodrošināt Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku 2013.gadā sagatavošanu un rīkošanu |
| 3.3.1. | Nodrošināt svētku mākslinieciskās programmas sagatavošanu un īstenošanu | 2 431 720 | LNKC | KM, Rīgas dome un vēl 116 Latvijas pašvaldības | Nodrošināta svētku norise laikā no 2013.gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam (detalizēta informācija iekļauta informatīvajā ziņojumā, 4.- 16. lpp). | 62 pasākumi, t.sk. 41 bezmaksas; Atklāšana – 510 apdzīvotajās vietās; Kopā 46000 dalībnieki (t.sk. 1300 - latviešu diaspora), 500 000 skatītāji. |
| 3.3.2. | Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku norises vietām | --- | LNKC | KM | MK 26.02.2013. noteikumi Nr.114. „XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku cenrādis”; MK 02.07.2013.rīkojums „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumā nr.448 „Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietām”; Informatīvais ziņojums "Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietojumu" (MK protokolēmums un informatīvais ziņojums), izskatīts 2013.gada 3.decembra Ministru kabineta sēdē. | 3 tiesību akti. |
| 3.3.3. | Nodrošināt valsts līdzfinansējumu Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai | Uzdevums īstenots 2008.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku ietvaros. |
| 3.3.4. | Sagatavot Daugavas stadionu (Rīga) sekmīgai 2008.gada Dziesmu un deju svētku Deju lieluzveduma norisei atbilstoši svētku mākslinieciskajai koncepcijai | Uzdevums īstenots 2008.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku ietvaros. |
| 3.3.5. | Nodrošināt svētku dalībnieku uzturēšanās izmaksas svētku laikā | 975000 | LNKC | KM, pašvaldības | Atbilstoši Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, nodrošināti XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku naktsmītņu un ēdināšanas izdevumi svētku laikā. Viena svētku dalībnieka izmaksas dienā: Ls 5 (ēdināšana Ls 3,90, naktsmītnes Ls 1,10). 25 000 dalībnieku dzīvoja 58 Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības iestādēs. Valsts mērķdotācijas ietaupītie līdzekļi Ls 140130 apmērā, pamatojoties uz 2013.gada 3.decembra MK sēdes Nr.64 protokollēmumu, novirzīti 76 Latvijas labākajiem mākslinieciskajiem kolektīviem -2013.gada Dziesmu un deju svētku finālkonkursu uzvarētājiem tautas tērpu vai mūzikas instrumentu iegādei. | 25 000 svētku dalībnieki izmitināti 58 Rīgas pilsētas izglītības iestādēs; 76 mākslinieciskie kolektīvi, atbilstoši vajadzībām, iegādājas tautas tērpus, to detaļas vai mūzikas instrumentus. |
| 3.3.6. | Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību svētku laikā | 174 300 | IM, VUGD, Valsts policija, Rīgas pašv. policija | LNKC, KM, Rīgas dome | No 2013.gada 30. jūnija līdz 8.jūlijam VUGD: Saskaņā ar vienošanos starp VUGD un Rīgas domi (tās subjektiem), lai izstrādātu papildus ugunsaizsardzības pasākumus objektiem, kuros tika izmitināti Deju svētku kolektīvi, tika organizētas darba sanāksmes. Saskaņā ar svētku norises plānu kopmēģinājumu un pasākumu vietās tika nodrošinātas regulāras inspektoru un operatīvo darbinieku dežūras. | Organizētas 12 darba sanāksmes. Nodrošinātas 7 inspektoru un 23 operatīvo darbinieku dežūras svētku norises vietās. 4 dienas nodrošinātas ugunsdzēsības tehnikas (kopā 15 transportlīdzekļi) dežūras 2 galvenajās svētku norises vietās. Īstenotas 58 ugunsdrošības pārbaudes. Īstenoti 63 izglītojošie pasākumi. |
|  |  |  |  |  | Saskaņā ar svētku norises plānu tika nodrošinātas regulāras ugunsdzēsības tehnikas dežūras Daugavas stadionā un Mežaparka Lielajā estrādē. Tika organizētas svētku dalībnieku izmitināšanas vietu (izglītības iestāžu) operatīvās pārbaudes. Svētku dalībnieku intereses dēļ - īstenoti izglītojoši VUGD darbības un tehnikas popularizēšanas pasākumi svētku norises vietās Mežaparkā un Daugavas stadionā, kā arī Deju svētku kolektīvu izmitināšanas vietās. |  |
|  |  |  |  |  | No 2013.gada 30. jūnija līdz 8.jūlijam Valsts policija: Pēc Valsts policijas pieprasījuma, LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošināja nepārtrauktu sakaru kanālu ierakstīšanu. Tika norīkots Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskā drošības biroja Operatīvās vadības nodaļas Mobilais vadības centrs svētku norises vietā. Sagatavoja dienas uzziņas atskaiti par iepriekšējās dienas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošinājumu. Iesaistītās struktūrvienības diennakts režīmā organizēja sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un likumpārkāpumu prevenciju mācību iestādēs, kur tika izmitināti svētku dalībnieki. | Kopā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā iesaistīti 1586 policijas darbinieki un 157 transportlīdzekļi, t.sk. 1286 Valsts policijas darbinieki un 107 transportlīdzekļi, kā arī Rīgas pašvaldības policijas darbinieki un 50 transportlīdzekļi. |
|  |  |  |  |  | Sagatavots brīvas formas pierakstu žurnāls, kur tika apkopota informācija par mācību iestādes vadības kontakttālruņiem un izvietoti dalībnieku grupu vecāko kontakttālruņiem ārkārtas gadījumos. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Struktūrvienību priekšnieki veica mācību iestādēs norīkoto darbinieku pastiprinātu kontroli. Pretterorisma vienība „Omega” kopā ar LR Robežsardzi un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes kinoloģijas nodaļu veica objektu pārbaudes uz sprāgstvielu esamību. Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvaldes kompetence: - svētku pasākumu norises vietās veica pastiprinātu alkohola tirdzniecības noteikumu kontroli; - veica nepieciešamos pasākumus narkotisko un psihotropo vielu aprites apkarošanā; - organizēja un veica preventīvus pasākumus noziedzīgo nodarījumu apkarošanai Vecrīgas teritorijā. Iesaistītie patruļposteņi veica pastiprinātu sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas kontroli. Pēc Valsts policijas pieprasījuma, Rīgas pašvaldības policija saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu nodrošināja automašīnu evakuāciju. |  |
| 3.3.7. | Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību svētku dalībniekiem un skatītājiem | 72 439 | VM, NMPD, LSK | LNKC, Stacionārās ārstniecības iestādes, Operatīvie dienesti | NMPD īstenojis preventīvos pasākumus, izstrādājot: informatīvu materiālu svētku dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem par slimību profilaksi un medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām svētku laikā; operatīvo rīcības plānu sadarbībai ar pasākumu organizatoriem, operatīvajiem un glābšanas dienestiem; plānu cietušo un saslimušo hospitalizācijas kārtībai; plānu sadarbībai ar pirmās palīdzības sniedzējiem; rīcības plānu papildus nepieciešamo cilvēkresursu un materiāltehnisko resursu piesaistei un nodrošināšanai; neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu un pirmās palīdzības sniedzēju lokalizācijas vietu plānus un evakuācijas plānus; kā arī nodrošinājis: radiosakaru plānu operatīvai saziņai svētku pasākumos un mēģinājumu norises laikā; neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu, stacionāro medicīniskās palīdzības sniegšanas punktu un pirmās palīdzības sniedzēju resursu izvietojuma plānu visās svētku norises vietās un mēģinājumos; rīcības instrukcijas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm un citiem medicīniskajiem | Medicīniskās palīdzības nodrošināšanā kopā iesaistīti 184 NMPD darbinieki un LSK pirmās palīdzības sniedzēji; Medicīniskās palīdzības nodrošināšanai medicīnisko vienību nostrādātās darba stundas: mediķu komandas medicīnas punktos – teltīs (124 darba stundas); reanimācijas brigādes (79 darba stundas); neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu brigādes (144 darba stundas); neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgu brigādes (501 darba stunda); neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgu dežūras (81 darba stunda); papildus ārsta palīga dežūras (101 darba stunda); papildus ārsta dežūras (74 darba stundas); pirmās palīdzības LSK posteņi (721 darba stunda); vadības ārstu darbs (139 darba stundas). |
|  |  |  |  |  | formējumiem, nodrošinot medicīnisko palīdzību svētku dalībniekiem un apmeklētājiem; plānu medicīniskās palīdzības nodrošināšanai situācijās ar lielu cietušo/saslimušo skaitu; instrukciju rīcībai aizdomu gadījumā par saslimšanu ar infekcijas slimībām. Svētku laikā medicīniskā palīdzība sniegta pacientiem, ar traumatiskiem ievainojumiem, karstuma ietekmē izraisītiem veselības traucējumiem un akūtām saslimšanām vai hronisko slimību paasinājumiem. |  |
| 3.3.8. | Nodrošināt svētku pieejamību plašai sabiedrībai, translējot svētku pasākumu tiešraides Latvijas nacionālajās raidorganizācijās | 147 955 (LTV) | LTV Latvijas Radio | LNKC | LTV (2013.gada ietvaros) nodrošinājis svētku pasākumu, t.sk. koncertu un raidījumu translāciju, sagatavojis un pārraidījis svētku ieskaņu raidījumu ciklu „Lai top!” (5 raidījumi), īstenojis akciju „Mans dziesmu svētku stāsts”, svētku dienasgrāmatas. Latvijas Radio (laikā no 2013.gada 8.marta.- 2.novembrim) nodrošinājis rīta, pusdienu un dienas ziņu raidījumos informāciju par 2013.gada Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisei, kā arī par gatavošanos studentu dziesmu un deju svētkiem „Gaudeamus” 2014.gadā. Latvijas Radio1 (laikā no 2013.gada 6.janāra līdz 13.jūlijam) nodrošinājis raidījumus „Kultūras Rondo” (7 raidījumi), „Augstāk par zemi” (2 | LTV: 49 pasākumi, t.sk. 14 translācijas, 1 akcija, 1 raidījums, 1 raidījumu cikls (5 raidījumi), 16 dienasgrāmatas; Latvijas Radio: 39 ziņu raidījumi, t.sk. 1 par svētkiem „Gaudeamus”; Latvijas Radio 1: 9 raidījumi, 2 raidījumu cikli, 3 tiešraides; Latvijas Radio3: 6 tiešraides, 3 ieraksti, 7 dienasgrāmatas, 23 raidījumi, t.sk. 5 koncertierakstu atspoguļojums, 6 konkursi. Latvijas Radio 4: informācija (vairākkārtīgi) atspoguļota1 informatīvajā raidījumā, 5 raidījumos un rīta un vakara ziņu apskatos. |
|  |  |  |  |  | raidījumi), raidījumu ciklus „Monopola viesis” (3 raidījumi) un „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet” (2013.gada 30.jūnijs – 7.jūlijs) raidījuma „Kultūras Rondo” ietvaros, atspoguļojot svētku sagatavošanas procesu, svētku norisi, intervējot svētku dalībniekus, mākslinieciskos vadītājus, virsdiriģent-tus, virsvadītājus, u.c., kā arī svētku pasākumu - izstādes „Dziesma top citādi” atvēršanas, svētku gājiena un svētku noslēguma koncerta „Līgo” tiešraides. Latvijas Radio 3 laikā no 2013.gada 29.jūnijam līdz 7.jūlijam nodrošinājis svētku atspoguļošanu 6 tiešraidēs: Koru kari, 29.jūnijs, Garīgās mūzikas koncerts, 30.jūnijs, J.Vītola 150-gadei veltīts koncerts, 2.jūlijs, Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts, 3.jūlijs, Pūtēju orķestru dižkoncerts, 6.jūlijs, Noslēguma koncerts, 7.jūlijs, kā arī 7 svētku dienasgrāmatas raidījumos „Rīta regtaims” (5) un „Diena sākusies” (2), 1-7.jūlijs. 2013.gadā Latvijas Radio 3 nodrošinājis arī 17 raidījumus „Dziesmu svētku pakāpieni”, 1 raidījumu „Pa ceļam ar Klasiku”, 6 konkursus „Līgo – lai top!” raidījumā „Atspere” un svētkos ierakstīti 5 koncertu atspoguļojumu (koncerti un intervijas). Latvijas Radio 4 (2013.gada jūnijā un jūlijā) nodrošinājis svētku atspoguļošanu rīta informatīvajā raidījumā „Doma |  |
|  |  |  |  |  | laukums” (2013.gada 29.jūnijs – 7.jūlijs), reportāžas un intervijas ar svētku dalībniekiem dienas un vakara ziņu apskatos (2013.gada 30.jūnijs – 7.jūlijs), intervijas ar svētku rīkotājiem un diriģentiem raidījumā „Domas. Skaņas. Tikšanās” (2013.gada 25.jūnijs – 8.jūlijs), raidījuma „Diena pēc dienas” ietvaros – sižeti par Latvijas minoritāšu kultūras attīstības iespējām un iesaistīšanos svētkos (2013. gada jūnijs un jūlijs), raidījumā „Dzīvā vēsture” -svētku vēsture, raidījumā „Pastaigas pa Rīgu”- stāsti par svētku pieminekļa vēsturi, raidījumā „Dzīvā vēsture”- analītiski sižeti par svētku organizēšanu. |  |
| 3.4. Nodrošināt Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2015. gadā sagatavošanu un rīkošanu |
| 3.4.1. | Nodrošināt svētku mākslinieciskās programmas sagatavošanu un īstenošanu | Uzdevums tiks aktualizēts 2014.un 2015.gadā. |
| 3.4.2. | Nodrošināt svētku dalībnieku uzturēšanās izmaksas svētku laikā (Rīgā) | Uzdevums tiks aktualizēts 2015.gadā - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. |
| 3.4.3. | Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību svētku laikā | Uzdevums tiks aktualizēts 2015.gadā - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. |
| 3.4.4. | Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību svētku dalībniekiem un skatītājiem | Uzdevums tiks aktualizēts 2015.gadā - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. |
| 3.4.5. | Nodrošināt svētku pieejamību plašai sabiedrībai, translējot svētku pasākumu tiešraides | Uzdevums tiks aktualizēts 2015.gadā - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. |
| 4. rīcības virziens: Svētku tradīcijas dokumentēšana, pētniecība un informācijas pieejamība |
| 4.1. | Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas pētniecību | Banka „Citadele” finansējums | LNKC | Banka „Citadele”, Mārketinga praktiķu ACADEMIA SIA | Īstenots „Pētījumu par masu pasākumu ietekmi uz ekonomiku pārskats”. | 1 pārskats |
| 4.2. | Nodrošināt Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku portālu | Valsts budžeta ietvaros | LNKC | KM, sadarbības partneri | Nodrošināta aktuāla informācija par kārtējo Vispārējo latviešu dziesmu un deju starplaika periodu un 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem: LNKC mājas lapā www.lnkc.gov.lv; svētku mājas lapā www.dziesmusvetki.tv; sociālo mediju vietnēs Twitter https:// twitter.com /Dziesmu _svetki, Draugiem.lv2http://www. draugiem.lv/dziesmusvetki/, Facebook http:// www.facebook.com/Dziesmusvetki. | 2 mājas lapas, 3 sociālo mediju vietnes; vairāk nekā 85 tūkstoši sekotāju, t.sk. 20 ārvalstīs |
| 4.3. | Nodrošināt Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku portālu | Uzdevums tiks aktualizēts turpmākajā pirmssvētku periodā un 2015.gada svētkos. Starpsvētku perioda aktuālā informācija pieejama mājas lapā www.visc.gov.lv |
| 4.4. | Izveidot Dziesmu un deju svētku digitālo resursu kolekciju LNB projekta „Nacionālā digitālā bibliotēka „Letonika”” ietvaros | Uzdevums īstenots 2008.gadā. |
| 5.rīcības virziens: Starptautiskā sadarbība |
| 5.1. | Aktualizēt, pilnveidot un īstenot Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas rīcības plānu | Uzsāktas sarunas par plāna atjaunošanas nepieciešamību Baltijas valstu konferencē „Pieskāriens Dziesmu un deju svētku tradīcijai laikā” Tallinā (Igaunija), laikā no 2013.gada 24.līdz 26.oktobrim. |
| 5.2. | Sadarbībā ar ārvalstu partneriem īstenot starptautiskus ar Dziesmu un deju svētku tradīciju saistītus pasākumus | Valsts budžeta līdzekļu ietvaros | LNKC | Latvijas pašvaldības Sabiedriskās organizācijas | Sarīkots Starptautiskais pūtēju orķestru forums. | 1 starptautiska mēroga pasākums; |
|  |  | Valsts budžeta līdzekļu ietvaros | LNKC, KM, IZM, VISC | Igaunijas un Lietuvas valsts institūcijas, UNESCO Nacionālās komisijas un NVO | Nodrošināta Latvijas ekspertu dalība Baltijas valstu konferencē Tallinā (Igaunija) „Pieskāriens Dziesmu un deju svētku tradīcijai laikā” un Baltijas valstu apaļā galda diskusijā (2013.gada 24.- 26.oktobris). | Konferencē Igaunijā piedalījušies 20 Latvijas eksperti, Apaļā galda diskusijā – 4 Latvijas eksperti. |
|  |  | Valsts budžeta līdzekļu ietvaros | LNKC | UNESCO | Nodrošināta Latvijas ekspertes D.Melbārdes dalība UNESCO Ģenerālās konferences 37.sesijā Parīzē (Francija), pildot Kultūras komisijas vadītājas pienākumus. Nodrošināta sesijas sagatavošana un izskatīti 11 UNESCO Kultūras komisijas kompetences jautājumi. | Piedalījies 1 eksperts, izskatīti 11 jautājumi. |
|  |  | Valsts budžeta līdzekļu ietvaros | LNKC | UNESCO | Nodrošināta Latvijas ekspertu dalība UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas Starpvaldību komitejas 8.sesijā Baku (Azerbaidžāna), izskatīti 8 jautājumi, kā arī 60 starptautisko pieteikumu izvērtēšana iekļaušanai UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā, neatliekami glābjamo nemateriālo vērtību sarakstā, kā arī ierakstam reģistrā „Labākā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas prakse”. | Piedalījušies 2 eksperti, izskatīti 8 jautājumi un 60 pieteikumi. |
|  |  | Valsts budžeta līdzekļu ietvaros | IZM | VISC, Daugavpils pašvaldība, Latvijas augstskolas un koledžas | Nodrošināta 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” sagatavošana - izsludināts un īstenots svētku logo konkurss. | 1 konkurss; Izveidots svētku logo. |

Kultūras ministre											D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretāra p.i.									U.Lielpēters

27.05.2014.

8963

S.Pujāte

Tālr. 67228985

Signe.Pujate@lnkc.gov.lv