2015. gada 16. jūnijā Noteikumi Nr. 306

Rīgā (prot. Nr. 29 30. §)

**Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība"**

Izdoti saskaņā ar

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta

un Norvēģijas finanšu instrumenta

2009.–2014. gada perioda vadības likuma

15. panta 5. un 7. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 77. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Projektu īstenošanas un izmaksu attiecināmības termiņi:

25.1. Valsts probācijas dienesta projekta īstenošanas termiņš un izmaksas attiecināmas līdz 2016. gada 30. aprīlim;

25.2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta īstenošanas termiņš ir 2016. gada 31. decembris, bet izmaksas attiecināmas līdz 2016. gada 30. aprīlim. Izmaksas, kas veiktas laikposmā no 2016. gada 1. maija līdz 31. decembrim, ir neattiecināmās izmaksas, un tās sedzamas no budžeta resora "74. gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

25.3. Valsts policijas projekta īstenošanas termiņš un izmaksas attiecināmas līdz 2016. gada 30. aprīlim."

2. Aizstāt 46. punktā vārdus un skaitli "ir 230 400 *euro* jeb" ar vārdiem "nav mazāks par".

3. Aizstāt pielikuma 1. tabulas 2. punktā skaitli "671" ar skaitli "893".

4. Aizstāt pielikuma 1. tabulas 4. punktā skaitli "584" ar skaitli "750".

5. Izteikt pielikuma 2. tabulu šādā redakcijā:

"2. tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Rezultāts | Iznākums | Iznākuma indikators | Indikatora vērtība | Apraksts |
| bāzes vērtība | mērķa vērtība |
| 1. | Atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem | Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību. Šai nodaļai jāaizstāj līdzšinējās standartiem neatbilstošās vietas cietumos citviet Latvijā un jābalstās uz pētījumiem un progresīvas soda izpildes principiem | Uzbūvēto jauno korpusu skaits Olainē10 | 0 | 1 | Projektu ziņojumi |
| Renovēto ēku skaits Olainē11 | 0 | 1 |
| 2. | Atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem | Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās | Izremontēto īslaicīgās aizturēšanas vietu skaits12 | 0 | 10 | Projektu ziņojumi |
| Izremontēto pagaidu turēšanas vietu skaits13 | 0 | 11 |
| Ar aprīkojumu nodrošināto īslaicīgās aizturēšanas vietu skaits14 | 0 | 12 |
| Ar aprīkojumu nodrošināto pagaidu turēšanas vietu skaits15 | 0 | 14 |
| Pārstrādāta policijas konvoja sistēma16 | 0 | 1 |
| Vidējā īstermiņa aizturēšanas laika samazinājums (dienās)17 | 5 | 4 |
| 3. | Palielināta ieslodzījuma alternatīvu izmantošana | Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai) | Veikto pētījumu skaits18 | 0 | 7 | Projektu ziņojumi |
| Apmācību aktivitāšu (semināru un supervīziju) skaits19 | 0 | 72 |
| 4. | Pastiprināta uzmanība mazāk aizsargātajām grupām cietumā | Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību. Šai nodaļai jāaizstāj līdzšinējās standartiem neatbilstošās vietas cietumos citviet Latvijā un jābalstās uz pētījumiem un progresīvas soda izpildes principiem | Resocializācijas pasākumu skaits20 | 0 | 7 | Projektu ziņojumi |
| 5. | Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana | Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību. Šai nodaļai jāaizstāj līdzšinējās standartiem neatbilstošās vietas cietumos citviet Latvijā un jābalstās uz pētījumiem un progresīvas soda izpildes principiem | Izstrādāto apmācību kursu tēmas21 | 0 | 6 | Projektu ziņojumi |
| Veikto pētījumu skaits21 | 0 | 2 |
| Ieslodzīto skaits valsts valodas kursu apmācībā21 | 0 | 96 |
| 6. | Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana | Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās | Izstrādātie specializācijas kursi22 | 0 | 1 | Projektu ziņojumi" |
| Apmācību programmu skaits23 | 0 | 2 |
| Profesionālās pilnveides programmas apstiprināto institūciju skaits24 | 0 | 2 |
| Mācību vizīšu skaits uz Igauniju26 | 0 | 2 |
| Dalībnieku skaits mācību vizītēs27 | 0 | 15 |
| 7. | Ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetenču uzlabošana | Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai | Izstrādātās apmācību tēmas28 | 0 | 7 | Projektu ziņojumi" |

6. Izteikt pielikuma 3. tabulas 2. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "2. | Kopīgie rezultāti | Kopīgie rezultāti | Kopīgo publikāciju vai interviju skaits, kas publicētas, sarakstītas vai veidotas, piedaloties saņēmējvalsts un donorvalsts personām, un publicētas nacionālā vai starptautiskā publikācijā programmas ietvaros |  | 0 | 5 | Projektu ziņojumi, mājaslapa, prese, pārskati" |
| Iesaistīto sieviešu skaits apmaiņas vizītēs starp saņēmējvalstīm un donorvalstīm |  | 0 | 15 |
| Iesaistīto vīriešu skaits apmaiņas vizītēs starp saņēmējvalstīm un donorvalstīm |  | 0 | 21 |

7. Svītrot pielikuma 25. piezīmi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministra vietā –

ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola