Pielikums

Ministru kabineta

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_

rīkojumam Nr.\_\_\_

**Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāns starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2016.gadā**

| Nr. p.k. | Pasākums | Uzdevums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Kontrolējošā institūcija | Nepieciešamā finansējuma avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšana**  |
| 1.1. | Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2016.gada 5.augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 1.2. | Shematiskā materiāla izstrāde un saskaņošana | 1.2.1. izstrādāt un attiecīgi saskaņot šādus plānus:1.2.1.1. evakuācijas plānu,1.2.1.2. atsevišķus stāvvietu evakuācijas plānus; | 2016.gada 20.jūlijs | Aglonas bazilikas draudze | Valsts policija,valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”,Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,Aglonas novada dome | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 1.2.2. izstrādāt un saskaņot pasākuma norises vietas shēmu (norādot, piemēram, stāvlaukumus, atbildīgo dienestu brigāžu atrašanās vietas, tirdzniecības vietas); |
| 1.2.3. precizēt pasākuma civilās aizsardzības plānu. |
| 1.3. | Satiksmes organizēšana pasākuma laikā | Izstrādāt un ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” saskaņot satiksmes organizācijas shēmu. | 2016.gada 20.jūlijs | Aglonas bazilikas draudze,Aglonas novada dome | Satiksmes ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 1.4. | Sakaru nodrošināšana starp dienestiem pasākuma laikā |  | 2016.gada 12.–15.augusts | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Iekšlietu ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 1.5. | Ceļu satiksmes organizēšana, personu drošības, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana, apsardzes veikšana |  | 2016.gada 12.–15.augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogramma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 1.6. | Atbalsta sniegšana drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā |  | 2016. gada 12.–15.augusts | Zemessardze | Aizsardzības ministrija | Aizsardzības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| **2.** | **Medicīniskās palīdzības nodrošināšana**  |
| 2.1. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna izstrāde |  | 2016.gada 1.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 2.2. | Ar medicīniskās palīdzības nodrošināšanas plānu saistītu jautājumu saskaņošana ar citiem iesaistītiem dienestiem un institūcijām |  | 2016.gada jūlijā/augustā Rīcības komitejas sēdes norises laikā Aglonas bazilikā | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Rīcības komiteja | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 2.3. | Medicīniskās palīdzības sniegšana un medicīnisko resursu koordinācija |  | 2016.gada 11.–15.augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 2.4. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pasākumu koordinācija ārkārtas situācijā |  | Ja nepieciešams | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| **3.** | **Ugunsdrošības un glābšanas nodrošināšana**  |
| 3.1. | Ugunsdrošības un glābšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2016.gada 5.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 3.2. | Pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu ugunsdrošību ar valsts nozīmes pasākumu saistītajās telpās un teritorijā  |  | 2016.gada 1.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 3.3. | Ugunsdrošības pasākumu veikšana pasākuma laikā | 3.3.1. nodrošināt pasākuma norises telpas ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru; | 2016.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 3.3.2. norīkot personālu, kas ir atbildīgs par ugunsdrošību (nodrošinot to ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru), vietās, kur ir paaugstināts ugunsgrēka risks (piemēram, Trīs krusti). | 2016.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 3.4. | Atbildīgo personu par ugunsdrošību telpās norīkošana (informējot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu) |  | 2016.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 3.5. | Visu atbildīgo dienestu darbības koordinācija, organizējot glābšanas darbus | 3.5.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai atbilstoši kompetencei koordinēt glābšanas darbus ārkārtas situācijā | Ja nepieciešams | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| Valsts policija | Iekšlietu ministrijas budžeta programma.Pasākums tiks īstenots piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 3.5.2. Aglonas novada domei koordinēt atbildīgo dienestu darbību saskaņā ar Civilās aizsardzības plānu | Ja nepieciešams | Aglonas novada dome | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 3.6. | Piesaistīto brīvprātīgo instruēšana/apmācība |  | 2016.gada 10.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 3.7. | Ugunsdrošības un glābšanas profilaktisko pasākumu nodrošināšana |  | 2016.gada 12.–15.augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| **4.** | **Sabiedrības veselība**  |
| 4.1. | Kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju | 4.1.1. ierīkot papildu dzeramā ūdens padevi ārpus telpām; | 2016.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Veselības ministrijas budžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 4.1.2. uzstādīt pārvietojamās bioloģiskās tualetes; | 2016.gada 12.augusts  | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 4.1.3. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu; | 2016.gada 11.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija  | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
|  | 4.1.4. ērču encefalīta profilaksei sakārtot zaļo zonu; | 2016.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
|  |  | 4.1.5. ūdens sagatavošanas staciju apkope; | 2016.gada jūlijs, augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
|  |  | 4.1.6. nodrošināt Aglonas teritorijas sakopšanu, atkritumu izvešanu. | 2016.gada 11.–16.augusts | Aglonas novada dome | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 4.2 | Uzraudzība un kontrole Aglonas svētku laikā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošas un nekaitīgas pārtikas izplatīšanu. | Veikt to pārtikas uzņēmumu uzraudzību un kontroli, kas nodrošina produktu mazumtirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu svētku laikā Aglonā. | 2016.gada  12.-15. augusts | Pārtikas un veterinārais dienests | Zemkopības ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| **5.** | **Sabiedrības informēšana**  |
| 5.1. | Sabiedrības informēšana par pasākumu norises vietu un kārtību | 5.1.1. izvietot pasākumu norises vietās vizuālās informācijas stendus; | 2016.gada 10.augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Rīcības komiteja | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
|  |  | 5.1.2. publicēt plašsaziņas līdzekļos informāciju par transporta plūsmas organizēšanu. | 2016.gada 1.augusts | Aglonas bazilikas draudze, Aglonas novada dome  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Papildus finansējums nav nepieciešams. |
| 6.  | **Dzeramā ūdens uzraudzība**  |
| 6.1. | Dzeramā ūdens uzraudzība | 6.1.1. paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem dzeramajam ūdenim (14 paraugi);6.1.2. paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem atklāto ūdenstilpju ūdenim (1 paraugs); | 2016.gada jūnijs, jūlijs | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Veselības ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
|  |  | 6.1.3. dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas paraugu izmeklēšana pēc pasūtījuma (15 paraugi) izmeklēšana pēc šādiem rādītājiem: amonijs, duļķainība, *Escherichia coli* un koliformas, garša un smarža, krāsainība, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija un testēšanas pārskatu sagatavošana; | 2016.gada jūnijs, augusts līdz svētku norisei. | Valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta” Latgales reģionālā laboratorija | Zemkopības ministrija | Zemkopības ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
|  |  | 6.1.4. speciālista atzinuma sagatavošana par testēšanas pārskatiem. | 2016.gada jūlijs, augusts līdz svētku norisei. | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Veselības ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| **7.** | **Infrastruktūras un komunikāciju nodrošināšana**  |
| 7.1. | Elektroenerģijas nodrošināšana svētku laikā  |  | 2016.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 7.2. | Pasākuma norises vietas apskaņošana |  | 2016.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 7.3. | Video translācijas nodrošināšana |  | 2016.gada 12.–15.augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 7.4. | Aglonas centrā autobusu paviljona nodrošināšana ar apgaismojumu. |  | 2016.gada 10.augusts | Aglonas novada dome | Aglonas bazilikas draudze | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

16.07.2015. 13:53

1172

D.Voitiņa

67046135, Dana.Voitina@tm.gov.lv