**Informatīvais ziņojums “Par projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātē “Augstas pievienotās vērtības investīcijas””**

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Ekonomikas ministrija ir apkopojusi informāciju par nepieciešamību nodrošināt projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātē “Augstas pievienotās vērtības investīcijas”.

Kopumā projektu īstenošanas termiņu pagarināšana ir nepieciešama 18 projektiem. Skat. kopsavilkumu tabulā zemāk un detalizētu informāciju pielikumā.

Skaidrojam, ka pagarinot šos projektus tiks veiktas mērķtiecīgas ES fondu investīcijas 18 811 130,59 euro apjomā, kas kopā ar privāto līdzfinansējumu veido kopējās investīcijas 81 909 515,30 euro apjomā.

Ar šīm investīcijām tiks atbalstīta 1105 jaunu darba vietu radīšana un esošo darba vietu modernizēšana (saglabāšana). Pēc investīciju veikšanas projekti radīs tiešu ietekmi uz tautsaimniecību – plānotais apgrozījums projektu īstenošanas rezultātā sastāda 205 090 236,89 euro/gadā, no tā eksports būs 87% jeb 177 685 049,03 euro/gadā.

Ja minētie projekti netiek pagarināti, tad ne tikai netiek stimulēta tautsaimniecība, bet arī ir jāatgūst 10 914 156,75 euro, kas projektos jau ir izmaksāta avansos un starpposma maksājumos.

Lai varētu veikt projektu pagarināšanu, ir nepieciešams iestrādāt izņēmumu 2015.gada 10.marta MK sēdes protokola Nr.14. 27.§ 2.punktā, kurš šobrīd aizliedz projektu pagarināšanu. Skat. pielikumā pievienoto protokollēmuma projektu. Izņēmums attiektos uz darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti “Augstas pievienotās vērtības investīcijas”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Projekts Kods** | **Finansējuma saņēmējs** | **Atbalsta apjoms (euro)** | **Nodarbināto skaits projekta ietvaros** | **Apgrozījums no projekta gadā (euro)** | **Eksports no projekta gadā (euro)** |
| 1 | 2DP/2.1.2.4.0/13/APIA/LIAA/098 | iCotton | 1 280 584,62 | 83 | 13 454 351,43 | 12 781 569,26 |
| 2 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/120 | Pobeda Confectionery | 2 135 000,00 | 28 | 3 358 800,00 | 3 190 860,00 |
| 3 | 2DP/2.1.2.4.0/13/APIA/LIAA/087 | ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION | 267 224,35 | 79 | 304 823,25 | 224 677,15 |
| 4 | 2DP/2.1.2.4.0/12/APIA/LIAA/008 | POLIPAKS NT | 4 268 615,43 | 55 | 19 082 834,00 | 16 220 409,00 |
| 5 | 2DP/2.1.2.4.0/13/APIA/LIAA/114 | LEXEL FABRIKA | 1 112 655,15 | 226 | 10 822 357,30 | 10 822 357,30 |
| 6 | 2DP/2.1.2.4.0/12/APIA/LIAA/050 | TENAPORS | 1 223 085,19 | 22 | 7 722 342,00 | 3 102 065,00 |
| 7 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/068 | Orions Loģistika | 63 186,88 | 53 | 1 057 000,00 | 951 300,00 |
| 8 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/089 | Lattelecom | 909 495,77 | 13 | 1 627 335,00 | 1 627 335,00 |
| 9 | 2DP/2.1.2.4.0/13/APIA/LIAA/059 | J kokšķiedra | 626 500,00 | 95 | 12 545 476,00 | 4 017 878,00 |
| 10 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/065 | SIA "OVERSEAS Estates" | 285 750,00 | 14 | 1 240 000,00 | 744 000,00 |
| 11 | 2DP/2.1.2.4.0/12/APIA/LIAA/069 | PHARMIDEA | 1 338 211,31 | 25 | 1 756 410,00 | 1 756 410,00 |
| 12 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/123 | NEOLAT | 192 500,00 | 27 | 1 279 619,00 | 383 886,00 |
| 13 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/096 | PALAMI | 752 107,00 | 23 | 8 772 775,91 | 7 895 498,32 |
| 14 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/140 | BSCT | 2139554.50 | 70 | 770 196,00 | 695 200,00 |
| 15 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/064 | DIGITĀLĀS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CENTRS | 940 514,89 | 110 | 9 142 702,00 | 5 393 389,00 |
| 16 | 2DP/2.1.2.4.0/13/APIA/LIAA/094 | NPK Expert | 1 280 700,00 | 43 | 34 662 413,00 | 34 662 413,00 |
| 17 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/151 | NPK Expert | 2 135 000,00 | 44 | 72 338 802,00 | 72 338 802,00 |
| 18 | 2DP/2.1.2.4.0/14/APIA/LIAA/076 | ELME MESSER L | 1358289.17 | 95 | 5 152 000,00 | 877 000,00 |
|  |  | **KOPĀ** | **18 811 130,59** | **1105** | **205 090 236,89** | **177 685 049,03** |

Ekonomikas ministres pienākumu izpildītājs,

zemkopības ministrs J. Dūklavs

Vīza:

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,

valsts sekretāra vietnieks R.Aleksejenko

09.11.2015 18:23

502

G.Silovs

Tel.: 67013209, e-pasts: gatis.silovs@em.gov.lv