Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” (turpmāk – MK rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokollēmuma Nr.41, 44.§ „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem valsts budžeta izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam”” (turpmāk – MK sēdes prot. Nr.41) 4.punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojuma Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.361):  – 1.2 punktu, likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības:  1) Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (turpmāk – Rīgas pils Konvents), restaurācijas un rekonstrukcijas (pārbūves) darbu izdevumu segšanai VNĪ 2015.gadā 939 013 *euro*, 2016.gadā 3 774 402 *euro*, 2017.gadā 9 632 797 *euro* un 2018.gadā 5 911 446 *euro* (kopā 2013.–2018.gadā paredzēts finansējums 20 407 617 *euro*);  2) Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) (turpmāk – Muzeju krātuvju komplekss), būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ 2015.gadā 4 839 013 *euro* un 2016.gadā 20 578 671 *euro* (kopā 2014.–2016.gadā paredzēts finansējums 25 745 640 *euro*);  – 2.punktu,  Kultūras ministrijai (turpmāk – KM) budžetā paredzēts finansējums nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ): Rīgas pils Konventam 2018.gadā 156 476 *euro* un no 2019.gada katru gadu 375 543 *euro* unMuzeju krātuvju kompleksam 2016.gadā 117 734 *euro* un no 2017.gada katru gadu 470 936 *euro*;  – 3.punktu, FM (VNĪ) doti uzdevumi nodrošināt:  1) Rīgas pils Konventa būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2018.gada 1.augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2018.gada 2.augusts;  2) Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2016.gada 30.septembrim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2016.gada 1.oktobris;  – 4., 5. un 6.punktu, FM (VNĪ) un KM doti uzdevumi, ja nepieciešams, par ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši VNĪ precizētajām būvniecības izmaksām un nomas maksas apmēra precizēšanu atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām;  – 7.punktu, dots uzdevums FM nodrošināt, ka VNĪ, ja ir saņēmusi no pilnsabiedrības „SBRE” līdzekļus aprēķināto zaudējumu apmērā par Rīgas pils Konventam nodarītajiem zaudējumiem, bet visi būvniecības darbu izdevumi ir segti no valsts budžeta līdzekļiem, saņemtos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos.  Ar MK rīkojumu Nr.361 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi problēmas risināšanai:  1.Rīgas pils Konventa restaurācija un pārbūve tiek īstenota saskaņā ar MK rīkojumā Nr.361 dotajiem uzdevumiem, būvniecības darbu pabeigšana jānodrošina līdz 2018.gada 1.augustam un tā tiek finansēta no valsts budžeta, atbilstoši būvniecības darbu izpildes laika grafikam un plānotajai naudas plūsmai. Šobrīd atbilstoši 2014.gada 16.oktobrī noslēgtajam līgumam ar Pilnsabiedrību „Rīgas Pils Kastelas projekts” tiek veikta būvprojekta (turpmāk – BP) izstrāde ar pabeigšanas termiņu līdz 2016.gada 31.janvārim. BP ekspertīzi plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim.  2. Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība.  Ņemot vērā būvniecības projekta īstenošanas gaitu un, lai nodrošinātu valsts budžeta izdevumu samazināšanu 2016.gadam, ar MK sēdes prot. Nr.41 4.punktu tika atbalstīts FM priekšlikums samazināt 2016.gadam budžeta izdevumus apakšprogrammā 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem” (turpmāk – FM apakšprogramma) 10 600 000 *euro*, tajā skaitā, lai norēķinātos par Muzeju krātuves kompleksa būvniecību darbiem 10 000 000 *euro* un 600 000 *euro* par Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas (pārbūves) darbiem Lāčplēša ielā 25, Rīgā, un attiecīgi palielināt izdevumus FM apakšprogrammā 2017.gadam 10 000 000 *euro* norēķiniem par Muzeju krātuves kompleksa būvniecības darbiem un 2018.gadam 600 000 *euro* norēķiniem par Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas (pārbūves) darbiem. Līdz ar to Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu pabeigšanas termiņš šobrīd tiek pagarināts (aktualizēts) līdz 2018.gada 30.aprīlim.  Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība darbu ietvaros 2013.gada 20.novembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Arhitektu birojs Krasts” par skiču un BP izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ar darbu izpildes termiņu līdz 2014.gada 20.oktobrim. BP tehniskās ekspertīzes rezultāts sākotnēji bija negatīvs un tika veiktas BP korekcijas, kā rezultātā tikai 2015.gada 1.aprīlī izstrādātais BP tika iesniegts Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņošanai. Precizētais BP saskaņošanas termiņš tika noteikts līdz 2015.gada 28.septembrim, bet līdz 2015.gada 8.oktobrim nav saņemta informācija par saskaņojumu. Vienlaikus 2015.gada 22. jūlijā izsludināts iepirkums Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbiem ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2015.gada 5.oktobris.  Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā ilgtermiņa saistībās Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu izdevumu segšanai paredzētā finansējuma sadalījumu pa gadiem, nemainot tā kopējo apmēru, būvniecības darbu pabeigšanas termiņu un nomas maksas izdevumiem paredzēto finansējumu pa gadiem.  Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem pa gadiem Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības projekta īstenošanai, *euro*:   | Nr. p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātās FM ilgtermiņa saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | Kopā: | Izmaiņas +/- | Precizētās FM ilgtermiņa saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Precizētais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | Kopā: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.=9.-5.* | *7.* | *8.* | *9.* | | 1 | 2014 | 327 956 |  | 327 956 | 0 | 327 956 |  | 327 956 | | 2 | 2015 | 4 839 013 |  | 4 839 013 | 4 279 459 | 559 554 |  | 559 554 | | 3 | 2016 | 20 578 671 | 117 734 | 20 696 405 | 10 117 734 | 10 578 671 |  | 10 578 671 | | 4 | 2017 |  | 470 936 | 470 936 | -9 529 064 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | | 6 | 2018 |  | 470 936 | 470 936 | -4 122 480 | 4 279 459 | 313 957 | 4 593 416 | | 7 | 2019 |  | 470 936 | 470 936 | 0 |  | 470 936 | 470 936 | | **PAVISAM KOPĀ:** | | **25 745 640** | **1 530 542** | **27 276 182** | **745 649** | **25 745 640** | **784 893** | **26 530 533** |   Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem pa gadiem MK rīkojuma Nr.361 īstenošanai, *euro*:   | Nr. p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātās FM ilgtermiņa saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | kopā: | Izmaiņas +/- | Precizētās FM ilgtermiņa saistības  būvniecības izdevumu segšanai | Precizētais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ | kopā: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.=9.-5.* | *7.* | *8.* | *9.* | | 1 | 2013 | 26 378 |  | 26 378 | 0 | 26 378 |  | 26 378 | | 2 | 2014 | 451 537 |  | 451 537 | 0 | 451 537 |  | 451 537 | | 3 | 2015 | 5 778 026 |  | 5 778 026 | 4 279 459 | 1 498 567 |  | 1 498 567 | | 4 | 2016 | 24 353 073 | 117 734 | 24 470 807 | 10 117 734 | 14 353 073 |  | 14 353 073 | | 5 | 2017 | 9 632 797 | 470 936 | 10 103 733 | -9 529 064 | 19 632 797 |  | 19 632 797 | | 6 | 2018 | 5 911 446 | 627 412 | 6 538 858 | -4 122 480 | 10 190 905 | 470 433 | 10 661 338 | | 7 | 2019 |  | 846 479 | 846 479 | 0 |  | 846 479 | 846 479 | | **PAVISAM KOPĀ:** | | **46 153 257** | **2 062 561** | **48 215 818** | **745 649** | **46 153 257** | **1 316 912** | **47 470 169** |   MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir MK rīkojumā Nr.361 minēto ilgtermiņa saistību, būvniecības pabeigšanas termiņa un nomas maksas izdevumu precizēšana.  Tā ietvaros:  – tiek svītrots 1.2 punkts un papildināts ar 1.3 punktu, precizējot FM budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma apmēru un tā sadalījumu pa gadiem, paredzot finansējumu (vienlaikus precizējot terminu „rekonstrukcija” uz „pārbūve”):   * Rīgas pils Konventa restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai VNĪ 2016.gadā 3 774 402 *euro*, 2017.gadā 9 632 797 *euro* un 2018.gadā 5 911 446 *euro* (kopā 2013. – 2018.gadā tiek paredzēts finansējums 20 407 617 *euro*); * Muzeju krātuvju kompleksā veikto būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ 2016.gadā 10 578 671 *euro*, 2017.gadā 10 000 000 *euro* un 2018.gadā 4 279 459 *euro* (kopā 2014.–2018.gadā paredzēts finansējums 25 745 640 *euro*); * precizēts 2.2.apakšpunktā KM paredzētais finansējums nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ pa gadiem, paredzot 2018.gadā 313 957 *euro* un no 2019.gada katru gadu 470 936 *euro*; * 3.punktā precizēts termins „rekonstrukcija” un Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu pabeigšanas termiņš, nosakot to līdz 2018.gada 30.aprīlim, bet plānoto nomas līguma sākuma termiņu nosakot no 2018.gada 1.maija; * 4.punktā precizēta atsauce uz 1.3 punktu.   Vienlaikus sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz:  – atļaut FM apakšprogrammas ietvaros ilgtermiņa saistībās 2015.gadā samazināt finansējumu pasākumam Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai par 4 279 459 *euro*, pārdalot finansējumu pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā”;  – noteikt, ka FM 2015.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ atbilstoši plānotajiem darbiem ir 559 554 *euro*;  – FM sagatavot priekšlikumus likumprojektam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojektam „Par valsts budžetu 2016.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu palielināšanu budžeta apakšprogrammai 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” 2018.gadam par 4 279 459 *euro*;  – KM iesniegt FM priekšlikumus likumprojektam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojektam „Par valsts budžetu 2016.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 22.07.00 „Nomas maksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” programmas „Mantojums-2018” ietvaros” ilgtermiņa saistību pasākumam „Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā nomas maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”” 2016.gadam par 117 734 *euro*, 2017.gadam par 470 936 *euro* un 2018.gadam par 156 979 *euro*.  MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā minētās problēmas.  Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | FM (VNĪ). |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| Rādītāji | 2015.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| 2016.g. | 2017.g. | 2018.g. |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 5 778 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 5 778 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 5 778 026 | -4 279 459 | 8 575 047 | 13 854 771 | 4 883 312 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 5 778 026 | -4 279 459 | 8 575 047 | 13 854 771 | 4 883 312 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 4 279 459 | -8 575 047 | -13 854 771 | -4 883 312 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 4 279 459 | -8 575 047 | -13 854 771 | -4 883 312 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 4 279 459 | -8 575 047 | -13 854 771 | -4 883 312 |
| -14 925 707 | 4 279 459 | -8 575 047 | -13 854 771 | -4 883 312 |
| -14 925 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Informāciju par finansējuma izmaiņām MK rīkojuma Nr.361 īstenošanai skatīt anotācijas I.sadaļas 2.punktā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie provizoriski aprēķinātie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti pirms būvniecības līguma noslēgšanas, vai būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā  mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas izdevumu apmērs atbilstoši faktiskajām nomas objekta pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjektu nodošanas ekspluatācijā. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, MK rīkojuma projektu Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai””.  Nepieciešami grozījumi:  – Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai” ar kuru minētajiem muzejiem paredzēts finansējums pagaidu telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ;  – Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.437 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” ar kuru minētiem muzejiem paredzēts finansējums, lai segtu nepieciešamos pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumus uz Pulka ielu 8, Rīgā.  Grozījumi nepieciešami, lai paredzētu papildu finansējumu pagaidu telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ un precizētu muzejiem plānotos pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumus pa gadiem, sakarā ar to, ka tiek pagarināts (aktualizēts) Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības pabeigšanas termiņš no plānotā 2016.gada 30.septembra līdz 2018.gada 30.aprīlim.  Grozījumus izstrādās un virzīs KM. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | KM. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | FM, VNĪ, KM. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas II, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministrs J.Reirs

20.10.2015. 13:58

2260

A.Gulbe

67024698, aiga.gulbe@vni.lv