**Ministru kabineta noteikumu projekta „****Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes attīstība””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes attīstība””” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2015.gada 31.martā Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.17 43.§ (turpmāk – MK prot.17 43.§)) tika pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem", kurā tika informēts par riskiem Eiropas Savienība fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” (turpmāk - 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte) ietvaros VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” realizējamo projektu ietvaros, tostarp par risku zaudēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējumu. Ar MK prot.17 43.§ 4.punktu uzdots Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju vienoties par risinājumu, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veikt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1041) un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība”” (turpmāk - MK noteikumi Nr.44) ar **mērķi nodrošināt** VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā A korpusa 1.kārtas izveidei nepieciešamo finansējumu, **neieturot 10% noslēguma maksājumu, un iespēju deklarēt Eiropas Komisijai attiecināmos izdevumus maksimāli iespējamā apjomā, ko finansējuma saņēmējs ir veicis līdz 2015.gada beigām** ERAF līdzfinansētā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa 1.kārtas izveides projektu ietvaros. Attiecīgi 2015.gada 7.jūlijā Ministru kabinets ir apstiprinājis grozījumus MK noteikumos Nr.1041 un 2015.gada 1.septembrī MK noteikumos Nr.44. Eiropas Komisija ar 2015. gada 30.septembra lēmumu Nr.C(2015) 6787 final „par lielā projekta Nr. CCI 2015LV161PR002 „Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1”” apstiprināšanu” ir apstiprinājusi finansējuma saņēmēja VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” lielo projektu, kurš tiek finansēts 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes ietvaros VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” īstenotā projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/013 „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti, paaugstinot pakalpojuma kvalitāti un izmaksu efektivitāti” (turpmāk- 1.kārtas projekts) un projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/012 „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti, 2.kārta” (turpmāk – 2.kārtas projekts) (kopā turpmāk - ERAF projekti), kā arī Valsts galvotā aizdevuma projekta „Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība” ietvaros.Turpinot lielā projekta jeb ERAF projektu īstenošanu un ņemot vērā, ka ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības periods ir 2015.gada 31.decembris, tika konstatēts, ka MK noteikumos Nr.44 iekļautie attiecināmo izmaksu pozīciju ierobežojumi rada formālu šķērsli lielā projekta ietvaros apgūt visu ERAF līdzfinansējumu un iespēju deklarēt Eiropas Komisijai attiecināmos izdevumus maksimāli piešķirtā ERAF līdzfinansējuma apjomā. ProtiMK noteikumu Nr.44 51.2 apakšpunkts attiecināmo izmaksu pozīcijām *skiču projekta sagatavošanas izmaksas, tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas, tehniskā projekta neatkarīgā izvērtējuma izmaksas, būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas* nosaka ierobežojumu, ka šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā projekta attiecināmā finansējuma, savukārt 55.punkts papildina, ka šis ierobežojums attiecināms uz projektiem, kas apstiprināti pēc 2010.gada 1.augusta. Tādejādi ierobežojums ir attiecināms uz 2.kārtas projektu, radot formālu šķērsli neattiecināt projektēšanas darbus, kas 2.kārtas projekta ietvaros pārsniedz 10% ierobežojumu, proti 151 152,03 *euro*, kaut gan faktiski ir attiecināms uz Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecību un, ņemot vērā būvniecības objekta apjomu un nozīmīgumu, ir faktiski vajadzīgi un veikti.Ar noteikumu projektu tiek ierosināts papildināt MK noteikumu Nr. 44 55.punkta nosacījumus, nosakot, ka MK noteikumu Nr.44 51.2 punktā noteiktais ierobežojums nav piemērojams projektiem, kas ietilpst šo noteikumu 29.11punktā minētajā lielajā projektā. Tādejādi lielā projekta gadījumā 2.kārtas projekta ietvaros tiktu rasta iespēja apgūt un deklarēt pēc iespējas lielāku piešķirtā ERAF līdzfinansējuma apmēru, kas faktiski veikts attiecināmo izmaksu pozīcijai *tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas*.Noteikumu projekta noteiktais nosacījums ir vērsts uz to, lai lielā projekta iesniegumā noteiktajā termiņā tiktu sasniegts lielā projekta mērķis, kas nodrošina ERAF finansējuma attiecināmību.  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Projekta izstrādē tika iesaistīti atbildīgā iestāde – Veselības ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca". |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
|  1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" |
|  2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projektā noteiktās izmaiņas nenosaka papildus pienākumus atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei, neietekmēs administratīvo slogu un nepalielinās izmaksas, jo projektu uzraudzība tiks nodrošināta 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu uzraudzības ietvaros, kas tiek finansēta no tehniskās palīdzības projektiem. Administratīvais slogs nepalielināsies finansējuma saņēmējam VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca". |
|  3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar  |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2015. gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2016. gads** | **2017. gads** | **2018. gads** |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2015. gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2015. gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2015. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | ***9 253 878*** | ***0*** | ***590 613*** | ***-9 253 878*** | ***-9 253 878*** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | *9 253 878* | *0* | *590 613* | *-9 253 878* | *-9 253 878* |
| 1.2. valsts speciālais budžets | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.3. pašvaldību budžets | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2. Budžeta izdevumi: | ***9 648 298*** | ***0*** | ***420 131*** | ***-9 648 298*** | ***-9 648 298*** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | *9 648 298* | *0* | *420 131* | *-9 648 298* | *-9 648 298* |
| 2.2. valsts speciālais budžets | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.3. pašvaldību budžets  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3. Finansiālā ietekme: | ***394 420*** | ***0*** | ***-170 482*** | ***-394 420*** | ***-394 420*** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | *394 420* | *0* | *-170 482* | *-394 420* | *-394 420* |
| 3.2. speciālais budžets | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3.3. pašvaldību budžets  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | *X* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *0* | *0* | *0* | *0* |
| *0* | *0* | *0* | *0* |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | *X* | ***0*** | ***-170 482*** | ***-394 420*** | ***-394 420*** |
| 5.1. valsts pamatbudžets | *0* | *-170 482* | *-394 420* | *-394 420* |
| 5.2. speciālais budžets | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 5.3. pašvaldību budžets  | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Noteikumu projekts neparedz ieņēmumu vai izdevumu samazinājumu/palielinājumu. Noteikumu projekts tiks īstenots, nemainot attiecīgā budžeta programmās/apakšprogrammās finansējuma sadalījumu pa ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas klasifikācijas kodiem.Ņemot vērā, ka ES fondu Sadarbības iestādes funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, valsts budžeta finansējumu avansiem un atmaksām ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas īsteno 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes projektus, plāno Finanšu ministrijas budžeta programmas 62.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)”. Budžeta ieņēmumi ir ERAF daļa un budžeta izdevumi ir kopējie nepieciešamie ERAF un valsts budžeta līdzekļi attiecīgajā gadā.Atbilstoši darbības programmas papildinājumā „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvertajam finanšu plānam 3.1.5.3.1.apakšaktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 202 064 828 EUR, tai skaitā ERAF finansējuma apmērs ir 171 114 813 EUR un valsts budžets 15 225 184 EUR, pārējo 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes līdzfinansējumu veido privātais finansējums, ko nodrošina projekta iesniedzējs, ne mazāk kā 15 724 831 EUR.3.1.5.3.1.apakšaktivitātes ieviešana tika uzsākta 2009.gadā un tās projektu īstenošanai finansējuma piesaiste nodrošināta šādos apmēros:* 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2009.gadā tika piesaistīts finansējums 20 720 483 EUR apmērā, t.sk., ERAF finansējums 17 824 086 EUR un valsts budžeta finansējums 2 896 397 EUR;
* 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2010.gadā tika piesaistīts finansējums 27 712 764 EUR apmērā, t.sk., ERAF finansējums 25 017 204 EUR un valsts budžeta finansējums 2 695 560 EUR;
* 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2011.gadā tika piesaistīts finansējums 37 842 230 EUR apmērā, t.sk., ERAF finansējums 33 898 641 EUR un valsts budžeta finansējums 3 943 589 EUR;
* 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2012.gadā tika piesaistīts finansējums 26 684 214 EUR apmērā,t.sk., ERAF finansējums 25 083 161 EUR un valsts budžeta finansējums 1 601 053 EUR;
* 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2013.gadā tika piesaistīts finansējums 26 521 360 EUR apmērā,t.sk., ERAF finansējums 25 177 921 EUR un valsts budžeta finansējums 1 343 439 EUR;
* 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2014.gadā tika piesaistīts finansējums 24 400 375 EUR apmērā,t.sk., ERAF finansējums 22 452 316 EUR un valsts budžeta finansējums 1 948 059 EUR;
* 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2015.gadā piesaistīts finansējumu 9 648 298 EUR apmērā, t.sk., ERAF finansējums 9 253 878 EUR un valsts budžeta finansējums 394 420 EUR;
* 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes īstenošanai 2016.gadā plānots piesaistīt 10 068 429 EUR, t.sk ERAF finansējumu 9 844 491 EUR un valsts budžeta finansējums 223 938 EUR (finansējuma apjoms var mainīties, ņemot vērā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” lielā projekta īstenošanas progresu).
* Ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmumā Nr.25 26.§ 7.punktā noteikto, ja ES fonda prioritātes ietvaros kādā no aktivitātēm ir uzņemtas virssaistības un kādā šīs prioritātes projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts līgums, atbrīvotais finansējums sākot ar 2012.gada 8.maiju neatbilstoši veikto izdevumu apmērā nevar tikt novirzīts citu ES fonda projektu īstenošanai. 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes ietvaros konstatēto neatbilstību apjoms pēc 2012.gada 8.maija ir 3 051 502 EUR, t.sk. ERAF finansējums 2 782 182 EUR un valsts budžeta finansējums 269 320 EUR.

Atbilstoši MK prot.17 43.§ 2.punktā noteiktajam jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecības darbu veikšanai un iekārtošanai 2017.gadā ir atbalstīta finansējuma ne vairāk kā 16 062 374 EUR apmērā piesaiste no valsts budžeta, iekļaujot to Veselības ministrijas pamatbudžeta 2017.gadam bāzē. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Noteikumu projekta īstenošana tiks nodrošināta Finanšu ministrijas budžeta programmas 62.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)” esošo finanšu līdzekļu ietvaros. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
|  1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumi projektā ierosinātie grozījumu nerada ietekmi uz sabiedrību un noteikumu projektam nav paredzēta sabiedriskā apspriešana. |
|  2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav |
|  3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Projekts šo jomu neskar.  |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas IV un V sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Veselības ministrs G.Belēvičs

Vīza: Valsts sekretāre S.Zvidriņa

25.11.2015 11:02

1 783

A.Tomsone

67 876 181, Agnese.Tomsone@vm.gov.lv