**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai nekustamā īpašuma „Bundulīši” un Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” ēku un katlu mājas pārbūvei”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai nekustamā īpašuma „Bundulīši” un Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” ēku un katlu mājas pārbūvei” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz:   * Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 3.punktu; * Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdē (prot. Nr.57 58.§, 8. un 10.punkts) doto uzdevumu, kā arī, ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra rīkojumu Nr.22 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – rīkojums Nr.22). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojuma Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” (turpmāk – Rīcības plāns) 2.4. pasākuma 3.punktā ietverto A variantu, kas tika atbalstīts Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdē (prot. Nr.57 58.§ 10.punkts), un pamatojoties uz rīkojumu Nr.22, tiks iegādāts nekustamais īpašums „Bundulīši” Muceniekos, Ropažu novadā (piešķirts finansējums - 75 000 *euro*)*.*  Pēc nekustamā īpašuma iegādes nepieciešams veikt ēkas pārbūvi, lai ēku pielāgotu patvēruma meklētāju izmitināšanai. Sakarā ar to Nodrošinājuma valsts aģentūra organizēja iepirkuma procedūru, kuras rezultātā par iepirkuma uzvarētāju iepirkumu daļā - nekustamā īpašuma “Bundulīši” pārbūve 2016.gada 12.janvārī tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Arčers” ar piedāvāto līgumcenu 1 905 782,88 *euro* apmērā (ar PVN).  Saskaņā ar Rīcības plāna 2.4. pasākuma 3.punktā noteikto nepieciešams veikt Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra (turpmāk – PMIC) „Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēgumu) pārbūvi, lai pielāgotu to lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai.  Nepieciešamo būvdarbu veikšanai Nodrošinājuma valsts aģentūra organizēja iepirkuma procedūru, kuras rezultātā par iepirkuma uzvarētāju iepirkumu daļā - Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” papildus divu korpusu un katlumājas pārbūve 2016.gada 12.janvārī tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SKONTO BŪVE” ar piedāvāto līgumcenu 2 226 400 *euro* apmērā (ar PVN).  Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdē (prot. Nr.57 58.§, 8.punkts) nolemto jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu, ko iespējams noteikt Rīcības plāna izpildes gaitā (saskaņā ar Rīcības plāna pielikumā norādīto valsts budžeta finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”), izskatīt Ministru kabinetā 2016. un 2017.gada laikā, ministrijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavojot pamatotus pieprasījumus atbilstoši faktiskajiem izdevumiem no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.  Ievērojot, ka:  - iepirkums jau ir noticis un nepieciešamā finansējuma apmērs 2016. un 2017.gadā ir zināms;  - ja finansējuma apmērs ir zināms, to ir iespējams paredzēt attiecīgā gada budžeta likumprojektā, negatavojot atsevišķu rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;  - saskaņā ar iepirkumu izdevumu segšanai nepieciešams finansējums 4 132 183 *euro* apmērā (sagatavojot Rīcības plānu, pārbūvei tika prognozētas izmaksas 3 098 644 *euro* apmērā, jo tika plānota mazāka pārbūvējamā platība (kadastrālā uzmērīšanas lietā nekustamajam īpašumam „Bundulīši” bija norādīta mazāka platība, bet PMIC „Mucenieki” nepieciešams palielināt platību, nepieciešamajam patvērumu meklētāju skaitam)), rīkojuma projekts paredz:  1. atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) noslēgt līgumu par iepriekš minēto nekustamo īpašumu ēku un katlu mājas pārbūvi;  2. lai segtu izdevumus, kas saistīti ar būvdarbu izpildi, Finanšu ministrijai:  2.1. no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 2016.gadā 3 118 499 *euro*;  2.2. likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā paredzēt finansējumu 1 013 684 *euro* apmērā (budžeta apakšprogramma 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”). |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | | |
|  | |  | | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | |
| **Rādītāji** | | **2016.gads** | | | **2017.gads** | **2018.gads** | **2019.gads** | |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2016.) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2016.) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2016.) gadu | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.valsts speciālais budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.pašvaldību budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.      Budžeta izdevumi: | | 0 | 3 118 499 | | 1 013 684 | 0 | 0 | |
| 2.1.valsts pamatbudžets | | 0 | 3 118 499 | | 1 013 684 | 0 | 0 | |
| 2.2.valsts speciālais budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.pašvaldību budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.      Finansiālā ietekme: | | 0 | - 3 118 499 | | - 1 013 684 | 0 | 0 | |
| 3.1.valsts pamatbudžets | | 0 | - 3 118 499 | | - 1 013 684 | 0 | 0 | |
| 3.2. speciālais budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.pašvaldību budžets | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 4.      Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošo izdevumu samazinājumu norāda ar „+” zīmi) | | X | 3 118 499 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.      Precizēta finansiālā ietekme: | | X | 0 | | - 1 013 684 | 0 | 0 | |
| 5.1.valsts pamatbudžets | | 0 | | - 1 013 684 | 0 | 0 | |
| 5.2. speciālais budžets | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3.pašvaldību budžets | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.      Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | | Iekšlietu ministrija – kopā 4 132 183 *euro*, no tā:  2016.gadā – budžeta programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” (Nodrošinājuma valsts aģentūra)  EKK 5250 “Kapitālais remonts un rekonstrukcija” –  3 118 499 *euro*.  2017.gadā – budžeta apakšprogramma 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” (Nodrošinājuma valsts aģentūra)  EKK 5250 “Kapitālais remonts un rekonstrukcija” –  1 013 684 *euro*.  ***Nekustamā īpašuma „Bundulīši”*** kopējās pārbūves izmaksas ir **1 905 783 *euro***(ar PVN).  Ņemot vērā plānoto, ka tehniskā projekta izstrāde tiks veikta 5 mēnešus un pārbūve tiks veikta 6 mēnešu laikā, apmaksu par izpildītajiem darbiem būs iespējams veikt ne ātrāk kā no sestā mēneša pēc līguma noslēgšanas ar komersantu. Pieņemot, ka līgums tiks noslēgts februāra mēnesī, **2016.gadā** apmaksu par padarītajiem darbiem būs iespējams veikt **1 571 985 *euro*** apmērā (ar PVN), tai skaitā par būvprojekta izstrādi – 89 540 *euro* apmērā (ar PVN) un par 5 mēnešu pārbūves darbu veikšanu – 1 482 445 *euro* apmērā (ar PVN).  Līdz ar to **2017.gadā** būs nepieciešams veikt apmaksu par atlikušo pārbūves darbu veikšanu **333 798 *euro*** apmērā (ar PVN).  ***PMIC „Mucenieki”*** ēku un katlu mājas kopējās pārbūves izmaksas ir **2 226 400 *euro*** (ar PVN).  Ņemot vērā plānoto, ka tehniskā projekta izstrāde tiks veikta 5 mēnešus un pārbūve tiks veikta 7 mēnešu laikā, apmaksu par izpildītajiem darbiem būs iespējams veikt ne ātrāk kā no sestā mēneša pēc līguma noslēgšanas ar komersantu. Pieņemot, ka līgums tiks noslēgts februāra mēnesī, **2016.gadā** apmaksu par padarītajiem darbiem būs iespējams veikt **1 546 514** ***euro*** apmērā (ar PVN), tai skaitā par būvprojekta izstrādi –105 462 *euro* apmērā (ar PVN) un par 4 mēnešu pārbūves darbu veikšanu –1 441 052 *euro* apmērā (ar PVN).  2017.gadā būs nepieciešams veikt apmaksu par atlikušajiem būvdarbiem **679 886** *euro* apmērā (ar PVN). | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins | |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins | |
| 7.      Cita informācija | | Papildus būs nepieciešams finansējums:   * 2016. un 2017.gadā: būvuzraudzības procesa nodrošināšanai. Finansējuma apmērs būs zināms tikai pēc iepirkumu procesa pabeigšanas. * 2017.gadā un turpmāk: ēku uzturēšanai un komunālo maksājumu segšanai.   Papildu nepieciešamais finansējums šiem mērķiem tiks pieprasīts no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” vai attiecībā uz 2017.gadu-likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” sagatavošanas procesā tiks iesniegts priekšlikums par attiecīgu finansējuma palielinājumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | | | | | | | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās  institūcijas | | | Nodrošinājuma valsts aģentūra. | | | | |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | | | Projekts šo jomu neskar. | | | | |
| 3. | Cita informācija | | | Nav. | | | | |

Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: Valsts sekretāres

pienākumu izpildītājs D.Trofimovs

21.01.2016. 8:31

1287

S.Podgaiska, 67829680

Sniedzite.Podgaiska@agentura.iem.gov.lv

G.Avotiņš, 67219136

Gatis.Avotiņš@agentura.iem.gov.lv