## 613 Rīga
Anotācijas pielikums
Specifiskā atbalsta mērķa Nr.6.1.3. "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" indikatīvais īstenošanas laika grafiks.
Pasākumam plānotās kopējās attiecināmās izmaksas - 88 364 076 euro (KF finansējums -75 109 464 euro, pašvaldības finansējums - 13 254 612 euro)
Atbilstība TAP2020* prioritātēm | Projekta īstenotājs | Potenciālie projektu priekšlikumi specifiskā atbalsta mērķa ietvaros |  |  | Indikatīvās projekta kopējās izmaksas EUR (t.sk. neattiecināmās izmaksas) | Indikatīvais KF finansējums EUR | Projekta gatavība | Indikatīvais projekta īstenošanas laika grafiks
[9 empty] | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
[9 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pasākums 2.2.1. Rīgas pilsētas tiltu, pārvadu un tuneļu izbūve un rekonstrukcija (nestspējas palielināšana) | Rīgas pilsētas pašvaldība | Salu tilta kompleksa rekonstrukcija | I kārta | Salu tilts pār Daugavu; Salu tilts pār Mazo Daugavu | 14499037 | 11599229.88 | • izstrādāts tehniskais projekts | Būvniecība | bar: 2014 4 to 2015 4
|  |  |  | Zaķusalas uzbēruma posms |  |  |  | Tehniskā projekta pārskaņošana | bar: 2014 4 to 2015 2
Būvniecība | bar: 2015 3 to 2016 3
|  |  |  | Tilts pār Bieķengrāvi (lejtece) |  |  |  | Būvdarbu iepirkums | bar: 2015 3 to 2016 2
Būvniecība | bar: 2016 3 to 2017 3
[7 empty] | I kārta | indikatīvās sasniedzamās finanšu radītāju starpposmu vērtības 2018.gadam** | 2014 3: 1.8 milj.; 2015 1: 9.23 milj; 2016 1: 0.72 milj.; 2017 1: 1.9 milj.
|  |  | II kārta | Satiksmes pārvads pār Krasta ielu | 13993710 | 11194970.12 | n/a | Iepirkums projektēšanai | bar: 2015 3 to 2015 4
Projektēšana | bar: 2016 1 to 2016 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 1 to 2017 3
Būvniecība | bar: 2017 4 to 2019 3
|  |  |  | Satiksmes pārvads Lucavsalā |  |  | n/a | Iepirkums projektēšanai | bar: 2015 3 to 2015 4
Projektēšana | bar: 2016 1 to 2016 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 1 to 2017 3
Būvniecība | bar: 2017 4 to 2019 3
|  |  |  | Tilts pār Bieķengrāvi (augštece) |  |  | n/a | Iepirkums projektēšanai | bar: 2015 3 to 2015 4
Projektēšana | bar: 2016 1 to 2016 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 1 to 2017 3
Būvniecība | bar: 2017 4 to 2019 3
|  |  |  | Estakāde pār Bieķēngrāvi K.Ulmaņa gatvē |  |  | n/a | Iepirkums projektēšanai | bar: 2015 3 to 2015 4
Projektēšana | bar: 2016 1 to 2016 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 1 to 2017 3
Būvniecība | bar: 2017 4 to 2019 3
[7 empty] | II kārta | indikatīvās sasniedzamās finanšu radītāju starpposmu vērtības 2018.gadam** | 2016 1: 0.56 milj.; 2017 1: 1.04 milj; 2018 1: 11.04 milj.; 2019 1: 0.53 milj.
|  | Austrumu maģistrāle | I kārta | Satiksmes pārvads pāri dzelzceļam Rīga – Skulte ar pievedceļiem (pieslēgums Brīvostai) | 45108412 | 26084818.96 | *Novecojis tehniskais projekts | Iepirkums pārprojektēšanai | bar: 2015 4 to 2016 2
Pārprojektēšana | bar: 2016 3 to 2017 2
izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2017 1 to 2017 2
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 3 to 2018 1
Būvniecība | bar: 2018 2 to 2020 2
[7 empty] | I kārta | indikatīvās sasniedzamās finanšu radītāju starpposmu vērtības 2018.gadam** | 2016 1: 0.08 milj.; 2017 1: 0.12 milj.; 2018 1: 17.67 milj.; 2019 1: 10.93 milj.; 2020 1: 1.89 milj.
|  |  | II kārta | Satiksmes pārvads pāri dzelzceļam Rīga – Skulte ar pievedceļiem / Tvaika ielas izbūve (pieslēgums Brīvostai) | 13356100 | 7723425.3 | *Novecojis tehniskais projekts | Īpašumtiesību jautājumu risināšana | bar: 2014 3 to 2017 4
Iepirkums pārprojektēšanai | bar: 2015 4 to 2016 2
Pārprojektēšana | bar: 2016 3 to 2018 1
izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2017 4 to 2018 1
Būvdarbu iepirkums | bar: 2018 1 to 2018 4
Būvniecība | bar: 2019 1 to 2020 4
[7 empty] | II kārta | indikatīvās sasniedzamās finanšu radītāju starpposmu vērtības 2018.gadam** | 2016 1: 0.04 milj.; 2017 1: 0.06 milj.; 2019 1: 5.3 milj.; 2020 1: 3.68 milj.
|  |  | III kārta | Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela - Vietalvas iela | 32004142 | 18507019.27 | *Novecojis tehniskais projekts | Īpašumtiesību jautājumu risināšana | bar: 2014 3 to 2017 4
Iepirkums pārprojektēšanai | bar: 2015 4 to 2016 2
Pārprojektēšana | bar: 2016 3 to 2018 1
izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2017 4 to 2018 1
Būvdarbu iepirkums | bar: 2018 1 to 2018 4
Būvniecība | bar: 2019 1 to 2020 4
[8 empty] | indikatīvās sasniedzamās finanšu radītāju starpposmu vērtības 2018.gadam** | 2016 1: 0.12 milj; 2018 1: 0.18 milj.; 2019 1: 12.68 milj.; 2020 1: 8.79 milj.
| Kopējais finansējums, EUR |  |  |  | 118961401 | 75109463.53
*Atbilstoši Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra īkojumu Nr.683 „Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam”) noteiktajam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumam 2.2. Sakārtot pilsētu ielu, t.sk. tuneļu un pārvadu infrastruktūru .
** finanšu radītāju starpposmu vērtības ietver KF finansējumu un nacionālo līdzfinansējumu.