## 614 Pilsētu sasaiste ar TEN-t
Anotācijas pielikums
6.1.ieguldījumu prioritātes: atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T (KF)
specifiskā atbalsta mērķa Nr.6.1.4.: pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu
Pasākums 6.1.4.1.: Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā
Indikatīvais KF finansējums (EUR) specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros - 46 413 304
Atbilstība TAP2020* prioritātēm | Projekta īstenotājs | Potenciālie projektu priekšlikumi specifiskā atbalsta mērķa ietvaros |  | Indikatīvās projekta kopējās izmaksas EUR | Indikatīvais KF finansējums EUR | Projekta gatavība | Indikatīvais projekta īstenošanas laika grafiks
[8 empty] | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
[8 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aktivitāte 1.2.3.3. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (ostas pievedceļi) | Rīgas pilsētas pašvaldība | Rīgas Ziemeļu transporta koridors | Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvniecība | 152613068 | 46413304 | • tiek izstrādāts tehniskais projekts (tehniskā projekta izstrāde noslēgsies 2015.gada 31.decembrī) | Īpašumtiesību jautājumu risināšana | bar: 2014 3 to 2019 4
[7 empty] | Iepirkums projektēšanai | 2014 3: N/A
Projektēšana | bar: 2015 1 to 2015 4
Būvdarbu iepirkums | bar: 2016 1 to 2017 2
Būvniecība | bar: 2017 3 to 2022 4
[7 empty] | indikatīvās sasniedzamās finanšu radītāju starpposmu vērtības 2018.gadam** | 2018 1: 10.0 milj.
Atbilstoši Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumu Nr.683 „Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam”) noteiktajam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumam 1.2. Nodrošināt nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras attīstību.