# Pielikums informatīvajam ziņojumam

# “Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu

# aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu

# pamatnostādņu 2013.–2019.gadam īstenošanas

# vidusposma (2013.-2015.gadā) novērtējums”

# Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna īstenošana 2013.-2015.gadā

| Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Samazināt bērnu noziedzību, novērst noziedzīgu uzvedību veicinošus faktorus, kā arī uzlabot bērnu drošību, aizsargājot tos no veselības un dzīvības apdraudējuma |
| --- |
| Politikas definētais apakšmērķis: Pilnveidot starpinstitūciju sadarbības modeli, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku palīdzību riska grupas bērniem un viņu vecākiem, uzlabojot veicamo preventīvo pasākumu kvalitāti, panākot noziedzīgu nodarījumu skaita, ko izdarījuši nepilngadīgie samazināšanu, kā arī recidīva faktoru novēršanu |
| Rīcības virziens: Bērnu noziedzīgo nodarījumu prevencija |
| Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Iesaistītās institūcijas | Finansējums un tā avoti (2013.-2015.gadā) | Pasākumu, uzdevumu izpildes gaita |
| Pilnveidot un nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunas augstākās izglītības un tālākizglītības mācību programmas vardarbības atpazīšanai, īpaši bērna augšanai un audzināšanai nelabvēlīgu apstākļu atpazīšanai ar uzsvaru uz agrīnu vecumposmu, medicīnas speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, VP, VPD un pašvaldību darbiniekiem. | 2013.-2016.g. | IZM, IeM, LM, TM, pašvaldības (atbilstoši katras institūcijas kompetencei) | VM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | IZM līdz 31.12.2016. sagatavos priekšlikumus vienotu un paaugstinātu prasību ieviešanai uzņemšanai augstākās izglītības pedagoģijas studiju programmās no 2017./2018. akadēmiskā gada. Vienlaikus IZM rosinās augstskolas pārskatīt pedagoģijas studiju programmu saturu, nodrošinot to atbilstību jaunajam pedagoga profesijas standartam. Rīgas Stradiņa universitāte izvēles studiju priekšmetu ietvaros nodrošina medicīnas studentu izglītošanu par vardarbības atpazīšanas jautājumiem. Ārstniecības personu tālākizglītību nodrošina profesionālās asociācijas. |
| Ieviest Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, kas veicinās bērnu tiesību un interešu aizsardzību, nodrošinot nepieciešamās informācijas apstrādi un sekmējot starpinstitūciju sadarbību. | 2013.gada II pusgads | IeM (IC) | IeVP, IZM, Sociālās korekcijas izglītības iestāde, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, pašvaldības iestādes (bāriņtiesa, pašvaldības policija, sociālais dienests), VP, VPD, VBTAI, VSAA, Nacionālais veselības dienests, VDEĀK, PMLP, ārstniecības personas atbilstoši tehniskajām iespējām | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. 2013.gadā: 1) ieviesta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (NPAIS); 2) noslēgta starpresoru vienošanās starp VPD un IeM IC par datu atspoguļošanu no datu bāzes “PLUS” uz NPAIS; 3) noslēgts līgums ar VBTAI par piekļuvi NPAIS. 2014.gadā: 1)izstrādāts jauns tiesiskais regulējums (MK 25.03.2014. noteikumi Nr.157); 2)noslēgtas vairāk kā 120 vienošanās ar valsts un pašvaldību institūcijām, apmācīti 1900 dažādu iestāžu darbinieki, informācijas sistēmas lietotāju skaits – 4716; 3) uz 2015.gada sākumu no 119 pašvaldībām 85 ir noslēgušas līgumus ar IeM Informācijas centru par informācijas apstrādi NPAIS sistēmā (SOPA informācijas sistēmā pašvaldību sociālo dienestu ievadītā informācija tiek apstrādāta NPAIS sistēmā). 2015.gadā: 1) noslēgta Starpresoru vienošanās starp VPD un IeM IC par NPAIS papildināšanu un lietošanu “Par valsts informācijas sistēmas lietošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā; 2) veiktas VPD darbinieku apmācības, gada beigās uzsākta datu ievade NPAIS; 3)noslēgtas Starpresoru vienošanās ar VDEĀVK, VSAA; 4) saskaņā ar IeM audita ziņojumu Nr. 5-1/7-2015, IeM IC 2016.gadā apzināja NPAIS veidošanā iesaistīto iestāžu sistēmas lietotāju priekšlikumus NPAIS programmatūras pilnveidošanai, kas saistīti ar datu ievadi un funkcionalitāti, kā arī citus priekšlikumus, kuru realizācija sistēmas lietotājiem sniegtu praktisku atbalstu nepilngadīgo personu tiesību aizsardzībai, kā arī priekšlikumus grozījumiem NPAIS darbību reglamentējošā normatīvā aktā vai citos ārējos normatīvajos aktos. |
| Izstrādāt metodiskos materiālus elektroniskā veidā, sagatavot un izplatīt preventīvus izdales materiālus (tematiskus bukletus, grāmatiņas, u.c.) izglītības iestāžu audzēkņiem par sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem, kā arī viņu atbildību un pienākumiem. | 2013.-2019.g. (attiecībā uz metodisko materiālu izstrādi) 2014.gada II pusgads (attiecībā uz preventīvo izdales materiālu sagatavošanu un izplatīšanu) | IeM (VP) |  | 2013.gadā- likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai (preventīvajiem izdales materiāliem (bukletiem, grāmatiņām, u.c.) – plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti. | 2014.gadā: izstrādāti 5 informatīvie bukleti par dažādām aktuālām drošības tēmām; izveidota inovatīva spēle, lai rosinātu vecāku vai pedagogu un bērna diskusiju par drošības jautājumiem, divās daļās: „Sivēna ceļojums” un „Sivēns lielpilsētā”; aktualizēta informācija par drošības un prevencijas jautājumiem VP tīmekļa vietnē bērniem un jauniešiem www.sargi-sevi.lv. 2015.gadā: izstrādāti 5 informatīvie bukleti par dažādām aktuālām drošības tēmām; izstrādāti 6 informatīvie bukleti Braila rakstā par dažādām aktuālām drošības tēmām pieaugušajiem un bērniem; izveidota spēles par Sivēna piedzīvojumiem trešā daļa “Sivēna ziemas diena”; aktualizēta informācija par drošības jautājumiem tīmekļa vietnē www.sargi-sevi.lv. |
| Veikt preventīvus pasākumus, akcijas bērniem par dažādiem ar drošību un atbildību saistītiem jautājumiem (par savstarpējām attiecībām, par pirotehnikas drošu lietošanu, par policijas darbu, par īpašuma un personīgo drošību, par ceļu satiksmi u.c.). | 2013.-2019.g. | IeM (VP) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | 2013.gadā: VP akcijā “Droša vasara – Tava vasara” piedalījās 632 VP darbinieki, 604 izglītības iestādes, 72 bērnu un jauniešu centri, 54 nometnes, citas organizācijas – 197. Tās norises laikā organizēti 1410 preventīvie pasākumi (par tiesisko audzināšanu - 269, par ceļu satiksmi -316 preventīvi pasākumi par citām tēmām -825). Akcijā “Drošības dienas skolās 2013” piedalījās 288 VP darbinieki un 508 izglītības iestādes. Akcijas norises laikā organizēti 1290 preventīvie pasākumi visā Latvijā. Karjeras nedēļas ietvaros organizēti 5 preventīvi pasākumi “Policijas darbs”, popularizējot policista profesiju. Organizēti 72 preventīvie pasākumi par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem, no tiem 54 izglītības iestādēs. 2014.gadā: rīkoti 805 preventīvie pasākumi par ceļu satiksmes drošību, tai skaitā par gaismu atstarojošu elementu diennakts tumšajā laikā lietošanas nozīmi; 560 - par kriminālatbildību vai administratīvo atbildību; 420 - vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un bērnu vidū, demonstrējot prezentāciju „Atpazīsti un novērs - vardarbību skolā”; 473 - par narkotisko, psihotropo un psihoaktīvo vielu lietošanas riskiem, sekām, administratīvo atbildību un kriminālatbildību, demonstrējot prezentācijas „Cits eksperiments”, „Nepierādāmā nāve”, „Lieto barā, mirsti viens!”; 170 - par personīgo mantu drošību, demonstrējot prezentāciju „Sargā pats sevi un savas mantas!”; 61 - par drošību internetā; 230 - VP darba popularizēšanai; rīkotas 17 sacensības, lai veicinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu t.sk. VP un AS „Dinamo Rīga” projekta „Roku rokā” skolēnu sacensības; organizēts konkurss „Cits eksperiments”, kura ietvaros tika saņemti 588 skolēnu darbi. VP nepilngadīgo lietu inspektori īstenojoši 590 preventīvos pasākumus, tai skaitā Starptautiskās pretnarkotiku dienas ietvaros organizēts pretnarkotiku koncerts Esplanādē, informējot jauniešus par narkotiku lietošanas riskiem; Zinību dienas pasākuma „Zem viena jumta” ietvaros organizētas radošas aktivitātes, papildinot zināšanas par drošību uz ceļa, iepazīstinot ar policijas dienesta suņu darbu, kā arī rīkota izstāde par atkarību ietekmi uz cilvēka veselību. 2015.gadā:īstenoti 880 pasākumi par ceļu satiksmes drošību; 807 - par kriminālatbildību vai administratīvo atbildību; 492 - vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un bērnu vidū; 143 - par narkotisko, psihotropo un psihoaktīvo vielu lietošanas riskiem, sekām, administratīvo atbildību un kriminālatbildību; 283 - par personīgo mantu drošību; 317- par drošību internetā; 148 - par VP darbu; 297 -popularizējot policista profesiju; organizētas 47 ekskursijas uz VP iecirkņiem, organizētas „Ēnu dienas”, „Atvērto durvju dienas”; rīkotas 90 sacensības un konkursi, tai skaitā VP un AS „Dinamo Rīga” kopīgi organizētā projekta „Roku rokā” skolēnu sacensības. VP nepilngadīgo lietu inspektori īstenojuši 4 643 preventīvos pasākumus (t.sk. piedalījās vecāku sapulcēs izglītības iestādēs); izstādē Ķīpsalā „Bērnu pasaule” organizētas radošās darbnīcas, operatīvā transporta apskate; Esplanādē organizēts drošības festivāls bērniem; Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros, VP darbinieki piedalījās Latvijas Neredzīgo bibliotēkas rīkotajā pasākumā “Mēs esam dabas bērni”, kurā pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja darboties radošajā darbnīcā; projekta "Esi drošs - neesi pārdrošs" ietvaros sniegta informācija par drošību ceļu satiksmē un drošību internetā. |
| Izstrādāt metodiskos materiālus elektroniskā veidā, sagatavot un izplatīt preventīvus izdales materiālus (tematisku bukletus, grāmatiņas, u.c.) un veikt informatīvus pasākumus izglītības iestāžu audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem par viņu un bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību (par vardarbību ģimenē, vecāku un bērnu tiesībām, pienākumiem un atbildību, par īpašuma drošību u.c.). | 2013.-2019.g. (attiecībā uz metodisko materiālu izstrādi un informatīvo pasākumu veikšanu) 2014.gada II pusgads (attiecībā uz preventīvo izdales materiālu sagatavošanu un izplatīšanu) | IeM (VP) |  | 2013.gadā- likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai (preventīvo izdales materiālu sagatavošanai un izplatīšanai) plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti. | 2014.gadā: izstrādāti 5 informatīvie bukleti par dažādām aktuālām drošības tēmām; izveidota inovatīva spēle, lai rosinātu vecāku vai pedagogu un bērna diskusiju par drošības jautājumiem; aktualizēta informācija VP tīmekļa vietnē www.sargi-sevi.lv. 2015. gadā: izstrādāti 5 informatīvie bukleti par dažādām aktuālām drošības tēmām; izstrādāti 6 informatīvie bukleti Braila rakstā par dažādām aktuālām drošības tēmām; izveidota inovatīvās spēles trešā daļa “Sivēna ziemas diena”; turpināta VP tīmekļa vietnes www.sargi-sevi.lv uzlabošana un aktualizēšana. VP nepilngadīgo lietu inspektori piedalījās kopumā 59 vecāku sanāksmēs. |
| Sagatavot pārskatu par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem, kā arī par noziedzības novēršanas problēmām, nodrošināt iespēju to saņemt tiešsaistē Valsts policijas mājas lapā (www.vp.gov.lv). | Divas reizes gadā (februāris, augusts) | IeM (VP) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Pārskats par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un noziedzības novēršanas problēmām tiek sagatavots un publicēts divas reizes gadā (februāra mēneša beigās un augusta mēneša beigās) VP mājaslapā - http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305. |
| Veikt pētījumu par likumpārkāpumu profilakses darba organizācijas efektivitāti (saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta prasībām). | 2019.gads | IeM | NVO, VARAM |  | Nav uzsākts. Uzdevuma izpilde plānota 2019.gadā. |
| Veikt pētījumu, kas sniegtu vispusīgu informāciju par pirmstiesas izmeklēšanas norisi un ilgumu, tās ietekmi uz bērna psihi. | 2018.gads | IeM | Prokuratūra, LM, NVO |  | Nav uzsākts. Uzdevuma izpilde plānota 2018.gadā. |
| Veikt aptauju par uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu pašvaldībās. | 2014.gada 4.ceturksnis | LM (VBTAI) | pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. 2014.gadā VBTAI veica Latvijas pašvaldību aptauju, kurā tika ietvertas sadaļas par bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu pašvaldībā saskaņā ar Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam noteikto. Aicinājumam atsaucās un aptaujas anketu aizpildīja 96 pašvaldības. VBTAI 2014.gada pārskatā norādīti konstatētie galvenie riski un problēmas attiecībā uz Bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu, tai skaitā norādīts, ka lielākajā daļā pašvaldību nav veidotas programmas vai citi plānošanas dokumenti, kas vērsti uz nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaita samazināšanu. |
| Veikt aptauju par bērna tiesību aizsardzības programmu izstrādi un īstenošanu novada vai republikas pilsētas administratīvajā teritorijā. | 2014.gada 4.ceturksnis | LM (VBTAI) | pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. 2014.gadā VBTAI veica aptauju, kurā bija iekļauta sadaļa par bērnu tiesību aizsardzības programmu izstrādāšanu un īstenošanu pašvaldībā, aptaujas anketu aizpildīja 96 pašvaldības. Aptaujas rezultāti, konstatētie galvenie riski un problēmas norādītas VBTAI 2014.gada pārskatā, cita starpā minēts, ka lielākajā daļā pašvaldību nav izstrādāta bērnu tiesību aizsardzības programma. |
| Turpināt īstenot pasākumu kompleksu bērniem draudzīgas un nevardarbīgas skolas vides veicināšanai izglītības iestādēs kustības „Draudzīga skola” ietvaros. | 2015.-2019.g. | LM (VBTAI) | pašvaldības | Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti. | VBTAI: kustība “Draudzīga skola”, kas darbojas kopš 2010.gada, ir izveidota, lai pilnveidotu skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. Pašlaik kustībā “Draudzīga skola” iesaistījušās 170 skolas no visas Latvijas (aktīvākā – Latgale). 2015.gadā skolām tika piedāvātas dažādas ikmēneša pasākumu tēmas; sagatavots jauns metodiskais materiāls – “Krīzes gadījumu vadīšana izglītības iestādēs”; organizēts zīmējumu konkurss skolēniem par vāka dizaina izstrādi informatīvajam bukletam par drošību internetā, kurā piedalījās gandrīz 400 skolēnu darbi; organizēta ikgadējā konference “Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā” (piedalījās vairāk kā 400 skolēnu un pedagogu); Skolēnu reģionālo forumu nedēļa, kuras tēma bija skolēnu pašpārvaldes iespējas pārstāvēt skolēnu intereses klasē, skolā, pašvaldībā un valstī, kā arī diskusijas kustības “Draudzīga skola” darba grupās – par pašvaldības un valsts līmeni. Forumi notika Ikšķilē, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā un Liepājā, tajos piedalījās gandrīz 200 skolēnu. |
| Turpināt īstenot pasākumu kompleksu draudzīgas un nevardarbīgas vides veicināšanai bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs kustības „Draudzīga māja” ietvaros. | 2015.-2019.g. | LM (VBTAI) | pašvaldības | Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti. | Kustības “Draudzīga māja” dalībniekiem tiek piedāvāts iesaistīties populārākajās aktivitātēs, kas tiek organizētas kustības “Draudzīga māja” ietvaros – ikgadējās konferences, vienojošie pasākumi, konkursi utt. Kustībai “Draudzīga māja” nav sava finansējuma, pašreizējos budžeta apstākļos citas aktivitātes netiek plānotas. |
| Veikt apmācības ārpusģimenes aprūpes institūciju un internātskolu speciālistiem par seksuālās vardarbības identificēšanu un novēršanu. | 2014.gada 4.ceturksnis | LM (VBTAI) | Nodibinājums „Centrs „Dardedze”” | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. 2014.gadā: seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācībās apmācīti 250 ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālisti. Turpināja 2013.gadā aizsākto akciju ciklu “Vardarbība nav mazs noslēpums. Runā par TO!”, lai aktualizētu seksuālās vardarbības risku tēmu plašākā sabiedrībā un aicinātu cilvēkus aktīvāk runāt par to, meklēt risinājumus problēmām, kā arī sagatavoja sociālās reklāmas klipu par seksuālās vardarbības riskiem un iespējām no tiem izvairīties un nodrošināja tā translēšanu televīzijā. |
| Turpināt Valsts policijas Kārtības policijas darbinieku (nepilngadīgo lietu inspektoru un iecirkņu inspektoru) Kriminālpolicijas darbinieku, Operatīvās vadības nodaļas darbinieku un teritoriālo policijas pārvalžu vadības apmācību par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta un MK 2005.gada 27.septembra noteikumu Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu” prasībām. | 2013.-2019.g. | IeM (VP) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Kārtību, kādā Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie subjekti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūst un pilnveido speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā šo zināšanu saturu un apjomu nosaka MK 01.04.2014. noteikumi Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”. Apmācīto VP amatpersonu skaits bērnu tiesību aizsardzības jomā: 2013.gadā - 132; 2014.gadā - 154; 2015.gadā - 210. |
| Veikt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Valsts probācijas dienesta un citu institūciju darbinieku apmācību, pilnveidojot to zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. | 2013.-2019.g. | IeM, TM, IZM, LM, KM, VM (atbilstoši katras institūcijas kompetencei) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Saskaņā ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, LM 2014.gadā apstiprināja profesionālās kvalifikācijas pilnveides un zināšanu pilnveides izglītības programmu paraugus. Turpinot apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā, VBTAI 2013.gadā apmācīti 602 valsts un pašvaldību speciālisti, 2014.gadā – 681, 2015.gadā – 562. 2014.gadā tika nodrošinātas apmācības 60 prokuroriem un 100 tiesnešiem, bet 2015.gadā – 125 tiesnešiem. IZM 2015.gadā iedalīja valsts budžeta līdzekļus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 12 stundu apjomā kursa „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” īstenošanai. 2015.gadā minētos kursus pabeidza 2993 pedagogi. Kopējās kursu izmaksas, kuras nodrošinātas no IZM budžeta, 2015.gadā bija 120 758 euro. Ārstniecības iestādes atbilstoši savām iespējām veic savu darbinieki zināšanu pilnveidošanu (tajā skaitā bērnu tiesību aizsardzības jomā). |
| Veikt informatīvas apmācības Valsts probācijas dienesta darbiniekiem par uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības izstrādi un īstenošanu pašvaldībās. | 2013.-2019.g. | TM | LM, pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | VPD 2012.gadā sagatavoja ziņojumu „Atbalsta sniegšana uzraudzības nepilngadīgajiem klientiem un viņu sociālās uzvedības korekcija sadarbībā ar pašvaldībām”, kurā iekļautas arī rekomendācijas starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanai. Atbilstoši MK 24.02.2015. noteikumu Nr.107 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība” 219.punktam, nodrošinot nepilngadīgā uzraudzību, amatpersona ņem vērā pašvaldības izstrādāto nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas programmu. 2014.gadā 24 VPD darbinieki piedalījās seminārā “Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem”; 2015.gadā 40 VPD darbinieki piedalījās seminārā “Saskarsmes īpatnības ar bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem”. |
| Organizēt sociālās, drošības un informatīvās akcijas un kampaņas, informējot sabiedrību par cilvēku, t.sk. bērnu, tirdzniecības riska iespējamību. | 2013.-2019.g. | IeM (VP) | IZM (VISC), LM, pašvaldības, NVO | 2013.gadā- likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti. | 2013.gadā: seminārs Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem par cilvēku tirdzniecības upuru identifikāciju programmas „Preventīvi pasākumi CT mazināšanai” ietvaros, VP piedalījās Lielbritānijas vēstniecības un Resursu centra “Marta” organizētajā pasākumā saistībā ar cilvēku tirdzniecības apkarošanas aspektiem, kā arī organizēja preses konferenci par cilvēku tirdzniecības riskiem un sutenerismu. IZM VISC organizēja semināru pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem, kurā tika ietverta tēma par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, t.sk. par iespējām iesaistīties nevalstisko organizāciju informatīvajās kampaņās un par veicamajām aktivitātēm darbā ar skolēniem. Seminārā piedalījās 52 pašvaldību speciālisti. 2014.gadā: - VP pārstāvis piedalījās darba sanāksmē IeM ar NVO „Droša māja” jautājumos par konstatētām jaunām cilvēktirdzniecības formām. 2015.gadā: - VP pārstāvis sniedza interviju „Latvijas radio 4” raidījumam „Kriminālā informācija”. Īstenojot “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam” noteiktos uzdevumus, izveidota tīmekļa vietne www.cilvektirdznieciba.lv, kur ir pieejama informācija par cilvēku tirdzniecību, tās riskiem, draudiem un sekām. Sabiedrības informēšanai par cilvēktirdzniecības problemātiku nodrošinātas publikācijas internetā, TV, radio un presē. |
| Noteikt notiesāto nepilngadīgo resocializācijas vajadzības, antisociālas uzvedības un atkārtotas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas riska pakāpes. | 2013.-2019.g. | TM (IeVP) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | 2013.-2015.gadā resocializācijas plāns tiek noformēts, ņemot vērā nepilngadīgā notiesātā risku un vajadzību izvērtējuma individuālos rezultātus. Resocializācijas plānā ir iekļauti resocializācijas līdzekļi (izglītošana, iesaistīšana sabiedriski lietderīgā nodarbināšana, sociālo problēmu risināšana, psiholoģiskās aprūpes pasākumi, resocializācijas programmas un brīvā laika pasākumi), kuri veicinās nepilngadīgās personas atturēšanos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas pēc atbrīvošanas. |
| Īstenot resocializācijas pasākumu kompleksu notiesātajiem nepilngadīgajiem, regulāri izvērtējot sasniegtos resocializācijas rezultātus | 2013.-2019.g. | TM (IeVP) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | 2013.-2015.gadā viena no nepilngadīgajiem notiesātajiem īstenotajām programmām ir tieši vērsta uz recidīva mazināšanu (EQUIP programma). Pārējās programmas ir vērstas uz sociālo prasmju attīstību un sociālās uzvedības korekciju, tādējādi pastarpināti ietekmējot recidīva mazināšanu. |
| Pilnveidot audzināšanas iestāžu nepilngadīgajiem un audzināšanas iestāžu nepilngadīgajiem nodaļas personāla profesionālo kvalifikāciju, strādājot ar notiesātajiem nepilngadīgajiem. | 2013.-2019.g. | TM (IeVP) | IZM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Personāla profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana tiek īstenota profesionālās tālākizglītības mācību programmā „Ieslodzījuma vietu apsardze”, kas atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim. Šajā mācību programmā ietilpst atsevišķs mācību priekšmets „Darbs ar specifiskām ieslodzīto grupām” 26 stundu apjomā, kur viena no tēmām ir “Darbs ar nepilngadīgajiem notiesātajiem”. |
| Organizēt izglītības iestāžu audzēkņu VUGD, VP,VRS, PMLP, IeM IC struktūrvienību regulāru apmeklēšanu, popularizējot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku profesijas. | 2013.-2019.g. | IeM | IZM (VISC) | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Pamatizglītības mācību priekšmeta “Sociālās zinības 1.–9.klasei” programmas parauga (pieejams VISC mājas lapā) sadaļā “Idejas darbībai” ir piedāvāts rast iespēju katru mācību gadu tikties un sadarboties ar dažādu institūciju un profesiju speciālistiem, t.sk. VP darbiniekiem. |
| Pilnveidot sadarbību ar pašvaldībām un IZM pakļautības izglītības iestādēm, iesaistot sociālo risku grupu jauniešus Jaunsardzes kustības pasākumos un Jaunsargu paraugprogrammas īstenošanā. | 2013.-2019.g. | AIM | pašvaldības, IZM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Sadarbībā ar pašvaldībām un IZM pakļautības izglītības iestādēm, nodrošināta sociālo risku grupu jauniešu iesaiste Jaunsardzes kustības pasākumos. |
| Nodrošināt sabiedrību ar brīvi pieejamu, kvalitatīvu, ar resursiem nodrošinātu patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas sistēmu, kas vērsta uz sabiedrības integrāciju, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un vispusīgi attīstītu, lojālu pilsoņu sagatavošanu. | 2013.-2019.g. | AIM | IZM (VISC), IeM, LM, TM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Jaunsardze ir brīvprātīga kustība, kuras mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā un veicināt tās pilsonisko apziņu un patriotismu. Tajā var iesaistīties visi Latvijā dzīvojošie bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam neatkarīgi no pilsonības, sociālā statusa, etniskās piederības vai citām pazīmēm. 2015.gadā ir izstrādāts informatīvais ziņojums „Par Jaunsardzes attīstību 2015. –2024. gadā”, kurā noteikti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. IZM VISC katram mācību gadam izglītības procesa un audzināšanas darba mērķtiecīgai plānošanai un īstenošanai nosaka prioritātes, kurās ietverti pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas jautājumi, organizēti izglītojoši semināri par pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas jautājumiem: 2013.gadā trīs semināri (228 dalībnieki); 2014.gadā trīs semināri (172 dalībnieki); 2015.gadā trīs semināri (204 dalībnieki). Organizēti skolēnu patriotisma un pilsoniskās audzināšanas pasākumi: 2013.gadā - Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītais cikls “Mana Latvija”, Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltīti skolēnu radošo darbu konkursi un Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums “Mūsu iniciatīvas Eiropas pilsoņu gadā”, 2014.gadā -Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu” UNESCO projekta “Baltijas ceļa stāsti” ietvaros un video konkurss “Mana 4.maija deklarācija”, kas veltīts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 25.gadadienai. |
| Izstrādāt un ieviest uz pedagoģiskiem principiem balstītu motivējošu un attīstošu Jaunsardzes fiziskās sagatavotības sistēmu, iesaistot tajā ne tikai jaunsargus, bet arī citus bērnus un jauniešus vecumā no 10-21 gadam. | Sistēmas izstrāde- 2013.gada II pusgads Sistēmas ieviešana- 2014.gads | AIM | LM, IZM (VISC), TM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. 2014.gadā IZM VISC organizēja semināru pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem, kurā tika ietverta tēma par Jaunsardzes sadarbības iespējām ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Seminārā piedalījās 56 novadu/pilsētu speciālisti par audzināšanas darbu. Mācības Jaunsardzē tiek organizētas tā, lai ikvienam skolas vecuma audzēknim, sākot no 10 gadu vecuma, būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras papildina skolas mācību programmu. Jaunsargu nodarbību pamatā ir aizsardzības ministra apstiprināta Jaunsargu interešu izglītības programma, kas dod iespēju jauniešiem brīvprātīgi, no mācībām brīvajā laikā apgūt dzīvē noderīgas iemaņas, tai skaitā uzlabot fizisko sagatavotību. |
| Izstrādāt un ieviest vienotus principus mazākumtautību bērnu un jauniešu, bērnu un jauniešu no sociālā riska grupām un jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai Jaunsardzes kustībā. | Sistēmas izstrāde- 2013.gada II pusgads Sistēmas ieviešana- 2014.gads | AIM | LM, IZM (VISC), TM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. Mazākumtautību bērni un jaunieši, bērni un jaunieši no sociālā riska grupām un jaunieši ar īpašām vajadzībām tiek iesaistīti Jaunsardzes kustībā pēc vispārējiem principiem un tajā var iesaistīties visi Latvijā dzīvojošie bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam neatkarīgi no pilsonības, sociālā statusa, etniskās piederības vai citām pazīmēm. |
| Pilnveidot pedagogu kompetenci jautājumos, kas ir saistīti ar izglītojamo izpratnes veidošanu par ētisko un morālo vērtību nozīmi, principiem un normu izpausmēm. | 2013.-2019.g. | IZM (VISC) | pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | 2013.gadā -2015.gadā IZM VISC organizēts seminārs pašvaldību (66 novadu/pilsētu) audzināšanas darba koordinatoriem, kurā ietverta tēma par sociāli emocionālo audzināšanu, profesionālās pilnveides seminārs “Vardarbība jauniešu vidū, tās cēloņu un seku analīze, saruna par izrādi “Minga rēgi””(30 speciālisti). Organizēts 10 semināru cikls klašu/grupu audzinātājiem un interešu izglītības pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem (522 pedagogi); izstrādāti elektroniski un brīvpieejami atbalsta materiāli pedagogiem un mācību materiāli dažāda vecuma grupu skolēniem, kuru saturā ir iekļauti jautājumi par ētisko un morālo vērtību nozīmi sabiedrībā; izveidots izglītojošu materiālu komplekts, kas ietver elektronisku un interaktīvu mācību spēli skolēniem (7. – 9.klase) “Īsi stāsti drošai dienai”; izstrādāts metodiskais materiāls pašvaldībām, vispārējās vidējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes pedagogiem “Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē”. |
| Īstenot apmācību programmas, veicinot jauniešu iniciatīvu attīstību, t.sk. sagatavojot jauniešus veiksmīgākai pārejai no izglītības sistēmas uz darba tirgu. | 2013.-2017.g. | IZM (JSPA) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros. | Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros īstenotas neformālās izglītības mācības: 2013.gadā: 21 mācības 421 jaunietim, 2014.gadā: 19 mācības 373 jauniešiem. 2015.gadā: 21 mācības 345 jauniešiem. Īstenotas mācības sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros: īstenots ilgtermiņa kurss (resocializācijas programma) 2014.gadā 43 jauniešiem ieslodzījuma vietās. Savukārt, 2014. un 2015.gadā kopumā īstenoti 24 sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu projekti – iniciatīvas (katru gadu – 14 projekti jauniešiem, kas dzīvo jauniešu mājās. |
| Organizēt apmācības darbā ar jaunatni, t.sk. nepilngadīgajiem, iesaistītajām personām. | 2013.-2019.g. | IZM (JSPA) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros. | Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros: 2013.gadā: īstenotas 14 mācības 486 darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, 2014.gadā: īstenotas 12 mācības 212 darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, 2015.gadā īstenotas 14 mācības 291 darbā ar jaunatni iesaistītajām personai. Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros īstenoti: 2014.gadā: divi semināri 45 dalībniekiem, t.sk. IeVP, VPD, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, 2015.gadā: divi semināri 46 dalībniekiem, t.sk. jauniešu māju un bērnu namu darbiniekiem. |
| Pilnveidot pedagoģiskās un sociālās korekcijas izglītības sistēmu. | 2014.gada II pusgads | IZM | TM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. 12.08.2014. MK pieņēma noteikumus Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, t.sk. pilnveidotos pamatizglītības pedagoģiskās un sociālās korekcijas izglītības programmu paraugus. |
| Veicināt izglītības iestādes plašāk izmantot atbalsta personālu darbam ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas. | 2013.-2014.g. | IZM |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” IZM ikgadēji aprēķina un sadala mērķdotāciju izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksai, t.sk. ievērojot papildus nepieciešamo finansējumu – pedagogu papildu pienākumu, atbalsta pasākumu nodrošināšanai un atbalsta personāla darba samaksai. Nepieciešamo finansējumu atbalsta personālam IZM aprēķina 3 % apmērā no minētās mērķdotācijas. Iespēja palielināt finansējumu atbalsta personālam tiek plānota skatīt 2016.gadā pedagogu darba samaksas modeļa pilnveides kontekstā. |
| Izvērtēt esošo situāciju un sagatavot attiecīgus priekšlikumus riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilveidošanai darbam ar nepilngadīgajiem probācijas klientiem. | 2013.gada I pusgads | TM (VPD) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. Ar VPD 2013.gada14.jūnija rīkojumu Nr.9005-6/85 apstiprināti VPD „Metodiskie ieteikumi riska un vajadzību novērtēšanas veikšanai pieaugušajiem un nepilngadīgajiem probācijas klientiem”. Izstrādājot jauno normatīvu pārskatīts un precizēts iepriekšējais riska vajadzību novērtējums, kas tika ieviests 2007.gadā. Šobrīd, atbilstoši jaunākiem VPD un starptautiskiem pētījumiem notiek pilnīgi jauna riska vajadzību novērtējuma metodikas izstrāde, kas palīdzēs noteikt ne tikai recidīva risku un kriminogēnās vajadzības, bet arī precīzāk ļaus novērtēt probācijas klientu vardarbības risku. |
| Organizēt izlīguma nedēļu un informēt sabiedrību, tai skaitā bērnus par konstruktīviem konfliktu risināšanas veidiem. | 2013.-2019.g. | TM (VPD) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | VPD organizē pasākumu “Izlīguma nedēļa” vienu reizi divos gados. 2013.gada aprīlī pasākumā “Izlīguma nedēļa” katrā VPD teritoriālajā struktūrvienībā tika organizēti vismaz trīs pasākumi, kur noritēja gan diskusijas ar procesa virzītājiem un advokātiem, gan ar skolēniem, gan tika sagatavotas publikācijas vietējos laikrakstos, gan sniegtas intervijas televīzijā u.tml. 2013.gadā tika organizēti 23 pasākumi izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī sociālo centru bērniem, kuru laikā tika izskaidrots, kas ir izlīguma būtība un mērķi un tika piedāvātas alternatīvas metodes konfliktu risināšanai. Papildus trīs VPD struktūrvienībās tika organizēta spēle skolēniem “Pateicība konfliktam”, kur tika piedāvāta iespēja skolēniem interaktīvā veidā apgūt konfliktu risināšanas taktikas. 2015.gadā pasākums “Izlīguma nedēļa” tika organizēts vienlaicīgi ar Eiropas foruma taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice) pasākumiem (novembrī). “Izlīguma nedēļas” ietvaros katra VPD teritoriālā struktūrvienība organizēja aktivitātes par tēmu “Taisnīguma atjaunošanas principu iedzīvināšana skolu vidē: resurss pozitīvām pārmaiņām” ar mērķi: veicināt izpratni par taisnīguma atjaunošanas filozofiju un tās pieejām, sadarbības iespējām un dienesta izlīguma praksi. Kopā tika organizēti 44 pasākumi skolās, un 12 pasākumi ar sociālajiem pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem. |
| Darbā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem plašāk izmantot izlīguma sanāksmes metodi, piesaistot arī citu institūciju speciālistus (sociālos pedagogus, bāriņtiesas, sociālos darbiniekus u.c.). | 2013.-2019.g. | TM (VPD) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | 2013.gadā tika organizētas 22 izlīguma sanāksmes, kurās piedalījās 5 bāriņtiesas pārstāvji. 2014.gadā notika 44 izlīguma sanāksmes, kurās piedalījās 8 - bāriņtiesas pārstāvji, 3 - VP pārstāvji, 6 - sociālie pedagogi, 87 – citi dalībnieki (advokāti, skolu pārstāvji, pašvaldību pārstāvji u.c.). 2015.gadā organizētas 23 izlīguma sanāksmes, kurās piedalījās 2 - bāriņtiesas pārstāvji, 2 sociālie pedagogi, 2 – BTAI pārstāvji. 2015.gadā izlīguma sanāksmēs piedalījās 84 citi dalībnieki - advokāti, skolu pārstāvji, pašvaldību pārstāvji u.c. |
| Ieviest nepilngadīgo probācijas klientu uzraudzības programmu. | 2014.-2016.g. | TM (VPD) |  | Finansējums no Tieslietu ministrijas izstrādātās un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Valsts probācijas dienesta projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”. | 2015.gadā VPD tika veikta priekšizpēte, lai noskaidrotu demogrāfiskos rādītājus 15 – 25 gadus veciem uzraudzībā esošiem klientiem, kā arī lai noskaidrotu probācijas programmu pieredzi šajā klientu vecumposmā, riska novērtējumu (cik sodāmības, uzraudzības periodi, vardarbības pielietojums), kā arī vajadzību novērtējumu. Sociālās uzvedības korekcijas programma jauniešiem likumpārkāpējiem tika izstrādāta no 2015.gada 5.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim VPD projekta Nr. LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros. 2015.gada 30.jūnijā tika izveidota darba grupa, kura darbojas VPD projekta Nr.LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskai uzraudzībai)” aktivitātes Nr.4.3.3.7 “Sabiedrībā īstenojamas uzvedības korekcijas programmas jauniešiem likumpārkāpējiem izstrāde” ietvaros un kuras mērķis bija izstrādāt sabiedrībā īstenojamu jauniešu sociālās uzvedības korekcijas programmu. Programmas mērķis ir attīstīt probācijas klienta prasmi ieraudzīt, izvērtēt un pielietot alternatīvus uzvedības modeļus noziedzīgai rīcībai. |
| Veikt probācijas klientu uzskaites sistēmas „PLUS” pilnveidi, lai nodrošinātu datu filtrāciju, atlasi un lejupielādi vienotā datu masīvā un veiktu operatīvu, pilnvērtīgu un objektīvu analīzi par nepilngadīgo probācijas klientu recidīvu un Valsts probācijas dienesta darba instrumentu un metožu ietekmi uz recidīva mazināšanu, kā arī lai izveidotu automātisku datu apmaiņu starp probācijas klientu uzskaites sistēmu „PLUS”, Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu un citām informācijas sistēmām. | 2014.g. | TM | IeM IC | Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti. | Nav izpildīts. Katru gadu VPD iesniedzot jaunās politikas iniciatīvas, pieprasa papildus finanšu līdzekļus minētā uzdevuma izpildei, t.sk. finansējums tika pieprasīts arī 2017. gadam. Tomēr, neskatoties uz to, ka uzdevums iekļauts “Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam”, papildus finanšu līdzekļi līdz šim nav piešķirti. |
| Politikas definētais apakšmērķis: Bērniem atbilstošas vides radīšana saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, rekomendācijām un ieteikumiem, aizsargājot bērnus no veselības un dzīvības apdraudējuma, panākot noziedzīgajos nodarījumos cietušo bērnu skaita samazināšanu |
| Rīcības virziens: Bērnu aizsardzība pret noziedzīgajiem nodarījumiem |
| Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Iesaistītās institūcijas | Nepieciešamais finansējums un tā avoti |  |
| Nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumus kriminālprocesa laikā cilvēku tirdzniecības upuriem. | 2013.-2019.g. | LM | NVO, pašvaldības | Iekļauts LM pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai cilvēktirdzniecības upuriem 2014.gadā 14 754 latu apmērā, 2015.gadā 18 477 latu apmērā un 2016.gadā 18 477 latu apmērā . (MK 05.03.2013. sēdes prot. Nr.13 44.§ 14.3.apakšpunkts) | 2013.-2015.gadā sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumi kriminālprocesa laikā nepilngadīgajiem cilvēku tirdzniecības upuriem netika sniegti, jo netika pieprasīti. LM norāda, ka, lai arī neviens nepilngadīgs upuris līdz šim nav pieprasījis atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā, valsts budžeta finansējums nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts. |
| Turpināt Valsts policijas reģionu pārvalžu struktūrvienībās izveidot un aprīkot bērniem draudzīgas intervēšanas telpas noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu nopratināšanai, katru gadu aprīkojot četras vai piecas telpas, ņemot vērā starptautiski atzīstus labākos piemērus bērnu intervēšanas telpu veidošanai, kā arī nodrošināt darbinieku apmācību telpu lietošanā, ievērojot bērniem draudzīgas nopratināšanas principus. | 2014.-2019.g. | IeM |  | Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti. | Nav uzsākts, jo nav piešķirts finansējums. |
| Nodrošināt likumpārkāpumos cietušo nepilngadīgo informēšanu (atbilstoši institūciju kompetencei) par pakalpojumiem vardarbības gadījumos pret nepilngadīgajiem. | 2013.-2019.g. | IeM (VP), LM, VM, IZM |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | VP darbinieki saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likums 51.panta otro daļu un MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1613 "Kārtību, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām", vienmēr informē cietušos par palīdzības saņemšanas iespējām. Informācija par palīdzību un atbalstu vardarbībā cietušajiem ir pieejama arī vietnē www.vp.gov.lv un www.sargi-sevi.lv. Ārstniecības iestādes atbilstoši kompetencei un pacientu tiesībām sniedz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām, tai skaitā likumpārkāpumos cietušiem. |
| Izstrādāt metodiskos materiālus pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem pēc sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu saņemšanas reintegrācijas nolūkā. | 2014.gada II pusgads | LM | NVO, IeM, pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | Izpildīts. Īstenojot “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam”, LM izstrādāja “Metodisko ieteikumus pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem”, kas pieejami vietnē www.lm.gov.lv un www.cilvektirdznieciba.lv |
| Nodrošināt, ka bērnu nogādāšana policijas iestādē atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.panta otrajai daļai notiek tikai tad, ja nav iespējams viņam sniegt palīdzību citādā veidā. Sagatavot ikgadējo pārskatu par minētās likuma normas piemērošanas rezultātiem (kā praksē notiek jautājuma izskatīšana par to, vai bērnam ir iespējams sniegt palīdzību citādā veidā, nenogādājot policijas iestādē). Ņemot vērā veikto situācijas izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā, sniegt policijas darbiniekiem metodisko palīdzību, pilnveidot informatīvi metodisko bāzi, kā arī izstrādāt grozījumus iekšējos/ārējos normatīvajos aktos. | 2014.-2019.g. | IeM (VP) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | VP Nepilngadīgo profilakses nodaļā 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu bija nogādāti 287 (+97) bērni, no tiem 120 (+37) bērnu dzīvesvieta bija Rīgas reģionā, 166 (+61) – citos Latvijas reģionos, bet 1 citā valstī. Jānorāda, ka no ievietoto bērnu kopskaita bez vecāku gādības bija palicis 131 bērns (+56). VP apkopo un izanalizē informāciju par policijas iestādē nogādātajiem bērniem un nogādāšanas iemesliem, kā arī veicot darba organizācijas pārbaudes teritoriālajās struktūrvienībās, sniedz metodisko palīdzību un skaidrojumus par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.panta otrajā daļā noteikto prasību piemērošanu. |
| Turpināt izveidot Valsts policijas reģionu pārvaldēs „Drošības klases”. | 2013.g. | IeM (VP) |  | Ceļu satiksmes drošības padomes piešķirtie līdzekļi. Kopā Ls 20 000Ls (katrai klasei – Ls 10 000) Kopā 2013.g. jāaprīko divas klases. | Izpildīts. Izveidota mācību klase Zemgalē (atklāta 2014.gada 15.aprīlī) un mācību klase Latgalē (atklāta 2015.gada 17.martā). |
| Veikt Valsts policijas amatpersonu apmācību par vardarbību ģimenē, t.sk. cietušajiem bērniem. | 2014.-2019.g. | IeM (VP) |  | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Apmācīto VP amatpersonu skaits par vardarbību ģimenē: 2013.gadā - 212; 2014.gadā - 688; 2015.gadā - 301. |
| Realizēt aktivitātes par interneta drošību, kas ietver informatīvu un izglītojošu materiālu izstrādi bērnu apmācībai, sociālo kampaņu organizēšanu problemātikas aktualizēšanai, mācību programmas izstrādi un pedagogu apmācību, u.c. informatīvi izglītojošas aktivitātes, kā arī uzticības tālruņa nodrošināšanu konsultāciju un atbalsta sniegšanai par drošību internetā un ziņojumu līnijas nodrošināšanu ziņošanai par nelegālu un kaitīgu interneta saturu. | 2013.-2014.g. | LIA, KM, IZM | LM, VBTAI, IeM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pašlaik esošā „Net-Safe Latvia” projekta ietvaros līdzfinansējumu no EK Safer Internet programmas LIA saņems tikai līdz 2014.gada 31.oktobrim. | Izpildīts. LIA īsteno EK Safer Internet Plus programmas projektu „NetSafe Latvia”, kura ietvaros organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus par drošību internetā bērniem un pedagogiem. 2013.gadā IZM apstiprināta pieaugušo mācību programma “Interneta atbildīga un droša lietošana”, mācības apmeklēja 2296 izglītības iestāžu darbinieki, izbraukuma mācībās 253 skolās izglītoti 15000 bērni un 400 pedagogi. Par interneta drošību pausts ekspertu viedoklis TV, ziņu portālos. Vietnē www.drossinternets.lv ir pieejama plaša informācija un padomi bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem, kā arī mācību materiāli un stundu plāni skolotājiem. VP un VBTAI sadarbojas LIA, nodrošinot uzticības tālruņa 116111 konsultācijas un atbalsta sniegšanu jautājumos par drošību internetā un ziņojumu līnijas darbību, nodrošinot iespēju vietnē www.drossinternets.lv elektroniski ziņot par pārkāpumiem un nelegālu un kaitīgu interneta saturu iespējamo draudu un risku (naida kurināšana un rasisms internetā, bērnu pornogrāfija un pedofilija, kiberterorisms, personas privātas informācijas zādzība un datu nelegāla izmantošana utt.). |
| Organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības iestādēs: operatīvais tālrunis „112”; kā rīkoties, ja izcēlies ugunsgrēks; ugunsdrošība apkures sezonas laikā; kūlas ugunsgrēku bīstamība; ugunsdrošība gadu mijā (sveces Adventes vainagos, Ziemassvētku eglītēs u.c.). | 2013.-2019.g. | IeM (VUGD) | IZM, pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | 2013.- 2015.gadā kopā organizētas 6380 nodarbības par drošības jautājumiem. |
| Veikt praktiskās nodarbības (evakuācija) izglītības iestādēs atbilstoši izstrādātajam rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā un rīkot nodarbības izglītības iestāžu audzēkņiem par drošību uz ūdens pirms vasaras brīvdienām. | 2013.-2019.g. | IeM (VUGD) | IZM, pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. | 2013. - 2015.gadā organizētas 1279 nodarbības izglītības iestāžu audzēkņiem. |
| Nodrošināt iespēju ziņot tiešsaistē www.drossinternets.lv mājas lapā par atklātajiem pārkāpumiem internetā, tostarp arī par pornogrāfisku materiālu pieejamību bez izveidota brīdinājuma, bērnu pornogrāfijas, vardarbīgu, riskantu u.c. prettiesisku materiālu atrašanos interneta vidē. | 2013.-2014.g. | LIA | IeM | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pašlaik esošā „Net-Safe Latvia” projekta ietvaros līdzfinansējumu no EK Safer Internet programmas LIA saņems tikai līdz 2014.gada 31.oktobrim. | Izpildīts. Nodrošināta iespēja ziņot par pārkāpumiem tiešsaistē www.drossinternets.lv. |
| Izvērtēt pašlaik spēkā esošos normatīvos aktus un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus par izglītības iestādes rīcību gadījumos, kad bērns apdraud savu vai citu drošību. | 2013.gads | IZM | pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Izpildīts. Latvijas Skolu psihologu asociācija 2012.gada decembrī veica pētījumu par skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība. Minētajā pētījumā iekļauta vairāku valstu pieredzes izpēte (piemēram, Lietuvas, Somijas, Vācijas, Dānijas) attiecībā uz agresīvajiem bērniem, kā arī izstrādāti metodiskie ieteikumi darbā ar šiem bērniem. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, kā arī konsultējoties ar Latvijas skolu psihologiem, precizēts normatīvais regulējums, nosakot rīcību gadījumos, kad skolēns apdraud savu vai citu personu veselību, drošību vai dzīvību (MK 21.05.2013. noteikumi Nr.259 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"). |
| Izvērtēt pašlaik spēkā esošos normatīvos aktus un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus attiecībā uz kārtību, kādā tiek izvērtēti ierobežojumi strādāt par pedagogu. | 2013.gads | IZM | pašvaldības | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Izpildīts. 15.04.2014. MK pieņēma MK noteikumus Nr.195 “Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm”. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem darbojas Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota starpinstitucionāla komisija, kura izvērtē iesniegtos dokumentus un pēc personas uzklausīšanas sagatavo atzinumu par personas atbilstību pedagoga amatam. Savukārt ar 2015.gada 18.jūnija grozījumiem Izglītības likumā attiecībā uz izglītības iestādes vadītāju ir noteikts, ka par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kurai ir nevainojama reputācija, kura ir lojāla Latvijas Republikai un tās Satversmei, kurai ir attiecīga izglītība un nepieciešamā profesionālā kvalifikācija. |
| Izstrādāt Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes jaunam plānošanas periodam | 2018.gada II pusgads | IeM | VM, LM, NKNIKP, IZM, NBS, TM, VID, SPKC, VTMEC, NVO | Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | IeM 03.09.2014. NKNIKP sēdē ziņoja par pamatnostādņu ieviešanas starpposma novērtējuma projekta rezultātiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmākās politikas īstenošanas uzlabošanai. Ņemot vērā sniegto informāciju, padomes locekļi atbalstīja grozījumu izstrādi pamatnostādnēs (03.09.2014. padomes protokols Nr.19, 1.§ 2.punkts). |

Iekšlietu ministrs										 	R.Kozlovskis

Vīza:

Valsts sekretāre 											I.Pētersone–Godmane

2016.06.27. 14:07

6034

Valija Kalvāne

Iekšlietu ministrijas

Nozares politikas departamenta

Plānošanas nodaļas vecākā referente,

Tālr. 67219570

Valija.kalvane@iem.gov.lv