*Projekts*

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2016.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rīkojums Nr. \_\_\_

Rīgā (prot. Nr. \_\_ \_\_.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70**

**„Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes**

**izdevumu segšanai””**

Izdarīt Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (Latvijas Vēstnesis, 2014, 33.nr.; 2015, 126.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.11. un 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.11. nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 2017.gadā  108 792 *euro* un 2018.gadā 126 923 *euro* apmērā;

2.1 2. nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, apkures izdevumu segšanai 2017.gadā   56 458 *euro* un 2018.gadā 63 894 *euro* apmērā.”

2.izteikt 2.¹3.apakšpunktu šādā redakcijā:

2.1 3. pārcelšanās izdevumu un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, tai skaitā:

2.1 3.1. pārcelšanās (no Lāčplēša ielas 25, Rīgā, uz Miera ielu 58A, Rīgā) izdevumu segšanai 2017. gadā 30 552 *euro* apmērā;

2.1 3.2. aprīkojuma (Miera ielā 58A, Rīgā) iegādes izdevumu segšanai 2016. gadā 114 286 *euro* un 2017.gadā 134 696 *euro* apmērā."

3. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1. nodrošināt ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2017.gada 30.jūnijam, nosakot, ka plānotais nekustamā īpašuma daļas nomas līguma sākuma termiņš ir 2017.gada 1.jūlijs”.

Ministru prezidents M.Kučinskis

Kultūras ministre D.Melbārde

  Vīza: Valsts sekretāra p.i. U.Lielpēters

2016.09.05. 12:07

246

I.Zubova, 67330258

[Ilze.Zubova@km.gov.lv](mailto:Ilze.Zubova@km.gov.lv)