|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būves (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0094 006) Kalnciema ielā 10k-2, Rīgā, bitumena ruļļu jumta seguma ierīkošana ar jumta plaknes siltināšanu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Būves nosaukums: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| Objekta adrese: Kalnciema iela 10/12, Rīga, kadastra Nr.0100 061 0094 006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tāmes izmaksas (EUR)** | | | | | | | | | **67856.66** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tāme sastādīta 2015.gada | | | | | | | | | 23.novembrī | | | | | | | | |
| Tāme sastādīta 2015. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu un inventarizācijas lietu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  |  | |
| **Nr.p.k.** | | **Kods pēc BIK 2009** | | **Darba nosaukums** | | | | | | **Mērv.** | | | **Daudz.** | | **Vienības izmaksas** | | | | | | | | | | | | | | | | **Kopā uz visu apjomu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Laika norma (c/h)** | | | **Darba samaksas likme (EUR/h)** | | | **Darba alga (EUR)** | | | **Materiāli (EUR) bez PVN** | | | **Mehānismi (EUR)** | | **Kopā (EUR)** | | **Darbietilpība (c/h)** | | | | **Darba alga (EUR)** | | | | **Materiāli (EUR) bez PVN** | | **Mehānismi (EUR)** | | | | **Summa (EUR)** | | | |
|  | |  | | **1. Vispārējie celtniecības darbi** | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  |
| 1.1. | | 02-04260 | | Bitumena ruļļu seguma materiālu noņemšana | | | | | | m2 | | | 842.85 | | 0.18 | | | 8.00 | | | 1.44 | | |  | | | 0.00 | | 1.44 | | 151.71 | | | | 1213.70 | | | |  | | 0.00 | | | | 1213.70 | | | |
| 1.2. | | 02-04340 | | Skārda detaļu demontāža | | | | | | m | | | 145.5 | | 0.60 | | | 8.00 | | | 4.80 | | |  | | | 0.05 | | 4.85 | | 87.30 | | | | 698.40 | | | |  | | 7.28 | | | | 705.68 | | | |
| 1.3. | | 02- | | Lietusūdens noteksistēmas demontāžas darbi | | | | | | m | | | 85 | | 0.50 | | | 8.00 | | | 4.00 | | |  | | | 1.05 | | 5.05 | | 42.50 | | | | 340.00 | | | |  | | 89.25 | | | | 429.25 | | | |
| 1.4. | | 09-00201 | | Jumta virsmas attīrīšana no gružiem un netīrumiem | | | | | | m2 | | | 542.85 | | 0.04 | | | 8.00 | | | 0.32 | | |  | | | 0.00 | | 0.32 | | 21.71 | | | | 173.71 | | | |  | | 0.00 | | | | 173.71 | | | |
| 1.5. | |  | | Jumta virsmas kritumu izveide bojājumu aizdare | | | | | | m3 | | | 543.85 | | 0.55 | | | 8.00 | | | 4.40 | | | 3.60 | | | 0.35 | | 8.35 | | 299.12 | | | | 2392.94 | | | | 1957.86 | | 190.35 | | | | 4541.15 | | | |
| 1.6. | | 13-01001 | | Tvaika izolācijas ieklāša | | | | | | m2 | | | 542.85 | | 0.20 | | | 8.00 | | | 1.60 | | |  | | | 0.00 | | 1.60 | | 108.57 | | | | 868.56 | | | |  | | 0.00 | | | | 868.56 | | | |
|  | |  | | Polietilēna plēve 200 mikr. | | | | | | m2 | | | 651.42 | |  | | |  | | |  | | | 0.77 | | |  | | 501.59 | |  | | | |  | | | | 501.59 | |  | | | | 501.59 | | | |
| 1.7. | | 13- | | Ierīko lēzeno jumtu ar cieto akmensvati 100+40mm stiprina ar neilona dībeļiem. | | | | | | m2 | | | 542.85 | | 0.84 | | | 8.00 | | | 6.72 | | |  | | | 0.05 | | 6.77 | | 455.99 | | | | 3647.95 | | | |  | | 27.14 | | | | 3675.09 | | | |
|  | |  | | Rockwool Spodrock 100mm | | | | | | m2 | | | 624.28 | |  | | |  | | |  | | | 6.96 | | |  | | 4344.97 | |  | | | |  | | | | 4344.97 | |  | | | | 4344.97 | | | |
|  | |  | | Rockwool Dachrock Max 40x1200x2000mm | | | | | | m2 | | | 624.28 | |  | | |  | | |  | | | 3.45 | | |  | | 2153.76 | |  | | | |  | | | | 2153.76 | |  | | | | 2153.76 | | | |
|  | |  | | Jumta seguma izolacijas stiprinajums WO48200 cinkotas | | | | | | gab. | | | 2714.3 | |  | | |  | | |  | | | 0.35 | | |  | | 949.99 | |  | | | |  | | | | 949.99 | |  | | | | 949.99 | | | |
| 1.8. | | 13- | | Aeratoru uzstādīšana | | | | | | gab. | | | 10 | | 0.81 | | | 8.00 | | | 6.48 | | |  | | | 0.40 | | 6.88 | | 8.10 | | | | 64.80 | | | |  | | 4.00 | | | | 68.80 | | | |
|  | |  | | Jumta aerators ALIPAI-110, D-160mm | | | | | | gab. | | | 10 | |  | | |  | | |  | | | 14.40 | | |  | | 144.00 | |  | | | |  | | | | 144.00 | |  | | | | 144.00 | | | |
| 1.9. | | 09-00202 | | Jumta pamatni gruntē ar bitumena mastiku | | | | | | m2 | | | 542.85 | | 0.10 | | | 8.00 | | | 0.80 | | |  | | | 0.00 | | 0.80 | | 54.29 | | | | 434.28 | | | |  | | 0.00 | | | | 434.28 | | | |
|  | |  | | Bituma grunts 01 Praimer | | | | | | gab. | | | 163 | |  | | |  | | |  | | | 1.47 | | |  | | 239.40 | |  | | | |  | | | | 239.40 | |  | | | | 239.40 | | | |
| 1.10. | | 09-00304 | | Bitumena ruļļu seguma materiālu ieklāj 2 kārtās, tai skaitā parapeta apstrāde. | | | | | | m2 | | | 542.85 | | 0.60 | | | 8.00 | | | 4.80 | | |  | | | 0.02 | | 4.82 | | 325.71 | | | | 2605.68 | | | |  | | 10.86 | | | | 2616.54 | | | |
|  | |  | | Bipol Standart EPP | | | | | | m2 | | | 583.56 | |  | | |  | | |  | | | 2.95 | | |  | | 1721.51 | |  | | | |  | | | | 1721.51 | |  | | | | 1721.51 | | | |
|  | |  | | Unifleks Ekstra EKP 5.5 | | | | | | m2 | | | 583.56 | |  | | |  | | |  | | | 4.00 | | |  | | 2334.26 | |  | | | |  | | | | 2334.26 | |  | | | | 2334.26 | | | |
| 1.11. | | 09-07005 | | Kārnīžu apstrāde ar skārdu, pieslēgumu montāža | | | | | | m | | | 129.5 | | 1.25 | | | 8.00 | | | 10.00 | | |  | | | 0.25 | | 10.25 | | 161.88 | | | | 1295.00 | | | |  | | 32.38 | | | | 1327.38 | | | |
|  | |  | | Skārda loksne Pural 0,50mm pārkl. 50 mikroni | | | | | | m2 | | | 130 | |  | | |  | | |  | | | 7.97 | | |  | | 1036.10 | |  | | | |  | | | | 1036.10 | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | Pieslēgums 100x180mm | | | | | | m | | | 20 | |  | | |  | | |  | | | 2.67 | | |  | | 53.40 | |  | | | |  | | | | 53.40 | |  | | | | 53.40 | | | |
|  | |  | | SOUDAL AQUAFIX Silikons izmantošanai lietus laikā 310ml | | | | | | gab. | | | 10 | |  | | |  | | |  | | | 7.70 | | |  | | 77.00 | |  | | | |  | | | | 77.00 | |  | | | | 77.00 | | | |
|  | |  | | Skrūves 4.8x28mm | | | | | | gab. | | | 500 | |  | | |  | | |  | | | 0.050 | | |  | | 25.00 | |  | | | |  | | | | 25.00 | |  | | | | 25.00 | | | |
| 1.12. | | 09-15001 | | Lietusūdens noteksistēmas d. 160mm montāžas darbi | | | | | | m | | | 85 | | 1.50 | | | 8.00 | | | 12.00 | | | 20.00 | | | 0.35 | | 32.35 | | 127.50 | | | | 1020.00 | | | | 1700.00 | | 29.75 | | | | 2749.75 | | | |
| 1.13. | | 02-01800 | | Auto celtņa pakalpojumi materiālu pacelšanai un būvgružu nocelšanai | | | | | | h | | | 18 | | 3.50 | | |  | | |  | | |  | | | 80.00 | | 80.00 | | 63.00 | | | |  | | | |  | | 1440.00 | | | | 1440.00 | | | |
| 1.14. | | 02-20000 | | Objektu attīra no būvgružiem | | | | | | m2 | | | 542.85 | | 0.19 | | | 8.00 | | | 1.52 | | |  | | | 0.00 | | 1.52 | | 103.14 | | | | 825.13 | | | |  | | 0.00 | | | | 825.13 | | | |
| 1.15. | | 02-20001 | | Būvgružu utilizācija atkritumu poligonā | | | | | | m3 | | | 10 | | 3.50 | | |  | | |  | | |  | | | 18.50 | | 18.50 | | 35.00 | | | |  | | | |  | | 185.00 | | | | 185.00 | | | |
| 1.16. | |  | | Jumta atjaunošanas projekta izstrāde un saskaņošana | | | | | | obj. | | | 1 | | 30.00 | | | 30.00 | | | 900.00 | | |  | | | 0.00 | | 900.00 | | 30.00 | | | | 900.00 | | | |  | | 0.00 | | | | 900.00 | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| **Darba alga** | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | 16480.15 | | | |  | |  | | | |  | | | |
| **Materiāli** | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | 17238.83 | |  | | | |  | | | |
| **Mehānismi** | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | 2016.00 | | | |  | | | |
| **Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi** | | | | | | | | | | ***12.00%*** | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 2068.66 | | | |
| **Palīgmateriāli** | | | | | | | | | | ***3.00%*** | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 517.17 | | | |
| **Tiešās izmaksas** | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 38320.81 | | | |
| **Virsizdevumi** | | | | | | | | | | ***12.00%*** | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 4598.50 | | | |
| **Uzņēmēja plānotā peļņa** | | | | | | | | | | ***8.00%*** | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 3065.66 | | | |
| **Sociālais nodoklis** | | | | | | | | | | ***23.59%*** | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 3887.67 | | | |
| **Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem** | | | | | | | | | | ***10.00%*** | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 4987.26 | | | |
| **Kopsumma EUR bez PVN** | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 54859.90 | | | |
| **PVN** | | | | | | | | | | ***21.00%*** | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | 11520.58 | | | |
|  | | | | |  | | **VNĪ būvniecības pakalpojuma sniegšanas atlīdzība** | | | ***obj.*** | | | 1 | | 18.00 | | | 82.01 | | | 1476.18 | | |  | | |  | | 1476.18 | | 18.00 | | | | 1476.18 | | | |  | |  | | | | 1476.18 | | | |
| **Pavisam kopā ar PVN** | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | **67856.66** | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | ***PIEZĪMES:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | 1. ***Tāme ir sagatavotas atbilstoši Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dažādi darbi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | Būves nosaukums: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tāme sastādīta 2015.gada 15.decembrī | | | | | | | | | | | | | | Objekta adrese: Kalnciema iela 10/12, Rīga Kadastra Nr. 0100 061 0094 006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tāmes izmaksas (EUR)** | | | | | | | | | **10840.79** | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | Tāme sastādīta 2015. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu un inventarizācijas lietu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | **Nr.p.k.** | **Kods pēc BIK 2009** | | **Darba nosaukums** | | | | | | | **Mērv.** | | **Daudz.** | | | **Vienības izmaksas** | | | | | | | | | | | | | | | **Kopā uz visu apjomu** | | | | | | | | | | | | | | **Laika norma (c/h)** | | | | **Darba samaksas likme (EUR/h)** | | | **Darba alga (EUR)** | | **Materiāli (EUR) bez PVN** | | **Mehānismi (EUR)** | | **Kopā (EUR)** | | **Darbietilpība (c/h)** | | **Darba alga (EUR)** | | | | | **Materiāli (EUR) bez PVN** | | **Mehānismi (EUR)** | | **Summa (EUR)** | | |  |  | | **1. Demontāžas un objekta sakopšanas darbi** | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | 1.1. | 02- | | Bojātā apmetuma nokalšana | | | | | | | m2 | | 20 | | | 0.20 | | | | 8.00 | | | 1.60 | |  | | 0.10 | | 1.70 | | 4.00 | | 32.00 | | | | |  | | 2.00 | | 34.00 | | | 1.2. | 02-10000 | | Virsmu attīrīšana | | | | | | | m2 | | 56 | | | 0.20 | | | | 8.00 | | | 1.60 | |  | | 0.00 | | 1.60 | | 11.20 | | 89.60 | | | | |  | | 0.00 | | 89.60 | | | 1.3. | 02- | | Āra palodžu demontāža | | | | | | | m | | 135 | | | 0.12 | | | | 8.00 | | | 0.96 | |  | | 0.09 | | 1.05 | | 16.20 | | 129.60 | | | | |  | | 12.15 | | 141.75 | | | 1.4. | 02-20000 | | Objekta attīrīšana no būvgružiem | | | | | | | obj. | | 1 | | | 8.00 | | | | 8.00 | | | 64.00 | |  | | 0.00 | | 64.00 | | 8.00 | | 64.00 | | | | |  | | 0.00 | | 64.00 | | | 1.5. | 02-20001 | | Būvgružu utilizācija atkritumu poligonā. (konteiners) | | | | | | | m3 | | 5 | | | 3.00 | | | | 8.00 | | | 24.00 | |  | | 18.50 | | 42.50 | | 15.00 | | 120.00 | | | | |  | | 92.50 | | 212.50 | | |  |  | | **2. Lifta šahtas apdares darbi** | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | 2.1. | 08- | | Virsmas armēšana ar stikla šķiedras sietu tai skaitā stūru apstrāde. (apmetuma remonts) | | | | | | | m2 | | 56 | | | 1.25 | | | | 8.00 | | | 10.00 | | 3.97 | | 0.15 | | 14.12 | | 70.00 | | 560.00 | | | | | 222.32 | | 8.40 | | 790.72 | | | 2.2. | 10-05184 | | Sienu un griestu gruntēšana vienā kārtā augstumā līdz 3,5m. | | | | | | | m2 | | 56 | | | 0.19 | | | | 8.00 | | | 1.52 | |  | | 0.00 | | 1.52 | | 10.64 | | 85.12 | | | | |  | | 0.00 | | 85.12 | | |  |  | | Sakret TGW Dziļumgrunts virsmas nostiprināšanai 10L | | | | | | | gab. | | 1.00 | | |  | | | |  | | |  | | 15.00 | |  | | 15.00 | |  | |  | | | | | 15.00 | |  | | 15.00 | | |  |  | | Sakret TGW Dziļumgrunts virsmas nostiprināšanai 5L (0,3l/m2) | | | | | | | gab. | | 3.00 | | |  | | | |  | | |  | | 9.65 | |  | | 28.95 | |  | |  | | | | | 28.95 | |  | | 28.95 | | | 2.3. | 10-06053 | | Sienu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5m. | | | | | | | m2 | | 56 | | | 0.46 | | | | 8.00 | | | 3.68 | |  | | 0.00 | | 3.68 | | 25.76 | | 206.08 | | | | |  | | 0.00 | | 206.08 | | |  |  | | Sadolin Sando F krāsa fasādēm BW, 10L (tonēta) | | | | | | | gab. | | 2.24 | | |  | | | |  | | |  | | 55.50 | |  | | 124.32 | |  | |  | | | | | 124.32 | |  | | 124.32 | | |  |  | | **3. Logu savienojuma vietu hermetizācija un āra palodžu maiņa** | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | 3.1. |  | | Āra palodžu uzstādīšana pirmstam veicot palodzes atbalsta plaknes līdzināšanu (betonējot, vai līmējot cieto akmen vati) | | | | | | | m | | 80 | | | 0.70 | | | | 8.00 | | | 5.60 | | 7.50 | | 0.10 | | 13.20 | | 56.00 | | 448.00 | | | | | 600.00 | | 8.00 | | 1056.00 | | | 3.2. |  | | Logu savienojuma vietu hermetizācija un noseglīstu uzstādīšana no ārpuses un iekšpuses | | | | | | | m | | 50 | | | 1.00 | | | | 8.00 | | | 8.00 | | 10.00 | | 0.10 | | 18.10 | | 50.00 | | 400.00 | | | | | 500.00 | | 5.00 | | 905.00 | | | 3.3. | 01-07000 | | Pacēlāja noma | | | | | | | h | | 50 | | |  | | | |  | | |  | |  | | 35.50 | | 35.50 | |  | |  | | | | |  | | 1775.00 | | 1775.00 | | |  |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | **Darba alga** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 2134.40 | | | | |  | |  | |  | | | **Materiāli** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | 1490.59 | |  | |  | | | **Mehānismi** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | 1903.05 | |  | | | **Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi** | | | | | | | | | | ***12.00%*** | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 178.87 | | | **Palīgmateriāli** | | | | | | | | | | ***3.00%*** | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 44.72 | | | **Tiešās izmaksas** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 5751.63 | | | **Virsizdevumi** | | | | | | | | | | ***12.00%*** | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 690.20 | | | **Uzņēmēja plānotā peļņa** | | | | | | | | | | ***8.00%*** | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 460.13 | | | **Sociālais nodoklis** | | | | | | | | | | ***23.59%*** | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 503.50 | | | **Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem** | | | | | | | | | | ***10.00%*** | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 740.55 | | | **Kopsumma EUR bez PVN** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 8146.01 | | | **PVN** | | | | | | | | | | ***21.00%*** | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | 1710.66 | | |  |  | | **VNĪ būvniecības pakalpojuma sniegšanas atlīdzība** | | | | | | | ***obj.*** | | 1 | | | 12.00 | | | | 82.01 | | | 984.12 | |  | |  | | 984.12 | | 12.00 | | 984.12 | | | | |  | |  | | 984.12 | | | **Pavisam kopā ar PVN** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | | **10840.79** | | |  |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | |  |  | | ***PIEZĪMES:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | ***1) Tāme ir sagatavotas atbilstoši Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |   **Būves (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0094 006 ) Kalnciema ielā 10 k-2, Rīgā, remontdarbu laika grafiks** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr.p.k. | | Darba nosaukums | | | | Mērv. | | Daudz. | 2018.gada janvāris | | | | | | | 2018.gada februāris | | | | | | 2018.gada marts | | | | | | | | 2018.gada aprīlis | | | | | | | | 2018.gada maijs | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | 1. ned. | | 2. ned. | 3. ned. | | 4. ned. | | 5. ned. | 6. ned. | | 7. ned. | 8. ned. | | 9. ned. | | | 10. ned. | 11. ned. | | 12. ned. | | 13. ned. | | 14. ned. | | 15. ned. | | | 16. ned. | 17. ned. | | 18. ned. | | 19. ned. | | 20. ned. | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| 1 | | | Tehniskās specifikācijas izstrāde | | | gab. | | 2 |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | | Iepirkuma procedūra, līguma slēgšana | | | gab. | | 2 |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana | | | gab. | | 1 |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 4 | | | Būvdarbu veikšana (jumts ar siltināšanu)\* | | | gab. | | 1 |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | | Pārējie remontdarbi saskaņā ar tāmi | | | gab. | | 1 |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 6 | | | Būvdarbu pieņemšana un uzraudzība | | | obj. | | 1 |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Piezīme:** | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **\* Tiek rekomendēts izvēlēties veikt darbus ar jumta plaknes siltināšanu grafikā ietverama tā pozīcija (4 vai 5)kura tiks saskaņota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Darbu uzsākšana ar 2018. gada 13 nedēļu ir pie nosacījuma, ja ir atbilstoši laikapstākļi tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai. Darbu uzsākšana un realizācija var tikt pārnesta par 2 līdz 3 nedēļām. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

04.08.2016. 16:52

1230

A.Gūtmanis, 67356493

[Artis.Gutmanis@vni.lv](mailto:Artis.Gutmanis@vni.lv)