## DPP
1.pielikums
Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 25.04.2017.
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [2] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR JNI | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Atlases |  |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība (indikatīvi līdz MKN apstiprināšanai) ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana) | Grupēšana | Kavējuma iemesli (Atbildīgo iestāžu sniegtā informācija)
[19 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | VSS |  | MK
Nr.p.k. | [21 empty] | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Faktiskais finasnējums, kas pieejams izsludinātājā atlasē | SAM "atlikušais" finansējums | Skaidrojums, papildus informācija (tiem SAM/pasākumiem, kuriem ir "atlikušais" finansējums) |  |  | Grupēšana
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13
| Kopā atlicis (2017., 2018.un 2019.gads): |  |  |  | 342973284.8824 | 291026291
|  |  |  | 2017.gads: | 262753919.8824 | 222839832
| 2018.gads: |  |  |  | 67156746 | 57083233
| 2019.gads: |  |  |  | 13062619 | 11103226
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 144654017 | 122904915
| 1.1.1.5. | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | IPIA | ERAF | 32552786 | 27669868 |  | 0 | 27669868 | 0 | 85% | 4882918 | 4882918 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Ir izpildīts 22.06.2016 |  | 2017 februāris | Ir izpildīts 23.02.2017 | 2017 aprīlis | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | 1.kārtā- MKN spēkā stāšanās; 2.kārtā-MKN spēkā stāšanās/vienošanās noslēgšana/.1..1.2016. 3.kārta-MKN spēkā stāšanās/vienošanās noslēgšana
| 8.3.6.2. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana | IPIA | ESF | 4874359 | 4092205 |  | 0 | 0 | 4092205 | 83.95% | 782154 | 782154 | 16.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 marts | Ir izpildīts 21.03.2017 |  | 2017 marts | Nav izpildīts | 2017maijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | MKN spēkā stāšanās |  | IZM plāno noteikumu projektu izsludināt VSS 2017.g. aprīlī
| 1.1.1.3. | Inovāciju granti studentiem | APIA | ERAF | 34000000 | 28900000 |  | 0 | 28900000 | 0 | 85% | 5100000 | 1972000 | 5.8% | 0 | 0% | 3128000 | 9.2% | 2017 jūnijs | Nav pienācis |  | 2017 jūnijs | Nav pienācis | 2017 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.2.3. | Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās | APIA | ESF | 20000000 | 17000000 |  | 0 | 0 | 17000000 | 85% | 3000000 | 3000000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis | Nav pienācis |  | 2017 aprīlis | Nav pienācis | 2017 jūnijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 10815000 | 9192750 |  | 0 | 0 | 9192750 | 85% | 1622250 | 1622250 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 augusts | Nav pienācis |  | 2017 augusts | Nav pienācis | 2017 oktobris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (1.-3.kārta) | APIA | ESF | 34340685 | 29189583 |  | 0 | 0 | 29189583 | 85% | 5151102 | 5151102 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 sepembris | Nav pienācis |  | 2017 septembris | Nav pienācis | 2017 novembris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 4221187 | 3588009 |  | 0 | 0 | 3588009 | 85% | 633178 | 0 | 0% | 0 | 0% | 633178 | 15% | 2017 septembris | Nav pienācis |  | 2017 septembris | Nav pienācis | 2017 novembris | Nav pienācis | II cet 2018 | Nav pienācis |  |  |  | III cet 2018 | III cet 2018
| 8.3.6.1. | Dalība starptautiskos pētījumos (2.kārta) | IPIA | ESF | 3850000 | 3272500 |  | 0 | 0 | 3272500 | 85% | 577500 | 577500 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 | Nav pienācis |  | 2019 | Nav pienācis | 2019 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| Ekonomikas ministrija |  |  |  | 90840063.0588 | 76764054
| 1.2.1.1.**** | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (3.kārta) | APIA | ERAF | 14135167.0588 | 12014892 |  | 0 | 12014892 | 0 | 85% | 2120275.0588 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2120275.0588 | 15% | Izpilde apturēta līdz protokollēmuma izpildei. | [6 empty] | 2017 marts | Nav pienācis |  |  |  | 4 | 2017 marts |  | Jautājums izskatāms konceptuāli saistībā ar pārējiem EM pārziņā esošajiem pasākumiem. Atbilstoši 14.03.2017 MK izskatītajam informatīvajam ziņojumam un protokollēmumam EM līdz 2017.gada 31.martam bija jāiesniedz Ministru prezidentam konkrētus priekšlikumus ar precīzu finanšu sadalījumu, t.sk. finansējuma pārdalēm, nepieciešamajām izmaiņām, t.sk. darbības programmā, atlikušā mazo un vidējo uzņēmumu un inovāciju atbalstam paredzētā finansējuma izlietojumā. Saskaņā ar EM sniegto operatīvo informāciju 24.04.2017. FM organizētajā uzraudzības sanāksmē EM turpina darbu pie priekšlikuma par finanšu sadalījumu sagatavošanas un saskaņošanas ar iesaistītajām vai ieinteresētajām pusēm pirms priekšlikuma oficiālās virzības.
| 4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (ESKO) |  | ERAF | 10007862 | 8506683 |  | 0 | 8506682 | 0 | 85% | 1501179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1501179 | 15% | 2017 aprīlis | Nav pienācis |  | 2017 aprīlis | Nav pienācis | 2017 jūnijs | Nav pienācis | [8 empty] | EM paredz, ka normatīvais regulējums tiks iesniegts Valsts sekretāru sanāksmē un ES fondu uzraudzības apakškomitejā vēlāk, proti, līdz 2017.gada jūnija beigām, attiecīgi paredzams arī kavējums MK noteikumu apstiprināšanā.
| 4.2.1.2. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (2.kārta)*** | IPIA | ERAF | 32507612 | 27631470 |  | 0 | 27631470 | 0 | 85% | 4876142 | 4876142 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis | Nav pienācis |  | 2017 aprīlis | Nav pienācis | 2017 jūnijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 3.1.1.3. | Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds | N/A | ERAF | 12784135 | 10416515 |  | 0 | 10416515 | 0 | #REF! | 2367620 | 2367620 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | N/A | N/A | N/A | 2017 maijs | Nav pienācis | 2017 jūlijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 6 | 2017.gada III cet.
| 4.3.1. | Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (2.kārta)*** | APIA | KF | 21405287 | 18194494 |  | 18194494 | 0 | 0 | 85% | 3210793 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3210793 | 15% | 2017 jūnijs | Nav pienācis |  | 2017 jūnijs | Nav pienācis | 2017 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  |  | 20017617.8235 | 17014975
| 5.2.1.3. | Atkritumu reģenerācijas veicināšana | APIA | KF | 10804998.8235 | 9184249 |  | 9184249 | 0 | 0 | 85% | 1620749.8235 | 0 | 0% | 810374.9118 | 7.5% | 810374.9118 | 7.5% | 2017 februāris | Ir izpildīts 23.02.2017 |  | 2017 marts | Ir izpildīts 30.03.2017 | 2017 maijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 1900-01-02 | 2014-01-01 |  | 4 | I cet 2017
| 5.4.3.** | Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai | IPIA | KF | 9212619 | 7830726 | 0 | 0 | 7830726 | 0 | 85% | 1381893 | 1381893 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 IV cet. | Nav pienācis |  | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 3 | Nav pienācis | 1900-01-02 | 01.01.2019. |  | 3 | 01.01.2019.
| Veselības ministrija |  |  |  | 20304841 | 17259114
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (3. - 4.kārta)*** | IPIA | ERAF | 20304841 | 17259114 |  | 0 | 17259114 | 0 | 85% | 3045727 | 1827439 | 9% | 0 | 0% | 1218288 | 6% | 2017 jūlijs | Nav pienācis |  | 2017 jūlijs | Nav pienācis | 2017 septembris | Nav pienācis | 20.02.2018. | Nav pienācis |  |  | 1900-01-03 | 4 | MKN spēkā stāšanās
| Labklājības ministrija |  |  |  | 3258896 | 2770061
| 7.2.1.3. | Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada* | IPIA | ESF | 3258896 | 2770061 |  | 0 | 0 | 2770061 | 85% | 488835 | 488835 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 decembris | Nav pienācis |  | 2017 decembris | Nav pienācis | 2018 marts | Nav pienācis
15 | Tehniskā palīdzība (Finanšu ministrija) |  |  |  | 63897850 | 54313172
| 12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (2.kārta) | IPIA | KF | 23950418 | 20357855 |  | 20357855 | 0 | 0 | 85% | 3592563 | 3592563 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | skat. ierakstu pie 3.1.1.4.pasākuma |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
| 10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (2.kārta) | IPIA | ESF | 4200048 | 3570041 |  | 0 | 0 | 3570041 | 85% | 630007 | 630007 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
96 | 11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (2.kārta) | IPIA | ERAF | 23047384 | 19590276 |  | 0 | 19590276 | 0 | 85% | 3457108 | 3457108 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-01-31
| 10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (2.kārta) | IPIA | ESF | 12700000 | 10795000 |  | 0 | 0 | 10795000 | 85% | 1905000 | 1905000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai
| * | Lai turpinātu Jauniešu garantijas īstenošanu, tiks virzīts priekšlikums izvērtēt iespēju pagarināt esošos projektus, 7.2.1.3. pasākuma pieejamo finansējumu novirzot 7.2.1.1. pasākuma īstenošanai.
| ** | Atbilstoši ierosinātajiem DP grozījumiem. 5.4.3.SAM īstenojams, ja būs pieejams rezerves finansējums. Iepriekš tika plānots kā 5.4.2.1.pasākums. Jāņem vērā, ka Vadības likums paredz visu SAM MKN izstrādāt līdz 2017.gada beigām un ņemot vērā izmaiņas ieviešanā, būs jāskaidro kavējumi VKanc.
| *** | Izdalītas jaunas kārtas, ņemot vērā SAM regulējuma izstrādes gaitā panāktās vienošanās par ieviešanas mehānismu.
| **** | Lai arī EM rosina svītrot 1.2.1.1. pasākuma 3. kārtu, finansējumu novirzot 4.kārtai (pētījumi), precizējumi tiks veikti tikai pēc EM sniegta pamatota izvērtējumam par plānoto finansējuma novirzīšanu, kā arī par pārdalāmā finansējuma potenciālo pieprasījumu.
[19 empty] | Finanšu ministre |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Skladovs, 67095699
Salvis.Skladovs@fm.gov.lv