## MKN virzība
1.pielikums
Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 23.05.2017.
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [2] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR JNI | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (Uzraudzības komitejas (UK) apakškomiteja) (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Atlases |  |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība (indikatīvi līdz MKN apstiprināšanai) ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana) | Grupēšana | Kavējuma iemesli (Atbildīgo iestāžu sniegtā informācija)
[19 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | VSS |  | MK
Nr.p.k. | [21 empty] | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Faktiskais finasnējums, kas pieejams izsludinātājā atlasē | SAM "atlikušais" finansējums | Skaidrojums, papildus informācija (tiem SAM/pasākumiem, kuriem ir "atlikušais" finansējums) |  |  | Grupēšana
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13
| Kopā atlicis (2017., 2018.un 2019.gads): |  |  |  | 342973284.8824 | 291026291
|  |  |  | 2017.gads: | 262753919.8824 | 222839832
| 2018.gads: |  |  |  | 67156746 | 57083233
| 2019.gads: |  |  |  | 13062619 | 11103226
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 144654017 | 122904915
| 1.1.1.5. | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | IPIA | ERAF | 32552786 | 27669868 |  | 0 | 27669868 | 0 | 85% | 4882918 | 4882918 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Ir izpildīts 22.06.2016 |  | 2017 februāris | Ir izpildīts 23.02.2017 | 2017 aprīlis / 2017 jūnijs | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | 1.kārtā- MKN spēkā stāšanās; 2.kārtā-MKN spēkā stāšanās/vienošanās noslēgšana/.1..1.2016. 3.kārta-MKN spēkā stāšanās/vienošanās noslēgšana |  | MK noteikumu projekts tika saskaņots ar FM 24.05.2017. IZM jau iesniedzis VK, sagaidāms, ka tiks iekļauts izskatīšanai kādā no tuvākajām MK sēdēm.
| 8.3.6.2. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana | IPIA | ESF | 4874359 | 4092205 |  | 0 | 0 | 4092205 | 83.95% | 782154 | 782154 | 16.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 marts | Ir izpildīts 21.03.2017 |  | 2017 marts | Ir izpildīts 27.04.2017 | 2017maijs / 2017 jūnijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | MKN spēkā stāšanās |  | MK noteikumu projekta un kritēriju komplekta saskaņošana ir ieilgusi, ņemot vērā darbību sarežģītību un apjomu. AK 15.05.2017. protokolā IZM uzdots precizēt un iesniegt materiālus uz UK rakstisko procedūru. Paralēli notiek arī MKN saskaņošana.
| 1.1.1.3. | Inovāciju granti studentiem | APIA | ERAF | 34000000 | 28900000 |  | 0 | 28900000 | 0 | 85% | 5100000 | 1972000 | 5.8% | 0 | 0% | 3128000 | 9.2% | 2017 jūnijs | Nav pienācis |  | 2017 jūnijs | Nav pienācis | 2017 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.2.3. | Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās | APIA | ESF | 20000000 | 17000000 |  | 0 | 0 | 17000000 | 85% | 3000000 | 3000000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis / 2017 jūnijs | Nav izpildīts |  | 2017 aprīlis / 2017 jūnijs | Nav izpildīts | 2017 jūnijs / 2017 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 |  |  | IZM plāno iesniegt kritēriju komplektu AK un izsludināt VSS MK noteikumus 2017. gada jūnijā. Sākotnējā novērtējuma izstrādei tiek izmantotas PB pētījuma par augstākās izglītības pārvaldības pilnveidošanu rekomendācijas, kas apstiprinātas 30.04.2017. IZM ir izveidojusi darba grupu, kuras pirmā sanāksme notika 17.05.2017. Tās ieteikumus IZM plāno ņemt vērā arī 8.2.3.SAM nosacījumu izstrādei, paredzot ES fondu atbalstu pedagogu izglītības programmu pārstrukturizācijai, aktualizācijai un konsolidācijai.
| 8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 10815000 | 9192750 |  | 0 | 0 | 9192750 | 85% | 1622250 | 1622250 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 augusts | Nav pienācis |  | 2017 augusts | Nav pienācis | 2017 oktobris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (1.-3.kārta) | APIA | ESF | 34340685 | 29189583 |  | 0 | 0 | 29189583 | 85% | 5151102 | 5151102 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 sepembris | Nav pienācis |  | 2017 septembris | Nav pienācis | 2017 novembris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 4221187 | 3588009 |  | 0 | 0 | 3588009 | 85% | 633178 | 0 | 0% | 0 | 0% | 633178 | 15% | 2017 septembris | Nav pienācis |  | 2017 septembris | Nav pienācis | 2017 novembris | Nav pienācis | II cet 2018 | Nav pienācis |  |  |  | III cet 2018 | III cet 2018
| 8.3.6.1. | Dalība starptautiskos pētījumos (2.kārta) | IPIA | ESF | 3850000 | 3272500 |  | 0 | 0 | 3272500 | 85% | 577500 | 577500 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 | Nav pienācis |  | 2019 | Nav pienācis | 2019 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| Ekonomikas ministrija |  |  |  | 90840063.0588 | 76764054
| 1.2.1.1.**** | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (3.kārta) | APIA | ERAF | 14135167.0588 | 12014892 |  | 0 | 12014892 | 0 | 85% | 2120275.0588 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2120275.0588 | 15% | Izpilde apturēta līdz MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr. 12. 43§ 4.p.noteiktā uzdevuma izpildei : http://www.esfondi.lv/upload/mk-protokollemums.pdf | [6 empty] | 2017 marts | Nav pienācis |  |  |  | 4 | 2017 marts |  | EM progresa informācija un redzējums par finansējuma pārdalēm izskatīts 17.05.2017. koalīcijas sadarbības partneru darba grupā. EM turpina darbu pie detalizēta piedāvājuma sagatavošanas.
| 4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (ESKO) |  | ERAF | 10007862 | 8506683 |  | 0 | 8506682 | 0 | 85% | 1501179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1501179 | 15% | N/A | N/A | N/A | 2017 aprīlis / 2017 jūnijs | Nav izpildīts | 2017 jūnijs / 2017 augusts | Nav pienācis | [8 empty] | EM norāda, ka primāri atbalsts sniedzams ESKO kompānijām, kuras savu darbību jau ir uzsākušas (šobrīd saskaņošanā grozījumi 15.09.2009 MKN. Nr.1065., kas paredz Altum piesaistīt VK aizdevumu). EM paredz, ka MKN attiecībā uz ERAF tiks iesniegts VSS un AK līdz 2017.gada jūnija beigām. EM DME MK noteikumu grozījumu ietvaros virza protokollēmumu termiņu oficiālai pārcelšanai (plānots izskatīt MK 06.06.2017.sēdē) .
| 4.2.1.2. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (2.kārta)*** | IPIA | ERAF | 32507612 | 27631470 |  | 0 | 27631470 | 0 | 85% | 4876142 | 4876142 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis | Ir izpildīts 13.05.2017 |  | 2017 aprīlis / 2017 jūnijs | Nav izpildīts | 2017 jūnijs / 2017 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 |  |  | Ieildzis kritēriju komplekta izstrādes process, kas saistāms ar nepieciešamajiem MKN grozījumiem pasākuma I kārtai. 17.05.2017. koalīcijas sadarbības partneru darba grupā izskatīts jautājums par sarežģījumiem pasākuma ieviešanā un uzdots EM izstrādāt risinājumu, lai novērstu problēmas un sekmētu projektu ieviešanu. EM plāno izsludināt MK noteikumu projektu jūnijā, attiecīgi apstiprinot MK līdz augustam.
| 3.1.1.3.**** | Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds | N/A | ERAF | 12784135 | 10416515 |  | 0 | 10416515 | 0 | #REF! | 2367620 | 2367620 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Izpilde apturēta līdz MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr. 12. 43§ 4.p.noteiktā uzdevuma izpildei : http://www.esfondi.lv/upload/mk-protokollemums.pdf | [6 empty] | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 6 | 2017.gada III cet. |  | EM progresa informācija un redzējums par finansējuma pārdalēm izskatīts 17.05.2017. koalīcijas sadarbības partneru darba grupā. EM turpina darbu pie detalizēta piedāvājuma sagatavošanas.
| 4.3.1. | Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (2.kārta)*** | APIA | KF | 21405287 | 18194494 |  | 18194494 | 0 | 0 | 85% | 3210793 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3210793 | 15% | 2017 jūnijs | Ir izpildīts 13.05.2017 |  | 2017 jūnijs | Ir izpildīts 18.05.2017 | 2017 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  |  | 20017617.8235 | 17014975
| 5.2.1.3. | Atkritumu reģenerācijas veicināšana | APIA | KF | 10804998.8235 | 9184249 |  | 9184249 | 0 | 0 | 85% | 1620749.8235 | 0 | 0% | 810374.9118 | 7.5% | 810374.9118 | 7.5% | 2017 februāris | Ir izpildīts 23.02.2017 | 2017-05-02 | 2017 marts | Ir izpildīts 30.03.2017 | 2017 maijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 1900-01-02 | 2014-01-01 |  | 4 | I cet 2017
| 5.4.3.** | Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai | IPIA | KF | 9212619 | 7830726 | 0 | 0 | 7830726 | 0 | 85% | 1381893 | 1381893 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 IV cet. | Nav pienācis |  | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 3 | Nav pienācis | 1900-01-02 | 01.01.2019. |  | 3 | 01.01.2019.
| Veselības ministrija |  |  |  | 20304841 | 17259114
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (3. - 4.kārta)*** | IPIA | ERAF | 20304841 | 17259114 |  | 0 | 17259114 | 0 | 85% | 3045727 | 1827439 | 9% | 0 | 0% | 1218288 | 6% | 2017 jūlijs | Nav pienācis |  | 2017 jūlijs | Nav pienācis | 2017 septembris | Nav pienācis | 20.02.2018. | Nav pienācis |  |  | 1900-01-03 | 4 | MKN spēkā stāšanās
| Labklājības ministrija |  |  |  | 3258896 | 2770061
| 7.2.1.3. | Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada* | IPIA | ESF | 3258896 | 2770061 |  | 0 | 0 | 2770061 | 85% | 488835 | 488835 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 decembris | Nav pienācis |  | 2017 decembris | Nav pienācis | 2018 marts | Nav pienācis
15 | Tehniskā palīdzība - 2.kārta (Finanšu ministrija) |  |  |  | 63897850 | 54313172 | [12 empty] | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis
| 12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (2.kārta) | IPIA | KF | 23950418 | 20357855 |  | 20357855 | 0 | 0 | 85% | 3592563 | 3592563 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | skat. ierakstu pie 3.1.1.4.pasākuma |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
| 10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (2.kārta) | IPIA | ESF | 4200048 | 3570041 |  | 0 | 0 | 3570041 | 85% | 630007 | 630007 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
96 | 11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (2.kārta) | IPIA | ERAF | 23047384 | 19590276 |  | 0 | 19590276 | 0 | 85% | 3457108 | 3457108 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-01-31
| 10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (2.kārta) | IPIA | ESF | 12700000 | 10795000 |  | 0 | 0 | 10795000 | 85% | 1905000 | 1905000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai
| * | Lai turpinātu Jauniešu garantijas īstenošanu, LM plāno virzīt priekšlikumu izvērtēt iespēju pagarināt esošos projektus, 7.2.1.3. pasākuma pieejamo finansējumu novirzot 7.2.1.1. pasākuma īstenošanai.
| ** | Atbilstoši ierosinātajiem DP grozījumiem. 5.4.3.SAM īstenojams, ja būs pieejams rezerves finansējums. Iepriekš tika plānots kā 5.4.2.1.pasākums. Jāņem vērā, ka Vadības likums paredz visu SAM MKN izstrādāt līdz 2017.gada beigām un ņemot vērā izmaiņas ieviešanā, būs jāskaidro kavējumi VKanc.
| *** | Izdalītas jaunas kārtas, ņemot vērā SAM regulējuma izstrādes gaitā panāktās vienošanās par ieviešanas mehānismu.
| **** | Precizējumi tiks veikti tikai pēc EM sniegta pamatota izvērtējumam par plānoto finansējuma novirzīšanu, kā arī par pārdalāmā finansējuma potenciālo pieprasījumu.
[19 empty] | Finanšu ministre |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Skladovs, 67095699
Salvis.Skladovs@fm.gov.lv