## IPIA MP kavējumi
[7 empty] | 15.05.2017. | [48 empty] | 2. pielikums
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017.gada aprīlim un neizpilde kumulatīvi
Informācija par specifisko atbalsta mērķi |  |  |  |  | Fonds | Projekta Nr. | Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Projekta iesniedzēja/ Finansējuma saņēmēja plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze (ES fondu daļa), euro | [36 empty] | Projekta finansēšanas plāns (ES fondu daļa), euro | [7 empty] | Skaidrojums
Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Pasākuma numurs | Specifiskā atbasta mērķa/pasākuma nosaukums | Kārtas numurs | Atbildīgā nozares ministrija [1] | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 janvāris |  |  | 2017 februāris |  |  | 2017 marts |  |  | 2017 aprīlis |  |  | Kumulatīvie dati līdz 2017 gada 30. aprīlim |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017.gads kopā |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[14 empty] | Plānots | Izpilde | Izpilde/Neizpilde | Plānots | Izpilde | Izpilde/Neizpilde | Plānots | Izpilde | Izpilde/Neizpilde | Plānots | Izpilde | Neizpilde | Plānots (15.04.2017. prognoze) | Izpilde | Neizpilde | Izpilde,% | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts | septembris | oktobris | novembris | decembris | 15.04.2017. prognoze | 13.05.2017. prognoze* | Izmaiņas
[10 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts | [15 empty] | 42088223.03 | 29574860.9548 | -12513362.0752
[10 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts par vairāk kā 200 tūkst. euro | [15 empty] | 22506321.31 | 11866809.1348 | -10639512.1752
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |  | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 8 | 9 | 10=9-8 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 11 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 12
7.1.1. | 0.7.1.1. | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | - | LM | ESF | 7.1.1.0/15/I/001 | 1 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 44,15 – 57,54 (posma Bašķi – Preiļi) pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657791.9 | 0 | -2657791.9 | 2657791.9 | 0 | -2657791.9 | 0% | 0 | 0 | 843337.7 | 0 | 0 | 2530013.1 | 0 | 0 | 6031142.7 | 5817917.65 | -213225.05 | 5903363.9 | 2351804.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382946.99 | [7 empty] | Sakarā ar ieilgušo izvērtēšanas laiku aizkavējās līguma slēgšana ar darbu izpildītāju un avansa maksājums netika veikts kā sākotnēji plānots. CFLA ir iesniegts precizēts plānoto maksājumu pierasījumu iensiegšanas grafiks, kurā pirmo starpposma MP plānots iesniegt 18.07.2017.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/019 | 2 | 3.1.2. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu Nr. 3.0.0.0/16/FI/001 | 0 | 0 | 31597272.49 | 1501559.09 | 0 | -1501559.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1501559.09 | 0 | 3992857.16 | 1940102.2548 | -3992857.16 | 5494416.25 | 3441661.3448 | -2052754.9052 | 62.64% | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 13480130.57 | 13480131 | 0.43 | 50516461.89 | 52143376.98 | 46269423.53 | 13537217.08 | 11600459.26 | 13994522.06 | 3741136.13 | 186363538.1 | [7 empty] | Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonda programmas ieviešana apturēta līdz konceptuāla lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā kopējo ekonomisko situāciju, komercbankas ir palikušas aktīvas mikrokreditēšanas sektorā, un tādēļ programmā "Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem" ir izsniegts finansējums mazākā apmērā nekā sākotnēji prognozēts. Lai uzlabotu investētā finansējuma apjomu, tiek plānoti grozījumi MKN, paredzot plašāku saņēmēju loku starta aizdevumiem.
3.1.2. | 3.1.2.1. | Riska kapitāls | - | EM | ERAF | 3.0.0.0/16/FI/001 | 3 | 7.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | 0 | 4864051.64 | 13006349.91 | 0 | 0 | 0 | 3455343.62 | 3455344.39 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 3157972.01 | 1683885.4 | -3157972.01 | 6613315.63 | 5139229.79 | -1474085.84 | 77.71% | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 12929573.03 | 11457924.05 | -1471648.98 | 12362969.69 | 11931082.07 | 11249549.1 | 9707930.49 | 1705665.95 | -1474085.84 | 0 | 63920116.35 | [7 empty] | 27.04.2017. CFLA iesniegts maksājuma pieprasījums par mazāku summu nekā iepriekš plānots. 2017.gada 1.cetukrsnī ir aizkavējusies apmācību kuponu izsniegšana bezdarbniekiem profesionālās un neformālās izglītības ietvaros, ņemot vērā tehniskas problēmas NVA informācijas sistēmā (problēmas ar informācijas ielādi par izglītības iestādēm, kuras īstenoja apmācības). Iepriekš minētais šobrīd nerada riskus turpmākajā finansējuma apguvē, jo bezdarbnieku iesaiste tiks intensificēta nākamajos ceturkšņos.
7.2.1. | 7.2.1.1. ESF/JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF/JNI | 7.2.1.1/15/I/001 | 4 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki - Nereta - Subate posma km 57,56 - 65,10 pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179876.5 | 114.75 | -1179761.75 | 1179876.5 | 114.75 | -1179761.75 | 0.009726% | 0 | 0 | 716353.65 | 0 | 0 | 2149060.1 | 0 | 0 | 4045290.25 | 1670818.65 | -2374471.6 | 2444710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045290.25 | [7 empty] | Aktualizēts - pārceļ starpposma MP iesniegšanu uz 06.10.2017.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/016 | 5 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene km 3,98 - 12,25 (posma Rēzekne - Audriņi) pārbūve | 0 | 0 | 0 | 11935.73 | 11935.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154843.15 | 0 | -1154843.15 | 1166778.88 | 11935.73 | -1154843.15 | 1.023% | 0 | 0 | 490807.85 | 0 | 0 | 1472424.4 | 0 | 0 | 3130011.13 | 2541328.33 | -588682.8 | 3234374.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130011.13 | [7 empty] | Aktualizēts - pārceļ starpposma MP iesniegšanu uz 06.07.2017 .
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/017 | 6 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava), km 21,85 – 45,02 segas pārbūve (tilts) | 0 | 2929854.4 | 8704224.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320073.41 | 470789.33 | -849284.08 | 0 | 0 | 0 | 1320073.41 | 470789.33 | -849284.08 | 35.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320073.41 | 470789.33 | -849284.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12954152.62 | [7 empty] | Noslēguma MP iesniegts par mazāku summu, jo īstenojot projektu radies ietaupījums un neatbilstoši veikti izdevumi.
9.1.1. | 9.1.1.1. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | 9.1.1.1/15/I/001 | 7 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma km 33,45 – 38,43 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834349.8 | 0 | -834349.8 | 834349.8 | 0 | -834349.8 | 0% | 0 | 0 | 393998.8 | 0 | 0 | 1181995.55 | 0 | 0 | 2410344.15 | 2211107.55 | -199236.6 | 2179855.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410344.15 | [7 empty] | Sakarā ar ieilgušo izvērtēšanas laiku aizkavējās līguma slēgšana ar darbu izpildītāju un avansa maksājums netika veikts kā sākotnēji plānots. CFLA ir iesniegts precizēts plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks, kurā pirmo starpposma MP plānots iesniegt 18.07.2017.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/003 | 8 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka - Talsi posma Apšuciems - P131 km 24,48 - 32,02 pārbūve | 0 | 0 | 2125547.64 | 2803078.19 | 2803078.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436640.75 | 0 | -436640.75 | 3239718.94 | 2803078.19 | -436640.75 | 86.52% | 0 | 0 | 904127.15 | 0 | 0 | 765623.9 | 0 | 0 | 4909469.99 | 4909469.99 | 0 | 263737.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035017.63 | [7 empty] | Aktualizēts - pārceļ starpposma MP iesniegšanu uz 11.07.2017 .
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/018 | 9 | 8.5.1. | Latvijas Darba devēju konfederācija | Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190426.79 | 208442.73 | 18015.94 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | -85000 | 275426.79 | 208442.73 | -66984.06 | 75.68% | 318371.41 | 127500 | 0 | 784811.46 | 255000 | 0 | 1360829 | 0 | 3121938.66 | 1957203.21 | -1164735.45 | 5480957.92 | 3351674.14 | 3140255.4 | 2882832.9 | 2713682.9 | 2535606.93 | 0 | 17745990.93 | [7 empty] | FS 28.04.2017. iesniedza avansa pieprasījumu 210 310.57 EUR apmērā. Saskaņā ar 10.05.2017. saņemto aktualizēto maksājumu pieprasījumu prognozi, 2018.g. noteiktais finanšu rādītājs netiks sasniegts (indikatīvā neizpilde 313 tūkst. EUR no 6,6 milj. EUR, kas noteikts kā finanšu rādītājs 2018.gadam), jo sākotnējās prognozes tika noteiktas pārāk optimistiskas, un lielāka aizkavēšanās ir ar darba vidē balstītu mācību ieviešanu, jo mācību iestādēm šīs programmas ir jāsaskaņo ar IZM.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/015 | 10 | 8.3.3. | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | “PROTI un DARI!” | 0 | 0 | 234516.74 | 0 | 0 | 0 | 61726 | 61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61726 | 0 | 0 | 0% | 569993.85 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 1941216.25 | 850214.53 | -1091001.72 | 540316.38 | 457747.09 | 454049.84 | 454049.84 | 454049.84 | 37837.49 | 0 | 3141147.52 | [7 empty] | Aprīlī nav plānots iesniegt MP. Rādītāju neizpilde saistīta ar būtiski novēlotu projekta atbalstāmo darbību uzsākšanu. Atbildīgā iestāde (IZM) 10.01.2017. progresa sanāksmē ar CFLA solīja izvērtēt projekta īstenošanas gaitu un š.g. jūnijā sniegt savu viedokli par iespējamo turpmāko rīcību.
9.1.1. | 9.1.1.2. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | 9.1.1.2/15/I/001 | 11 | 9.2.2. | Kurzemes plānošanas reģions | Kurzeme visiem | 0 | 0 | 104876.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54019.07 | 54019.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54019.07 | 54019.07 | 0 | 100% | 0 | 426616.7 | 0 | 0 | 399561.4 | 0 | 0 | 288313.07 | 1168510.24 | 294687.22 | -873823.02 | 1210920.78 | 668374.72 | 668374.72 | 668374.72 | 797359.56 | 55697.9 | 0 | 4131568.07 | [7 empty] | Izmaiņas veiktas pamatojoties uz faktisko izdevumu plūsmas analīzi un projekta aktivitāšu īstenošanas grafika izmaiņām.
8.5.1. | 0.8.5.1. | Darbavidē balstītās mācības un mācību prakses | - | IZM | ESF | 8.5.1.0/16/I/001 | 12 | 4.2.1. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Finanšu instrumenta īstenošanu Nr.4.2.1.1/16/FI/001 | 0 | 0 | 4713874.35 | 0 | 0 | 0 | 47940.49 | 48342 | 401.51 | 0 | 0 | 0 | 10084.06 | 0 | -10084.06 | 58024.55 | 48342 | -58024.55 | 83.31% | 0 | 0 | 293778.7 | 0 | 0 | 435626.02 | 0 | 0 | 787429.27 | 0 | -787429.27 | 2557402.1 | 10006681.08 | 3923187.43 | 18797157.51 | 7929342.53 | 2245503.95 | 38535.18 | 48441711.3 | [7 empty] | Maksājuma pieprasījumu (MP) iesniegšana pārplānota uz maiju, jo projekti uzsākti 2017.gadā, nevis 2016.gadā, kā tas tika plānots, ņemot vērā daudzdzīvokļu māju projektu tehnisko dokumentāciju zemo kvalitāti. 10.05.2017. FS atsaucis iepriekš iesniegto MP Nr.1 un iesniedzis Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku Nr.4 un koreģētu MP Nr.1 48074.10 EUR (ES fondu daļa).
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/003 | 13 | 9.2.2. | Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā | 0 | 0 | 62464.83 | 37926.76 | 37926.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56536.59 | 56536.59 | 0 | 94463.35 | 94463.35 | 0 | 100% | 0 | 0 | 642338.7 | 0 | 0 | 642338.74 | 0 | 0 | 1379140.79 | 733140.79 | -646000 | 1702699.19 | 1017075.32 | 884829.28 | 884829.26 | 884829.27 | 221207.26 | 0 | 5334376.01 | [7 empty] | Ņemot vērā, ka šobrīd redzams, ka izsludinātajos iepirkumos piedāvātās summas bija mazākas nekā sākotnēji plānots, kā arī ir grūti prognozēt mērķa grupas personu pieprasījumu pēc pakalpojumiem, PMPIG norādītās summas uz 2018.gada 30. jūniju tiek prognozētas ievērojami mazākas, nekā līdz šim.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/004 | * KP VIS aktuālākais, apstiprinātais plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks
4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.1/16/FI/001
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/005 |  |  | 22506321.31 4: Finanšu ministre; -10639512.1752 8: D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv