## Laika grafiks
6.1.ieguldījumu prioritātes: atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T (KF) | [35 empty] | Anotācijas pielikums Nr.1
specifiskā atbalsta mērķa Nr.6.1.4.: pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu
Pasākums 6.1.4.1.: Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā
Indikatīvais KF finansējums (EUR) specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros - 24 000 000
Atbilstība TAP2020 prioritātēm | Projekta īstenotājs | Projekta priekšlikums specifiskā atbalsta mērķa ietvaros | Projekta attiecināmās kopējās izmaksas EUR | Nepieciešamais KF finansējums EUR | Projekta gatavība | Izpildes statuss uz informācijas iesniegšanas brīdi | Projekta aktivitāšu plānotais īstenošanas grafiks
[7 empty] | 2017 | [9 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aktivitāte 1.2.3.3. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (ostas pievedceļi) | Rīgas pilsētas pašvaldība | Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgla I kārta - Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai | 48297600 | 24000000 | Komercdarbības atbalsts | N/A
[5 empty] | Ietekmes uz vidi novērtējums | N/A
[5 empty] | Izmaksu ieguvumu analīze | Paredzēta pēc būvprojekta starpziņojuma ar galvenajiem trases risinājumiem izstrādes un pirms projekta iesnieguma sagatavošanas
[5 empty] | Īpašumtiesību jautājumu risināšana | 1. kārtas realizācijai identificēti 3 nekustamie īpašumi, kuru jautājums jārisina
[5 empty] | Iepirkums projektēšanai | Ir izstrādāta projekta skice un vispārīgie iespējamie risinājumi. Projektēšanu paredzēts uzsākt pēc MK noteikumu grozījumu apstiprināšanas.
[5 empty] | Projektēšana | Nav uzsākta
[5 empty] | Būvdarbu iepirkums | Nav uzsākts
[5 empty] | Būvniecība | Nav uzsākts