## 6.1.4 Pilsētu sasaiste ar TEN-T
Anotācijas Pielikums Nr.1
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma „Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros plānoto proejktu saraksts
Atbilstība TAP20201prioritātēm | Projekta īstenotājs | Potenciālie projektu priekšlikumi specifiskā atbalsta mērķa ietvaros | Indikatīvās projekta kopējās izmaksas EUR | Indikatīvās projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR | Maksimālais KF fonda finansējums EUR | Pieejamais KF finansējuma apmērs EUR2 | Projekta gatavība | Indikatīvais projekta īstenošanas laika grafiks
[9 empty] | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
[9 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aktivitāte 1.2.1.5. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaite ar TEN-T tīklu” | 6309948 | 6309948 | 5363455.3 | 5031494.56 | Nav izstrādāts būvprojekts | Īpašumtiesību jautājumu risināšana | bar: 2016 3 to 2017 2
Iepirkums projektēšanai | bar: 2017 3
Projektēšana | bar: 2017 2 to 2017 3
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 4 to 2018 1
Izmaksu un ieguvumu analīze | bar: 2018 2
Būvuzraudzības iepirkums | bar: 2018 2
Būvdarbi | bar: 2018 2 to 2019 3
Būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība | bar: 2018 2 to 2019 3
| Jelgavas pilsētas dome | Loka maģistrāles pārbūve Jelgavā tās sasaistei ar TEN-T tīklu (~4,7 km) | 15054054.5882 | 15054054.5882 | 12795946.4 | 12004303.16 | Izstrādāts būvprojekts | Tehniskā projekta izstrāde | bar: 2016 3
Iepirkums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei | bar: 2016 3
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde | bar: 2016 4; 2017 3
Būvdarbu iepirkums | bar: 2017 2 to 2017 3
Būvuzraudzības iepirkums | bar: 2017 2
Būvdarbi | bar: 2017 4 to 2020 3
Būvuzraudzība un autoruzraudzība | bar: 2017 4 to 2020 3
1Atbilstoši Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumu Nr.683 „Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam”) noteiktajam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumam 1.2. Nodrošināt nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras attīstību.
2Atbilstoši MK noteikumu projekta 12. un 13.punktam
SAMAnotP_180417_Groz_587 Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.583 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma „Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) pielikums