**Pārskats par Plānā paredzēto pasākumu (uzdevumu) izpildi no 31.03.2015 līdz 31.12.2016.**

**Izmantotie saīsinājumi:**

AM (CERT) – Aizsardzības ministrijas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija

DP – Drošības policija

EK – Eiropas Komisija

EMPACT (OAPs) – Eiropas daudznozaru platforma cīņai pret noziedzības draudiem (Operatīvais rīcības plāns)

SOCTA – Eiropas Savienības Organizētās noziedzības draudu izvērtējums

FM – Finanšu ministrija

IeM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

IeM – Iekšlietu ministrija

IeVP – Ieslodzījumu vietu pārvalde

IIIS – Integrētā iekšlietu informācijas sistēma

KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

ĢP – Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

MASP – Daudznozaru stratēģiskais rīcības plāns

MK – Ministru kabinets

NILLND – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

NKIM – Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis

NNP – Noziedzības novēršanas padome

NVA – Nodrošinājuma valsts aģentūra

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

SAB – Satversmes aizsardzības birojs

VID FPP – Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde

VID MPP – Valsts ieņēmuma dienesta Muitas policijas pārvalde

VP – Valsts policija

VP GKrPP ENAP – Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde

VP GKrPP KVP – Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvalde

VP GKrPP ONAP – Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde

VPK – Valsts policijas Koledža

VRS – Valsts robežsardze

VTEB – Valsts tiesu ekspertīžu birojs

# Pārskats par Plānā paredzēto pasākumu (uzdevumu) izpildi 2015 - 2016

| **Plānā noteiktais mērķis:** | **Efektivizēt ar organizēto noziedzību saistītu noziedzīgo nodarījumu novēršanu un apkarošanu, samazinot to negatīvo ekonomisko ietekmi un radīt pilnvērtīgus apstākļus tiesību aizsardzības iestāžu cīņai ar organizētu noziedzību**. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Rīcības virziens mērķa sasniegšanai** | 1.Veidot vienotu valsts pārvaldes institūciju darbinieku izpratni un zināšanas par prioritārajām organizētās noziedzības darbības jomām un ietekmi (apdraudējuma līmenis, tendences, dinamika, struktūra) uz valsts ekonomiskajām (finanšu) interesēm un iedzīvotāju drošību. | | | |
| **Pasākumi un uzdevumi izvirzītā mērķa sasniegšanai** | **Izpildes termiņš** | **Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas** | **Tiešie darbības rezultāti** | **Izpilde līdz no 31.03.2015. līdz 31.12.2016.** |
| 1.1.Atbilstoši kompetencei veikt organizētās noziedzības, smago, sevišķi smago noziegumustrukturālo analīzi, identificēt prioritārās organizētās noziedzības darbības jomas. | Reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.augustam un nākamā gada 1.februārim | VP  VRS,  VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP,  SAB, NILLND, AM (CERT) | Veikts situācijas regulārs novērtējums un sagatavoti priekšlikumi (ziņojumi, pārskati) par nepieciešamajiem uzlabojumiem sekmīgai iestāžu darbībai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.  Ziņojumu un pārskatu sagatavošanas regularitāte – ne retāk kā reizi ceturksnī. | **VP** - 2015. gadā tika turpināts darbs saistībā ar smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējumu (SOCTA) metodoloģiju pilnveidošanu un draudu novērtējumu izstrādi. Atbilstoši ES Politikas cikla plānotajām aktivitātēm 2014. gadam (ES Padomes 24.01.2014. dokuments Nr. 5039/14, ES Padomes secinājumu Nr. 15358/10 par ES Politikas cikla izveidi 28., 29.apakšpunkts) tika veikta virkne pasākumu, lai nodrošinātu Eiropola SOCTA starpnovērtējuma ziņojuma iesniegšanu Pastāvīgajā komitejā operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) 2015. gada martā.  23.01.2015. no Eiropola izvērtēšanai saņemts Eiropola sagatavotais SOCTA starpnovērtējuma ziņojuma projekts, kurš iesniegts SOCTA Latvijas darba grupas dalībniekiem VP struktūrvienībās, VID MPP un FPP, kā arī VRS, izvērtēšanai un komentāru sniegšanai Eiropolam līdz 05.02.2015. Balstoties uz SOCTA starpnovērtējuma ziņojuma secinājumiem, COSI tika paredzēts vērtēt nepieciešamību pārskatīt ES Politikas cikla prioritātes smagās un organizētās noziedzības jomā 2014.-2017. gadam.  16.03.2015. Eiropols saskaņā ar ES Padomes 2015. gada 17. februāra dokumentā Nr. 6084/15, kurā noteiktas ES politikas cikla īstenošanas aktivitātes un to termiņš, paredzēto SOCTA 2015 starpnovērtējuma ziņojumu (dok. 7271/15) iesniedza izskatīšanai 26.03.2015. COSI sanāksmē, kur tas pieņemts zināšanai un pieņemts lēmums nemainīt 2013. gadā noteiktās ES prioritātes smagās un organizētās noziedzības jomā 2014.-2017. gadam (dok. 7338/15).  Saskaņā ar ieplānotajām ES Politikas cikla aktivitātēm, kuras noteiktas ES Padomes secinājumu Nr. 15358/10 par ES Politikas cikla izveidi pielikuma 29.punktā, Eiropolam sadarbībā ar dalībvalstu un aģentūru ekspertu grupu plānots turpināt attīstīt metodiku ziņošanai par jauniem draudiem, kas ir jāapstiprina Pastāvīgajā komitejā operacionālai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI), lai varētu nodrošināt kvalitatīvu jaunā ES Politikas cikla 2017.-2021. gadā prioritāšu smagās un organizētās noziedzības jomā noteikšanu. Šajā sakarībā Latvijas pārstāvji piedalījās Eiropola organizētajā Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma novērtējuma (SOCTA) metodoloģijas pilnveidošanas padomnieku darba grupas sanāksmē 28.04.2015. Eiropolā, Hāgā, Nīderlandē, kurā iesākts darbs pie SOCTA metodoloģijas pilnveidošanas, pamatā veicot darba pie noziedzības ietekmes un kaitējuma novērtēšanas metodoloģijas izstrādes. Savukārt 21.05.2015. Eiropolā, Hāgā, Nīderlandē Latvijas pārstāvji piedalījās Eiropola organizētajā Smagās un organizētās noziedzības Forumā 2015, kura mērķis bija turpināt sadarbības uzlabošanu un informācijas apmaiņu ar kompetentiem trešajiem partneriem, kuri ir iesaistīti vai sniedz ieguldījumu cīņā ar smago un organizēto noziedzību, lai varētu pilnveidot SOCTA un citus analītiskos materiālus.  SOCTA metodoloģijas pilnveidošanas jomā SOCTA 2017 izstrādei tika organizēta arī sanāksme 31.08.2015. septembrī Eiropolā, Nīderlandē, kurā piedalījās VP GKrPP pārstāvis. Sanāksmē izskatīts SOCTA lietotāju prasību (Customer requirements) dokuments, definējot izstrādājamo SOCTA 2017 veidus, kā arī to konceptuālo saturu. Eiropols SOCTA Customer requirements dokumenta projekts (11.09.2015., Nr. 11904/15) tika prezentēts COSI atbalsta grupas sanāksmē 14.09.2015. un to paredzēts apstiprināt COSI sanāksmē 21.09.2015.. Vienlaikus Eiropola organizētajā sanāksmē tika izskatīti SOCTA metodoloģijas pilnveidošanas pasākumi. Darbs šajā jomā tiek turpināts, nākošā SOCTA metodoloģijas pilnveidošanas sanāksme ir ieplānota 2015. gada oktobra beigās, kuru plānots iesniegt izskatīšanai COSI 24.11.2015.. Turpmāk plānots SOCTA datu savākšanas plānu SOCTA 2017 izstrādei ES dalībvalstīm iesniegt 2016. gada februārī informācijas sagatavošanai līdz 2016. gada vidum. Eiropols plāno SOCTA 2017 izstrādāt ne vēlāk kā līdz 2017. gada decembrim, lai ar secinājumiem varētu nākt klajā 2017. gada marta COSI sanāksmē.  2015. gadā VP tika sagatavoti pārskati par kriminālpolicijas darba rezultātiem (2014. gada pārskats un 2015. gada 1.pusgada pārskats). Pārskatos tika sniegts noziedzības kriminoloģiskais raksturojums, pētītas noziedzības tendences, to izmaiņas un noziedzīgo nodarījumu dinamika, kā arī prognozētas noziedzības attīstības tendences nākotnē. Tāpat veikta organizētās noziedzības analīze, kā arī tendenču analīze, it īpaši narkotiku (jaunās psihoaktīvās vielas) un cilvēktirdzniecības jomās (ceturkšņa, pusgada, gada atskaites; ziņojumi par CT situāciju valstī, ziņojumi par narkotisko vielu izņemšanām u.t.t.). Smagās noziedzības jomā padziļināti veikta tādu noziegumu veidu kā slepkavību un pret īpašumu vērsto noziegumu analīze un tendenču izvērtēšana. Ekonomisko noziegumu jomā 2015. gadā sagatavotas atskaites par darba rezultātiem tādu noziegumu apkarošanā, kā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija, krāpšana, t.sk. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izkrāpšana, piesavināšanās lielā apmērā, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa vai tas izdarīts lielā apmērā, nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizācija lielā apmērā, datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izplatīšana, izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem u.c.  2015. gada janvārī tika sagatavots un sniegts VID Muitas PP izvērstais analītiskais pārskats par Valsts policijas darba rezultātiem akcīzes preču nelegālās aprites jomā, iekļaujot tajā informāciju, kura raksturo atklātos likumpārkāpumus, parādot to struktūru, norādot tendences (zināmie, akcīzes preču izcelsmes avoti, izgatavošanas veidi, kas analizējamajā laika periodā vērojami biežāk, darba rezultātu rādītāju dinamika un skaidrojums), likumpārkāpumos iesaistītās personas (to raksturojums jeb subjektu profils u.t.t.).  13.03.2015. saskaņā ar VRS, VID, VP un Pārtikas un veterinārā dienesta riska analīzes darba grupas 29.12.2014. nolemto, tika sagatavota un Valsts robežsardzei iesniegta Valsts policijas kompetences ietvaros sagatavotā informācija, kas nepieciešama Latvijas valsts robežas drošības apdraudējuma iespējamības stratēģiskās ikgadējās riska analīzes izstrādei.  Jūlija beigās tika sagatavots un izplatīts VP struktūrvienībām “Riska izvērtējums saistībā ar Vjetnamas pilsoņu nelegālo pārvietošanu pāri Latvijas robežai”.  14.12.2015. EMPACT nacionālais koordinators organizēja Valsts policijas, VID MPP un FPP un VRS amatpersonu apvienoto EMPACT un Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma (SOCTA) sanāksmi, lai pārrunātu informatīva rakstura jautājumus, aktuālus ES Politikas cikla īstenošanas jautājumus, pasākumu koordinēšanu un SOCTA izstrādes aspektus.  2016. gadā tika turpināts darbs saistībā ar smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējuma (SOCTA) metodoloģijas pilnveidošanu un draudu novērtējuma izstrādi.  24.01.-25.01.2016., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, VP GKrPP KVP 1.nodaļas amatpersonas piedalījās SOCTA (Smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējuma) darba grupas sanāksmē Hāgā, Nīderlandē.  Pēc SOCTA 2017 datu savākšanas plāna un ar to saistīto metodisko norādījumu saņemšanas no Eiropola, ar VP 16.02.2016. pavēli Nr.652 tika izveidota darba grupa SOCTA 2017 izstrādei. Tika sagatavots un 03.03.2016. apstiprināts Rīcības plāns nacionālā Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma novērtējuma 2017 (SOCTA 2017) izstrādei;  2016. gada martā tika izstrādāts un apstiprināts pie VP GKrPP priekšnieka Rīcības plāns nacionālā Smagās un organizētās noziedzībās apdraudējuma novērtējuma 2017 (SOCTA 2017) izstrādei.  31.03.2016. tika organizēta un novadīta nacionālā Smagās un organizētās noziedzībās apdraudējuma novērtējuma 2017 (SOCTA 2017) izstrādes tiesībaizsardzības iestāžu darba grupas pirmā sanāksme. Sanāksmes laikā tika prezentēts SOCTA 2017 datu savākšanas plāns un metodiskie noradījumi, kā arī tika risināti organizatoriskie jautājumi.  2016. gada maijā, aprīlī, jūnijā tika turpināta nacionālā Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma novērtējuma (SOCTA 2017) izstrāde.  20.06.2016. VP GKrPP KVP amatpersona piedalījās Eiropola organizētā SOCTA konsultatīvajā sanāksmē ar dalībvalstīm Hāgā, Nīderlandē. Sanāksmē notika SOCTA 2017 nacionālo ziņojumu izstrādes gaitā konstatēto grūtību apspriešana un vienošanās par to risināšanas iespējām.  Jūnijā, jūlijā, augustā notika SOCTA 2017 tulkošana un sagatavošana iesniegšanai Eiropolā.  Septembrī tika pabeigts darbs pie Nacionālā SOCTA 2017 (Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma novērtējums) ziņojuma izstrādes un tulkojuma.  07.10.2016. Latvijas sagatavotā nacionālā SOCTA 2017 tika iesniegta Eiropola centrālajā birojā. SOCTA 2017 izstrādes laikā VP GKrPP amatpersona vairākkārtīgi piedalījās Eiropola organizētajās sanāksmēs par sniedzamās informācijas kvalitāti, par dalībvalstu sniegtajiem komentāriem saistībā ar SOCTA saturu u.c.  23.11.-24.11.2016., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, VP GKrPP KVP amatpersona piedalījās SOCTA darba grupas sanāksmē “Smagās un organizētās noziedzības attīstības atspoguļošana” Hāgā, Nīderlandē.  09.12.2016., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, dalība Smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējuma (SOCTA) darba grupas konsultatīvajā sanāksmē ar dalībvalstīm Hāgā, Nīderlandē;  2016. gada decembrī izskatīts Eiropola sagatavotā Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma novērtējuma (SOCTA) 2017 projekts. Pēc konsultācijam ar attiecīgiem TAI, kas piedalās nacionālā SOCTA ziņojuma izstrādē, izstrādāti un iesniegti Eiropolam iebildumi par atsevišķiem novērtējumā izteiktajiem apgalvojumiem.  2016. gadā VP GKrPP amatpersonas piedalījās Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta organizētajās sanāksmēs un sniedza informāciju saistībā ar Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojuma izstrādi. Pēc Pasaules bankas ekspertu komentāru sniegšanas par izstrādāto risku novērtēšanas ziņojumu, VP GKrPP amatpersonas piedalījās sniegto rekomendāciju izvērtēšanā un papildus informācijas sagatavošanā. Papildus tam VP GKrPP amatpersonas sagatavoja nepieciešamo informāciju Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kapacitātes stiprināšanu un 20. aprīlī piedalījās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē.  2016. gada sākumā VP GKrPP KVP amatpersonas piedalījās ar IeM 29.08.2014. rīkojumu Nr.1-12/1988 “Par darba grupu” izveidotās VRS, VID, VP un Pārtikas un veterinārā dienesta riska analīzes darba grupā, kuras ietvaros tika sagatavota Latvijas Republikas valsts robežas drošības apdraudējuma (risku) analīze. Novembrī VP GKrPP KVP amatpersonas piedalījās minētās darba grupas sanāksmē, kurā visu iesaistīto iestāžu pārstāvji sniedza informāciju par aktualitātēm riska analīzes jomā 2016. gada 10 mēnešos. Papildus minētajam VRS informēja par tās riska analīzes sistēmu, kā arī tika izskatīti priekšlikumi darba kārtībai Sadarbības vadības grupas sanāksmei un VRS sniegtā informācija par "Latvijas Republikas valsts robežas drošības apdraudējuma (risku) analīzes 2017" iespējamo izstrādes gaitu.  2016. gadā tika turpināts darbs pie VP KIM metodoloģijas pilnveidošanas, izdarot vairākas izmaiņas ikmēneša taktiskā novērtējuma metodoloģijā attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar ES fondu līdzekļu izkrāpšanu, noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti, izskatot Valsts kontroles ziņojumā norādīto, un noziedzīgiem nodarījumiem maksātnespējas jomā, kurus izdarījuši maksātnespējas administratori, kā arī attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar nelegālās televīzijas pakalpojumu izplatīšanas apkarošanu.  2016. gadā tika uzsākts un turpināts darbs pie VP kriminālizlūkošanas informācijas analītiskā faila izveides. VP GKrPP IB sadarbībā ar VP GKrPP KVP organizēja sanāksmes VP kriminālpolicijas struktūrvienību analītiķiem par specializētās analītiskās programmatūras IBM i2 Analyst's Notebook izmantošanas iespējām.  2016. gadā tika organizētas vairākas sanāksmes, kuru laikā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar ES Iekšējā drošības fonda ietvaros plānotā projekta par NKIM ieviešanu un VP iespējamajām plānotajām aktivitātēm. 13.05.2016. VP GKrPP KVP amatpersona piedalījās IeM organizētajā sanāksmē ar Eiropas Komisijas uzraudzības pārstāvja piedalīšanos par VP plānotajiem IDF projektiem, t.sk. par NKIM darbības nodrošināšanu ar mērķi integrēties ES Politikas ciklā. Papildus tam notika divas sanāksmes pie VP GKrPP priekšnieka un IeM valsts sekretāra vietnieka saistībā ar NKIM jautājumiem.  2016. gadā Kriminālizlūkošanas modeļa ietvaros katru mēnesi tika sagatavots taktiskais novērtējums par aktuālām noziedzības attīstības tendencēm un atskaites periodā konstatētajiem problēmjautājumiem. VP Kriminālizlūkošanas modeļa ietvaros regulāri izvērtēta un izplatīta VP struktūrvienību iesniegtā informācija agrīnā brīdinājuma sistēmā.  Papildus tam atskaites periodā tika veikta informācijas apmaiņa par ES Padomes dokumentu izpildi un ar to saistītajiem jautājumiem ar iekšlietu padomnieci un Latvijas Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta (ELSSD) pārstāvjiem.  **VRS** - Pamatojoties uz Valsts policijas lūgumu, Valsts robežsardze veica informācijas apkopošanu par tās rīcībā esošajām ziņām par organizēto noziedzīgo grupu aktivitātēm laikā no 01.01.2013. līdz 31.03.2016. Saskaņā ar SOCTA 2017 metodoloģiju, informācija tika apkopota par tām organizētajām noziedzīgajām grupām, kuras darbojas vismaz divu Eiropas Savienības dalībvalstu ietvaros. Apkopotā informācija tika iesniegta Valsts policijai (Valsts robežsardzes 20.05.2016. vēstule Nr.23-122DV “Par SOCTA 2017”).  **IEVP** - Savas savas kompetences ietvaros regulāri veikusi ieslodzījuma vietās izdarīto noziedzīgo nodarījumu analīzi. |
| 1.2.Izstrādāt organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas sākotnējās efektivitātes novērtēšanas metodi atbilstoši katras noziedzības darbības jomas specifikai, ietverot sekojošu kritēriju grupas:   1. konkrētā noziedzības veida ietekme uz valsts ekonomiskajām un finanšu interesēm, iedzīvotāju drošību un drošumu; 2. tiesību aizsardzības iestāžu darbības rezultāti konkrētā noziedzības veida, apjoma un ietekmes samazināšanā; 3. organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apjoma un ietekmes samazināšanas efektivitāti ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori (pasākumus tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros). | 2014. gada septembris | Starpinsti-tūciju ekspertu darba grupa    VP, VRS, DP, VID, ĢP, KNAB, SAB, NILLND | Izstrādāti metodiskie materiāli, kas pieejami arī elektroniskā formātā. | Plānā iesaistīto institūciju pārstāvji regulāri piedalījās starpinstitūciju darba grupas sanāksmēs izstrādājot MK instrukcijas “Tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā” projektu.  Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. janvārī apstiprināto instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” ir noteikts tiesiskais regulējums nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbībai jeb tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai, lai pieņemtu optimālus lēmumus par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.  Noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas saskaņotai īstenošanai, instrukcija paredz veidot tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu, ekspertu darba grupu, kā ekspertu darba grupu specializētiem uzdevumiem.  Ņemot vērā, ka tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu vada Valsts policija, Valsts policija plāno sasaukt pirmo sanāksmi 2017. gada maijā, ierosinot tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēt jautājumus, kas saistāmi ar nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbību, nacionālā organizētās un smagās noziedzības draudu novērtējuma veikšanu, operatīvās informācijas aprites veicināšanu un operatīvās darbības uzraudzību. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu vadības grupas sanāksmes darbu uzsāks arī starpinstitūciju ekspertu darba grupa. |
| 1.3. Izstrādāt organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitātes monitoringa metodi atbilstoši katras prioritārās noziedzības jomas specifikai:  a) organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitāti raksturojošie kritēriji (novērstais kaitējums (tostarp valsts ekonomiskajām un finanšu interesēm), konkrētās noziedzības jomas apjoma un ietekmes samazināšanas pakāpe u.tml.);  b) uzkrājamā informācija un dati, to ieguves avoti, mehānismi un apstrādes principi;  c) sagatavojamie analītiskie materiāli, to struktūra, regularitāte un izplatīšanas mehānismi (pasākums tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros). | 2014.  gada novembris | Starpinsti-tūciju ekspertu darba grupa    VP, DP, VRS, VID, KNAB, SAB, ĢP | Izstrādāti metodiskie materiāli, kas pieejami arī elektroniskā formātā. | Plānā iesaistīto institūciju pārstāvji regulāri piedalījās starpinstitūciju darba grupas sanāksmēs izstrādājot MK instrukcijas “Tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā” projektu.  Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. janvārī apstiprināto instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” ir noteikts tiesiskais regulējums nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbībai jeb tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai, lai pieņemtu optimālus lēmumus par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.  Noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas saskaņotai īstenošanai, instrukcija paredz veidot tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu, ekspertu darba grupu, kā ekspertu darba grupu specializētiem uzdevumiem.  Ņemot vērā, ka tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu vada Valsts policija, Valsts policija plāno sasaukt pirmo sanāksmi 2017. gada maijā, ierosinot tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēt jautājumus, kas saistāmi ar nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbību, nacionālā organizētās un smagās noziedzības draudu novērtējuma veikšanu, operatīvās informācijas aprites veicināšanu un operatīvās darbības uzraudzību. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu vadības grupas sanāksmes darbu uzsāks arī starpinstitūciju ekspertu darba grupa. |
| 1.4. Ieviest visām tiesību aizsardzības iestādēm vienotu identificēto ONG novērtēšanas (apdraudējuma līmeņa klasificēšanas) metodi (pasākumus tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros). | 2014.  gada decembris | Tiesību aiz-sardzības Iestāžu vadības grupa  IeM, VID VP, DP, VRS, KNAB, IeVP, NILLND | Izstrādāti metodiskie materiāli, kas pieejami arī elektroniskā formātā. | Plānā iesaistīto institūciju pārstāvji regulāri piedalījās starpinstitūciju darba grupas sanāksmēs izstrādājot MK instrukcijas “Tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā” projektu.  Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. janvārī apstiprināto instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” ir noteikts tiesiskais regulējums nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbībai jeb tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai, lai pieņemtu optimālus lēmumus par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.  Noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas saskaņotai īstenošanai, instrukcija paredz veidot tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu, ekspertu darba grupu, kā ekspertu darba grupu specializētiem uzdevumiem.  Ņemot vērā, ka tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu vada Valsts policija, Valsts policija plāno sasaukt pirmo sanāksmi 2017. gada maijā, ierosinot tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēt jautājumus, kas saistāmi ar nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbību, nacionālā organizētās un smagās noziedzības draudu novērtējuma veikšanu, operatīvās informācijas aprites veicināšanu un operatīvās darbības uzraudzību. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu vadības grupas sanāksmes darbu uzsāks arī starpinstitūciju ekspertu darba grupa. |
| 1.5.Veikt tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku pastāvīgo profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomā. | Pastāvīgi | IeM  VP, VRS,  VID,  KNAB, ĢP, SAB, NILLND, DP | Apmācīti darbinieki, iegūti sadarbības kontakti, notikusi pieredzes apmaiņa. | **VP** - Pieaugušo neformālās izglītības programmās 2015. gadā apmācītās amatpersonas:   * „Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana” – 44; * „Operatīvā detektīvdarbība. Operatīvais eksperiments (Operatīvā eksperimenta veikšanas nosacījumi un noformēšana, operatīva eksperimenta taktiskie paņēmieni)” – 93; * „Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti” – 95; * „Speciālās izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti, to veikšanas metodika” – 87 amatpersonas; * “Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā, saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju”- 54 amatpersonas; * “Kriminālizlūkošanas modelis: Vispārīgā izpratne” - 45 amatpersonas; * “Valsts policijas kompetence pārrobežu sadarbības nodrošināšanā” - 30 amatpersonas; * “Noziedzīgi iegūtu līzdekļu legalizācija” - 102 amatpersonas.   Pieaugušo neformālās izglītības programmās 2016. gadā apmācītās amatpersonas:   * “Sadarbība ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroju par Šengenas informācijas sistēmā esošajiem priekšmetiem un dokumentiem” - 28 amatperosnas; * “Cilvēku tirdzniecība mūsdienās. Formas, prevencija un novēršana” - 20 amatpersonas; * “Valsts policijas kompetence pārrobežu sadarbības nodrošināšanā” - 62 amatpersonas; * “Starptautiskā sadarbība kriminālprocesā, tās veidi, informācijas iegūšanas iespējas, tiesiskā palīdzības līguma noformēšanas metodika”- 30 amatpersonas; * “Kibernoziegumu un ar informācijas tehnoloģijām saistītu noziedīgu nodarījumu izmeklēšanas īpatnības” - 34 amatpersonas; * “Speciālās izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti, to veikšanas metodika”- 54 amatpersonas; * “Starptautiskās izmeklēšanas grupas. Tiesiskie un praktiskie aspekti” - 15 amatpersonas; * “Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana” - 94 amatpersonas; * “Starptautiskās izmeklēšanas grupas. Tiesiskie un praktiskie aspekti” - 15 amatpersonas; * “Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana” - 94 amatpersonas.   **Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests** 2015. gadā  apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas jautājumiem organizēja sekojošas apmācības:   1. Tiesnešu mācību centrā apmācība par tēmu: Ekonomisko noziegumu attīstības tendences un legalizācijas tipoloģijas, bija  organizētas 6 lekcijas, kuras apmeklēja  prokurori, izmeklētāji, advokāti un tiesneši. Kopā apmeklēja 278 dalībnieki. 2. 2. Dienests 4 reizes organizēja apmācības FPP, ENAP, KNAB, Muitas KPP, prokuratūras Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas prokuroriem par analītiskā rīka Ma3tch funkcijām un pielietošanu. 3. Tiesnešu mācību centrā  divu dienu lekciju par tēmu - Efektīvi līdzekļi cīņā ar naudas atmazgāšanu, apmeklēja 8 tiesneši,10 tiesnešu palīgi, 25 prokurori, 19 advokāti un 9 VID darbinieki. 4. Novembrī-decembrī ar vienas dienas vieslekciju biju visos tiesu apgabalos, kur lekciju noklausījās prokurori un izmeklētāji, kopā 134.   2016. gadā lekciju par FIU dienesta pilnvarām noklausījās 45 KNAB darbinieki.  **VRS** - 21.04.2016. noslēgtās starpresoru vienošanās par sadarbību valsts robežas drošības jautājumos ietvaros, 30.06.2016. Valsts ieņēmumu dienests organizēja apmācību seminārus „Transportlīdzekļu pārbaudes metodika, t.sk. padziļināta pārbaude (iespējamās slēptuves), pārbaužu drošība un pierādījumu saglabāšana kontroles laikā” un „Fizisku personu preču un mantu pārvietošana pāri valsts robežai no trešajām valstīm” Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas un Vientuļu II kategorijas robežkontroles punkta amatpersonām. Apmācību semināros piedalījās 16 Valsts robežsardzes amatpersonas.  21.04.2016. noslēgtās starpresoru vienošanās par sadarbību valsts robežas drošības jautājumos ietvaros, 15.06.2016. Valsts ieņēmumu dienests organizēja apmācību semināru „Nodarījumu, kas saistīti ar muitošanai pakļauto, aizliegto vai speciāli reglamentēto preču nelikumīgu apriti, kvalifikācija un kriminālprocesu izmeklēšanas īpatnības” Valsts robežsardzes amatpersonām. Apmācību seminārā piedalījās 18 Valsts robežsardzes amatpersonas.  05.05.2016. divas Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās Valsts ieņēmumu dienesta organizētajās praktiskajās mācībās par kuģu padziļināto pārbaudi.  27.06.2016. trīs Valsts robežsardzes amatpersonas Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā piedalījās apmācībās par arheoloģisko senlietu katalogu.  Valsts robežsardze 2016. gadā iesaistījās Valsts administrācijas skolas īstenotajā projektā Nr.3.4.2.0/15/I002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes 29.04.2016. vēstule Nr.23-5/1318 “Par informācijas sniegšanu”). Projekta ietvaros plānots īstenot šādas mācību tēmas (piemēram): “Apvienotās izmeklēšanas grupas (JIT)”, “Operatīvā eksperimenta veikšanas tiesiskie aspekti, īstenojot vairāku valstu (piemēram, - KF, LT, LV, PL) kopīgu sadarbību”, “Finanšu plūsmas risku identificēšana un analīze”.  **Ģenerālprokuratūra:**  **Eiropas Tiesību akadēmija** - seminārs tiesnešiem un prokuroriem medikamentu viltošanas izmeklēšanas jomā *„Pharmacrime 4 European Seminar for Judges and Prosecutors”* 21.01. – 24.01.2015., mācību pasākums par krāpšanu publisko iepirkumu jomā *(Organised Economic Crime in EU: Cases, Trends and Tools – Focus on publicē procurement fraud)* 25.03. – 28.03.2015., seminārs „Organizētā noziedzība ES: lietas, tendences un instrumenti” *(Organised Economic Crime in EU: Cases, Trends and Tools)* 25.03. – 27.03.2015., seminārs „Veicinot pārrobežu sadarbību tiesībaizsardzības jomā, lai samazinātu narkotiku piedāvājumu” *(Enhancing cross-border law enforcement cooperation to reducē drug supply)* 15.04. – 17.04.2015., seminārs par cilvēku tirdzniecību *(Countering trafficking in human beings)* 10.09. – 11.09.2015.  **Eiropas Komisija** - seminārs „Par virtuālo naudu un tās konfiskācijas iespējām” 10.03. – 11.03.2015., sanāksme par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2014/42/ES par noziegumu rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 20.04. – 21.04.2015., konference par jautājumiem saistībā ar organizētās noziedzības iefiltrēšanos legālajā ekonomikā 18.11. – 19.11.2015., seminārs par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju, konfiscēto aktīvu pārvaldīšanu un ar to saistītajām problēmām 23.03. – 25.03.2015.  **Eurojust** - sanāksme par organizētiem finanšu krāpniecības noziegumiem un „naudas atmazgāšanu” 05.11. – 06.11.2015., seminārs par terorisma jautājumiem *(Tackling Terrorism: Procedural and Substantive Law Challenges and best Practices – Module 1 (CT/2015/02))* 09.12. – 11.12.2015., seminārs par terorisma jautājumiem *(Tackling Terrorism:Procedural an Substantive Law Challenges and Best Practices – Module 1 (CT/2016/01))* 17.02. – 19.02.2016.  seminārs par terorisma apkarošanu *(Eurojust tactical meeting on terrorism „Building an effective judicial response to foreign terorist fighters”)* 22.06. – 23.06.2016., seminārs par mobilo organizēto grupu noziegumiem pret īpašumu 28.06. – 30.06.2016., sanāksme par tiesisko sadarbību nodokļu izkrāpšanas lietās *(Tactical meeting on Judicial Cooperation in Tax Crime Matters)* 27.10. – 28.10.2016., sanāksme par organizētiem finanšu krāpniecības gadījumiem interneta vidē 28.11. – 29.11.2016.,  **OECD** - sanāksme par kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos 07.06. – 12.06.2015.  **Globālā Intelektuālā īpašuma akadēmija** - seminārs „Digitālā pirātisma izmeklēšana un kriminālvajāšana” 30.06. – 03.07.2015.  **Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkls** - seminārs par terorisma jautājumiem *(Tackling Terrorism: Procedural and Substantive Law Challenges and best Practices – Module 1 (CT/2015/02))* 09.12. – 11.12.2015., seminārs par terorisma jautājumiem *(Tackling Terrorism:Procedural an Substantive Law Challenges and Best Practices – Module 1 (CT/2016/01))* 17.02. – 19.02.2016.,  **OHIM (The Office for Harmotization in the Internal Market)** - starptautiskais seminārs par noziegumu pret intelektuālā īpašuma tiesībām interneta vidē kriminālvajāšanu un seminārā par pārtikas produktu, dzērienu un lauksaimniecības produktu viltošanu 13.03. – 19.03.2016.  **Nīderlandes Policijas akadēmija** - konference par organizēto grupu izdarītu noziegumu novēršanu 24.04. – 26.04.2016.  **Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)** - seminārs par intelektuālo tiesību pārkāpumiem rotaļu un videospēļu nozarē 08.11. –12.11.2016.  **Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūra (National Crime Agency)** - praktiskās apmācības *(International Cyber Crime Exercise – SILVER TOWER)* 23.11. – 01.12.2016.  **Nīderlandes Nacionālā Policija** - sanāksme par finanšu izmeklēšanu un līdzekļu atgūšanu saistībā ar cilvēku tirdzniecību 06.12. – 08.12.2016.  **Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru** –  seminārs „Organizētā noziedzība” (19 prokurori);  seminārs „Maksātnespējas process II” (44 prokurori);  seminārs „Komerctiesības I” (20 prokurori);  seminārs „Organizētā noziedzība I un II” (100 prokurori);  seminārs „Organizētā noziedzība III” (80 prokurori);  seminārs par tiesu ekspertīzēm un cilvēku tirdzniecības jautājumiem (19 prokurori);  seminārs „Finanses un Grāmatvedība” (15 prokurori);  seminārs „Finanses un grāmatvedība” (15 prokurori);  seminārs par tiesu ekspertīzēm un cilvēku tirdzniecības jautājumiem („Organizētā noziedzība III”) (22 prokurori);  seminārs „Efektīvi līdzekļi cīņā ar naudas atmazgāšanu” (25 prokurori);  seminārs „Komerctiesības I” (82 prokurori).  **IeM kopā ar ASV vēstniecību Rīgā, Ģenerālprokuratūru, Tiesu administrāciju un biedrību „Patvērums „Drošā māja””** - mācības par upuru tiesību ievērošanu cilvēku tirdzniecības lietās (11 prokurori).  2015. gada decembrī **FM Eiropas Savienības fondurevīzijas departaments kā Latvijas Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests (AFCOS) sadarbībā ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanā (OLAF)** organizēja apmācību semināru Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītajām iestādēm un tiesībsagājošām institūcijām par izmeklēšanas metodēmun iespējamo savstarpējo sadarbību ES finanšu interešu aizsardzības jautājumos (Ģenerālprokuratūra, KNAB, VID un Valsts policija).  **ASV Federālais izmeklēšanas birojs** - seminārs par korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanu Baltijas valstīs (6 prokurori).  **HESTIA „Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums”** - seminārs „Fiktīvo laulību mazināšana : multiplikatoru izglītošana” (6 prokurori), konference „Ekspluatējošas fiktīvas laulības: pētot saikni starp cilvēku tirdzniecību un fiktīvām laulībām” *(„Exploitative Sham Marriages: Exploring the Links between Trafficking in Human Beings and Sham Marriages”)* (2 prokurori).  **Ziemeļu Ministru padome un Baltijas asambleja** - konference par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālajiem starpinstitūciju sadarbības un koordinēšanas mehānismiem cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā un par izaicinājumiem cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanā un tiesvedībā (2 prokurori).  **VID** - VID Muitas policijas pārvaldes darbibniekiem 2016.gadā tika nodrošināta apmācība specicifiskās mācībās:   * Operatīvā iekļūšana 1. līmenis (pamatkurss); * Operatīvā iekļūšana 2. līmenis (padziļinātais kurss); * Mīmikrija un noslēpšana 1. līmenis (Speciālās tehnikas ierīkošana pašizgatavotos butaforijas priekšmetos -pamatkurss); * Radiofrekvenču atpazīšana un identifikācija; * Telpu signalizāciju neitralizācija un apiešana; * Krimināltiesisko un kriminālprocesuālo jautājumu aktualitātes; “Kratīšanas veikšanas kārtība, taktika un metodes”.   VID Finanšu policijas pārvaldes ierēdņu mācības atbilstoši VID noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un finansējumam, notika saskaņā ar apstiprināto mācību plānu (VID 2015. gada 18. decembra rīkojums Nr.9.2-4/4773-p). Papildus, VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji piedalījušies sekojošās starptautiskās mācībās:   * Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās Nodokļu noziegumu izmeklēšanas akadēmijas programma – PVN/preču un pakalpojumu nodokļa krāpšanas (VAT/GST fraud) izmeklēšana ( 1.dalībnieks); * Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās Nodokļu noziegumu izmeklēšanas akadēmijas vidējā līmeņa apmācības par finanšu noziegumu izmeklēšanas vadību un uzraudzību (1.dalībnieks); * Eiropas policijas akadēmijas (CEPOL) apmācības kurss- “M.T.I.C., apmācības saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) krāpniecību ES teritorijā, izmantojot karuseļveida shēmas principu. (1.dalībnieks) * Nīderlandes Policijas rīkotā konferencē “Finanšu izmeklēšana: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiscēšana” (Financial Investigations: Seizing the Spoils of Crime) (1.dalībnieks); * Eiropas policijas biroja (EUROPOL) rīkotā konference „Virtuālā nauda” (Virtual Currencies) (1.dalībnieks); * “Providence Europe BV” (Lielbritānija) organizētas mācības par speciālo tehniku (3.dalībnieki); * Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) organizētās mācības IT speciālistiem (3.dalībnieki)   **KNAB** 2016.gadā aktīvi iesaistījies Valsts administrācijas skolas īstenotā projektā Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”, kura mērķis ir sniegt Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences korupcijas atpazīšanai, risku identificēšanai, interešu konflikta novēršanai, izmeklēšanas un operatīvās darbības stiprināšanai, nodrošinot korupcijas novēršanu un ēnu ekonomikas mazināšanu. |
| 1.6. Pārstrādāt 2010.  gadā apstiprinātās profesionālās pilnveides izglītības programmas „Kriminālizlūkošanas modelis Valsts policijā” (pieci līmeņi), lai to saturs atbilstu pašreizējam Valsts policijā īstenotajam kriminālizlūkošanas modelim, kā arī iekļaujot tajā ES kriminālizlūkošanas modeļa aktivitātes. | 2014.  gada jūlijs | VP (VPK) | Veikta programmas aktualizācija. | Pilnveidojot 2010. gadā izstrādātās profesionālās pilnveides izglītības programmas „Kriminālizlūkošanas modelis Valsts policijā (pieci līmeņi)”, ir izstrādāta un tiek īstenota aptveroša pieaugušo neformālās izglītības programma: „Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīga izpratne”. Tā kā 2010. gadā izstrādātās programmas bija vērstas uz kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu Valsts policijā, tika izstrādātas vairākas programmas dažāda līmeņa Valsts policijas amatpersonām. Patreiz vairāku programmu izstrāde nav lietderīga. Līdztekus pieaugušo neformālās izglītības programmai, Valsts policija 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” ir iekļāvusi studiju kursu 2 (divu) kredītpunktu apjomā „Kriminālizlūkošana”, kura īstenošana ir uzsākta 2015. gada augustā. |
| 1.7. Katru gadu atbilstoši kompetencei izvērtēt kāda līmeņa apmācības ir nepieciešamas kriminālizlūkošanā iesaistītajiem darbiniekiem un iekļaut tās profesionālās pilnveides kursu plānos, lai nodrošinātu pastāvīgas iespējas celt darbinieku kvalifikācijas līmeni kriminālizlūkošanas jomā. | 2014. gada oktobris – apzināt un izvērtēt iestādes vajadzības, no 2015. gada pastāvīgi | VP (VPK)  VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, SAB, VRS, NILLND | Apmācības efektivitātes izvērtēšana un profesionālās pilnveides kursu plānu precizēšana. | **VP**  Pieaugušo neformālās izglītības programmas:  2015. gadā apmācītās amatpersonas:  „Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīgā izpratne” – 45  2016. gadā apmācītās amatpersonas:  “Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīgā izpratne” - 10 amatpersonas  **VRS** 2016. gadā iesaistījāsValsts administrācijas skolas īstenotajā projektā Nr.3.4.2.0/15/I002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes 29.04.2016. vēstule Nr.23-5/1318 “Par informācijas sniegšanu”). Projekta ietvaros plānots veikt apmācības par tēmu “Operatīvā darbinieka – analītiķa sasaiste, darba plānošana speciālistu, starptautisku ekspertu piesaistē”.  **IEVP** savas kompetences ietvaros veic Drošības daļu darbinieku profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu.  **VID** 2016. gadā VID Muitas policijas pārvaldes amatpersonām tika nodrošinātas apmācības:  Preču piegādes noteikumi;  Muitas vērtības noteikšana;  Muitas procedūras - tranzīts noformēšana, apstrāde un kontrole EMDAS;  Kravu un transportlīdzekļu fiziskā kontrole un personas apskate;  Jaunākās tendences viltošanas un pirātisma apkarošanā intelektuālā īpašuma jomā;  EMDAS Importa kontroles sistēma (IKS.)  Muitošanas tehnoloģija lidostas MKP;  Narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru nelikumīgas aprites un kontrabandas apkarošana;  Muitas darbību regulējošie tiesību akti;  Muitošanas tehnoloģija lidostas MKP;  Skaidras naudas kontrole;  Preču deklarēšana; Muitas procedūras;  Muitošanas tehnoloģija iekšzemes MKP;  EMDAS Eksporta kontroles sistēma (EKS);  Darbs ar EMDAS muitas fiziskās kontroles bloku;  Pagaidu uzglabāšanas noformēšana, apstrāde un kontrole EMDAS;  Riska noteikšana, analīze un strukturizēta pārbaude, riska veidlapu sagatavošana;  Ekstremālā autovadīšana. |
| 1.8. Atbilstoši kompetencei nodrošināt iespējas struktūrvienību darbiniekiem, kas nodarbojas ar analītisko darbu, paaugstināt kvalifikāciju radniecīgos dienestos ārvalstīs un starptautisko organizāciju, t.sk. Eiropola, piedāvātajos apmācības kursos, lai nodrošinātu ārvalstu labākās prakses pārņemšanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību Eiropola un citu ES dalībvalstu vispārējam līmenim analītiskā darba jomā. | 2014. gada jūlijs – apzināt un izvērtēt iestāžu vajadzības, no 2015. gada pastāvīgi nodrošināt personāla dalību mācību kursos | VP  VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, SAB, VRS, NILLND | Personāla profesionālās kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana. | **Valsts policija**   * 30.03.-02.04.2015. VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās CEPOL kursā 24/2015 “Nelikumīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizācijas novēršana” Romā, Itālijā; * 13.-17.04.2015. VP GKrPP SSB amatpersona piedalījās CEPOL kursā 21/2015 “Organizētā un pārrobežu rakstura noziedzīgs nodarījums pret īpašumu” Tamperē, Somijā; * 27.-30.04.2015. VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās seminārā “Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas nacionālā riska novēršana” Sirakūzā, Itālijā. * 04.-08.05.2015., pamatojoties uz Džordža Maršala Centra ielūgumu, dalība mācību kursā par kiberdrošību “PCSS CYBER alumni Community of Interest (Workshop challenges: Practitioner Action)” Garmišā-Partenkirhenā, Vācijā; * 20.-21.05.2015., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, VP GKrPP pārstāvji piedalījās Eiropola organizētajā smagās un organizētās noziedzības forumā 2015 Hāgā, Nīderlandē. * 09.-11.06.2015., pamatojoties uz Austrijas IeM ielūgumu, VP GKrPP pārstāvji piedalījās konferencē “Kopīgas izmeklēšanas ar Rietumu Balkānu valstīm, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un tās ietekmi uz Eiropas Savienību” Portorož, Slovēnijā; * 17.-18.09.2015. dalība Baltijas Asamblejas Tieslietu un drošības komitejas rīkotajā seminārā par kiberdrošību Tallinā, Igaunijā; * 22.-24.09.2015. dalība ASV Federālās izmeklēšanas biroja organizētajā Mobilo ierīču kriminālistiskās analīzes kursā ASV vēstniecībā Rīgā; * 27.-30.09.2015. (02.10.2015.) dalība CEPOL organizētājā kursā “Operatīvās informācijas analīze” (38/2015). * 8.-9.10.2015., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, dalība darba grupas sanāksmē “4th ENISA/EC3 workshop” Hāgā, Nīderlandē; * 19.-22.10.2015. dalība CEPOL kursā 27/2015 “Organizētā noziedzība Rietumbalkānos” Budapeštā, Ungārijā; * 22.-28.11.2015., pamatojoties uz Polijas Republikas Ļubļinas Reģionālās policijas uzaicinājumu, dalība projekta “ES tiesībsargājošo iestāžu starptautiskā sadarbība kibernoziegumu apkarošanas jomā” apmācībās Zamoscā, Polijā; * 29.11. - 03.12.2015. dalība CEPOL kursā 14/2015 “Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu Internetā slepeno aktivitāšu ietvaros” Budapeštā, Ungārijā; * 14. - 17.12.2015. dalība CEPOL kursā 87/2015 “Viltotu dokumentu atklāšana – jaunās tendences un tehnoloģijas” Romā, Itālijā; * 14. - 16.12.2015. dalība Eiropola organizētajās piektajās taktiskajās mācībās par naudas viltojumiem Hāgā, Nīderlandē. * 09.01.-03.04.2016. dalība ASV Nacionālā izmeklēšanas biroja organizētajā Nacionālās Akadēmijas 263.sesijā Kvantiko, ASV; * 19.01.-20.01.2016. dalība Eiropola Analītiskās rīcības faila fokālā punkta APATE pirmajā analīzes darba grupas sanāksmē Hāgā, Nīderlandē; * 21.01.-22.01.2016., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, dalība ES politikas cikla 2014.-2017. gadam prioritātes smagās un organizētās noziedzības jomā “Organizētā noziedzība pret īpašumu” operatīvajā sanāksmē Hāgā, Nīderlandē; * 21.01.-22.01.2016. dalība projekta Nr.HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/4000007143 „Development of integrated information Exchange platform” (INFOEXPLAT) darba grupas sanāksmē Druskininki, Lietuvā; * 25.01.-26.01.2016. dalība Eiropola analītiskā rīcības faila fokālo punktu SOYA operatīvajā sanāksmē par naudas viltošanu un izplatīšanu. Viļņā, Lietuvā; * 08.02.-09.02.2016., pamatojoties uz Eiropola Kibernoziegumu Centra (EC3) nodaļas ielūgumu, dalība EMPACT kibernoziegumu un kiberuzbrukumu sanāksmē Hāgā, Nīderlandē; * 09.02.-11.02.2016. dalība Vācijas Federālās Kriminālpārvaldes projekta “Cīņas pastiprināšanas pret mobilām organizētām noziedznieku grupām no Baltijas jūras reģiona valstīm, tai skaitā krieviski runājošām mobilām, organizētām noziedznieku grupām” ietvaros organizētajā sanāksmē Vīsbādenē, Vācijā; * 09.02.-11.02.2016., pamatojoties uz ES Padomes Nīderlandes prezidentūras ielūgumu, dalība finanšu līdzekļu izmeklēšanas instrumentu konferencē Amsterdamā, Nīderlandē; * 10.02.-11.02.2016. dalība ASV Drošības dienesta (United States Secret Service Department of Homeland Security) organizētajās apmācībās par izlūkošanas iespējām interneta vidē Rīgā, Latvijā; * 17.02.2016. dalība VPK organizētajās apmācībās “Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana” Rīgā, Latvijā; * 18.02.2016. dalība CERT.LV organizētajās apmācībās “Informācijas tehnoloģiju drošības dokumenti” Rīgā, Latvijā; * 22.02.-23.02.2016. dalība GCMC Baltijas Kiberaizsardzības seminārā “Whole of Government Cyber Strategy@Policy Development”, kura laikā tika prezentēta tēma “Cīņa pret kibernoziegumiem: starpvalstu sadarbība” Rīgā, Latvijā; * 24.02.-27.02.2016., pamatojoties uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (OHIM) ielūgumu, dalība starptautiskajā konferencē par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Alikantē, Spānijā; * 01.03.-21.04.2016., pamatojoties uz Džordža Maršala Centra ielūgumu, dalība mācību kursos “English Language Enhancement Course combined with the Program on Countering Transnational Organized Crime” (16-07a ELEC un 16-07 CTOC) Garmišā-Partenkirhenē, Vācijā; * 06.03.-08.03.2016. dalība ES prezidējošās valsts Nīderlandes organizētajā kibernoziegumu apkarošanas konferencē “Šķērsojot robežas: Jurisdikcija kibertelpā” Amsterdamā, Nīderlandē; * 07.03.-10.03.2016., pamatojoties uz Džordža Maršala Centra ielūgumu, dalība konferencē “Transnational Organized Crime Conference” Tbilisi, Gruzijā; * 10.03.2016. VP GKrPP amatpersonas vadīja un piedalījās mācībās par Automātisko datu apstrādes sistēmu (ADAS) saistībā ar krāpšanu izmeklēšanu un ar to saistītajām problēmām VP Kurzemes RP; * 11.03.2016. vadīja un piedalījās mācībās par informācijas tehnoloģijām un informācijas ieguvi datortīklos VP Zemgales RP; * 20.03.-24.03.2016. dalība CEPOL kursā 16/2016 “Apsūdzētais un kiberkriminālistika” Szczytno, Polijā; * 30.03.-01.04.2016., pamatojoties uz Vācijas Federālās Kriminālpārvaldes un Eiropola ielūgumu, dalība ISEC projekta “Cīņas pastiprināšana pret mobilām organizētām noziedznieku grupām no Baltijas jūras reģiona valstīm, t.sk. krieviski runājošām mobilām organizētām noziedznieku grupām” ietvaros rīkotajā sanāksmē Hāgā, Nīderlandē. * 01.03.-21.04.2016., pamatojoties uz Džordža Maršala Centra ielūgumu, dalība mācību kursos “English Language Enhancement Course combined with the Program on Countering Transnational Organized Crime” (16-07a ELEC un 16-07 CTOC) Garmišā-Partenkirhenē, Vācijā; * 30.03.-01.04.2016., pamatojoties uz Vācijas Federālās Kriminālpārvaldes un Eiropola ielūgumu, dalība ISEC projekta “Cīņas pastiprināšana pret mobilām organizētām noziedznieku grupām no Baltijas jūras reģiona valstīm, t.sk. krieviski runājošām mobilām organizētām noziedznieku grupām” ietvaros rīkotajā sanāksmē Hāgā, Nīderlandē; * 04.04.-22.04.2016., pamatojoties uz Džordža Maršala Centra ielūgumu, dalība mācību kursā “The Program on Countering Transnational Organized Crime” (16-07 CTOC) Garmišā-Partenkirhenē, Vācijā; * 05.04. un 12.04.2016. dalība Datorprogrammas autortiesību apvienības sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru organizētā seminārā “Par drošas digitālās vides un datorprogrammu licencētu izmantošanu Latvijas uzņēmējdarbībā”; * 11.04.-14.04.2016. dalība Austrijas Iekšlietu ministrijas Kriminālizlūkošanas dienesta rīkotajā seminārā par informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm par organizētās noziedzības koordinatoru tīklu. Zalcburgā, Austrijā; * 14.04.-15.04.2016., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, dalība 2016/520 EMPACT sanāksmē par kibernoziegumiem maksājumu līdzekļu jomā Hāgā, Nīderlandē; * 18.04.-19.04.2016. VP GKrPP amatpersona vadīja un piedalījās mācībās par Latvijas uzņēmumu datorprogrammu legalitātes pārbaužu veikšanu VP Kurzemes RP; * 28.04.-29.04.2016., pamatojoties uz Eirojust ielūgumu, dalība koordinācijas sanāksmē par organizētiem finanšu krāpšanas gadījumiem interneta vidē Hāgā, Nīderlandē. * 13.05.2016. dalība seminārā “Jaunākās tendences viltošanas un pirātisma apkarošanā”, kurā VP GKrPP ENAP amatpersonas uzstājās ar prezentāciju par tēmu “Policijas rīcība preču zīmju nelikumīgas izmantošanas gadījumā” Rīgā, Latvijā; * 17.05.-18.05.2016., pamatojoties uz Eiropola Eiropas kibernoziegumu centra (EC3) ielūgumu, dalība sanāksmē “FP Cybord Analysis Group meeting” Hāgā, Nīderlandē; * 17.05.-19.05.2016. dalība Interpola Ģenerālsekretariāta izstrādātā projekta Eiropas Komisijas “Drošāka interneta programmas” ietvaros par pievienošanos Starptautiskajai bērnu seksuālās izmantošanas datu bāzei, kuru uztur Interpola Ģenerālsekretariāts apmācībā, kuru vadīja Interpola Ģenerālsekretariāta Noziegumu pret bērniem apkarošanas grupas locekļi Rīgā, Latvijā; * 17.05.-19.05.2016. VP GKrPP amatpersonas piedalījās VP GKrPP SSB Interpola Latvijas nacionālās nodaļas amatpersonu sadarbībā ar Interpola Ģenerālsekretariāta pārstāvjiem organizētajās apmācībās par Interpola Bērnu pornogrāfijas datu bāzes (ICSE) lietošanas iespējām Rīgā, Latvijā; * 23.05.-27.05.2016. dalība ASV Federālā izmeklēšanas biroja organizētajās mācībās “Baltijas antikorupcijas un organizētās noziedzības apmācību kurss izmeklētājiem un prokuroriem” Rīgā, Latvijā; * 25.05.2016. dalība VPK organizētajās mācībās “Jaunāko tehnoloģiju izmantošana policijas darbā” Rīgā, Latvijā; * 25.05.2016. dalība lekcijā “Balto apkaklīšu” noziedzība un to mazināšana””, kurā ASV lektors D.Skvairs dalījās pieredzē par “Balto apkaklīšu” noziedzīgiem nodarījumiem (krāpšana, kukuļdošana un kukuļņemšana, korupcija, naudas atmazgāšana u.c.) Rīgā, Latvijā; * 25.05.2016. dalība (kā lektors) Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas organizētajās mācībās par tēmu “Jaunāko tehnoloģiju izmantošana policijas darbā” Rīgā, Latvijā; * 26.05.2016. dalība mācībās par Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) lietošanu Rīgā, Latvijā; * 20.06.-22.06.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas piedalījās LU Datorikas fakultātes organizētā mācību programmā “Linux administrēšana un datoru tīklu analīzē”; * 07.07.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas piedalījās VP kontaktpersonu apmācībā, kura bija saistītas ar to, ka Latvijas Banka ir noteikta par kompetento iestādi, kas no 01.07.2016. pildīs Valsts analīzes centra un Monētu valsts analīzes centra funkcijas t.sk. sniegs kompetentās iestādes atzinumu par naudaszīmju viltojumiem Latvijas Republikā; * 13.07.-15.07.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas piedalījās LU Datorikas fakultātes organizētā mācību programmā “Linux administrēšana un datoru tīklu analīze”; * 27.07.2016. VP GKrPP ONAP un KVP pārstāvji piedalījās Ģeotelpisko informācijas sistēmu (ĢIS) seminārā drošības un aizsardzības organizācijām un operatīvajiem dienestiem.; * 24.08.2016VP GKrPPENAP amatpersonas tikās ar Lietuvas Valsts policijas darbiniekiem, kas nodarbojas ar analītisko darbu. Tikšanās dalībnieki dalījās darba pieredzē. * 15.08.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona pieteicās dalībai, kā eksperts starptautiskajā projektā SLEIOC (SEC-07-FCT-2016-2017), kura mērķis ir veicināt korupcijas un finanšu noziegumu novēršanu, izmeklēšanu un mazināšanu, lai novērstu un ierobežotu organizētās noziedzības grupu iefiltrēšanos Eiropas Savienības ekonomikā. Projekta gaitā paredzēts izveidot vadlīnijas korupcijas un finanšu noziegumu izmeklēšanai, balstoties uz padziļinātu šī noziedzīgā nodarījuma fenomena izpēti. * 16.08.2016.VP GKrPPENAP amatpersona pieteicās dalībai, kā eksperts starptautiskajā projektā E-warning (SEC-12-FCT-2016-2017), kura mērķis ir izveidot operatīvās informācijas un zināšanu vidi (tehniskā sistēma), lai stratēģiskās analīzes līmenis spētu veiksmīgi atbalstīt izmeklēšanas darbības. Šī sistēma ļautu efektīvi pārvaldīt esošo informāciju un zināšanas, tādējādi sekmējot analītiskos produktus gan stratēģiskajā, gan taktiskajā līmenī. * 07.09.-08.09.2016., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, dalība Eiropola Analītiskā Rīcības Faila Fokālā Punkta SPORTS CORRUPTIONS operatīvajā sanāksmē Hāgā, Nīderlandē; * 23.09.-24.09.2016. dalība ARO Virtual Currencies Subgroup sanāksmē par noziedzīgiem nodarījumiem ar virtuālās valūtas instrumentiem Briselē, Beļģijā; * 09.10.-21.10.2016. dalība apmācību kursā “14th OLAF European Digital Forensic training, course Basic Computer Forensic Examiner” par kaitīgo programmatūru analīzi Zagrebā, Horvātijā; * 12.10.-21.10.2016. dalība Eiropola organizētajās apmācībās “17th Europol Training Course on Combating Online Sexual Exploitation of Children” Selmā, Vācijā; * 25.10.-26.10.2016. dalība Eiropola organizētajā sanāksmē “EMPACT OA 1.4. – First Europol Malware Analysis Solutions (EMAS) Workshop 2016. Hāgā, Nīderlandē; * 15.11.2016. dalība Valsts robežsardzes, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta riska analīzes ekspertu pastāvīgajā darba grupas sanāksmē, kuras laikā tika apspriestas aktualitātes riska analīzes jomā 2016.gadā; * 23.11.-02.12.2016., pamatojoties uz Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūras Kibernoziegumu nodaļas ielūgumu, dalība apmācībās “Silver Tower” Londonā un Bristolē, Lielbritānijā; * 27.11.-09.12.2016. dalība CEPOL kursā 86/2016 “Upuru identificēšana bērnu seksuālās izmantošanas jomā” Budapeštā, Ungārijā; * 28.11.2016. dalība CEPOL e-seminārā 21/2016 “Money Laundering to VAT frauds in intra community supply of goods” (Naudas atmazgāšana saistībā ar kopienas iekšienē piegādāto preču PVN krāpšanām), Rīgā, Latvijā; * 28.11.-02.12.2016. dalība Interpola organizētajā apmācību kursā “Kibernoziegumu izmeklēšana”. Honkongā, Ķīnā; * 28.11.-16.12.2016., pamatojoties uz Džordža Maršala Centra ielūgumu, dalība mācību kursā “Countering Transnational Organized Crime” (CTOC 17-01) Garmišā-Partenkirhenē, Vācijā; * 01.12. – 02.12.2016. dalība Baltijas valstu reģionālajā Reitox akadēmijā par “kanabiss” jautājumiem; * 06.12. – 09.12.2016. dalība Interpola operācijas Trigger II ietvaros organizētajās iArms datu bāzes lietotāju apmācībās; * 12.12. – 15.12.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās mācību kursā “Estonia Econnomic Crimes and Money Laundering Course for Police and Border Guard” Tallinā, Igaunijā; * 14.12. – 15.12.2016. dalība Valsts policijas koledžas sadarbībā ar VP GKrPP ENAP rīkotā mācību seminārā “Audiovizuālā satura nelikumīgas aprites izmeklēšana”; * 15.12.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas piedalījās Lietuvas tiesībsargājošo institūciju organizētajā sanāksmē par viltotas naudas apkarošanas jautājumiem Viļņā, Lietuvā.   Dalība ISES (Starptautiskais elektroniskās novērošanas seminārs), ISS (ISS Pasaule – izlūkošanas atbalsta sistēmas (tehnoloģijas)), ISLE (Starptautiskie tiesībaizsardzības iestāžu tehnikas speciālisti) un OLAF (Eiropas krāpšanas apkarošanas birojs) organizētajos semināros un praktiskajās apmācībās par speciālās tehnikas izmantošanu:  11.04.-14.04.2016., pamatojoties uz ISLE projekta darba grupas ielūgumu, VP GKrPP amatpersona piedalījās ISLE projekta aktivitātē 4.4.1. – praktiskais seminārs Veneto reģionā, Itālijā.  07.-09.06.2016., pamatojoties uz ISLE projekta darba grupas uzaicinājumu, VP GKrPP amatpersonas dalība starptautiskajā augsto tehnoloģiju kriminālizmeklēšanas un izlūkdatu ieguves mācību konferencē “Intelligence Support Systems for Lawful Interception, Criminal Investigations and Intelligence Gathering”, kur tika demonstrētas datoru un mobilo sakaru drošības sistēmas, inovācijas informācijas pārtveršanas jomā un speciālo programmatūru pielietojums. Prāgā, Čehijā.  05.09.-08.09.2016., VP GKrPP amatpersona piedalījās ISLE projekta darba grupas praktiskajā seminārā Ļubļanā, Slovēnijā.  **VID** - VID Muitas polcijas pārvalde apmeklēja sekošošas mācības: Anglijas kompānijas “Global Knowledge Network Training Ltd.” mācības “Darbs ar i2 analītisko programmu”:   * IBM i2 Analyst’s Notebook Essentials * IBM i2 Analyst’s Notebook Advanced Importing and Analysis * IBM i2 Analyst’s Notebook Customizing and Semantics * IBM i2 iBase Essentials * IBM i2 iBase User.   VID Finanšu policijas pārvalde apmeklēšana sekojošas mācības:   * 3 darbinieki piedalījās Fiscalis 2014 programmas darba grupas „PVN saistību izpildes uzlabošana” sanāksmā Joint Research Centre, European Commission, Via E. Fermi 2749 21027 Ispra/Italy; * 11.04.2105-18.04.2015 īstenotas 5 darbinieku mācības kursos - Polija, Ketrzyn Robežsardzes mācību centrs; apmācības „Kriminālā analīze”; * 18.06.2015.-19.06.2015 īstenota viena darbinieka mācības kursos - EUROPOL mītne Hāgā, Nīderlandē, apmācības “Virtuālā nauda”; * 17.10.2016.-20.10.2016. īstenota viena darbinieka mācības CEPOL organizētiajos kursos – Lido di Ostia, Romu, Itālijā, Kurss “M.T.I.C.”– apmācības saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) krāpniecību ES teritorijā, izmantojot karuseļveida shēmas principu.   Mācības tika segtas no VID budžeta  **IEVP** - netika piešķirti papildus līdzekļi pasākuma īstenošanai. |
| 1.9. Izstrādāt un īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmu par augsto tehnoloģiju jomā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu un elektronisko pierādījumu iegūšanu un izpēti. | 2014. gada decembris – programmas izstrāde, no 2015. gada pastāvīgi – īstenošana | VP (VPK)  VID, KNAB, IeVP, ĢP, DP, SAB, VRS, NILLND | Kursu programmas izstrāde un tās apguve, uzlabojot personāla prasmes šajā jomā. | **VP** – Saskaņā ar Valsts policijas 18.02.2015. pavēli Nr.673 “Par studiju kursa un pieaugušo neformālās izglītības programmas augsto tehnoloģiju jomā projekta izstrādes darba grupas izveidi” tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja profesionālās pilnveides izglītības programmu “Informācijas tehnoloģiju izmantošana noziedzīgu nodarījumu apkarošanā”. Programma tika apstiprināta jūnijā, to apgūstot, Valsts policijas koledžā tiks sagatavotas amatpersonas trīs nozares jomās, ar šādu specializāciju: “Informācijas tehnoloģiju speciālists”; "Informācijas apstrādes un analīzes speciālists”; “Informācijas tehnoloģiju speciālists kibernoziegumu apkarošanā”. Atbilstoši minētajam Valsts policijas koledžai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā ir nepieciešams aprīkot vienu mācību telpu ar 20 datoru darbstacijām (specializētām) izglītojamajiem un vienu darbstaciju (specializēto) pedagogam, kā arī ir nepieciešams piesaistīt trīs profesionāli kvalificētus pedagogus, ar vispusēju kompetenci un praktiskajām zināšanām kādā no attiecīgajām specializācijām. Programmas īstenošanai nepieciešamo papildu finanšu līdzekļu tika iekļauti jaunās politikas iniciatīvas projektā “Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā”.  Valsts policijas koledža īsteno arī citas pieaugušo neformālās izglītības programmas -  2015. gadā apmācītas amatpersonas:  „Jaunās tehnoloģijas policijas darbā” – 133;  „Elektronisko sakaru līdzekļu izmantošana sakaru uzturēšanai internetā, to veidi un kontroles iespējas” – 65;  „Elektronisko sakaru komersantu rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā” – 42.  2016. gadā apmācītas amatpersonas:  „Jaunās tehnoloģijas policijas darbā” – 128 amatpersonas. |
| **2. Rīcības virziens mērķa sasniegšanai** | 2.Efektivizēt tiesību aizsardzības un valsts drošības iestāžu darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk. pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību. | | | |
| 2.1. Izveidot pastāvīgu valsts tiesību aizsardzības iestāžu vadības darba grupu ar mērķi nodrošināt koordinētu starpinstitūciju sadarbību noziedzības novēršanā un apkarošanā (provizoriski nosakot šādu darba grupas kompetenci):   1. plānot, organizēt un nodrošināt optimālu un koordinētu tiesību aizsardzības iestāžu darbību prioritārajos organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas virzienos, balstoties uz NNP lēmumiem un ieteikumiem, kā arī starpinstitūciju ekspertu grupas sagatavotajiem analītiskajiem produktiem; 2. organizēt starpinstitūciju ekspertu grupas darbību, veicot organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitātes monitoringu; 3. novērtēt un saskaņot starpinstitūciju ekspertu grupas sagatavotos priekšlikumus par prioritārajiem organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu novēršanas un apkarošanas virzieniem un galvenajiem uzdevumiem to īstenošanai, iesniedzot tos NNP; 4. novērtēt un saskaņot starpinstitūciju ekspertu grupas sagatavotos organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas efektivitātes novērtējumus un priekšlikumus, iesniedzot tos NNP.   (pasākumus tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros) | 2014. gada marts – maijs | IeM    VP, VRS, DP, VID,  VK PKC, KNAB, SAB, ĢP, IeVP, NILLND | Pastiprinās kompetento iestāžu veicamo veicamo aktivitāšu apjoms, lai vērstos pret organizēto noziedzību, smago un sevišķi smago noziegumu novēršanu un apkarošanu. | Šo pasākumu izpilde bija plānota pēc MK instrukcijas „Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā” stāšanās spēkā.  Saskaņā ar MK 09.12.2014. sēdē nolemto (protokols Nr.69,58.§), IeM dots uzdevums aktualizēt instrukcijas projektu un iesniegt izskatīšanai MK likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.  Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. janvārī apstiprināto instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” ir noteikts tiesiskais regulējums NKIM darbībai jeb tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai, lai pieņemtu optimālus lēmumus par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.  Noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas saskaņotai īstenošanai, instrukcija paredz veidot tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu, ekspertu darba grupu, kā ekspertu darba grupu specializētiem uzdevumiem.  Ņemot vērā, ka tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu vada Valsts policija, Valsts policija plāno sasaukt pirmo sanāksmi 2017. gada maijā, ierosinot tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēt jautājumus, kas saistāmi ar NKIM darbību, nacionālā organizētās un smagās noziedzības draudu novērtējuma veikšanu, operatīvās informācijas aprites veicināšanu un operatīvās darbības uzraudzību. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu vadības grupas sanāksmes darbu uzsāks arī starpinstitūciju ekspertu darba grupa. |
| 2.2. Izveidot starpinstitūciju ekspertu darba grupu, deleģējot tai sekojošu kompetenci (provizoriski nosakot šādu darba grupas kompetenci):   1. veikt organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu monitoringu (tendences, dinamika, ietekmējošie ārējie/iekšējie faktori utt.); 2. sagatavot uz organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu monitoringa rezultātiem balstītus regulāros un speciālos analītiskos materiālus, tostarp priekšlikumus par specializēto starpinstitūciju ekspertu apakšgrupu izveides nepieciešamību noteiktās noziedzības jomās. (pasākumus tiks realizēts NKIM ieviešanas ietvaros). | 2014. gada  maijs | IeM  VP, VRS, VID, KNAB, SAB, IeVP, ĢP, DP, NILLND | Nodrošināta pilnvērtīga un savlaicīga organizētās noziedzības izpausmju un tās radīto seku izpēte, atbilstošas pretdarbības pasākumu izstrāde. | Šo pasākumu izpilde bija plānota pēc MK instrukcijas „Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā” stāšanās spēkā. Saskaņā ar MK 09.12.2014. sēdē nolemto (protokols Nr.69,58.§), IeM dots uzdevums aktualizēt instrukcijas projektu un iesniegt izskatīšanai MK likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.  Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. janvārī apstiprināto instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” ir noteikts tiesiskais regulējums NKIM darbībai jeb tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai, lai pieņemtu optimālus lēmumus par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.  Noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas saskaņotai īstenošanai, instrukcija paredz veidot tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu, ekspertu darba grupu, kā ekspertu darba grupu specializētiem uzdevumiem.  Ņemot vērā, ka tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu vada Valsts policija, Valsts policija plāno sasaukt pirmo sanāksmi 2017. gada maijā, ierosinot tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēt jautājumus, kas saistāmi ar NKIM darbību, nacionālā organizētās un smagās noziedzības draudu novērtējuma veikšanu, operatīvās informācijas aprites veicināšanu un operatīvās darbības uzraudzību. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu vadības grupas sanāksmes darbu uzsāks arī starpinstitūciju ekspertu darba grupa. |
| 2.3. Izstrādāt priekšlikumus NNP tās darbības efektivizācijai, nostiprinot padomes lēmumu pieņemšanas kompetenci par:   1. prioritārajiem organizētās noziedzības apkarošanas virzieniem; 2. konkrētu noziedzības jomu apkarošanas politikas plānošanas dokumentiem un pasākumiem to ietvaros; 3. organizētās noziedzības apkarošanas efektivitāti; 4. finansējuma un cita veida resursu apjoma noteikšanai, tostarp izvērtējot papildus budžeta līdzekļu piešķiršanas nepieciešamību. | 2014. gada  jūlijs | Tiesību aizsardzības iestāžu vadības grupa  VP, VRS,  VID, KNAB, SAB, IeVP,  DP, ĢP,  NILLND, VK PKC | Sagatavoti priekšlikumi grozījumos normatīvajos aktos, kas veicinās NNP dokumentu (lēmumu) sagatavošanas kvalitāti un to savstarpējo sasaisti. | Šo pasākumu izpilde bija plānota pēc MK instrukcijas „Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā” stāšanās spēkā. Saskaņā ar MK 09.12.2014. sēdē nolemto (protokols Nr.69,58.§), IeM dots uzdevums aktualizēt instrukcijas projektu un iesniegt izskatīšanai MK likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.  Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. janvārī apstiprināto instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” ir noteikts tiesiskais regulējums NKIM darbībai jeb tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai, lai pieņemtu optimālus lēmumus par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.  Noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas saskaņotai īstenošanai, instrukcija paredz veidot tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu, ekspertu darba grupu, kā ekspertu darba grupu specializētiem uzdevumiem.  Ņemot vērā, ka tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu vada Valsts policija, Valsts policija plāno sasaukt pirmo sanāksmi 2017. gada maijā, ierosinot tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēt jautājumus, kas saistāmi ar NKIM darbību, nacionālā organizētās un smagās noziedzības draudu novērtējuma veikšanu, operatīvās informācijas aprites veicināšanu un operatīvās darbības uzraudzību. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu vadības grupas sanāksmes darbu uzsāks arī starpinstitūciju ekspertu darba grupa. |
| 2.4. Sagatavot priekšlikumus par nepieciešamību izveidot vienotu kredītiestāžu kontu reģistru pieprasītās informācijas sniegšanai tiesību aizsardzības iestādēm. | 2014. gada septembris | IeM    VP, VID, SAB, KNAB, DP, VRS, IeVP, ĢP | Palielinājies saņemtās tiesību aizsardzības iestādēm nozīmīgās informācijas apjoms. | Saeima 23.11.2016. pieņēma Kontu reģistra likumu, kurš stāsies spēkā 01.07.2017..  VID veikta struktūrvienību prasību piemērošana Kontu reģistra funkcionalitātei. |
| 2.5. Atbilstoši kompetencei izvērtēt iestāžu struktūrvienību, kas nodarbojas ar analītisko darbu, darbību, nepieciešamības gadījumā nostiprinot esošo kapacitāti vai izveidojot jaunas struktūrvienības. | 2014. gada jūlijs – struktūrvie-nību darbības izvērtēšana, līdz 2015. gada jūlijam – struktūrvie-nību kapacitātes nostiprinā-šana vai jauno struktūrvie-nību izveide | IeM  VP, VRS, IeVP, KNAB,  VID | Pilnveidots analītiskā dienesta darbs, organizētās noziedzības, apkarošanā,smago un sevišķi smago noziegumu atklāšanā. | **VP** – 2015. gada 16. februārī VP GKrPP Kriminālizlūkošanas vadības pārvalde un VP GKrPP Informācijas birojs organizēja sanāksmi VP GKrPP struktūrvienību analītiķiem saistībā ar Nacionālā Kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) ieviešanu.  2015. gada februārī saskaņā ar VP priekšnieka pavēli veikta pārbaude VP GKrPP ENAP, tās ietvaros pārbaudīta arī ENAP analītiķu līdzšinējā darbība. Par pārbaudes rezultātiem sagatavota uzziņa.  13.05.2015. VP Kriminālizlūkošanas modeļa (VP KIM) sanāksmes laikā tika prezentēta jaunā VP KIM struktūra, kas orientēta uz svarīgākajiem apdraudējumiem. Papildus tam atskaites periodā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi taktiskā novērtējuma sagatavošanai. No jūlija darbs organizēts saskaņā ar jauno metodoloģiju.  07.07.2015. VP GKrPP KVP organizēja sanāksmi, kuras laikā VP kriminālpolicijas struktūrvienību analītiķi tika informēti par VP KIM jauno Taktiskā novērtējuma (TN) formu un pārrunātas iespējamās problēmas, kuras var rasties KIM TN sagatavošanas procesā.  10.08.-31.08.2015. VP GKrPP ONAP veica informācijas sagatavošanu mācību plāna “Analītisko instrumentu izmantošana policijas darbā“ izstrādes ietvaros.  VP un VRS sadarbības līguma projekts ”Par informācijas saņemšanas no VP KEIS kārtību” tika nosūtīts Valsts robežsardzei atzinuma sniegšanai.  Tika turpināti pasākumi, kas nodrošina KP Kriminālpolicijas elektroniskās informācijas sistēmas (KEIS) darbību, organizēšana un veikšana. Valsts policijas KEIS apakšsistēmas analītiskie darba faili tika pārnesti uz jauniem jaudīgiem serveriem.  Tika veikti pasākumi, kas nodrošināja VP GKrPP rīcībā esošo analītisko failu pārkonvertēšanu un pielāgošanu darbam ar IBM i2 analītiskās programmatūras 8. versiju.  VP GKrPP IB amatpersona piedalījās darba grupā, kuras uzdevums ir veikt grozījumus MK 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1065“Valsts policijas materiāltehniskās apgādes normas”. Minētās darba grupas ietvaros tika izstrādāti priekšlikumi par nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu (datortehnika un programmatūras) VP, kas ir nepieciešams, lai pilnvērtīgi veiktu klasificētās informācijas apstrādi un analītisko darbu (grozījumi nav apstiprināti). Papildus tam VP GKrPP IB amatpersona piedalījās starpinstitucionālās sanāksmēs, kuru laikā tika izvērtētas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra rīcībā esošo karšu izmantošanas iespējas Iekšlietu ministrijā.  No 2012.gada tika realizēts Eiropas Komisijas projekts „Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) izveide” ar mērķi iesaistīt vienā kriminālizlūkošanas sistēmā visas kompetentās nacionālās tiesībaizsardzības un drošības iestādes, turklāt paredzēts, ka Valsts policija būs vadošā iestāde, kas koordinēs un organizēs NKIM darbību.  Atbilstoši projekta mērķim vienotā NKIM mehānismā ir jāintegrē arī Eiropas multidisiplinārās platformas pret kriminālapdraudējumiem (EMPACT) darbība, kas tiek realizēta ES dalībvalstīs no 2011.gada ES Politikas cikla smagās un organizētās noziedzības apkarošanai ietvaros. Būtiska loma šajā jomā paredzēta NKIM pastāvīgi darbojošās Starpinstitūciju ekspertu grupai, kuru arī vadīs VP. Tā kā NKIM projekta īstenošana noslēdzās 2014.gada jūnijā, VP steidzami bija jārisina jautājumi par NKIM ieviešanu nacionālā līmenī, lai izpildītu valstij uzdotos uzdevumus smagās un organizētās noziedzības apkarošanā nacionālā un ES līmenī. Jāatzīmē, ka valstī 2015.gadā vēl nebija ieviests mehānisms, kādā notiktu savstarpēja EMPACT pasākumu un informācijas apmaiņas koordinēšana starp kompetentajām nacionālajām iestādēm, līdz ar to virkni pasākumu nevar veikt pilnā apjomā, jo tiem nepieciešama saskaņota multidisciplināra un starpinstitucionāla pieeja.  2016.gada decembrī VP GKrPP reorganizācijas ietvaros VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē izveidota 2.nodaļa (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves (ARO) un informācijas analīzes), kuras funkcijās ietilpst noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanas, izņemšanas un konfiskācijas koordinēšana un metodiskā vadība, kā arī kriminālizlūkošanas centrālā vadība nacionālā līmenī, īstenojot NKIM. Ar 01.01.2017. VP GKrPP KVP likvidēta viena nodaļa, nododot tās funkcijas citām nodaļām. Jauna nodaļa izveidota uz esošās bāzes.  NKIM kārtība noteikta ar 2017. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 12. §) apstiprināto Ministru kabineta instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā”.  VP GKrPP IB 2015.-2016. gadā tika iegādāta programmatūra XRY un UFED mobilo telefonu un ierīču apskašu veikšanai, pierādījumu tiesiskai izgūšanai un saglabāšanai. Lai nodrošinātu šādu funkciju veikšanu, VP GKrPP IB pārveidoja vienu amatu. Tika pieņemtas darbā divas amatpersonas, kuras veic datu izgūšanu no mobilajām iekārtām, gatavo analītiskās shēmas un veic datu vizualizēšanu.  2015. gadā tika uzsākts un 2016. gadā pabeigts darbs pie analītisko darba failu pārkonfigurēšanas un pielāgošanas darbam ar IBM i2 jauno 8.versiju, kā arī ir veikta VP reģionu analītiķu apmācība ar šo analītisko rīku. IBM i2 jauno 8.versija nodota darbam VP reģionos.  **VRS** - Saskaņā ar Ministru kabineta sēdē nolemto (16.06.2015. sēdes protokols Nr.29, 64.§) Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014. - 2016. gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām plāna pasākumus veikt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2016. gadā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām. Šis jautājums tika izskatīts iepriekš minēto likumprojektu sagatavošanas procesā, bet netika atbalstīts.  **VID** - Lai VID Muitas policijas pārvaldes (MPP) darbs - atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus muitas jomā, kas pamatā ir cīņa ar organizēto noziedzību, sekmīgi tiktu realizēts, tam ir jābūt komandas darbam, kurā būtiska un izšķiroša nozīme ir profesionālai, operatīvai un detaļās izstrādātai analītiskā un operatīvā darba sasaistei un sadarbībai, tas ir operatīvais darbs, kas turpinās 24 stundas diennaktī un analītiķu līdzdarbība ir būtiska šo operatīvo pasākumu veiksmīgai realizācijai. 2016. gada sākumā MPP, lai celtu analītiskā darba kapacitāti, par vienu štata vietu tika stiprināta nodaļa, kas veic analītisko darbu un tagad šajā nodaļā savus amata pienākumus veic 16 darbinieki. Savukārt 2016. gada vasarā ar VID vadības rezolūciju tika izveidota darba grupa, lai lemtu jautājumu par centralizētas analītiskas struktūrvienības izveides nepieciešamību VID, norādot iespēju, tādā veidā stiprināt analītisko kapacitāti, efektīvāk izmantot VID resursus, iegūt stratēģiskāku redzējumu uz VID uzdevumiem kopumā, izvairoties no darba “dublēšanās” un uzlabojot informācijas apriti. Darba grupa izvērtēja VID vadības un patstāvīgo struktūrvienību vajadzības un iespējas un nolēma stiprināt tās struktūrvienības, kas jau šobrīd VID veic analītisko darbu.  VID Finanšu policijas pārvaldes Finanšu izlūkošanas daļas ietvaros tika izveidot jauna struktūra – Informācijas analīzes nodaļa ar kompetenci īstenot VID pamatdarbības un atbalsta funkcijas noziedzīgu nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā.  **KNAB** - Saskaņā ar Ministru prezidenta 2016. gada 31. maijā akceptēto jauno KNAB reglamentu, KNAB priekšnieks izdevis rīkojumu par izmaiņām KNAB struktūrā, darbinieku (štatu) sarakstā un amatu sarakstā. Reorganizācijas mērķis KNAB struktūras optimizācija un KNAB funkciju efektivizācija, sakarā ar ko tika pieņemts lēmums ar kuru tika veiktas KNAB strukturālas izmaiņas izveidojot atsevišķu analītisko struktūrvienību, esošā KNAB budžeta un amata štata vietu ietvaros.  **IEVP** - netika piešķirti papildus līdzekļi pasākuma īstenošanai. |
| 2.6. Turpināt attīstīt un pilnveidot Valsts policijas sastāvā noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienestu (struktūrvienību), kas specializēsies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesu ietvaros. | 2014. gada septembris – priekšlikumi  2015. – 2016. gads – izveide | VP | Specializētas struktūrvienības izveidošana, veicinot organizētās noziedzības būtiskāko resursu un noziedzības peļņas gūšanas iespēju mazināšanu, un kopumā mazinot noziedzības ietekmi uz sabiedrisko drošību. | Struktūrvienības izveidei 2015., 2016. gadā netika piešķirti papildu finanšu līdzekļi.  2016. gada decembrī VP GKrPP reorganizācijas ietvaros VP GKrPP KVP izveidota 2.nodaļa (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves (ARO) un informācijas analīzes), kuras funkcijās ietilpst noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanas, izņemšanas un konfiskācijas koordinēšana un metodiskā vadība, kā arī kriminālizlūkošanas centrālā vadība nacionālā līmenī, īstenojot NKIM.  Ar 01.01.2017. VP GKrPP KVP likvidēta viena nodaļa, nododot tās funkcijas citām nodaļām. Jaunā nodaļa izveidota uz esošās bāzes. ARO funkciju veikšanai ieviestas 5 štata vietas, plānotas 10, bet analītiskajam blokam paredzētas 6 štata vietas.  NKIM kārtība noteikta ar 2017. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 12. §) apstiprināto Ministru kabineta instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā”.  **IEM IC** izpildē iesaistīts kā atbalsta iestāde, lai nodrošinātu attiecīgās Valsts policijas struktūrvienības darbiniekus ar monitoriem, toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļām u.c. |
| 2.7. Izveidot vienotu, specializētu struktūrvienību kibernoziegumu apkarošanai Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes sastāvā, kas, izmeklējot un veicot operatīvos pasākumus, apkaros augsto tehnoloģiju jomā un ar to starpniecību izdarītos noziedzīgos nodarījumus valsts līmenī un nodrošināt tās darbību. | 2015. gada jūlijs | VP | Specializētas struktūrvienības izveidošana, nodrošinot profesionālāku iedzīvotāju aizsardzību pret dažādiem apdraudējumiem interneta vidē. Novērsta līdzšinējā sadrumstalotība iestāžu kompetencē kibernoziegumu apkarošanā. | Valsts policijas struktūrvienības izveidei 2015. gadā un 2016. gadā netika piešķirti papildu finanšu līdzekļi.  Lai nodrošinātu uzdoto uzdevumu izpildi intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu apkarošanas jomā, Iekšlietu ministrija Informatīvā ziņojuma projektā „Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu sniedzēju internetā uzraudzības uzlabošanai” (VSS-802) pieprasīja papildu finanšu līdzekļus kriminālpolicijai 7 (septiņu) štata vietu ieviešanai (2 štata vietas VP GKrPP un pa vienai štata vietai katrā no Valsts policijas reģionu pārvaldēs). Šīm amatpersonām galvenais uzdevums būtu cīņa pret autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tai skaitā nelegālo televīzijas pakalpojumu izplatības ierobežošana pierobežas reģionos un Latvijā kopumā.  No 2017. gada 1. janvāra Valsts policijas sastāvā izveidotas 7 (septiņas) papildus štata vietas (piecas reģionos un divas centrālajā aparātā) kibernoziegumu apkarošanas un intelektuālā īpašumtiesību aizsardzības jomā.  Tiks stiprināta Valsts policijas kapacitāte cīņā pret autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tai skaitā nelegālo televīzijas pakalpojumu izplatības ierobežošana pierobežas reģionos un Latvijā kopumā.  Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017. gadam” un likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam” jaunajai politikas iniciatīvai (JPI 14\_27\_P) “Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana” piešķirts finansējums:  Iekšlietu ministrijas Informācijas centram – 11 200 *euro* 2017. gadā;  Valsts policijai paredzēts valsts budžets: 179 350 *euro* – 2017. gadā, 172 656 *euro* – 2018. gadā, 172 656 *euro* – 2019. gadā.  Iekšlietu ministrijasInformācijas centrs izpildē iesaistīts kā atbalsta iestāde, lai nodrošinātu attiecīgās Valsts policijas struktūrvienības darbiniekus ar monitoriem, toneri kopētājam, printeriem, rezerves daļām u.c. |
| 2.8. Uzsākt informācijas sistēmas „Kriminālpolicijas elektroniskā informācijas sistēma II” (KEIS II) un aizsargāta elektroniskās informācijas apmaiņas tīkla izveidi visām VP struktūrvienībām, nodrošināt piekļuvi Eiropola informācijas sistēmai un Eiropola informācijas apmaiņas platformai SIENA. | 2014. – 2016. gads | VP | Izveidota informācijas sistēma, veicot efektīvāku un mērķtiecīgāku noziedzīgu darbību apkarošanu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. | IS izveidei finanšu līdzekļi 2015.,2016. gadam netika piešķirti. |
| 2.9. Veikt pētījumus par organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu izpausmēm Latvijā un noziedzīgu nodarījumu apkarošanas efektivizēšanu. Pētījumu tēmas tiek definētas, pamatojoties uz ekspertu darba grupu un tiesību aizsardzības iestāžu vadības darba grupas ieteikumiem. | 2014.gads,  2015. –  2016.gads, atbilstoši nepieciešamībai | IeM  TM, VID, KNAB, ĢP, NVO, augstskolas | Izstrādāti ieteikumi praktiskajiem darbiniekiem, kas pieejami arī elektroniskā veidā. | Šo pasākumu izpilde bija plānota pēc MK instrukcijas „Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā” stāšanās spēkā. Saskaņā ar MK 09.12.2014. sēdē nolemto (protokols Nr.69,58.§), IeM dots uzdevums aktualizēt instrukcijas projektu un iesniegt izskatīšanai MK likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.  Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. janvārī apstiprināto instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” ir noteikts tiesiskais regulējums NKIM darbībai jeb tiesībaizsardzības iestāžu vienotai sadarbības kārtībai, lai pieņemtu optimālus lēmumus par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes.  Noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas saskaņotai īstenošanai, instrukcija paredz veidot tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu, ekspertu darba grupu, kā ekspertu darba grupu specializētiem uzdevumiem.  Ņemot vērā, ka tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupu vada Valsts policija, Valsts policija plāno sasaukt pirmo sanāksmi 2017. gada maijā, ierosinot tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēt jautājumus, kas saistāmi ar NKIM darbību, nacionālā organizētās un smagās noziedzības draudu novērtējuma veikšanu, operatīvās informācijas aprites veicināšanu un operatīvās darbības uzraudzību. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu vadības grupas sanāksmes darbu uzsāks arī starpinstitūciju ekspertu darba grupa. |
| 2.10. Informēt sabiedrību par pastāvošo situāciju cīņā ar organizēto noziedzību, smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, kā arī popularizēt tiesību aizsardzības iestāžu anonīmo telefonu, interneta resursu darbību sadarbībai ar sabiedrību. | Pastāvīgi | VP  VRS,  VID,  KNAB, SAB, ĢP | Palielināta sabiedrības uzticība tiesībaizsardzības iestādēm. | **Narkotisko un psihotropo vielu (arī jauno psihoaktīvo vielu (JPV)), cilvēktirdzniecības (CT) apkarošanas atspoguļošana**.  Regulāri tika sniegta informācija masu mēdijos par narkotiku izņemšanām (arī par marihuānas audzētavām, JPV aprites apkarošanu), organizētās noziedzības apkarošanu sutenerisma jomā un organizētās noziedzības apkarošanu cilvēku tirdzniecības jomā.  26.02.2015. sniegta intervija Latvijas radio 4 par CT risku novēršanu (prostitūcija).  02.03.2015. sniegta intervija LTV1, LTV7, TV3 un TV5 televīzijas kompāniju korespondentiem saistībā ar š.g. marta sākumā pārtverto 100,6 kg hašiša kravu un veiktajām aizturēšanām.  06.03.2015. dalība Latvijas Radio 4 raidījumā “Deņ za dņom”  par fiktīvo  laulību problēmu Latvijā. Raidījumā piedalījās arī NVO “Patvērums Drošā māja” pārstāve.  2015. gada martā sniegtas atbildes par kontrabandas situāciju Latvijā saistībā ar dokumentālo filmu par valsti Gvineja-Bisava.  09.04.2015. VP GKrPP ONAP amatpersona sniedza metodisko atbalstu Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam izpratnes veidošanai par cilvēku tirdzniecības risku prevencijas iespējām.  13.04.2015. VP GKrPP ONAP amatpersona piedalījās Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta organizētajās mācībās par cilvēku tirdzniecību, uzstājoties ar prezentāciju.  03.06.2015. VP GKrPP amatpersonas piedalījās nodibinājuma “Centra Dardedze” ekspertu darba grupas sanāksmē Eiropas Komisijas projekta “Bērnu interešu aizstāvība – bērna kā vardarbības upura/liecinieka labākai aizsardzībai” ietvaros.  04.08.2015. VP GKrPP ONAP 3.nodaļas priekšnieks piedalījās intervijas sniegšanā raidījumam „Kriminālā informācija” par cilvēku tirdzniecības stāvokli Latvijā.  04.08.2015. Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.-2016. gadam ietvaros VP GKrPP amatpersona sniedza interviju raidījumam “Kriminālā informācija” par cilvēktirdzniecības stāvokli Latvijā.  28.04.2016. VP GKrPP ONAP amatpersona sniedza interviju “Radio-4” raidījumam „Diena pēc dienas” saistībā ar cilvēktirdzniecības jautājumiem.  2016. gada jūnijā sagatavota informācija laikrakstam “MK-Latvija” par cilvēktirdzniecības situāciju Latvijā.  21.09.2016. VP GKrPP ONAP amatpersona piedalījās “Radio-4” intervijā saistībā ar aktualitātēm cilvēktirdzniecības jomā, kā arī aktuālākajām tendencēm fiktīvo laulību kontekstā.  28.10.2016. biedrības “Patvērums” “Drošā māja”” organizētajā seminārā par tēmu “Cilvēktirdzniecība - mūsdienu sabiedrības problēma” Rīgā, Latvijā  14.11.2016. VP GKrPP ONAP amatpersona sniedza interviju nacionālajai informācijas aģentūrai LETA par sutenerisma un prostitūcijas problemātiku valstī.  **Ekonomisko noziegumu apkarošanas jautājumu atspoguļošana**.  29.05.2015. tika sniegta intervija LTV raidījumam „De facto” par ES struktūrfondu līdzekļu izkrāpšanas gadījumiem.  19.06.2015. tika sniegta intervija telekompānijas „LNT” informatīvajam raidījumam “900 sekundes” par viltotas naudas atpazīšanu. Savukārt 29.06.2015. tika sniegta intervija raidījumam “Degpunkts” par nelikumīgas degvielas tirdzniecību.  13.07.2015. VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza interviju telekompānijas “LNT” informatīvajam raidījumam “900 sekundes” par viltotas naudas atpazīšanu.  VP GKrPP amatpersona sniedza interviju telekompānijas “TV3” informatīvajam raidījumam “Bez tabu” par preventīvajiem pasākumiem saistībā ar viltoto vadītāju apliecību izgatavošanu un izmantošanu.  25.08.2015. VP GKrPP amatpersona sniedza interviju telekompānijas “TV3” informatīvajam raidījumam “Bez tabu” par preventīvajiem pasākumiem saistībā ar viltoto vadītāju apliecību izgatavošanu un izmantošanu.  22.09.2015. sniedza interviju Latvijas Radio 4 par pasākumiem cīņā ar “sarunātajām sporta spēlēm”, t.sk. informāciju par to, kāpēc esošais normatīvais regulējums ir nepietiekams un kādēļ ir nepieciešami grozījumi un papildinājumi gan Sporta likumā, gan Krimināllikumā.  24.09.2015. sniedza interviju televīzijas kanāla “TV3” raidījumam ”Nekā personīga” saistībā ar ES fondu projektos konstatētajiem krāpšanas gadījumiem.  24.09.2015. sniedza interviju televīzijas kanāla “TV3” raidījumam “Bez tabu” par viltotas naudas izņemšanas procesu, ekspertīzi un tālāko rīcību ar izņemto naudu, kā arī par preventīvajiem pasākumiem saistībā ar viltoto vadītāju apliecību izgatavošanu un izmantošanu.  01.10.2015. VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza interviju LTV-1 par pasākumiem cīņā ar “sarunātām spēlēm”, t.sk. par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem “Krimināllikumā” un “Sporta likumā”.  09.12.2015. VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza interviju Latvijas Radio 4 saistībā ar akcīzes preču nelegālo apriti;  18.12.2015. VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza interviju BNS-Latvija SIA ziņu aģentūrai par situāciju valstī kibernoziegumu, krāpšanu, akcīzes preču nelegālās aprites u.c. jomās.  17.01.2016. VP GKrPP ONAP amatpersona sniedza interviju LTV-1 ziņu raidījumā DeFacto par izmeklēšanu, kas saistīta ar noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot Trasta komercbankas pakalpojumus.  18.01.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza interviju LNT raidījumā Degpunkts par mantu, kas iegūtas noziedzīgā ceļā (ārzemēs izmantojot nelikumīgi personu banku datus, iegādājās interneta veiklos preci ar mērķi realizēt), tirdzniecību Latvijā teritorijā.  2016. gada jūnijā EMPACT prioritātes “Kibernoziedzība” ietvaros tika turpināts darbs pie Eiropola EC3 nodaļas izstrādātā preventīvā materiāla par brīdinājumiem par dažādu datorvīrusu izplatīšanas veidiem tulkošanas un pielāgošanas Latvijas vajadzībām izplatīšanai sabiedrībai un ieinteresētajiem sadarbības partneriem. 2016. gada jūnija sākumā informatīvais materiāls iesniegts izplatīšanai VP Galvenajā kārtības policijas pārvaldē un VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 4.nodaļā.  2016. gada jūnijā VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza interviju LTV-7 par krāpšanas gadījumiem, iesaistot iedzīvotājus finanšu piramīdās.  08.06.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza interviju TV-3 par viltotu naudu.  05.08.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza interviju televīzijas kanāla LTV-1 raidījumam “Panorāma” saistībā ar pārkāpumiem nekustamā īpašuma pārvaldīšanā. Intervijā sniegta informācija par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iespējamo fiktīvo darbinieku lietu, kura joprojām tiek izmeklēta.  23.09.2016. komentārus LTV1 4.studijas sižetam par pirātismu (pirātisma līmeni un cēloņiem Latvijā; par to, kāda atbildība paredzēta fiziskām un juridiskām personām, kas izmanto nelikumīgi iegūtas datorprogrammas u.c.).  21.10.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās LTV 1 pārraidē “4.studija”, kuras laikā sniedza informāciju par VP amatpersonu dalību “Latvijas Loto” izlozes komisijas sastāvā.  23.09.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona sniedza komentārus LTV1 4.studijas sižetam par pirātismu (pirātisma līmeni un cēloņiem Latvijā; par to, kāda atbildība paredzēta fiziskām un juridiskām personām, kas izmanto nelikumīgi iegūtas datorprogrammas u.c.).  Tāpat 2016. gadā VP GKrPP amatpersonas sagatavoja informāciju NVO Resursu centram sievietēm “MARTA” par kritērijiem personas atzīšanai par CT upuri un par MK noteikumu Nr.889 grozīšanu, VP GKrPP amatpersonas tikās ar Providus pētnieci S.Sīli pētījuma “CT upura pārvietošanas veidi un mobilitāte Baltijas jūra” ietvaros, ar Valsts sporta medicīnas centra pārstāvjiem par antidopinga jautājumiem, kā arī tikās ar Rīgas reģiona Valsts darba inspekcijas un VSIA “Latvijas Pasts” Drošības dienesta vadību savstarpējās sadarbības jautājumos. VP GKrPP amatpersonas piedalījās organizētājās kopsanāksmēs ar NVO “Drošā māja” pārstāvjiem HESTIA projekta aktivitāšu ietvaros  par fiktīvajām laulībām un biedrības “DIA+LOGS” prezentācijā projekta “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” ietvaros.  VP GKrPP amatpersonas tikās ar AS ”SEB banka”, Lattelekom, apvienības “Nē, pirātismam, Latvijā”, biedrības “Par legālu saturu” pārstāvjiem, kā arī ar TNT (Turner Network Television) oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā un Datorprogrammu autortiesību apvienības (DAA), Autodesk, Betley, Microsoft, Tilde pārstāvjiem savstarpējās sadarbības jautājumos.  **VRS** - Valsts robežsardze regulāri sniedza informāciju masu medijiem (preses relīžu veidā) par savas kompetences ietvaros veiktajiem pasākumiem organizētās noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī organizēja ikgadējās preses konferences, kurās piedalījās vairāku masu mediju pārstāvji. Preses konferenču laikā Valsts robežsardze informēja par attiecīgā pērskata perioda darbības rezultātiem, tai skaitā, arī par cīņu pret organizēto noziedzību (nelegālo imigrantu pārvadātājiem), kas nodarbojas ar nelegālo imigrantu un kontrabandas pārvietošanu pāri valsts robežai.  Ir nodrošināta anonīmā tālruņa numura pieejamība Valsts robežsardzes interneta mājaslapā, pa kuru iespējams anonīmi sniegt informāciju par iespējamiem likumpārkāpumiem, tai skaitā, tādiem, ko izdarījušas Valsts robežsardzes amatpersonas. Vienlaicīgi ir nodrošināta iespēja šajā interneta mājas lapā nosūtīt informāciju ar priekšlikumiem mājas lapas uzlabošanai, un iesniegtie priekšlikumi tiek regulāri izvērtēti, nepieciešamības gadījumā veicot attiecīgas izmaiņas interneta mājas lapā.  **VID** - 2016. gadā sagatavotas 23 relīzes (VID Muitas polcijas pārvaldes un Finanšu polcijas pārvaldes); 5 preses konferences, kurās arī bija runa gan par noziedzības apkarošanu kopumā, gan par kādu konkrētu atklātu grupējumu/kontrabandas gadījumu; tika ņemta dalība Valsts pārvaldes Atvērto durvju dienā 30/09/2016, kur jauniešus aktīvi informēja un izglītoja arī VID Finanšu polcijas pārvaldes un Muitas polcijas pārvaldeseksperti. Informācija par anonīmo tālruni un citām iespējām ziņot pastāvīgi pieejama VID mājaslapā:  <https://www.vid.gov.lv/lv/zinot-par-parkapumiem>  **KNAB** - KNAB regulāri informē sabiedrību par uzsāktiem kriminālprocesiem, kā arī par iespēju iesniegt KNAB anonīmi informāciju, piemēram, zvanot uz KNAB Uzticības tālruni 80002070, vai nosūtot informāciju uz KNAB e-pastu [knab@knab.gov.lv](mailto:knab@knab.gov.lv), piedāvājot arī aizpildīt Iesnieguma veidlapu ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu.  KNAB regulāri organizē dažādus seminārus sniedzot informāciju par korupciju, piemēram, 2016.gada 13.aprīlī un 28.septembrī KNAB sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (IeVP) organizēja kārtējos seminārus valsts institūciju darbiniekiem „Korupcijas sekas: soda neizbēgamība un brīvības vērtība”. 2016.gadā KNAB organizēto semināru dalībnieku kopējais skaits bija 3723 personas.  2016. gada 2. maijā  KNAB uzsāka sociālo kampaņu “Ar korupciju nav nākotnes”, izveidojot plakātus, kuros redzams luksofors. Luksofora sarkanā krāsa simbolizē prettiesisko jeb nepareizo izvēli, zaļā krāsa − likumīgo un taisnīgo izvēli, savukārt dzeltenā krāsa − izšķiršanos starp nepareizo un pareizo izvēli.  Sociālās kampaņas “Ar korupciju nav nākotnes” mērķis ir aicināt sabiedrību nepieļaut koruptīvas darbības un koruptīvu lēmumu pieņemšanu ikvienā dzīves jomā. Ikviena valsts vai pašvaldības apmaksāta darbinieka pienākums ir kvalitatīvi un efektīvi veikt savu darbu, nepieprasot un nepieņemot par to papildu maksājumu, prettiesisku labumu vai „kukuli”.  Plakāti tiks izvietoti korupcijas riskam īpaši pakļautajās institūcijās, kuras identificētas KNAB pārbaužu un sociālo aptauju rezultātā, kā arī citās publisku personu institūcijās, kuras vēlēsies aktīvi iesaistīties pretkorupcijas kampaņā. |
| 2.11.Aktivizēt sadarbību ar NVO, komersantiem, kā arī valsts pārvaldes, pašvaldību iestādēmar mērķi plašāk iesaistīt sabiedrību organizētās noziedzības,smago un sevišķi smago noziegumu samazināšanas procesā. | Pastāvīgi | IeM    VP, VRS,  VID,  KNAB, NVO, ĢP | Palielinājies saņemtās tiesību aizsardzības iestādēm nozīmīgās informācijas apjoms. | **VP** – Vairākkārt notikušas tikšanās ar VID Muitas PP amatpersonām savstarpējās sadarbības jautājumos.  Notikušas arī tikšanās ar VID Muitas PP amatpersonām saistībā ar EMPACT OAP 2015. gadam prioritātes „Sintētiskās narkotikas” 5.6.punkta „Kopīgas reģionālās operācijas” īstenošanas praktiskiem aspektiem.  Vairākkārt VP GKrPP pārstāvji piedalījās Resursu centra sievietēm „Marta” organizētajās sēdēs par personas izvērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr.889 „Par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”.  05.02.2015. VP GKrPP ENAP 4.nodaļas amatpersona tikās ar Latvijas Elektrokomersantu asociācijas izpilddirektori I.Aleksandrovu, ar kuru pārrunāja iespēju iesaistīt LEKA ekspertus lietās par nelegālo televīzijas apraidi.  06.03.2015. VP GKrPP ENAP 4.nodaļas amatpersona piedalījās 1.Nacionālās IT drošības padomes sēdē Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā, kurā tika runāts par kiberdrošības jautājumiem, par vispārējo kibertelpas drošības situāciju (CERT.LV), kā arī apspriesti grozījumi IT drošības likumā un tālākais darbs pie MK noteikumiem. Tika runāts arī par tīklu un informācijas drošības direktīvas izstrādi (AIM).  09.03.2015. VP GKrPP ENAP 4.nodaļas amatpersona tikās ar Latvijas Elektrokomersantu asociācijas pārstāvi, ar kuru pārrunāja jautājumus par sadales tīklu ekspertīzēm un apskatēm, kā arī par nelegālo televīzijas apraidi.  26.03.2015. VP GKrPP ENAP 4.nodaļas amatpersona tikās ar Latvijas Elektronisko komunikācijas asociācijas valdes priekšsēdētāju I.Muulu, ar kuru pārrunāja jautājumu par izmaiņām normatīvajos aktos nelegālās TV apraides apkarošanai.  03.-04.03.2015. VP GKrPP ENAP amatpersonas piedalījās Patentu valdes rīkotajā starptautiskajā konferencē par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, kas tika organizēta, lai dalītos pieredzē un skaidrotu aktuālos jautājumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā un īstenošanā. Konferencē tika diskutēts par preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību, Eiropas patentu sistēmas attīstību, komercnoslēpumu aizsardzību un inovāciju aizsardzības lomu ekonomikas izaugsmē.  23.04.2015. VP GKrPP ENAP amatpersonas piedalījās Patentu valdes sadarbībā ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra rīkotajā seminārā par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Semināra laikā pārrunātas aktualitātes intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novēršanas jomā, kā arī par preču zīmju īpašnieku problēmām saistībā ar tiesību īstenošanu un viltojumu aizturēšanu.  2015. gada aprīlī notika informācijas apmaiņa ar Veselības ministriju un VID Muitas PP sakarā ar gamma-butirolaktona izplatīšanos Latvijā.  13.05.2015. VP GKrPP pārstāvji piedalījās Veselības ministrijas organizētajā sanāksmē saistībā ar neklasificēto vielu aprites kontroles aspektiem Latvijā.  19.05.2015. VP GKrPP pārstāvji piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par Jauno psihoaktīvo vielu apriti.  Notika informācijas apmaiņa ar Veselības ministriju un VID Muitas PP sakarā ar gamma-butirolaktona izplatīšanos Latvijā.  2015. gada jūnijā tika aktīvi turpināts darbs ar mērķi nodrošināt Latvijas dalību kopīgajās starptautiskajās operācijās. Sagatavots un nosūtīts kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas kalendārs par dalību starptautiskajās operācijās, tai skaitā 2015. gada jūnijā VP pārstāvji (ONAP, ENAP un SSB) piedalījās starptautiskās operācijās prioritātē “Sintētiskās narkotikas” (prāmju pārvadājumi), “Kredītkaršu izmantošana tiešsaistē” (aviopārvadājumi un biļešu iegāde internetā). Papildus tam tika veikta informācijas apmaiņas koordinācija ar VP Sabiedrisko attiecību nodaļu par 29.06.2015. Eiropola preses relīzēm par starptautisko operāciju norisi un rezultātiem.  19.05.2015. VP GKRrPP pārstāvji STROM projekta ietvaros piedalījās konferencē „Pašvaldības pret cilvēktirdzniecību”, Rīgā.  05.06. un 10.-22.07.2015. sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju un Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju tika nodrošināta dalība projektā par interneta drošību „NET-SAFE” (HOT-LINE).  Pastāvīgi tika veikta informācijas saņemšana un tās apstrāde par bērnu seksuālas izmantošanas materiāliem interneta vidē. Jūlijā informācija, par iespējamo bērnu seksuālo izmantošanu interneta vidē ENAP saņemta 5 reizes.  15.07. un 20.07.2015. VP GKrPP pārstāvji tikās ar TM IeVP un VID Muitas PP pārstāvjiem savstarpējās sadarbības jautājumos.  28.08.2015. VP GKrPP ENAP 4.nodaļas amatpersonas Stabu ielā 89, Rīgā tikās ar Drošāka interneta centra („NET-SAFE”) pārstāvjiem.  Veiktas pārrunas par sadarbības jautājumiem, par „NET-SAFE” iesūtītās informācijas apstrādes nepieciešamo apjomu u.c. Augustā  informācija, par iespējamo bērnu seksuālo izmantošanu interneta vidē ENAP saņemta 1 reizi.  2015. gada oktobrī Veselības ministrijai sniegti priekšlikumi GBL (gamma-butirolaktons) aprites kontroles pastiprināšanai Latvijā.  13.11.2015. VP GKrPP amatpersonas tikās ar Latvijas Interneta asociācijas “Net-Safe” Drošāka interneta centra pārstāvjiem un pārrunāja policijas darbinieku profesionālās pilnveides izglītības programmas “Vardarbīgi likumpārkāpumi un noziedzīgi nodarījumi internetā” īstenošanu.  VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās VID darbiniekiem rīkotajā seminārā par nelicencētu datorprogrammu lietošanas atpazīstamību. Notika pieredzes apmaiņa datorprogrammu kontrolē - par konkrētām metodēm un paņēmieniem.  VP GKrPP ENAP amatpersona tikās ar LU Matemātikas un Informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas radošajiem pētniekiem un asistentiem, turpinot diskusiju par plānoto dalību Eiropas līdzfinansētajā projektā par specializētā programmnodrošinājuma izstrādāšanu, kas saistīts ar personu paustās informācijas publiskajā interneta tīklā monitoringu. Ir noslēgts sadarbības līgums šajā jautājumā starp VP un LU MIIM.  VP GKrPP ENAP priekšnieks piedalījās paneļdiskusijā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajā ekonomikas konferencē - „Uzņēmumu neētiska un nelikumīga pārņemšana – juridiskie aspekti”. Apspriesta konkrētu iestāžu un institūciju atbildība un iespējas risināt parādītās problēmas, ar mērķi – definēt risinājuma ceļus un konkrētus pasākumus, kurus nepieciešams veikt, lai konferencē izrunāto problēmu atrisinātu vai ierobežotu.  VP GKrPP ENAP amatpersona tikās ar Latvijas Elektrokomersantu asociācijas izpilddirektori, lai pārrunātu turpmākās sadarbības modeli lietās par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, kā arī pārrunāta iespēja iesaistīt LEKA ekspertus lietās par nelegālo televīzijas apraidi.  VP GKrPP ENAP amatpersona 2015. gadā vairākkārt piedalījās VID Muitas PP organizētajās TAI sadarbības vadības grupas dalībnieku sanāksmēs, kurās tika prezentēti akcīzes preču nelikumīgās aprites samazināšanas rezultāti.  VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās Eiropas Komisijas rīkotajā seminārā sadarbībā ar Latvijas Valsts kancelejas, Igaunijas un Lietuvas Finanšu ministriju pārstāvjiem par krāpšanas apkarošanas un pretkorupcijas pasākumiem ES struktūrfondu un ieguldījumu fondos. Seminārā tika runāts par krāpšanas riska novērtējumu un pārvaldību, riskantu projektu noteikšanu un kontroli, kā arī par krāpšanas un korupcijas risku pārvaldību valsts iepirkumos.  VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās 1. Nacionālās Informācijas tehnoloģiju drošības padomes sēdē Aizsardzības ministrijā, kurā tika runāts par vispārējo kibertelpas drošības situāciju (CERT.LV), kā arī tika apspriesti grozījumi IT drošības likumā un tālākais darbs pie MK noteikumiem. Tika runāts par tīklu un informācijas drošības direktīvas izstrādi (AM).  VP GKrPP ENAP amatpersona tikās ar Elektronisko sakaru komersantu asociācijas pārstāvi. Tika apspriesti jautājumi sakarā ar sadales tīklu ekspertīzes un apskates jautājumiem un nelegālu televīzijas apraidi.  2016. gada janvārī sniegts atzinums par Veselības ministrijas sagatavoto pozīciju Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā.  18.01.2016. VP GKrPP ENAP pārstāvji pēc AFCOS lūguma vairākkārt tikās ar FM ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu pārstāvjiem, lai pārrunātu konkrētu kriminālprocesu virzību saistībā ar ES fondu projektiem. Papildus tam tika pārrunāti nekustamo īpašumu izkrāpšanas gadījumi, kuri ir veikti izmantojot viltotus notariāli apstiprinātus dokumentus.  22.01.2016. tikšanās ar Western Union Lietuvas pārstāvi Rīgā savstarpējās sadarbības jautājumos.  09.02.2016. dalība NVO Drošā māja organizētajā sanāksmē par HESTIA projekta aktivitātēm saistībā ar fiktīvajām laulībām Rīgā, Latvijā.  24.02.2016. VP GKrPP ONAP amatpersona piedalījās sanāksmē par Konsultatīvā sadarbības tīkla izveidi pretnarkotiku politikas nozares uzdevumu un iniciatīvu formulēšanā, apspriešanā, īstenošanā un novērtēšanā.  2016. gada martā EMPACT prioritātes “Kibernoziedzība” ietvaros tika uzsākts darbs pie Eiropola EC3 nodaļas izstrādātā preventīvā materiāla par brīdinājumiem par dažādu datorvīrusu izplatīšanas veidiem tulkošanas un pielāgošanas Latvijas vajadzībām izplatīšanai sabiedrībai un ieinteresētajiem sadarbības partneriem.  01.03.2016. tikšanās ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāju D.Bisenieci par informācijas nosūtīšanu VP GKrPP ONAP par recepšu veidlapu zādzību un viltošanas gadījumiem.  04.04.2016. dalība NVO “Drošā māja” organizētājā sanāksmē starptautiskā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA)” (Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845) īstenošanas ietvaros.  12.04.2016. tikšanās ar Solidworks pārstāvi no Lielbritānijas un PLM Group pārstāvi no Igaunijas savstarpējās sadarbības jautājumos.  19.04.2016. tikšanās ar Lattelecom pārstāvjiem savstarpējās sadarbības jautājumos.  19.04.2016. tikšanās ar Philip Morris pārstāvjiem savstarpējās sadarbības jautājumos.  2016. gada aprīlī NVO „Marta” sakarā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.889 “Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”.  11.05.2016. tikšanās ar CERT.LV un Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi saistībā ar atbildīgu ievainojamības atklāšanas politiku ieviešanu likumdošanā un iespējamiem grozījumiem KL 241.pantā (Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai).  No 2016. gada 31. maija līdz 3. jūnijam Finanšu ministrijā notika Latvijas AFCOS organizēta Bulgārijas un Maltas AFCOS vadošo profesionāļu piecu dienu misija TAIEX Peer-to-Peer sadarbības instrumenta ietvaros, lai dalītos ar pieredzi un labo praksi attiecībā uz sadarbībustarp iestādēm, tiesisko regulējumu, nacionālo krāpšanas apkarošanas stratēģiju, sadarbību ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) un citiem vispārējiem jautājumiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības jomā. Seminārā piedalījās arī VP GKrPP ENAP, Ģenerālprokuratūras, KNAB un VID pārstāvji, kā arī AFCOS padomes locekļi.  AFCOS un VPGKrPP ENAP pārstāvji 2016. gada maijā piedalījās Itālijas AFCOS īstenotā Hercule III sadrabības projektā par krāpšanas apkarošanu. Projekta ietvaros dal’\ibvalstu eksperti kopā ar OLAF diskutēja par jauna Eiropas regulējuma nepieciešamību, kas noteiktu dalībvalstu savstarpējo administratīvo palīdzību Eiropas strukturālo un investīciju fondu sektorā, it īpaši pārrobežu lietās. Projekta noslēguma pasākumā novembrī tika oficiāli prezentētiprojekta rezultātivisām galvenajām un kompetentajām ES iestādēmun, jo īpaši Eiropas Parlamentam, kas pārstāv ES pilsoņu intereses un līdz ar to ir ļoti ieinteresēts krāpšanas efektīvai apkarošanai.  2016. gada jūnijā VP GKrPP amatpersonas izvērtēja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 18. maija pārstāvju sapulcē apspriestos jautājumus saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā esošo ēnu ekonomikas lielo īpatsvaru un sniedza viedokli par iespēju tos risināt.  08.07.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās IT drošības padomes sēdē Aizsardzības ministrijā, kurā tika runāts par aktualitātēm - AM - par grozījumiem IT drošības likumā, un par Elektroniskās identifikācijas uzraudzības komitejas izveides gaitu. Diskutēja par e-ID un e-Paraksta jautājumu (AM,VARAM), izskatīja e-veselības projektu (Nacionālais veselības dienests), kā arī tika runāts par Kibernoziedzības problemātiku un iespējamiem risinājumiem.  02.08.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona tikās ar Lattelecom Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju sakarā ar interneta drošības jautājumiem. Ņemot vērā, ka Lattelecom ir lielākais interneta un televīzijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kā arī abpusējo vēlmi aktīvi iesaistīties sabiedrībai aktuālu tematu skaidrošanā, kā saskarsmes jomas nosakot kiberdrošību un nelegālā audiovizuālā satura apkarošanu, tika nolemts nākotnē apmainīties ar informāciju un pārrunātas sadarbības iespējas. Amatpersonas sniegtās atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem nolemts izvietot mājaslapā [www.drossinternets.lv](http://www.drossinternets.lv/).  14.09.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona tikās ar AS”SEB banka” pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi saistībā ar drošiem elektromaksāšanas līdzekļiem.  16.09.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas tikās ar apvienības “Nē, pirātismam, Latvijā” pārstāvi. Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi saistībā ar nelikumīgām televīzijas pārraidēm.  29.09.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās Kultūras ministrijas darba grupā, lai pārrunātu jautājumus saistībā ar nelegālās televīzijas apkarošanu valstī.  11.10.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas tikās ar TNT (Turner Network Television) oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā savstarpējās sadarbības jautājumos saistībā ar nelegālās televīzijas apkarošanu.  13.10.2016. dalība biedrības “DIA+LOGS” prezentācijā projekta “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” ietvaros Rīgā, Latvijā.  17.10.2016. VP GKrPP ENAP amatpersona piedalījās SEB bankas organizētajā preses konferencē, kuras laikā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar nepienācīgu personīgo banku karšu datu glabāšanu (iesakot rūpīgāk sargāt personīgos datus interneta vidē). Tāpat tika pārrunāti jautājumi saistībā ar VP uzsāktajiem kriminālprocesiem par datu, programmatūras un iekārtu iegūšanu, izgatavošanu, izplatīšanu, izmantošanu un glabāšanu, nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem (tika minēti statistikas dati).  17.10.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas tikās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvjiem un pārrunāja jautājumus saistībā ar apmācības programmas izstrādi, kura paredzēta nelegāla TV satura apkarošanai.  17.10.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas tikās ar biedrības “Par legālu saturu” pārstāvjiem un pārrunāja jautājumus saistībā ar apmācības programmas izstrādi cīņā ar nelegālu audio vizuālo saturu.  19.10.2016. VP GKrPP ENAP amatpersonas tikās ar Datorprogrammu autortiesību apvienības (DAA), Autodesk, Betley, Microsoft, Tilde pārstāvjiem savstarpējās sadarbības jautājumos.  20.12.2016. dalība Veselības ministrijas organizētājā sanāksmē saistībā ar GBL kontroles jautājumiem Latvijā.  2016. gada decembrī sadarbībā ar PVD Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļas pārstāvjiem veikta tematiskā pārbaude, kur tika konstatēta tirdzniecība ar augļiem un dārzeņiem bez izcelsmi apliecinošiem dokumentiem. Pārbaudes laikā PVD izņēma augļus, sēklas, mārrutkus, riekstus un dārzeņus, kuri ir bez marķējuma, kuru kopējais svars ir 3 000 kg. Produkti tika nogādāti Rīgas Zooloģiskajam dārzam.  **VRS** - Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.05.2010. instrukcijas Nr.5 “Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts robežas drošības jautājumos” 13.punktu Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes organizēja sadarbības reģionālo grupu sēdes. Kopā notika 20 sēdes, kurās piedalījās Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta amatpersonas:  1. Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldē – 4 (24.02.2016., 25.05.2016., 28.09.2016., 30.11.2016.);  2. Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldē – 4 (30.03.2016., 14.06.2016., 29.09.2016., 13.12.2016.)  3. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē – 4 (22.03.2016., 15.06.2016., 22.09.2016., 19.12.2016.);  4. Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē – 4 (23.03.2016., 21.06.2016., 27.09.2016., 07.12.2016.);  5. Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē – 4 (18.03.2016., 15.06.2016., 09.09.2016., 23.11.2016.).  Citastarpā šo sanāksmju laikā tiek veikta informācijas un pieredzes apmaiņa par sabiedrības iesaistīšanu noziedzības apkarošanā, un šādas informācijas apmaiņas rezultātā sabiedrības līdzdalības aktivitāte ir palielinājusies. Valsts robežsardzes rīcībā esošā informācija liecina, ka 2015.gadā tika konstatēti 11 gadījumi, kad personas informēja Valsts robežsardzi par konstatētajiem iespājamiem likumpārkāpumiem, savukārt 2016.gadā tika konstatēti jau 17 šādi gadījumi.  **VID** -   * 31.03.2016. apstiprināts Tiesībaizsardzības iestāžu rīcības plāns (TAI) 2016.-2018. gadam, lai aktivizētu cīņu pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā”. * 20.05.2016. notika TAI rīcības plāna izstrādes un ieviešanas darba grupas sanāksme, kurā tika novērtēta situācija 1.ceturksnī. * 26.07.2016. notika TAI rīcības plāna izstrādes un ieviešanas darba grupas sanāksme, kurā tika novērtēti 2016. gada 1.pusgada darba rezultāti, analizēta Latvijas vieta cigarešu nelikumīgajā apritē Eiropas kontekstā, tostarp zināmie cigarešu aizturējumi citās ES dalībvalstīs ar Latvijas personu un transporta līdzekļu iesaisti. Notika VID Muitas policijas pārvaldes sagatavotā kārtības projekta “VID Muitas policijas pārvaldes un Valsts policijas amatpersonu rīcība gadījumos, kad Valsts policijas amatpersonas konstatē noziedzīgu nodarījumu pazīmes, kuru izmeklēšana piekritīga VID Muitas policijas pārvaldei un VID Muitas policijas pārvaldes amatpersonas konstatē noziedzīgu nodarījumu pazīmes, kuru izmeklēšana piekritīga Valsts policijai” apspriešana. Atbilstoši starptautisku pētījumu reazultātiem, nelikumīgā cigarešu aprite 2016. gada 1.pusgadā nepārsniedz 23,8% no kopējā patēriņa. * 02.03.2017. notiks TAI rīcības plāna izstrādes un ieviešanas darba grupas sanāksme, kurā tiks novērtēti 2016. gada darba rezultāti. Notiks diskusijas par prioritāriem pasākumiem 2017. gadā, kā arī par veicamām darbībām šī gada pirmajā ceturksnī.   **KNAB** - KNAB  2016. gada 17. martā izsludināja vizuāli grafisko konkursu jauniešiem „Es savai skolai”. Tā ietvaros skolēni un studenti aicināti iesniegt zīmējumus, fotogrāfijas, tekstus, gleznojumus, kā arī jebkurā cita veida tehnikā veidotus vizuāli attēlojamus darbus, kuros pausta godīguma, taisnīguma un ētiskas rīcības ideja.  KNAB 2016. gada 20. oktobrī izsludināja korupcijas novēršanas tēmai veltītu zīmējumu konkursu jauniešiem “Esmu PRET korupciju!”. |
| 2.12. Piedalīties ES Politikas cikla 2014. – 2017.gadam prioritāšu smagās un organizētās noziedzības jomā operatīvās rīcības plānu īstenošanā. | Viss periods | IeM  TM, VP, VRS,  VID | Īstenoti plāni atbilstoši iestāžu kompetencei. | **VP** – 2015. gadā katrā prioritātē tika nodrošināta informācijas apmaiņas koordinēšana starp Eiropola EMPACT atbalsta vienību, prioritāšu īstenošanas OAP vadītāju vai viņa vietnieku, Latvijas ekspertiem un iesaistītajām struktūrvienībām. Vienlaikus tika turpināta jautājuma risināšana par OAP 2015. gadam pasākumu iespējamajiem Iekšējā drošības fonda finanšu piesaistes variantiem un mehānismu.  2015. gada janvārī-februārī Latvijas eksperti piedalījās Eiropola organizētajās OAP īstenošanas atklāšanas sanāksmēs, kurās apspriesti jautājumi par OAP iekļauto pasākumu realizēšanas iespējām un iespējamo finansējumu.  12.-14.02.2015. ar Latvijas ekspertiem pārrunāti OAP finansēšanas jautājumi, izskatot OAP sagatavotos finanšu aprēķinus.  19.02.2015. EMPACT nacionālais koordinators piedalījās Eiropola EMPACT atbalsta vienības organizētajā sanāksmē Eiropolā par Eiropola deleģēšanas līgumu un ES Politikas cikla 2014.-2017. gadam prioritāšu smagās un organizētās noziedzības jomā OAP 2015. gadam finansēšanu, kurā Latvija tika pārstāvēta par vispārīgiem OAP finanšu jautājumiem. Katram OAP ir apmēram 500 000 *euro* uz diviem gadiem. Katrā plānā paredzēts šos finanšu līdzekļus pieprasīt ne vairāk kā trīs iesniegumos vai granta līgumos, turklāt, operacionāliem pasākumiem, tostarp atļauta arī atsevišķu tehnisko līdzekļu iegāde. Dalībvalstu līdzfinansējums ir 5,0% apmērā, 7,0% paredzēti administrēšanas mērķiem. Līdz 27.02.2015. dalībvalstīm, kuras vada OAP pasākumus, bija jāiesniedz oficiālā dokumentācija Eiropolā virzīšanai Eiropas Komisijā.  Kopumā ES ir izvirzījusi 9 prioritātes, kopā ar apakšprioritātēm ir 13 darbības virzieni, LV piedalās 9, VP pārstāv 6 prioritātes:   * prioritāte A “Nelegālā imigrācija” (LV nepiedalās); * B „Cilvēku tirdzniecība” (pārstāv VP); * C “Preču viltošana (LV nepiedalās); * D1 „Akcīzes preču kontrabandas un nelikumīgas aprites apkarošana” (pārstāv VID Muitas policijas pārvalde); * D2 „Cīņa ar krāpšanos PVN jomā” (pārstāv VID Finanšu policijas pārvalde); * E „Sintētiskās narkotikas” (pārstāv VP); * F „Cīņa pret heroīna kontrabandu ES” (pārstāv VID Muitas policijas pārvalde); * F “Kokaīna kontrabanda” (LV nepiedalās, bet iestājās Eiropola FP Cola); * I „Organizētā noziedzība pret īpašumu” (pārstāv VP divi eksperti); * G1 “Kibernoziegumi” apakšprioritāte “Krāpšanas tiešsaistē un krāpšanās ar maksājuma kartēm” (pārstāv VP); * G2 „Kibernoziegumi” apakšprioritāte “Bērnu pornogrāfija un izmantošana” (pārstāv VP); * G3 „Kibernoziegumi” apakšprioritāte “Kiberuzbrukumi” (pārstāv VP); * H “Šaujamieroči (LV nepiedalās).   Latvija vada trīs OAP pasākumus (prioritātē F „Heroīna kontrabanda” (pārstāv VID Muitas PP) 6.2.punkts, prioritātē D2 „Cīņa ar krāpšanos PVN jomā” (pārstāv VID FPP) 5.1.punkts; prioritātes G1 “Kibernoziegumi” apakšprioritātē “Krāpšanas tiešsaistē un krāpšanās ar maksājuma kartēm” (pārstāv VP) 3.2.2.punkts), kā arī piedalās vairākās aktivitātēs šādos OAP:   * B „Cilvēku tirdzniecība” – 11 pasākumos no 15 pasākumiem; * D1 „Akcīzes preču kontrabandas un nelikumīgas aprites apkarošana” – 2 pasākumos no 18 pasākumiem; * D2 „Cīņa ar krāpšanos PVN jomā” – 5 pasākumos no 16 pasākumiem; * E „Sintētiskās narkotikas” – 15 pasākumos no 35 pasākumiem, turklāt vienā no pasākumiem VP ir līdzatbildīgā iestāde; * F „Heroīna kontrabanda” – 13 pasākumos no 16 pasākumiem; * prioritātes G1 “Kibernoziegumi” apakšprioritātē “Krāpšanas tiešsaistē un krāpšanās ar maksājuma kartēm” – 7 pasākumos no 18 pasākumiem; * G2 „Kibernoziegumi” apakšprioritāte “Bērnu pornogrāfija un izmantošana” – 4 pasākumos no 23 pasākumiem; * G3 „Kibernoziegumi” apakšprioritāte “Kiberuzbrukumi” – 12 pasākumos no 25 pasākumiem; * I „Organizētā noziedzība pret īpašumu” – 17 pasākumos no 27 pasākumiem, turklāt viens no pasākumiem ir saistīts ar CARPOL operācijas realizēšanu Latvijas prezidentūras laikā.   ES Politikas cikla smagās un organizētās noziedzības jomā OAP 2015. gadam atklāšanas sanāksmēs OAP vadītāji un vietnieki pārsvarā bija vienojušies ar aktivitāšu vadītājiem un iesaistītajām dalībvalstīm par to, kuras aktivitātes tiks finansētas, un par iespējamiem finansēšanas variantiem, tomēr uz šo sanāksmju laiku vairākiem OAP vadītājiem vai vietniekiem un aktivitāšu vadītājiem vēl nebija zināms, vai attiecīgo valstu atbildīgās iestādes piešķirs nepieciešamos finanšu līdzekļus līdzfinansējumam 5% apmērā. Līdz ar to minētais jautājums 11.-13.02.2015. pārrunāts ar Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem.  27.02.2015. pieņemts lēmums, ka Latvija piedalīsies praktiski visās ieplānotajās aktivitātes, kurās nav nepieciešams līdzfinansējums, tai skaitā 25.02.2015. parakstīta partnerības deklarācija ar BE pasākuma vadītāju “Kibernoziegumu” apakšprioritātē “Bērnu pornogrāfija un izmantošana” par 5.2.punkta pasākuma īstenošanu, kurā piedalās 16 dalībvalstis. Savukārt prioritātēs „Heroīna kontrabanda”, “Karuseļveida krāpšanas” finanšu pieprasījumu sagatavošanu veic VID struktūrvienības.  OAP finansēšanas jautājums izskatīts arī COSI 26.03.2015. sanāksmē, kurā Eiropola direktora vietnieks informēja, ka uz COSI sanāksmes brīdi saņemti un tiek izskatīti 19 pieteikumi, vismaz pa vienam pieteikumiem katrā OAP. Kopējā pieprasītā summa ir 4,2 miljoni, pieteikumus bija paredzēts izvērtēt 2015. gada martā – aprīlī. Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju pirmos līgumus bija plānots slēgt 2015. gada aprīļa beigās, bet kopumā šī procedūra bija pabeigta līdz 2015. gada jūnijam. Paredzētas aploksnes arī neparedzētiem izdevumiem, kopumā OAP ietvaros no Eiropola budžeta paredzēts finansēt četras sanāksmes katrā OAP. EK finansējumu LV ietvaros saņēma VID MPP (prioritātē “Heroīna kontrabanda”), kā arī tiek risināts jautājums par finansējuma saņemšanu VP (prioritātē “Sintētiskās narkotikas”).  2015. gadā veikta virkne pasākumu, lai gatavotos kopīgajām starptautiskajām operācijām vai kopīgajām rīcības dienām. 28.01.2015. un 12.02.2015. Eiropolā tika organizēta sanāksme par kopīgām operācijām ierobežotam dalībnieku lokam, daļa pasākumu paredzēts finansēt no deleģēšanas līgumā paredzētajiem līdzekļiem. 2015. gada februārī no Eiropola saņemta dokumentācija saistībā ar plānotajām operācijām, kas iesniegta VP, VID MPP un VID FPP ekspertiem, vienlaikus pārrunājot jautājumus par LV iespējamo dalību šajās operācijās.  Kopīgo rīcības dienu organizēšanas iespējas izskatītas arī COSI 26.03.2015. sanāksmē.  2015. gada sākumā veikta virkne pasākumu ar mērķi gatavoties EMPACT nacionālo koordinatoru 28.-29.05.2015. sanāksmei, kuru bija paredzēts vadīt Latvijas pārstāvjiem Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, t.sk. tika organizētas divas tikšanās 19.02.2015. un 26.02.2015. ar Eiropola EMPACT atbalsta vienības pārstāvjiem un tika veikta informācijas apmaiņas koordinācija ar Eiropola pārstāvjiem un iesaistītajiem dalībniekiem. EMPACT nacionālo koordinatoru sanāksmes organizēšana pārrunāta arī COSI 26.03.2015. sanāksmes laikā ar Eiropola direktora vietnieku.  2015.g ada maijā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta sakaru virsnieku Eiropolā K.Valpēteri un ES Padomes Muitas sadarbības jautājumu darba grupas (CCWP) vadītāja LV prezidentūras laikā A.Paegli tika risināti jautājumi par CCWP un Eiropola prezentāciju saturu EMPACT nacionālo koordinatoru sanāksmē.  2015. gada 28.-29. maijā EMPACT nacionālais koordinators (LV) vadīja EMPACT nacionālo koordinatoru sanāksmi Eiropolā, Hāgā, Nīderlandē, kurā no Latvijas piedalījās un atbalstu sniedza Latvijas Iekšlietu ministrijas pārstāve A.Kalniņa un VP GKrPP SSB Eiropola nacionālās nodaļas pārstāvis. Šajā sanāksmē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku no ES dalībvalstīm, Eiropola, Frontex, Eurojust, CCWP, CEPOL, Komisijas un ES Padomes ģenerālsekretariāta. Pēc sanāksmes turpinās darbs pie Eiropola direktora ziņojuma projekta par ES politikas cikla īstenošanu pilnveidošanas, kā arī sanāksmes secinājumu izstrādes.  2015. gada jūnijā sadarbībā ar Latvijas Iekšlietu ministrijas pārstāvi (A.Kalniņu) tika sagatavots 19.06.2015. dokuments 10107/15 “Summary report of the National EMPACT Coordinator (NEC) meeting held at Europol on 28-29 May 2015”, uz kura pamata tika izstrādāts arī 25.06.2014. diskusiju dokuments 10154/15 “Discussion paper – EU Policy cycle”.  2015. gada otrajā pusgadā tika uzsākti pasākumi, lai gatavotos ES Politikas cikla 2014.-2017. gadam prioritāšu smagās un organizētās noziedzības jomā operatīvās rīcības plānu (OAP) izstrādei 2016. gadam. EMPACT ietvaros tika veikta informācijas apmaiņas koordinācija starp Eiropola atbalsta vienību un Latvijas nacionālo tiesībaizsardzības iestāžu ekspertiem, kuri pārstāv nacionālās intereses ES Politikas cikla prioritātēs.  Operatīvo rīcības plānu izstrāde ieplānota Eiropolā 2015. gada oktobrī: 6.-7.oktobrī prioritātēs “Organizētās noziedzības pret īpašumu apkarošana” (pārstāv VP), “Heroīna kontrabandas apkarošana” (pārstāv VID MPP); 8.-9.oktobrī “Sintētisko narkotiku ražošanas un izplatības apkarošana” (pārstāv VP), “Cilvēktirdzniecības apkarošana” (pārstāv VP); 13.-14.oktobrī “Nelegālās imigrācijas veicināšanas apkarošana” (Latvija nepiedalās, sadarbībā ar Eiropolu un VRS tiek izskatīts jautājums par pievienošanos šai prioritātei); 15.-16.oktobrī “Šaujamieroču nelegālās aprites apkarošana”  (Latvija nepiedalās), “Viltotu preču izplatības apkarošana” (Latvija nepiedalās); 20.-21.oktobrī “Kokaīna kontrabandas apkarošana” (Latvija nepiedalās), “Krāpšanās ar maksājumu kartēm apkarošana” (pārstāv VP); 22.-23.oktobrī “Bērnu seksuālās izmantošanas tiešsaistē apkarošana” (pārstāv VP); 27.-28.oktobrī “Kiberuzbrukumu apkarošana” (pārstāv VP), “PVN krāpšanu apkarošana” (pārstāv VID Finanšu policijas pārvalde); 29.-30.oktobrī “Krāpšanās ar akcīzes precēm apkarošana” (pārstāv VID Muitas policijas pārvalde).  Vienlaikus ES dalībvalstīm līdz 2015. gada 30. oktobrim ir jāsagatavo informācija par 2015. gada OAP izpildi 2015. gada otrajā pusgadā. Jāpiebilst, ka EMPACT prioritātēs sasniegto darbu paredzēts izvērtēt neatkarīgā darba grupā, ko organizēs Eiropas Komisija 2015.-2016. gadā. Viedoklis par šīs novērtēšanas veicējiem, aptvērumu, objektiem un laika periodu (10.09.2015. dokuments Nr. 11878/15 Independent Evaltuation Mechanism of the Policy Cycle: Content and Process) tika iesniegts un izskatīts COSI atbalsta grupas 14.09.2015. sanāksmē, kā arī paredzēts izskatīt COSI 21.09.2015. sanāksmē.  2015. gada otrajā pusgadā tika turpināta arī dalība EMPACT starptautiskajās operācijās. Narkotiku (sintētiskās narkotikas, kokaīns, heroīns) nelegālās aprites, šaujamieroču nelegālās aprites un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā tiek organizēta starptautiskā operācija 2015. gada 21.-25. septembrī. Šajā operācijā piedalās arī Latvija, kā arī Eiropola operāciju vadības centrā ir deleģēts pārstāvis operācijas norises koordinēšanai un informācijas apmaiņai ar ES dalībvalstīm, asociētajām valstīm, Latvijas kompetento iestāžu pārstāvjiem, Eiropola struktūrvienībām un trešajām valstīm.  2015. gada 24.-25. novembrī ieplānota EMPACT nacionālo koordinatoru sanāksme Eiropolā, kurā tiks izskatīta OAP 2015. gadam izpilde, OAP 2016. gadam projekti, EK finansējuma izlietošanas un plānošanas 2016. gadam jautājumi, kā arī citi dalības EMPACT prioritātēs un sadarbības aspekti.  2015. gada decembrī tika turpināti pasākumi, kas saistīti ar informācijas apmaiņas koordināciju un pasākumu izpildi ES politikas cikla 2014.-2017. gadam prioritāšu īstenošanā EMPACT ietvaros. 2015. gada decembrī katrā prioritātē tika nodrošināta informācijas apmaiņas koordinēšana starp Eiropola EMPACT atbalsta vienību, prioritāšu īstenošanas OAP vadītāju vai viņa vietnieku, Latvijas ekspertiem un iesaistītajām struktūrvienībām. Papildus tam atsevišķi OAP īstenošanas jautājumi pārrunāti telefoniski ar prioritāšu ekspertiem.  2015. gada 14. decembrī EMPACT nacionālais koordinators organizēja Valsts policijas, VID MPP un FPP un VRS amatpersonu apvienoto EMPACT un Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma (SOCTA) sanāksmi, lai pārrunātu informatīva rakstura jautājumus, aktuālus ES Politikas cikla īstenošanas jautājumus, pasākumu koordinēšanu un SOCTA izstrādes aspektus.  2015. gada decembrī tika veikta arī informācijas apmaiņas koordinācija un ES Politikas cikla prioritāšu operatīvās rīcības plānu (OAP) 2016. gadam saskaņošana. 2016. gadā ir samazināts OAP pasākumu skaits, taču LV dalības īpatsvars pasākumu īstenošanā ir palicis iepriekšējais, tāpat LV turpināja vadīt divus pasākumus prioritātē F „Heroīna kontrabanda” (pārstāv VID MPP), prioritātē D2 „Cīņa ar krāpšanos PVN jomā” (pārstāv VID FPP), kā arī ir pasākuma vadītāja vietnieks prioritātē F „Heroīna kontrabanda” (pārstāv VID MPP) un prioritātē “Cīņa ar krāpšanos PVN jomā” (pārstāv FPP).  2016. gada OAP tika izskatīti A.6 Pastāvīgās komitejas operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) atbalsta grupas 10.12.2015. sanāksmē un apstiprināti COSI 16.12.2015. sanāksmē.  2015. gada decembrī tika veikti pasākumi ar mērķi nodrošināt VP un VID ekspertu dalību 2016. gada janvārī-februārī Eiropola organizētajās OAP 2016. gadam atklāšanas sanāksmēs:  - prioritātē “Krāpšanās ar maksājumu kartēm” 12.-13.01.2016.;  - prioritātē “Heroīns” 18.-19.01.2016.;  - prioritātē “Organizētā noziedzība pret īpašumu” 21.-22.01.2016.;  - prioritātē “Bērnu seksuālā izmantošana tiešsaistē” 28.01.2016.;  - prioritātē “Kiberuzbrukumi” 08.09.02.2016.;  - prioritātē “Akcīzes preces” 11.-12.02.2016.;  - prioritātē “Cilvēku tirdzniecība” 16.-17.02.2016.;  - prioritātē “Karuseļveida krāpšanas” 22.-23.02.2016.;  - prioritātē “Sintētiskās narkotikas” 24.-25.02.2016.  2016. gadā tika turpināta pasākumu īstenošana ES Politikas ciklā atbilstoši ES Padomes secinājumiem par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret smago un organizēto noziedzību 2014.-2017. gadam (apstiprināti Tieslietu un iekšlietu padomē, Briselē, 26.07.2013., dokumenta Nr. 12095/13) Eiropas daudznozaru platformas pret noziedzības draudiem (EMPACT) ietvaros. ES Padomes secinājumos laikā no 2014. līdz 2017. gadam noteiktas 9 prioritātes (kopā ar apakšprioritātēm šobrīd ir 13 prioritārās jomas) cīņai pret smago un organizēto noziedzību. Latvija piedalās 9 no 13 prioritāšu īstenošanā, tai skaitā:   * B „Cīņa ar cilvēku tirdzniecību” (pārstāv VP GKrPP ONAP); * I „Organizētās noziedzības pret īpašumu (mobilās noziedzīgās grupas) apkarošana” (pārstāv VP GKrPP KIP un SSP); * E „Sintētisko narkotiku ražošanas apkarošana un cīņa ar to kontrabandu ES” (pārstāv VP GKrPP ONAP); * G1 „Cīņa ar kibernoziegumiem apakšprioritātē krāpšanas tiešsaistē un krāpšanās ar maksājuma kartēm” (pārstāv VP GKrPP ENAP); * G2 „Cīņa ar kibernoziegumiem apakšprioritātē bērnu seksuālā izmantošana tiešsaistē” (pārstāv VP GKrPP ENAP); * G3 „Cīņa ar kibernoziegumiem apakšprioritātē kiberuzbrukumi” (pārstāv VP GKrPP ENAP); * D1 „Akcīzes preču kontrabandas un nelikumīgas aprites apkarošana” (pārstāv VID Muitas PP); * D2 „Cīņa ar krāpšanos PVN jomā” (pārstāv VID Finanšu PP); * F „Cīņa pret heroīna kontrabandu ES” (pārstāv VID Muitas PP).   2016. gadā ES Politikas cikla realizēšanas jautājumi vairākkārt izskatīti ES politikas plānošanas līmenī un šajā sakarībā EMPACT nacionālais koordinators sadarbībā ar Latvijas ekspertiem pastāvīgi sniedza informāciju, kas nepieciešama dažādu instrukciju sagatavošanai.  2016. gadā EMPACT nacionālais koordinators turpināja veikt pasākumus dalībai ES Politikas cikla novērtēšanas uzraudzības neatkarīgajā darba grupā.  2016. gadā EMPACT ietvaros veikta virkne pasākumu ar mērķi nodrošināt ES dalībvalstu Kopīgo rīcības dienu (JAD) norisi un Latvijas dalību tajās.  Atskaites perioda sākumā sagatavota un nosūtīta EMPACT darbībā iesaistītajām VP un VID amatpersonām informācija par operatīvās rīcības plānos (OAP) 2016.gadam ietvertajiem pasākumiem, kuru ietvaros tiek organizētas JAD vai starptautiskas operācijas.  Latvijas dalība OAP 2016. gadā ir šāda:   * B „Cīņa ar cilvēku tirdzniecību” (dok. Nr.14821/15) – 11 pasākumos no 13 pasākumiem; * D1 „Akcīzes preču kontrabanda” (dok. Nr.14837/15) – 7 pasākumos no 14 pasākumiem; * D2 „Cīņa ar krāpšanos PVN jomā” (dok. Nr.14838/15) – 8 pasākumos no 15 pasākumiem, vada vienu pasākumu un ir viena pasākuma vadītāja vietnieks; * E „Sintētiskās narkotikas” (dok. Nr.14839/15) – 5 pasākumos no 18 pasākumiem; * F „Heroīna kontrabanda” (dok. Nr.14852/15) – 11 pasākumos no 13 pasākumiem, vada vienu pasākumu un ir viena pasākuma vadītāja vietnieks; * G1 “Kibernoziegumi” apakšprioritātē “Krāpšanas ar maksājuma kartēm” (dok. Nr.14854/15) – 6 pasākumos no 14 pasākumiem; * G2 „Kibernoziegumi” apakšprioritātē “Bērnu pornogrāfija un izmantošana” (dok. Nr.14855/15) – 6 pasākumos no 19 pasākumiem; * G3 „Kibernoziegumi” apakšprioritātē “Kiberuzbrukumi” (dok. Nr.14857/15) – 7 pasākumos no 16 pasākumiem; * I „Organizētā noziedzība pret īpašumu” (dok. Nr.14859/15) – 8 pasākumos no 19 pasākumiem.   2016.gada oktobrī Latvijas eksperti piedalījās OAP 2017.gadam projektu sagatavošanas sanāksmēs:  - “Organizētā noziedzība pret īpašumu” 2016.gada 03.-04.oktobrī;  - “Karuseļveida krāpšanas” 2016.gada 10.-11.oktobrī;  - “Bērnu seksuālā izmantošana tiešsaistē” 2016.gada 13.-14.oktobrī;  - “Heroīna kontrabanda” 2016.gada 18.-19.oktobrī;  - “Cilvēku tirdzniecība” 2016.gada 20.-21.oktobrī.  2016. gada oktobrī, novembrī Latvijas eksperti turpināja darbu saistībā ar 2016. gada oktobrī izstrādāto OAP 2017.gadam projektu pilnveidošanu, kas apstiprināti COSI 19.12.2016 sanāksmē.  2016. gada 10. un 28. novembrī tika organizēta VP GKrPP šaujamieroču ekspertu sanāksme, kurā pārrunāti jautājumi par turpmākās rīcības koordināciju šaujamieroču nelegālās aprites apkarošanas jomā, ņemot vērā to, ka Latvijas pārstāvji piedalās LEWP Šaujamieroču ekspertu apakšgrupas (EFE) darbībā, savukārt Latvija nav EMPACT prioritātes “Šaujamieroči” dalībniece.  2016. gada 22.-23. novembrī EMPACT nacionālais koordinators piedalījās Slovākijas prezidentūras ES Padomē un Eiropola organizētajā EMPACT nacionālo koordinatoru sanāksmē Eiropolā, kuras laikā tika izskatīti OAP pasākumu rezultāti, JAD plānošana 2017. gadā, OAP projekti 2017. gadam, pasākumu finansēšanas iespējas, kā arī sadarbības iespējas ar trešajām valstīm un trešajiem partneriem pēc Eiropola jaunās Regulas stāšanās spēkā.  **VID** – EMPACT aktivitātē Akcīzes krāpšana 2016.gadā veiktās darbības (atbildīga par aktivitāti – VID MPP):   1. 02.02.2016 EMPACT koordinatoram Eiropol nosūtīts VID apkopotais riska objektu saraksts operācijai “REWAL” (plāna aktivitāte 2.3) saistībā ar akcīzes preču noliktavām, kas varētu būt iesaistītas nelikumīgās darbībās vai ir atņemta licence. 2. 11-12.02.2016 apspriests un apstiprināts 2016.gada EMPACT plāns prioritātei “Akcīzes krāpšana”. 3. 14-15.03.2016 darba grupas sanāksme, kurā apspriesta EMPACT plāna aktivitātes 2.1 izpildes organizēšana - starptautiska operācija “Chess Knigt IV” minerāleļļu nelegālas aprites jomā. Noteikti darbības virzieni, operācijas norise un laiki. 4. 30-31.03.2016 darba grupas sanāksme, kurā apspriesta EMPACT plāna aktivitātes 2.4 izpildes organizēšana - starptautiska operācija “HANSA” cigarešu kontrabandas ES no trešajām valstīm novēršana. Noteikti darbības virzieni, operācijas norise un laiki. 5. 08.-09.05.2016. darba grupas sanāksme, kurā apspriesta EMPACT plāna aktivitātes 2.1 izpildes organizēšana - starptautiska operācija “Chess Knigt IV” minerāleļļu nelegālas aprites jomā. Pārrunāta operācijas norise, saskaņotas veicamās darbības. 6. 11-12.05.2016 EMPACT plāna aktivitātes 2.1 izpildes organizēšana - starptautiskās operācijas “Chess Knigt IV” 1.fāzes norise. Operācijas 1.fāze vērsta uz nelegālu minerāleļļu aprites novēršanu, kas tiek nosūtītas no PL uz Baltijas valstīm un citām ES dalībvalstīm. 7. 19.-20.06.2016. darba grupas sanāksme, kurā apspriesta EMPACT plāna aktivitātes 2.1 izpildes organizēšana - starptautiska operācija “Chess Knigt IV” minerāleļļu nelegālas aprites jomā. Pārrunāta operācijas 1.posma norise, saskaņotas 2.posmā (fāzē) veicamās darbības. 8. 05.07.2016 darba grupas sanāksme, kurā apspriesta EMPACT plāna aktivitātes 2.5 izpildes organizēšana - starptautiska operācija “HENGIST” cigarešu kontrabandas ES, izmantojot lielās loģistikas kompānijas un kurjerpastus. Noteikti darbības virzieni, operācijas norise un laiki. 9. 06.-07.07.2016 apspriesta 2016.gada EMPACT plāna prioritātei “Akcīzes krāpšana” izpildes gaita. 10. 07.09.2016 darba grupas sanāksme, kurā apspriesta EMPACT plāna aktivitāšu 2.4 un 2.5 izpildes organizēšana - starptautisko operāciju “HANSA” un “HENGIST” norise un laiki. 11. 26-27.09.2016 apspriesti un analizēti 2016.gadā jau sasniegtie rezultāti, precizētas gada nogalē veicamo operāciju detaļas un izstrādāta EMPACT operatīvo aktivitāšu plāna drafta versija 2017.gadam, prioritātei “Akcīzes krāpšana”. 12. 03-04.10.2016; 13-14.10.2016; 17-18.10.2016; 27-28.10.2016 EMPACT plāna aktivitāšu 2.4 un 2.5 izpildes organizēšana - starptautisko operāciju “HANSA” un “HENGIST” organizācija un norise. Operācijas vērstas pret nelegālu tabakas izstrādājumu apriti pāri ES robežai un tās teritorijā.   Starptautisko operāciju "HANSA" un "Hengist" ietvaros veikti aizturējumi: 04.10.2016 aizturēts - 202,175 kg hašiša, 1 persona, kravas a/m un 0.569 Kg hašiša, 1 persona, vieglā a/m, uzsākts kriminālprocess. 13.10.2016 aizturēts - 2 461 Starptautisko operāciju "HANSA" un "Hengist" ietvaros veikti aizturējumi: 04.10.2016 aizturēts - 202,175 kg hašiša, 1 persona, kravas a/m un 0.569 Kg hašiša, 1 persona, vieglā a/m, uzsākts kriminālprocess. 13.10.2016 aizturēts - 2 461 200 gab.cigaretes, 1 persona, kravas a/m, uzsākts kriminālprocess. 18.10.2016 aizturēts - 6 66 2400 gab.cigaretes, 1 persona, kravas a/m, uzsākts kriminālprocess.  200 gab.cigaretes, 1 persona, kravas a/m, uzsākts kriminālprocess. 18.10.2016 aizturēts - 6 66 2400 gab.cigaretes, 1 persona, kravas a/m, uzsākts kriminālprocess.   1. 10-12.10.2016; 18-20.10.2016; 25-27.10.2016, EMPACT plāna aktivitātes 2.1 izpildes organizēšana - starptautiskās operācijas “Chess Knigt IV” 2.fāzes norises atbalsts. Operācijas 2.fāze vērsta uz nelegālu minerāleļļu aprites novēršanu, kas tiek nosūtītas no BE; UK; HU; DE.   Starptautiskas operācijas "Chess Knight IV" ietvaros 29.10.2016 aizturēta kravas a/m ar naftas produktiem, daļa kravas izņemta - 900 kg naftas produktu, uzsākts adm.process, informācija par riska saņēmēju nosūtīta NKP.  EMPACT aktivitātē “Heroīns 2016.gadā veiktās darbības (atbildīga par aktivitāti – VID MPP):   1. 18.-19.01.2016. sadarbībā ar “Heroīna” darba grupas dalībniekiem rediģēts un pieņemts rīcībai EMPACT 2016.gada Operatīvo Aaktivitāšu Plāns (turpmāk OAP), kur VID MPP pārstāv Latvijas Republiku kā aktivitātes 6.2. līdere. Apstiprināts triju Baltijas valstu 3B2 operācijas plāns. 2. 15. – 16.06.2016. un 21. – 22.06.2016. triju Baltijas valstu 3B2 operācijas “pirmā fāze” uz ES un Krievijas Federācijas, un Baltkrievijas robežas. 3. 26.08. – 02.09.2016. triju Baltijas valstu 3B2 operācijas “otrā fāze” uz ES un Krievijas Federācijas, un Baltkrievijas robežas. 4. 18. - 19.10.2016. EMPACT aktivitāšu rezultātu izvērtēšana un sadarbībā ar “Heroīna” darba grupas dalībniekiem izstrādāts EMPACT 2017.gada OAP. Apstiprināta triju Baltijas valstu operācija 3B3 uz ES un Krievijas Federācijas, un Baltkrievijas robežas ar iespējamu Zviedrijas Karalistes, Norvēģijas Karalistes un Somijas Republikas līdzdalību.   EMPACT MTIC aktivitātē (PVN krāpšanas apkarošana) 2016.gadā veiktās darbības (par aktivitāti atbildīga – VID Finanšu policijas pārvalde):   1. dalība 22.02.-23.02.2016. EMPACT MTIC OAP 2016.gadam atklāšanas pasākumā; 2. dalība 07.09.2016. EMPACT MTIC stratēģiskajā sanāksmē; 3. dalība 10.10.-11.10.2016. EMPACT MTIC OAP 2017.gadam izstrādes sanāksmē.   2016.gadā VID Finanšu policijas pārvaldes EMPACT MTIC OAP 2016 ietvaros bija atbildīga par aktivitātes Nr.5.1 īstenošanu, kas saistīta ar PVN krāpšanas shēmu apkarošanu naftas produktu jomā Baltijas jūras reģionā (norādītā aktivitāte balstīta uz konkrētu VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā esošu kriminālprocesu).  **VRS** - Operatīvās rīcības plāna (OAP) ietvaros Valsts robežsardze nav noteikta kā atbildīgā vai līdzatbildīgā iestāde par kāda no plāna punktu realizāciju. Vienlaikus, Valsts robežsardze sniedza atbalstu vairāku OAP pasākumu realizācijā pēc plāna pasākuma realizētāja ielūguma, jo īpaši plāna punktos, kuros kā atbildīgā iestāde ir FRONTEX Aģentūra.  Plāna OA 1.1 – Riska analīze:  FRAN Viltoto dokumentu riska analīzes sanāksme, 02.03.-04.03.2015., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  EB - RAN Riska analīzes tīkla Austrumu robežu ekspertu sanāksme, 09.-12.03.2015., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  FRAN (FRONTEX riska analīzes tīkla) sanāksme, 14.-17.04.2015., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Gaisa robežu riska analīzes tīkla sanāksme, 27.-30.04.2015., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  FRAN (FRONTEX riska analīzes tīkla) sanāksme, 15.-17.09.2015., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Gaisa robežu riska analīzes tīkla sanāksme, 02.-05.11.2015., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  FRAN (FRONTEX riska analīzes tīkla) sanāksme, 8.-10.12.2015., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  FRAN (FRONTEX riska analīzes tīkla) sanāksme, 18.-20.01.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  FRAN Viltoto dokumentu riska analīzes sanāksme, 08.-09.02.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Rietumu Balkānu ekspertu sanāksme (WB – RAN), 10-11.03.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  FRAN (FRONTEX riska analīzes tīkla) sanāksme, 11.-13.04.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Gaisa robežu riska analīzes tīkla sanāksme, 17.-19.05.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  FRAN (FRONTEX riska analīzes tīkla) sanāksme, 14.-16.06.2016., Nīderlandē (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Dalība Aģentūras Riska analīzes tīkla sanāksmēs (FRAN un EDF-RAN), 12.09.-16.09.16., Slovākijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Gaisa robežu riska analīzes tīkla sanāksme, 29.-30.11.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Ikgadējā Viltotu dokumentu analītiskā pārskata sanāksme, 15.12.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  FRAN (FRONTEX riska analīzes tīkla) sanāksme, 14.12.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona).  Plāna OA 2.6 – Operācijas uz gaisa robežām:  Dalība kopīgajā operācijā Alexis II 2015, 08.10.-05.11.2015., Zviedrijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Dalība kopīgajā operācijā Vega Children 2015, 26.08.-05.10.2015., Nīderlandē (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Dalība kopīgajā operācijā Alexis I 2016, 16.03.-19.04.2016, Lidostas 2.līnijas eksperts, Bulgārijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona) un 19.03.-19.05.2016., Itālijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Dalība kopīgajā operācijā Alexis II 2016, 27.09.-25.10.2016., Somijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona) un 26.10.-23.11.2016., Lietuvā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona).  Plāna OA 5.3 – Rietumu Balkānu kopīgās operācijas:  Dalība kopīgajā operācijā Coordination points 2016, II līnijas dokumentu izpētes eksperts, 14.06.-12.07.2016., Albānija (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Dalība kopīgajā operācijā Coordination points 2016, Zagtā autotransporta atklāšanas eksperts, 06.10.-03.11.16., Serbija, (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Dalība kopīgajā operācijā Flexible Operational activities 2016, VRS Mobilais video novērošanas komplekss (piedalījās 4 Valsts robežsardzes amatpersonas), 25.05.-9.11.2016., Horvātijas –Serbijas robeža.  Plāna OA – 6.3 – Dokumentu ekspertu apmācības:  Rekomendāciju rokasgrāmatas izstrādes darba grupa viltoto dokumentu atklāšanā, 27.09.-02.10.2015., Francijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Viltotu dokumentu atklāšanas apmācības, 20.09.-03.10.2015., Nīderlandē (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Seminārs par dokumentu viltojumiem un riska analīzi, 23.-25.11.2015., Nīderlandē (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Apmācības viltoto dokumentu atklāšanas jomā, 13.-25.03.2016., Nīderlandē (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Apmācības viltoto dokumentu atklāšanas jomā, 12.-24.06.2016., Nīderlandē (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Apmācības viltoto dokumentu atklāšanas jomā, 11.09.-23.09.16., Nīderlandē (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona).  Plāna OA -6.5 – Apmācības riska analīzes un izlūkošanas spēju stiprināšanai:  Iztaujāšanas ekspertu apmācības (Debriefing expert), 17.-25.03.2015, Slovākijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  II līnijas lidostas ekspertu apmācības, 04.-15.05.2015., Itālijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Iztaujāšanas ekspertu apmācības (Debriefing expert), 16.-27.11.2015., Itālijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  II līnijas lidostas ekspertu apmācības, 01.-12.02.2016., Slovākijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Darba grupa par "Vega Countermeasures" rokasgrāmatas aktualizēšanu, 22.-26.02.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  II līnijas lidostas ekspertu apmācības, 29.03.-09.04.2016., Maltā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Darba grupa par "Vega Countermeasures" rokasgrāmatas aktualizēšanu, 18.-22.04.2016., Spānijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  Reģionālās Atpazīšanas ekspertu (Screener expert) apmācības, 22.-26.08.2016., Latvijā (piedalījās 12 Valsts robežsardzes amatpersonas);  Darba grupa par "Vega Countermeasures" rokasgrāmatas aktualizēšanu, 12.-16.09.2016., Polijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona);  II līnijas lidostas ekspertu apmācības, 21.11.-1.12.2016., Itālijā (piedalījās 1 Valsts robežsardzes amatpersona). |
| 2.13.Veikt pasākumus starpvalstu vienošanos un starptautisku sadarbības līgumu noslēgšanai personu speciālās aizsardzības jomā, tai skaitā, lai nodrošinātu pievienošanos Zalcburgas foruma ietvaros noslēgšanas procesā esošajam starptautiskajam līgumam – „Vienošanās par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā”. | 2015. gads | IeM    VP, VID, KNAB, ĢP, SAB | Nodrošināta starptautiskā sadarbība liecinieku aizsardzībā. Vienkāršota speciāli aizsargājamu personu pārvietošanas un uzņemšanas procedūra. | **VP** – 2015. un 2016. gadā tika turpināta sadarbība agrāk  noslēgto starptautisku vienošanos  un  līgumu  ietvaros par  sadarbību  liecinieku  aizsardzībā:  - ar  Lietuvu  un  Igauniju  „Latvijas  Republikas  Valdības,  Igaunijas  Republikas  Valdības  un  Lietuvas  Republikas  Valdības  vienošanās  par  sadarbību  liecinieku un  cietušo  aizsardzībā” ietvaros;  - ar  ANO  Krimināltribunāla  mehānisma  sekretariātu  (MICT)  „Grozītā  Latvjas  Republikas  valdības  un  Starptautiskā  kriminālā  tribunāla  bijušajai  Dienvidslāvijai  līguma  par  liecinieku,  kuri  uzstājušies  vai  uzstāsies  Starptautiskā  tribunāla  tiesve-dības  procedūrā,  un  nepieciešamības  gadījumā  arī  viņu  tuvāko  radinieku pārvieto-šanu  uz  Latvijas  Republikas  teritoriju”  ietvaros.  19.06.2015. stājās spēkā likums „Par Latvijas Republikas pievienošanos 24.05.2012. Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā”, ko Latvijas Republikas Saeima pieņēma 2015. gada 4. jūnijā. Minētajā likumā noteikts, ka Līguma 10.punkta izpratnē, Latvijas Republikas valsts kontaktpunkts ir Valsts policija, kas vada valsts aizsardzības programmu. Līgums stājas spēkā attiecībā uz valsti, kura tam pievienojas, otrā mēneša pirmajā dienā pēc tās pievienošanas instrumenta deponēšanas un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  2015. gadā veikti sagatavošanās pasākumi dalībai Baltijas Ministru padomes Tieslietu un iekšlietu komitejas izveidotās apakškomitejas “Latvijas Republikas Valdības, Igaunijas Republikas Valdības un Lietuvas Republikas Valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā” ikgadējā sanāksmē 07.-09.10.2015. Lietuvā.  7.-9.10.2015., pamatojoties uz Lietuvas kriminālpolicijas biroja uzaicinājumu, VP GKrPP amatpersonas piedalījās Baltijas Ministru padomes Tieslietu un iekšlietu komitejas izveidotās apakškomitejas “Latvijas Republikas Valdības, Igaunijas Republikas Valdības un Lietuvas Republikas Valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā” ikgadējā sanāksmē un Baltijas valstu kopīgās apmācībās Viļņā, Lietuvā.  04.02., 11.02. un 25.02.2016. VP GKrPP KVP amatpersona piedalījās ar TM 14.01.2016. rīkojumu Nr.1-1/11 apstiprinātās darba grupas Latvijas normatīvā regulējuma atbilstības Eiropas Padomes Konvencijai par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību izvērtēšanai sanāksmēs.  Izskatīti Konvencijas panti par kriminālprocesu, cietušo tiesībām, liecinieku aizsardzību, starptautisko sadarbību un prevencijas pasākumiem nacionālā / starptautiskā līmenī.16.-17.04.2015. dalība EUROJUST organizētajā sanāksmē par cilvēktirdzniecības izmeklēšanas lietās cietušo un liecinieku aizsardzības jautājumiem. Hāgā, Nīderlandē.  16.-17.04.2015. VP GKrPP ONAP amatpersona piedalījās Eurojust organizētajā sanāksmē par cilvēktirdzniecības izmeklēšanas lietās cietušo un liecinieku aizsardzības jautājumiem. Hāgā, Nīderlandē.  09.05.-11.05.2016., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, dalība 17.Eiropola Liecinieku aizsardzības konferencē Bukarestē, Rumānijā.  23.05.-25.05.2016., pamatojoties uz Horvātijas Liecinieku aizsardzības dienesta uzaicinājumu, VP GKrPP amatpersonas piedalījās Zalcburgas foruma Liecinieku aizsardzības dienestu sanāksmē Valbadonā, Horvātijā.  19.08.-20.08.2016., pamatojoties uz Lietuvas Kriminālpolicijas biroja Liecinieku un cietušo aizsardzības departamenta ielūgumu, VP GKrPP IAP amatpersonas no piedalījās svinīgā pasākumā Lietuvā (Alītas rajons), lai stiprinātu starptautisko sadarbību.  28.09.-29.09.2016., pamatojoties uz Eiropola ielūgumu, VP GKrPP amatpersonas piedalījās Eiropola tīkla konferencē “Liecinieku aizsardzības psihosociālie jautājumi” Londonā, Lielbritānijā.  07.11.-11.11.2016., pamatojoties uz Lietuvas Republikas Kriminālpolicijas biroja Liecinieku un cietušo aizsardzības departamenta uzaicinājumu, VP GKrPP amatpersonas piedalījās minētā biroja organizētajās mācībās “Fiziskās apsardzes darbinieku praktiskās apmācības par novērošanas un pretnovērošanas tehniku un stratēģiju”. Viļņā, Lietuvā. |
| 2.14.Pamatojoties uz operatīvā darbībā izmantojamo speciālo līdzekļu attīstības tendencēm, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par attiecīgo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi, kā arī stiprināt tehnisko vienību kapacitāti (\*).  [(\*)Saskaņā ar 2004. gada 24. oktobra Ministru kabineta noteikumu „Valsts noslēpuma objektu saraksts” Nr.887 2.7.13. punktu „Operatīvās darbības finansēšanai paredzēto līdzekļu apmērs, sadalījums un faktiskais izlietojums” ir valsts noslēpuma objekts (IKK 2271)]. | 2015. -2016. gads | IeM  TM, VID, KNAB, VP, DP, VRS, ĢP, IeVP, SAB | Uzlabots operatīvās darbības materiālteh-niskais nodrošinā-jums, efektivizēts tiesību aizsardzības iestāžu darbs. | **IEM** - Saskaņā ar Ministru kabineta sēdē nolemto (16.06.2015. sēdes protokols Nr.29, 64.§) Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014. - 2016. gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām plāna pasākumus veikt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2016. gadā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām. Šis jautājums tika izskatīts iepriekš minēto likumprojektu sagatavošanas procesā, bet netika atbalstīts.  **VP** – Valsts policija sagatavoja Jaunās politikas iniciatīvas projektu, bet 2015. un 2016. gadā finansējums netika piešķirts.  **VRS** – iešķirto līdzekļu ietvaros VRS tika iegādāta IBM *i2 Analyst* programmatūra un licence, kā arī programmatūra datu izgūšanai no mobilajām ierīcēm.  **VID** - 2015. un 2016. gadā gadā pasākuma ieviešanai papildu finansējums netika piešķirts.  2015. gadā VID Finanšu policijas pārvaldē nepieciešams izveidot divas amata vietas (galvenais speciālists (28.1.apakšsaime, I līmenis, 9.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) tehniskās vienības kapacitātes stiprināšanai.     Pasākums daļēji realizēts VID budžeta ietvaros. Saskaņā ar VID Budžeta vadības komitejas lēmumu ir atbalstīta vienas amata vietas VID Finanšu policijas pārvaldes tehniskās vienības kapacitātes stiprināšanai izveidošana. Pašreiz ir noslēgusies personāla piesaistīšanas procedūra vienai amata vietai un atlases konkursa uzvarētāju pārbauda LV drošības iestādes, tiek kārtota pielaide valsts noslēpumam  VID Finanšu policijas pārvaldei nepieciešams papildu finansējums speciālās audio un video novērošanas tehnikas iegādei un apmācībām 42 686 *euro* apmērā.     Finansējums atrasts VID budžetā. Saskaņā ar VID Budžeta vadības komitejas 2015. gada 26. augusta sēdē nolemto ir atbalstīti minētie Finanšu policijas pārvaldes plānotie pasākumi un papildus nepieciešamais finansējums speciālās audio un video novērošanas tehnikas iegādei (p.1 – p.14), pasākumi tika realizēti līdz 2015. gada beigām. Pasākums p. 15 realizēts 2015. gada oktobra mēnesī, mācības notika Lielbritānijā.  VID Finanšu policijas pārvaldei nepieciešams papildu finansējums speciālās audio un video novērošanas tehnikas iegādei un apmācībām 28 457 *euro* apmērā (IKK 5210).  No VID budžeta piešķirts nepieciešamais finansējums speciālās audio un video tehnikas iegādei, iepirkumi tika realizēti līdz 2016. gada beigām.  **IEVP** - IeVP netika piešķirti papildus līdzekļi pasākuma īstenošanai. |
| 2.15. Uzlabot tiesu ekspertīži iestāžu tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izsekojamu lietisko pierādījumu izpēti, kā arī padarītu iespējamu termiņu ievērošanu tiesu ekspertīžu izpildē un kriminālprocesu izmeklēšanā. | Pastāvīgi | VP, VTEB | Uzlabojumi tehnisko līdzekļu un iekārtu jomā, veicot lietisko pierādījumu izpētes paātrinājumu. | **VP** – 2015. gadā tiesu ekspertīžu veikšanai un notikuma vietas apskatēm iegādātas:  Datorprogrammas *Exeba COMM* 10.0 programma IT ekspert.; *Password Recovery Toolkit* progr.IT ekspert.; *Chat Examiner* progr. IT ekspert.; programma e-pastu atjaunošanai; *EnCase* progr. IT ekspert.; speciālās lampas apavu pēdu atrašanai; speciālais dakto bokss un citas.  Narkotisko un psihotropo vielu identifikācijai Kurzemes eksperu nodaļai iegādāts:  gāzu hromatogrāfs ar masselektīvo detektoru, automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma; MS bibliotēka; jaudīgs UPS u.c.  2016. gadā papildus finansējums netika piešķirts.  **VTEB** 2015. un 2016. gadā līdzekļi pasākuma izpildei netika piešķirti.  Iestādes iekšējā finansējuma ietvaros tika uzturētas programmas IT ekspertīžu veikšanai, nomainīti un papildus iegādāta datortehnika IT un reljefo numuru zīmju izpētei, veikta apkope iekārtām, nomainīts viens hromatogrāfs un video spektrālais komparators. |
| 2.16. Veikt elektronisko informācijas sistēmu pilnveidošanu specifisko datu saglabāšanai un datu apmaiņas mehānismu pielāgošanu, lai nodrošinātu operatīvo datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un citām iestādēm organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanai (\*).  [(\*)Saskaņā ar 2004. gada 24. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.7.13. punktu „Operatīvās darbības finansēšanai paredzēto līdzekļu apmērs, sadalījums un faktiskais izlietojums” ir valsts noslēpuma objekts (IKK 2271)]. | Pastāvīgi | IeM IC  VP, VRS, DP, VID, KNAB, IeVP,ĢP,NILLND | Uzlabota informācijas apmaiņas tīkla darbība, nodrošinot ar aizsargājamo informāciju tiesībaizsardzības iestādes un ietaupot to resursus. | Ņemot vērā to, ka nepieciešamie finanšu līdzekļi netika piešķirti, pasākuma izpilde nav uzsākta.  **VP** – iestādes iekšējā finansējuma ietvaros tika izveidota un palaista ekspluatācijā KEIS apakšsistēmai 2015. gadā “Binārs” identiska datu bāze „Binārs Rīga”, kas VP Rīgas RP nomainīja sistēmu „Signāls”. Pēc minētās datu bāzes akreditēšanas SAB NDI, paredzēts veikt saslēgumu ar KEIS, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku un pilnvērtīgāku operatīvo datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un citām iestādēm organizētās noziedzības, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanai.  2015. gada jūnijā tika koordinēta un veikta VP GKrPP IB amatpersonu pārcelšana uz telpām, kurās pēc Drošības policijas atzinuma, var droši veikt klasificētās informācijas apstrādi elektroniskajā vidē. Šajā sakarā tika veikti pasākumi, lai uzlabotu lokālo drošības vidi, kā arī ieviestu piekļuves kontroli un video novērošanu.  Tika veikta datu kvalitātes kontrole KEIS apakšsistēmās, kā arī tika veikta konstatēto trūkumu novēršana.  2015.-2016. gadā pakāpeniski, piešķirtā finansējuma ietvaros tika iegādāta servertehnika, datortehnika un drošības programmatūra kritiskās infrastruktūras uzturēšanai, kā arī veikti pasākumi, kas nodrošināja VP GKrPP IB uzturēšanā esošo IKT resursu attīstību un modernizāciju. Tika noslēgta vienošanās ar VRS, kas nodrošināja iespēju veikt operatīvo interesi izraisošo personu pārbaudi VP informācijas koordinēšanas sistēmas ietvaros.  Tika veikta analītisko darba failu pārkonfigurēšanas un pielāgošanas darbam ar IBM i2 jauno 8. versiju.  2016. gada jūnijā tika veikti pasākumi, kas pilnveidoja KEIS apakšsistēmu funkcionalitāti un drošību. Papildus tam tika veikts klasificētās informācijas apstrādes infrastruktūru risinājumu un izcenojumu apkopojums. Izstrādāta specializēta programmatūra, kas ļauj veikt SOCTA ietvaros sniegtās informācijas atlasi no KEIS apakšsistēmas BINĀRS un tās strukturēšanu (ūnijā tika veikta SOCTA ietvaros sniegtās informācijas šķērspārbaude KEIS apakšsistēmā BINĀRS).  **VRS** - Valsts robežsardze nepieciešamības gadījumā nodrošina IeM IC amatpersonām piekļuvi darba stacijām.  **IEVP** - IeVP netika piešķirti papildus līdzekļi pasākuma īstenošanai. |
| 2.17. Veikt datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras (standarta un speciālās) atjaunošanu izmeklēšanas iestāžu struktūrvienībās, lai nodrošinātu efektīvu darbu ar izmantojamām sistēmām (Integrētā iekšlietu informācijas sistēma, Biometrijas sistēma, Šengenas informācijas sistēma, Interpol u.c.). | 2015. – 2016.gads | IeM IC  VP, VRS, DP, VID, KNAB, ĢP, IeVP, SAB | Biroja tehnikas un datortehnikas, programmatūras iegāde, efektivizēts tiesību aizsardzības iestāžu darbs. | **VP, VRS,** **VID, KNAB u.c.** tiesībaizsardzības iestādēs datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras iegāde un uzturēšana tiek nodrošināta iestāžu budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros. |
| 2.18.Veikt VID FPP datortehnikas atjaunošanu un pilnveidošanu, uzlabojot tās tehnisko kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu lietisko pierādījumu - elektronisko datu nesēju izpēti, lai risinātu vienu no būtiskajiem finanšu (nodokļu) noziegumu izmeklēšanas ilgo termiņu cēloņiem - laikietilpīgās un apjomīgās informācijas tehnoloģiskās ekspertīzes, ko vairumā gadījumu iespējams aizstāt ar apskatēm uz vietas FPP, bet kam nepieciešama jaudīga datortehnika un specializēta programmatūra | Pastāvīgi | VID | Uzlabojumi tehnisko līdzekļu un iekārtu jomā, efektivizēts VID FPP darbs. | **VID** - VID budžeta ietvaros iegādāta datortehnika IT apskašu veikšanai un operatīvās darbības nodrošināšanai, kā arī OLAF projekta ietvaros iegādāta specializētā datortehnika un programmatūra. |

08.06.2017 10:00

18 691

I.Zālītis

67219682

[indulis.zalitis@iem.gov.lv](mailto:indulis.zalitis@iem.gov.lv)