## Iesniegšanas kavējumi
2017-06-08 | [6 empty] | 3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017.gada 8.jūnijam.
N.p.k. | SAM | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | ES fondu finansējums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | Finansējuma saņēmēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2.2.1. | Būvniecības valsts kontroles birojs | Būvniecības procesu un IS attīstība | 1445000 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM.
2 | 2.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 425000 | 2017-05-31 | 2017-09-01
3 | 2.2.1. | Tiesu administrācija | Tiesu IS attīstība | 2697048.79 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
4 | 2.2.1. | Prokuratūra | Prokuratūras IS ProIS attīstība | 789650.1965 | 2017-05-31 | 2017-09-01
5 | 2.2.1. | Ieslodzījuma vietu pārvalde | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 403749.363 | 2017-05-31 | 2017-09-01
6 | 2.2.1. | Probācijas dienests | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 359549.363 | 2017-05-31 | 2017-09-01
7 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Personāla vadības platforma | 1700000 | 2017-05-31 | 2017-09-01
8 | 2.2.1. | VRAA | Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība | 850000 | 2017-05-31 | 2017-09-01
9 | 3.3.1. | Limbažu novada pašvaldība | Uzņēmējdabības attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā | 147973.9553 | 2017-05-31 | 2017-06-22 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies Limbažu novada pašvaldības projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
10 | 3.3.1. | Tukuma novada pašvaldība | Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā (Parādes iela) | 430777.8228 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ, kā arī vēl nav veikti nepieciešamie aprēķini.
11 | 3.3.1. | Alojas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā | 837250 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ, kā arī iepirkuma procedūra nenotika atbilstoši plānotajam.
12 | 3.3.1. | Cesvaines novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā | 618250 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Tika saņemts atzinums no CFLA par iepriekš iesniegtu projekta iesniegumu , kurā nepieciešams veikt dažādas korekcijas, līdz ar to projekta vadības personāls vēlas novērst iepriekš konstatētās kļūdas arī šajā.
13 | 3.3.1. | Tērvetes novada pašvaldība | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā | 170000 | 2017-05-31 | 2017-09-04 | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze.
14 | 4.2.2. | Viļānu novada pašvaldība | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | 70430 | 2017-05-31 | 2017-07-14 | Nepieciešams aktualizēt projekta iesniegumu, jo sākotnēji bija paredzēti citi risinājumi un projekta izstrādātājs atradās atvaļinājumā.
15 | 4.2.2. | Pļaviņu novada dome | Pļaviņu novada pašvaldības strukturvienību ēkas ,,Kūlīši", Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana. | 165100 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vēlas saņemt konsultāciju un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus. Plāno piedalīties 20.06.2017. VARAM rīkotajā seminārā.
16 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 153000 | 2017-05-31 | 2017-07-14 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
17 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 285000 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
18 | 4.2.2. | Saulkrastu novada pašvaldība | Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana | 206125 | 2017-05-31 | 2017-11-01 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika izsludināts iepirkums, kurā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi.
19 | 4.2.2. | Sējas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 207364 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
20 | 5.3.1. | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | 3316362 | 2017-04-30 | 2017-07-16 | Projekta ietvaros Valsts vides dienests pieprasīja veikt ietekmi uz vides sākotnējo izvērtējumu. Līvānu novada domes sēde par galvojuma sniegšanu notika 2017.gada 14.jūnijā, kā rezultātā tiek kavēts plānotais iesniegšanas termiņš.
21 | 5.3.1. | Salacgrīvas ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta | 1148278 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | Projekta dokumentācijas sagatavošanā iesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs, kurš nenodrošina darbu izpildi plānotajos termiņos.
22 | 5.5.1. | Daugavpils pilsētas dome | Rīteiropas vērtības | 4695000 | 2017-05-30 | 2017-07-31 | Projekta ietvaros aizkavējas 2 no 6 sadarbības partneru individuālo objektu stratēģiju apstiprināšana.
23 | 5.5.1. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs | Ziemeļkurzemes kultūrvēsturis-kā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (projekta idejas nosaukums) | 4225500.01 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | Sadarbības partnera atteikums dalībai projektā ierobežotu finanšu resursu dēļ aizkavējis iesniegšanu prognozētajā termiņā.
24 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2948459.58 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | Projekta iesnieguma un tā pielikumu izstrādei nepieciešams vairāk laika kā sākotnēji tika plānots. Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc visu nepieciešamo dokumentu izstrādes pabeigšanas un kopīgā sadarbības projekta stratēģijas un sadarbības līguma apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē, ievērojot domes sēžu jūnija grafiku.
25 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2500000 | 2017-05-30 | 2017-09-30 | Projekta iesniegums netika iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes.
26 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 301743 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
27 | 6.1.4. | Jelgavas pilsētas dome | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai(~2 km) | 12004303 | 2017-04-30 | 2017-08-18 | 2017.gada 6.jūnija tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos ar kuriem Jelgavas pilsētai tika piešķirts papildus finansējums projekta īstenošanai. Ieviešanas nosacījumi paredz, ka projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projektu. Līdz ar to, vienojoties ar SM, tika pieņemts lēmums neiesniegt sagatavoto projekta iesniegumu 30.04.2017., bet gaidīt minēto grozījumu spēkā stāšanos. Atbilstoši papildus piešķirtajam finansējumam nepieciešams aktualizēt ieņēmumu - izdevumu analīzi un projekta iesniegumu.
28 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEm un IKT jomā | 1471654 | 2017-05-30 | 2017-07-03 | Projekta iesniegums gatavs iesniegšanai Liepājas pašvaldībā pēc projekta apstiprināšanas Reģionālās attīstības konsultatīvajā padomē (RAKP) .
29 | 8.1.2. | Ventspils pašvaldība | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 3636684 | 2017-05-31 | 2017-09-30 | Projekta ietvaros jau norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā MK noteikumu grozījumu projekta izstrādi, saskaņošanu un spēkā stāšanās laika grafiku (02.06.2017.).
30 | 8.1.2. | Bauskas pašvaldība | Bauskas pašvaldība | 3387334 | 2017-05-31 | 2017-08-18 | Projekta ideja 5.jūnijā ir apstiprināta RAKP. Turpinās darbs pie projekta iesnieguma izstrādes.
31 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 2017-04-30 | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM, precīzu stratēģijas termiņu noteikt šobrīd nav iespējams. IZM informē, ka stratēģiju ministrijā plānots iesniegt līdz š.g. 10.jūlijam. Līdz tam Ventspils tehnikumam vēl plānota tikšanās ar Nozares ekspertu padomi (NEP), lai saņemtu saskaņojumu par projektā nepieciešamo datoru skaitu un izmantojamo programmatūru; pēc NEP saskaņojuma saņemšanas tiks atbilstoši papildināta stratēģija. IZM plāno stratēģiju pēc tās saņemšanas saskaņot 1 – 2 nedēļu laikā (ja nebūs kādi ārkārtas kavējošie apstākļi).
|  |  | Kopā ES finansējums kavētiem projektu iesniegumiem | 53678451.9806
* Indikatīvais plāns uz 30.04.2017.
|  |  |  | Finanšu ministre |  |  | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv