## MKN virzība
1. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 22.08.2017.
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [1] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR JNI | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (Uzraudzības komitejas (UK) apakškomiteja (AK)) (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Atlases |  |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība (indikatīvi līdz MKN apstiprināšanai) ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana) | Grupēšana | Kavējuma iemesli (Atbildīgo iestāžu sniegtā informācija)
[19 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | VSS |  | MK
Nr.p.k. | [21 empty] | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Faktiskais finasnējums, kas pieejams izsludinātājā atlasē | SAM "atlikušais" finansējums | Skaidrojums, papildus informācija (tiem SAM/pasākumiem, kuriem ir "atlikušais" finansējums) |  |  | Grupēšana
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13
| Kopā atlicis apstiprināt investīciju noteikumus pēc 22.08.2017. (2017., 2018.un 2019.gads) : |  |  |  | 259200684 | 219870583
|  |  |  | 2017.gads: | 211589588.8235 | 179350151
| 2018.gads: |  |  |  | 71633121 | 60888154
| 2019.gads: |  |  |  | 13062619 | 11103226
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 107226872 | 91142842
| 8.3.6.2. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana | IPIA | ESF | 4874359 | 4092205 |  | 0 | 0 | 4092205 | 83.95% | 782154 | 782154 | 16.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 marts | Ir izpildīts 21.03.2017 | 2017-08-02 | 2017 marts | Ir izpildīts 27.04.2017 | 2017 maijs/ 2017 jūnijs 2017 augusts | Ir izpildīts 22.08.2017 | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | MKN spēkā stāšanās
| 1.1.1.3. | Inovāciju granti studentiem | APIA | ERAF | 34000000 | 28900000 |  | 0 | 28900000 | 0 | 85% | 5100000 | 1972000 | 5.8% | 0 | 0% | 3128000 | 9.2% | 2017 jūnijs | Ir izpildīts 20.07.2017 |  | 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Nav izpildīts | 2017 augusts/ 2017 oktobris | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 |  |  | 2017.g.jūlijā IZM aktualizētais izpildes plāns spēkā. IZM jāiesniedz precizēto kritēriju kopu un sākotnējo novērtējumu, t.sk., sniedzot rakstiskas atbildes uz AK locekļu iesniegtajiem jautājumiem un iebildumiem, ne vēlāk kā līdz š.g. 23.augustam izskatīšanai š.g. 31.augusta AK sēdē.
| 8.2.3. | Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās | APIA | ESF | 20000000 | 17000000 |  | 0 | 0 | 17000000 | 85% | 3000000 | 3000000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Nav izpildīts |  | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Nav izpildīts | 2017 jūnijs / 2017 augusts/ 2017 oktobris | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 |  |  | IZM plāno prezentēt informatīvo materiālu 28.septembrī AK sēdē. IZM turpinās darbs pie konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas pedagogu izglītības sistēmas pilnveides Latvijā. IZM ir izveidojusi darba grupu, kuras rezultātus plānots izmantot izstrādājot ES fondu ieviešanas nosacījumus. FM ir atkārtoti rosinājusi IZM nodrošināt izpildi nekavējoties, jo ilgstošie kavējumi palielinās risks nozarei zaudēt ESF snieguma rezerves finansējumu.
| 8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 10815000 | 9192750 |  | 0 | 0 | 9192750 | 85% | 1622250 | 1622250 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 augusts | Nav pienācis |  | 2017 augusts | Nav pienācis | 2017 oktobris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (1.-3.kārta) | APIA | ESF | 34340685 | 29189583 |  | 0 | 0 | 29189583 | 85% | 5151102 | 5151102 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 sepembris | Nav pienācis |  | 2017 septembris | Nav pienācis | 2017 novembris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| 8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 4221187 | 3588009 |  | 0 | 0 | 3588009 | 85% | 633178 | 0 | 0% | 0 | 0% | 633178 | 15% | 2017 septembris | Nav pienācis |  | 2017 septembris | Nav pienācis | 2017 novembris | Nav pienācis | II cet 2018 | Nav pienācis |  |  |  | III cet 2018 | III cet 2018
| 8.3.6.1. | Dalība starptautiskos pētījumos (2.kārta) | IPIA | ESF | 3850000 | 3272500 |  | 0 | 0 | 3272500 | 85% | 577500 | 577500 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 | Nav pienācis |  | 2019 | Nav pienācis | 2019 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| Ekonomikas ministrija |  |  |  | 55299609 | 46554668
| 4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (ESKO) |  | ERAF | 10007862 | 8506683 |  | 0 | 8506682 | 0 | 85% | 1501179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1501179 | 15% | N/A | N/A | N/A | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 jūlijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 27.07.2017 | 2017 jūnijs/ 2017 augusts/ 2017 septembris/ 2017 oktobris | Kavējums pret sākotnējo gada plānu, bet atbilstoši 18.07.2017. MK sēdes prot. Nr.36 3.§ 3.punktam ir pagarināti izpildes termiņi. Tādēļ netiek skaitīts pie neizpildēm.
| 4.2.1.2. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (2.kārta)** | IPIA | ERAF | 32507612 | 27631470 |  | 0 | 27631470 | 0 | 85% | 4876142 | 4876142 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis | Ir izpildīts 13.05.2017 | 2017-07-07 | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs | Ir izpildīts 01.06.2017 | 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 |  |  | EM informē - ņemot vērā lielo iebildumu skaitu, ieildzis MK noteikumu saskaņošanas process.
| 3.1.1.3. | Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds | N/A | ERAF | 12784135 | 10416515 |  | 0 | 10416515 | 0 | #REF! | 2367620 | 2367620 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Izpilde apturēta līdz MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr. 12. 43§ 4.p.noteiktā uzdevuma izpildei : http://www.esfondi.lv/upload/mk-protokollemums.pdf . EM izstrādātie dokumenti (aktualizēta finanšu instrumentu atbalsta tirgus nepilnību analīze, pamatojums finansējuma pārdalei) nosūtīti EK viedokļa sniegšanai. Ņemot vērā saskaņošanas procesu ar EK, plānots informēt arī UK, lai vienotos par turpmākiem lēmumiem un attiecīgi virzīt jautājumu MK.
| 4.3.1. | Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (2.kārta)** | APIA | KF | 21405287 | 18194494 |  | 18194494 | 0 | 0 | 85% | 3210793 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3210793 | 15% | 2017 jūnijs | Ir izpildīts 13.05.2017 | 2017-07-07 | 2017 jūnijs | Ir izpildīts 18.05.2017 | 2017 augusts | Ir izpildīts 22.08.2017 | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  |  | 9212619 | 7830726
| 5.2.1.3. | Atkritumu reģenerācijas veicināšana | APIA | KF | 10804998.8235 | 9184249 |  | 9184249 | 0 | 0 | 85% | 1620749.8235 | 0 | 0% | 810374.9118 | 7.5% | 810374.9118 | 7.5% | 2017 februāris | Ir izpildīts 23.02.2017 | 2017-05-02 | 2017 marts | Ir izpildīts 30.03.2017 | 2017 maijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 22.08.2017 | 2 | Nav pienācis | 1900-01-02 | 2014-01-01 |  | 4 | I cet 2017
| 5.4.3.* | Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai | IPIA | KF | 9212619 | 7830726 | 0 | 0 | 7830726 | 0 | 85% | 1381893 | 1381893 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 IV cet. | Nav pienācis |  | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 3 | Nav pienācis | 1900-01-02 | 01.01.2019. |  | 3 | 01.01.2019.
| Veselības ministrija |  |  |  | 20304838 | 17259114
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (3.kārta)** | IPIA | ERAF | 15828463 | 13454193 |  | 0 | 17259114 | 0 | 85% | 3045727 | 1827439 | 11.55% | 0 | 0% | 1218288 | 7.697% | 2017 jūlijs | Ir izpildīts 21.06.2017 |  | 2017 jūlijs | Nav izpildīts | 2017 septembris | Nav pienācis | 20.02.2018. | Nav pienācis |  |  | 1900-01-03 | 4 | MKN spēkā stāšanās |  | VM plāno izsludināt MKN uz 31.08.2017. VSS.
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (4.kārta)** | IPIA | ERAF | 4476375 | 3804921 | [12 empty] | 2017 decembris | Nav pienācis |  | 2018 janvāris | Nav pienācis | 2018 marts | Nav pienācis
| Labklājības ministrija |  |  |  | 3258896 | 2770061
| 7.2.1.3. | Jauniešu garantijas (JNI) pasākumu īstenošana pēc 2018.gada (pēc 7.2.1.SAM pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” noslēgšanās ) | IPIA | ESF | 3258896 | 2770061 |  | 0 | 0 | 2770061 | 85% | 488835 | 488835 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 decembris | Nav pienācis |  | 2017 decembris | Nav pienācis | 2018 marts | Nav pienācis | [8 empty] | 16.08.2017. MK izskatīts IZM ziņojums par JNI īstenošanu, kas t.sk. paredz, ka vairs netiek plānots 7.2.1.3.pasākums. Atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem paredzēts turpināt citos ESF pasākumos. LM līdz 01.09.2017. iesniegs FM attiecīgus darbības programmas grozījumu priekšlikumus, kas 2017.gada rudenī tiks noteiktā kārtībā virzīti saskaņošanai un apstiprināšani EK (indikatīvi 2018.gada 1.puse).
15 | Tehniskā palīdzība - 2.kārta (Finanšu ministrija) |  |  |  | 63897850 | 54313172 | [12 empty] | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis
| 12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (2.kārta) | IPIA | KF | 23950418 | 20357855 |  | 20357855 | 0 | 0 | 85% | 3592563 | 3592563 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | skat. ierakstu pie 3.1.1.4.pasākuma |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
| 10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (2.kārta) | IPIA | ESF | 4200048 | 3570041 |  | 0 | 0 | 3570041 | 85% | 630007 | 630007 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
96 | 11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (2.kārta) | IPIA | ERAF | 23047384 | 19590276 |  | 0 | 19590276 | 0 | 85% | 3457108 | 3457108 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-01-31
| 10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (2.kārta) | IPIA | ESF | 12700000 | 10795000 |  | 0 | 0 | 10795000 | 85% | 1905000 | 1905000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis |  |  |  | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[21 empty] | Kopā kavēta MK noteikumu apstiprināšana līdz 22.08.2017.: |  |  | Skaits: | 3
[24 empty] | ES fondu finansējums: | 73531470
[1] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds;
| * | Atbilstoši ierosinātajiem DP grozījumiem. 5.4.3.SAM īstenojams, ja būs pieejams rezerves finansējums. Iepriekš tika plānots kā 5.4.2.1.pasākums. Jāņem vērā, ka Vadības likums paredz visu SAM MKN izstrādāt līdz 2017.gada beigām un ņemot vērā izmaiņas ieviešanā, būs jāskaidro kavējumi VKanc.
**Izdalītas jaunas kārtas.
[20 empty] | Finanšu ministre |  |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Grikova, 67083838
Kristine.Grikova@fm.gov.lv