Pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 25. oktobra

rīkojumam Nr. 615

**Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāns starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2018. gadā**

| Nr. p. k. | Pasākums | Uzdevums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Kontrolējošā institūcija | Nepieciešamā finansējuma avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšana**  |
| 1.1. | Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2018. gada 5. augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 1.2. | Shematiskā materiāla izstrāde un saskaņošana | 1.2.1. izstrādāt un attiecīgi saskaņot šādus plānus:1.2.1.1. evakuācijas plānu;1.2.1.2. atsevišķus stāvvietu evakuācijas plānus | 2018. gada 20. jūlijs | Aglonas bazilikas draudze | Valsts policija,valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,Aglonas novada dome | Papildu finansējums nav nepieciešams  |
| 1.2.2. izstrādāt un saskaņot pasākuma norises vietas shēmu (norādot, piemēram, stāvlaukumus, atbildīgo dienestu brigāžu atrašanās vietas, tirdzniecības vietas) |
| 1.2.3. precizēt objekta civilās aizsardzības plānu  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Satiksmes organizēšana pasākuma laikā | Izstrādāt un ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" saskaņot satiksmes organizācijas shēmu | 2018. gada 20. jūlijs | Aglonas bazilikas draudze,Aglonas novada dome | Satiksmes ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 1.4. | Sakaru nodrošināšana starp dienestiem pasākuma laikā |  | 2018. gada 12.–15. augusts | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Iekšlietu ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 1.5. | Ceļu satiksmes organizēšana, personu drošības, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana, apsardzes veikšana |  | 2018. gada 12.–15. augusts | Valsts policija | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogramma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 1.6. | Atbalsta sniegšana drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā |  | 2018. gada 12.–15. augusts | Zemessardze | Aizsardzības ministrija | Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| **2.** | **Medicīniskās palīdzības nodrošināšana**  |
| 2.1. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna izstrāde |  | 2018. gada 1. augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 2.2. | Ar medicīniskās palīdzības nodrošināšanas plānu saistītu jautājumu saskaņošana ar citiem iesaistītajiem dienestiem un institūcijām |  | 2018. gada jūlijā/augustā rīcības komitejas sēdes norises laikā Aglonas bazilikā | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Rīcības komiteja | Veselības ministrijas pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 2.3. | Medicīniskās palīdzības sniegšana un medicīnisko resursu koordinācija |  | 2018. gada 11.–15. augusts | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 2.4. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pasākumu koordinācija ārkārtas situācijā |  | Ja nepieciešams | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Veselības ministrijas pamatbudžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| **3.** | **Ugunsdrošības un glābšanas nodrošināšana**  |
| 3.1. | Ugunsdrošības un glābšanas pasākumu plāna izstrāde |  | 2018. gada 5. augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.2. | Pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu ugunsdrošību ar valsts nozīmes pasākumu saistītajās telpās un teritorijā  |  | 2018. gada 1. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.3. | Ugunsdrošības pasākumu veikšana pasākuma laikā | 3.3.1. nodrošināt pasākuma norises telpas ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru | 2018. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 3.3.2. norīkot personālu, kas ir atbildīgs par ugunsdrošību (nodrošinot to ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru), vietās, kur ir paaugstināts ugunsgrēka risks (piemēram, Trīs krusti) | 2018. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 3.4. | Atbildīgo personu par ugunsdrošību telpās norīkošana (informējot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu) |  | 2018. gada 10. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.5. | Visu atbildīgo dienestu darbības koordinācija, organizējot glābšanas darbus | 3.5.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai atbilstoši kompetencei koordinēt glābšanas darbus ārkārtas situācijā | Ja nepieciešams | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Iekšlietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| Valsts policija | Iekšlietu ministrijas budžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 3.5.2. Aglonas novada domei koordinēt pasākumus saskaņā ar attiecīgo sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu  | Ja nepieciešams | Aglonas novada dome | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.6. | Piesaistīto brīvprātīgo instruēšana/apmā­cība |  | 2018. gada 10. augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 3.7. | Ugunsdrošības un glābšanas profilaktisko pasākumu nodrošināšana |  | 2018. gada 12.–15. augusts | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| **4.** | **Sabiedrības veselība**  |
| 4.1. | Kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju | 4.1.1. ierīkot papildu dzeramā ūdens padevi ārpus telpām | 2018. gada 10. augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Veselības ministrijas budžeta programma.Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 4.1.2. uzstādīt pārvietojamās bioloģiskās tualetes | 2018. gada 12. augusts  | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 4.1.3. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu | 2018. gada 11.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija  | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
|  | 4.1.4. ērču encefalīta profilaksei sakārtot zaļo zonu | 2018. gada 10. augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
|  | 4.1.5. ūdens sagatavošanas staciju apkope | 2018. gada jūlijs, augusts | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 4.1.6. nodrošināt Aglonas teritorijas sakopšanu, atkritumu izvešanu | 2018. gada 11.–16. augusts | Aglonas novada dome | Veselības inspekcija | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 4.2. | Uzraudzība un kontrole Aglonas svētku laikā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošas un nekaitīgas pārtikas izplatīšanu | Veikt to pārtikas uzņēmumu uzraudzību un kontroli, kas nodrošina produktu mazumtirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu svētku laikā Aglonā | 2018. gada  12.–15. augusts | Pārtikas un veterinārais dienests | Zemkopības ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| **5.** | **Sabiedrības informēšana**  |
| 5.1. | Sabiedrības informēšana par pasākumu norises vietu un kārtību | 5.1.1. izvietot pasākumu norises vietās vizuālās informācijas stendus | 2018. gada 10. augusts | Aglonas bazilikas draudze  | Rīcības komiteja | Papildu finansējums nav nepieciešams |
| 5.1.2. publicēt plašsaziņas līdzekļos informāciju par transporta plūsmas organizēšanu | 2018. gada 1. augusts | Aglonas bazilikas draudze, Aglonas novada dome  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Papildu finansējums nav nepieciešams |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.  | **Dzeramā ūdens uzraudzība**  |
| 6.1. | Dzeramā ūdens uzraudzība | 6.1.1. paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem dzeramajam ūdenim (14 paraugi)6.1.2. paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem atklāto ūdenstilpju ūdenim (1 paraugs) | 2018. gada jūnijs, jūlijs | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Veselības ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros. |
| 6.1.3. dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas paraugu izmeklēšana pēc pasūtījuma (15 paraugi). Izmeklēšana pēc šādiem rādītājiem: amonijs, duļķainība, *Escherichia coli* un koliformas, garša un smarža, krāsainība, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija un testēšanas pārskatu sagatavošana | 2018. gada jūnijs, augusts līdz svētku norisei | Valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" Latgales reģionālā laboratorija | Zemkopības ministrija | Zemkopības ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 6.1.4. speciālista atzinuma sagatavošana par testēšanas pārskatiem | 2018. gada jūlijs, augusts līdz svētku norisei | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Veselības ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| **7.** | **Infrastruktūras un komunikāciju nodrošināšana**  |
| 7.1. | Elektroenerģijas nodrošināšana svētku laikā  |  | 2018. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 7.2. | Pasākuma norises vietas apskaņošana |  | 2018. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 7.3. | Videotranslācijas nodrošināšana |  | 2018. gada 12.–15. augusts | Aglonas bazilikas draudze | Rīcības komiteja | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |
| 7.4. | Autobusu paviljona nodrošināšana ar apgaismojumu Aglonas centrā |  | 2018. gada 10. augusts | Aglonas novada dome | Aglonas bazilikas draudze | Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros |

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs