1.pielikums

informatīvajam ziņojumam

“Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama

starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai

Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi”

**Detalizēta informācija par Rīcības plānā paredzēto pasākumu izpildi**

**Lietotie saīsinājumi:**

ĀM Ārlietu ministrija

AIC Akadēmiskās informācijas centrs

DP Drošības policija

EM Ekonomikas ministrija

IeM Iekšlietu ministrija

SMO Starptautiska Migrācijas organizācija

IZM Izglītības un zinātnes ministrija

KM Kultūras ministrija

LM Labklājības ministrija

LPS Latvijas Pašvaldību savienība

LVA Latviešu valodas aģentūra

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO Nevalstiskās organizācijas

NoVA Nodrošinājuma valsts aģentūra

PM Patvēruma meklētājs

PMIC Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SIF Sabiedrības integrācijas fonds

TM Tieslietu ministrija

UNHCR Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VRS Valsts robežsardze

VM Veselības ministrija

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākuma  Nr. | Atbildīgā institūcija | Pasākuma izpildes gaita | Izpildes pakāpe (izpildīs/izpildīts daļēji/ nav izpildīts) | Sasniegtie rezultatīvie radītāji | Identificētie riski |
| **1. RĪCĪBAS VIRZIENS: Personu atlase un pārvietošana** | | | | | |
| 1.1. *Ekspertu vizītes uz Itāliju un Grieķiju organizēšana* | IeM (VRS, PMLP,DP), LM, ĀM | VRS sadarbībā ar IeM, PMLP, KM, LM un ĀM amatpersonām apmeklēja atbildīgās institūcijas Grieķijā, Itālijā un Turcijā. Tika nodibināti lietišķi kontakti turpmākā darba nodrošināšanai. Minētā pasākuma izpildē ir iesaistītas Latvijas Republikas vēstniecības Grieķijas Republikā, Itālijas Republikā un Turcijā. Vēstniecības ekspertiem nodrošināja atbalstu sākotnējo kontaktu dibināšanā ar atbildīgajām Grieķijas, Itālijas un starptautisko organizāciju amatpersonām, sniedza atbalstu ekspertu vizīšu organizēšanā, iesaistījās ar PM pārvietošanu saistītu procedūru īstenošanā u.tml. Vēstniecības arī regulāri uztur kontaktus ar attiecīgo valstu kompetentajām amatpersonām. Latvijas vēstniecības darbinieki Turcijā nodrošināja informatīvo materiālu sagatavošanu un izplatīšanu SMO un UNHCR, kā arī palīdzēja ar dokumentu noformēšanu un tulkošanu. | Izpildīts | Latvijas un Grieķijas atbildīgo iestāžu veiksmīgas sadarbības rezultātā PM pārvietošana no Grieķijas ir gandrīz pabeigta, (pārvietoti 294 no 295 PM). Ņemot vērā, ka no Itālijas pārvietoti 27 PM no 186, darbs ar Itālijas institūcijām tiks turpināts.  Papildus tiks turpināts darbs pie PM pārmitināšanas no Turcijas. |  |
| 1.2. *Latvijas atlases kritēriju nosūtīšana un saskaņošana ar Grieķiju un Itāliju sadarbībā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju.* | IeM (PMLP, VRS, DP) | Ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 1.decembra rīkojumiem nozīmēti divi Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Itālijā un Grieķijā. Notikušas ekspertu vizītes uz Itāliju, Grieķiju un Turciju, kuru ietvaros nodoti pārtvēruma meklētāju atlases kritēriji un saskaņotas pārvietošanas procedūras. Nodrošināta turpmāka informācijas apmaiņas koordinācija. | Izpildīts - Grieķija,  Izpildīts daļēji - Itālija un Turcija. | Pārsūtīta nepieciešamā informācija. | Itālijas atbildīgā institūcija pagaidām nevar nodrošināt Latvijas kritērijiem atbilstošas personu lietas. |
| 1.3. *Latvijas vēlamā uzņemšanas grafika (skaits/ laika vienība) un modeļa saskaņošana ar Grieķiju, Itāliju un UNHCR* | IeM (PMLP, VRS, DP),  LM | Regulāri tiek nodrošināta informācijas apmaiņa starp PMLP atbildīgajām Grieķijas un Itālijas amatpersonām kā arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroju. Nosūtīts attiecīgi personu uzņemšanas laika grafiks, kas regulāri tiek atjaunots saistībā ar praktiskajām izmaiņām.  Joprojām notiek darbības atlases un pārvietošanas procedūras nodrošināšanai saskaņā ar noteikto personu uzņemšanas laika grafiku. Atbilstoši pieejamajai uzņemšanas kapacitātei vidēji divas reizes mēnesī nosūtīta informācija par personu skaitu, kas varētu tikt uzņemti. | Izpildīts - Grieķija,  Izpildīts daļēji - Itālija un Turcija. | No 531 personas Latvijā pārvietotas 346 personas.  Atlicis pārvietot 185 personas (1 no Grieķijas, 159 no Itālijas, 25 no Turcijas). | Efektīvas sadarbības trūkums, īpaši ar Itālijas atbildīgajiem dienestiem. Turcijā SMO un UNHCR darbības ir atkarīgas no Turcijas varas iestādēm, līdz ar to pastāv risks atkāpēm no iepriekš skaņotā grafika. |
| 1.4. *Latvijai atlasīto PM (personu dosjē) saraksta saņemšana no Itālijas/Grieķijas* | IeM (PMLP, VRS,DP), LM | Regulāri tiek nodrošināta informācijas saņemšana par atlasīto personu no atbildīgajām Grieķijas un Itālijas amatpersonām, izmantojot *Dublinet* sistēmu. | Izpildīts - Grieķija,  Izpildīts daļēji - Itālija un Turcija. | No 531 personas Latvijā pārvietotas 346 personas.  Atlicis pārvietot 185 personas (1 no Grieķijas, 159 no Itālijas, 25 no Turcijas). | Efektīvas sadarbības trūkums, īpaši ar Itālijas atbildīgajiem dienestiem. Saņemtajās personu lietās no Itālijas ir personas, kuras neatbilst Latvijas profilam. |
| 1.5. *Atlases vizīte Grieķijā, Itālijā. Vispārējas informācijas par Latviju sagatavošana un sniegšana. Izdales materiālu aktualizācija un saskaņošana ar Saeimas koalīcijas partijām.* | IeM (PMLP,VRS, DP), LM/KM | Nodrošinātas atlases vizītes. Izstrādāts informatīvais materiāls PM par Latviju angļu, arābu un franču valodā, kas saskaņots ar Saeimas koalīcijas partijām.  Vienlaikus sadarbībā ar Valsts kanceleju izveidots animēts video un infografika par PM Latvijas iedzīvotājiem <http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/infrografika/patveruma%20mekletaji%20latvija-1.pdf>  <https://www.youtube.com/watch?v=rcwNESkENgo&feature=youtu.be> | Izpildīts - Grieķija,  Izpildīts daļēji - Itālija un Turcija. |  | Ierodoties atlases misijā Itālijā un Turcijā Latvijas apstiprinātās personas atsakās no pārvietošanas uz Latviju un neierodas uz pārrunām. |
| 1.6. *PM pārsūtīšanas uz Latviju sagatavošana* *(avio biļetes, tranzīti, aviokompāniju saskaņojumi, konvoja nosūtīšana)* | IeM (VRS) | No 531 personas Latvijā pārvietotas 346 personas.  Atlicis pārvietot 185 personas (1 no Grieķijas, 159 no Itālijas, 25 no Turcijas). | Izpildīts - Grieķija,  Izpildīts daļēji - Itālija un Turcija. | No 531 personas Latvijā pārvietotas 346 personas.  Atlicis pārvietot 185 personas (1 no Grieķijas, 159 no Itālijas, 25 no Turcijas). | Īstenot personu pārvietošanu līdz 2017.gada beigām apgrūtina sadarbības process ar Itāliju un Turciju. |
| 1.7. *Pārsūtīto PM uzņemšana Lidostā "Rīga", nogādāšana uz dienesta telpām sākotnējo darbību uzsākšanai* | IeM (VRS) |  | Izpildīts - Grieķija,  Izpildīts daļēji - Itālija un Turcija. | Lidostā "Rīga" noorganizēta 294 PM no Grieķijas, 27 PM no Itālijas un 25 PM no Turcijas uzņemšana. Visas personas nogādātas uz PMIC, kur veiktas visas sākotnējās darbības atbilstoši Patvēruma likuma prasībām. Tulkošanas pakalpojumi sniegti 180 PM lietās. | PM neierodas uz izceļošanas lidostu Grieķijā, Itālijā vai Turcijā, kā rezultātā neierodas arī lidostā "Rīga". |
| **2. RĪCĪBAS VIRZIENS: Patvēruma meklētāja uzņemšana, izmitināšana** | | | | | |
| 2.1. *PM iesnieguma pieņemšana, PM iepazīstināšana ar tiesībā un pienākumiem, informācijas par PM procedūru sniegšana, PM datu ievade Eurodac, sākotnējā aptauja, PM iesniegto dokumentu tulkošana, PM lietas noformēšana un iesniegšana PMLP* | IeM (VRS) | Attiecībā uz Latviju pārvietotajām personām VRS veic šādas darbības:   * pieņem iesniegumus, * iepazīstina personas ar tiesībām un pienākumiem, * informē personas par patvēruma procedūras gaitu, * ievada datus *Eurodac* sistēmā*,* * veic sākotnējās aptaujas un citas sākotnējās darbības. | Izpildīts - Grieķija,  Izpildīts daļēji - Itālija un Turcija. | Uz Latviju pārvietotas/ pārmitinātas 346 PM, no kuriem 294 (no 295) personas no Grieķijas, 27 (no 186) personas no Itālijas un 25 (no 50) personas no Turcijas. VRS veica šādas sākotnējās darbības ar PM: (pieņēma iesniegumus, PM informēja par patvēruma procedūru Latvijā, visu PM dati ievadīti *Eurodac sistēmā,* visiem PM veiktas sākotnējās darbības un noformētas PM lietas) | PM dažkārt neierodas uz izceļošanas lidostu Grieķijā, Itālijā vai Turcijā, kā rezultātā neierodas arī lidostā "Rīga" un VRS nevar uzsākt sākotnējās darbības |
| 2.2. *PM izmitināšana PMIC "Mucenieki" ", PM aizturēšanas gadījumā-izmitināšana Valsts robežsardzes AĀIC "Daugavpils"* | IeM (PMLP, VRS) | Personas, kuras pieprasījušas patvērumu Latvijā un kurām nav pietiekamu iztikas līdzekļu, tiek izmitinātas PMIC. Uzņemot PM PMIC, viņam tiek ierādīta istaba un piešķirts gultas veļas un trauku komplekts, īpašo vajadzību nodrošināšanai nepieciešamie priekšmeti, kā arī uztura nauda 3 *euro* dienā. PM tiek sniegta primārā veselības aprūpe, un nodrošināti sociālekonomiskās iekļaušanās pasākumi.  PMIC paplašinātajā ēkā “Mucenieki” un ēkā “Bundulīši” izmitināti gan PM, kas paši ieradušies Latvijā, gan pārceltie un pārmitinātie PM, nodrošinot tiem materiālo, psiholoģisko un medicīnisko atbalstu. | Izpildīts daļēji | 01.01.2016. – 31.08.2017. PMIC tika izmitinātas 577 personas, no kurām 346 Latvijā ieradās Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros: 294 no Grieķijas, 27 no Itālijas un 25 no Turcijas. | Pašlaik apgrūtināta sadarbība ar Itālijas atbildīgajām iestādēm. |
| 2.3. *PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošanu lielāka PM skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija/remonts)* | IeM (NoVA, PMLP) | Tehniski pārplānota galvenā PMIC ēka, izveidojot dzīvojamās zonas 2. un 3. stāvā, savukārt pirmajā stāvā atvēlot telpas koplietošanas aktivitātēm. 2016.gadā projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 ietvaros ir veikti šādi darbi:  Esošās ēkas PMIC uzlabojumi:  veikti iekštelpu remonti un teritorijas labiekārtošanas darbi (kārtējie izdevumi – 353 302 EUR; kapitālie izdevumi – 75 792 EUR).  PMIC jaunās ēkas “Bundulīši” aprīkošana (kapitālie izdevumi – 20 072 EUR; kārtējie izdevumi – 6 938). | Izpildīts. | Veikti telpu būvdarbi PMIC 1., 2. un 3.stāvā, esošās ēkas atjaunošana un pārbūve.  Ierīkotas telpas un pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai un medicīnas kabineta izveidei.  Veikti labiekārtošanas darbi ēkās.  Pārplānošanas rezultātā visas koplietošanas telpas atrodas pirmajā stāvā, tādējādi nodrošinot piekļuvi tām visiem PM.  Nodrošinātas telpas lielāka PM skaita izmitināšanai. Izveidotas un aprīkotas 152 izmitināšanas vietas, kā arī iegādāts aprīkojums koplietošanas telpām.  PMIC kopēja kapacitāte līdz pārbūvei bija paredzēta 200 personām, pēc – 450 personām |  |
| 2.4. *PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto PM un nelegālo imigrantu izmitināšanai.*  1. Transportlīdzekļu iegāde PMLP vajadzībām  2. Būvniecība PMIC "Mucenieki" - papildus divu korpusu un katlumājas pārbūve.  3. **A variants** - Korpusa "Bundulīši" iegāde un rekonstrukcija | IeM (NoVA, PMLP, VRS) | Iekšlietu ministrija sagatavoja un iesniedza izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai nekustamā īpašuma “Bundulīši” un PM izmitināšanas centra “Mucenieki” ēku un katlu mājas pārbūvei.  2016.gada 12.janvārī Ministru kabinetā tika izskatīts un apstiprināts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2016.gadā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (Dokumenta reģ.Nr.TA-21), nekustamā īpašuma „Bundulīši”, Ropažu novadā, atsavināšanai (iegādei).  Lai segtu Rīcības plāna noteiktos pārbūves izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 28.janvāra rīkojuma Nr.44 (prot.Nr.4 82.§) 2.1.apakšpunktam Finanšu ministrija piešķīra Iekšlietu ministrijai 2016.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” papildu finansējumu 3 118 499, 00 EUR apmērā.  Pēc pretendentu iesniegto būvniecības piedāvājumu izvērtēšanas (iepirkuma identifikācijas numurs - IeM NVA 2015/155) 2016.gada 12.janvārī Iekšlietu ministrijas iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju attiecībā uz ēku pārbūvi aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra funkcijām nosakot SIA "Skonto Būve" ar finanšu piedāvājumu 2 226 400.00 EUR apmērā, bet attiecībā uz ēku pārbūvi patvērumu meklētāju izmitināšanas centra funkcijām – SIA “Arčers” ar finanšu piedāvājumu 1 905 782.88 EUR apmērā.  2016.gada 23.martā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.225 saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7. panta pirmās daļas 11. punktu objektam aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra funkcijām piešķirts nacionālo interešu objekta statuss.  2016.gada 2.februārī tika noslēgts Būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2016/4- Būv par PMIC” Mucenieki” papildus divu ēku un katlumājas pārbūvi (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2015/155).[[1]](#footnote-1)  Līguma par Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru ietvaros tika veikti šādi pasākumi:  1)izstrādāts un saskaņots būvprojekts;  2) veikta ēku pārbūve nekustamajā īpašumā “PMIC”, Mucenieki, Ropažu novadā – izveidota centra ēka ar maksimālo izmitināmo nelegālo imigrantu vai PM skaitu (84 personas);  3) veikta katlumājas izveide – veikts pieslēgums pie Mucenieku ciema centralizētās katlumājas, siltuma trašu nomaiņa un siltuma kolektora pārbūve.  Līguma par nekustamu īpašumu “Bundulīši”, ietvaros tika veikti šādi pasākumi:   1. izstrādāts un saskaņots būvprojekts; 2. veikta ēkas pārbūve nekustamajā īpašumā “Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu novads – izveidots PMIC ar maksimālo izmitināmo PM skaitu (250 personas); 3. izveidots multifunkcionāls centrs; 4. veikta augstspiediena gāzes vada pārbūve; 5. tiek veikti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas būvdarbi. | Izpildīts daļēji – ēka “Bundulīši” nodota ekspluatācijā 2016.gada 29.decembrī.  Galējais līguma izpildes termiņš – 2017.gada 29.septembris.  Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs nodots ekspluatācijā  2017.gada 3.aprīlī | Izveidots kvalitatīvs Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs ar maksimālo izmitināmo nelegālo imigrantu vai PM skaitu (84 personas) atbilstoši LR būvnormatīvu, Būvvaldes un citām prasībām.  Izveidots kvalitatīvs PMIC ar maksimālo izmitināmo PM skaitu (250 personas). Šīs pasākums neattiecas uz PMIC esošu telpu paplašināšanu (sk.2.3.punktu).  PMLP vajadzībām- Projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 ietvaros netika iegādāti 3 jauni transportlīdzekļi (2 mikroautobusi un 1 vieglā automašīna), bet no Valsts policijas tika saņemts 1 mikroautobuss PM pārvadāšanai, kā arī no Projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 līdzekļiem tika veikta 2 transportlīdzekļu (mikroautobusu) uzturēšana (remonts, degviela, apkope, apdrošināšana). |  |
| 2.5.*Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietas* | IeM (PMLP, VRS) | Atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātas higiēnas un pirmās nepieciešamības preces patvērumu meklētāju izmitināšanā PMIC  **2015. gada 11. septembrī PMLP ir vienojusies par sadarbību ar labdarības organizācijām “Ziedot.lv”, “Caritas Latvija” un “Svētā Jāņa Palīdzība” saistībā ar papildu materiālā atbalsta sniegšanu PM, kas uzturas PMIC.**  Pamatojoties uz PM iesniegumu par līdzekļu uzturam un dienasnaudas piešķiršanu, kamēr PM ir izmitināts PMIC un PM nav pietiekamu naudas līdzekļu, PMLP reizi nedēļā priekšapmaksas veidā izmaksāja 2,15 *euro* diennaktī līdz 14.07.2016. un 3 *euro* diennaktī no 15.07.2016. | Izpildīts. | 01.01.2016. – 31.08.2017. PMLP ir izmaksājusi 170 880 *euro*, no kuriem 99 840 *euro* ir izmaksāti ES pārvietošanas programmas ietvaros pārvietotajiem PM.  Līdzekļi izmaksāti 597 PM (ieskaitot 56 personām, kuras uzturējās PMIC jau no 2015. gada), no tiem 346 PM bija pārvietoti ES pārvietošanas programmas ietvaros. |  |
| 2.6.*PM veselības pārbaude un ja nepieciešams, karantīnas zonas izveide un nodrošināšana PMIC* | IeM (VM) | 01.01.2016.-30.09.2016. sākotnējā veselības pārbaude PM tika nodrošināta Iekšlietu ministrijas poliklīnikā, bet pēc ēku pārbūves tā tiek veikta PMIC, kurā ir atsevišķas tam pielāgotas telpas un medicīnas personāls (ģimenes ārsts). | Izpildīts daļēji. | VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"  2016.g, saņēma finansējumu par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētajiem, tai skaita par ārsta kabineta uzturēšanu un ārstniecības personas klātbūtni PMIC no 01.01.2016.-30.09.2016.  Pēc PMIC ēku pārbūves, ja tas nepieciešams, vienā no tām ir iespēja izveidot nodalītu karantīnas zonu. |  |
| 2.7.*Neatliekamās medicīniskās palīdzības, kā arī primārās, sekundārās un ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana* | VM |  | Izpildīts attiecība uz jau pārvietotājām personām. | Nodrošināta neatliekamā medicīniskās palīdzība, kā arī primārā, sekundārās un ambulatorā veselības aprūpe.  Akūtu saslimšanu gadījumā nekavējoties uz centru tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Bērniem, kuriem ir zināma vakcinācijas vēsture, tiek veikta nepieciešamā vakcinācija. Gadījumos, kad vakcinācijas vēsture nav zināma, ģimenes ārsts izvērtē bērna veselības stāvokli un pieņem lēmumu par vakcinēšanu.  Projekta Nr. PMLP/PMIF/2016/1 ietvaros PMC nodrošināta medicīnas kabineta darbība (1 medmāsa uz pilnu laiku, 1 medmāsa un ārsts uz 12 kontaktstundām nedēļā), lai PM nodrošinātu primāro veselības aprūpi. |  |
| 2.8. *Drošības pasākumu nodrošināšana un koordinācija* | IeM (DP) | Informācija ir klasificēta. | Informācija ir klasificēta. | Informācija ir klasificēta. | Informācija ir klasificēta. |
| 2.9. *Lēmuma par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvā statusu pieņemšana un tā spēkā stāšanās* | TM IeM (PMLP, VRS) | 2016. gada 1. aprīli uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim Administratīvajā rajona tiesā tika izveidota viena tiesneša palīga amata vieta informācijas apzināšanai par konkrētiem PM izcelsmes valsts apstākļiem, citu ES dalībvalstu tiesu prakses analīzei u. tml. | Izpildīts daļēji. | Ņemot vērā, ka Tiesu informatīvajā sistēmā (lietu kategorija “Lietas par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu”) tiek reģistrētas administratīvās lietas, kuru ietvaros tiek pārsūdzēti PMLP lēmumi par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvā statusu, atsevišķi neuzskaitot, vai tiek pārsūdzēts PMLP lēmums, kas pieņemts attiecībā uz personām, kuras ir nogādātas Latvijā atbilstoši PM uzņemšanas procedūrai Rīcības plāna ietvaros, kopējā statistika ir šāda:  2015. gadā reģistrēto lietu skaits – 82;  2016. gadā reģistrēto lietu skaits – 64;  2017. gadā reģistrēto lietu skaits – 47.  Kopā laika posmā no 2015. gada līdz 2017. gadam – 193 lietas.  PMLP laikā no 01.01.2016. līdz 31.08.2017. tika izskatītas 669 administratīvās lietas par starptautiskās aizsardzības piešķiršanu PM, no kuriem lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu pieņemts par 264 personām.  Atteikumi par PM, kas pārvietoti ES pārvietošanas programmas ietvaros, nav bijuši, savukārt atteikumi no DP ārzemnieka lietas sākotnēja izvērtēšanā saistībā ar drošības apsvērumiem ir bijuši. |  |
| 2.10. *Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana* | IeM (PMLP) | Lēmuma par starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanu pieņemšana pārceltajām un pārmitinātajām personām tiek nodrošināta 3 mēnešu laikā no personu ierašanās LR. Laikā no 01.01.2016. līdz 31.08.2017. iesniegumu starptautiskās aizsardzības piešķiršanai iesnieguši 669 PM, no kuriem 321 - pārceltie un 25 – pārmitinātie. Bēgļa statuss piešķirts – 76, no kuriem 10 pārceltajiem PM. Kā arī 329 PM piešķirts alternatīvais statuss, no kuriem 292 ir pārceltie un 10 pārmitinātie.  Projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 noslēgto līgumu ietvaros veikta tulkošana PM lietu izskatīšanas gaitā, kā arī PMC nodrošināta medicīnas kabineta darbība.  Saskaņā ar tiesību normās noteikto tika pieņemti lēmumi par uzturēšanās pabalsta izmaksu personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Tāpat tika veikta atbilstoša pabalsta izmaksa. | Izpildīts daļēji – atlicis pārņemt 185 personas (1 no Grieķijas, 159 no Itālijas, 25 no Turcijas). | Kopumā laikā no 01.01.2016. līdz 31.08.2017. bēgļa statuss piešķirts – 76, no kuriem 10 pārceltajiem PM. Kā arī 329 PM piešķirts alternatīvais statuss, no kuriem 292 ir pārceltie un 10 pārmitinātie. Intervijas veiktas ar 417 personām. Tādejādi no 346 pārceltajām un pārvietotajām personām lēmumi par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemti par 312 personām. Visām minētajām personām izsniegtas uzturēšanās atļaujas un nepieciešamības gadījumā arī personu apliecinoši dokumenti.  Uz 31.08.2017. Projekta Nr.PMLP/PMIF/206/1 ietvaros 445 gadījumos nodrošināti tulkojumi (tai skaitā, interviju tulkošana, pieņemto lēmumu tulkošana un lietas materiālu tulkošana) patvēruma procedūras laikā un veikta valodas analīze (tulku kvalitātes novērtējums) 4 gadījumos.  Laikā no 01.01.2016. līdz 31.08.2017. izmaksāts uzturēšanās pabalsts personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss 195 122 *euro* apmērā, tajā skaitā pārceltajām un pārvietotajām personām 119 072 *euro.* | Pastāv grūtības tulkošanas pakalpojuma nodrošināšanā retajās valodās, tulki jāmeklē ārpus Latvijas. |
| **3. RĪCĪBAS VIRZIENS: Sociālekonomiskā iekļaušana** | | | | | |
| *Nodrošināt pilnvērtīgu personu sociālekonomisko iekļaušanu Latvijā* | | | | | |
| **Patvēruma procedūras procesā** | | | | | |
| 3.1. *Pilotprojekts 2015.gadā, t.sk.*  *1) Latviešu valodas mācību process un tā koordinēšana nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā;*  *2) PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrāde sociālekonomiskās iekļaušanas nodrošināšanai izglītības iestādē;*  *3) Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;*  *4) 10 lekciju mācību kurss PM "Iepazīsti Latviju!";*  *5) Ievada kursu par darba tirgu "Darba iespējas Latvijā", ieskatu darba aizsardzības principos un tml.* | 1-3) IZM (LVA)  4) KM  5) LM | 1) LVA īstenotais pilotprojekts 2015.gada novembrī, decembrī.  Tika nodrošināta sākotnējā valodas apguve PM izmitināšanas centrā pirmajos mēnešos (120 h programma) gan pieaugušajiem, gan bērniem. Intensīvos pirms A līmeņa latviešu valodas apguves kursos izglītoti 60 PM.  2) 2016.gadā izstrādātas latviešu valodas apguves un integrācijas programmas 1.-3. klasei (6 – 9 gadus veciem bērniem) ; 4.-6. klasei (10 – 12 gadus veciem bērniem); 7.-9.klasei (pusaudžiem) un pieaugušajiem/jauniešiem;  valodas apguvei 6-9 gadus veciem bērniem izstrādāts didaktiskais izdales materiāls “Atver pasauli”, izdots 2000 eks.;  5– 6, 7–9, 10–12 gadus veciem PM sagatavoti interaktīvi mācību un pašmācību materiāli latviešu valodā, ģeogrāfijā, vēsturē, sociālajās zinībās, dabaszinībās, terminoloģijas, gramatikas, runas prasmju apguvei, pašlaik notiek materiālu digitalizācija;  izdota metodikas rokasgrāmata skolotājiem “Integrācija sākas ar mācīšanos. Latvijas pieredze 21.gs”, izdots 1000 eks.  2017.gadā tiek veidoti interaktīvi mācību un pašmācību materiāli sākotnējai valodas apguvei bērniem (5-8 gadi) un pusaudžiem (9-12 gadi).  3) 2015.gada nogalē tālākizglītotāju kursos izglītoti 42 pedagogi, kuri strādā/strādās ar PM un viņu bērniem.  2016.gadā pedagogu profesionālās pilnveides kursi latviešu valodas skolotājiem, kuri strādā ar pieaugušajiem, un pedagogu tālākizglītotājiem:  kursi pieaugušo latviešu valodas skolotājiem un multiplikatoriem: notikuši divi semināri (nometnes) latviešu valodas skolotājiem un multiplikatoriem (24 stundas, 3 dienas, izglītoti 45 pedagogi);  metodikas kurss latviešu valodas skolotājiem, kuri strādā ar bēgļiem un PM bērniem: pēc ekspertu ieteikuma izveidota 72 stundu programma, vienā grupā notikuši 4 semināri, izglītoti 16 pedagogi, programmas īstenošana turpinās 2017.gadā;  CLIL kursi mācību priekšmetu skolotājiem (36 stundas, 2 grupas, katrā 20-25 skolotāji): notikuši 36 stundu metodikas kursi mācību priekšmetu skolotājiem – 4 grupas, izglītots 81 skolotājs;  starpkultūru kursi (24 stundas, 4 grupas, katrā 2-25 personas): organizētas divas grupas skolotājiem, kas strādā ar reemigrantiem un imigrantiem, izglītoti 73 skolotāji.  2017.gada 1.pusgadā  radošā nometne latviešu valodas kursu LVA tālākizglītotājiem ( 27. -29. jūnijs, 20 dalībnieki);  metodikas kursi latviešu valodas skolotājiem, kuri strādā ar bēgļiem un PM bērniem - 1 grupa, izglītoti 16 skolotāji;  CLIL kursi mācību priekšmetu skolotājiem - 2 grupas, izglītoti 49 skolotāji;  kursi "Pedagoga profesionālā kompetence darbā ar imigrantiem un reemigrantiem" (starpkultūru kursi), izglītoti 34 pedagogi.  LVA nodrošina sistemātisku individualizētu atbalstu pedagogiem, kuri strādā vai strādās lingvistiski neviendabīgā vidē, sniedzot konsultācijas pēc pieprasījuma, kā arī Latviešu valodas aģentūras darbinieki regulāri tiekas ar pedagogiem, piedalās semināros un dažādos pasākumos, kuros informē par metodēm un dažādām mācību pieejām darbā ar PM un viņu bērniem.  4) Sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursu programma par Latviju PM ar praktiskās mācības nodarbībām ir izstrādāta.   1. 2015.gadā pilotprojekta ietvaros NVA nodrošināja ievadlekcijas PM “Darba iespējas Latvijā”. | Izpildīts daļēji. | 1) Latviešu valodas sākotnējā apguve pieaugušiem un bērniem (120h kursi) - 90 cilvēki (3 grupas) katrā grupā 30 cilvēki un 3 pasniedzēji (EUR 32 873);  Izmaksās nav iekļauts: 1) ēdināšana 90 personas x 3 EUR dienā = 270 EUR, izmaksas kopā EUR 20 x 30 dienas = EUR 8100; 2) transporta izmaksas.  2) Latviešu valodas mācību programmas (bērniem) sagatavošana; 4 programmu izstrāde; daudzfunkcionālais didaktiskais izdales materiāls sākotnējai valodas apguvei; rokasgrāmata skolotājiem (22 000 EUR).  3) Kursi pieaugušo latviešu valodas skolotājiem un multiplikatoriem – 36h 20-25 skolotāji (14 000 EUR)  4) Sociālekonomiskās iekļaušanas kursu pilotprojekts realizēts.  5) Organizētas divas NVA lekcijas 2015.gada 14.decembrī biedrības “Patvērums “Drošā māja” telpās. | Grūtības prezentāciju un stāstījumu pielāgot klausītājam, kas nāk no atšķirīgas kultūras vides un ir ar atšķirīgu izglītību un darba pieredzi, uztverei un izpratnei. |
| 3.2. *Latviešu valodas mācību process un tā koordinēšana nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus* | IZM (LVA) | LVA nodrošināja latviešu valodas nodarbības pirmajām divām PM ģimenēm 2016.gada februārī. Pašlaik tiek īstenots Iekšlietu ministrijas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Valodas sākotnējā apguve PM” no 01.03.2016. līdz 2017.gada decembrim. Finansējums 251 230 EUR  Projekta mērķis ir nodrošināt PM latviešu valodas apguves iespējas, organizējot kursus 120 stundu apjomā, lai nodrošinātu piekļuvi pakalpojumiem un ar laiku arī palīdzētu nodrošināt līdzdalību sabiedrības dzīvē, tādā veidā sniedzot atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm saskaņā ar to ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām. Plānotais izglītoto personu skaits ─ 531. Projekta laikā paredzēts izglītot apmēram 60 grupas. Katrai grupai valodas mācīšana tiks organizēta divas reizes nedēļā (četras akadēmiskās nodarbības katru reizi). | Izpildīts daļēji. | Nodrošināta latviešu valodas apguve 120 h apjomā PM ģimenēm, mācību procesa koordinēšana un kvalitātes kontrole (valodu apgūs 350 personas 2016.gadā, 181 persona 2017.gadā)  2016.gadā mācības pabeidza 182 PM, 2017.gada 1.pusgadā mācības pabeidza 206 PM. |  |
| 3.3. *PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrāde sociālekonomiskās iekļaušanas nodrošināšanai izglītības iestādē* | IZM (LVA) | Skat.3.1.izpildi | Izpildīts. | Izstrādātas četras programmas un četri digitāli mācību materiāli, īstenoti pedagogu profesionālās pilnveides kursi |  |
| 3.4. *Sagatavot grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss", nosakot pabalstu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, un bēglim 139,00 EUR apmērā un 97,00 EUR apmērā katram nākošajam ģimenes loceklim (atbilstoši Saeimas koalīcijas Sadarbības padomes 2015.gada 2.novembra sēdē nolemtajam).* | IeM, LM, TM, VK | Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss", pielīdzinot pabalsta bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu apmēru iztikas minimumam (uz 2015.gada 2.novembri). | Izpildīts. | Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.792 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"", kas stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī un ar kuriem pabalsta uzturēšanās izmaksu segšanai bēglim un personai ar alternatīvo statusu noteikts sekojošā apmērā: pilngadīgai personai - 139,00 eiro; ja personas ir ģimenes locekļi Patvēruma likumā izpratnē, tad vienai personai - 139,00 eiro un katram nākamajam ģimenes loceklim - 97,00 eiro; nepilngadīgai personai bez pavadības - 97,00 eiro. | Pašlaik sociāliem darbiniekiem un mentoriem ir minimālas iespējas sniegt palīdzību mājokļa atrašanā, jo ar minētā pabalsta apmēru starptautiskās aizsardzības saņēmējam ir samērā apgrūtinoši vai pat neiespējami atrast mājokli, jo praktiski vairumā gadījumu potenciālajam īrniekam ir jānodrošina pirmo īres maksu/garantijas iemaksu divkāršā apmērā. Vienlaikus, lai nodrošinātu Patvēruma likumā noteikto nosacījumu izpildi un PMIC telpu laicīgu atbrīvošanu nākošajiem pārvietojamiem PM, personām ir jāpamet PMIC pēc bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanas |
| 3.5. *Izvērtēt iespēju pārskatīt pabalsta uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādei apmēru pārskatīšana atbilstoši Koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu plānotajām darbībām".* | LM, IeM | Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību”. | Izpildīts. | Ar Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.449 "Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību", kas stājās spēkā 2016.gada 15.jūlijā, PMIC izmitināta PM uztura un dienasnaudas līdzekļu apmērs noteikts 3,00 eiro apmērā dienā iepriekšējo 2,15 eiro vietā. | Tā kā šobrīd naudas līdzekļi uzturam un dienasnauda PM, kuri izmitināti PMIC, tiek nodrošināti IeM piešķirto līdzekļu ietvaros, PM skaita pieauguma gadījumā, kā arī, ņemot vērā to, ka visi ES pārvietošanas programmas ietvaros pārvietot un pārmitināt paredzētie PM nav pārcelti un pārmitināti, bet 2018.gadā šim mērķim finansējums nav paredzēts, tad normatīvajos aktos noteikto tiesību nodrošināšanai PM tie var būt nepietiekami, un var rasties nepieciešamība pēc papildus finansējuma. |
| 3.6. *Izvērtēt iespēju nodarbināt PM pagaidu vai brīvprātīgos darbos PMIC un tā teritorijā, sākot no pirmās ierašanās dienas. Ja nepieciešams, sagatavot grozījumus tiesību aktos, precizējot arī nepieciešamo finansējumu atbilstoši ES normatīvajam regulējumam.* | IeM (PMLP), LM | Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi” un grozījumi Imigrācijas likumā. | Izpildīts. | Ar Ministru kabineta 2016.gada 16.jūlija noteikumu Nr.489 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”, kas stājās spēkā 2016.gada 28.jūlijā, 23.punktu ir noteikts, ka PM ir tiesības piedalīties izmitināšanas centra organizētajos un izmitināšanas centra teritorijā notiekošajos pasākumos, kas palīdz saglabāt, atjaunot vai apgūt darba un sociālās prasmes. Nepilngadīgajam ir tiesības iesaistīties brīvā laika pavadīšanas pasākumos, viņa vecumam atbilstošās rotaļās un atpūtas pasākumos, kā arī citos pasākumos svaigā gaisā.  Ar grozījumiem Imigrācijas likumā, kas stājās spēkā 2017.gada 2.martā, noteikts, ka PM ir tiesības uz nodarbinātību, ja viņš nav saņēmis PMLP lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, un tas nav noticis viņa vainas dēļ, iepriekšējo deviņu mēnešu laikā. Tādējādi PM nodarbināšana, nodrošinot viņam darba samaksu, iespējama pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. |  |
| 3.7. *Sociālekonomiskās iekļaušanas plāna parauga izstrāde, kas ietver:*  *1. Iepazīstināšanu ar PM pienākumiem un tiesībām[[2]](#footnote-2);*  *2. Atgriezeniskās saites par sociālekonomiskās iekļaušanas procesu nodrošināšanu;*  *3. Informācija par Latvijas darba tirgus situāciju;*  *4. Palīdzību dzīvesvietas atrašanā;*  *5. Valodas apguves koordinēšanu;*  *6. Integrācijas pasākumu koordinēšanu;*  *7. Izglītības/ nodrošināšanu;*  *8. Sociālo pamata rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu;*  *9. Līdzdalības sabiedrībā nodrošināšanu;*  *10. NVO, reliģisko organizāciju un brīvprātīgo piesaistīšanu atbalsta sniegšanā.* | 1.PMLP un Sociālais darbinieks (LM/KM)  2.Sociālais darbinieks (LM/KM)  3. LM (NVA)  4.Mentors sadarbībā ar EM, LM, Pašvaldībām, VARAM, LPS  5. IZM (LVA)  6. KM (PMIF)  7. IZM  8. LM  9. KM  10. KM | PMIC darbinieki iepazīstina PM ar viņa tiesībām un pienākumiem.  PMIC darbinieki nodrošina sociālos darbiniekus un mentorus ar telpām un mēbelēm.  PM pirmo reizi ierodoties PMIC, centra darbinieks nekavējoties pret parakstu iepazīstina viņu ar informāciju par viņa pienākumiem un tiesībām un ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem, kas jāievēro, uzturoties PMIC, kā arī ar centra iekšējās kārtības noteikumiem.  Sociālekonomiskās iekļaušanas plāna parauga izstrāde.  NVA regulāri organizē ievadlekcijas PM “Darba iespējas Latvijā”, nodrošinot informāciju ar tulka palīdzību PM saprotamā valodā. Lekcijas notiek NVA Rīgas reģionālās filiāles telpās, atsevišķos gadījumos PMIC.  Kopš 2017.gada februāra NVA regulāri (reizi nedēļā) sniedz individuālas konsultācijas PM PMIC par darba iespējām Latvijā. Informācija tiek nodrošināta ar tulka palīdzību PM saprotamā valodā.  Labklājības ministrijas vadībā notikušas pārrunas par valsts valodas apguvi darba vietā.  Nodrošināta 139 PM izglītība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  Skat: 3.2., 3.8. un 3.10.punktu izpildi. | Izpildīts daļēji. | No 01.01.2016. – 31.08.2017. PMIC iestājušās un ar pienākumiem un tiesībām iepazīstināti 577 PM, no kuriem 346 Latvijā ieradās Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros.  No 2016.gada sākuma NVA ir organizējusi 17 ievadlekcijas “Darba iespējas Latvijā” 151 PM piecās (arābu, tigriņu, farsi, angļu un krievu) valodās.  Kopš 2017.gada februāra NVA ir sniedzis 74 individuālas konsultācijas PM par darba iespējām Latvijā PMIC.  5. Pirmos trīs mēnešus: PM intensīvi apgūs latviešu valodu, kursi tiks nodrošināti visiem PM, arī nepilngadīgiem.  7.Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumus par papildu finansējuma piešķiršanu (individuālām nodarbībām mācību priekšmetu apguvē un mācību līdzekļu iegādei) izglītības iestādēm, kas īsteno izglītības programmas latviešu valodā šādās izglītības iestādēs:  Zaķumuižas pamatskola; Rīgas 93.vidusskola;  Rīgas Pļavnieku pamatskola  Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola; N.Draudziņas vidusskola (2015.g); Rīgas 15.vidusskola  (2015.g.); Rīgas Ukraiņu vidusskola (2015.g.); Vecpiebalgas vidusskola (2015.g.);  Jelgavas 5.vidusskola  (2015.g.); Dobeles Kristīgā pamatskola (2015.g.).  Kopā pirmsskolas izglītības programmu ir apguvuši 50 bērni, pamatizglītības programmu ir apguvuši 76 skolēni, vidējo izglītību ir ieguvuši 13 skolēni. | Sociālekonomiskās iekļaušanas plānu nepieciešams pilnveidot, lai mērķa grupa pēc statusa saņemšanas spētu reāli un finansiāli iekļauties Latvijas sociālekonomiskajā vidē un novērstu aizbraukušo personu atgriešanas radītās sekas.  Atgriezeniskās saites par sociālekonomiskās iekļaušanas procesu neesamība.  Tā kā PM – sievietes ir vairāk iesaistītas savu bērnu pieskatīšanā, kā arī viņām nav pieejami kaut vai īslaicīgi bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, viņām ir mazāk iespējas piedalīties ievadlekcijās. Lai risinātu radošo situāciju, nākotne Muceniekos ir plānots atvērt bērnu pieskatīšanās grupu.  Turklāt, daļa no sievietēm ir pieradušās mācīties atsevišķi no vīriešiem, tādēļ dažkārt viņas jūtas neērti, pievienojoties grupai mācību telpā, kurā pārsvarā atrodas vīrieši.  Ievadlekcijas un individuālās konsultācijas ir brīvprātīgas, līdz ar to tajās piedalās tikai tie PM, kas ir ieinteresēti un apsver iespēju dzīvot un strādāt Latvijā. |
| 3.8. *Sociālā darbinieka (patvēruma meklēšanas procesā 3 mēneši) un sociālā mentora (patvēruma meklēšanas procesā 3 mēneši un 12 mēneši pēc statusa saņemšanas) piesaiste katram bēglim/ģimenei, kurš sniedz atbalstu sociālekonomiskās iekļaušanas plāna ieviešanā.* | LM (SIF) sadarbībā ar KM, PMLP | Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu nodrošināšana PM un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu (turpmāk – Pakalpojums) tiek sniegta saskaņā ar 09.02.2016. MK noteikumu Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi" nosacījumiem un tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas struktūrfonda (turpmāk – ESF) projekta "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros (turpmāk – MK noteikumi). ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001) īstenošanas periods ir līdz 31.12.2022., bet sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu nodrošināšana PM un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu ir plānota līdz 31.12.2021.  Lai nodrošinātu Pakalpojumu, 2016.gadā SIF veica 3 iepirkuma procedūras, kā rezultātā Pakalpojumu nodrošināja divas nevalstiskās organizācijas:  • NVO “Latvijas Sarkanais Krusts” (06.04.2016.-30.11.2016.)  • NVO “Patvērums “Drošā māja” (01.12.2016.-31.05.2018.)  Pakalpojumu vidēji nodrošina 2 sociālie darbinieki un 7 sociālie mentori.  Pakalpojums klientiem tiek nodrošināts 3 mēnešus no viņa ierašanās brīža Latvijā vai līdz brīdim, kad tika piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un vēl 12 mēnešus pēc statusa saņemšanas.  Lai pilnveidotu pakalpojuma sniegšanu un PM, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu sociālekonomisko iekļaušanas procesu, ir veikti divi grozījumi MK noteikumos.  PMLP 12.06.2016. ir noslēgts sadarbības līgums ar SIF par to, ka PMLP nodrošina darba vietas aprīkojumu un atbalstu sociālajiem darbiniekiem to pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. | Izpildīts daļēji, jo sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana PM un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiks īstenots līdz 31.12.2021. | Laika posmā no 06.04.2016.-31.08.2017. sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus ir saņēmuši 601 PM, bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu, t.sk. 346 pārmitinātās personas.  Visām personām ir izstrādāti un īstenoti sociālekonomiskie iekļaušanas plāni.  Uz 31.08.2017. ir pārtraukta 490 sociālekonomisko iekļaušanas plānu īstenošana, jo:  1) 8 personas atteikušās no sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumiem, t.sk. 4 pārmitinātās personas  2) 10 personām ir beidzies pakalpojuma saņemšanas periods  3) 44 personas ir atgriezušās/atgrieztas savās mītnes zemēs  4) 428 personas ir pametušas Latviju, t.sk. 297 pārmitinātās personas  Pakalpojuma īstenošanas periodā atkārtoti ir atvērti 12 individuālie sociālekonomiskie iekļaušanas plāni personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kuras atgriezās/atgrieztas Latvijā. No 12 atjaunotajiem sociālekonomiskajiem plāniem, atkārtoti pārtraukti – 10, t.i., 2 personas šobrīd uzturas Latvijā.  Uz 31.08.2017. īstenošanas procesā ir 111 aktīvi individuāli sociālekonomiskie iekļaušanas plāni.  PMLP nodrošina sociālos darbiniekus ar telpām un mēbelēm, kā arī saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu ar SIF sniedz informāciju par personām, kuras uzturas PMIC, šo personu statusu Latvijā, šo personu iesniegto iesniegumu izskatīšanas progresu un plānoto lēmuma paziņošanas termiņu. | Pakalpojuma īstenošanas procesu kavējošie faktori:   * ES pārvietošanas programmas ietvaros noteiktā PM pārvietošana nenotiek saskaņā ar plānoto, t.i., līdz šim brīdim nav pārvietotas 185 personas   • PM pēc statusa saņemšanas un personīgo dokumentu (pase, uzturēšanas atļauja, bankas karte) sakārtošanas dodos prom no Latvijas, t.i., nesaņemot Pakalpojumu pilnā apjomā (12 mēnešus pēc statusa saņemšanas) |
| 3.9. *Sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursu programma par Latviju PM ar praktiskās mācības nodarbībām[[3]](#footnote-3).* | KM sadarbībā ar LM, TM, NVO | PM regulāri tiek iepazīstināti ar pamata informāciju par dzīvi Latvijā, izmantojot pilotprojekta laikā izstrādāto programmu. | Izpildīts daļēji (izpildīts saskaņā ar laika grafiku) | 315 personas  17 grupas | Netiek jautāta atgriezeniskā saite par sociālekonomiskās iekļaušanas procesu, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti |
| 3.10.*Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana PM atbilstoši veselības stāvokļa novērtējumam, lai nodrošinātu personas spēju piedalīties sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumos.* | LM | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana PM atbilstoši veselības stāvokļa novērtējumam | Plānotie pasākumi netika pieprasīti, līdz ar to, arī pa papildus finansējums netika pieprasīts. |  |  |
| Pēc lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu | | | | | |
| 3.11. *Sociālekonomiskā iekļaušana ar nodarbinātības palīdzību.* | LM (NVA) | NVA nodrošina:   1. bezdarbnieku/ darba meklētāja statusa piešķiršanu atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju likumam; 2. klienta profilēšanu; 3. individuālā darba meklēšanas plāna izstrādi; 4. karjeras konsultācijas; 5. sadarbību ar darba devēju; 6. sadarbību ar sociālo mentoru; 7. klientam piemērotus aktīvo darba tirgus politikas pasākumus; 8. valsts valodas apguvi; 9. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus; 10. subsidētu darba vietu; 11. mācības pie darba devēja; 12. dalību algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. | Izpildīts. | Dati uz 11.09.2017:  97 personām piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss, veikta profilēšana, izstrādāts individuālais darba meklēšanas plāns, nodrošinātas karjeras konsultācijas.  Pašreiz aktīvā statusā NVA ir reģistrēti 36 bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvo statusu.  Ar NVA palīdzību 16 personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu uzsākušas darbu Latvijā.  Ar 56 darba devējiem organizēta aktīva sadarbība, lai iekārtotu darbā personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu, piemēram, rīkotas darba devēju tikšanās ar personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, veiktas telefoniskas vai elektroniskas konsultācijas.  39 reizes nodrošināta dalība dažāda līmeņa valsts valodas apguves programmās, 12 reizes saņemtas Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) apliecības par valsts valodas apguves līmeni.  Divos gadījumos nodrošināta dalība konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumā “Valsts valodas prasmju apgūšana”.  Viena persona iesaistīta subsidētajā darba vietā.  Viena persona iesaistīta algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.  Viena persona apguvusi metināšanas prasmes NVA profesionālās izglītības programmā. | Cēloņi, kas traucē personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu iekļauties Latvijas darba tirgū:   1. Motivācijas trūkums (piemēram, persona plāno doties ārpus Latvijas); 2. Personu neapmierina NVA piedāvātais darbs, kas uzskatāms par piemērotu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē; 3. Latvijas darba tirgum neatbilstošas zināšanas un prasmes, kas traucē iegūt kvalificētu un labi atalgotu darbu; 4. Zems atalgojuma līmenis mazkvalificētiem darbiem; 5. Grūtības apgūt latviešu valodu pietiekamā līmenī, līdz ar to iespējams pretendēt tikai uz mazkvalificētiem darbiem; 6. Nav pieejams mājoklis par pieņemamu īres maksu tuvu darba vietai; 7. Tikai nelielai daļa personu ir citu svešvalodu zināšanas (piem., angļu vai krievu), kas ļautu vieglāk komunicēt darba vietā.   Zemi rezultāti latviešu valodas programmu apguvē:   1. tikai viena trešā daļa no izglītojamajiem iegūst VISC apliecību par valsts valodas apguves līmeni; 2. arī veiksmīgajos gadījumos A1 valsts valodas līmeņa apliecība iegūta tikai pēc 240 stundu programmas (A1 un A2 līmeņa programmas kopā); 3. personām ar izglītību, kas zemāka par pamatizglītību, arī mācoties 240 stundas, neizdodas nokārtot valsts valodas eksāmenu A1 līmenī, kas, savukārt, neļauj turpināt valsts valodas apguvi NVA; 4. uzturēšanas pabalsts ir tik neliels, ka persona nevar veltīt pilnu laiku mācībām, saņemot tikai stipendiju 5 EUR par mācību dienu; 5. valsts valodas apguve PMIC, atrodoties vēl PM statusā, ir nepietiekama (iespējams stundu skaita un nepietiekamās apmeklētības dēļ) darba tirgum. |
| 3.12.*Valsts sociālie pabalsti.* | LM (VSAA) | 2017.gada 20.aprīlī Saeimā tika pieņemti grozījumi Patvēruma likumā (stājās spēkā 24.05.2017), saskaņā ar kuriem no 2017.gada 1.jūnija, ja bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai nav pietiekamu līdzekļu, tai ir tiesības saņemt:  1) vienreizējo finansiālo atbalstu (izmaksā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde);  2) pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai (pabalsts).  Pabalstu bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).  Saskaņā ar 22.06.2017 Finanšu ministrijas rīkojums Nr.264 "Par apropriācijas pārdali" valsts pamatbudžeta 20.00.00 “Valsts sociālie pabalsti” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 20.04.00 "Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti un citi atbalsta pasākumi", un tika piešķirts finansējums 230 256 euro apmērā pabalstu izmaksai 2017.gadā. Kā arī tika piešķirts finansējums aģentūrai 81 900 euro apmērā pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu aģentūras programmatūras izstrādi, normatīvo aktu prasību  ieviešanai. Tā, kā šā gada jūnijā finansējums pabalstu izmaksai no 20.04.00 apakšprogrammas bija piešķirts mēneša beigās, jūnija izmaksa tika veikta no apakšprogrammas 20.01.00. “Valsts sociālie pabalsti”. Jūnija mēneša beigās šie izdevumi tika atjaunoti. Sākot ar 2017.gada jūliju pabalstu izmaksa tiek veikta no 20.04.00 apakšprogrammas.  Pabalsts bēgļiem tiek izmaksāts katra mēneša 10. datumā par iepriekšējo mēnesi (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu  Nr. 302 "Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai"  17.punktu pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi). | Izpildīts daļēji. | Kopš 2017.gada jūnija (jūnijā – augustā) VSAA izmaksāja pabalstus par kopējo summu 70 943 eiro, jeb 31% no gadam piešķirtā budžeta, tai skaitā jūnijā izdevumi bija 24 154 eiro, jūlijā 22 599 eiro un augustā 24 190 eiro.  Pēc VSAA statistikas datiem 2017.gada jūnijā pabalsts tika izmaksāts 110 personām, jūlijā – 107 personām. |  |
| 3.13. *No valsts budžeta kompensēti faktiskie izdevumi par nepavadīta nepilngadīga bērna uzturēšanu audžuģimenē (vidēji 1 bērnam 250 eiro mēnesī).* | LM | LM izstrādāja grozījumus Patvēruma likuma 9.panta devītajā daļā. Atbilstoši minētajiem grozījumiem pašvaldības izdevumus par nepilngadīgas personas bez pavadības izmitināšanu audžuģimenē, tas ir, pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā apmērā izmaksāto atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, kā arī pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, sedz no LM kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Minētie grozījumi pieņemti Saeimā 2017.gada 20.aprīlī; tie stājās spēkā 2017.gada 25.maijā.  No 2017.gada 25.maija tiek nodrošināts, ka pašvaldības izdevumus par nepilngadīgas personas bez pavadības izmitināšanu audžuģimenē valsts sedz pilnā jeb faktiskā apmērā (atbilstoši katrā pašvaldībā noteiktajam pabalstu apmēram), nevis tikai daļēji (minimālajā apmērā), kā tas bija līdz šim.  Valsts budžetā šim mērķim tiek rezervēti 7 271 EUR gadā. Taču reāli tik liela summa nekad nav bijusi nepieciešama, jo parasti nepavadītie bērni turpina uzturēties PMIC vai arī Valsts robežsardzes Aizturēto ārzemnieku aizturēšanas centrā. Taču, ja bāriņtiesa sadarbībā ar PMLP izlemtu, ka tas ir bērna labākajās interesēs, tad tiktu izmitināts audžuģimenē. | Izpildīts. | 2014.gadā un 2015.gadā no pašvaldībām nav bijis pieprasījums pēc pakalpojuma, 2016.gadā finansējums piešķirts Ropažu novada pašvaldībai par 1 bērna izmitināšanu. Ņemot vērā, ka šis pakalpojums nav prognozējams (nevar prognozēt, kad Latvijā ieradīsies bērns bez vecāku pavadības), 2017. un 2018.gadā neliels finansējuma apjoms tomēr ticis ieplānots (7 271 EUR). Analizējot 2017.gada 6 mēnešu rezultatīvo rādītāju izpildi, tika konstatēts, ka divas pašvaldības ir iesniegušas pieprasījumu par izdevumu segšanu. | Realitāte ir tāda, ka audžuģimenes trūkst Latvijas bērniem un vēl jo vairāk tās trūkst nepavadītajiem nepilngadīgajiem PM. |
| 3.14. *Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā.* | IZM | Nodrošināta 139 nepilngadīgu PM izglītība tajās izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, paredzot pedagogu atalgojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Izpildīts | Pēc lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu IZM sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi nodrošina pedagogu atalgojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Rīgas 93.vidusskolā, Rīgas Pļavnieku pamatskolā, Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā. |  |
| 3.15. *Nepilngadīgu PM un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs.* | IZM | Nodrošināta PM profesionālās izglītības ieguve, t.sk. karjeras konsultācijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Izpildīts daļēji. | Nav saņemta informācija par nepilngadīgu PM  iesniegumiem profesionālās izglītības ieguvei. |  |
| 3.16. *Nepilngadīgu PM nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām.* | Pašvaldība sadarbībā ar IZM | Nodrošināta 139 nepilngadīgu PM izglītība izglītības iestādēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Izpildīts | IZM sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi pieņem lēmumu par konkrētas izglītības iestādes izvēli nepilngadīgu PM izglītošanai. |  |
| 3.17. *Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā.* | Pašvaldība sadarbībā ar IZM | Sociālā pedagoga atalgojuma nodrošināšana nepilngadīgiem PM. | Izpildīts | Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde nodrošina atbalsta personāla  (sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda), kā arī pedagoga palīga un speciālās izglītības pedagoga atalgojumu prasībām Rīgas 93.vidusskolā, Rīgas Pļavnieku pamatskolā, Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā. |  |
| 3.18. *Atbalstīt bēgli mājokļa īrei:*  *Nodrošināt personām, kas saņēmušas statusu informāciju par Latvijā pieejamajām mazcenu īres dzīvesvietām, t.sk.:*  *1) Izveidot datubāzi ar informāciju par mazcenu dzīvesvietu pieejamību. Nodrošināt datubāzes uzturēšanu, t.sk. informācijas regulāru aktualizāciju un pieejamību PM individuālajiem konsultantiem*  *2) Nodrošināt PM informāciju par Latvijā pieejamajām mazcenu īres dzīvesvietām;*  *3) Izvērtēt iespējas ieviest aizdevumu, kas atmaksājams no personai izmaksājamā pabalsta, pirmajai īres iemaksai/garantijai.* | EM sadarbībā ar LM, Pašvaldībām, VARAM, LPS | 1) Ar Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 38 72.§) 3. punktu tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums atcelt Rīcības plāna 3.18. pasākuma 1. un 2. uzdevumu;  2) Rīcības plāna 3.18.pasākuma 3. uzdevums ar Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 38 72.§) 5. punktu tika atzīts par izpildītu.  LM ir piedalījusies starpinstitucionālajās apspriedēs par bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu piekļuvi mājoklim, tostarp lēmuma pieņemšanā par vienreizējo atbalstu finansējuma pārdali pilotprojektam mājokļa īres maksas nodrošināšanai 6 mēnešu laikā divām bēgļu ģimenēm (atbildīgā iestāde – EM) (Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta sēdes protokollēmums (Prot. 38 72§). Pilotprojektu īsteno SIF sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību. | 1) šī pasākuma 1. un 2. uzdevums ir atceļams;  2) 3. uzdevums izpildīts. | - Izvērtēta iespēja ieviest aizdevumu, kas atmaksājams no personai izmaksājamā pabalsta, pirmajai īres iemaksai/garantijai.  -Veikti grozījumi Patvēruma likumā, izstrādājot pieeju, kas maina līdz šim piemērotos pabalstu izmaksas principus un kārtību, saglabājot esošā finansējuma kopējo ietvaru: ikmēneša izmaksai paredzēto apmēru un izmaksai noteikto kopējo termiņu.  Grozījumi paredz, ka personai, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, ir tiesības saņemt:  1) vienreizēju finansiālu atbalstu;  2) pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai (turpmāk – pabalsts).  Vienreizējā finansiālā atbalsta apmērs ir līdzvērtīgs divu mēnešu uzturēšanās pabalstam atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.457 “Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss” noteiktajam, tādējādi veicinot atsevišķos gadījumos personas iespēju nodrošināt mājokļa īri.  -Sniegti priekšlikumi iespējamiem mājokļa pieejamības nodrošināšanas risinājumiem.  -Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību nodrošinās pilotprojektu, lai izvērtētu divu ģimeņu, kam piešķirts bēgļu vai alternatīvais statuss, iespēju integrēties sabiedrībā, gadījumā, ja tiek sniegts finansiāls atbalsts īres mājokļa nodrošināšanai 6 mēnešu periodā, kamēr personas apgūst valodu un ir spējīgas sevi uzturēt. | Veiksmīga pilotprojekta rezultātā, proti, ja, sniedzot finansiālu atbalstu, pēc 6 mēnešiem personas spēs rast atalgotu darbu un pašas nodrošināt sevi un savu ģimeni, būs nepieciešams lemt par turpmāku pasākumu īstenošanu, lai ieviestu šādu atbalsta veidu visām personām, kurām piešķirts bēgļu vai alternatīvā statuss. Līdz ar to būs nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot personām tiesības saņemt finansiālu atbalstu īres mājokļa nodrošināšanai (nepieciešamā finansējuma apmēru šobrīd nav iespējams noteikt, jo pilotprojekta rezultāti ir sagaidāmi 2018. gada janvāra beigās). Tādējādi personu skaitu un kopējā nepieciešamā finansējuma apjomu, būs iespējams noteikt 2018. gadā. Līdz ar to 2018. gadā var būt nepieciešams pieprasīt papildus finansējumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” vai noteikt citu finansējuma avotu.  Kā atzīst dažādu institūciju un organizāciju pārstāvji, kuri praktiski strādā ar bēgļiem, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu piekļuve mājoklim ir ierobežota un būtu nepieciešams lielāks valsts atbalsts viņu integrācijas sākumposmā. Pabalstu apmērs ir visai nepietiekošs, lai segtu izdevumus dzīvokļa īrei un pārējām pamatvajadzībām, ja persona nekavējoties neuzsāk darbu. Savukārt šo personu ātro iesaisti darba tirgū būtiski kavē nepietiekošas latviešu valodas zināšanas, kā arī citi apstākļi, tostarp nepieciešamība adaptēties Latvijā, kultūras atšķirības, traumatiskā pieredze u.c. |
| 3.19. *Patvēruma likuma 37.pantā noteiktā pabalsta izmaksas nodošana LM institūcijām un uz Patvēruma likuma 37.panta 3.daļā noteiktā deleģējuma Ministru kabinetam grozījumu izstrāde.* | IeM, LM | Izstrādāti grozījumi Patvēruma likumā.  Sk.3.12.punktu. | Izpildīts. | Ar grozījumiem Patvēruma likumā, kas stājās spēkā 2017.gada 1.jūnijā noteikts, ka, ja bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai nav pietiekamu līdzekļu, tai ir tiesības saņemt vienreizējo finansiālo atbalstu un/vai pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai, vienlaikus nosakot, ka vienreizējo finansiālo atbalstu piešķir un izmaksā PMLP, savukārt pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai piešķir un izmaksā VSAA. | Nav piešķirti finanšu līdzekļi vienreizējā finansiālā atbalsta izmaksai 2018.gadā personām, kuras jāpārvieto, lai izpildītu Rīcības plānā paredzēto. Atlicis pārvietot 185 personas (1 no Grieķijas, 159 no Itālijas, 25 no Turcijas). |
| 3.20. *Sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas noteiktu, ka pašvaldība personai, kam piešķirts alternatīvais vai bēgļa statuss var piešķirt sociālo palīdzību (šobrīd sociālo palīdzību - GMI, dzīvokļa pabalstu, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā un citus pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus var saņemt tikai bēglis, alternatīvā statusa ieguvējs tikai vienu no sociālās palīdzības pabalstiem - GMI 49,50 EUR).* | LM, LPS |  | Izpildīts. | Ar Grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (pieņemti 26.11.2015) tika paplašinātas personu ar alternatīvo statusu saņemt sociālo palīdzību. Likuma grozījumi noteica, ka pašvaldības sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt dzīvokļa pabalstu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, tādā kārtībā un apmērā, kāds noteikts attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem. |  |
| 3.21. *Sagatavot un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, balstoties uz katras nozares ministrijas iesniegto VARAM informāciju par ietekmi uz pašvaldību budžetiem savā atbildības jomā un sagatavotiem priekšlikumiem pašvaldību izdevumu kompensācijai no valsts budžeta.* | VARAM, FM, LPS, nozaru ministrijas | VARAM 2016. gada 20. septembrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums un Ministru kabineta protokollēmums “Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem”. | Izpildīts. | Atbilstoši Ministru kabineta protokollēmumā noteiktajam:   1. pašvaldībām ne retāk, kā reizi gadā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kompensējami faktiskie izdevumi, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību, kas radušies bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem par laika periodu sākot no 2016.gada 1.janvāra; 2. Pašvaldībām no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kompensējamas izmaksas, kas pašvaldībām faktiski radušās, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību, par šādiem bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem: par faktiskajiem izdevumiem, kas pašvaldībām radušies, sniedzot sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību un atbalstu, kas noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos un attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos.   Ministrija izvērtē pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par pašvaldībām kompensējamajiem faktiskajiem izdevumiem, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību, kas radušies saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem, sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Līdz 2017. gada septembrim, no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirti finanšu līdzekļi 10 170 *EUR*apmērā pašvaldībām, lai kompensētu faktiskos izdevumus, kas radušies, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem 2016. gadā, tai skaitā - Jūrmalas pilsētas pašvaldībai – 244 *EUR* un Rīgas pilsētas pašvaldībai – 9 926 *EUR.* |  |
| 3.22. *Tulku pakalpojumi un to koordinācija saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā (pašvaldību un valsts darbiniekiem, ārstiem, pedagogiem, NVO darbiniekiem u.c. personām) tulku mācības par pakalpojuma sniegšanas specifiku[[4]](#footnote-4).* | KM (NVO) | Tulku pakalpojumi tiek nodrošināti vidēji 24h laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža; tulku darbs tiek koordinēts, kontrolēts un pastāvīgi uzlabots. | Izpildīts daļēji (izpildīts saskaņā ar laika grafiku) | 30 tulki  15 dažādas valodas  3296 tulkošanas stundas  276 unikāliem klientiem[[5]](#footnote-5) |  |
| 3.23. *Dažādu jomu speciālistu mācības starpkultūru jautājumos* | KM (NVO) | Regulāri tiek organizētas dažādu jomu speciālistu mācības starpkultūru jautājumos (pašvaldību darbinieki, sociālie darbinieki, NVO eksperti, uc) | Izpildīts daļēji (izpildīts saskaņā ar laika grafiku) | 333 personas apmācītas |  |
| 3.24. *Informācijas centrs PM, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu[[6]](#footnote-6).* | KM (NVO) | Atvērts Informācijas centrs imigrantiem Rīgā un 4 reģionālie kontaktpunkti: Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Cēsīs. Darbojas informatīvā tālruņa līnija, tīmekļvietnē integration.lv tiek regulāri atjaunota un papildināta informācija; kopš 2016.gada maija informācijas centrā ir kopumā sniegtas 2818 konsultācijas | Izpildīts daļēji (izpildīts saskaņā ar laika grafiku) | 1878 unikālie klienti;  2818 konsultācijas[[7]](#footnote-7) |  |
| 3.25. *Sabiedrības iniciatīvu reģistrāciju un atbalsta koordināciju (NVO pieteikumi, reliģisko organizāciju pieteikumi, citas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas) - pakalpojums tiks piesaistīts Informācijas centram (skat.3.24).* | KM (NVO) | Sabiedrības iniciatīvu reģistrāciju un atbalsta koordināciju | Izpildīts daļēji (izpildīts saskaņā ar laika grafiku) | 19 NVO,  96 brīvprātīgie |  |
| 3.26. *Pasākumi pilsoniskās sabiedrības iesaistei, NVO līdzdarbības līgumu uzraudzība un koordinācija.* | KM | Pasākumi pilsoniskās sabiedrības iesaistei, NVO līdzdarbības līgumu uzraudzība un koordinācija | Izpildīts daļēji (izpildīts saskaņā ar laika grafiku) | Izveidota viena amata vieta |  |
| 3.27. *Noteikt izglītības atzīšanas sistēmu izglītības atzīšanai pie neesošas dokumentācijas.* | IZM (AIC), LM | ESF programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” IZM īstenotajā projektā “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” *(Recognition on Prior Learning)* | Izpildīts daļēji | 2016.gadā izstrādāti ieteikumi ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanā un atzīšanā, kuros iekļauti ieteikumi par bēgļu uzņemšanu augstskolā un studiju rezultātu atzīšanu. |  |
| 3.28. *Vispārējās un profesionālās izglītības iestāde veido atvērtu un iekļaujošu mācību vidi, t.sk. skolēnu un vecāku attieksmes un izpratnes ziņā.* | IZM | Izveidota skolotāju komanda (vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs) sadarbībā ar vecākiem, izstrādātas individuālās vai īpašās izglītības programmas. | Izpildīts | Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un IZM pārstāvjiem tiek rīkota ikgadēja sanāksme, skolu direktoriem un pedagogiem daloties pieredzē par nepilngadīgu PM izglītības nodrošināšanu.  Izglītības iestādes izstrādā individuālo izglītības plānu katram nepilngadīgam PM. Plāns tiek iesniegts IZM. Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru IZM apmeklē katru izglītības iestādi, kurās izglītību iegūst nepilngadīgi PM, pārrunājot aktualitātes izglītības iespēju nodrošināšanā. |  |
| 3.29. *Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem PM profesionālās izglītības iestādē.* | IZM | Nodrošinātas praktiskas nodarbības, lai atrastu un apgūtu piemērotāko profesiju | Izpildīts daļēji | PM profesionālās izglītības ieguve var tikt nodrošināta profesionālajās izglītības iestādēs. Nav saņemta informācija par nepilngadīgu PM  iesniegumiem profesionālās izglītības ieguvei. |  |
| 3.30. *PM asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšana.* | IZM | Nodrošināts atbalsts PM ar speciālajām vajadzībām. | Izpildīts | Ja PM ir nepieciešama izglītības ieguve speciālajā izglītības iestādē, IZM sazinās ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai noteiktu skolēna spējām piemērotāko izglītības iestādi, kā arī lai noteiktu asistenta atbalstu. Nodrošināts atbalsts vienam nepilngadīgam PM ar speciālās izglītības vajadzībām. |  |
| 3.31.*Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana.* | IZM (LVA) | Organizēti pedagogu tālākizglītības kursi 4 programmās:  1) kursi pieaugušo latviešu valodas skolotājiem un multiplikatoriem (36h, 20-25 skolotāji, 2 semināri)  2) metodikas kurss latviešu valodas skolotājiem, kuri strādā ar bēgļiem un PM bērniem (36h, 4 grupas, katrā 20-25 skolotāji),  3) CLIL (Content and language integrated learning jeb mācību satura un valodas integrēta apguve) kursi mācību priekšmetu skolotājiem (36h, 2 grupas, katrā 20-25 skolotāji)  4) starpkultūru kursi (24h, 4 grupas, katrā 20-25 personas) | Izpildīts | Organizēti pedagogu tālākizglītības kursi 4 programmās: izglītoti 175 skolotāji |  |
| 3.32. *Izvērtēt iespēju nodrošināt personai apgūt kādas citas ES dalībvalsts valodu, lai veiksmīgāk iekļautos darba tirgū (atbilstoši Saeimas koalīcijas Sadarbības padomes 2015.gada 2.novembra sēdē nolemtajam).* | IZM, LM | Nodrošinātas starptautisko aizsardzības statusu ieguvušo personu iespējas ātrāk iekļauties darba tirgū.  NVA speciālisti, katram konkrētam bezdarbniekam izstrādājot individuālo darba meklēšanas plānu, izvērtē nepieciešamās mācību programmas un aktīvos nodarbinātības pasākumus, kas ļautu paaugstināt personas konkurētspēju Latvijas darba tirgū.  Līdz šim par prioritāri tika izvirzīta valsts valodas zināšanu apguve, kas:  1) ļautu veiksmīgi komunicēt ar darba izpildi saistītos jautājumos;  2) personām ar augstāko izglītību dotu tiesības ieņemt atbilstošus amatus (piem., inženieris, skolotājs, u.c.), izpildot Valsts valodas likuma prasības. | Izpildīts daļēji | PM profesionālās izglītības ieguve var tikt nodrošināta profesionālās izglītības iestādēs, lai iegūstot izglītību, iekļautos darba tirgū. Nav saņemta informācija par nepilngadīgu PM  iesniegumiem profesionālās izglītības ieguvei.  NVA nodrošina iespēju visiem bezdarbniekiem (tai skaitā ar bēgļa vai alternatīvo statusu) apgūt angļu, vācu, krievu, zviedru un norvēģu valodu, ja individuālajā darba meklēšanas plānā tiek atzīts, ka šo svešvalodu prasmes ir kritiski nepieciešamas, lai persona varētu strādāt sev piemērotā darbā.  Līdz šim neviens bezdarbnieks ar bēgļa vai alternatīvo statusu nav iesaistījies šo svešvalodu apguvē. | Līdz šim bezdarbniekiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu visaktuālākais jautājums ir bijis latviešu valodas apguve, taču jautājums par svešvalodu apguvi var aktualizēties nākotnē. |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

1. 2016.gada 21.decembrī tika parakstīta Vienošanās Nr.IeM NVA 2016/227-Būv par grozījumiem 2016.gada 2.februāra Būvdarbu līgumā Nr.IeM NVA 2016/4-Būv par PMIC papildus divu ēku un katlumājas pārbūvi. 2017.gada 17.martā tika parakstīta Vienošanās Nr.1 IeM NVA 2017/18-Būv par grozījumiem 2016.gada 2.februāra Būvdarbu līgumā Nr.IeM NVA 2016/4-Būv par PMIC papildus divu ēku un katlumājas pārbūvi. Vienošanās par grozījumiem līgumā noslēgtas par līguma darbības termiņa pagarinājumu sakarā ar papildus darbu veikšanu, kas radušies inženiertīklu neatbilstošu novietojuma pret esošo topogrāfiju dēļ, kā arī sakarā ar papildus darbiem: notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, gāzes vada pārcelšana, inventarizācijas lietas un dokumentācijas sagatavošana. [↑](#footnote-ref-1)
2. PM saistības un līdzdarbības nosacījumus paredzēts noteikt normatīvajā regulējumā. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ievadkursi ir viens no sociālekonomiskās iekļaušanas procesa elementiem, kas jāskata kopsakarībā ar 3.7, 3.8, 3.23, 3.24, 3.25.pasākumiem. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pakalpojums piesaistīts mentoru darbam, lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar pakalpojumu sniedzējiem. [↑](#footnote-ref-4)
5. Šis rezultatīvais radītājs attiecas ne tikai uz personām, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, bet arī uz citiem trešo valstu pilsoņiem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Informācijas centrs imigrantiem (trešo valstu pilsoņiem) tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. [↑](#footnote-ref-6)
7. Šis rezultatīvais radītājs attiecas ne tikai uz personām, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, bet arī uz citiem trešo valstu pilsoņiem. [↑](#footnote-ref-7)