2. pielikums

**Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam**

**uzdevumu un pasākumu izpilde un novērtējums**

Tabulā norādīti pamatnostādņu pamattekstā minētie uzdevumi, tiem atbilstošie pasākumi no turpmākās rīcības tabulas, ziņas par pasākumu izpildes progresu, balstoties uz iestāžu sniegto informāciju.

Vērtējumi par pasākumu aktualitāti ir četru punktu skalā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktuāls, jāturpina | Daļēji aktuāls, jāprecizē | Daļēji neaktuāls, jāpārskata | Izpildīts / Neaktuāls |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p. k.** | **Uzdevumi** | **Pasākumi** | **Progress** |
| **1.** | **Pārvaldes kvalitāte: pakalpojumi un institucionālā sistēma** | | |
| **1.1.** | **Valdības centra stiprināšana** | | |
| 1.1.1. | Veikt novērtējumu valdības centra stiprināšanai valsts pārvaldes uzdevumu izstrādei un īstenošanai, kā arī izstrādāt priekšlikumus valdības centra stiprināšanai, tādējādi nodrošinot sadarbības instrumentu attīstību starp valdības centra funkcijās iesaistītajām institūcijām, kā arī efektīvu procesu vadību un monitoringu | Veikts novērtējums valdības centra stiprināšanai valsts pārvaldes uzdevumu izstrādei un īstenošanai, kā arī izstrādāti priekšlikumi valdības centra stiprināšanai | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** Pārresoru koordinācijas centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija  **Termiņš:** 31.12.2015.  Sadarbībā ar SIA "SAFAGE Baltija" izstrādāts Ziņojums par valdības centru Latvijā, tā stiprināšanu un īstenoto cilvēkresursu politiku[[1]](#footnote-1) |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 1.1.2. | Nodrošināt valdības centrā iesaistīto institūciju nodarbināto analītiskās kapacitātes celšanu starptautiski atzītās apmācībās par stratēģisko vadību, attīstības plānošanu un novērtēšanu, kā arī veicināt kopējo valdības centrā iesaistīto institūciju administratīvās kapacitātes celšanu | Izstrādāta apmācību programma valdības centrā iesaistīto institūciju darbinieku apmācībām | **Atbildīgā institūcija:** Valsts administrācijas skola  **Iesaistītās institūcijas:** Valsts kanceleja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** 31.12.2017.  Izstrādāta specializētā mācību programma "Valdības centra institūcijās strādājošo kapacitātes celšana" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" projekta 3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" ietvaros |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 1.1.3. | Izstrādāt un ieviest vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu | Izstrādāts un ieviests vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (uzdevums tiks īstenots saiknē ar 1.4.2. uzdevumu) | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** 31.12.2016.  Pabeigts metu konkurss "Tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveide". Uzsākts darbs pie projekta apraksta izstrādes, lai sagatavotu pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam.  Veikts iepirkums un noslēgts iepirkuma līgums par Normatīvo aktu projektu izstrādes elektroniskās rokasgrāmatas izveidi.  Nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 30.06.2019.  Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros, ja projekta iesniegums atbildīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 ietvertajiem ieviešanas nosacījumiem |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 1.1.4. | Izvērtēt iespēju ieviest risku analīzi atbilstoši starptautiski atzītām risku analīzes veikšanas metodēm pirms nozīmīgu tiesību aktu pieņemšanas Ministru kabinetā | Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. de­cembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"[[2]](#footnote-2) (ja tas nepieciešams izvērtējuma veikšanas rezultātā) | **Atbildīgā institūcija: V**alsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2017.  Valsts kancelejas darba plānā uzdots līdz 2016. gada beigām pilnveidot sākotnējās izvērtēšanas kārtības regulējumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 1.1.5. | Nodrošināt, ka valdības centrā sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām tiek uzkrāti un analizēti valsts pārvaldes politikas attīstībai nozīmīgi dati | Uzdevuma izpilde saistīta ar Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāna 2014.–2016. gadam[[3]](#footnote-3) 2.1. uzdevuma izpildi | **Atbildīgā institūcija:** Finanšu ministrija  **Iesaistītā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2014.  Sagatavots Informatīvais ziņojums par Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu 2008.–2013. gadam ieviešanas procesa pēcnovēr­tējumu par sasniegumiem rezultatīvo rādītāju sistēmas ieviešanā[[4]](#footnote-4).  Veikts novērtējums budžeta programmu (apakš­programmu) sasaistei ar politikas rezultātiem |
| Izpildīts | | |
| **1.2.** | **Valsts pārvaldes institūciju darbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana** | | |
| 1.2.1. | Nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu sniegšanas orientēšanos uz klientu individuālo vajadzību apzināšanu, ievērojot vienas pieturas aģentūras un klientu apkalpošanas rokasgrāmatā iekļautos principus, vienlaikus nodrošinot, ka informācijas sistēmas un elektroniskās apkalpošanas risinājumi pakalpojumu sniegšanā tiek veidoti uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu koplietošanas un standartizācijas un atvērtu saskarņu pamata | Sagatavot un regulāri iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par gadā paveikto valsts pārvaldes attīstībā un efektivizēšanā (uzdevums tiks īstenots saiknē ar 1.2.2., 1.2.4., 2.1.1. uzdevumu) | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas un padotības iestādes  **Termiņš:** reizi gadā  Ministru kabinetā 19.05.2015. izskatīts informa­tīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2014. gada II pusgadā atbilstoši izvirzītajiem valsts pārvaldes attīstības mērķiem""[[5]](#footnote-5) |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 1.2.2. | Veikt izvērtējumu un noteikt procedūras, kas garantētu, ka valsts pārvaldes institucionālā sistēma regulāri tiek pārbaudīta, analizēta tās lietderība, nodrošinot šo procesu sasaisti ar stratēģiskās plānošanas un citiem vadības procesiem | Sasaistīts ar 1.2.1. uzdevuma izpildi – sagatavot un regulāri iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par gadā paveikto valsts pārvaldes attīstībā un efektivizēšanā | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas un padotības iestādes  **Termiņš:** reizi gadā  Skatīt 1.2.1. pasākumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 1.2.3. | Izstrādāt un ieviest visaptverošu Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras bāzes modeli, kas kalpos par pamatu koordinētu un sadarbspējīgu centrālo un nozaru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un ilgtspējīgai attīstībai | Izstrādāt visaptverošu Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras bāzes modeli | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas un padotības iestādes  **Termiņš:** 31.12.2015.  10.02.2016. izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 136 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā"[[6]](#footnote-6), kas nosaka, ka jaunā plānošanas perioda no Eiropas Savienības struktūrfondiem līdzfinansētie projekti ir jāizvērtē un jāuzrauga saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātu metodiku, lai nodrošinātu to iekļaušanos valsts vienotajā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūrā (mērķarhitektūrā) |
| Izpildīts | | |
| 1.2.4. | Veicināt iestāžu atbalsta funkciju sistematizēšanu, pēc iespējas risinot jautājumu par atbalsta funkciju centralizāciju (piemēram, personāla vadība, grāmatvedība, transporta pakalpojumi) | Sasaistīts ar 1.2.1. uzdevuma izpildi – sagatavot un regulāri iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par gadā paveikto valsts pārvaldes attīstībā un efektivizēšanā | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas un padotības iestādes  **Termiņš:** reizi gadā  Skatīt 1.2.1. pasākumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 1.2.5. | Izstrādāt vienotu normatīvo un metodisko ietvaru publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī veikt pakalpojumu procesu pārskatīšanu, integrāciju un saistīto pakalpojumu procesu elektronizāciju:   * neklātienes apkalpošanas iespēju un kanālu prioritizēšana un aktīva virzīšana, īpaši tādu, kas skar pakalpojumus komersantiem un amatpersonām; * noteikt minimālās prasības e-pakalpojumu izveides kvalitātei; * konsultatīva un praktiska atbalsta nodrošināšana elektronisko saziņas kanālu izmantošanā personām, kurām tas nepieciešams | Pilnveidot publisko pakalpojumu normatīvo regulējumu | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** 01.07.2017.  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 2016. gada 25. maija grozījumi deleģē izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus par:  1) valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību;  2) valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību;  3) kārtību, kādā tiek veikta valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija un nodrošināta e-pakalpojumu pieejamība;  4) valsts pārvaldes pakalpojumu portāla pārzini, tā pienākumiem un atbildību, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla izmantošanas un pārvaldības kārtību, kā arī pakalpojumu kataloga vešanas kārtību un tajā ietveramo informāciju.  Ar minēto noteikumu izdošanu tiks ieviests vienots tiesiskais regulējums, lai uzlabotu publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| **1.3.** | **Kvalitātes vadības sistēmas attīstība** | | |
| 1.3.1. | Veicināt kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu valsts, plānošanas reģionu un pašvaldību iestādēs, ļaujot tām izvēlēties savai specifikai atbilstošāko pieeju, izvairoties no uzspiesta regulējuma | Nodrošināt kvalitātes vadības darba grupas tikšanos ne retāk kā reizi pusgadā, kā arī piesaistot plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistus | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** reizi pusgadā  23.04.2015. notika praktiskais seminārs "Risku praktiskā vērtēšana", piesaistot arī pašvaldību kvalitātes vadītājus |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 1.3.2. | Sekmēt labās prakses pieredzes apmaiņu, apkopojot un izplatot informāciju par dažādiem kvalitātes vadības modeļiem un organizējot apmācības kvalitātes vadītājiem | Organizēt kvalitātes vadības pieredzes apmaiņas seminārus, tostarp plānošanas reģionos un pašvaldībās | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** reizi pusgadā  20.02.2015. notika pieredzes apmaiņas seminārs Lauku atbalsta dienestā par kvalitātes vadību.  05.06.2015. notika seminārs pašvaldību kvalitātes vadītājiem "Kvalitātes vadība valsts un pašvaldību iestādēs Liepājā".  23.09.2015. tika organizēta kvalitātes konference, kurā piedalījās gan valsts pārvaldē, gan pašvaldībās nodarbinātie |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| **1.4.** | **Administratīvā sloga samazināšana** | | |
| 1.4.1. | Aktualizēt valsts pārvaldē strādājošo zināšanas par jaunākajām tendencēm Eiropas Savienībā un Latvijā par administratīvā sloga mērīšanas metodēm, pievēršot uzmanību mērījumu kvalitatīvajam aspektam | Izstrādāt un nodrošināt apmācību programmu valsts pārvaldē nodarbinātajiem par administratīvā sloga samazināšanu, administratīvo izmaksu aprēķināšanu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts administrācijas skola  **Iesaistītā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2015.  Organizētas lekcijas; tiek veidots kurss Valsts administrācijas skolā par administratīvo izmaksu aprēķināšanu |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 1.4.2. | Izstrādāt kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes ievāc un uztur datus par administratīvā sloga monetārajiem novērtējumiem un to izmaiņām laika gaitā | Sasaistīts ar 1.1.3. uzdevuma izpildi – izstrādāts un ieviests vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls.  Administratīvo izmaksu monetārie novērtējumi tiks uzkrāti portāla ietvaros, taču uzdevums saistīts ar veidu un kārtību, kādā tiks veikta šo datu uzkrāšana | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** 31.12.2016.  Skatīt 1.1.3. pasākumu. Normatīvo aktu projektu izstrādes elektroniskajā rokasgrāmatā paredzēta arī elektroniskā forma anotāciju aizpildīšanai un datu apkopošanai |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 1.4.3. | Turpināt administratīvā sloga izvērtēšanu pašvaldību sniegtajos pakalpojumos, izvērtējot to saistošos noteikumus | Sagatavots un Ministru kabinetā iesniegts informatī­vais ziņojums par adminis­tratīvā sloga izvērtēšanu pašvaldību sniegtajos pakalpo­jumos, izvērtējot to saistošos noteikumus | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** reizi gadā  Ministru kabineta informatīvais ziņojums nesniegtu nekādu saturiski jaunu informāciju, informācijas pieprasīšana un apkopošana radītu papildu administratīvo slogu Ministru kabinetam |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4. | Izstrādāt ikgadējo Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu, paredzot administratīvo procedūru vienkāršošanu, administratīvo izmaksu un sloga samazinājumu saimnieciskās darbības veicējiem | Izstrādāt ikgadējo Uzņēmēj­darbības vides uzlabošanas pasākumu plānu | **Atbildīgā institūcija:** Ekonomikas ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un to padotības iestādes  **Termiņš:** reizi gadā  Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē š. g. 18. augustā |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 1.4.5. | Izdodot vai grozot tiesību aktus, nodrošināt, ka vienlaikus tiek izvērtēta iespēja mazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem | Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (uzdevums tiks īstenots saiknē ar 3.3.2., 3.3.6. uzdevumu) – nodrošinot administratīvā sloga samazināšanas izvērtēšanu, izstrādājot kārtību, kādā tiek veikts atsevišķu Ministru kabineta noteikumu *ex-post* novērtējums, | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** 31.12.2016.  Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 7. aprīlī izsludināts informatīvais ziņojums "Ietekmes pēcpārbaudes izvērtējuma ieviešana"[[7]](#footnote-7) |
| Aktuāls, jāturpina |
| kā arī pilnveidot sistēmu, kādā notiek politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu saskaņošana ar iesaistītajām institūcijām, ja konkrētās institūcijas piedalī­jušās darba grupās politikas plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu projektu izstrādē |
| Neaktuāls |
| 1.4.6. | Īstenot informatīvajā ziņojumā "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita un apjoma samazināšanai"[[8]](#footnote-8) paredzētos pasākumus (Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta sēdes prot. Nr. 45  45. §). | Nav definēts konkrēts pasākums | Atbildīgās institūcijas un termiņi noteikti Ministru kabineta protokollēmumā par informatīvo ziņojumu |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| **1.5.** | **Valsts pārvaldes institūciju darba organizācijas un sadarbības pilnveidošana reģionos** | | |
| 1.5.1. | Valsts institūciju savstarpējas sadarbības pilnvei­došanai noteikt reģionālo valsts teritoriālo iedalījumu ar administratīvajiem centriem – lielākajām Latvijas pilsētām, vienlaikus ņemot vērā pilsētu ģeogrāfisko izvietojumu un ceļu tīklu reģionā | Noteikt reģionālo valsts teritoriālo iedalījumu ar administratīvajiem centriem – lielākajām Latvijas pilsētām, vienlaikus ņemot vērā pilsētu ģeogrāfisko izvietojumu un ceļu tīklu reģionā | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** 31.12.2015.  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija likumprojektu "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" gatavo izskatīšanai otrajā lasījumā[[9]](#footnote-9). Ņemot vērā radušos situāciju, ministrija ierosina uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 31.12.2017. |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 1.5.2. | Valsts institūcijām izvērtēt iespējas turpmāk savas teritoriālās struktūras organizēt atbilstoši noteiktajam valsts reģionālajam iedalījumam, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos par attiecīgās institūcijas reģionālo strukturējumu nebūs noteikts citādi | Valsts institūcijām izvērtēt iespējas turpmāk savas teritoriālās struktūras organizēt atbilstoši noteiktajam valsts reģionālajam iedalījumam, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos par attiecīgās institūcijas reģionālo strukturējumu nebūs noteikts citādi | **Atbildīgās institūcijas:** visas ministrijas un padotības iestādes, pašvaldības  **Termiņš:** regulāri  Uzdevuma izpilde uzsākama pēc reģionālā valsts teritoriālā iedalījuma noteikšanas |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| **2.** | **Cilvēkresursu politikas attīstība** | | |
| **2.1.** | **Profesionālās valsts pārvaldes attīstība** | | |
| 2.1.1. | Valsts kancelejai sadarbībā ar ministrijām izvērtēt, vai resora ietvaros atbalsta funkciju nodrošināšanā ir veicināta procesu standartizācija un ievērots samērīguma princips, īpaši izvērtējot fiziskā un kvalificētā darba organizēšanas formas un to efektivitāti, un atbilstoši šim izvērtējumam iestādēm veikt nepieciešamos strukturālos un darba organizācijas uzlabojumus, lai ekonomiski un funkcionāli efektīvi sasniegtu iestādes mērķus un izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus | Sasaistīts ar 1.2.1. uzdevuma izpildi – sagatavot un regulāri iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par gadā paveikto valsts pārvaldes attīstībā un efektivizēšanā | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** ministrijas, padotības iestādes  **Termiņš:** reizi gadā  Skatīt 1.2.1. pasākumu.  Skatīt Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas pasākumu izpildes un novērtējuma (3. pielikums) 2.1., 2.4. un 2.8. pasākumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 2.1.2. | Turpināt darbu pie valsts pārvaldes atlīdzības sistēmas pilnveides, padarot to konkurētspējīgu un motivējošu | Izvērtēt iespējas īstenot informatīvā ziņojuma projektā minētos priekšlikumus par atlīdzības sistēmas pilnveidi, lai to padarītu konkurētspējīgu un motivējošu (ja tas tiks atbalstīts Ministru kabinetā) | **Atbildīgās institūcijas:** Finanšu ministrija, Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** ministrijas, padotības iestādes  **Termiņš:** 31.12.2015.  Skatīt Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas pasākumu izpildes un novērtējuma (3. pielikums) 2.2. pasākumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 2.1.3. | Nodrošināt uz kompetenču pieeju balstītas cilvēkresursu vadības sistēmas (pilnīgu) ieviešanu un piemērošanu valsts pārvaldē (atlase, apmācību sistēma, novērtēšana, motivēšana) | Izstrādāt metodisko materiālu uz kompetenču pieeju balstītas cilvēkresursu vadības sistēmas (pilnīgu) ieviešanai un piemērošanai valsts pārvaldē (atlase, apmācību sistēma, novērtēšana, motivēšana) | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 30.12.2018.  Skatīt Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas pasākumu izpildes un novērtējuma (3. pielikums) 2.4. pasākumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 2.1.4. | Izstrādāt vienotu un ilgtspējīgu valsts pārvaldē nodarbināto apmācību sistēmu visos publisko iestāžu profesionālās hierarhijas līmeņos | Izstrādāt un ieviest valsts pārvaldē nodarbināto apmācību moduli profesionālās piln­veides pasākumu un koncepcijas "Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncep­cija" īstenošanas ietvaros mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā | **Atbildīgā institūcija:** Valsts administrācijas skola  **Iesaistītā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 30.12.2019.  Skatīt Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas pasākumu izpildes un novērtējuma (3. pielikums) 2.3. pasākumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 2.1.5. | Stiprināt sadarbību ar augstskolām, lai nodrošinātu, ka augstskolās tiek sagatavoti valsts pārvaldes vajadzībām atbilstoši speciālisti | Noslēgt sadarbības līgumu par maģistrantūras studiju programmas nodrošināšanu, lai sagatavotu speciālistus darbam valsts pārvaldē | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 30.12.2020.  Valsts kancelejas padotības iestāde Valsts administrācijas skola ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Universitāti un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu "RISEBA" |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 2.1.6. | Nodrošināt vienotas valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politikas veidošanu | Rīkot abpusējas diskusijas, nodrošināt efektīvu datu informācijas apmaiņu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Finanšu ministrija  **Termiņš:** reizi pusgadā  Valsts kanceleja nodrošina Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes darbību un personālvadītāju informatīvās pēcpusdienas |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 2.1.7. | Turpināt nodrošināt valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu nodarbinātības tendenču analīzi (skaits, atlīdzība, nodarbināto apmierinātība utt.) | Turpināt gatavot informāciju par valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu nodarbinā­tības tendenču analīzi un ievietot to iestādes tīmekļ­vietnē | **Atbildīgā institūcija:** Finanšu ministrija  **Iesaistītā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** reizi ceturksnī  Informācija tiek publicēta Finanšu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politika"[[10]](#footnote-10) |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 3. | **Attīstības plānošana un finanšu vadība** | | |
| 3.1. | **Attīstības plānošanas sistēmas attīstība** | | |
| 3.1.1. | Stiprināt valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbināto kapacitāti attīstības plānošanā, tai skaitā veicinot labās prakses apmaiņu valsts pārvaldes institūciju starpā, kā arī starptautiskā līmenī | Veikt apmācību moduļa "Rīcībpolitikas izstrāde un ieviešana" pilnveidošanu, nodrošinot kvalitatīvas apmācības attīstības plānošanas speciālistiem valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās | **Atbildīgā institūcija:** Valsts administrācijas skola  **Iesaistītās institūcijas:** Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts kanceleja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** 31.12.2017.  Pārresoru koordinācijas centrs ir uzsācis sadarbību ar Valsts administrācijas skolu politikas plānošanas apmācību īstenošanā. Pārresoru koordinācijas centrs 2016. gada 8. septembrī vadīja Valsts administrācijas skolas apmācības ministriju un citu valsts iestāžu politikas plānotājiem politikas plānošanas dokumentu izstrādē. Šādas apmācības turpmāk plānots īstenot regulāri. Papildus 2016. gadā ir organizētas apmācības politikas plānošanas jautājumos nozaru ministriju darbiniekiem (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Kultūras), kā arī vismaz divreiz gadā notiek ministriju politikas plānotāju tikšanās/semināri |
| Aktuāls | | |
| 3.1.2. | Turpināt iedzīvināt plānošanas praksē Eiropas Savienības iniciatīvas "Labāks regulējums" ieteiktos instrumentus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvu ietekmes novērtējumu veikšanai un lietošanai visos plānošanas posmos | Veikt politikas plānošanas dokumentu ietekmes novērtējumu uzraudzību | **Atbildīgā institūcija:** Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** regulāri  Tiek veikta nozaru politikas plānošanas dokumentu ietekmes novērtējumu uzraudzība, lai nodrošinātu to atbilstību Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumiem Nr. 737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"[[11]](#footnote-11) |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| 3.1.3. | Institucionalizēt nozaru ārējās ekspertīzes un sadarbību ar valsts pārvaldi, attīstot ilgtermiņa valsts atbalstītu sadarbību ar nozaru (zinātniskajiem) institūtiem, kuru darbība ir tieši saistīta ar politikas plānotāju vajadzībām (nozares datu vākšana, dažādu problēmas risinājumu modeļu izstrāde un piedāvāšana diskusijai u. tml.) | Regulāras Latvijas konkurēt­spējas izvērtējumu veikšanas sistēmas nodrošināšana un nepieciešamo pasākumu identificēšana konkurētspējas jautājumos, tai skaitā attiecībā uz administratīvā sloga novēršanu un korupcijas risku mazināšanu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** Pārresoru koordinācijas centrs, Ekonomikas ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  **Termiņš:** 31.12.2017.  Pārresoru koordinācijas centrs pasākumu plāno īstenot 2017. gadā, integrējot Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam vidusposma novērtējumā.  Valsts administrācijas skola īsteno Eiropas Sociālā fonda projektus Nr. 3.4.2.0/15/l/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" un Nr. 3.4.2.0/15/l/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 3.1.4. | Veikt Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam vidusposma izvērtējumu, analizējot izvirzīto mērķu īstenošanā ieguldītos resursus un sasniegtos rezultātus, kā arī identificējot nepieciešamās izmaiņas. Uzsākt nākamā plānošanas perioda Nacionālā attīstības plāna sagatavošanu, tai skaitā nosakot prioritāros virzienus, kuros izstrādājamas nākamā plānošanas perioda pamatnostādnes. Monitorēt jaunā normatīvā regulējuma attiecībā uz politikas plānošanas dokumentiem izvirzītajām prasībām ieviešanu praksē | Veikt Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam vidusposma izvērtējumu | **Atbildīgā institūcija:** Pārresoru koordinācijas centrs  **Iesaistītā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** 31.12.2017.  Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam vidusposma izvērtējums tiks veikts 2017. gadā |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 3.1.5. | Veikt Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāna 2014.–2016. gadam gala novērtējumu un izstrādāt ieteikumus turpmākajam plānošanas periodam attīstības plānošanas sistēmas attīstībai | Sagatavots informatīvais ziņo­jums par Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasāku­mu plānu 2014.–2016. gadam[[12]](#footnote-12) un izstrādāti priekšlikumi turpmākajam plānošanas periodam attīstības plānošanas sistēmas attīstībai | **Atbildīgā institūcija:** Pārresoru koordinācijas centrs  **Iesaistītā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** 31.12.2016.  Informatīvais ziņojums par plāna īstenošanu tiks iesniegts Ministru kabinetā līdz 01.03.2017. (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra rīkojuma Nr. 84 3. punktam). Informāciju par plāna izpildi paredzēts apkopot pēc dokumenta darbības termiņa beigām (2017. gada sākumā) |
| Aktuāls, jāturpina | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.6. | Nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam[[13]](#footnote-13) noteiktajam, ņemot vērā uzdevumu termiņus, atbildīgās institūcijas un nepieciešamo finansējumu | Nav definēts konkrēts pasākums | Atbildīgās institūcijas un termiņi pamatnostādnēs nav noteikti |
|  | Neaktuāls | | |
| 3.2. | **Finanšu vadības un stratēģiskās plānošanas uzlabošana** | | |
| 3.2.1. | Nodrošināt pilnvērtīgu iestāžu darbības stratēģiju lomu stratēģiskās plānošanas procesā. Veikt iestāžu darbības stratēģiju izvērtējumu ik pēc trim gadiem, tādējādi identificējot iestāžu darbības stratēģiju nozīmību (lomu un vietu) stratēģiskās plānošanas procesā, novērtējot mērķu un rezultātu sasaisti | Veikt iestāžu darbības stratēģiju izvērtējumu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** 31.12.2017.,  31.12.2020.  Nav uzsākts |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 3.2.2. | Veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai novērstu centrālo valsts pārvaldes iestāžu un padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbības stratēģiju izstrādes dublēšanos, ņemot vērā atšķirīgos laika periodus to izstrādei atsevišķos gadījumos (piemēram, muzeji) | a) Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 4. janvāra instrukcijā Nr. 4 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu", nodrošinot iestāžu darbības stratēģiju izstrādes pilnveidi | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** Pārresoru koordinācijas centrs, Finanšu ministrija  **Termiņš:** 31.12.2016.  28.04.2015. apstiprināta Ministru kabineta instrukcija Nr. 3 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"[[14]](#footnote-14). Tiek izvērtētas normatīvā regulējuma tālākas pilnveidošanas iespējas |
| Aktuāls, jāturpina | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b) Izstrādāt grozījumus Muzeju likumā un Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteiku­mos Nr. 532 "Muzeju akreditācijas noteikumi"[[15]](#footnote-15), precizējot iestādes iedarbības stratēģiju izstrādāšanas kārtību | **Atbildīgā institūcija:** Kultūras ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** Pārresoru koordinācijas centrs, Finanšu **ministrija**  Termiņš: 31.12.2016.  Nav uzsākts |
| Neaktuāls | |
| 3.2.3. | Mazināt atšķirības starp vidēja termiņa budžeta plānošanas iemaņām un nosacījumiem centrālās valsts pārvaldes un pašvaldību līmenī | Nodrošināta pieredzes apmaiņa ar pašvaldībām vidēja termiņa budžeta sagatavošanās procesā | **Atbildīgā institūcija:** Finanšu ministrija  **Iesaistītā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš:** regulāri  Tiek organizētas regulāras apmācības |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| 3.2.4. | Pārskatīt iestādes darbības pārskatu sniegšanas sistēmu (pārskati par budžeta izpildi, gada pārskati u. c.), vienkāršojot administratīvās procedūras, kā arī izvērtējot pārskatu sniegšanas biežumu. Samazināt uz ieguldījumiem vērstu budžeta izpildes kontroli, vienlaikus palielinot uz plānoto rezultātu sasniegšanu vērstu kontroli | Veikts *ex-ante* novērtējums par iestādes darbības atskaitīšanās sistēmu, vienkāršojot adminis­tratīvās procedūras, kā arī izvērtējot pārskatu sniegšanas biežumu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2016.  Nav uzsākts |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 3.2.5. | Izstrādājot jaunās rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnes, nodrošināt rīcības plānā par Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu iekļauto politikas rezultātu sasaisti ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam | Veikti grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā, nodrošinot rīcības plānā par Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu iekļauto politikas rezultātu sasaisti ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** Tad, kad tiek grozīts likums.  2014. gada 19. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Ministru kabineta iekārtas likumā[[16]](#footnote-16) |
| Izpildīts | | |
| 3.3. | **Politikas plānošanas un likumdošanas procesa sasaiste** | | |
| 3.3.1. | Nodrošināt, ka tiek veikts kvalitatīvs un sistemātisks darbs pie tiesību aktu projektu sākotnējās (*ex-ante*) ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācijas) izstrādes un monitoringa | Sagatavot un reizi trijos gados iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par tiesību aktu sākotnējās ietekmes novērtē­juma ziņojumu (anotācijas) kvalitāti | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2016.,  31.12.2019.  Tiek gatavoti grozījumi Ministru kabineta instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 3.3.2. | Izstrādāt kārtību, kādā tiek veikts atsevišķu Ministru kabineta noteikumu *ex-post* novērtējums noteiktā laika periodā | Saistīts ar 1.4.5. uzdevuma izpildi – izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** 31.12.2016.  Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 7. aprīlī izsludināts informatīvais ziņojums "Ietekmes pēcpārbaudes izvērtējuma ieviešana"[[17]](#footnote-17) |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 3.3.3. | Sadarbībā ar likumdevējvaras pārstāvjiem Valsts kancelejai pēc iespējas iesaistīties kārtības izstrādāšanā, kādā tiek nodrošināta anotāciju aktualizēšana likumprojektiem, kuri tiek būtiski mainīti Saeimā starp lasījumiem | Valsts kancelejai nodrošināt, ka vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā tiek paredzēta iespēja aktualizēt likumprojektu anotācijas pēc to izskatīšanas Saeimā, kā arī  a) likumprojekti un Ministru kabineta noteikumu projekti tiek uzturēti atbilstoši starptautiskiem standartiem (strukturētu XML dokumentu formā);  b) izstrādātie likumprojekti tiek elektroniski nodoti Saeimai | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2016.  Skatīt 1.1.3. pasākumu |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| 3.3.4. | Sadarbībā ar likumdevējvaras pārstāvjiem Valsts kancelejai pēc iespējas iesaistīties kārtības izstrādāšanā, kādā tiek veikts atsevišķu likumu *ex-post* novērtējums | Valsts kancelejai nodrošināt, ka vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā tiek paredzēta iespēja iepazīties ar atsevišķu likumu *ex-post* izvērtējumiem | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2016.  Skatīt 1.1.3. pasākumu |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| 3.3.5. | Pilnveidot horizontālo starpinstitūciju sadarbību, īpašu uzmanību pievēršot augstāko valsts pārvaldes iestāžu koordinācijai normatīvo aktu izstrādē | Valsts kancelejai sadarbībā ar ministrijām sagatavot sarakstu ar atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalī­jumu normatīvo aktu projektu izstrādē, kā arī nodrošināt šā saraksta uzturēšanu un aktualizēšanu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** Tieslietu ministrija, visas ministrijas  **Termiņš:** 01.01.2016.  Valsts sekretāru sanāksmes 2016. gada 10. marta protokollēmumā[[18]](#footnote-18) Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju uzdots sagatavot priekšlikumus, tai skaitā par ministriju sadarbību likumprojektu izskatīšanas procesā Saeimā |
| Neaktuāls | | |
| 3.3.6. | Pilnveidot sistēmu, kādā notiek politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu saskaņošana ar iesaistītajām institūcijām, ja konkrētās institūcijas piedalījušās darba grupās politikas plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu projektu izstrādē | Saistīts ar 1.4.5. uzdevuma izpildi – izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** 31.12.2016.  Nav uzsākts |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| 3.3.7. | Palielināt valsts pārvaldes iestāžu juridisko dienestu lomu normatīvo aktu projektu izstrādē, nodrošinot kvalitatīvu normatīvo aktu sagatavošanu | Saistīts ar 1.4.6. uzdevuma īstenošanu – īstenot informatī­vajā ziņojumā "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita un apjoma samazināšanai"[[19]](#footnote-19) paredzētos pasākumus (Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta sēdes prot. Nr. 45  45. §) | Atbildīgās institūcijas un termiņi noteikti Ministru kabineta protokollēmumā par informatīvo ziņojumu |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| **4.** | **Inovācijas, sabiedrības līdzdalība un sadarbība valsts pārvaldē** | | |
| **4.1.** | **Inovāciju radīšana un izmantošana valsts pārvaldē** | | |
| 4.1.1. | Izmantot augstskolu pētniecības kapacitāti valsts pārvaldes kvalitātes un efektivitātes veicināšanā | Valsts kancelejai organizēt atklātās lekcijas, piesaistot ārvalstu un Latvijas augstskolu ekspertus, nodrošināt lekciju tiešraidi valsts pārvaldē nodarbinātajiem | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** ik gadu  Nav uzsākts |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| 4.1.2. | Attīstīt inovācijas valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu nodrošināšanā, tādējādi atbildot uz sabiedrības mainīgajām vajadzībām un pielāgojoties iedzīvotāju izvietojumam Latvijas teritorijā, vienlaikus nemazinot pakalpojumu pieejamību | Nav definēts konkrēts pasākums | Atbildīgās institūcijas un termiņi pamatnostādnēs nav noteikti |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | | |
| 4.1.3. | Veikt pilotprojektu valsts pārvaldes ietvaros, izmantojot dizaina domāšanas metodes | Veikt pilotprojektu valsts pārvaldes ietvaros, izmantojot dizaina domāšanas metodes | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Termiņš 31.12.2020.**  2016. gada I pusgadā organizētas divas aktivitātes saistībā ar valsts budžeta bāzu pārskatīšanu:  1) 15. aprīlī notika augsta līmeņa ekspertu ideju hakatons, kura ietvaros tika attīstīti priekšlikumi;  2) inovāciju platformas "Demola" ietvaros triju mēnešu garumā starpdisciplināra studentu grupa ar mentoru palīdzību gatavoja priekšlikumus efektivitātes veicināšanai valsts budžeta kontekstā |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| **4.2.** | **Sabiedrības tiesiskās apziņas stiprināšana un iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos un mūsdienīgas komunikācijas nodrošināšana** | | |
| 4.2.1. | 4.2.1.1. Īstenot stratēģisku, plānotu un koordinētu valsts komunikāciju, izmantojot mūsdienīgus un radošus risinājumus, tostarp dažādas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un platformas, organizējot integrētas komunikācijas kampaņas par sabiedrībai īpaši svarīgiem jautājumiem, kā arī rīkojot pasākumus par demokrātiskas valsts vērtībām, stiprinot patriotiskumu, valstiskuma apziņu un piederības sajūtu savai valstij | a) Īstenot integrētas komunikā­cijas kampaņu starpnozaru līmenī, izmantojot radošus, mūsdienīgus risinājumus un informācijas tehnoloģijas un platformas (piemēram, par sabiedrības saliedēšanu, sociā­liem jautājumiem, nodokļu politiku, valsts pakalpojumiem, remigrācijas jautājumiem utt.) | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  2015. gadā īstenotas 12 kampaņas (piemēram, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē digitālās komunikācijas kampaņa, remigrācijas, laba servisa, valstiskuma u. c.).  Valsts kanceleja sadarbojas valsts simtgades pasākumu rīkošanā.  2016. gada janvārī norisinājās "Barikādēm – 25" pasākumi |
| Aktuāls, jāturpina | |
| b) Īstenot e-pārvaldes integrē­tas komunikācijas kampaņu | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2015.  2015. gadā tika īstenota kampaņa "Valsts ir internetā". E-pārvaldes integrētas komunikācijas kampaņa turpināsies ar projektu "IKT iespēju izmantošanas veicināšana" līdz 31.12.2019. |
| Izpildīts | |
| 4.2.1.2. | Komunikācijas instrumentu (piemēram, infografiku, audio­vizuālo materiālu, *news letter* u. c.) izstrāde sabiedrībai būtisku jautājumu komunikā­cijai viegli uztveramā veidā | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas  **Termiņš:** 31.12.2020.  Valsts kanceleja sadarbojas materiālu izstrādē ar citām valsts iestādēm – 2015. gadā izstrādātas 54 infografikas un 50 videoklipi |
| Aktuāls, jāturpina | |
| 4.2.1.3. | Digitālo un tehnisko ierīču iegāde mediju servisa uzlabošanai | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2020.  Nav uzsākts |
| Neaktuāls | |
| 4.2.1.4. | Valsts stratēģiskās komunikācijas plāna izstrāde un īstenošana | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** 31.12.2016.  Valsts kancelejā notiek darbs pie plāna projekta izstrādes |
| Aktuāls, jāturpina | |
| 4.2.1.5. | Izstrādāt interaktīvu risinājumu (piemēram, digitālu spēli/rīku), kas ļauj iedzīvotājiem izsekot, kur paliek katrs viņa nodokļos samaksātais eiro | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests  **Termiņš:** 31.12.2020.  Nav uzsākts |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | |
| 4.2.1.6. | Īstenot starpnozaru pasākumus valstiskuma stiprināšanai, popularizējot demokrātiskas un neatkarīgas valsts vērtības, izglītojot sabiedrību un raisot cilvēku interesi par savu valsti un iespēju līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā (piemēram, publiskās lekcijas, izstādes, pasākumi, audio­vizuālo materiālu un izdevumu sagatavošana utt.). | **Atbildīgās institūcijas:** Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  Skatīt 4.2.1.1. "a" pasākumu.  2015. gadā notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros piedalījās ap 38 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas |
| Aktuāls, jāturpina | |
| 4.2.1.7. | Pilnveidot valdības komunikā­cijas koordinācijas sistēmu, ieviešot neformālu komuni­kācijas centru iniciatīvu jeb "nozaru alianses" (tai skaitā starpnozaru alianses, alianses konkrētu problēmu risināšanai, piemēram, par sabiedrības līdzdalību), lai meklētu risinājumus mērķtiecīgākas valsts pārvaldes un iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas uzlabošanai | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  Darbs pie koordinācijas sistēmas pilnveidošanas norisinās Valdības komunikācijas koordinācijas padomes ietvaros |
| Neaktuāls | |
| 4.2.2.1. | 4.2.2. Valsts pārvaldes komunikācijas pilnveidošana tīmekļvietnēs, nodrošinot uz iedzīvotājiem vērstu un mūsdienu tehnoloģiju prasībām atbilstošu servisu, izstrādājot vienotu satura vadības sistēmu visām valsts pārvaldes mājaslapām, vienlaikus optimizējot gan izmaksas, gan tehniskos risinājumus | Izstrādāt vienotu satura vadības sistēmu visām valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēm, vienlaikus optimizējot gan izmaksas, gan tehniskos risinājumus | **Atbildīgās institūcijas:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, tiešās pārvaldes iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  Nav uzsākts |
| Aktuāls, jāturpina | |
| 4.2.2.2. | Valsts pārvaldē vienotu vadlīniju izstrāde valsts iestāžu tīmekļvietņu izveidē, funkcionalitātē un satura vadībā | **Atbildīgās institūcijas:** Valsts kanceleja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2015.  Skatīt 4.2.2.1. pasākumu |
| Aktuāls, jāturpina | |
| 4.2.2.3. | Attīstīt valsts pārvaldes lapu draugiem.lv/latvija sadarbībā ar nozaru ministrijām (un to padotības iestādēm), integrēt tajā digitālos risinājumus remigrācijas politikas mērķu sasniegšanai, tostarp veidojot lapu saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, nodrošinot vienkopus informāciju par darba iespējām Latvijā un organizējot komunikācijas kampaņas. Veicināt pārresoru sadarbību lapas satura izstrādē un atjaunināšanā, koncentrējo­ties uz vienu lapu, nevis katras iestādes "vizītkarti", kas savukārt ļautu optimizēt laika resursus un efektīvāk izmantot cilvēkresursus | **Atbildīgās institūcijas:** Valsts kanceleja, Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  2015. gada laikā sekotāju skaits lapai draugiem.lv/latvija pieaudzis no nepilniem 2000 līdz nepilniem 7000 sekotāju.  2016. gada jūlijā lapa nodota lietošanā Latvijas valsts simtgades birojam |
|  | Neaktuāls | |
| 4.2.2.4. | Izveidot neformālu konsulta­tīvu padomi komunikācijas uzlabošanai valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēs un sociālajās platformās, lai pārņemtu labo praksi, izvērtētu un pilnveidotu to saturu, tai skaitā sadarbojoties arī ar ārvalstu ekspertiem | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  Nav uzsākts |
| Neaktuāls | |
| 4.2.3.1. | 4.2.3. Veicināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, piedāvājot skaidrus mehānismus iesaistes iespējām un sniedzot pietiekamu informāciju savlaicīgas līdzdalības nodrošināšanai un vienlaikus stiprinot sabiedrības tiesisko apziņu, izstrādājot izglītojošo programmu "Līdzdalības skola" un ieviešot iniciatīvu "Labākais līdzdalībā", lai izceltu labo praksi valsts pārvaldē | Izstrādāt izglītojošo program­mu "Līdzdalības skola" nevalstiskajām organizācijām un valsts pārvaldes darbinie­kiem | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas  **Termiņš:** 31.12.2020.  Tiek izstrādāts programmas projekts |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | |
| 4.2.3.2. | Ieviest iniciatīvu "Labākais līdzdalībā", lai izceltu labo praksi valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbībā | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas  **Termiņš:** 31.12.2020.  Nav uzsākts |
| Daļēji neaktuāls, jāpārskata | |
| 4.2.4.1. | 4.2.4. Īstenot uz klientu orientētu kultūru valsts pārvaldes darbā, ceļot valsts pārvaldes reputāciju, piemēram, rīkojot apmācības klientu apkalpošanā un ieviešot praksē izstrādātās "Klientu apkalpošanas rokasgrāmatas" principus, izstrādājot vadlīnijas vēstuļu sagatavošanai, attīstot komunikācijas kampaņu un tās digitālos risinājumus "Piespēlē, lai būtu labāks rezultāts!", kā arī īstenojot laba servisa kustības kampaņu valsts pārvaldē | Izveidot Informācijas centru Ministru kabinetā | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2020.  Notiek tehniskie informācijas centra izveides sagatavošanas darbi |
| Aktuāls, jāturpina | |
| 4.2.4.2. | Rīkot apmācības klientu apkalpošanā un ieviest praksē izstrādātās "Klientu apkalpoša­nas rokasgrāmatas"[[20]](#footnote-20) principus | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Valsts administrācijas skola  **Termiņš:** 31.12.2020.  Valsts administrācijas skola nodrošina apmācību kursus par klientu apkalpošanas standartu izstrādi un ieviešanu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | |
| 4.2.4.3. | Izstrādāt vadlīnijas vēstuļu sagatavošanai un organizēt apmācības | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** Valsts administrācijas skola  **Termiņš:** 31.12.2020.  Valsts kanceleja 2015. gadā sagatavoja Vēstuļu rakstīšanas vadlīnijas.  Valsts administrācijas skolas kursā "Rakstiskā saziņa" ir iekļauti vadlīnijās ietvertie norādījumi |
| Izpildīts | |
| 4.2.4.4. | Ieviest iniciatīvu "Laba servisa kustība" valsts pārvaldē | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2020.  Skatīt 4.2.1.1. "a" pasākumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | |
| 4.2.4.5. | Attīstīt iniciatīvu "Mazinām slogu kopā!" (tās tīmekļvietni [www.mazinamslogu.gov.lv](http://www.mazinamslogu.gov.lv) un mobilo aplikāciju "Futbols valsts pārvaldē"), motivējot iedzīvotājus sniegt priekšli­kumus par jomām, kurās visvairāk nepieciešams mazināt birokrātiju, kā arī ļaut izsekot priekšlikuma gaitai, un informējot sabiedrību par katru gadījumu administratīvā sloga mazināšanā. Plašāk atspoguļot sasniegumus un rezultātus, komunikācijā iekļaujot iniciatorus – sabiedrību | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2020.  Līdz 06.06.2016. saņemti 532  priekšlikumi vietnē mazaksslogs.lv.  Līdz 02.02.2016., izmantojot aplikāciju "Futbols", saņemti kopā 1626 iestāžu vērtējumi, no tiem kopš iniciatīvas sākuma 13.05.2015. līdz 18.12.2015. saņemti 672 darbinieku vērtējumi.  Līdz 18.12.2015. veiktas 2582 lietotnes lejupielādes mobilajās ierīcēs |
|  |  | Daļēji aktuāls, jāprecizē | |
| 4.2.4.6. | Novērtēt klientu apmierinātību ar valsts iestāžu darbu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2020.  2015. gadā veikts pētījums "Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums"[[21]](#footnote-21) |
| Aktuāls, jāturpina | |
| 4.2.5.1. | 4.2.5. Stiprināt valsts pārvaldes komunikācijas kapacitāti, izglītojot gan vadības līmeņa, gan ekspertu līmeņa darbiniekus par komunikācijas nozīmīgo lomu un ceļot izpratni par nepieciešamību būt atvērtiem ikvienam klientam un vienkārši komunicēt | Izglītot un raisīt izpratni vadības un ekspertu līmeņa darbiniekos par komunikācijas nozīmi viņu darbā, uzsverot nepieciešamību būt atvērtiem, pieejamiem un pamatot labās iniciatīvas un ieceres sabiedrībai | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2019.  23.03.2015. notika diskusija par kvalitatīvas komunikācijas nozīmi publiskajā pārvaldē un tās ietekmi uz politiskajiem un sociāli ekonomiskajiem procesiem |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | |
| 4.2.5.2. | Rīkot apmācības par jaunu un mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju un platformu izmantošanu valsts pārvaldes komunikācijā. | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2019.  Tiks īstenots Valdības komunikācijas koordinācijas padomes ietvaros. |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | |
| 4.2.5.3. | Rīkot labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumus, lai stiprinātu valsts iestāžu savstarpējo sadarbību un celtu darba kvalitātes līmeni | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  Tiks īstenots Valdības komunikācijas koordinācijas padomes ietvaros |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | |
| 4.2.5.4. | Organizēt valsts pārvaldes darbinieku prakses privātajā un NVO sektorā pieredzes gūšanai, tostarp ieviešot "Ēnu dienai" raksturīgos principus | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  Nav uzsākts |
| Neaktuāls | |
| 4.2.5.5. | Īstenot iniciatīvu "Viena diena klientu apkalpošanas speciālista amatā", kurā valsts pārvaldes iestāžu vadība vienu dienu regulāri strādā kā klientu apkalpošanas speciālists, tādējādi izprotot klientu vajadzības un rodot jaunas idejas to risināšanai | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītās institūcijas:** visas ministrijas, to iestādes  **Termiņš:** 31.12.2020.  Nav uzsākts |
| Neaktuāls | |
| 4.2.5.6. | Izstrādāt "Birokrātisko terminu vārdnīcu", tādējādi veicinot vienkāršu un viegli uztveramu komunikāciju ar sabiedrību pēc būtības | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2016.  Nav uzsākts |
|  | Neaktuāls | |
| 4.2.5.7. | Īstenot valsts un pašvaldību institūciju darbinieku apmācības darbam ar pakalpojumu procesu izstrādi un/vai to pilnveidi, tai skaitā iekļaujot dizaina domāšanas principu piemērošanu | **Atbildīgās institūcijas:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Valsts administrācijas skola  **Termiņš:** 31.12.2018.  Nav uzsākts |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | |
| 4.3. | Valsts un privātā sektora sadarbības uzlabošana | | |
| 4.3.1. | Izstrādāt kārtību, kādā tiek veikts valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas jeb deleģēšanas process, ietverot visus četrus posmus – plānošana, izvērtēšana, atlase un izpilde, īpašu uzsvaru liekot uz izvērtējumu un procesa kontroli (piemēram, apsverot Publisko iepirkumu likumā nostiprināto atklāto un slēgto konkursu ieviešanu) | Izstrādāt grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā (uzdevums tiks īstenots saiknē ar 4.3.2. uzdevumu), izstrādājot kārtību, kādā tiek veikts valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas jeb deleģēšanas process, kā arī precizējot izpratni par deleģēšanas institūtu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2015.  Valsts pārvaldes iekārtas likuma grozījumu projekts izstrādes stadijā |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 4.3.2. | Izstrādāt grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, precizējot izpratni par deleģēšanas institūtu (to pēc iespējas skaidrāk nošķirot no līdzdarbības institūta, publiskas personas darbības privāto tiesību jomā un publiskā iepirkuma institūta), kā arī nosakot, ka deleģēšanas līgums obligāti noslēdzams arī gadījumā, ja pārvaldes uzdevums tiek deleģēts publiskai personai, savukārt pilnvarotā persona tai deleģēto pārvaldes uzdevumu nedrīkst deleģēt citai privātpersonai/publiskai personai (pārdeleģēšanas iespējas izslēgšana) | Sasaistīts ar 4.3.1. uzdevuma izpildi – izstrādāt grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Termiņš:** 31.12.2015.  Skatīt 4.3.1. pasākumu |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 4.3.3. | Sniegt ministrijām atbalstu deleģēšanas procesa nodrošināšanā, izstrādājot deleģēšanas līguma pamatparaugu un izveidojot efektivitātes rādītāju katalogu | Izstrādāt deleģēšanas līguma pamatparaugu un izveidot deleģēšanas efektivitātes rādītāju katalogu | **Atbildīgā institūcija:** Valsts kanceleja  **Iesaistītā institūcija:** Finanšu ministrija  **Termiņš:** 31.12.2016.  Nav uzsākts |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 4.4. | Valsts pārvaldes attīstības pieredzes apmaiņas nodošana | | |
| 4.4.1. | Turpināt pilnveidot attīstības sadarbības politikas koordināciju, tādējādi nodrošinot mērķtiecīgu Latvijas īstenoto attīstības sadarbības politiku | Izveidot darba grupu Eiropas gada attīstības sadarbībai (2015) Konsultatīvās padomes ietvaros un nodrošināt tās regulāru darbu | **Atbildīgā institūcija:** Ārlietu ministrija  **Termiņš:** 31.12.2014.  Darba grupa tika izveidota un notika četras darba grupas sanāksmes. Eiropas gads attīstībai 2015. gada beigās ir noslēdzies |
| Izpildīts | | |
| 4.4.2. | Pilnveidot informācijas apkopošanas metodes un popularizēt īstenoto attīstības sadarbības projektu rezultātus, sniedzot informāciju sabiedrībai un ievietojot to institūciju tīmekļvietnēs. Īpašu uzsvaru liekot uz šādām darbībām:   * labās prakses apkopošana un izplatīšana; * īstenoto aktivitāšu efektivitātes nodrošināšana, pamatojoties uz starptautiski pieņemtiem attīstības sadarbības efektivitātes principiem;   veicināt projektu attīstību, kuru īstenošanā kopīgi iesaistās vairākas institūcijas un organizācijas (valsts pārvalde, nevalstiskās organizācijas, privātais sektors, augstākās izglītības iestādes), nodrošinot esošo resursu efektīvāku plānošanu | Informācija par attīstības sadarbības īstenotajiem projek­tiem pieejama visu iesaistīto institūciju tīmekļvietnēs un Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē | **Atbildīgās institūcijas:** Ārlietu ministrija, visas ministrijas un padotības iestādes  **Termiņš:** ik gadu  Pasākums tiek īstenots |
| Aktuāls, jāturpina | | |
| 5. | Pašvaldību sistēmas | | |
| 5.1. | Vispārīgie jautājumi pašvaldību darbības pilnveidošanai | | |
| 5.1.1. | Izstrādāt ilgtermiņa pašvaldību sistēmas attīstības politiku, izveidojot efektīvu pašvaldību institucionālo un funkcionālo darbības sistēmu, kā arī pilnveidojot pašvaldību sadarbību ar valsts institūcijām reģionos, radot kompleksus priekšnosacījumus administratīvo teritoriju ekonomiskai attīstībai un efektīvai publisko pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem visā valsts teritorijā | Izstrādāt ilgtermiņa pašvaldību sistēmas attīstības politiku | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, visas ministrijas  **Termiņš:** 31.12.2016.  Nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 31.12.2018., jo pašvaldību sistēmas attīstības politika izstrādājama, balstoties uz pašvaldību darbības praksi funkciju izpildes efektivitātes un kvalitātes nodrošināšanā pašvaldību sadarbības teritoriju ietvarā; minētā ietvara izveide plānota 2017. gadā |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 5.1.2. | Konsultējoties valsts institūcijām savstarpēji, kā arī konsultējoties ar pašvaldībām, noteikt valstī administratīvo teritoriju grupas ap reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centriem, kuru ietvarā pašvaldības var apvienoties vai sadarboties, nodrošinot pašvaldību administratīvās kapacitātes stiprināšanu un vietējo pašvaldību attīstību, kā arī pilnveidojot sadarbību ar attiecīgajām valsts institūcijām, kuras darbojas rajona mērogā | Konsultējoties ar pašvaldībām, noteikt valstī administratīvo teritoriju grupas ap reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centriem, kuru ietvarā pašvaldības var apvienoties vai sadarboties | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs  **Termiņš:** 31.12.2016.  2015. gadā organizēta diskusija par pašvaldību teritoriālā iedalījuma pilnveidošanas variantiem. Atbalstu guvis piedāvājums veidot 29 pašvaldību sadarbības teritorijas. Uzdevuma izpildes pabeigšanai nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 31.12.2017.  Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai[[22]](#footnote-22) paredzēti šādi pasākumi uzdevuma izpildei laikposmā no 2016. gada līdz 2018. gada 30. oktobrim:  1) sagatavosim priekšlikumus par pašvaldību sadarbības teritoriālo ietvaru, kurā pašvaldības var sadarboties un brīvprātīgi apvienoties;  2) veiksim konsultācijas ar pašvaldībām;  3) izstrādāsim normatīvā akta projektu par sadarbības teritoriju noteikšanu;  4) izstrādāsim normatīvo aktu projektus pašvaldību sadarbības teritoriju institucionālai un funkcionālai darbībai;  5) balstoties uz izveidotajām sadarbības teritorijām, izvērtēsim valsts tiešās pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējas |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3. | Īstenot mērķtiecīgus pasākumus pašvaldību kapacitātes stiprināšanā un līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanā, nododot pašvaldībām tādas valsts pārvaldes funkcijas, kuras tās spēj īstenot efektīvāk attiecīgo teritoriju iedzīvotāju interesēs (skatīt 5.2. sadaļu "Valsts pārvaldes funkciju decentralizācija") | Saistīts ar 5.2.3. uzdevuma īstenošanu – izvērtēt un noteikt tās jomas un nozares, kurās valsts pārvaldes uzdevumu un funkciju decentralizācija būtu pamatojama un īstenojama | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, visas ministrijas  **Termiņš:** 31.12.2016.  Nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 31.12.2018., jo šobrīd pašvaldību kapacitāte ir ļoti atšķirīga (novadi no 1000 iedzīvotājiem līdz 35 000 iedzīvotājiem), tāpēc decentralizācijas jautājumu var risināt tikai pēc pašvaldību sadarbības teritoriju noteikšanas un attiecīgo normatīvo aktu pieņemšanas par pašvaldību darbību sadarbības teritoriju ietvarā (atbilstoši 5.1.2. pasākumam) |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 5.1.4. | Mazinot normatīvo aktu slogu pašvaldībām, nepieciešams veikt izvērtējumu par to, kurus normatīvos aktus un kurās pašvaldību darbības jomās iespējams aizstāt ar vadlīnijām un īstenot aizstāšanu, ja izvērtējums norāda uz šādas rīcības lietderību un nepieciešamību | Veikt izvērtējumu par to, kurus normatīvos aktus un kurās pašvaldību darbības jomās iespējams aizstāt ar vadlīnijām un īstenot aizstāšanu, ja izvērtējums norāda uz šādas rīcības lietderību un nepieciešamību | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, visas ministrijas  **Termiņš:** 31.12.2020.  Tiek veikti izvērtējumi |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 5.2. | Valsts pārvaldes funkciju decentralizācija | | |
| 5.2.1. | Funkciju un uzdevumu decentralizāciju īstenot vienlaikus ar attiecīga finansējuma nodošanu pašvaldībām (sākotnēji finansējums var būt mērķdotācijas veidā) | Izvērtēt un noteikt tās jomas un nozares, kurās valsts pārvaldes uzdevumu un funkciju decentralizācija būtu pamatoja­ma un īstenojama, un sagatavot priekšlikumus decentralizē­jamo funkciju finansēšanai | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, ministrijas  **Termiņš:** 31.12.2016.  Nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 31.12.2018., jo šobrīd pašvaldību kapacitāte ir ļoti atšķirīga (novadi no 1000 iedzīvotājiem līdz 35 000 iedzīvotājiem), tāpēc funkciju decentralizāciju un decentralizēto funkciju finansēšanas kārtību var risināt tikai pēc pašvaldību sadarbības teritoriju noteikšanas un attiecīgo normatīvo aktu pieņemšanas par pašvaldību darbību sadarbības teritoriju ietvarā (atbilstoši plānotajam 5.1.2. pasākumam) |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 5.2.2. | Risinot decentralizācijas jautājumus, izvērtēt mehānismus, kā palielināt pašvaldību budžeta ieņēmumus, nodrošinot decentralizējamo funkciju izpildi | Noteiktos gadījumos organizēt pašvaldībās pilotprojektu pirms vispārējas valsts pārvaldes funkcijas vai uzdevuma decentralizācijas | **Atbildīgā institūcija:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  **Iesaistītās institūcijas:** iesaistītās ministrijas  **Termiņš:** 31.12.2020.  Uzdevuma izpilde uzsākama pēc pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |
| 5.2.3. | Izvērtēt un noteikt tās jomas un nozares, kurās valsts pārvaldes uzdevumu un funkciju decentralizācija būtu pamatojama | Nav definēts konkrēts pasākums | Atbildīgās institūcijas un termiņi pamatnostādnēs nav noteikti |
| Daļēji aktuāls, jāprecizē | | |

Dita Erna Sīle

Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece,

Pārmaiņu vadības nodaļas vadītāja

67082948

Dita.Erna.Sile@mk.gov.lv

7017

1. Ziņojumu par valdības centru Latvijā, tā stiprināšanu un īstenoto cilvēkresursu politiku (25.05.2015.) skatīt šeit:

   http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/valdcentrs-lv\_zinojums\_latviski\_gala.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukciju Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=203061 [↑](#footnote-ref-2)
3. Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plānu 2014.–2016. gadam skatīt šeit: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4683 [↑](#footnote-ref-3)
4. Informatīvo ziņojumu par Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu 2008.–2013. gadam ieviešanas procesa pēcnovērtējumu par sasniegumiem rezultatīvo rādītāju sistēmas ieviešanā (13.02.2015.) skatīt šeit:

   http://polsis.mk.gov.lv/documents/2687 [↑](#footnote-ref-4)
5. Informatīvo ziņojumu "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2014. gada II pusgadā atbilstoši izvirzītajiem valsts pārvaldes attīstības mērķiem"" skatīt šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40355542&mode=mk&date=2015-05-19 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ministru kabineta 2016. gada 10. februāra rīkojumu Nr. 136 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā" skatīt šeit: http://likumi.lv/ta/id/280233 [↑](#footnote-ref-6)
7. Izsludināto informatīvo ziņojumu “Ietekmes pēcpārbaudes izvērtējuma ieviešana” skatīt šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-07-27&dateTo=2016-07-26&text=Ietekmes+p%C4%93cp%C4%81rbaudes+izv%C4%93rt%C4%93juma+ievie%C5%A1ana&org=0&area=0&type=0 [↑](#footnote-ref-7)
8. Informatīvo ziņojumu “Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai” (26.08.2014.) un Ministru kabineta protokollēmumu skatīt šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40306253&mode=mk&date=2014-08-26 [↑](#footnote-ref-8)
9. Grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Saeimā 1. lasījumā izskatīts 27.11.2014.) skatīt šeit: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webPhase6?SearchView&Query=([Title]=\*administrat%C4%ABvo+teritoriju\*)&SearchMax=0&SearchOrder=4 [↑](#footnote-ref-9)
10. Informatīvos ziņojumus par atalgojuma un nodarbinātības izmaiņām valstī un veiktajiem optimizācijas pasākumiem valsts sektorā skatīt šeit: http://fm.gov.lv/lv/sadalas/sabiedriskaja\_sektora\_nodarbinato\_atlidzibas\_politika/informativie\_zinojumi\_par\_atalgojumu\_izmainam/2016\_\_gads/ [↑](#footnote-ref-10)
11. Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumus Nr. 737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=270934 [↑](#footnote-ref-11)
12. Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plānu 2014.–2016. gadam skatīt šeit: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4683 [↑](#footnote-ref-12)
13. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019. gadam skatīt šeit: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4525 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa instrukciju "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu" skatīt šeit:

    http://likumi.lv/ta/id/273909-kartiba-kada-izstrada-un-aktualize-institucijas-darbibas-strategiju-un-noverte-tas-ieviesanu [↑](#footnote-ref-14)
15. Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 532 "Muzeju akreditācijas noteikumi" skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=138894 [↑](#footnote-ref-15)
16. 2014. gada 19. jūnija grozījumus Ministru kabineta iekārtas likumā skatīt šeit:

    http://likumi.lv/ta/id/267195-grozijumi-ministru-kabineta-iekartas-likuma [↑](#footnote-ref-16)
17. Izsludināto informatīvo ziņojumu "Ietekmes pēcpārbaudes izvērtējuma ieviešana" skatīt šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-07-27&dateTo=2016-07-26&text=Ietekmes+p%C4%93cp%C4%81rbaudes+izv%C4%93rt%C4%93juma+ievie%C5%A1ana&org=0&area=0&type=0 [↑](#footnote-ref-17)
18. 2016. gada 10. marta Valsts sekretāru sanāksmes protokolu Nr. 10 skatīt šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/protokols/?protokols=2016-03-10 [↑](#footnote-ref-18)
19. Informatīvo ziņojumu "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai" (26.08.2014.) un Ministru kabineta protokollēmumu skatīt šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40306253&mode=mk&date=2014-08-26 [↑](#footnote-ref-19)
20. Valsts pārvaldes klientu apkalpošanas rokasgrāmatu (2013) skatīt šeit: http://www.mk.gov.lv/img/img/klientu\_apkalosanas\_rokasgramata.pdf [↑](#footnote-ref-20)
21. Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumu (2015. gada februāris) skatīt šeit: http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/VKanc\_Valsts\_parv\_klientu\_apmierinat\_petij.pdf [↑](#footnote-ref-21)
22. Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai skatīt šeit:

    http://www.pkc.gov.lv/images/vald%C4%ABbas\_deklar%C4%81cijas/2016/VRP/Copy\_of\_1\_2\_10\_11\_280416\_VRP\_pielikum.xls [↑](#footnote-ref-22)