*Projekts*

Ministru kabineta rīkojums Nr. …

Rīgā 2017. gada …….. (prot. Nr…. ….§)

Grozījumi Pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai

1. Svītrot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 280 „Par Pasākumu plānu 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai” 3., 4. un 5. punktu.

2. Izdarīt Pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai (turpmāk – pasākumu plāns), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 280 „Par Pasākumu plānu 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai”, šādus grozījumus:

2.1. svītrot pasākuma plāna lietotajos saīsinājumos abreviatūru "NĪVK IS";

2.2. svītrot pasākuma plāna 1. punkta "Kopsavilkums" piektās rindkopas otro teikumu;

2.3. izteikt pasākumu plāna 1. tabulas 1.1. apakšpunkta 6. ailes 2. teikumu šādā redakcijā:

“CSP budžeta finansējums 2018. un 2019. gadā ik gadu 116 323 *euro*, 2020. un 2021. gadā ik gadu 94 002 *euro*.”;

2.4. izteikt pasākumu plāna 1. tabulas 1.5. apakšpunkta 6. ailes 2. teikumu šādā redakcijā:

“CSP budžeta finansējums 2018. gadā - 141 415 *euro*, 2019. gadā - 139 935 *euro*, 2020. gadā - 351 971 *euro*, 2021. gadā - 340 131 *euro*, 2022. gadā – 291 846 *euro*, 2023. gadā – 127 105 *euro*.”;

2.5. izteikt pasākumu plāna 1.tabulas 1.7.apakšpunkta 6.aili šādā redakcijā:

“2018. gadā PMLP šī uzdevuma izpildei piešķirts budžeta finansējums – 85 372 *euro*.“;

2.6. papildināt pasākumu plāna 1. tabulu ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Ārējās migrācijaspaneļapsekojums  | 30.06.2020. | CSP | Sagatavots kvalitatīvs kvantitatīvo datu kopums par Latvijas iedzīvotāju ārējo migrāciju CSP ikgadējā pastāvīgo iedzīvotāju skaita novērtējuma metodoloģijas pilnveidošanai un augstākas kvalitātes datu iegūšanai par iedzīvotājiem 2021. gada tautas skaitīšanā. | 2018. gadā šī uzdevuma izpildei CSP piešķirts budžeta finansējums - **164 628** *euro*, 2019. gadā - CSP budžeta ietvaros. |

”;

2.7. svītrot pasākumu plāna 1. tabulas 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.8. apakšpunktu;

2.8. izteikt pasākumu plāna 4.punkta "Plāna ieviešanai nepieciešamais finansējums" piekto rindkopu šādā redakcijā:

“CSP nepieciešamais finansējums 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai ir 2 627 544 *euro*, t. i., 2,9 reizes mazāks salīdzinājumā ar 2011.gada tautas skaitīšanas izmaksām.”;

2.9. svītrot pasākumu plāna 4. punkta "Plāna ieviešanai nepieciešamais finansējums" trešo, ceturto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito rindkopu;

2.10. izteikt pasākumu plāna 2. tabulu šādā redakcijā:

“2.tabula

**2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumiem nepieciešamais finansējums 2015.-2017.gadam, kā arī laika periodam līdz 2023.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atbildīgā institūcija** | **Pasāku-ma** **Nr. p. k.** | **2015. gads, *euro*** | **2016. gads, *euro*** | **2017. gads, *euro*** | **2018.-2021. gads, *euro*** | **2022.-2023. gads, *euro*** | **2015.-2023. gads, *euro*** |
| **CSP** | **Kopā** | **211 456** | **215 017** | **223 389** | **1 558 731** | **418 951** | **2 627 544** |
|  | 1.1. | 142 287 | 142287 | 142287 | 420 650 |  | 847 511 |
|  | 1.3.  | 69 169 |  |  |  |  | 69 169 |
|  | 1.5.  |  | 72 730 | 81 102 | 973 453 | 418 951 | 1 546 236 |
|  | 1.8.  |  |  |  | 164 628 |  | 164 628 |
| **IZM** | **Kopā** | **213 742\*** |  |  |  |  | **213 742\*** |
|  | 1.6. | 213 742\* |  |  |  |  | 213 742\* |
| **PMLP** | **Kopā** |  |  |  | **85 372** |  | **85 372** |
|  | 1.7. |  |  |  | 85 372 |  | 85 372 |
| **KOPĀ** |  | **425 198** | **215 017** | **223 389** | **1 644 103** | **418 951** |  **2 926 658** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* ERAF finansējums.”;

2.11. izteikt pasākumu plāna 3.tabulu šādā redakcijā:

“3.tabula

**2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumiem nepieciešamais papildu finansējums 2015.-2023.gadam vairākos variantos**

| **Rādītāji** | **2011. gada tautas skaitīšana (faktiskie izdevumi, tūkst. *euro*)** | **2021. gada tautas skaitīšana** |
| --- | --- | --- |
| **1. variants****Ja tā tiktu veikta ar tādu pašu metodi kā 2011. gada tautas skaitīšana (tūkst. *euro*)** | **2. variants****Ja tā tiktu veikta, balstoties tikai uz administratīvo datu avotiem (šī plāna pasākumu īstenošana; tūkst. *euro*)** |
| **2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai nepieciešamais finansējums - kopā** | **7 554,6** | **9 960,1** | **2 926,6** |
| Tai skaitā:No valsts budžeta | 7 554,6 | 9 960,1 | 2 712,9 |
| No citiem avotiem (IZM; ERAF finansējums) | 0 | 0 | 213,7 |
| **2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai nepieciešamais finansējums pa ministrijām un institūcijām:****CSP - kopā** | **7 554,6** | **9 960,1** | **2 627,5** |
| Tai skaitā:Kārtējie izdevumi | 7 097,4 | 9 357,3 | 1 719,2 |
| No tiem:Atlīdzība | 496,3 | 654,3 | 1 524,8 |
| Preces un pakalpojumi | 6 601,1 | 8 703,0 | 194,4 |
| Kapitālie izdevumi | 457,2 | 602,8 | 908,3 |
| **Citas ministrijas un institūcijas - nepieciešamais finansējums saistībā ar 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanu:** | **0** | **0** |  **299,1** |
|  IZM (ERAF finansējums) | 0 | 0 | 213,7 |
|  IeM (PMLP) | 0 | 0 | 85,4 |

”.

3. Ekonomikas ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto pasākumu plānu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

# Ministru prezidenta biedrs,

# ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Iesniedzējs:

# Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Vīza:

valsts sekretārs Juris Stinka

06.11.2017.

P.Veģis, 67366771

Peteris.Vegis@csb.gov.lv