**Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots ar mērķi:1. samazināt uzraudzības rādītājus t.sk. iznākuma, rezultāta un finanšu rādītājus un kopējo attiecināmo finansējumu;2. pagarināt projekta īstenošanas periodu.Paredzēts, ka noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu un pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) iniciatīvas, izvērtējot līdzšinējo 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” (turpmāk – 8.3.3. SAM) īstenošanu, jauniešu, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (turpmāk - NEET jaunieši) statistikas izmaiņas, kā arī ņemot vērā IZM informatīvajā ziņojumā “Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs” (Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra sēdes prot. Nr. 60 35. §) noteiktās prioritātes vispārējās izglītības jaunā satura īstenošanai lingvistiski neviendabīgā vidē, nodrošinot jaunā satura ieviešanas pakāpenisku uzsākšanu ar 2018. gada 1. septembri.  |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Izvērtējot līdzšinējo 8.3.3. SAM ieviešanu, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) statistikas datus un Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) informāciju un ikgadējā informatīvā ziņojumā “Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018. gadā” norādīto, Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) datus, tajā skaitā Darbaspēka izlases veida apsekojuma rezultātus par jauniešu skaita izmaiņām un bezdarbnieku īpatsvaru jauniešu vidū valstī, NEET jauniešu statistikas izmaiņām, kā arī ņemot vērā 8.3.3. SAM īstenošanā iesaistīto pašvaldību sniegtās prognozes, var secināt, ka nepieciešams veikt grozījumus 8.3.3. SAM īstenošanas nosacījumos, nosakot uzraudzības rādītāju t.sk. iznākuma, rezultāta un finanšu rādītāju un kopējā attiecināmā finansējuma samazināšanu, projekta īstenošanas perioda pagarināšanu.1. **Uzraudzības rādītāju t.sk. iznākuma, rezultāta un finanšu rādītāju un kopējā attiecināmā finansējuma samazināšana.**

Ierosinātie grozījumi paredz izmaiņas 8.3.3. SAM rādītāju starpposma un gala vērtībās, ievērojot izmaiņas NEET grupas jauniešu statistikā un jauniešu situācijā darba tirgū. Saskaņā ar CSP datiem 2017.gada trešajā ceturksnī Latvijā bija 39,4 tūkst. NEET grupas jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem. No šiem jauniešiem 2017. gada septembrī kā bezdarbnieki NVA bija reģistrēti 11 160 jaunieši, tai skaitā 4 170 jaunieši vecuma grupā 15 -24 gadi un 6 990 jaunieši vecuma grupā 25 – 29 gadi. Plānojot 8.3.3. SAM ieviešanu, IZM balstījās uz CSP Darbaspēka izlases veida apsekojuma rezultātiem 2013. gadā, kad Latvijā bija 59,5 tūkst. jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nestrādāja, nemācījās un neapguva arodu.NEET grupas jauniešu skaita samazinājumu nosaka demogrāfiskā situācija un būtisks kopējā jauniešu skaita samazinājums valstī pēdējos gados: saskaņā ar CSP datiem 2013. gadā bija 392,6 tūkst. jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, savukārt 2017. gadā – 325,5 tūkst. Tāpat pozitīvu ietekmi ir radījuši Eiropas Savienības struktūrfondu īstenotie pasākumi, iesaistot NEET jauniešus izglītībā un darba tirgū - LM ikgadējā informatīvā ziņojuma par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu 7.2.1. SAM projektu ietvaros norādīts, ka 2014.-2016. gadā no visiem programmas dalībniekiem vecuma grupā 15-24 gadi (kopā 60 890 personas) pirmajos četros mēnešos iekārtojušies darbā 27% un 20% uzsākuši dalību apmācībās, pirmās darba pieredzes iegūšanas u.c. NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūras ilgtermiņa atbalsta pasākumos, bez tam pirmajos četros mēnešos kopš bezdarbnieka statusa saņemšanas vai pieteikuma iesniegšanas dalībai programmā vidēji 45% jauniešu iekļaujas atbalsta pasākumos vai atgriežas darba tirgū, savukārt vidēji 19% programmas dalībnieku zaudē bezdarbnieka statusu pienākumu nepildīšanas dēļ.Vienlaikus valstī palielinās arī nodarbinātības līmenis: 2017. gada 3. ceturksnī70,9% no iedzīvotājiem vecuma grupā 15-64 gadi bija nodarbināti, 2013. gada 4.cet. – 65,3%[[1]](#footnote-2), mazinoties bezdarba līmenim: bezdarba līmenis iedzīvotājiem vecuma grupā 15-64 2017. gada 3. ceturksnī 6,7%, 2013.gada 4.ceturksnī - 8,5%).NVA “Pārskatā par bezdarba situāciju valstī (jūnijs)” esošie dati uzrāda gan jauniešu bezdarbnieku (vecuma grupa 15-29 gadi) skaita samazinājumu par 6 968 2017. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2013. gadu, gan bezdarbnieku (vecuma grupā 15-24) īpatsvara samazinājumu par 2,7 procentpunktiem iepriekš minētajā laika periodā. Pozitīvas izmaiņas NEET grupas jauniešu statistikā un jauniešu situācijā darba tirgū, kā arī 8.3.3. SAM projekta ietvaros iesaistīto pašvaldību iesniegtās prognozes par projektā potenciāli iesaistāmo jauniešu skaitu parāda, ka pastāv risks plānoto rādītāju sasniegšanā. Saskaņā ar šī brīža prognozi 2018. gada beigās rādītāju izpilde būs 37%, t.i., 1 950 NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējuma ietvaros. Savukārt finanšu rādītāju izpilde 2018.gadā varētu sasniegt 37% no plānotā (6,3 milj. *euro*) t.i. 2 306 207 milj. *euro,* kopējo finansējuma apguvi 2018.gada beigās prognozējot 3,5 milj*. euro* apmērā(plānots 9 milj. *euro*). Ņemot vērā minēto, 8.3.3. SAM varētu izveidoties finansējuma atlikums aptuveni 5,5 milj. *euro* apmērā (61 % no kopējā 8.3.3. SAM finansējuma). Daļu no 8.3.3. SAM finansējuma atlikuma - 2 197 498 *euro* paredzēts novirzīt 8.3.1. SAM projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” papildu darbību īstenošanai.**Projekta īstenošanas perioda pagarināšana.**Lai nodrošinātu uzsāktā atbalsta NEET jauniešiem sniegšanu arī pēc 2018. gada, tiek plānots rosināt pagarināt projekta īstenošanu par 2 gadiem, t.i. līdz 2020. gada 31. decembrim. Ņemot vērā pašvaldību sniegtās prognozes, projekta pagarināšana par diviem gadiem dos iespēju sniegt ESF atbalstu 1 550 NEET jauniešiem; paredzot tam finansējumu 3 360 210 *euro,* tajā iekļaujot viena jaunieša iesaistes un dalības individuālajā pasākuma programmā izmaksas, projekta īstenošanas izmaksas 2019.gadā un 2020.gadā, kā arī pašvaldības projekta administrējošā personāla izmaksas (piemēram, projekta vadītājs, projekta koordinators, grāmatvedis, lietvedis) un darba nodrošināšanas izdevumus (pēc 2018.gada vienas vienības izmaksu metodika būtu papildināma ar vienas vienības izmaksu likmi minēto izmaksu segšanai sadarbības partneriem). Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas izstrādi un MK noteikumu grozījumus par attiecināmajām izmaksām, kas saistīti ar pašvaldību izdevumiem administrējošā personāla darbības nodrošināšanai, paredzēts veikt pēc pozitīva EK lēmuma par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu Nr.3 apstiprināšanas.Līdz ar to, pagarinot projektu par 2 gadiem, tiek plānots, ka: 1) ESF atbalstu kopā saņems 3 500 NEET jaunieši (tai skaitā līdz 2018.gadam – 1 950 NEET jaunieši);2) kopā 2 450 NEET jaunieši sekmīgi izpildīs individuālo pasākumu programmu (70%); 3) veidosies 8.3.3. SAM ietaupījums 2 197 498 *euro*. Ietaupījumu paredzēts novirzīt 8.3.1. SAM projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” papildu darbību īstenošanai. IZM iesniegusi priekšlikumus darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr.3 (turpmāk – DP grozījumi) par 8.3.3. SAM kopējā finansējuma un uzraudzības rādītāju samazinājumu (noteikumu projekta 5.punkta jaunā redakcija). Savukārt Ministru kabineta (turpmāk – MK) protokollēmuma projektā IZM ir paredzējusi uzdevumu, ja Eiropas Komisija neatbalstīs IZM ierosinātos DP grozījumus 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa kopējā finansējuma un uzraudzības rādītāju samazinājumam. IZM mēneša laikā no Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas dienas noteiktā kārtībā iesniegs MK informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu un tālāko rīcību, lai nodrošinātu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros, piedāvājot risinājumu ar neitrālu ietekmi uz valsts budžetu. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | IZM sagatavotais grozījumu priekšlikums par finansējuma pārdali darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” iesniegts Finanšu ministrijā 2017. gada 21. decembrī. 2017.gada 29.decembrī tika uzsākta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas (turpmāk – UK) rakstiskā procedūra, kurā saskaņošanai līdz 2018.gada 25.janvārim tika virzīti Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes ierosinātie DP grozījumi, kas ietver arī IZM sagatavotos grozījumu priekšlikumus. Savukārt 2018.gada 20.februārī DP grozījumi saskaņoti Ministru kabinetā. Ņemot vērā, ka šobrīd nav saņemts Eiropas Komisijas viedoklis par ierosinātajām izmaiņām 8.3.3. SAM ietvaros, ir izstrādāts Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz, ka gadījumā, ja Eiropas Komisija neatbalstīs ierosinātos grozījumus mērķa grupas paplašināšanai, kopējā finansējuma un izrietoši uzraudzības rādītāju samazinājumam, IZM mēneša laikā pēc viedokļa saņemšanas sagatavos informatīvu ziņojumu par situācijas izvērtējumu un tālāko rīcību, lai nodrošinātu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros, piedāvājot risinājumu ar neitrālu ietekmi uz valsts budžetu. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Tiesiskais regulējums ietekmē IZM, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (turpmāk – JSPA) un JSPA sadarbības partnerus – pilsētu vai novadu pašvaldības vai šādu pašvaldību apvienības. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Sabiedrības grupām un institūcijām projekta noteikumu tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2018.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2019. | 2020. | 2021. |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 1 565 991 | 115 117 | 0 | 1 658 426 | 0 | 1 197 752 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 565 991 | 115 117 | 0 | 1 658 426 | 0 | 1 197 752 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 1 842 343 | 135 431 | 0 | 1 951 090 | 0 | 1 409 120 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 1 842 343 | 135 431 | 0 | 1 951 090 | 0 | 1 409 120 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | -276 352 | -20 314 | 0 | -292 664 | 0 | -211 368 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | -276 352 | -20 314 | 0 | -292 664 | 0 | -211 368 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | +276 352 | +20 314 | 0 | +292 664 | 0 | +211 368 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Saskaņā ar noteikumu projektu 8.3.3. SAM pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 802 502 *euro*, tai skaitā ESF finansējums – 5 782 127 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 020 375 *euro*. Finansējums pa gadiem:Atbilstoši prognozētajam NEET jauniešu iesaistes pieaugumam, 2018.gadā plānotais finansējums 1 977 774 *euro*, tai skaitā ESF finansējums – 1 681 108 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums – 296 666 *euro*;Projekta pagarināšana par diviem gadiem dos iespēju sniegt ESF atbalstu vēl 1 550 NEET jauniešiem; paredzot tam finansējumu 3 360 210 *euro*, kura sadalījums pa gadiem paredzēts proporcionāli prognozētajam projektā iesaistīto NEET jauniešu skaitam. 2019.gadā plānotais finansējums 1 951 090 *euro*, tai skaitā ESF finansējums – 1 658 426 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums – 292 664 euro;2020.gadā plānotais finansējums 1 409 120 *euro*, tai skaitā ESF finansējums – 1 197 752 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums – 211368 *euro*. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi. 4.punktā norādītais finansējums (2018.–2020.gadiem) ir ietaupītais un neizlietotais finansējums no iepriekšējiem gadiem. Papildu finansējums 8.3.3. SAM projekta īstenošanas termiņa pagarināšanai nebūs nepieciešams |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Noteikumu projekts tiek virzīts saskaņošanai vienlaikus ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr.670 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi””, kuru steidzamību nosaka būtisku sabiedrības interešu ievērošana, ņemot vērā IZM informatīvajā ziņojumā “Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs” (Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra sēdes prot. Nr. 60 35. §) noteiktās prioritātes jaunā satura īstenošanai lingvistiski neviendabīgā vidē, nodrošinot jaunā satura ieviešanas pakāpenisku uzsākšanu ar 2018. gada 1. septembri, vienlaikus veicinot Eiropas Sociālā fonda apguvi. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | IZM. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Projekts šo jomu neskar. |
| **2. tabulaAr tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības līdzdalība noteikumu projekta izstrādē tiks nodrošināta, ievietojot informāciju par noteikumu projektu tīmekļa vietnē [www.izm.gov.lv](http://www.izm.gov.lv) un aicinot sabiedrības pārstāvjus rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu to izstrādes stadijā – nosūtot elektroniski uz elektronisko pasta adresi: pasts@izm.gov.lv vai sniedzot viedokli klātienē. Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties noteikumu projektu izstrādē, sniedzot atzinumu un viedokli par noteikumu projektu. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Projekta izstrādē ņemts vērā JSPA kā 8.3.3. SAM finanšu saņēmēja un tā sadarbības partneru - pilsētu vai novadu pašvaldību vai šādu pašvaldību apvienību priekšlikumi. Citu sabiedrības grupu viedoklis tiks apkopots, izmantojot sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitāšu rezultātus. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātēs netika saņemti projekta papildinājumi un labojumi.  |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Atbildīgās iestādes funkcijas pilda IZM, JSPA kā 8.3.3.SAM finansējuma saņēmējs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija. |
| 3. | Cita informācija | Projekts paredz grozījumus Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja noslēgtajā vienošanās ar CFLA un sadarbības līgumos ar sadarbības partneriem - pilsētu vai novadu pašvaldībām vai šādu pašvaldību apvienībām. |

 Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Vizē:

Valsts sekretāra vietniece –

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore,

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Gunta Arāja

06.03.2018 16:53

2483

A.Spriņķe 67047873

aija.sprinke@izm.gov.lv

1. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala\_\_isterm\_\_nodarb/NB0010c.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 [↑](#footnote-ref-2)