Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2018.gada __. _________	Rīkojums Nr. ____

Rīgā	(prot. Nr. ___ ___.§)

Grozījums Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcijā

- Izdarīt Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcijā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumu Nr.110 „Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 47.nr.)) grozījumu un papildināt koncepciju ar 9.nodaļu „Aktuālā situācija par PIKC izveides procesu” šādā redakcijā:

„9.  AKTUĀLĀ SITUĀCIJA PAR PIKC IZVEIDES PROCESU

2016.gada decembrī KM izvērtēja koncepcijā noteikto PIKC izveides norisi un progresu un secināja, ka kopumā PIKC izveides norise notiek saskaņā ar koncepcijā noteikto laika grafiku. Vienlaikus atzīmējams, ka PIKC izveides termiņus nosaka ES fondu apguves termiņi, tādēļ visiem PIKC, kuri pretendē uz darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” finansējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.249) jābūt izveidotiem līdz 2017.gada 31.decembrim.

2017.gada decembrī KM atkārtoti izvērtēja PIKC izveides gaitu, ņemot vērā, ka noslēdzās termiņš, līdz kuram PIKC statusu var iegūt vidusskolas, kuras pretendē uz ES fondu finansējumu. Koncepcija nosaka, ka līdz 2016.gada 1.septembrim no KM padotībā esošām mākslas un mūzikas vidusskolām bija jāreorganizē sešas vidusskolas – Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, Rīgas Doma kora skola, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, apvienojot tās un izveidojot trīs vidusskolas – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu, Nacionālo Mākslu vidusskolu un Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu. Koncepcija paredz, ka PIKC statusu iegūst sešas mākslas un mūzikas vidusskolas – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Ventspils Mūzikas vidusskola, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Nacionālā Mākslu vidusskola, Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola. Tāpat koncepcija paredz, ka PIKC statusu iegūst arī divas pašvaldību dibinātas mākslas un dizaina vidusskolas – Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” un Valmieras Mākslas vidusskola. Attiecīgi visi 8 plānotie kultūrizglītības PIKC bija iezīmēti kā pretendenti uz darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” finansējumu.

Uz 2018.gada 1.janvāri PIKC statusu ir ieguvušas 5 kultūrizglītības profesionālās vidējās izglītības iestādes:

| PIKC | Datums, kad stājās spēkā PIKC statuss, Ministru kabineta rīkojuma numurs un datums |
| --- | --- |
| Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | 2015.gada 3.novembris (MK 2015.gada 4.novembra rīkojums Nr.677) |
| Ventspils Mūzikas vidusskola | 2016.gada 3.marts (MK 2016.gada 27.janvāra rīkojums Nr.36) |
| Nacionālā Mākslu vidusskola | 2017.gada 1.janvāris (MK 2016.gada 17.novembra rīkojums Nr.682) |
| Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | 2017.gada 1.janvāris (MK 2016.gada 17.novembra rīkojums Nr.681) |
| Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” | 2017.gada 1.septembris (MK 2017.gada 18.maija rīkojums Nr.242) |

Atbilstoši koncepcijā noteiktajam, Nacionālā Mākslu vidusskola – ir izveidota, 2016.gadā reorganizējot un apvienojot Rīgas Doma kora skolu un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu, bet 2017.gadā pievienojot tai Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ir izveidota, 2016.gadā reorganizējot un apvienojot Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu.

Savukārt plānotā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas reorganizācija un apvienošana, izveidojot Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ar PIKC statusu, nenotika, kā iecerēts. 2017.gada sākumā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola informēja KM par to, ka nespēs ne atsevišķi, ne apvienojoties ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, izpildīt Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495 „Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.495) noteiktos kritērijus PIKC statusa iegūšanai noteiktajā termiņā – līdz 2017.gada 31.decembrim. Savukārt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola izteica gatavību PIKC izveidei mākslas un dizaina jomā kvalificēties patstāvīgi, jo, provizoriski vērtējot, spēj izpildīt MK noteikumu Nr.495 2.punktā noteiktos kritērijus līdz 2017.gada 31.decembrim. Tomēr 2017.gada rudenī, izvērtējot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas iesniegumu PIKC statusa iegūšanai, KM konstatēja, ka netiek izpildīti visi MK noteikumu Nr.495 kritēriji, tādējādi nav tiesiska pamatojuma virzīt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas iesniegumu par PIKC statusa piešķiršanu izskatīšanai Ministru kabinetā. Vienlaikus KM norāda, ka PIKC statusa piešķiršanai Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā netika izpildīts tikai viens no kritērijiem (par izglītojamo sekmību). Līdz ar to, tiklīdz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola izpildīs visus MK noteikumu Nr.495 kritērijus PIKC statusa iegūšanai un saņems izglītības iestādes iesniegumu, KM virzīs Ministru kabinetā izskatīšanai jautājumu par PIKC statusa piešķiršanu.

Atbilstoši koncepcijai kā PIKC statusa pretendentes bija noteiktas arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola un Valmieras Mākslas vidusskola. Abu šo vidusskolu skaitliskie rādītāji jau 2016.gada rudenī liecināja, ka nebūs iespējams sasniegt MK noteikumu Nr.495 noteiktos kritērijus līdz 2017.gada 31.decembrim. 2017.gada 20.februārī notika KM, Cēsu novada un Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvju sanāksme, pēc kuras KM un Valmieras pilsētas pašvaldība kā abu vidusskolu dibinātāji secināja, ka tās nespēs iegūt PIKC statusu. Tā kā no PIKC statusa ir atkarīgs arī darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” finansējums, KM un Valmieras pilsēta pašvaldība vienojās, ka minētās investīcijas Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā un Valmieras Mākslas vidusskolā nav iespējamas.

Atbilstoši koncepcijai un MK noteikumiem Nr.249 tās izglītības iestādes, kuras PIKC statusu ir ieguvušas līdz 2017.gada 31.decembrim, var pretendēt uz darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” finansējumu.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.249 darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” finansējuma sadalījums ir:

| PIKC | Plānotais finansējums, euro |
| --- | --- |
| Nacionālā Mākslu vidusskola | 4 698 260 |
| Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | 1 145 983 |
| Ventspils Mūzikas vidusskola | 10 949 856 |
| Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | 2 129 619 |
| Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola* | 1 031 656 |
| Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” | 2 497 325 |

*KM ir paredzējusi pārdalīt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai paredzēto finansējumu PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola”, grozot MK noteikumus Nr.249 un attiecīgi palielinot PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” finansējuma daļu.

2018.gada sākumā situācija ar PIKC progresu par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros apstiprināto projektu īstenošanu ir šāda:

| PIKC | 8.1.3.SAM projekta īstenošanas norise |
| --- | --- |
| Nacionālā Mākslu vidusskola | Līgums Nr.8.1.3.0/17/I/005 noslēgts 2017.gada 30.novembrī. Līgums par būvprojekta izstrādi un būvuzraudzību |
| Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | Līgums Nr.8.1.3.0/16/I/010 noslēgts 2017.gada 14.jūlijā. |
| Ventspils Mūzikas vidusskola | Līgums Nr.8.1.3.0/16/I/014 noslēgts 2016.gada 28.decembrī. Uzsākta jaunas vidusskolas ēkas būvniecība, notiek koncertērģeļu iepirkums |
| Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | Līgums Nr.8.1.3.0/17/I/002 noslēgts 2017.gada 3.jūlijā. Līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. |
| Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” | Projekta iesniegums tiek vērtēts. Uzsākti būvdarbi. |

Koncepcijā tika konstatētas vairākas problēmas kultūrizglītības sistēmā, kuras bija paredzēts risināt ar PIKC izveidi un darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” finansējuma apguvi – mākslas un mūzikas vidusskolu tīkla sadrumstalotība, izglītības infrastruktūras un mācību aprīkojuma jautājums, izglītības programmu satura jautājums un pedagogu tālākizglītība.

PIKC izveides rezultātā mākslas un mūzikas vidusskolu skaits no 14 KM padotības vidusskolām 2014.gadā ir optimizēts līdz 10 vidusskolām 2018.gadā. Ņemot vērā, ka katrā mākslas un mūzikas vidusskolā vēsturiski bija izveidojusies specifiska iekšējā darba organizācija, kā arī reorganizācijas process bija brīvprātīgs un tas tika organizēts tā, lai iespējami mazāk ietekmētu izglītības procesu, KM uzskata, ka ir panākts ievērojams vidusskolu tīkla optimizācijas progress. Savukārt PIKC statusa iegūšana pierāda mākslas un mūzikas vidusskolu izglītības līmeni.

KM padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes, kuras izpilda MK noteikumos Nr.495 noteiktos PIKC statusa iegūšanai noteiktos kritērijus, var iesniegt KM iesniegumu par PIKC statusa iegūšanu, apliecinot augstus sasniegumus mācību darbā un sabiedriskajā kultūras dzīvē.

Izglītības ēku infrastruktūras modernizēšanā un mācību aprīkojuma atjaunošanā tiks ieguldīta ievērojamākā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” finansējuma daļa, tādēļ pēc 2020.gada KM prognozē ievērojamu progresu šo problēmjautājumu risināšanā.

Izglītības iestāžu reorganizācija un apvienošana, kā arī PIKC statusa iegūšana un arvien populārākā izglītības programmu saistīšana ar darba tirgus prasībām un vajadzībām ir rezultāts tam, ka daudzas izglītības iestādes ir iesaistījušās jaunu izglītības programmu veidošanā, tai skaitā daudznozaru izglītības programmu izveidē. Pedagogi un izglītības iestāžu administrācija paredz, ka šādu izglītības programmu izveide palīdzēs mākslas un mūzikas vidusskolu absolventiem daudz sekmīgāk iekļauties darba tirgū un elastīgāk atsaukties tehnoloģiju straujai ienākšanai mākslas, dizaina un skatuves mākslu nozarēs.

KM un LNKC, aktīvi iesaistoties dažādu ES darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķu projektu īstenošanā, nodrošinās arī mākslas, dizaina, mūzikas un dejas pedagogu tālākizglītību atbilstoši jaunākajām tendencēm kultūrizglītībā un pedagoģijā.

Kopumā KM uzskata, ka, īstenojot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķi 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” un citu ES fondu projektus, līdz 2020.gadam tiks sekmīgi risinātas koncepcijā definētās problēmas, uzlabota mācību vide, izveidota moderna infrastruktūra un nodrošināta talantu attīstība Latvijas kultūrizglītības sistēmā.”

- Kultūras ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā precizēto koncepciju.

Ministru prezidents 							M.Kučinskis

Kultūras ministre							D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretāre							D.Vilsone

Beinaroviča 62305829

Baiba.Beinarovica@lnkc.gov.lv

# Footnotes

Ministru kabineta 01.03.2016. rīkojums Nr.156 „Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās Mākslu vidusskolas izveidi”;

Ministru kabineta 07.03.2017. rīkojums Nr.110 „Par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pievienošanu profesionālās izglītības kompetences centram „Nacionālā Mākslu vidusskola””;

Ministru kabineta 01.03.2016. rīkojums Nr.156 „Par Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas un Liepājas dizaina un mākslas vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izveidi”

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 30.01.2017. vēstule Nr.1-21/54

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 07.02.2017. vēstule Nr.1-1.17/4

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 05.10.2017. iesniegums Nr. 1-1.17/37.

Latvijas Nacionālā kultūras centra Profesionālās vidējās izglītības iestādes kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas komisijas 2017.gada 1.decembra atzinums Nr.5; Kultūras ministrijas 07.12.2017. vēstule Nr. 3.1.1-2/2654.