**Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam izpilde (uz 2017.gada 31.decembri)**

1. **Plāna paredzētie uzdevumi un pasākumi**

| **Nr.** | **Uzdevums/pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MĒRĶIS:** **Attīstīt stabilu, drošu un starptautiski konkurētspējīgu finanšu sektoru ar inovatīvu finanšu pakalpojumu pieejamību, kas nodrošina ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi** |
| **1. HORIZONTĀLIE RĪCĪBAS VIRZIENI** |
| **1.1. DIGITALIZĀCIJA UN INOVĀCIJA** |
| 1.1.1. | Izveidot vienotu portālu, lai nodrošinātu valsts noteikto atvieglojumu saņēmēju attālinātu identifikāciju un uzskaiti, kā arī nodrošināt risinājuma ieviešanu, lai padarītu pieejamus konkrētajām iedzīvotāju kategorijām (sociālais statuss) valsts noteiktos pasākumus ar atvieglojumiem un atlaidēm, un šo pakalpojumu uzskaiti. | **Izveidots portāls, VARAM un VRAA sniedzot konsultatīvo atbalstu portāla izveidē.****VARAM: Nepieciešama izpildes termiņa maiņa uz 2020.gada 1.septembri.** **Izpildes termiņa maiņa tiek veikta ņemot vērā, ka VARAM šobrīd izstrādā un tuvākajā laikā virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu “Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu administrēšanai“, paredzot kopējo izstrādes periodu Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanas valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu administrēšanai 25 mēnešus. Tādējādi izpildīt doto uzdevumu “Izveidot vienotu portālu, lai nodrošinātu valsts noteikto atvieglojumu saņēmēju attālinātu identifikāciju un uzskaiti, kā arī nodrošināt risinājuma ieviešanu, lai padarītu pieejamus konkrētajām iedzīvotāju kategorijām (sociālais statuss) valsts noteiktos pasākumus ar atvieglojumiem un atlaidēm, un šo pakalpojumu uzskaiti” VARAM plāno veikt līdz 2020.gada 1.martam.** | Padarīti pieejamāki valsts noteiktie atvieglojumi un efektivizēta atvieglojumu uzskaite. | VARAM | SM, IeM, LM, VM, PKC, FM, LKA, LTAB, LAA | 2018.gada 30.jūnijs |
| 1.1.2.  | Patērētāju kreditēšanas jomas uzraudzības prasību ievērošanas pastiprināšanai, lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni un maksātspējas vērtēšanu. | Nodrošināta Kredītbiroju informācijas pieejamība plašākam patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju lokam. | Pilnveidotas patērētāju kreditēšanas jomas maksātspējas novērtēšanas metodes, nodrošinot Kredītbiroju informācijas pieejamību plašākam patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju lokam. | EM | PTAC, LAFPA, LKA | Ik gadu laika periodā no 2017.- 2019.gadam |
| 1.1.3.  | Patērētāju izglītošana patērētāju kreditēšanas jomā, it sevišķi jautājumos par atbildīgu aizņemšanos un parāda saistību pārvaldīšanu. | Nodrošināta patērētāju informētība. | Patērētāju informācijas pieejamības paaugstināšana, sekmējot atbildīgu aizņemšanos. | EM | PTAC, LAFPA, LKA | Ik gadu laika periodā no 2017.- 2019.gadam |
| 1.1.4. | Klientu video identifikācijas regulējuma izstrāde, lai noteiktu video identifikāciju kā klienta identifikācijas veidu, kurā klients piedalās personīgi identifikācijas procedūrā, vērtējot citu valstu pieredzi. Pasākums īstenojams saskaņā ar apstiprinātu 1.2.1.pasākumā paredzēto visaptverošo politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. | Izstrādāts FKTK normatīvo noteikumu projekts.**FM: Izpildes termiņš pagarināms līdz 2018.gada 1.aprīlim saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 25.punktu.** | FKTK normatīvo noteikumu projekta izstrāde saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 47.panta otrās daļas astoto punktu. | FKTK | LKA, LMENA, VARAM, LTRK | 2017.gada 31.decembris |
| 1.1.5. | Vērtēt iespējas klientu biometrisko datu izmantošanas ieviešanai klientu identifikācijas, autentifikācijas un autorizācijas procesos, kā arī publiska personas identitātes noteikšanas servisa vai ierobežotas pieejas Biometrijas datu apstrādes sistēmas un tās izmantošanas iespēju noteikšana. Pasākums īstenojams saskaņā ar apstiprinātu 1.2.1.pasākumā paredzēto visaptverošo politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. | Izvērtētas iespējas veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā. **FM: Izpildes termiņš pagarināms līdz 2018.gada 1.aprīlim saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 25.punktu.** | Apzinātas iespējas veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā.  | FM | FKTK, LKA, LMENA, VARAM | 2017.gada 31.decembris |
| 1.1.6. | Ieviest regulācijas smilšukastes (*regulatory sandbox*) risinājumu. Pasākums īstenojams saskaņā ar apstiprinātu 1.2.1.pasākumā paredzēto visaptverošo politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. | Pilnveidota vide jaunu inovatīvu finanšu pakalpojumu attīstības nodrošināšanai. **FM: Regulācijas smilšukastes risinājums ieviests. Nepieciešams sniegt izvērtējumu par sagatavotā regulācijas smilšu kastes risinājuma darbības modeli un iesniegt priekšlikumus turpmākai darbībai. Regulācijas smilšu kastes izvērtējuma un priekšlikumu turpmākai darbībai sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešams izpildes termiņš līdz 2018.gada 31.decembrim.** | Ieviests regulācijas smilšukastes (*regulatory sandbox*) risinājums inovatīvu finanšu pakalpojumu attīstības nodrošināšanai un starptautiskai *FinTech* nozares konkurētspējai. | FM | FKTK, PTAC, LAFPA, LKA, LMENA, STARTin | 2017.gada 31.decembris |
| **1.2. FINANŠU SEKTORA NILLTFN ATBILSTĪBAS UN VALSTS REPUTĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA****Sasniedzamie apakšmērķi: Būtisks Latvijas finanšu sektora starptautiskas reputācijas uzlabojums** |
| 1.2.1. | Atbilstoši starptautiskajiem standartiem un labākajai praksei izstrādāta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas riska pārvaldības sistēma un tās ieviešana publiskā un privātā sektora struktūrās. | 1. Uzsākta visaptverošu politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ieviešana.

**FM: Izpildīts. Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojums Nr.246 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam”**1. Iesniegts MK ziņojums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novēršanas pasākumu plāna īstenošanu.

**FM: Izpildīts. Informatīvais ziņojums “Par Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam izpildi” izskatīts 2017.gada 17.oktobra MK sēdē (prot. Nr. 51 45. §)** | 1. Izstrādāt un ieviest visaptverošu politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.
2. Sagatavots izvērtējums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novēršanas pasākumu plāna īstenošanu.
 | FM | ĀM, FSAP, TM, FKTK, KD, ĢP, VP, VID, KNAB, DP, LKA, LAFPA | 1.2017.gada 30. aprīlis.2.2017.gada 30.septembris |
| 1.2.2. | Sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu dienestu izstrādāta visaptveroša apmācības programma, lai stiprinātu kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas riska pārvaldībai publiskā un privātā sektora struktūrās. | Nodrošināta kapacitātes stiprināšana starptautiskajiem standartiem un labākajai praksei atbilstošas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.**FM:****Izpildīts.****No 2017.gada 17.maija līdz 2017.gada 18.decembrim SRSS Programmas ietvaros Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienesta (FIOD) pārstāvji nodrošināja apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā publiskā sektora pārstāvjiem no PTAC, IAUB, VP, KD, KNAB, FM, LB, IeM, DP, FKTK, VID, TM, Prokuratūras, tiesām.****2017.gada 13.-16.novembrī Pasaules Bankas speciālisti nodrošināja apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā privātā sektora pārstāvjiem no Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Riska kapitāla asociācijas, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas “Lanīda”, Latvijas Auto asociācijas un pārstāvjiem no krājaizdevu sabiedrībām.****TM:** **2017.gada 19.maijā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros rīkoja apaļā galda diskusiju “Cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu”, kuras mērķis bija diskutēt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu Latvijā, veidojot vienotu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jautājumiem. Apaļā galda diskusijā piedalījās Valsts policijas pārstāvji, prokurori, tiesneši, Augstākās tiesas pārstāvji, mācībspēki, tiesību politikas plānotāji, kā arī ārvalstu eksperti, kuri sniedza ieskatu citu valstu pieredzē cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.****Savukārt 2017.gada 14.septembrī Tieslietu ministrija rīkoja augsta līmeņa sanāksmi, kas tika veltīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jautājumiem, kurā piedalījās Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes pārstāvji, kā arī tiesneši. Sanāksmes laikā tika prezentēta Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienesta (FIOD) labā prakse un pieredze cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Sanāksmes mērķis bija vienotas izpratnes veidošana par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jautājumiem.** | Nodrošināta kapacitātes stiprināšana starptautiskajiem standartiem un labākajai praksei atbilstošas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. | FM | TM, KD, FKTK, LKA, LAFPA | 2017.gada 31.decembris |
| 1.2.3. | OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos 2.fāzes novērtējuma ziņojumā identificēto rekomendāciju pilnīga izpilde. | Uzlabota atbilstība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam un veikti neatliekami pasākumi, lai veicinātu saukšanu pie atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.**FM: Daļēji izpildīts. Izpilde turpinās. Izpildes termiņu nepieciešams pagarināt līdz 2018.gada 1.oktobrim.****TM:****2017.gada 17.oktobrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (turpmāk – Darba grupa) plenārsēdes laikā tika izskatīts Latvijas ziņojums par 2.fāzes rekomendāciju izpildi. Darba grupa secināja, ka Latvija ir īstenojusi būtiskus pasākumus, lai izpildītu 2.fāzes rekomendācijas. Kopumā no 44 izteiktajām rekomendācijām Latvija pilnībā ir izpildījusi 26, 13 rekomendācijas tika novērtētas kā daļēji izpildītas un 5 tika atzītas par neizpildītām. Darba grupa pieņēma lēmumu, ka Latvijai jāsniedz atskaite 2018.gada oktobra plenārsēdes laikā par noteiktu rekomendāciju izpildes progresu. Lai nodrošinātu to 2.fāzes rekomendāciju izpildi, kuras Darba grupa novērtēja kā daļēji izpildītas vai neizpildītas, kā arī lai nodrošinātu minētās atskaites iesniegšanu Darba grupai 2018.gada oktobrī, Tieslietu ministrija šobrīd gatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam, lai informētu par Darba grupas novērtējumu par 2.fāzes rekomendāciju izpildi, kā arī noteiktu nepieciešamos pasākumus daļēji izpildīto un neizpildīto rekomendāciju ieviešanai, nosakot atbildīgo iestādi un izpildes termiņu. Ievērojot minēto, TM izsaka priekšlikumu plāna 1.2.3.punktā paredzētā pasākuma izpildes termiņu noteikt 2018.gada 1.oktobri.** | Uzlabota atbilstība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam un veikti neatliekami pasākumi, lai veicinātu saukšanu pie atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. | FM, TM | FKTK, KD | 2017. gada 1. oktobris[[1]](#footnote-1) |
| 1.2.4. | Nodrošināt kredītiestāžu atbilstību labākajai starptautiskajai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas praksei. | Kredītiestādes ir izpildījušas 2016.gadā veikto atbilstības starptautiskajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām pārbaužu rezultātā saņemtās rekomendācijas.**FKTK:** **1. ASV auditoru rekomendāciju ieviešana****1.1. 2016. gadā 12 bankas veikušas ASV auditu, saņemot ziņojumus laika posmā no 2016.gada 20.augusta līdz 2017.gada 2.februārim.****1.2. Navigant Consulting Inc. veica auditu 6 bankās, Lewis Baach Kaufman Middlemiss & Exiger LLC arī 6 bankās.** **1.3. Sākotnējie vēlākie (maksimālie) rekomendāciju ieviešanas termiņi bija noteikti :****- 1Q17 - 1 banka** **- 2Q17 - 1 banka** **- 3Q17 - 2 bankas** **- 4Q17 - 7 bankas****- 1Q18 - 1 banka** **1.4. Plānotie ieviešanas termiņi (uz 2017.gada 30.martu) pa rekomendāciju grupām bija sekojoši:**** Vadība – Q4, 2017**** Iekšējās kontroles sistēma – Q4, 2017**** Darbinieku apmācība - Q3, 2017** ** Neatkarīgā pārbaude – Q1, 2018**** ALM sistēmas - Q4, 2017****1.5. Šobrīd (pēc banku atskaitēm uz 2017.gada 30.septembri) 90% rekomendācijas ir ieviestas, tostarp:****- 5 bankas nav pagarinājušas sākotnējo maksimālo ieviešanas termiņu,****- 3 bankas to pagarinājušas nebūtiski - par 1 ceturksni,****- 4 bankas būtiski pagarinājušas maksimālo rekomendāciju ieviešanas termiņu:**** 1 banka par vienu gadu (no 1Q17 uz 1Q18) galvenokārt IKS un IT**** 2 bankas – par 3 ceturkšņiem (no 4Q17 uz 3Q18)- IKS, IT**** 1 banka– par 2 ceturkšņiem (no 3Q17 uz 1Q18)- IT** **2. Korektīvo pasākumu izpilde****Pamatojoties uz Komisijas veiktajās NILLTFN IKS pārbaudēs konstatētajiem trūkumiem, tika noteikti sekojoši korektīvie pasākumi, kuru izpildes rezultāti ir sekojoši:**** Pasākumu izpildes termiņi tiek ievēroti, pagarinājumi, kas bijuši 2 bankām, tikuši saskaņoti ar Komisiju;**** pabeigta 2015. gadā noteikto korektīvo pasākumu izpilde – 3 bankas**** pabeigta 2016. gadā noteikto korektīvo pasākumu izpilde – 2 bankas**** 2018. gadā paredzēta pasākumu plāna izpilde – 6 bankas**** Vairākām bankām korektīvie pasākumi tikuši noteikti atkārtoti.****Nepieciešama izpildes termiņa pagarināšana uz 2018.gada 31.decembri.** | Kredītiestādes ir izpildījušas 2016.gadā veikto atbilstības starptautiskajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām pārbaužu rezultātā saņemtās rekomendācijas. | FKTK  | LKA | 2017.gada 31.decembris |
| 1.2.5. | Pilnveidot normatīvo regulējumu finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai. | Pārņemta nacionālā regulējumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015.gada 20.maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK.**FM: Izpildīts. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumi stājās spēkā 2017.gada 9. novembrī.** | Pārņemta nacionālā regulējumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015.gada 20.maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK. | FM | TM, KD, UR, FKTK, LB, LKA, LAFPA | 2017.gada 26.jūnijs |
| 1.2.6. | Informēt starptautiskos valsts un privātā sektora sadarbības partnerus par Latvijas finanšu sektora atbilstības starptautiskajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību standartiem nodrošināšanas progresu. | Atjaunota un uzturēta finanšu sektora reputācija, kas nodrošina sadarbības atjaunošanu ar korespondējošām bankām.Līdz 2019.gada 31.decembrim nodibināta sadarbība ar vienu banku, kas sniedz korespondentbankas pakalpojumus ASV dolāros. | Atjaunota un uzturēta finanšu sektora reputācija, kas nodrošina sadarbības atjaunošanu ar korespondējošām bankām.Līdz 2019.gada 31.decembrim nodibināta sadarbība ar vienu banku, kas sniedz korespondentbankas pakalpojumus ASV dolāros. | LKA  | FKTK, LB, FM, ĀM | Reizi pusgadā |

|  |
| --- |
| **2. FINANŠU SEKTORA NOZARU RĪCĪBAS VIRZIENI** |
| **2.1. Banku nozare**  |
| **2.1.1. Sasniedzamie apakšmērķi: Finanšu pieejamības nodrošināšana, palielinot kreditēšanas tempa pieaugumu atbilstoši IKP tempiem, palielinot rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfeli par vismaz 10%[[2]](#footnote-2) trīs gadu periodā** |
| **Attiecināmie politikas rezultāti: Kreditēšanas tempa pieaugums** |
| 2.1.1.1 | Valsts atbalsta programmas pirmā mājokļa iegādei galvojuma saņēmēju loka paplašināšana, paredzot iespēju galvojumu piešķirt ne tikai ģimenēm ar bērniem, bet arī jaunajiem speciālistiem mājokļa iegādei. | Sniegts atbalsts 1200 ģimenēm gadā.**EM: Procesā. 2017.gadā ģimenēm ar bērniem tika pavisam kopā izsniegtas 3136 garantijas. Valsts atbalsta programmas mājokļa iegādei garantijas saņēmēju loks līdz ar 2017.gada 22.novembra likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” grozījumiem, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī, ir paplašināts, paredzot iespēju garantiju piešķirt ne tikai ģimenēm ar bērniem, bet arī jaunajiem speciālistiem mājokļa iegādei. Līdz 2018.gada janvāra beigām tiks apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, kas noteiks detalizētu kārtību un kritērijus garantijas saņemšanai jaunajiem speciālistiem. Plānots, ka noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1.martā.****Valsts atbalsta programmu nav plānots ierobežot, nosakot programmas darbības laiku. Ievērojot minēto, priekšlikums termiņu noteikt visa rīcības plāna izpildes laiku.** | Sniegts atbalsts 1200 ģimenēm gadā. | EM | FM, ALTUM | 2018.gada 1.janvāris |
| 2.1.1.2. | Valsts atbalsta programma Garantiju instrumentu klāsta paplašināšanai t.sk. portfeļgarantiju ieviešana. | Dažādota garantiju instrumentu pieejamība.**EM: Izpildīts. Apstiprināti Ministru kabineta  2017.gada 5.septembra noteikumi Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko(mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"** | Finanšu pieejamības nodrošināšana, palielinot kreditēšanas tempa pieaugumu.  | EM | FM, ALTUM | 2017.gada 30.decembris |
| 2.1.1.3. | Palielināt mājokļu pieejamību, izstrādājot jaunu dzīvojamo telpu īres attiecību regulējumu. | Efektivizēts dzīvojamo telpu īres attiecību regulējums, nodrošinot sabalansētu īrnieku un izīrētāju tiesību un pienākumu apjomu.**EM: 2017.gada 12.oktobra VSS izsludināti četri likumprojekti: “Grozījums Notariāta likumā”, “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, "Grozījumi Civilprocesa likumā" "Dzīvojamo telpu īres likums" (prot. Nr.40, 2.§, 3.§, 4.§ un 5.§).****Nepieciešama izpildes termiņa maiņa uz 2018.gada 1.aprīli.**  | Efektivizēts dzīvojamo telpu īres attiecību regulējums, nodrošinot sabalansētu īrnieku un izīrētāju tiesību un pienākumu apjomu. | EM | LKA | 2017.gada 1.aprīlis |
| 2.1.1.4. | Izstrādāt priekšlikumus par vienota kontaktpunkta izveidi investīciju projektu, tajā skaitā PPP, attīstībai. | Stiprināta investīciju projektu kvalitāte un palielināts finansējuma apjoms investīciju projektiem.**FM: Izpildīts. Izveidots EFSI vienotais kontaktpunkts.** | Stiprināta investīciju projektu kvalitāte un palielināts finansējuma apjoms investīciju projektiem. | FM | ALTUM, EM, VARAM | 2017.gada 1.septembris |
| 2.1.1.5.  | Efektīvas sadarbības izveide starp kredītiestādēm, Valsts ieņēmumu dienestu un citām institūcijām informācijas sniegšanas un tās atkalizmantošanas jomā, samazinot darbības izmaksas un paplašinot digitālo risinājumu ieviešanu. | Izvērtētas iespējas sadarbības izveidei, ieviešot risinājumus starp kredītiestādēm, Valsts ieņēmumu dienestu un citām institūcijām informācijas sniegšanas un tās atkalizmantošanas jomā | Izvērtētas iespējas sadarbības izveidei, ieviešot risinājumus starp kredītiestādēm, Valsts ieņēmumu dienestu un citām institūcijām informācijas sniegšanas un tās atkalizmantošanas jomā | FM | LKA, FKTK | 2019.gada 30.decembris |
| **2.1.2. Sasniedzamie apakšmērķi: No ieguvumu un risku viedokļa sabalansēts ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars finanšu sektorā****Attiecināmie politikas rezultāti:** **Aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu attīstība****Sekmēt Latvijas uzņēmējdarbības vides popularizēšanu *Business Process Outsourcing* (BPO)/ *Shared Services Center* (SSC) pakalpojumu sniegšanai finanšu un ar to saistītajās IT jomās** |
| 2.1.2.1. | Izvirzīt investīciju piesaisti finanšu un saistīto IT pakalpojumu jomā (SSC/BPO) un *fintech* jomā kā prioritāru investīciju piesaistes jomu un īstenot attiecīgus pasākumus. | 1.No jauna izveidotas 1000 darba vietas ik gadu trīs gadu periodā.**FM: Parakstīta vienošanās starp LKA, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju par šādu pakalpojumu centru atbalstīšanu.****EM: Pamatojoties uz to, ka Starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) sektors noteikts kā prioritārs investīciju piesaistes jomā, ir izveidota starpresoru darba grupa, kurā tiek pārstāvētas intereses gan no publiskā, gan privātā sektora, lai kopīgi risinātu sektora aktuālās problēmas, kā rezultātā tiek veicināta esošo centru attīstība un paplašināšanās. Paralēli tiek proaktīvi piesaistīti ar vien jauni centri, no kuriem jaunākais ir WebHelp, kurš nepilna gada laikā ir izaudzis līdz 230 darbiniekiem.**2.Sagatavots izvērtējums par Latvijas kā konkurētspējīgas nodokļu rezidences valsti.**LKA: Lai kvalitatīvāk izstrādātu izvērtējumu par Latvijas kā konkurētspējīgas nodokļu rezidences valsti, ir nepieciešama ārvalstu konsultantu piesaiste. LKA ir veikusi konsultantu atlasi, lai izstrādātu izvērtējumu un piedāvā pagarināt izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.maijam.**  | Pamatrādītāji 2016.gada 3.ceturksnī: 14 SSC un ~ 25 BPO, nodarbinot 7600 darbiniekus.Rezultatīvā rādītāja sasniegšana atkarīga no A un B+ klases biroja telpu un darbaspēka pieejamības.  | 1.LIAA2.FM | FM, EM, LKA, FKTK, LAFPA | 1.Ik gadu laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim2.2017.gada 30.septembris |
| 2.1.2.2. | Sadarbībā ar starptautiskiem ekspertiem sagatavot priekšlikumus par risku un ieguvumu ziņā pieņemamu starptautisko finanšu pakalpojumu tālāko attīstību, kas balstīti uz labākajai starptautiskajai praksei atbilstošiem risku pārvaldīšanas un atbilstības principiem. | Iesniegts MK ziņojums par finanšu pakalpojumu attīstības iespējām un sagatavoti tālāki priekšlikumi.**LKA: Lai kvalitatīvāk izstrādātu nozares attīstības stratēģisko redzējumu, ir nepieciešama ārvalstu konsultantu piesaiste. LKA ir veikusi konsultantu atlasi, lai izstrādātu priekšlikumu un piedāvā pagarināt izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.maijam.**  | Izvērtētas finanšu pakalpojumu attīstības iespējas (banku produktu, pakalpojumu un to izplatīšanas kanālu dalījumā) un sagatavoti tālāki priekšlikumi, kas balstīti uz labākajai starptautiskajai praksei atbilstošiem risku pārvaldīšanas un atbilstības principiem. | LKA  | FM, FKTK, LB | 2017.gada 30.septembris |

|  |
| --- |
| **Rīcības virziens:** **3. Kapitāla tirgus** |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:** **Kopējā kapitāla tirgus kapitalizācijas apjomu paaugstināšana par 2,2% no IKP*[[3]](#footnote-3)* trīs gadu periodā, paplašinot kapitāla instrumentu pieejamību Latvijas rezidentu nefinanšu uzņēmumiem** |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:****Palielināt uzņēmumu skaitu, kas izmanto kapitāla instrumentus finansējuma piesaistei;** **Attīstīt kapitāla instrumentus finansējuma piesaistes un ieguldījumu iespēju paplašināšanai;****Palielināt institucionālo un privāto investoru aktivitāti vietējā kapitāla tirgū.** |
| **3.1. Palielināt uzņēmumu skaitu, kas izmanto kapitāla instrumentus finansējuma piesaistei** |
| 3.1.1. | Izveidot ilgtermiņa (vismaz 3-5 gadi) valsts atbalsta programmu, kas veicinātu un paplašinātu finansējuma pieejamību mazām vai vidējām komercsabiedrībām caur akciju un/vai parāda vērtspapīru emisiju tālāku kotāciju biržā, izmantojot valsts vai ES fondu līdzekļus; Atbalsta programmai jāparedz līdzfinansējums akciju un/vai parāda vērtspapīru emisijas veikšanai, kotācijas uzsākšanai, pilnīgi vai daļēji sedzot ar to saistītās izmaksas: izmaksas, kas ir saistītas ar emisijas organizēšanu (emisijas konsultantu piesaiste, emisijas dokumentu izstrāde, juridiskās konsultācijas):* + izmaksas, kas saistītas ar investoru piesaisti (emisijas aģenta piesaiste, mārketinga aktivitāšu organizēšana);
	+ izmaksas, kas saistītas ar akciju un/vai parāda vērtspapīru emisijas iegrāmatošanu, sākotnējā reģistra apkalpošanu, vērtspapīru notikumu apkalpošanu un akcionāru sarakstu/parāda vērtspapīru turētāju sarakstu saņemšanu AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”;
	+ iekļaušanas maksu, gada maksu regulētajā un alternatīvajā tirgū, kā arī konsultāciju izmaksas alternatīvajā tirgū (maksājumus biržas sertificētajam konsultantam) Biržā.
 | Izstrādāta atbalsta programma uzņēmumu kotācijai biržā. **FM: Uzsākts projekts “Atbalsta instruments MVU kotācijai biržā” sadarbībā ar ERAB.** **Nepieciešama termiņa maiņa uz 2018.gada 31.decembri (līdz projekta noslēgumam).** | Izstrādāta atbalsta programma uzņēmumu kotācijai biržā.  | EM | FM, NASDAQ Riga  | 2017.gada 31.decembris |
| 3.1.2. | Sagatavot priekšlikumus administratīvā sloga tirgū kotētiem uzņēmumiem samazināšanai, tai skaitā prospektu sagatavošanas prasību pārskatīšana maziem un vidējiem komersantiem, uzsākot kotāciju biržā, ņemot vērā arī prospektu direktīvas pārskatīšanas laika grafiku Kapitāla tirgus savienības iniciatīvas kontekstā. | Aktīvāka uzņēmumu iesaiste kapitāla tirgos.**FM: Eiropas Komisijas publiskā konsultācija “Building a proportionate regulatory environment to support SME listing” notiek no 2017.gada 18.decembra līdz 2018.gada 26.februārim.****Lai sinhronizētu uzdevuma izpildi ar Eiropas Komisijas publisko konsultāciju, ir nepieciešama termiņa maiņa uz 2018.gada 31.decembri.** | Aktīvāka uzņēmumu iesaiste kapitāla tirgos. | FM | FKTK, NASDAQ Riga | 2017.gada 31.decembris |
| 3.1.3. | Izstrādāt un izskaidrot sabiedrībai skaidru stratēģiju un plānu privātā pašu kapitāla daļas palielināšanai valstij piederošos aktīvos, kā arī papildu finansējuma piesaistei kapitāla tirgū. Izveidot valstij piederošo aktīvu sarakstu, piesaistot analītiķus, lai identificētu potenciālos uzņēmumus, uz kuriem attiecas šī stratēģija un plāns. Stratēģijas ietvaros visus investīciju piedāvājumus minētajos valsts uzņēmumos veikt ar starptautisku akciju publisko piedāvājumu metodi (IPO), nodrošinot plaša investoru loka piesaistīšanu un piedāvājot konkrētu 10-15% daļu pārdošanu par naudu pensiju un ieguldījumu fondiem, privātpersonām un citiem investoriem. Papildus finansējuma piesaistīšanai, izmantot obligāciju emisijas, kas ļauj saglabāt īpašumtiesības, taču vienlaikus dod iespēju piesaistīt kapitālu, balstoties uz paša uzņēmuma definētiem nosacījumiem;Izvērtēt iespēju privatizācijas pabeigšanai caur publisko piedāvājumu biržā tādos uzņēmumos kā Lattelecom, LMT, Latvijas kuģniecība. | Aktīvāka valsts kapitālsabiedrību dalība kapitāla tirgū.**Izpilde.** Izstrādāt un izskaidrot sabiedrībai skaidru stratēģiju un plānu privātā pašu kapitāla daļas palielināšanai valstij piederošos aktīvos, kā arī papildu finansējuma piesaistei kapitāla tirgū. **PKC:****Daļēji izpildīts – sagatavots informatīvā ziņojuma projekts par Latvijas nacionālā kapitāla tirgus attīstību un tā lomu, plānots to iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2018.gada 1.martam.**Izveidot valstij piederošo aktīvu sarakstu, piesaistot analītiķus, lai identificētu potenciālos uzņēmumus, uz kuriem attiecas šī stratēģija un plāns. **PKC:****Daļēji izpildīts – sagatavots informatīvā ziņojuma projekts par Latvijas nacionālā kapitāla tirgus attīstību un tā lomu, kurā sniegti priekšlikumi par uzņēmumiem, uz kuriem perspektīvā būtu attiecināma privātā kapitāla piesaiste.**Stratēģijas ietvaros visus investīciju piedāvājumus minētajos valsts uzņēmumos veikt ar starptautisku akciju publisko piedāvājumu metodi (IPO), nodrošinot plaša investoru loka piesaistīšanu un piedāvājot konkrētu 10-15% daļu pārdošanu par naudu pensiju un ieguldījumu fondiem, privātpersonām un citiem investoriem. Papildus finansējuma piesaistīšanai, izmantot obligāciju emisijas, kas ļauj saglabāt īpašumtiesības, taču vienlaikus dod iespēju piesaistīt kapitālu, balstoties uz paša uzņēmuma definētiem nosacījumiem;**PKC:****Nav izpildīts. Būs iespējams uzsākt izpildi pēc informatīvā ziņojuma izskatīšanas MK. Nav nosakāms konkrēts izpildes termiņš vai tas nosakāms līdz plāna darbības termiņa beigām, jo investīciju piesaiste pēc būtības ir ilgtermiņa process.**Izvērtēt iespēju privatizācijas pabeigšanai caur publisko piedāvājumu biržā tādos uzņēmumos kā Lattelecom, LMT, Latvijas kuģniecība.**PKC:****Izpildīts. Ministru kabinets 2017.gada 7.novembrī izskatīja Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu "Par turpmāko rīcību ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļām" (protokols Nr.55, 53§) Ministru kabinets 2017.gada 8.augustā izskatīja Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu "Par valsts pensiju speciālajam budžetam****nodoto akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” akciju pārdošanas nosacījumiem" (protokols Nr.38, 76§) un nolēma atbalstīt valstij piederošo AS "Latvijas kuģniecība” (LK) akciju pārdošanu uzņēmuma lielākā akcionāra "Vitol Netherlands B.V." ("Vitol") izteiktajā obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā.**  | Aktīvāka valsts kapitālsabiedrību dalība kapitāla tirgū. | PKC | NASDAQ Riga | 2017.gada 31.decembris |
| **3.2. Attīstīt kapitāla instrumentus finansējuma piesaistes un ieguldījumu iespēju paplašināšanai** |
| 3.2.1. | Izstrādāti instrumenti investīciju iespēju paplašināšanai Latvijas valsts fondēto pensiju ieguldījumiem.  | 1.Izveidota darba grupa valsts fondēto pensiju ieguldījumu iespēju paplašināšanas izvērtēšanai.2.Paplašinātas iespējas valsts fondēto pensiju ieguldījumiem Latvijā.**FM: Izpildīts. Saeimā 2017.gada 22.novembrī apstiprināti “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”.** | Ieviesti instrumenti valsts fondēto pensiju ieguldījumiem Latvijā. | FM | NASDAQ Riga, LKA | 1.2017.gada 31.decembris2.2019.gada 31.decembris |
| 3.2.2. | Pārskatīt regulējumu nodrošināto vērtspapīru jomā un izvērtēt tā aktualitāti, un atbilstību vērtspapīru tirgus attīstības potenciālam. | Iesniegts MK ziņojums.**FM: Izpildīts.****2017.gada 3.jūlijā Ministru kabinetā iesniegts informatīvais ziņojums “Par nodrošināto vērstpapīru regulējumu”.** | Sagatavot situāciju izvērtējumu par praksē konstatētajiem šķēršļiem, piemērošanas grūtībām, kā arī regulējuma atbilstību nodrošināto vērtspapīru tirgus attīstības potenciālam. | FM | FKTK, LKA, NASDAQ Riga, ALTUM | 2017.gada 1.jūlijs |
| 3.2.3. | Pilnveidot regulējumu, lai novērstu pastāvošos šķēršļus vērtspapīrošanas attīstībai. | Sagatavoti priekšlikumi regulējuma pilnveidošanai.**FM: Uzsākts projekts “Segto obligāciju un vērtspapīrošanas tiesiskā regulējuma izstrāde”, sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (turpmāk – ERAB). Nepieciešama termiņa maiņa uz 2018.gada 31.decembri saskaņā ar noslēgto līgumu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienesta programmā ar ERAB.** | Aktivizēta vērtspapīrošanas kā finanšu instrumenta izmantošana | FM |  | 2018.gada 1.jūlijs |
| 3.2.4. | Izveidot atbalsta instrumentus vadības akciju pirkuma (*management buy- out)* finansēšanai.  | Sagatavoti priekšlikumi iespējamiem atbalsta instrumentiem. **FM: ņemot vērā grozījumu būtiskumu un nepieciešamību iesaistīt industriju to izstrādē, nepieciešama izpildes termiņa maiņa uz 2018.gada 31.decembri.** | Paplašināts kapitāla instrumentu klāsts. | FM | ALTUM  | 2017.gada 31.decembris |
| 3.2.5. | Veicināt informācijas pieejamību uzņēmumiem par iespējām piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū.  | Uzlabota informētība par uzņēmumu iespējām piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū.**FM: Projekts “Finanšu pratība kapitāla tirgus jautājumos un izglītības materiāli” tika iesniegts EK Strukturālo reformu atbalsta programmā 2017.gada 27.oktobrī. Gaidām atbildi par finansēšanu.** | Labāka informētība par uzņēmumu iespējām piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū. | NASDAQ Riga | EM, ALTUM | 2019.gada 31.decembris |
| **3.3. Palielināt institucionālo un privāto investoru aktivitāti vietējā kapitāla tirgū** |
| 3.3.1.  | Pārskatīt izglītības programmu, nodrošinot aptverošāku informācijas apjomu par kapitāla tirgu, tā nozīmi un ieguvumiem investoriem un biržā kotētiem uzņēmumiem.  | Nodrošināta sabiedrības informētība par kapitāla tirgus iespējām finanšu resursu piesaistē un ieguldīšanā.**FM: Projekts “Finanšu pratība kapitāla tirgus jautājumos un izglītības materiāli” tika iesniegts EK Strukturālo reformu atbalsta programmā 2017. gada 27.oktobrī. Gaidām atbildi par finansēšanu.** | Veicināta sabiedrības izpratne par kapitāla tirgus iespējām finanšu resursu piesaistē un ieguldīšanā. | NASDAQ Riga  | FKTK, IZM | 2019.gada 31.decembris |
| 3.3.2. | Nodokļu aprēķināšanas un iekasēšanas vajadzībām ieviest “ieguldījumu kontu” privātpersonām, kas ļautu aktīvāk investēt un atvieglotu ar investīcijām saistīto nodokļu administrēšanu privātpersonām.  | Nodrošināta privātpersonu informētība. **FM: Izpildīts.** **“Ieguldījumu konts” izveidots ar 2017.gada 22.novembrī pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī.** | Privātpersonu aktīvāka iesaiste kapitāla tirgū. | FM | LKA, NASDAQ Riga, LAFPA | 2017.gada 31.decembris |
| 3.3.3.  | Izvērtēt iespējas valsts fondēto pensiju regulējuma pārskatīšanai, lai veicinātu ieguldījumus kapitāla tirgū, tai skaitā attiecībā uz pensiju fondu ieguldījumu limitiem, plānu maiņas termiņiem, pārvaldnieku komisijas maksām. | Sagatavots izvērtējums.**FM: Izpildīts.** **Saeima 2017.gada 22.novembrī pieņēma likumprojektu “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”.** | Efektīvāka valsts fondēto pensiju ieguldījumu politika un pensiju plānu dalībnieku interešu nodrošināšana. | FM | LM, FKTK, LKA, LPRKA | 2017.gada 31.decembris |
| 3.3.4. | Novērst regulējumā pastāvošos šķēršļus elektroniskās balsošanas sistēmas ieviešanai. | Sagatavoti priekšlikumi regulējuma pilnveidošanai. | Veicināta aktīvāka privāto investoru iesaiste kapitāla tirgū. | FM | NASDAQ Riga | 2018.gada 31.decembris |

|  |
| --- |
| **Rīcības virziens:** **4. Alternatīvo finanšu pakalpojumu nozare**  |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:** **Finansējuma pieejamības nodrošināšana, papildinot kredītiestāžu sektora sniegtās finansēšanas iespējas, īpaši maziem un vidējiem komersantiem, saskaņā ar kopējiem Latvijas tautsaimniecības attīstības mērķiem, palielinot finansējuma pieejamību par 5,25% no IKP trīs gadu periodā** |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:****Kolektīvās finansēšanas platformu darbības regulējuma pieņemšana;****Inovatīvu finanšu pakalpojumu attīstība un risku pārvaldība.** |
| 4.1. | Krājaizdevu sabiedrību darbības normatīvo aktu pārskatīšana, krājaizdevu sabiedrību darbībai specifiskas prasības, kas šobrīd ir iekļautas Kooperatīvo sabiedrību likumā, iestrādājot Krājaizdevu sabiedrību likumā. | Sagatavots izvērtējums.**FM: Izpildīts. Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām" izskatīts Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdē (prot. Nr.4 39.§)** | Pārskatīts krājaizdevu sabiedrību darbības regulējums, kas paredz krājaizdevu sabiedrību darbībai specifiskus nosacījumus, un šobrīd iekļauts Kooperatīvo sabiedrību likumā. | FM | FKTK, KAA, LKKSS | 2017.gada 31.septembris |
| 4.2. | Izvērtēt iespējas paplašināt krājaizdevu sabiedrību iespējas kreditēt juridiskas personas. | Sagatavots izvērtējums un piedāvājums normatīvā akta projektam.**FM: Izpildīts. Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām" izskatīts Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdē (prot. Nr.4 39.§)** | Sagatavots izvērtējums par optimālo risinājumu krājaizdevu sabiedrībām juridisko personu kreditēšanai. | FM | FKTK, KAA, LKKSS | 2017.gada 30.oktobris |
| 4.3. | Izvērtēt otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību darbību.  | Sagatavots izvērtējums optimālā otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību darbības modeļa ieviešanai.**FM: Izpildīts. Izveidota darba grupa otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību darbību izvērtēšanai, notikušas divas darba grupas sanāksmes – 30.augustā un 10.novembrī. Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem “Krājaizdevu sabiedrību likumā”, kas nosūtīti saskaņošanai darba grupas locekļiem.** | Sagatavots izvērtējums otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību darbībai. | FM | FKTK, KAA, LKKSS | 2017.gada 30.oktobris |
| 4.4. | Savstarpējo aizdevumu kolektīvas finansēšanas platformu darbības normatīvā regulējuma iesniegšana apstiprināšanai Ministru kabinetā un Saeimā. | Likumprojekts Savstarpējo aizdevumu kolektīvas finansēšanas platformu darbībai iesniegts MK.**FM: Savstarpējo aizdevumu kolektīvas finansēšanas platformu darbības normatīvā regulējuma likumprojekts "Kopfinansējuma pakalpojumu likums" (prot. Nr.35 3.§, VSS-926) izsludināts VSS 2017.gada 7.septembrī.****Ņemot vērā grozījumu būtiskumu un nepieciešamību iesaistīt industriju to izstrādē, nepieciešams mainīt izpildes termiņu uz 2018.gada 1.maiju.** | Izstrādāts likumprojekts Savstarpējo aizdevumu kolektīvas finansēšanas platformu darbībai. | FM | FKTK, PTAC, LB, LAFPA | 2017.gada 30.oktobris |
| 4.5. | Investīciju kolektīvas finansēšanas platformu darbības normatīvā regulējuma iesniegšana apstiprināšanai Ministru kabinetā un Saeimā. | Likumprojekts Investīciju kolektīvas finansēšanas platformu darbībai iesniegts MK.**FM: Investīciju kolektīvas finansēšanas platformu darbības normatīvā regulējuma likumprojekts "Kopfinansējuma pakalpojumu likums" (prot. Nr.35 3.§, VSS-926) izsludināts VSS 2017.gada 7.septembrī.****Ņemot vērā grozījumu būtiskumu un nepieciešamību iesaistīt industriju to izstrādē, nepieciešams mainīt izpildes termiņu uz 2018.gada 1.maiju.** | Izstrādāts likumprojekts investīciju kolektīvas finansēšanas platformu darbībai. | FM | FKTK, LAFPA | 2017.gada 31.decembris |
| 4.6. | Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr.2014/17/ES *par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010* izstrādāt normatīvo regulējumu kredīta starpniekiem, kas piedāvā kredītus, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kuru mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu un nodrošināt tā ieviešanu un ikgadējo uzraudzību. | Normatīvā regulējuma projekts iesniegts MK.**EM: Izpildīts. 2016.gada 13.decembrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr 772 “Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi”.** | Izstrādāts normatīvais regulējums kredīta starpniekiem, kas piedāvā kredītus, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kuru mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu. | EM | PTAC, FKTK, LAFPA | 2017.gada 1.jūlijs |
| 4.7.  | Kredīta devēju un kredīta starpnieku, kas piedāvā kredītus, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kuru mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu personālam izvirzīto zināšanu un kompetences prasību uzraudzība. | Nodrošināta zināšanu un kompetences prasību uzraudzība.**PTAC: PTAC par normatīvajos aktos minētām prasībām attiecībā uz personālam izvirzītajām zināšanu un kompetences prasībām izvietoja informāciju PTAC mājaslapā** [**http://www.ptac.gov.lv/lv/content/normativo-aktu-prasibas-starpniecibai-hipotekaras-kreditesanas-joma**](http://www.ptac.gov.lv/lv/content/normativo-aktu-prasibas-starpniecibai-hipotekaras-kreditesanas-joma)**, informēja kredītu devējus un kredītu starpniekus (2017.gada 6.jūnijs), kā arī aicināja PTAC uzraudzībā esošos nozares kredītdevējus, kas piedāvā vai plāno piedāvāt patērētājiem Hipotekāros kredītus, ievērot Eiropas Banku iestādes (**[**https://www.eba.europa.eu/languages/home\_lv**](https://www.eba.europa.eu/languages/home_lv)**) Pamatnostādnēs un PTAL minēto, un sākt darbu pie atalgojuma politikas un politikas personāla zināšanu un kompetenču līmeņa uzturēšanai izstrādes un īstenošanas. Kredīta devējiem 2017.gadā PTAC neveica atkārtotu kreditoru iekšējo kārtību izvērtējumu, savukārt kredītu starpniekiem reģistrēšanas procesā tika vērtētas iesniegtās personāla atalgojuma iekšējās kārtības un kārtības tā personāla zināšanu un kompetences prasību uzturēšanai un nepieciešamības gadījumā PTAC  aicināja veikt tajās izmaiņas, lai nodrošinātu to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Kārtībās tiek ietvertas PTAL 8.1panta septītajā daļā uzskaitītās minimālās zināšanas, kā arī noteikts, kādā veidā tiek uzturēts atbildīgo darbinieku zināšanu un kompetences līmenis, piemēram, sūtot darbiniekus uz kursiem, semināriem, informējot par izmaiņām attiecīgajos normatīvajos aktos vai periodiski pārbaudot darbinieku zināšanas.**  | Paaugstinātas kredīta devēju un kredīta starpnieku zināšanu un kompetences prasības. | PTAC | FKTK, LAFPA, LKA | Ik gadu laika periodā no 2017.- 2019.gadam |
| 4.8. | Digitālās pases/ID izstrāde un gatavu risinājumu izmantošana, lai paplašinātu iespējas maksājumu pakalpojumu saņēmēju vienkāršotam identifikācijas procesam. Pasākums īstenojams saskaņā ar apstiprinātu 1.2.1.pasākumā paredzēto visaptverošo politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. | Sagatavots izvērtējums.**FM: Izpildes termiņš pagarināms līdz 2018.gada 1.aprīlim saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 25.punktu.** | Apzinātas iespējas veikt izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas saistīti ar vienkāršotu maksājumu pakalpojumu saņēmēju identifikācijas procesu. | FKTK | LKA, LMENA, VARAM | 2018.gada 1.janvāris |
| 4.9. | Paplašināt maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas pakalpojumu iestāžu pieejas iespējas EKS. | Sagatavots normatīvā regulējuma projekts. **LB: Izpildīts.** **Latvijas Bankas padome 2017.gada 31.maijā apstiprināja 2010. gada 9. septembra kārtības Nr. 183/3 "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" grozījumus.** | Veiktas nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā. | LB | FKTK, LMENA | 2017.gada 1.jūlijs |
| 4.10. | Latvijas maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas pakalpojumu iestāžu atsevišķa regulējuma, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai izveide, atbilstoši to darbības specifikai, apjomiem un saistītiem riskiem. Pasākums īstenojams saskaņā ar apstiprinātu 1.2.1.pasākumā paredzēto visaptverošo politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. | Sagatavots FKTK normatīvo noteikumu projekts.**FKTK: 2018.gada sākumā FKTK uzsāks FKTK normatīvo noteikumu Nr.125 “Klientu padziļinātās izpētes noteikumi” pārstrādi. Ņemot vērā grozījumu būtiskumu un nepieciešamību iesaistīt industriju to izstrādē FKTK piedāvā izpildes termiņu pagarināt par gadu – līdz 2018.gada 30.septembrim.**  | Ņemot vērā atšķirīgus riskus, un maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas pakalpojumu un produktu specifiku, definēt maksājumu pakalpojumu sniedzējiem specifiskus risku NILLTFN modeļus, Izstrādāt FKTK normatīvo noteikumu projektu.  | FKTK | LMENA | 2017.gada 30.septembris |
| 4.11. | Nodrošināt informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas iestādēm, krājaizdevu sabiedrībām un patērētāju kreditētājiem. Pasākums īstenojams saskaņā ar apstiprinātu 1.2.1.pasākumā paredzēto visaptverošo politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. | Sagatavots normatīvais regulējums. **FM: Ņemot vērā grozījumu būtiskumu un nepieciešamību iesaistīt industriju to izstrādē, izpildes termiņu nepieciešams pagarināt līdz 2018.gada 31.decembrim.** | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 41.panta otrās daļas pārskatīšana, iekļaujot 41.panta otrās daļas informācijas saņēmēju lokā Maksājumu pakalpojumu sniedzējus un elektroniskās naudas iestādes (izmantojot 41. pantā noteiktās tiesības bez maksas saņemt informāciju no valsts uzturētiem reģistriem)  | FM | FKTK | 2017.gada 1.septembris |
| 4.12. | Pilnveidot normatīvo regulējumu attiecībā uz darījumiem ar emisijas kvotām (un to atvasinātajiem instrumentiem) un ar emisijas kvotu tirgu saistīto personu un iestāžu pienākumiem, emisijas kvotām kļūstot par finanšu instrumentu. | Pilnveidots esošais normatīvais regulējums.**FM: Direktīvas ieviešanas izpilde ir uzsākta un tiek plānots to pabeigt līdz 2018.gada 1.maijam. Ņemot vērā grozījumu būtiskumu un nepieciešamību iesaistīt industriju to izstrādē, ir nepieciešama izpildes termiņa pagarināšana** **uz 2018.gada 1.maiju.**  | Pārņemtas nacionālā regulējumā 2014.gada 15.maijā pieņemto Eiropas Parlamenta un padomes Direktīvas 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES  un Direktīvu 2011/61/ES ietvaros normas, kas attiecināmas uz emisijas kvotām. | FM | FKTK | 2017.gada 3. jūlijs |

|  |
| --- |
| **Rīcības virziens:** **5. Apdrošināšanas sektors** |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:** **Paplašināt brīvprātīgo apdrošināšanas pakalpojumu veidu izmantošanu Latvijā, sasniedzot apdrošināšanas prēmiju *per* capita pieaugumu par 10% un eksporta kredītu garantiju sistēmas attīstību vismaz par 20 miljoniem *euro*[[4]](#footnote-4) trīs gadu laikā**  |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:****Apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanas paplašināšana;****Efektīva informācijas apmaiņa risku izvērtēšanai un saistību izpildei;****Piedāvājuma paplašināšana pilnīgākai apdrošināšanas vajadzību apmierināšanai** |
| **5.1. Apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanas paplašināšana** |
| 5.1.1. | Informācijas par apdrošināšanas produktu pieejamību patērētājiem paplašināšana. | Nodrošināta patērētāju informētība. | Aktīvāka apdrošināšanas pakalpojumu izmantošana. | LAA, LABA, LPABA | FM, PTAC, VRAA | 2019.gada 31.decembris |
| 5.1.2. | Jauniešu izglītošana apdrošināšanas jomā (informatīvās kampaņas, apmācības). | Nodrošinātas iespējas. | Aktīvāka apdrošināšanas pakalpojumu izmantošana. | LAA,LABA, LPABA | IZM | 2019.gada 31.decembris |
| 5.1.3 | Izvērtēt profesiju klāstu, kurām ir obligāta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. | Sagatavots izvērtējums. | Aktīvāka apdrošināšanas pakalpojumu izmantošana. | LAA | FM | 2019.gada 31.decembris |
| 5.1.4. | Izvērtēt profesiju klāstu, kurām ir obligāta nelaimes gadījumu apdrošināšana. | Sagatavots izvērtējums. | Aktīvāka apdrošināšanas pakalpojumu izmantošana. | LAA | FM | 2019.gada 31.decembris |
| 5.1.5 | Transportlīdzekļu OCTA tirgus pārklājuma paaugstināšana, samazinot neapdrošinātu transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē.  | Mazāka neapdrošinātu transportlīdzekļu dalība ceļu satiksmē. | Mazāka neapdrošinātu transportlīdzekļu dalība ceļu satiksmē. | LTAB, LABA, LPABA | FM, CSDD, VTUA, IEM, VP | 2019.gada 31.decembris |
| 5.1.6. | Izvērtēt nepieciešamību pārskatīt limitus atsevišķos obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidos. | Sagatavots izvērtējums. | Efektīvāka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēma. | LAA | FM | 2019.gada 31.decembris |
| 5.1.7. | Obligāto apdrošināšanas veidu sistēmas sakārtošana, efektīva vadība. | Sagatavots izvērtējums. | Efektīvāka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēma. | LAA,LABA, LPABA | FM | 2019.gada 31.decembris |
| **5.2. Efektīva informācijas apmaiņa risku izvērtēšanai un saistību izpildei** |
| 5.2.1. | Efektīva informācijas apmaiņa (elektroniskā formā tiešsaistē) ar valsts iestādēm risku izvērtēšanai un saistību izpildei. | Nodrošināta informācijas apmaiņa.  | Uzlabota apdrošināšanas pakalpojuma kvalitāte – paātrināta atlīdzības izmaksa, mazāks administratīvās slogs. | LAA | LTAB,FM, VID, VRAA, VARAM, IeM, PMLP, VM, NVD,CSDD | 2019.gada 31.decembris |
| **5.3. Piedāvājuma paplašināšana pilnīgākai apdrošināšanas vajadzību apmierināšanai** |
| 5.3.1. | Izvērtēt iespējas netipisko risku apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai.  | Sagatavots izvērtējums. | Tuvināta apdrošināšanas piedāvājuma atbilstība sabiedrības vajadzībām. | FM | LAA | 2019.gada 31.decembris |
| 5.3.2. | Eksporta garantiju sistēmas turpmāka pilnveidošana, vērtējot vidēja un ilgtermiņa eksporta kredītu garantiju instrumenta ieviešanas iespējas. | Sagatavots izvērtējums.**EM:** **2017.gada 30.maijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.290 “Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi saimnieciskās darbības veicējiem”.** | Sniegts atbalsts eksportspējīgiem uzņēmumiem. | FM | EM, ZM, ALTUM | 2018.gada 31.decembris |

Finanšu ministre D.Reizniece-Ozola

Grīnbergs 67083935

raimonds.grinbergs@fm.gov.lv

1. Informatīvais ziņojums “Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2. fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildi” un tā pielikums, kas izskatīti Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra sēdē (prot. Nr. 48 61.§) [↑](#footnote-ref-1)
2. Balstoties uz Finanšu ministrijas IKP izaugsmes prognozi 2017.- 2019.gadam (2017 – 3.5%, 2018 – 3.4%, 2019 – 3.4%). Tā kā uz 2015.gada beigām kreditēšanas pieauguma temps sastāda 0.1%, tad, lai IKP izaugsmi atbilstoši ietekmētu kreditēšana, nepieciešams vismaz trīs gados 10% kreditēšanas tempa pieaugums. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kapitāla tirgus finanšu instrumentu nozarē aprēķinātā investīciju nepilnība ir 568 miljoni *euro*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ekonomikas ministrijas veiktais finanšu instrumentu tirgus nepilnību izvērtējuma ziņojums, 2014.gads, 103, 104 lpp. [↑](#footnote-ref-4)