## KF
Anotācijas pielikums
Valsts galveno autoceļu posmi, kuri atbilst atlases kritērijiem, lai piesaistītu Kohēzijas fonda līdzfinansējumu
Nr. p.k. | Projekts | No, km | Līdz, km | Posma garums, km | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | II | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 163.28 | 185.8 | 22.52 | bar: 2013 I to 2015 IV
2. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene) abas brauktuves | 15.4 | 25.5 | 20.2 | bar: 2013 I to 2015 IV
3. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja (+tilts) | 38.24 | 39.14 | 0.9 | bar: 2013 I to 2015 IV
|  | 39.14 | 60.15 | 21.01 | bar: 2013 I to 2015 IV
4. | A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 113.12 | 134.7 | 21.58 | bar: 2013 I to 2016 III
5. | A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) | 89.4 | 101.36 | 11.96 | bar: 2013 I to 2016 III
6. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 106 | 114.34 | 8.34 | bar: 2013 I to 2016 III
7. | A11 Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 21.85 | 45.02 | 23.17 | bar: 2013 II to 2016 III
8. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja (+tilts) | 24.4 | 38.18 | 13.78 | bar: 2013 II to 2017 II
9. | A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (segas pārbūve) | 156.4 | 163.05 | 6.65 | bar: 2013 III to 2016 III
10. | A10 Rīga - Ventspils | 20.06 | 23.84 | 5.86 | bar: 2014 I to 2017 IV
|  | 36.49 | 38.57 | bar: 2014 I to 2017 IV
11. | A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 60.2 | 79.45 | 19.25 | bar: 2014 I to 2017 IV
12. | A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 144.7 | 156.4 | 11.7 | bar: 2014 I to 2017 IV
13. | A10 Rīga - Ventspils (+ aplis) | 57.76 | 68.6 | 10.84 | bar: 2014 I to 2018 IV
(62,50 - 63,47) | bar: 2014 I to 2018 IV
14. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 114.34 | 125.14 | 10.8 | bar: 2014 I to 2018 IV
15. | A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) | 54.6 | 72.78 | 18.18 | bar: 2014 III to 2018 IV
16. | A11 Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) | 50.547 | 58.997 | 8.45 | bar: 2014 III to 2018 IV
17. | A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 97.58 | 99.74 | 2.16 | bar: 2014 I to 2018 IV
|  | 102.92 | 113.13 | 10.21 | bar: 2014 I to 2018 IV
18. | A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) | 12.48 | 19.66 | 7.18 | bar: 2014 IV to 2018 IV
19. | A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene) (segas pārbūve) | 88.1 | 95.2 | 7.1 | bar: 2014 III to 2020 IV
20. | A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 0 | 1.65 | 1.65 | bar: 2016 I to 2020 IV
| A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene) abas brauktuves ( + 5,5 km nobrauktuves, rampas ) | 25.5 | 39.4 | 33.3 | bar: 2016 I to 2020 IV
projektēšana
ekspertīze
būvdarbu konkurss
būvdarbi
SMAnotP_040618_VSS_1087; Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) pielikums