Rīgā

05.12.2018. Nr.4.3.2-1/2464

**Valsts kancelejai**

*Par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu* *„Par Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 37.§) „Rīkojuma projekts „Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi”*

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 164.4.apakšpunktu, iesniedzu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu „ParMinistru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 37.§) „Rīkojuma projekts „Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi” (turpmāk – Projekts).

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniegšanas pamatojums | Projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 37.§) „Rīkojuma projekts „Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā”” 2.punktā Kultūras ministrijai doto uzdevumu sagatavot un kultūras ministram līdz 2018.gada 4.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par nacionālās koncertzāles (ar konferenču rīkošanas iespējām) (turpmāk –koncertzāle) projekta īstenošanu sadarbībā ar Rīgas domi uz pašvaldības īpašumā esošas zemes Rīgas centrā (turpmāk – konceptuālais ziņojums). Konceptuālajā ziņojumā norādīt koncertzāles novietošanas pamatojumu, finansēšanas pamatojumu, projekta īstenošanas termiņu, apsaimniekošanas modeli un valsts un pašvaldības sadarbības līguma nosacījumus projekta īstenošanā.  Konceptuālais ziņojums šobrīd ir izstrādes procesā. Ņemot vērā konceptuālā ziņojuma izstrādei un saskaņošanai ar iesaistītajām institūcijām nepieciešamo laiku, un nepieciešamību veikt atbilstošas izmaiņas arī pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos, kā arī ievērojot to, ka pēc 13.Saeimas vēlēšanām joprojām nav apstiprināts jauns Ministru kabineta sastāvs, Projekts paredz pagarināt Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 37.§) „Rīkojuma projekts „Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu, nosakot, ka kultūras ministrs konceptuālo ziņojumu iesniedz Ministru kabinetā trīs mēnešu laikā pēc jauna Ministru kabineta sastāva apstiprināšanas Saeimā. |
| Valsts sekretāru sanāksmes datums un numurs | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 73.1.apakšpunktu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi Valsts sekretāru sanāksmē izsludināt nav nepieciešams. |
| Informācija par saskaņojumiem | Nav attiecināms. |
| Informācija par saskaņojumu ar Eiropas Savienības institūcijām | Nav attiecināms. |
| Politikas joma | Kultūras politika. |
| Atbildīgā amatpersona | Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore Zanda Saulīte. |
| Uzaicināmās personas | Nav attiecināms. |
| Projekta ierobežotas pieejamības statuss | Projektam nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss. |
| Cita informācija | Nav |

Pielikumā:  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts „ParMinistru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 37.§) „Rīkojuma projekts „Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi” (KMProt\_291118\_koncz) uz 1 lp.

Kultūras ministre D.Melbārde

Saulīte 67330316

[Zanda.Saulite@km.gov.lv](mailto:Zanda.Saulite@km.gov.lv)