## Sn.ietv.PV_un_SAM_24082018 (hidden)
Snieguma ietvara finanšu rādītāja izpildes prognoze prioritārajos virzienos SAM/SAMP dalījumā
24.08.2018.
N.p.k. | Prioritārais virziens | Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 1.Atbildīgā iestāde [1]; 2.Fonds | Prioritārais virziens / Finansējums kopā, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Prioritārais virziens (PV) | Snieguma ietvara mērķis, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Snieguma rezerve, ES fondu daļa, milj. EUR | Riska robeža=minimālais mērķis (rezerves zaudēšanai), % | Faktiskā izpilde līdz 31.07.2018. (apstiprinātie maksājumi), milj. EUR | Faktiskā izpilde līdz 31.07.2018. (apstiprinātie maksājumi), % | Atlikums līdz piesardzīgās prognozes izpildei, milj. EUR | Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā izpilde 2018.gadā (visi finansējuma avoti), milj. EUR | [7 empty] | Pieņēmumi: (Prognozes balstītas uz maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikiem projektos par kuru īstenošanu ir noslēgti līgumi ar CFLA) "Piesardzīgā/reālistiskā prognoze" - līdz 2018.gada 31. decembrim CFLA apstiprinātie maksājuma pieprasījumi, ko plānots deklarēt EK līdz 2019. gada 30.jūnijam. "Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā" - līdz 2019.gada 31.janvārim CFLA iesniegtie finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumi (faktiskie finansējuma saņēmēju izdevumi līdz 2018.gada 31. decembrim) ko plānots deklarēt EK līdz 2019.gada 30.jūnijam.
[12 empty] | Piesardzīgā/reālistiskā prognoze |  |  |  | Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā
[12 empty] | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana) | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana)
|  |  |  | Kopsumma |  | 1105773772 | 267691617.8515 | 0.75 | 853554292.65 |  | 325275652.2633 | 1178829944.9133 |  | -30454243.5749 | -1611552.8527 | 1295774776.7157 |  | 0 | 0 | Iemesli progresa problēmām
|  |  |  | 1.PV ERAF | 1.PV ERAF | 83094259 | 34255265.872 | 0.75 | 74138732.18 | 89.22% | 37755954.3644 | 111894686.5444 | 134.7% | 49573992.2944 | 57883418.1944 | 114405845.8715 | 137.7% | 52085151.6215 | 60394577.5215
|  |  |  | 2.PV ERAF | 2.PV ERAF | 23975988 | 10538992.0773 | 0.75 | 11645400.4 | 48.57% | 12850116.4622 | 24495516.8622 | 102.2% | 6513525.8622 | 8911124.6622 | 24186961.5735 | 100.9% | 6204970.5735 | 8602569.3735
|  |  |  | 3.PV ERAF | 3.PV ERAF | 79669032 | 18066349.4492 | 0.85 | 95354458.85 | 119.7% | 29512065.0787 | 124866523.9287 | 156.7% | 57147846.7287 | 73081653.1287 | 127789529.4346 | 160.4% | 60070852.2346 | 76004658.6346
|  |  |  | 3.PV ESF | 3.PV ESF | 7012838 | 1123274.1676 | 0.85 | 4923696.73 | 70.21% | 2055649.2734 | 6979346.0034 | 99.52% | 1018433.7034 | 2421001.3034 | 7327390.3168 | 104.5% | 1366478.0168 | 2769045.6168
|  |  |  | 4.PV ERAF | 4.PV ERAF | 74174925 | 17465636.6208 | 0.75 | 20149140.04 | 27.16% | 30960329.9162 | 51109469.9562 | 68.9% | -4521723.7938 | 2895768.7062 | 56175282.2113 | 75.73% | 544088.4613 | 7961580.9613
|  |  |  | 4.PV KF | 4.PV KF | 31678051 | 12019298.1033 | 0.75 | 19782774.7 | 62.45% | 16593346.3601 | 36376121.0601 | 114.8% | 12617582.8101 | 15785387.9101 | 35614218.3777 | 112.4% | 11855680.1277 | 15023485.2277
|  |  |  | 5.PV ERAF | 5.PV ERAF | 109957466 | 26405878.7079 | 0.75 | 50283944.03 | 45.73% | 35519149.3271 | 85803093.3571 | 78.03% | 3334993.8571 | 14330740.4571 | 102259609.3405 | 93% | 19791509.8405 | 30787256.4405
|  |  |  | 5.PV KF | 5.PV KF | 46013028 | 12102145.1915 | 0.85 | 16031992.4 | 34.84% | 12264922.9473 | 28296915.3473 | 61.5% | -10814158.4527 | -1611552.8527 | 46086084.7278 | 100.2% | 6975010.9278 | 16177616.5278
|  |  |  | 6.PV ERAF | 6.PV ERAF | 72852630 | 14363011 | 0.75 | 152107791.14 | 208.8% | 29259508.2997 | 181367299.4397 | 249% | 126727826.9397 | 134013089.9397 | 178628248.4235 | 245.2% | 123988775.9235 | 131274038.9235
|  |  |  | 6.PV KF | 6.PV KF | 306148623 | 57183035.8778 | 0.75 | 212175789.03 | 69.3% | 54936469.812 | 267112258.842 | 87.25% | 37500791.592 | 68115653.892 | 290838482.7989 | 95% | 61227015.5489 | 91841877.8489
|  |  |  | 7.PV ESF | 7.PV ESF | 49376694 | 6973974 | 0.85 | 51017765.25 | 103.3% | 6569346.1021 | 57587111.3521 | 116.6% | 15616921.4521 | 25492260.2521 | 60995293.8168 | 123.5% | 19025103.9168 | 28900442.7168
|  |  |  | 7.PV JNI | 7.PV JNI | 48708012 | 0 | 0.85 | 53479083.46 | 109.8% | 1565411.3734 | 55044494.8334 | 113% | 13642684.6334 | 23384287.0334 | 54769121.9925 | 112.4% | 13367311.7925 | 23108914.1925
|  |  |  | 8.PV ERAF | 8.PV ERAF | 80534872 | 16924211.7 | 0.85 | 27317361.66 | 33.92% | 26018918.2117 | 53336279.8717 | 66.23% | -15118361.3283 | 988613.0717 | 74624030.2238 | 92.66% | 6169389.0238 | 22276363.4238
|  |  |  | 8.PV ESF | 8.PV ESF | 36865959 | 14473760.9935 | 0.75 | 18164868.52 | 49.27% | 12577736.2502 | 30742604.7702 | 83.39% | 3093135.5202 | 6779731.4202 | 39555905.8516 | 107.3% | 11906436.6016 | 15593032.5016
|  |  |  | 9.PV ERAF | 9.PV ERAF | 7796118 | 11795105 | 0.75 | 8122978.46 | 104.2% | 4788674.2566 | 12911652.7166 | 165.6% | 7064564.2166 | 7844176.0166 | 22075179.4341 | 283.2% | 16228090.9341 | 17007702.7341
|  |  |  | 9.PV ESF | 9.PV ESF | 47915277 | 14001679.0906 | 0.75 | 38858515.8 | 81.1% | 12048054.2282 | 50906570.0282 | 106.2% | 14970112.2782 | 19761639.9782 | 60443592.3208 | 126.1% | 24507134.5708 | 29298662.2708
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14
1.PV "Pētniecība un inovācijas" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
9 | 1 | 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi | IZM ERAF | 76512873 |  | 11617160 | 0 | 75% | 15972883.41 | 137.5% | 5795607.626 | 21768491.036 | 187.4% | 13055621.036 | 14217337.036 | 21492043.6215 | 185% | 12779173.6215 | 13940889.6215 |  | 5795607.626
1 | 1 | 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecība | IZM ERAF | 64029231 |  | 9721734 | 0 | 75% | 1053615.15 | 10.84% | 1887746.8219 | 2941361.9719 | 30.26% | -4349938.5281 | -3377765.1281 | 3167315.1882 | 32.58% | -4123985.3118 | -3151811.9118 | >Pētniecības pieteikuma atlases kārtas novēlotu izsludināšana, >1. atlases kārtas pētniecības pieteikumu vēlāka īstenošanas uzsākšana (sakarā ar to, ka tika atlikta līgumu slēgšana un bija neskaidrības ar projekta ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem, kas uz doto brīdi ir atrisinātas). | 1887746.8219
2 | 1 | 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem | IZM ERAF | 34000000 |  | 5116765 | 9049303 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | >Atlases izsludināšanas termiņš Atlases dokumentācijas saskaņošanas laikā IZM kā Atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu projektu iesniegumu atlasi izsludināt 2018.gada jūnijā, nosakot PI iesniegšanas termiņu 2018.gada septembra beigās. Atlase izsludināta 21.06.2018. atlases termiņš - 01.10.2018., projekta iesniegumu vērtēšanas prognozētais laiks līdz 01.01.2019.Ņemot vērā iepriekšminēto 2018.gadā nav iespējama līgumu par projekta īstenošanu slēgšana un izdevumu attiecināšana. | 0
8 | 1 | 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstība | IZM ERAF | 122252616 |  | 17499122 | 0 | 75% | 14219582.89 | 81.26% | 18302244.6558 | 32521827.5458 | 185.8% | 19397486.0458 | 21147398.2458 | 35149476.475 | 200.9% | 22025134.975 | 23775047.175 |  | 18302244.6558
4 | 1 | 1.1.1.5. Starptautiskā sadarbība P&I | IZM ERAF | 32552786 |  | 4809228 | 7663112 | 75% | 189503.37 | 3.94% | 665922.1152 | 855425.4852 | 17.79% | -2751495.5148 | -2270572.7148 | 754807.04 | 15.69% | -2852113.96 | -2371191.16 | >Projektu ieviešanas uzsākšanas laiks Projektu īstenošana uzsākta tikai 2018.gadā, kā arī finansiāli ietilpīgāko projekta darbību, piemēram, gala saņēmēju Eiropas Pētniecības telpas izveides (ERA-Net) projektu administrēšana, īstenošana lielākoties paredzēta, sākot ar 2018.gada nogali un 2019.gadu. | 665922.1152
10 | 1 | 1.2.1.1. Kompetences centri | EM ERAF | 81614203 |  | 13643805 | 0 | 75% | 29433576.82 | 215.7% | 5571868.6198 | 35005445.4398 | 256.6% | 24772591.6898 | 26136972.1898 | 34182275.5236 | 250.5% | 23949421.7736 | 25313802.2736 |  | 5571868.6198
3 | 1 | 1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses sistēma | EM ERAF | 42352941 |  | 6352941 | 17250001 | 75% | 1321894.52 | 20.81% | 1797859.2921 | 3119753.8121 | 49.11% | -1644951.9379 | -1009657.8379 | 3007534.9294 | 47.34% | -1757170.8206 | -1121876.7206 | >Jau 2017.gadā tika identificēti vairāki faktori, kas kavē komersantus pieteikties inovāciju vaučeru atbalstam. Kā galvenais ir jāmin MK Nr.692 noteiktais nosacījums, ka LIAA ir jānodrošina komersantiem nepieciešamais ārpakalpojums, veicot iepirkumu - kas ir problēma. Lai gan konsultācijas tiek sniegtas regulāri un komersantiem ir interese par šo atbalstu, šobrīd ir iesniegti 15 projekta pieteikumi un noslēgti 10 atbalsta līgumi. Ir arī uzklausīts komersantu viedoklis par esošo atbalstu, apzinātas vēl to papildus vajadzības, kas saistītas ar jaunu produktu izstrādi un komersanta attīstību. >Veiktie uzlabojumi rādītāju sasniegšanai - pieņemti MK Nr.692 grozījumi, kuri paredz jaunu atbalstāmo darbību, jaunu uzņēmumu dalību izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs. >Šobrīd saskaņošana ir MK noteikumu Nr.692 kārtējie grozījumi, lai uzlabotu vaučeru programmas nosacījumus un pieprasījumu pēc vaučeriem. | 1797859.2921
11 | 1 | 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana | EM ERAF | 142117362 |  | 9000000 | 0 | 75% | 4837768.36 | 53.75% | 2011107.1829 | 6848875.5429 | 76.1% | 98875.5429 | 998875.5429 | 7706018 | 85.62% | 956018 | 1856018 |  | 2011107.1829
7 | 1 | 1.2.2.1. Nodarbināto apmācības | EM ERAF | 21176470 |  | 3736236 | 0 | 75% | 5486857.27 | 146.9% | 1188968.5268 | 6675825.7968 | 178.7% | 3873648.7968 | 4247272.3968 | 6798841.6545 | 182% | 3996664.6545 | 4370288.2545 |  | 1188968.5268
5 | 1 | 1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma | EM ERAF | 5648462 |  | 847269 | 292849.872 | 75% | 943063.33 | 111.3% | 134595.0271 | 1077658.3571 | 127.2% | 442206.6071 | 526933.5071 | 1077658.2 | 127.2% | 442206.45 | 526933.35 |  | 134595.0271
6 | 1 | 1.2.2.3. IKT un netehnoloģiskām apmācības | EM ERAF | 8127343 |  | 749999 | 0 | 75% | 679987.06 | 90.67% | 400034.4969 | 1080021.5569 | 144% | 517522.3069 | 592522.2069 | 1069875.2391 | 142.7% | 507375.9891 | 582375.8891 |  | 400034.4969
2.PV "IKT" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
12 | 2 | 2.1.1. Platjoslas infrastruktūras attīstība | SM ERAF | 51734253 |  | 8821904 | 2682212 | 75% | 592506.04 | 6.716% | 4434762.6957 | 5027268.7357 | 56.99% | -1589159.2643 | -706968.8643 | 5027268.7294 | 56.99% | -1589159.2706 | -706968.8706 | Projekta sākuma posmā viens no izsludinātajiem projektēšanas un būvniecības iepirkumiem bija jāpārtrauc ierobežojošo prasību attiecībā uz ārvalstu speciālistiem dēļ un jāsludina atkārtoti, kā arī izsludināto 4 iepirkumu piedāvājumu ilgstošas izvērtēšanas dēļ aizkavējās līgumu slēgšana par projektēšanas un būvniecības darbiem. Pašreiz notiek projektēšanas darbi. | 4434762.6957
14 | 2 | 2.2.1.1. Ieguldījumi IKT | VARAM ERAF | 139640840 |  | 13754084 | 7130936.6606 | 75% | 9854446.37 | 71.65% | 7183793.7565 | 17038240.1265 | 123.9% | 6722677.1265 | 8098085.5265 | 16729684.8441 | 121.6% | 6414121.8441 | 7789530.2441 |  | 7183793.7565
13 | 2 | 2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija | VARAM ERAF | 11900000 |  | 1400000 | 725843.4167 | 75% | 1198447.99 | 85.6% | 1231560.01 | 2430008 | 173.6% | 1380008 | 1520008 | 2430008 | 173.6% | 1380008 | 1520008 |  | 1231560.01
3.PV "MVK konkurētspēja" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0
18 | 3 | 3.1.1.1. Aizdevumu garantijas | EM ERAF | 25882353 |  | 15955365.4 | 3136162.7714 | 85% | 14168318.2492 | 88.8% | 4797677.9696 | 18965996.2189 | 118.9% | 5403935.6289 | 8595008.7089 | 18965996.172 | 118.9% | 5403935.582 | 8595008.662 |  | 4797677.9696
19 | 3 | 3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi | EM ERAF | 8235294 | [5 empty] | n/a | 0 | [9 empty] | 0 | 46631226.28
20 | 3 | 3.1.1.3. Biznesa enģeļi | EM ERAF | 12254724 | [5 empty] | n/a | 0 | [9 empty] | 0 | 0.40672
21 | 3 | 3.1.1.4. Mikrokredīti un starta aizdevumi | EM ERAF | 14117647 | [5 empty] | n/a | 0 | [9 empty] | 0
17 | 3 | 3.1.1.5. Ražošanas telpas | EM ERAF | 29565515 |  | 7712947 | 1532852.3333 | 85% | 11525863.51 | 149.4% | 7226257.4473 | 18752120.9573 | 243.1% | 12196116.0073 | 13738705.4073 | 18377756.8311 | 238.3% | 11821751.8811 | 13364341.2811 |  | 7226257.4473
15 | 3 | 3.1.1.6. Biznesa inkubatori | EM ERAF | 32823529 |  | 8657815 | 1701767.2497 | 85% | 2912979.67 | 33.65% | 373749.9711 | 3286729.6411 | 37.96% | -4072413.1089 | -2340850.1089 | 3286941.8118 | 37.97% | -4072200.9382 | -2340637.9382 | Projekta īstenošana sākotnēji tika iekavēta, kā arī finansējuma saņēmējam atbalsta sniegšanai ir jārīko iepirkumi atbilstoši PIL - plānojot visu 15 inkubatoru vajadzības, atbalsta sniegšana gala labuma guvējiem iekavējās. Taču 2018.gadā ir uzsākta grantu piešķiršana, taču ne tādā apmērā, lai izpildītu prognozēs paredzēto. | 373749.9711
22 | 3 | 3.1.2.1. Riska kapitāls | EM ERAF | 70588236 |  | 22220807.4 | 4574643.1445 | 85% | 20666975.7508 | 93.01% | 6998254.3104 | 27665230.0611 | 124.5% | 8777543.7711 | 13221705.2511 | 27665230.108 | 124.5% | 8777543.818 | 13221705.298 |  | 6998254.3104
23 | 3 | 3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators | EM ERAF | 17647059 | [5 empty] | n/a | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | 3 | 3.2.1.1. Klasteru programma | EM ERAF | 7294119 |  | 1201009 | 378170.5609 | 85% | 1619365.23 | 134.8% | 640762.66 | 2260127.89 | 188.2% | 1239270.24 | 1479472.04 | 2323273.1325 | 193.4% | 1302415.4825 | 1542617.2825 |  | 640762.66
25 | 3 | 3.2.1.2. Starptautiskā konkurētspēja | EM ERAF | 60620418 |  | 10034796 | 3143014 | 85% | 25153642.89 | 250.7% | 2589531.7539 | 27743174.6439 | 276.5% | 19213598.0439 | 21220557.2439 | 30181731.5581 | 300.8% | 21652154.9581 | 23659114.1581 |  | 2589531.7539
24 | 3 | 3.3.1. Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai | VARAM ERAF | 75552110.3954 |  | 13886292.2 | 3599739.3893 | 85% | 19307313.55 | 139% | 6885830.9665 | 26193144.5165 | 188.6% | 14389796.1465 | 17167054.5865 | 26988599.821 | 194.4% | 15185251.451 | 17962509.891 |  | 6885830.9665
3.PV "MVK konkurētspēja" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0
26 | 3 | 3.4.1. Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība | TM ESF | 11169393 |  | 3672987 | 590386 | 85% | 2538155.15 | 69.1% | 664768.8669 | 3202924.0169 | 87.2% | 80885.0669 | 815482.4669 | 3470603.7059 | 94.49% | 348564.7559 | 1083162.1559 |  | 664768.8669
27 | 3 | 3.4.2.1. Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | VK ESF | 8181615 |  | 3132164 | 453602 | 85% | 2178102.85 | 69.54% | 1276044.9609 | 3454147.8109 | 110.3% | 791808.4109 | 1418241.2109 | 3534512.4353 | 112.8% | 872173.0353 | 1498605.8353 |  | 1276044.9609
29 | 3 | 3.4.2.2. Sociālā dialoga veidošana | VK ESF | 1500000 |  | 207687 | 79286.1676 | 85% | 207438.73 | 99.88% | 114835.4456 | 322274.1756 | 155.2% | 145740.2256 | 187277.6256 | 322274.1756 | 155.2% | 145740.2256 | 187277.6256 |  | 114835.4456
28 | 3 | 3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | VK ESF | 400000 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0
4.PV "Energoefektivitāte" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
31 | 4 | 4.2.1.1. Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | EM ERAF | 176471763 |  | 30007856 | 11926142 | 75% | 6681807.94 | 22.27% | 18484669.2147 | 25166477.1547 | 83.87% | 2660585.1547 | 5661370.7547 | 25997180.5482 | 86.63% | 3491288.5482 | 6492074.1482 | Daudzdzīvokļu energoefektivitātes programmas finanšu instrumenta izmantošanas tempu kritumu ietekmēja bezmaksas Eiropas Investīciju fonda Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas programmas (COSME) garantijas, kuras izmanto viens no lielākajiem energoefektivitātes projektu finansētājiem. Līdz ar to būtiski mainījās iepriekšējā gada prognoze par 60% no kopējā projektu skaita ar Altum garantijām, šogad ir tikai 40%. Savukārt daudzdzīvokļu energoefektivitātes granta projekta īstenošanas aizkavēšanos ietekmē Altum iekšējās informācijas apmaiņas mehānisms ar komercbankām (informācija tiek iegūta ar vairāku mēnešu aizkavēšanos), kā arī ar būvmateriālu (akmensvates) trūkums tirgū. | 18484669.2147
30 | 4 | 4.2.1.2. Valsts ēku energoefektivitāte | EM ERAF | 115127027 |  | 25903583 | 3192016 | 75% | 2967870.94 | 11.46% | 3695965.0678 | 6663836.0078 | 25.73% | -12763851.2422 | -10173492.9422 | 9232241.7606 | 35.64% | -10195445.4894 | -7605087.1894 | Progresu ietekmē tirgus nesabalansētība projektēšanas, būvniecības, būvuzraudzības un būvmateriālu piegādes jomās - pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu. No šī brīža iepirkumu rezultātiem redzams, ka būvdarbu izmaksas 30-50% apmērā pārsniedz iepriekš prognozētās summas. Finansējuma saņēmēji spiesti pārtraukt iepirkumus bez rezultātiem, pārskatīt tehnisko projektu risinājumus un sludināt iepirkumus atkārtoti, bet atsevišķos gadījumos pat atteikties no projektu tālākas realizācijas. Minētie faktori tiešā veidā ietekmē arī projektu ieviešanas termiņus. Šobrīd tiek virzīti SAM MK noteikumu grozījumi, kas pieļaus attiecināmo izmaksu palielināšanu ministriju kvotu ietvaros. Progresu ietekmēja arī ilgstošās neskaidrības par finansējumu ilgtermiņa aprūpes iestādēm. | 3695965.0678
33 | 4 | 4.2.2. Pašvaldību ēku energoefektivitāte | VARAM ERAF | 55289876.3508 |  | 14773486 | 1914863.8171 | 75% | 7634882.35 | 51.68% | 6998604.4584 | 14633486.8084 | 99.05% | 3553372.3084 | 5030720.9084 | 17560965.6907 | 118.9% | 6480851.1907 | 7958199.7907 | Projektu ieviešanu ietekmē izmaksu sadārdzinājums (būvdarbu izmaksas 30-50% apmērā pārsniedz iepriekš prognozētās summas). Finansējuma saņēmēji spiesti pārtraukt iepirkumus bez rezultātiem, pārskatīt tehnisko projektu risinājumus un sludināt iepirkumus atkārtoti, bet atsevišķos gadījumos pat atteikties no projektu tālākas realizācijas. Progresu ietekmēja arī ilgstošās neskaidrības par finansējumu ilgtermiņa aprūpes iestādēm. | 6998604.4584
32 | 4 | 4.4.1. Elektrotransport- līdzekļu infrastruktūra | SM ERAF | 8344235 |  | 3490000 | 432614.8037 | 75% | 2864578.81 | 82.08% | 1781091.1754 | 4645669.9854 | 133.1% | 2028169.9854 | 2377169.9854 | 3384894.2118 | 96.99% | 767394.2118 | 1116394.2118 |  | 1781091.1754
4.PV "Energoefektivitāte" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
37 | 4 | 4.1.1. Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte | EM KF | 85830850 |  | 5745006 | 2015156 | 75% | 11345086.88 | 197.5% | 4935554.718 | 16280641.598 | 283.4% | 11971887.098 | 12546387.698 | 16400568.4647 | 285.5% | 12091813.9647 | 12666314.5647 |  | 4935554.718
34 | 4 | 4.3.1. Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte | EM KF | 150000673 |  | 9387264 | 3290568 | 75% | 206593.71 | 2.201% | 4685235.1747 | 4891828.8847 | 52.11% | -2148619.1153 | -1209892.7153 | 4780406.6464 | 50.92% | -2260041.3536 | -1321314.9536 | Progresu lielā mērā ietekmē valsts atbalsta nepilnības SAM MK noteikumu līmenī. Pašvaldības nedrīkst sniegt atbalstu siltumapgādes uzņēmumiem (valsts atbalsta maksimālais apmērs 40% kopā ar KF) un procentu likmes aizņēmumiem bez pašvaldības atbalsta ir ļoti augstas. Šobrīd tiek virzīti MK noteikumu grozījumi, kas varētu pieļaut valsts atbalstu pat 100% apmērā. Minēto nepilnību dēļ virknei projektu tiks pagarināti projektu īstenošanas termiņi, jo būvdarbus siltumapgādes jomā var veikt tikai vasaras sezonā. | 4685235.1747
35 | 4 | 4.5.1.1. Tramvaji | SM KF | 112941177 |  | 16545781 | 5939202.9987 | 75% | 6203631.25 | 37.49% | 6321129.7852 | 12524761.0352 | 75.7% | 115425.2852 | 1770003.3852 | 11397168.5733 | 68.88% | -1012167.1767 | 642410.9233 | Rīgas satiksmes projektā IUB iesniegto sūdzību dēļ aizkavējās projektēšanas iepirkums un projektēšanas darbu uzsākšana. Pastāv augsts risks pārsūdzībai gan rudenī būvautļaujas izsniegšanā, gan tramvaju iepirkumam. Daugavpils tramvaju projektā jaunās tramvaju līnijas izbūves būvdarbu uzsākšana aizkavējās par ~ 4 mēnešiem, jo ilgstoši nevarēja saņemt saskaņojumu darbu veikšanai no vienas zemes īpašnieces (ārvalstnieces). Esošās tramvaju līnijas būvniecības līguma noslēgšana ir aizkavējusies gan IUB iesniegto sūdzību dēļ (iepirkums tika izsludināts atkārtoti), gan arī tā iemesla dēļ, ka pretendnetu iesniegtie piedāvājumi pārsniedza projekta ieviesēja rīcībā esošo finansējumu. | 6321129.7852
36 | 4 | 4.5.1.2. Videi draudzīgi autobusi | SM KF | 14725610 |  | 0 | 774371.1046 | 75% | 2027462.86 | n/a | 651426.6823 | 2678889.5423 | n/a | 2678889.5423 | 2678889.5423 | 3036074.6933 | n/a | 3036074.6933 | 3036074.6933 |  | 651426.6823
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
40 | 5 | 5.1.1. Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | VARAM ERAF | 34044477 |  | 6056264 | 2679997 | 75% | 2353637.19 | 38.86% | 2032890.3408 | 4386527.5308 | 72.43% | -155670.4692 | 449955.9308 | 5199394.79 | 85.85% | 657196.79 | 1262823.19 | Ogres projektā tehnisku apstākļu dēļ nācās izstrādāt citu tehnoloģisko risinājumu, kas bija gan laikietilpīgi un pārbīdīja sākotnēji plānotos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumus. | 2032890.3408
39 | 5 | 5.1.2. Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās | ZM ERAF | 43390019 |  | 15186507 | 2249596.9461 | 75% | 6662977.58 | 43.87% | 6643431.8882 | 13306409.4682 | 87.62% | 1916529.2182 | 3435179.9182 | 13941163.5547 | 91.8% | 2551283.3047 | 4069934.0047 | Projektu realizācija atkarīga no laikapstākļiem, kā arī dažādu sugu augu un dzīvnieku aizsardzības lieguma laika, jo tad nevar veikt būvdarbus. Finanējuma saņēmējs (visiem projektiem viens) maksimāli intensificē projektu īstenošanu. | 6643431.8882
42 | 5 | 5.4.1.1. Infrastruktūra Natura 2000 teritorijās | VARAM ERAF | 4000000 |  | 1964706 | 0 | 75% | 1021103.47 | 51.97% | 2121953.446 | 3143056.916 | 160% | 1669527.416 | 1865998.016 | 3455579.3201 | 175.9% | 1982049.8201 | 2178520.4201 |  | 2121953.446
43 | 5 | 5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | KM ERAF | 70717732.7361 |  | 8041664.4462 | 2146457 | 75% | 1825102.57 | 22.7% | 4537774.2493 | 6362876.8193 | 79.12% | 331628.4846 | 1135794.9293 | 9355420.7312 | 116.3% | 3324172.3965 | 4128338.8412 | Otrajā atlases kārtā projektu līgumus noslēdza/noslēgs nedaudz vēlāk, nekā iepriekš bija plānots, projekta iesniegumu precizējumu dēļ, tomēr šajos projektos šogad vēl ir paredzēti deklarējami izdevumi. Projektiem netika prasīta augsta gatavības pakāpe, līdz ar to daudzos projektos noris projektēšana, kuras izmaksas iepirkumu rezultātā pieaugušas un pakalpojumu sniedzēji neievēro termiņus. Kopumā SAM ieviešanā būtiskas problēmas nav konstatētas. | 4537774.2493
38 | 5 | 5.6.1. Rīgas revitalizācija | KM ERAF | 94567990 |  | 18913598 | 4902967.6858 | 75% | 10598432.42 | 56.04% | 4935046.8413 | 15533479.2613 | 82.13% | 1348280.7613 | 3239640.5613 | 16135178.241 | 85.31% | 1949979.741 | 3841339.541 | Atbilstoši plānotajiem grozījumiem saistībā ar Akustiskās koncertzāles izbūves pārcelšanu no 5.6.1.SAM uz 5.5.1. SAM III kārtu, 5.6.1. SAM ietvaros plānots samazināt pieejamo ERAF finansējumu un snieguma rezervi, atbildīgās ministrijas kompetencē būtu lemt, vai snieguma ietvara mērķis 5.6.1. SAM saglabājams esošajā apjomā. Būtiskas projektu īstenošanas problēmas nav konstatētas. | 4935046.8413
44 | 5 | 5.6.2. Degradēto teritoriju atjaunošana | VARAM ERAF | 282004866.8296 |  | 56868726.5538 | 14426860.0761 | 75% | 24546571.21 | 43.16% | 10462731.784 | 35009302.994 | 61.56% | -7642241.9213 | -1955369.2659 | 46111432.1741 | 81.08% | 3459887.2587 | 9146759.9141 | Būtiskākās problēmas ir iepirkumu rezultātā konstatētie izmaksu pieaugumi gan projektēšanai un būvuzraudzībai, gan būvdarbiem, kā arī saistību neizpilde un termiņu neievērošana no pakalpojuma sniedzēju puses. Pilsētu Integrēti teritoriālo investīciju projektu komisijām bieži vien nepieciešams ilgāks laiks projektu izvērtēšanai. | 10462731.784
41 | 5 | 5.6.3. Piesārņoto vietu sanācija | VARAM ERAF | 29257750 |  | 2926000 | 0 | 75% | 3276119.59 | 112% | 4785320.7773 | 8061440.3673 | 275.5% | 5866940.3673 | 6159540.3673 | 8061440.5294 | 275.5% | 5866940.5294 | 6159540.5294 |  | 4785320.7773
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0
49 | 5 | 5.2.1.1. Atkritumu dalītā vākšana | VARAM KF | 423470 |  | 0 | 338911.1915 | 85% | 160597.4 | n/a | 192265.3188 | 352862.7188 | n/a | 352862.7188 | 352862.7188 | 329019.7561 | n/a | 329019.7561 | 329019.7561 |  | 192265.3188
46 | 5 | 5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde | VARAM KF | 54484011 |  | 4863794 | 1642779 | 85% | 4120 | 0.08471% | 690311.7025 | 694431.7025 | 14.28% | -3439793.1975 | -2467034.3975 | 2704822.6898 | 55.61% | -1429402.2102 | -456643.4102 | Gandrīz visos projektos iepirkumu veikšanu plāno 2019. un 2020. gadā. Šajā gadā plānotie iepirkumi aizkavējušies, jo finansējuma saņēmējam bija nepieciešams izpētīt dažādus risinājumus tehnoloģiskās līnijas tehniskajam izpildījumam. | 690311.7025
47 | 5 | 5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija | VARAM KF | 10804999 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0
45 | 5 | 5.3.1. Ūdenssaimniecība | VARAM KF | 139698189 |  | 37227701 | 0 | 85% | 13047542.99 | 35.05% | 7125179.2127 | 20172722.2027 | 54.19% | -11470823.6473 | -4025283.4473 | 33735045.2143 | 90.62% | 2091499.3643 | 9537039.5643 | Finanšu rādītāja sasniegšanu ļoti ietekmē iepirkumu gaita (pārsūdzības, iepirkums bez rezultāta, sadārdzinājums, aizkavēšanās darbu izpildē) un attiecīgi būvniecības sezonalitāte. | 7125179.2127
50 | 5 | 5.4.2.1. Biotopu un sugu kartēšana | VARAM KF | 9500000 |  | 2422500 | 0 | 85% | 2624722.87 | 108.3% | 827136.6594 | 3451859.5294 | 142.5% | 1392734.5294 | 1877234.5294 | 4131688.5294 | 170.6% | 2072563.5294 | 2557063.5294 |  | 827136.6594
51 | 5 | 5.4.2.2. Vides monitorings | VARAM KF | 16643483 |  | 1499033 | 2289729 | 85% | 195009.14 | 13.01% | 3430030.0539 | 3625039.1939 | 241.8% | 2350861.1439 | 2650667.7439 | 5185508.5382 | 345.9% | 3911330.4882 | 4211137.0882 |  | 3430030.0539
48 | 5 | 5.4.3. Biotopu un sugu atjaunošana | VARAM KF | 9212619 |  | 0 | 7830726 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0
6.PV "Transports" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
52 | 6 | 6.3.1. Reģionālo autoceļu pārbūve | SM ERAF | 277032428 |  | 72852630 | 14363011 | 75% | 152107791.14 | 208.8% | 29259508.2997 | 181367299.4397 | 249% | 126727826.9397 | 134013089.9397 | 178628248.4235 | 245.2% | 123988775.9235 | 131274038.9235 |  | 29259508.2997
6.PV "Transports" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
55 | 6 | 6.1.1. Atbalsts lielo ostu attīstībai | SM KF | 105073678 |  | 33802200 | 5525477.0041 | 75% | 4961725.38 | 14.68% | 30318893.7676 | 35280619.1476 | 104.4% | 9928969.1476 | 13309189.1476 | 43673353.3481 | 129.2% | 18321703.3481 | 21701923.3481 | Šobrīd gan Ventspils brīvostas pārvaldes, gan Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes lielajos projektos norit iepirkumu vērtēšana. Pastāv augsts risks par pārsūdzībām. Rīgas Brīvostas pārvaldes projektā problēmas saistītas ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka Tvaika ielas rekonstrukcijas projekta rezultātā būs izmaiņas kustības joslu skaitam – nevis 4, bet gan 2. Tādēļ Rīgas dome uz nenoteiktu laiku ir atlikusi Tvaika ielas rekonstrukcijas projekta uzsākšanu, projektā veicamo tehniskā projekta izstrādes darbu ietvaros ir nepieciešams tehniski pārdomāt optimālāko saslēgšanos ar Rīgas - Skultes pārvadu. | 30318893.7676
58 | 6 | 6.1.2. Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai | SM KF | 23049010 |  | 2000000 | 710524.4629 | 75% | 32450 | 1.623% | 750768.7165 | 783218.7165 | 39.16% | -716781.2835 | -516781.2835 | 948018.2766 | 47.4% | -551981.7234 | -351981.7234 | Projektā bija nepieciešams saņemt EK saskaņojumu valsts atbalsta darbībām. Minētais saskaņojums tika saņemts ar 4 mēnešu kavēšanos pret sakotnēji plānoto. Ņemot vērā, ka izdevumi, kas tiktu veikti pirms EK lēmuma nevar būt attiecināmi finansēšanai no publiskā finansējuma, projekta darbības tika uzsāktas tikai pēc EK saskaņojuma saņemšanas. | 750768.7165
56 | 6 | 6.1.3.1. Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve | SM KF | 88364076 |  | 24085192 | 4646774.3627 | 75% | 9575540.18 | 39.76% | 1944388.5944 | 11519928.7744 | 47.83% | -6543965.2256 | -4135446.0256 | 15077892.5659 | 62.6% | -2986001.4341 | -577482.2341 | Salu tilta 1.kārtas projektā ir apturēts iesniegtais maksājuma pieprasījums līdz RI veiktā audita gala ziņojuma saņemšanai. Iespējama finanšu korekcija. Salu tilta 2.kārtas projektā ar aizkavējušies projektēšnas darbi, līdz ar to arī būvniecības darbu uzsākšana aizkavējās (2.kārtas uzsākšana bija atkarīga no 1.kārtas projekta un projektēšanas). | 1944388.5944
59 | 6 | 6.1.3.2. Torņkalna multimodālais transporta mezgls | SM KF | 8345106 |  | 0 | 438842 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0
57 | 6 | 6.1.4.1. Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 28235294 |  | 5170932 | 1484802.3639 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -3878199 | -3361105.8 | 0 | 0% | -3878199 | -3361105.8 | Izmaksu sadārdzinājuma dēļ netika realizēts sākotnēji plānotais projekts par Ziemeļu koridora izbūves 1.kārtu, tā vietā SM izvērtēja pārējos Rīgas domes piedāvātos projektus un nolēma veikt MK noteikumu grozījumus, lai finansējumu var paredzēt citiem mērķiem. Tika rīkota jauna atlase un apstiprināts Zemgales pārvada projekta iesniegums. | 0
60 | 6 | 6.1.4.2. Lielo pilsētu integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 51570514 |  | 6554146 | 2778862.1694 | 75% | 6347823.62 | 96.85% | 2624981.6393 | 8972805.2593 | 136.9% | 4057195.7593 | 4712610.3593 | 16479584.2083 | 251.4% | 11563974.7083 | 12219389.3083 | Jelgavas loka maģistrāles pārbūves veiksmīgu uzsākšanu kavē IUB atkārtoti iesniegta sūdzība. | 2624981.6393
61 | 6 | 6.1.5. Galveno autoceļu pārbūve | SM KF | 256999769 |  | 197688520 | 13514767.5149 | 75% | 191258249.85 | 96.75% | 19297437.0942 | 210555686.9442 | 106.5% | 62289296.9442 | 82058148.9442 | 214659634.4 | 108.6% | 66393244.4 | 86162096.4 |  | 19297437.0942
53 | 6 | 6.2.1.1. Dzelzceļa elektrifikācija | SM KF | 407810998 |  | 0 | 28082986 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0
54 | 6 | 6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūra | SM KF | 126221198 |  | 36847633 | 0 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45 | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45 | Projektos parezēto projektēšanas darbu uzsākšana aizkavējusies, jo visu trīs projektu izsludinātajos apvienotajos projektēšanas un būvniecības iepirkumos gan par iepirkuma nolikuma, gan arī par kandidātu atlasi vairākkārtīgi ir iesniegtas sūdzības. Tā kā iepirkums tiek veikts kā slēgts konkurss, tad pastāv risks, ka pēc iesniegto piedāvājumu iesniegšanas un uzvarētāja noteikšanas arī šajā posmā varētu būt sūdzības IUB. Šādā gadījumā finanšu rādītāji SAM ietvaros netiks sasniegti. | 0
7.PV "Nodarbinātība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0
69 | 7 | 7.1.1. Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | LM ESF | 96428049 |  | 35925577.2179 | 4203913 | 85% | 42463134.55 | 118.2% | 5813597.8446 | 48276732.3946 | 134.4% | 17739991.7594 | 24925107.203 | 51308452.1294 | 142.8% | 20771711.4942 | 27956826.9378 |  | 5813597.8446
67 | 7 | 7.1.2.1. EURES tīkla darbība Latvijā | LM ESF | 591250 |  | 239911.3212 | 0 | 85% | 273039.02 | 113.8% | 41497.3518 | 314536.3718 | 131.1% | 110611.7487 | 158594.013 | 314536.0588 | 131.1% | 110611.4358 | 158593.7 |  | 41497.3518
68 | 7 | 7.1.2.2. Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 1400770 |  | 605638.9425 | 0 | 85% | 835592.28 | 138% | 123004.3763 | 958596.6563 | 158.3% | 443803.5551 | 564931.3436 | 958597.0588 | 158.3% | 443803.9577 | 564931.7462 |  | 123004.3763
65 |  | 7.2.1.1. ESF Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM ESF | 208000 |  | 194218.5954 | 0 | 85% | 192471.5 | 99.1% | 0.17059 | 192471.6706 | 99.1% | 27385.8645 | 66229.5836 | 183549.9059 | 94.51% | 18464.0998 | 57307.8189 |  | 0.17059
64 |  | 7.2.1.2. ESF Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM ESF | 6812578 |  | 6361198.7036 | 0 | 85% | 6434183.41 | 101.1% | 247645.7009 | 6681829.1109 | 105% | 1274810.2128 | 2547049.9535 | 6681946.7579 | 105% | 1274927.8599 | 2547167.6006 |  | 247645.7009
66 | 7 | 7.2.1.3. Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) pēc 2018.gada | LM ESF | 3258896 |  | 0 | 2770061 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0
63 | 7 | 7.3.1. Darba drošības uzlabošana | LM ESF | 12643472 |  | 2975050.7158 | 0 | 85% | 596471.24 | 20.05% | 231383.2225 | 827854.4625 | 27.83% | -1700938.646 | -1105928.5028 | 991609.4353 | 33.33% | -1537183.6732 | -942173.53 | Finanšu rādītāja izpildi kavē iepirkumu izsludināšana (to izsludināšanas termiņi tiek pārcelti, kas rada būtisku finansiālu ietekmi uz projektu, jo nepiesakās atbilstoši pretendenti), kā arī ir nepietiekama personāla kapacitāte. Tāpat plānotajos apmēros neīstenojas galvenais projekta darbības virziens - konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, jo potenciālie uzņēmumi nepiesakās konsultācijām. | 231383.2225
62 | 7 | 7.3.2. Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | LM ESF | 10596211 |  | 3075098.5035 | 0 | 85% | 222873.25 | 7.248% | 112217.4355 | 335090.6855 | 10.9% | -2278743.0425 | -1663723.3418 | 556602.4706 | 18.1% | -2057231.2574 | -1442211.5567 | Projekta sākuma fāzē tika konstatētas problēmas ar īstenošanas personāla kapacitāti, kvalificētu speciālistu trūkums kavēja projekta uzsākšanai nepieciešamā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un iepirkuma izsludināšanu. Ņemot vērā, ka projekta darbības paredzēts ieviest secīgi, radās būtiskas nobīdes arī saistīto projekta aktivitāšu ieviešanā. | 112217.4355
7.PV "Nodarbinātība" JNI - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0
71 | 7 | 7.2.1.1. JNI Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM JNI | 33769162 |  | 26050171.8767 | 0 | 85% | 31819817.14 | 122.1% | 504166.0246 | 32323983.1646 | 124.1% | 10181337.0694 | 15391371.4447 | 32479217.7903 | 124.7% | 10336571.6951 | 15546606.0704 |  | 504166.0246
70 | 7 | 7.2.1.2. JNI Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM JNI | 29371641 |  | 22657840.1233 | 0 | 85% | 21659266.32 | 95.59% | 1061245.3488 | 22720511.6688 | 100.3% | 3461347.564 | 7992915.5886 | 22289904.2022 | 98.38% | 3030740.0974 | 7562308.1221 |  | 1061245.3488
8.PV "Izglītība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0
73 | 8 | 8.1.1. Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 44641656 |  | 11160414 | 2314490 | 85% | 5272261.5 | 47.24% | 6677007.3148 | 11949268.8148 | 107.1% | 2462916.9148 | 4694999.7148 | 14593223.3141 | 130.8% | 5106871.4141 | 7338954.2141 | >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektus, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017/2018.gadā pieaugušā pieprasījuma apmierināšanu. Jau būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu pieaugumi, nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti bieži ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu procesa uzsākšanu. Ņemot vērā būvniecības nozares izteiktu sezonalitāti un novēloti izsludinātos būvdarbu iepirkumus, ir vērojams arī konkurences trūkums būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, līdz ar to veidojas iepriekš neplānots būvdarbu sadārdzinājums, kas ietekmē iepirkumu rezultātus un FS (finansējuma saņēmējs) spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžetā ietvaros. >Aprīkojuma iegāde daudziem projektiem paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas - tieši atkarīga no būvniecības procesa norises progresa. | 6677007.3148
75 | 8 | 8.1.2. Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 168136850.1436 |  | 32373977 | 8470217 | 85% | 10787315.5 | 33.32% | 4681340.6103 | 15468656.1103 | 47.78% | -12049224.3397 | -5574428.9397 | 27488648.3496 | 84.91% | -29232.1004 | 6445563.2996 | >Nekvalitatīvi sagatavoti maksājuma pieprasījumi. Sarežģīta attiecināmo izmaksu aprēķināšanas struktūra - paildzina procesus. Projektu iesniegumu atlasē prasītā augstā projektu gatavības pakāpe rezultējās projektos, kur pēc vienošanās noslēgšanas liela daļa aktivitāšu jau ir pabeigtas un FS ir jāiesniedz maksājumu pieprasījumi (MP) par notikušām aktivitātēm. Šādā veidā iesniegtie MP un pamatojošie dokumenti bieži ir nekvalitatīvi sagatavoti un nenodrošina veikto izdevumu izsekojamību. Papildus MP sagatavošanas un izvērtēšanas procesu apgrūtina MK noteikumu sarežģītā attiecināmo izmaksu aprēķināšanas struktūra, līdz ar to CFLA jāveic papildus analītisks darbs par jau veiktu izdevumu sadalīšanu attiecināmajos un neattiecināmajos izdevumos atbilstoši MK noteikumos iestrādātajiem ierobežojumiem. >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektos, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017./2018.gadā pieaugušā pieprasījuma apmierināšanu. Gan būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, gan būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski izmaksu pieaugumi. Nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu uzsākšanu un ietekmē FS spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžeta ietvaros. | 4681340.6103
72 | 8 | 8.1.3. Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 104224880 |  | 33454181 | 5404059.7 | 85% | 9558104.99 | 28.57% | 12714488.0546 | 22272593.0446 | 66.58% | -6163460.8054 | 527375.3946 | 27588048.1176 | 82.47% | -848005.7324 | 5842830.4676 | >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektos, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017./2018.gadā pieaugošā pieprasījuma apmierināšanu. Jau būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu pieaugumi, nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti bieži ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu procesa uzsākšanu. Ņemot vērā būvniecības nozares izteiktu sezonalitāti un novēloti izsludinātos būvdarbu iepirkumus ir vērojams arī konkurences trūkums būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, līdz ar to veidojas iepriekš neplānots būvdarbu sadārdzinājums, kas ietekmē iepirkumu rezultātus un FS spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžetā ietvaros. >Aprīkojuma iegāde daudziem projektiem paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas - tieši atkarīga no būvniecības procesa norises progresa. | 12714488.0546
74 | 8 | 8.1.4. Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 14185198 |  | 3546300 | 735445 | 85% | 1699679.67 | 47.93% | 1946082.2319 | 3645761.9019 | 102.8% | 631406.9019 | 1340666.9019 | 4954110.4424 | 139.7% | 1939755.4424 | 2649015.4424 |  | 1946082.2319
8.PV "Izglītība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
86 | 8 | 8.2.1. Studiju programmu fragmentācijas samazināšana | IZM ESF | 10815000 |  | 306783.0803 | 571654 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -230087.3103 | -199409.0022 | 0 | 0% | -230087.3103 | -199409.0022 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu | 0
84 | 8 | 8.2.2. Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana | IZM ESF | 34340686 |  | 613566.1607 | 1815162 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu | 0
81 | 8 | 8.2.3. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās | IZM ESF | 20000000 |  | 876523.0867 | 1136067 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu | 0
85 | 8 | 8.2.4. Atbalsts EQAR aģentūrai | IZM ESF | 1500000 |  | 1051827.704 | 0 | 75% | 690186.18 | 65.62% | 267713.5965 | 957899.7765 | 91.07% | 169028.9984 | 274211.7688 | 1061643.4633 | 100.9% | 272772.6853 | 377955.4557 | >Projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam, būtiskas problēmas nav konstatētas. FS jau vairāk kā pirms gada informēja, ka finanšu rādītājs netiks sasniegts, jo tas nav reālistiski plānots. Turklāt atbilstoši aktuālākajai informācijai projektā prognozējams finansējuma atlikums, un FS ir iesniedzis priekšlikumu IZM tā novirzīšanai papildu atbalstāmajām darbībām. | 267713.5965
92 | 8 | 8.3.1.1. Kompetenču pieejas satura aprobācija | IZM ESF | 13960884 |  | 5090334 | 0 | 75% | 3527855.5 | 69.3% | 2308850.2026 | 5836705.7026 | 114.7% | 2018955.2026 | 2527988.6026 | 8055854.5765 | 158.3% | 4238104.0765 | 4747137.4765 |  | 2308850.2026
82 | 8 | 8.3.1.2. Digitālo, metodisko līdzekļu izstrāde | IZM ESF | 4221188 |  | 593149.3084 | 961286 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | >Projektu atlase paredzēta 2019.gadā | 0
88 | 8 | 8.3.2.1. Izglītojamo talantu attīstība | IZM ESF | 3287350 |  | 864430.5742 | 0 | 75% | 658486.74 | 76.18% | 279200.169 | 937686.909 | 108.5% | 289363.9783 | 375807.0357 | 977368.1059 | 113.1% | 329045.1752 | 415488.2327 |  | 279200.169
87 | 8 | 8.3.2.2. Individuālo kompetenču attīstība | IZM ESF | 34345390 |  | 3079923.316 | 1989172 | 75% | 2719077.7 | 88.28% | 1216248.838 | 3935326.538 | 127.8% | 1625384.051 | 1933376.3826 | 5295326.4706 | 171.9% | 2985383.9836 | 3293376.3152 |  | 1216248.838
77 | 8 | 8.3.3. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | IZM ESF | 9000000 |  | 0 | 0 | 75% | 1722569.67 | n/a | -693391.2935 | 1029178.3765 | n/a | 1029178.3765 | 1029178.3765 | 1806624.5529 | n/a | 1806624.5529 | 1806624.5529 |  | -693391.2935
79 | 8 | 8.3.4. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | IZM ESF | 39812376 |  | 5234469.6545 | 2580099 | 75% | 855494.89 | 16.34% | 497509.6752 | 1353004.5652 | 25.85% | -2572847.6757 | -2049400.7102 | 2554283.8706 | 48.8% | -1371568.3703 | -848121.4048 | >Būtiskas problēmas projekta vadības kapacitātē Nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, grūti izsekojami deklarēto izdevumu aprēķini, nesakritības starp norādītajiem izdevumiem un pamatojošiem dokumentiem, - šobrīd joprojām izskatīšanā ir maksājuma pieprasījums (MP) par periodu 2017.g. novembris-2018.g.janvāris un MP par periodu 2018.g. februāris-aprīlis. FS būtiski samazinājis 2018.g. izdevumu prognozi, jo sadarbības partneri darbības īsteno mazākā apjomā, nekā plānots (skolām trūkst kapacitātes, jo esošiem pedagogiem jau ir pilnas darba slodzes, ņemot vērā, ka skolas piedalās arī 8.3.2.1., 8.3.2.2. un 8.3.5.SAM projektos, vai trūkst pedagoģiskā un atbalsta personāla). Dati par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, īstenotajām aktivitātēm un sadarbības partneru izdevumiem tiek apstrādāti manuāli, jo vēl nav izstrādāta datu operatīvās uzskaites sistēma (ir veikts centralizētais IZM iepirkums un uzsākta sistēmas izstrāde). Projektā arī aizkavējušies vairāki iepirkumi - iepirkumu dokumentācija nekvalitatīvi sagatavota un atbilstoši CFLA komentāriem tiek vairākkārt precizēta, pārtraucot iepirkumus un izsludinot tos atkārtoti. | 497509.6752
83 | 8 | 8.3.5. Karjeras pieejas uzlabošana | IZM ESF | 23080688 |  | 6069226.4161 | 1219986 | 75% | 3031112.75 | 49.94% | 3361401.4166 | 6392514.1666 | 105.3% | 1840594.3545 | 2447516.9961 | 7522093.4118 | 123.9% | 2970173.5997 | 3577096.2413 |  | 3361401.4166
91 | 8 | 8.3.6.1. Starptautiskie un nacionālie pētījumi | IZM ESF | 6250000 |  | 1227132.3214 | 0 | 75% | 1271671.99 | 103.6% | 336436.2453 | 1608108.2353 | 131% | 687758.9943 | 810472.2264 | 1765485.5529 | 143.9% | 845136.3119 | 967849.544 |  | 336436.2453
89 | 8 | 8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | IZM ESF | 4814359 |  | 148312.0889 | 584973 | 75% | 0 | 0% | 239421.7735 | 239421.7735 | 161.4% | 128187.7068 | 143018.9157 | 239421.7647 | 161.4% | 128187.698 | 143018.9069 |  | 239421.7735
76 | 8 | 8.4.1. Mūžizglītība | IZM ESF | 27034565 |  | 2644848 | 1428978.6075 | 75% | 715235.29 | 27.04% | 1290112.5201 | 2005347.8101 | 75.82% | 21711.8101 | 286196.6101 | 3010460.2941 | 113.8% | 1026824.2941 | 1291309.0941 | Projekta īstenošanu būtiski aizkavēja tas, ka Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, kurā jāsaskaņo pieaugušo mācību piedāvājums, tika izveidota pusgadu vēlāk, nekā plānots, un tika pieņemts lēmums pirmo mācību piedāvājumu sagatavot, balstoties uz 4 nozaru mācību vajadzībām, kaut arī FS bija apkopojis informāciju par 12 nozarēm. Turklāt tika nolemts, ka mācību vajadzības ir jāsaskaņo ar nozaru ekspertu padomēm, bet tās ilgstoši nesniedz savus atzinumus. Līdz šim pieteikšanās mācībām izsludināta jau divas reizes, kur katrā mācībās iesaistīti ap 4000 dalībnieku; rudenī plānots izsludināt trešo pieteikšanos. Finansējuma apguvi ietekmē arī tas, ka samaksa sadarbības partneriem (izglītības iestādēm) par profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanu tiek veikta atbilstoši vienas vienības izmaksām, līdz ar to izdevumi maksājuma pieprasījumā tiek iekļauti ar laika nobīdi, kad persona ir beigusi mācības. | 1290112.5201
78 | 8 | 8.5.1. Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses | IZM ESF | 21937153 |  | 3109508 | 1159542.3341 | 75% | 508119.33 | 16.34% | 555219.6846 | 1063339.0146 | 34.2% | -1268791.9854 | -957841.1854 | 1106963.6353 | 35.6% | -1225167.3647 | -914216.5647 | >Kavējumi nepieciešamā normatīvā regulējuma izstrādē, apstiprināšanā >Problēmas projekta vadības kapacitātē Projekta uzsākšanu aizkavēja tas, ka nebija savlaicīgi izstrādāts normatīvais regulējums darba vidē balstīto mācību īstenošanai; projekta īstenošana faktiski tika uzsākta 2017.g. rudenī. Turklāt novērojamas būtiskas problēmas projekta vadības kapacitātē: nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, trūkst izdevumus pamatojošie dokumenti, projekta īstenošanā konstatētas atkāpes no normatīvajiem aktiem, par kurām lūgts nozares ministrijas viedoklis, - šobrīd joprojām izskatīšanā ir maksājuma pieprasījums (MP) par periodu 2017.g. oktobris - decembris un MP par periodu 2018.g. janvāris - marts. | 555219.6846
80 | 8 | 8.5.2. Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām | IZM ESF | 12936510 |  | 5102617.7926 | 683791.1173 | 75% | 1450963.67 | 28.44% | 2385328.2574 | 3836291.9274 | 75.18% | 9328.5829 | 519590.3622 | 4388746.9412 | 86.01% | 561783.5967 | 1072045.376 | >Kavējumi nepieciešamās dokumentācijas izstrādē, apstiprināšanā projektā Projektā būtiskākās problēmas rada tas, ka sadarbības partneri (īpaši Latvijas Darba devēju konfederācija) kavē termiņus profesiju standartu izstrādē; nozaru ekspertu padomes savlaicīgi nesniedz atzinumus par izstrādātajiem profesiju standartu projektiem; vairāki iepirkumi par modulāro profesionālās izglītības programmu un mācību līdzekļu izstrādi beigušies bez rezultāta un izsludināti atkārtoti; vairākos gadījumos izstrādātie nodevumi bijuši nekvalitatīvi un nodoti atpakaļ pakalpojuma sniedzējiem pilnveidošanai. | 2385328.2574
90 | 8 | 8.5.3. Profesionālās izglītības pārvaldība | IZM ESF | 6490095 |  | 853307.4962 | 343049.9346 | 75% | 1014094.81 | 118.8% | 533685.1651 | 1547779.9751 | 181.4% | 907799.353 | 993130.1026 | 1771633.2118 | 207.6% | 1131652.5896 | 1216983.3392 |  | 533685.1651
9.PV "Sociālā iekļaušana" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
94 | 9 | 9.3.1.1. Infrastruktūra deinstitucionali- zācijai | LM ERAF | 44441978 |  | 0 | 2515517 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | Ņemot vērā projektu sarežģītību un saistību ar 9.2.2.1. deinstitucionalizācijas pasākumuma īstenošanu, projektu iesniegumu atlase tika uzskāta un izsludināta vēlāk - projektu iesniegšanas laiks no 28.06.2018. līdz 30.06.2019. Līgumu slēgšana varētu uzsākties 2019.gadā. | 0
95 | 9 | 9.3.1.2. Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidei | LM ERAF | 4077075 |  | 0 | 0 | 75% | 9394.15 | n/a | 3284.8057 | 12678.9557 | n/a | 12678.9557 | 12678.9557 | 18867.7529 | n/a | 18867.7529 | 18867.7529 | Pasākums tiek īstenots sinerģijā ar 9.1.4.2. funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveides pasākumu. Pasākuma ietvaros jāveic situācijas izpēte un jāsniedz rezultāti, kuri LM uzraudzības padomei jāsaskaņo. Pēc tam var uzsākt 9.3.1.2. pasākuma darbības.Izpēte šobrīd vēl nav veikta un LM uzraudzības padomes saskaņojums nav saņemts, tādēļ ir aizkavējusies projekta ieviešana. | 3284.8057
93 | 9 | 9.3.2. Veselības aprūpes infrastruktūra | VM ERAF | 194364718 |  | 7796118 | 9279588 | 75% | 8113584.31 | 104.1% | 4785389.4509 | 12898973.7609 | 165.5% | 7051885.2609 | 7831497.0609 | 22056311.6812 | 282.9% | 16209223.1812 | 16988834.9812 | Ņemot vērā, ka 2.kārtas projekts (Stradiņu universitārte) ir lielais projekts un pēc finansējuma saņēmēja lūguma projekta iesniegums tika iesniegts vēlāk, bija nepieciešami precizējumi projekta iesniegumam un vēl nepieciešams saņemt neatkarīgo kvalitātes novērtējumu (IQR) no JASPERS (tika sniegti arī skaidrojumi), līguma parakstīšana tiek plānota 2018.gada novembrī/decembrī (ja EK atzinumā nebūs ietverti nosacījumi projekta apstiprināšanai). | 4785389.4509
9.PV "Sociālā iekļaušana" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0
114 | 9 | 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | LM ESF | 37218825 |  | 9364450 | 1186027.0906 | 75% | 17956701.14 | 191.8% | 1429931.1178 | 19386632.2578 | 207% | 12363294.7578 | 13299739.7578 | 21404887.252 | 228.6% | 14381549.752 | 15317994.752 |  | 1429931.1178
100 | 9 | 9.1.1.2. Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | LM ESF | 32030112 |  | 11896693 | 0 | 75% | 6651176.33 | 55.91% | 3239499.3662 | 9890675.6962 | 83.14% | 968155.9462 | 2157825.2462 | 11595936.4588 | 97.47% | 2673416.7088 | 3863086.0088 |  | 3239499.3662
97 | 9 | 9.1.1.3. Sociālā uzņēmējdarbība | LM ESF | 19920206 |  | 1114247 | 4250000 | 75% | 678537.82 | 60.9% | 466241.1397 | 1144778.9597 | 102.7% | 309093.7097 | 420518.4097 | 1407399.3529 | 126.3% | 571714.1029 | 683138.8029 | Ir aizkavējusies projekta darbība: “Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un pasākuma dalībnieku un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana”, kā rezultātā aizkavējās arī finanšu atbalsta piešķiršana pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī faktiski tiek piešķirti mazāki finanšu atbalsti, nekā plānots. | 466241.1397
112 | 9 | 9.1.2. Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā | TM ESF | 5175000 |  | 469779 | 273537 | 75% | 340501.34 | 72.48% | 401044.9071 | 741546.2471 | 157.9% | 389211.9971 | 436189.8971 | 841546.2471 | 179.1% | 489211.9971 | 536189.8971 |  | 401044.9071
106 | 9 | 9.1.3. Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | TM ESF | 4232693 |  | 1411759 | 223729 | 75% | 495723.88 | 35.11% | 207010.0356 | 702733.9156 | 49.78% | -356085.3344 | -214909.4344 | 843720.5529 | 59.76% | -215098.6971 | -73922.7971 | Projekta īstenošana notiek ciešā sasaitē ar 9.1.2. SAM "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā" projektu un projektā plānotās darbības nav iespējams intensificēt, jo tās saistītas ar otra projekta darbībām. Noteiktais starpposma finanšu rādītājs ir pārāk augsts un nav sasniedzams. | 207010.0356
110 | 9 | 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija | LM ESF | 1252128 |  | 545837 | 0 | 75% | 449255.45 | 82.31% | 189683.3832 | 638938.8332 | 117.1% | 229561.0832 | 284144.7832 | 719216.0118 | 131.8% | 309838.2618 | 364421.9618 |  | 189683.3832
107 | 9 | 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | LM ESF | 1323271 |  | 436679 | 0 | 75% | 116025.58 | 26.57% | 32636.8427 | 148662.4227 | 34.04% | -178846.8273 | -135178.9273 | 302319.8576 | 69.23% | -25189.3924 | 18478.5076 | Projekta galvenais iepirkums, kurš pirmreizēji tika izsludināts 27.02.2017. vairākkārt ticis pārtraukts un līgums noslēgts tikai 9.05.2018., līdz ar to aizkavējusies arī līdzekļu apguve un snieguma ietvara sasniegšana. Intensīva finanšu rādītāju izpilde iespējama sākot ar 2018.gada beigām 2019.gada sākumu. | 32636.8427
109 | 9 | 9.1.4.3. Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 318055 |  | 95417 | 0 | 75% | 133513.73 | 139.9% | 24139.825 | 157653.555 | 165.2% | 86090.805 | 95632.505 | 202425.8471 | 212.1% | 130863.0971 | 140404.7971 |  | 24139.825
103 | 9 | 9.1.4.4. Diskriminācijas novēršana | LM ESF | 6813045 |  | 1433396 | 0 | 75% | 766918.64 | 53.5% | 239648.3211 | 1006566.9611 | 70.22% | -68480.0389 | 74859.5611 | 1168398.3882 | 81.51% | 93351.3882 | 236690.9882 | Finanšu rādītāja sasniegšanu kavē sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma līguma pārtraukšana, kā arī jaunā iepirkuma norise atpalika no plānotā (IUB sūdzība). Papildus kavējas arī mērķa grupas motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas iepirkums, jo netika iesniegti piedāvājumi visās iepirkuma daļās. | 239648.3211
104 | 9 | 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība | LM ESF | 8526615 |  | 2038176 | 0 | 75% | 990006.31 | 48.57% | 52068.4449 | 1042074.7549 | 51.13% | -486557.2451 | -282739.6451 | 1103991.0353 | 54.17% | -424640.9647 | -220823.3647 | Projekta īstenošanā kavējošie faktori: 1) izmaiņas iepirkumu plānā (kavējas iepirkumu izsludināšana, iepirkumi tika vairākkārtīgi precizēti un sludināti atkārtoti, iepirkumi beidzas bez rezultāta); 2) ne visas pašvaldības izmanto projekta ietvaros piedāvātās apmācības un supervīzijas jo pašvaldībai jāveic līdzmaksājums, taču tajā pašā laikā ir pieejamas bezmaksas apmācības (ir novadi, kuri nekad nav iesaistījušies projektā, piem., Ādažu, Carnikavas u.c); 3) pašvaldības projekta ietvaros piedāvātās apmācības un supervīzijas izmanto mazākā apmērā, nekā sākotnēji bija plānots. | 52068.4449
111 | 9 | 9.2.1.2. Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | LM ESF | 1079960 |  | 269990 | 0 | 75% | 366915.57 | 135.9% | 48874.9947 | 415790.5647 | 154% | 213298.0647 | 240297.0647 | 422165.5647 | 156.4% | 219673.0647 | 246672.0647 |  | 48874.9947
113 | 9 | 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem | LM ESF | 2347738 |  | 586934 | 0 | 75% | 786584.86 | 134% | 265049.9047 | 1051634.7647 | 179.2% | 611434.2647 | 670127.6647 | 1051634.7647 | 179.2% | 611434.2647 | 670127.6647 |  | 265049.9047
96 | 9 | 9.2.2.1. Deinstitucionali- zācija | LM ESF | 47209260 |  | 6592644 | 3167387 | 75% | 3046830.45 | 46.22% | 818705.5029 | 3865535.9529 | 58.63% | -1078947.0471 | -419682.6471 | 4045078.3294 | 61.36% | -899404.6706 | -240140.2706 | Projektu īstenošanā kavējošie faktori: 1) aizkavējās mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde; 2)infrastruktūras trūkuma dēļ nav sākta plaša sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana un līdz ar to aizkavēta izdevumu kompensācija projekta sadarbības partneriem; 3) projektā nepiedalās Rīgas Jaunjelgavas, Līvānu un Ciblas pašvaldības; 4) pamatojoties uz DI plānu sarežģīto un laika ietilpīgo izstrādes, sabiedriskās apspriešanas un apstiprināšanas procesu, ar MK noteikumiem tika pagarināts DI plāna izstrādes termiņš | 818705.5029
108 | 9 | 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide | LM ESF | 4727073 |  | 350658 | 0 | 75% | 431482.84 | 123% | 214330.4151 | 645813.2551 | 184.2% | 382819.7551 | 417885.5551 | 841731.7176 | 240% | 578738.2176 | 613804.0176 |  | 214330.4151
102 | 9 | 9.2.3. Veselības tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma | VM ESF | 4609777 |  | 1324950 | 0 | 75% | 1725191.17 | 130.2% | 199591.2182 | 1924782.3882 | 145.3% | 931069.8882 | 1063564.8882 | 1924782.3882 | 145.3% | 931069.8882 | 1063564.8882 |  | 199591.2182
101 | 9 | 9.2.4.1. Kompleksā veselības veicināšana un slimību profilakse | VM ESF | 16692798 |  | 2851654 | 0 | 75% | 207565.54 | 7.279% | 415248.732 | 622814.272 | 21.84% | -1515926.228 | -1230760.828 | 1448638.1059 | 50.8% | -690102.3941 | -404936.9941 | Aktivitāšu ieviešana ir iekavēta personāla piesaistes dēļ projekta vadībā un īstenošanā (vairākkārt iepirkuma speciālisti ir mainījušies vai periodiski nebija vispār, lielākā daļa projekta darbinieku nodarbināti daļlaikā un nespēj efektīvi īstenot projektu) un iepirkumi (uz vairākiem iepirkumiem neviens pretendents nepieteicās vai pieteicās neatbilstoši, tika pārstrādāti nolikumi, pārrakstītas tehniskās specifikācijas, nepilnīgi iesniegti pretendentu piedāvājumi u.c. problēmas). | 415248.732
99 | 9 | 9.2.4.2. Veselības veicināšana un slimību profilakse pašvaldībās | VM ESF | 38692398 |  | 3882114 | 4900999 | 75% | 3614354.64 | 93.1% | 2517418.5259 | 6131773.1659 | 157.9% | 3220187.6659 | 3608399.0659 | 7605841.5994 | 195.9% | 4694256.0994 | 5082467.4994 | Ņemot vērā, ka lielākā daļa projektu iesniegumu bija nekvalitatīvi sagatavoti, aizkavējās līgumuslēgšana un faktisko darbību uzsākšana, vēlāka iepirkumu noslēgšana (bieži iepirkuma procedūra vai cenu aptauja beidzās bez rezultāta, jo nebija pieteicies neviens pretendents vai pretendents neatbilda izvirzītajām prasībām). Šobrīd projektu īstenošana tiek intensificēta. | 2517418.5259
105 | 9 | 9.2.5. Ārstu un māsu piesaiste darbam reģioniem | VM ESF | 9960103 |  | 1124950 | 0 | 75% | 11637.5 | 1.034% | 335000.0166 | 346637.5166 | 30.81% | -497074.9834 | -384579.9834 | 1795794.0235 | 159.6% | 952081.5235 | 1064576.5235 | Ieviešanu būtiski kavēja tikai š.g. maijā apstiprinātais Cilvēkresursu piesaistes plāns un kārtība, kā rezultātā nebija iespējams uzsākt pretendentu atlasi un kompensāciju izmaksu. Kā arī iepriekš apzināto ~ 300 personu vietā, iesniegumus ir iesniegušas tikai 3 personas. Projekta personāls šobrīd dodas izbraukuma vizītēs uz iestādēm, lai informētu potenciālos pretendentus par iespējām saņemt kompensācijas. | 335000.0166
98 | 9 | 9.2.6. Ārstniecības personu tālākizglītība | VM ESF | 22765950 |  | 2124950 | 0 | 75% | 89593.01 | 4.216% | 951931.5346 | 1041524.5446 | 49.01% | -552187.9554 | -339692.9554 | 1718084.8235 | 80.85% | 124372.3235 | 336867.3235 | Projekta uzsākšanas kavējošie faktori: 1. Ilgstoši nav nokomplektēts pilns projekta personāls, trūkst 1 no 2 iepirkumu speciālistiem un juriskonsults, kas sākotnēji kavēja iepirkumu sagatavošanu, šobrīd kavē piedāvājumu izvērtēšanu un līgumu slēgšanu. 2. Piedāvājumi tiek iesniegti par zemākām līguma cenām kā plānots sākotnēji, tas ietekmē gan avansu apjomu, gan kopējo finanšu apguvi. | 951931.5346
Tehniskā palīdzība
115 | 10,11,12 | Tehniskā palīdzība | FM TP | 119195650.5882 | [7 empty] | n/a
[1] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai

## FMzinp4_250219_Sn_ietv
4. Pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2018. gada 31. decembrim un 2019. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"
Snieguma ietvara finanšu rādītāja optimālā izpildes prognoze prioritārajos virzienos SAM/SAMP dalījumā, visi finansējuma avoti
Piezīmes: 1. Iekļaujot prognozētos maksājumus finansējuma saņēmējiem līdz 31.03.2019., visi finansējuma avoti. Aprēķinā izmantoti KP VIS norādītie maksājumu pieprasījumu (MP) grafiki uz 01.02.2019. Datiem nav piemēroti piesardzības koeficienti (maksājumu apjoms = plānotais MP). 2. Ņemot vērā, ka snieguma ietvara finanšu mērķa izpildē var iekļaut visas attiecināmās izmaksas, kas radušās FS līdz 31.12.2018., pieņemts, ka CFLA atmaksas par šiem izdevumiem veiks līdz 31.03.2019. 3. No prognozes un faktiskās izpildes atņemti EK maksājuma pieteikumu pagaidu ieturējumi uz 31.12.2018.
15.02.2019.
N.p.k. | Prioritārais virziens | Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 1.Atbildīgā iestāde [1]; 2.Fonds | Prioritārais virziens / Finansējums kopā, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Prioritārais virziens (PV) | Snieguma ietvara mērķis atbilstoši DP, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Snieguma rezerve, ES fondu daļa, milj. EUR (atbilstoši MK noteikumiem) | Riska robeža=minimālais mērķis (rezerves zaudēšana), % | Eiropas Komisijai deklarētie izdevumi līdz 31.12.2018 |  | CFLA apstiprinātie attiecināmie (deklarējamie) izdevumi līdz 31.01.2019 [2] |  | CFLA 2019.gada janvārī apstiprinātie attiecināmie (deklarējamie) izdevumi, milj. EUR | (-) Trūkst līdz minimālā mērķa (rezerves zaudēšana) sasniegšanai, milj. EUR | (-) Trūkst līdz CFLA 11.01.2019. prognozes izpildei, milj. EUR | Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā starpposma izpilde, milj. EUR
CFLA prognoze (15.02.2019.), iekļaujot maksājumus līdz 31.03.2019.
[9 empty] | milj. EUR | % | milj EUR | % |  |  |  | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | (-) Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | (-) Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana)
|  |  |  | Kopsumma |  | 1076947736 | 267352980.1384 | 75% | 979633767.97 | 15.3495 | 1228514131.6788 |  | 72731859.13 | -11844020.48 | -193736319.854 | 1422250451.5328 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.PV ERAF | 1.PV ERAF | 83094259 | 34255264.872 | 75% | 89910227.77 | 108.2% | 125374838.6 | 150.9% | 14740515.23 | 0 | -18869207.82 | 144244046.42 | 173.6% | 0 | 0
|  |  |  | 2.PV ERAF | 2.PV ERAF | 23975988 | 10538992.0773 | 75% | 16040145.03 | 66.9% | 22138426.2 | 92.34% | 1522899.97 | 0 | -17138088.25 | 39276514.45 | 163.8% | 0 | 0
|  |  |  | 3.PV ERAF | 3.PV ERAF | 79669032 | 18066350.144 | 85% | 106132747.99 | 133.2% | 140901653.4788 | 176.9% | 2855257.98 | 0 | -15243892.44 | 156145545.9188 | 196% | 0 | 0
|  |  |  | 3.PV ESF | 3.PV ESF | 7012838 | 1123273.1676 | 85% | 6800945.9 | 96.98% | 8071506.67 | 115.1% | 105948.4 | 0 | -952994.77 | 9024501.44 | 128.7% | 0 | 0
|  |  |  | 4.PV ERAF | 4.PV ERAF | 56161288 | 17465636.6208 | 75% | 23851022.42 | 42.47% | 30276945.52 | 53.91% | 3098906.23 | -11844020.48 | -23339930.44 | 53616875.96 | 95.47% | 0 | 0
|  |  |  | 4.PV KF | 4.PV KF | 31678051 | 12019571.1033 | 75% | 27017691.93 | 85.29% | 34997765.34 | 110.5% | 4020696.2 | 0 | -1836120.75 | 36833886.09 | 116.3% | 0 | 0
|  |  |  | 5.PV ERAF | 5.PV ERAF | 109957466 | 26405879.9461 | 75% | 65148677.96 | 59.25% | 91903792.54 | 83.58% | 9197533.53 | 0 | -19590338.1 | 111494130.64 | 101.4% | 0 | 0
|  |  |  | 5.PV KF | 5.PV KF | 35200539 | 11763234 | 85% | 21855813.54 | 62.09% | 36701663.81 | 104.3% | 9611277.02 | 0 | -8885925.504 | 45587589.314 | 129.5% | 0 | 0
|  |  |  | 6.PV ERAF | 6.PV ERAF | 72852630 | 14363011 | 75% | 150561288.15 | 206.7% | 179827487.44 | 246.8% | 10651526.36 | 0 | -14875754.51 | 194703241.95 | 267.3% | 0 | 0 | 194703241.95 | 965095.97
|  |  |  | 6.PV KF | 6.PV KF | 306148623 | 57183034.5139 | 75% | 226110802.45 | 73.86% | 258405118.28 | 84.41% | 4815906.03 | 0 | -24383309.27 | 282788427.55 | 92.37% | 0 | 0
|  |  |  | 7.PV ESF | 7.PV ESF | 49376694 | 6973974 | 85% | 55549736.6 | 112.5% | 59461923.77 | 120.4% | 188180.36 | 0 | -412683 | 59874606.77 | 121.3% | 0 | 0
|  |  |  | 7.PV JNI | 7.PV JNI | 48708012 | 0 | 85% | 55678164.5 | 114.3% | 59362289.38 | 121.9% | 18480 | 0 | -1129538.46 | 60491827.84 | 124.2% | 0 | 0
|  |  |  | 8.PV ERAF | 8.PV ERAF | 80534872 | 16924212.7 | 85% | 50676752.86 | 62.93% | 77885508.23 | 96.71% | 8672934.83 | 0 | -25624125.19 | 103509633.42 | 128.5% | 0 | 0
|  |  |  | 8.PV ESF | 8.PV ESF | 36865959 | 14473761.9935 | 75% | 27425084.35 | 74.39% | 34370239.43 | 93.23% | 825312.33 | 0 | -8285614.49 | 42655853.92 | 115.7% | 0 | 0
|  |  |  | 9.PV ERAF | 9.PV ERAF | 7796118 | 11795105 | 75% | 10912831.59 | 140% | 13492969.41 | 173.1% | 1262927.6 | 0 | -5476976 | 18969945.41 | 243.3% | 0 | 0
|  |  |  | 9.PV ESF | 9.PV ESF | 47915367 | 14001679 | 75% | 45961834.93 | 95.92% | 55342003.58 | 115.5% | 1143557.06 | 0 | -7691820.86 | 63033824.44 | 131.6% | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1.PV "Pētniecība un inovācijas" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
9 | 1 | 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi | IZM ERAF | 76512873 |  | 11617160 | 0 | 75% | 20099360.71 | 173% | 23711094.41 | 204.1% | 1484432.27 |  | -2799311.76 | 26510406.17 | 228.2% | 0 | 0 |  | 2799311.76 | OK
1 | 1 | 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecība | IZM ERAF | 64029231 |  | 9721734 | 0 | 75% | 2372454.96 | 24.4% | 3330366.82 | 34.26% | 0 |  | -1494446.48 | 4824813.3 | 49.63% | -2466487.2 | -1494313.8 |  | 1494446.48 | OK
2 | 1 | 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem | IZM ERAF | 34000000 |  | 5116765 | 9049303 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 |  | 0 | OK
8 | 1 | 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstība | IZM ERAF | 122252616 |  | 17499122 | 0 | 75% | 19298452.68 | 110.3% | 30740050.93 | 175.7% | 7629644.74 |  | -7756729.34 | 38496780.27 | 220% | 0 | 0 |  | 7756729.34 | OK
4 | 1 | 1.1.1.5. Starptautiskā sadarbība P&I | IZM ERAF | 32552786 |  | 4809228 | 7663112 | 75% | 1070584.88 | 22.26% | 1629047.58 | 33.87% | 60398.7 |  | -1316888.94 | 2945936.52 | 61.26% | -660984.48 | -180061.68 |  | 1316888.94 | OK
10 | 1 | 1.2.1.1. Kompetences centri | EM ERAF | 81614203 |  | 13643805 | 0 | 75% | 29433620.69 | 215.7% | 39647254.65 | 290.6% | 2681382.38 |  | -923718.72 | 40570973.37 | 297.4% | 0 | 0 |  | 923718.72 | OK
3 | 1 | 1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses sistēma | EM ERAF | 42352941 |  | 6352941 | 17250000 | 75% | 1321894.52 | 20.81% | 3050771.55 | 48.02% | 537110.14 |  | -40465.91 | 3091237.46 | 48.66% | -1673468.29 | -1038174.19 |  | 40465.91 | OK
11 | 1 | 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana | EM ERAF | 142117362 |  | 9000000 | 0 | 75% | 8197014.48 | 91.08% | 13848555.22 | 153.9% | 2085945 |  | -4284151.79 | 18132707.01 | 201.5% | 0 | 0 |  | 4284151.79 | OK
7 | 1 | 1.2.2.1. Nodarbināto apmācības | EM ERAF | 21176470 |  | 3736236 | 0 | 75% | 6085198.03 | 162.9% | 7125497.04 | 190.7% | 261602 |  | -167392.4 | 7292889.44 | 195.2% | 0 | 0 |  | 167392.4 | OK
5 | 1 | 1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma | EM ERAF | 5648462 |  | 847269 | 292849.872 | 75% | 1241505.16 | 146.5% | 1397923.81 | 165% | 0 |  | 0 | 1397923.81 | 165% | 0 | 0 |  | 0 | OK
6 | 1 | 1.2.2.3. IKT un netehnoloģiskām apmācības | EM ERAF | 8127343 |  | 749999 | 0 | 75% | 790141.66 | 105.4% | 894276.59 | 119.2% | 0 |  | -86102.48 | 980379.07 | 130.7% | 0 | 0 |  | 86102.48 | OK
2.PV "IKT" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
12 | 2 | 2.1.1. Platjoslas infrastruktūras attīstība | SM ERAF | 51734253 |  | 8821904 | 2682212 | 75% | 592506.04 | 6.716% | 2299626.49 | 26.07% | 0 |  | -6673466.21 | 8973092.7 | 101.7% | 0 | 0 |  | 6673466.21 | OK
14 | 2 | 2.2.1.1. Ieguldījumi IKT | VARAM ERAF | 139640840 |  | 13754084 | 7856780.0773 | 75% | 12960187.79 | 94.23% | 17351348.51 | 126.2% | 1522899.97 |  | -8622417.09 | 25973765.6 | 188.8% | 0 | 0 |  | 8622417.09 | OK
13 | 2 | 2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija | VARAM ERAF | 11900000 |  | 1400000 | 0 | 75% | 2487451.2 | 177.7% | 2487451.2 | 177.7% | 0 |  | -1842204.95 | 4329656.15 | 309.3% | 0 | 0 |  | 1842204.95 | OK
3.PV "MVK konkurētspēja" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0 | OK
18 | 3 | 3.1.1.1. Aizdevumu garantijas | EM ERAF | 25882353 |  | 15955365.4 | 7710806 | 85% | 14161632.8892 | 88.76% | 22312236.8581 | 139.8% | 0 |  | 0 | 22312236.8581 | 139.8% | 0 | 0 |  | 0 | OK
19 | 3 | 3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi | EM ERAF | 8235294 | [16 empty] | 0 | OK
20 | 3 | 3.1.1.3. Biznesa enģeļi | EM ERAF | 12254724 | [16 empty] | 0 | OK
21 | 3 | 3.1.1.4. Mikrokredīti un starta aizdevumi | EM ERAF | 14117647 | [16 empty] | 0 | OK
17 | 3 | 3.1.1.5. Ražošanas telpas | EM ERAF | 29565515 |  | 7712947 | 1532852.3333 | 85% | 14904970.8 | 193.2% | 16483561.89 | 213.7% | 446825.19 |  | -2992903.1 | 19476464.99 | 252.5% | 0 | 0 |  | 2992903.1 | OK
15 | 3 | 3.1.1.6. Biznesa inkubatori | EM ERAF | 32823529 |  | 8657815 | 1701767.2497 | 85% | 3603927.14 | 41.63% | 4505506.17 | 52.04% | 902250.34 |  | 0 | 4505321.55 | 52.04% | -2853821.2 | -1122258.2 |  | -184.62 | Nav labi
22 | 3 | 3.1.2.1. Riska kapitāls | EM ERAF | 70588236 |  | 22220807.4 | 0 | 85% | 20666975.7508 | 93.01% | 32546308.6007 | 146.5% | 0 |  | 0 | 32546308.6007 | 146.5% | 0 | 0 |  | 0 | OK
23 | 3 | 3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators | EM ERAF | 17647059 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | OK
16 | 3 | 3.2.1.1. Klasteru programma | EM ERAF | 7294119 |  | 1201009 | 378170.5609 | 85% | 2061694.15 | 171.7% | 2343638.7 | 195.1% | 66950.88 |  | -365489.14 | 2709127.84 | 225.6% | 0 | 0 |  | 365489.14 | OK
25 | 3 | 3.2.1.2. Starptautiskā konkurētspēja | EM ERAF | 60620418 |  | 10034796 | 3143014 | 85% | 28588574.37 | 284.9% | 32996595.12 | 328.8% | 0 |  | -2200224.69 | 35196819.81 | 350.7% | 0 | 0 |  | 2200224.69 | OK
24 | 3 | 3.3.1. Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai | VARAM ERAF | 75552110.3954 |  | 13886292.2 | 3599740 | 85% | 22144972.89 | 159.5% | 29713806.14 | 214% | 1439231.57 |  | -9685460.13 | 39399266.27 | 283.7% | 0 | 0 |  | 9685460.13 | OK
3.PV "MVK konkurētspēja" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0 | OK
26 | 3 | 3.4.1. Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība | TM ESF | 11169393 |  | 3672987 | 590385 | 85% | 3596833.58 | 97.93% | 4248093.53 | 115.7% | 0 |  | -597216.04 | 4845309.57 | 131.9% | 0 | 0 |  | 597216.04 | OK
27 | 3 | 3.4.2.1. Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | VK ESF | 8181615 |  | 3132164 | 453602 | 85% | 2871515.73 | 91.68% | 3438584.56 | 109.8% | 97997.03 |  | -249112.73 | 3687697.29 | 117.7% | 0 | 0 |  | 249112.73 | OK
29 | 3 | 3.4.2.2. Sociālā dialoga veidošana | VK ESF | 1500000 |  | 207687 | 79286.1676 | 85% | 332596.59 | 160.1% | 376877.21 | 181.5% | 0 |  | -93666 | 470543.21 | 226.6% | 0 | 0 |  | 93666 | OK
28 | 3 | 3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | VK ESF | 400000 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | 0% | 7951.37 | n/a | 7951.37 |  | -13000 | 20951.37 | n/a | 0 | 0 |  | 13000 | OK
4.PV "Energoefektivitāte" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
31 | 4 | 4.2.1.1. Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | EM ERAF | 176471763 |  | 30007856 | 11926142 | 75% | 7750226.39 | 25.83% | 7750473.44 | 25.83% | 0 |  | -18155679.91 | 25906153.35 | 86.33% | 0 | 0 |  | 18155679.91 | OK
30 | 4 | 4.2.1.2. Valsts ēku energoefektivitāte | EM ERAF | 115127027 |  | 19412881 | 3192016 | 75% | 3742996.63 | 19.28% | 6029684.68 | 31.06% | 1053116.09 |  | -3064808.28 | 9094492.96 | 46.85% | -5465167.79 | -3523879.69 |  | 3064808.28 | OK
33 | 4 | 4.2.2. Pašvaldību ēku energoefektivitāte | VARAM ERAF | 55289876.3508 |  | 3250551 | 1914863.8171 | 75% | 9493220.59 | 292% | 13629849.09 | 419.3% | 2043430.64 |  | -1578771.6 | 15208620.69 | 467.9% | 0 | 0 |  | 1578771.6 | OK
32 | 4 | 4.4.1. Elektrotransport- līdzekļu infrastruktūra | SM ERAF | 8344235 |  | 3490000 | 432614.8037 | 75% | 2864578.81 | 82.08% | 2866938.31 | 82.15% | 2359.5 |  | -540670.65 | 3407608.96 | 97.64% | 0 | 0 |  | 540670.65 | OK
4.PV "Energoefektivitāte" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
37 | 4 | 4.1.1. Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte | EM KF | 85830850 |  | 5745006 | 2015429 | 75% | 15085352.02 | 262.6% | 15374009.81 | 267.6% | 52378.48 |  | -1436261.24 | 16810271.05 | 292.6% | 0 | 0 |  | 1436261.24 | OK
34 | 4 | 4.3.1. Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte | EM KF | 150000673 |  | 9387264 | 3290568 | 75% | 978617.36 | 10.42% | 6182422.04 | 65.86% | 2669540.36 |  | 0 | 4296881.54 | 45.77% | -2743566.46 | -1804840.06 |  | -1885540.5 | Nav labi
35 | 4 | 4.5.1.1. Tramvaji | SM KF | 112941177 |  | 16545781 | 5939202.9987 | 75% | 8714480.2 | 52.67% | 10369164.7 | 62.67% | 1298777.36 |  | -1529300.01 | 11898464.71 | 71.91% | -510871.04 | 0 |  | 1529300.01 | OK
36 | 4 | 4.5.1.2. Videi draudzīgi autobusi | SM KF | 14725610 |  | 0 | 774371.1046 | 75% | 2239242.35 | 0% | 3072168.79 | n/a | 0 |  | -756100 | 3828268.79 | n/a | 0 | 0 |  | 756100 | OK
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
40 | 5 | 5.1.1. Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | VARAM ERAF | 34044477 |  | 6056264 | 2679997 | 75% | 2687415.45 | 44.37% | 3531636.47 | 58.31% | 440345.23 |  | -491302.6 | 4022939.07 | 66.43% | -519258.93 | 0 |  | 491302.6 | OK
39 | 5 | 5.1.2. Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās | ZM ERAF | 43390019 |  | 15186507 | 2249596.9461 | 75% | 10706256.27 | 70.5% | 13759327.38 | 90.6% | 1390742.89 |  | -784566.26 | 14543893.64 | 95.77% | 0 | 0 |  | 784566.26 | OK
42 | 5 | 5.4.1.1. Infrastruktūra Natura 2000 teritorijās | VARAM ERAF | 4000000 |  | 1964706 | 0 | 75% | 1281375.18 | 65.22% | 1859522.71 | 94.65% | 166276.32 |  | -659452.71 | 2518975.42 | 128.2% | 0 | 0 |  | 659452.71 | OK
43 | 5 | 5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | KM ERAF | 70717732.7361 |  | 8041664.4462 | 4597941 | 75% | 2423614.59 | 30.14% | 5718572.06 | 71.11% | 2079239.09 |  | -3971267.02 | 9689839.08 | 120.5% | 0 | 0 |  | 3971267.02 | OK
38 | 5 | 5.6.1. Rīgas revitalizācija | KM ERAF | 94567990 |  | 18913598 | 2451484 | 75% | 11808630.14 | 62.43% | 15382177.67 | 81.33% | 28780.28 |  | -2230642.98 | 17612820.65 | 93.12% | 0 | 0 |  | 2230642.98 | OK
44 | 5 | 5.6.2. Degradēto teritoriju atjaunošana | VARAM ERAF | 282004866.8296 |  | 56868726.5538 | 14426861 | 75% | 31099863.11 | 54.69% | 47173310.52 | 82.95% | 5092149.72 |  | -11453106.53 | 58626417.05 | 103.1% | 0 | 0 |  | 11453106.53 | OK
41 | 5 | 5.6.3. Piesārņoto vietu sanācija | VARAM ERAF | 29257750 |  | 2926000 | 0 | 75% | 5141523.22 | 175.7% | 4479245.73 | 153.1% | 0 |  | 0 | 4479245.73 | 153.1% | 0 | 0 |  | 0 | OK
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0 | OK
49 | 5 | 5.2.1.1. Atkritumu dalītā vākšana | VARAM KF | 423470 |  | 0 | 0 | 85% | 167381.7 | 0% | 307631.7 | n/a | 140250 |  | -98961.32 | 406593.02 | n/a | 0 | 0 |  | 98961.32 | OK
46 | 5 | 5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde | VARAM KF | 54484011 |  | 3720862.9344 | 1642779 | 85% | 40598.48 | 1.091% | 5578898.48 | 149.9% | 5538300 |  | -1846100 | 7424998.48 | 199.6% | 0 | 0 |  | 1846100 | OK
47 | 5 | 5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija | VARAM KF | 10804999 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | 0% | 0 | n/a | 0 |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0 | OK
45 | 5 | 5.3.1. Ūdenssaimniecība | VARAM KF | 139698189 |  | 28479654.5216 | 0 | 85% | 17657013.98 | 62% | 24918870.46 | 87.5% | 2836984.79 |  | -5160388.784 | 30079259.244 | 105.6% | 0 | 0 |  | 5160388.784 | OK
50 | 5 | 5.4.2.1. Biotopu un sugu kartēšana | VARAM KF | 9500000 |  | 1853242.6453 | 0 | 85% | 2885960.11 | 155.7% | 3656659.14 | 197.3% | 0 |  | -804591.73 | 4461250.87 | 240.7% | 0 | 0 |  | 804591.73 | OK
51 | 5 | 5.4.2.2. Vides monitorings | VARAM KF | 16643483 |  | 1146778.8988 | 2289729 | 85% | 1104859.27 | 96.34% | 2239604.03 | 195.3% | 1095742.23 |  | -975883.67 | 3215487.7 | 280.4% | 0 | 0 |  | 975883.67 | OK
48 | 5 | 5.4.3. Biotopu un sugu atjaunošana | VARAM KF | 9212619 |  | 0 | 7830726 | 85% | 0 | 0% | 0 | n/a | 0 |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0 | OK
6.PV "Transports" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
52 | 6 | 6.3.1. Reģionālo autoceļu pārbūve | SM ERAF | 277032428 |  | 72852630 | 14363011 | 75% | 150561288.15 | 206.7% | 179827487.44 | 246.8% | 10651526.36 |  | -14875754.51 | 194703241.95 | 267.3% | 0 | 0 |  | 14875754.51 | OK
6.PV "Transports" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
55 | 6 | 6.1.1. Atbalsts lielo ostu attīstībai | SM KF | 105073678 |  | 33802200 | 5525477.0041 | 75% | 6945423.05 | 20.55% | 24498124.24 | 72.47% | 1071684.58 |  | -8162592.95 | 32660717.19 | 96.62% | 0 | 0 |  | 8162592.95 | OK
58 | 6 | 6.1.2. Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai | SM KF | 23049010 |  | 2000000 | 710524.4629 | 75% | 0 | 0% | 447355.76 | 22.37% | 414905.76 |  | -1435184.13 | 1882539.89 | 94.13% | 0 | 0 |  | 1435184.13 | OK
56 | 6 | 6.1.3.1. Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve | SM KF | 88364076 |  | 24085192 | 4646774.3627 | 75% | 9575540.18 | 39.76% | 9575540.18 | 39.76% | 0 |  | -3502454.58 | 13077994.76 | 54.3% | -4985899.24 | -2577380.04 |  | 3502454.58 | OK
59 | 6 | 6.1.3.2. Torņkalna multimodālais transporta mezgls | SM KF | 8345106 |  | 0 | 438842 | 75% | 0 | 0% | 0 | n/a | 0 |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0 | OK
57 | 6 | 6.1.4.1. Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 28235294 |  | 5170932 | 1484801 | 75% | 0 | 0% | 547434.86 | 10.59% | 0 |  | -182478.28 | 729913.14 | 14.12% | -3148285.86 | -2631192.66 |  | 182478.28 | OK
60 | 6 | 6.1.4.2. Lielo pilsētu integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 51570514 |  | 6554146 | 2778862.1694 | 75% | 11746433.98 | 179.2% | 19067796.94 | 290.9% | 1733733.73 |  | -4084517.8 | 23152314.74 | 353.2% | 0 | 0 |  | 4084517.8 | OK
61 | 6 | 6.1.5. Galveno autoceļu pārbūve | SM KF | 256999769 |  | 197688520 | 13514767.5149 | 75% | 197843405.24 | 100.1% | 204268866.3 | 103.3% | 1595581.96 |  | -7016081.53 | 211284947.83 | 106.9% | 0 | 0 |  | 7016081.53 | OK
53 | 6 | 6.2.1.1. Dzelzceļa elektrifikācija | SM KF | 407810998 |  | 0 | 28082986 | 75% | 0 | 0% | 0 | n/a | 0 |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0 | OK
54 | 6 | 6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūra | SM KF | 126221198 |  | 36847633 | 1.3981e-09 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45 |  | 0 | OK
7.PV "Nodarbinātība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0 | OK
69 | 7 | 7.1.1. Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | LM ESF | 96428049 |  | 43496163 | 5699925 | 85% | 46688676.77 | 107.3% | 49931508.61 | 114.8% | 23730 |  | 0 | 49931508.61 | 114.8% | 0 | 0 |  | 0 | OK
67 | 7 | 7.1.2.1. EURES tīkla darbība Latvijā | LM ESF | 591250 |  | 256935 | 0 | 85% | 301882.83 | 117.5% | 320279.87 | 124.7% | 18397.04 |  | 0 | 320279.87 | 124.7% | 0 | 0 |  | 0 | OK
68 | 7 | 7.1.2.2. Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 1400770 |  | 648614 | 0 | 85% | 908448.55 | 140.1% | 948006.33 | 146.2% | 315 |  | 0 | 948006.33 | 146.2% | 0 | 0 |  | 0 | OK
65 |  | 7.2.1.1. ESF Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM ESF | 208000 |  | 208000 | 0 | 85% | 192471.5 | 92.53% | 192471.5 | 92.53% | 0 |  | 0 | 192471.5 | 92.53% | 0 | 0 |  | 0 | OK
64 |  | 7.2.1.2. ESF Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM ESF | 6812578 |  | 3308896 | 0 | 85% | 6420298.38 | 194% | 6786180.64 | 205.1% | 0 |  | 0 | 6786180.64 | 205.1% | 0 | 0 |  | 0 | OK
66 | 7 | 7.2.1.3. Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) pēc 2018.gada | LM ESF | 3258896 |  | 0 | 1274049 | 85% | 0 | 0% | 0 | n/a | 0 |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0 | OK
63 | 7 | 7.3.1. Darba drošības uzlabošana | LM ESF | 12643472 |  | 954835 | 0 | 85% | 730446.68 | 76.5% | 874557.5 | 91.59% | 144110.82 |  | -267683 | 1142240.5 | 119.6% | 0 | 0 |  | 267683 | OK
62 | 7 | 7.3.2. Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | LM ESF | 10596211 |  | 503251 | 0 | 85% | 307511.89 | 61.11% | 408919.32 | 81.26% | 1627.5 |  | -145000 | 553919.32 | 110.1% | 0 | 0 |  | 145000 | OK
7.PV "Nodarbinātība" JNI - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0 | OK
71 | 7 | 7.2.1.1. JNI Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM JNI | 33769162 |  | 26050171.8767 | 0 | 85% | 34016677.09 | 130.6% | 35509646.63 | 136.3% | 18480 |  | 0 | 35509646.63 | 136.3% | 0 | 0 |  | 0 | OK
70 | 7 | 7.2.1.2. JNI Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM JNI | 29371641 |  | 22657840.1233 | 0 | 85% | 21661487.41 | 95.6% | 23852642.75 | 105.3% | 0 |  | -1129538.46 | 24982181.21 | 110.3% | 0 | 0 |  | 1129538.46 | OK
8.PV "Izglītība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [20 empty] | 0 | OK
73 | 8 | 8.1.1. Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 44641656 |  | 11160414 | 2314490 | 85% | 6317510.24 | 56.61% | 10381643.18 | 93.02% | 2059116.24 |  | -3076747.18 | 13458390.36 | 120.6% | 0 | 0 |  | 3076747.18 | OK
75 | 8 | 8.1.2. Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 168136850.1436 |  | 32373977 | 8470218 | 85% | 27489840.22 | 84.91% | 43972203.6 | 135.8% | 3671080.87 |  | -14821972.39 | 58794175.99 | 181.6% | 0 | 0 |  | 14821972.39 | OK
72 | 8 | 8.1.3. Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 104224880 |  | 33454181 | 5404059.7 | 85% | 14442902.39 | 43.17% | 20146746.79 | 60.22% | 2838969.16 |  | -7407551.66 | 27554298.45 | 82.36% | -881755.4 | 0 |  | 7407551.66 | OK
74 | 8 | 8.1.4. Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 14185198 |  | 3546300 | 735445 | 85% | 2426500.01 | 68.42% | 3384914.66 | 95.45% | 103768.56 |  | -317853.96 | 3702768.62 | 104.4% | 0 | 0 |  | 317853.96 | OK
8.PV "Izglītība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
86 | 8 | 8.2.1. Studiju programmu fragmentācijas samazināšana | IZM ESF | 10815000 |  | 306783.0803 | 571654 | 75% | 1972.16 | 0.6429% | 7694.55 | 2.508% | 0 |  | -200485.22 | 208179.77 | 67.86% | -21907.5403 | 0 |  | 200485.22 | OK
84 | 8 | 8.2.2. Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana | IZM ESF | 34340686 |  | 613566.1607 | 1815163 | 75% | 0 | 0% | 1698.91 | 0.2769% | 0 |  | -198447.19 | 200146.1 | 32.62% | -260028.5205 | -198671.9044 |  | 198447.19 | OK
81 | 8 | 8.2.3. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās | IZM ESF | 20000000 |  | 876523.0867 | 1136067 | 75% | 1910.86 | 0.218% | 19610.45 | 2.237% | 17699.59 |  | -148367.03 | 167977.48 | 19.16% | -489414.835 | -401762.5264 |  | 148367.03 | OK
85 | 8 | 8.2.4. Atbalsts EQAR aģentūrai | IZM ESF | 1500000 |  | 1051827.704 | 0 | 75% | 690186.18 | 65.62% | 892022.87 | 84.81% | 19042.16 |  | 0 | 892022.87 | 84.81% | 0 | 0 |  | 0 | OK
92 | 8 | 8.3.1.1. Kompetenču pieejas satura aprobācija | IZM ESF | 13960884 |  | 5090334 | 0 | 75% | 5809274.51 | 114.1% | 6500767.16 | 127.7% | 0 |  | -1337470 | 7838237.16 | 154% | 0 | 0 |  | 1337470 | OK
82 | 8 | 8.3.1.2. Digitālo, metodisko līdzekļu izstrāde | IZM ESF | 4221188 |  | 593149.3084 | 961286 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 |  | 0 | OK
88 | 8 | 8.3.2.1. Izglītojamo talantu attīstība | IZM ESF | 3287350 |  | 864430.5742 | 0 | 75% | 1047860.76 | 121.2% | 1092528.58 | 126.4% | 0 |  | -29601.7 | 1122130.28 | 129.8% | 0 | 0 |  | 29601.7 | OK
87 | 8 | 8.3.2.2. Individuālo kompetenču attīstība | IZM ESF | 34345390 |  | 3079923.316 | 1989172 | 75% | 4264320.62 | 138.5% | 5041815.84 | 163.7% | 0 |  | -1550000 | 6591815.84 | 214% | 0 | 0 |  | 1550000 | OK
77 | 8 | 8.3.3. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | IZM ESF | 9000000 |  | 0 | 0 | 75% | 2295433.57 | 0% | 2808924.95 | n/a | 513491.38 |  | -207027.57 | 3015952.52 | n/a | 0 | 0 |  | 207027.57 | OK
79 | 8 | 8.3.4. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | IZM ESF | 39812376 |  | 5234469.6545 | 2580099 | 75% | 1476026.17 | 28.2% | 2188894.64 | 41.82% | 0 |  | -936949.84 | 3125844.48 | 59.72% | -800007.7608 | -276560.7954 |  | 936949.84 | OK
83 | 8 | 8.3.5. Karjeras pieejas uzlabošana | IZM ESF | 23080688 |  | 6069226.4161 | 1219986 | 75% | 4797949.22 | 79.05% | 6596831.74 | 108.7% | 0 |  | -775212.72 | 7372044.46 | 121.5% | 0 | 0 |  | 775212.72 | OK
91 | 8 | 8.3.6.1. Starptautiskie un nacionālie pētījumi | IZM ESF | 6250000 |  | 1227132.3214 | 0 | 75% | 1644626.15 | 134% | 1859068.71 | 151.5% | 214473.64 |  | -83989.43 | 1943058.14 | 158.3% | 0 | 0 |  | 83989.43 | OK
89 | 8 | 8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | IZM ESF | 4814359 |  | 148312.0889 | 584973 | 75% | 2633.17 | 1.775% | 26898.55 | 18.14% | 0 |  | -84426.21 | 111324.76 | 75.06% | 0 | 0 |  | 84426.21 | OK
76 | 8 | 8.4.1. Mūžizglītība | IZM ESF | 27034565 |  | 2644848 | 1428978.6075 | 75% | 1191370.2 | 45.04% | 1881789.22 | 71.15% | 0 |  | -950000 | 2831789.22 | 107.1% | 0 | 0 |  | 950000 | OK
78 | 8 | 8.5.1. Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses | IZM ESF | 21937153 |  | 3109508 | 1159542.3341 | 75% | 745053.3 | 23.96% | 1046320 | 33.65% | 60605.56 |  | -442080.14 | 1488400.14 | 47.87% | -843730.86 | -532780.06 |  | 442080.14 | OK
80 | 8 | 8.5.2. Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām | IZM ESF | 12936510 |  | 5102617.7926 | 683791.1173 | 75% | 2070637.39 | 40.58% | 2758992.14 | 54.07% | 0 |  | -1057676.57 | 3816668.71 | 74.8% | -10294.6345 | 0 |  | 1057676.57 | OK
90 | 8 | 8.5.3. Profesionālās izglītības pārvaldība | IZM ESF | 6490095 |  | 853307.4962 | 343049.9346 | 75% | 1385830.09 | 162.4% | 1646381.12 | 192.9% | 0 |  | -283880.87 | 1930261.99 | 226.2% | 0 | 0 |  | 283880.87 | OK
9.PV "Sociālā iekļaušana" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
94 | 9 | 9.3.1.1. Infrastruktūra deinstitucionali- zācijai | LM ERAF | 44441978 |  | 0 | 2515517 | 75% | 0 | 0% | 0 | n/a | 0 |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |  | 0 | OK
95 | 9 | 9.3.1.2. Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidei | LM ERAF | 4077075 |  | 0 | 0 | 75% | 9394.15 | 0% | 9394.15 | n/a | 0 |  | -1849 | 11243.15 | n/a | 0 | 0 |  | 1849 | OK
93 | 9 | 9.3.2. Veselības aprūpes infrastruktūra | VM ERAF | 194364718 |  | 7796118 | 9279588 | 75% | 10903437.44 | 139.9% | 13483575.26 | 173% | 1262927.6 |  | -5475127 | 18958702.26 | 243.2% | 0 | 0 |  | 5475127 | OK
9.PV "Sociālā iekļaušana" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [20 empty] | 0 | OK
114 | 9 | 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | LM ESF | 37218825 |  | 14870313 | 1186027 | 75% | 20425824.67 | 137.4% | 22820285.69 | 153.5% | 12390 |  | 0 | 22820285.69 | 153.5% | 0 | 0 |  | 0 | OK
100 | 9 | 9.1.1.2. Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | LM ESF | 32030112 |  | 10390587 | 0 | 75% | 7866245.18 | 75.71% | 9465522.53 | 91.1% | 20286 |  | -1730771.93 | 11196294.46 | 107.8% | 0 | 0 |  | 1730771.93 | OK
97 | 9 | 9.1.1.3. Sociālā uzņēmējdarbība | LM ESF | 19920206 |  | 1114247 | 4250000 | 75% | 902816.73 | 81.02% | 1513436.67 | 135.8% | 1470 |  | -209127.46 | 1722564.13 | 154.6% | 0 | 0 |  | 209127.46 | OK
112 | 9 | 9.1.2. Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā | TM ESF | 5175000 |  | 669779 | 273537 | 75% | 469223.94 | 70.06% | 741466.83 | 110.7% | 0 |  | -305717.12 | 1047183.95 | 156.3% | 0 | 0 |  | 305717.12 | OK
106 | 9 | 9.1.3. Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | TM ESF | 4232693 |  | 1211759 | 223729 | 75% | 728709.36 | 60.14% | 908897.78 | 75.01% | 180188.42 |  | -225136.21 | 1134033.99 | 93.59% | 0 | 0 |  | 225136.21 | OK
110 | 9 | 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija | LM ESF | 1252128 |  | 545837 | 0 | 75% | 593136.16 | 108.7% | 720756.74 | 132% | 2202.9 |  | -139086 | 859842.74 | 157.5% | 0 | 0 |  | 139086 | OK
107 | 9 | 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | LM ESF | 1323271 |  | 156573 | 0 | 75% | 131276.74 | 83.84% | 155790.31 | 99.5% | 0 |  | -154839 | 310629.31 | 198.4% | 0 | 0 |  | 154839 | OK
109 | 9 | 9.1.4.3. Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 318055 |  | 95417 | 0 | 75% | 133513.73 | 139.9% | 162982.41 | 170.8% | 0 |  | -45507.25 | 208489.66 | 218.5% | 0 | 0 |  | 45507.25 | OK
103 | 9 | 9.1.4.4. Diskriminācijas novēršana | LM ESF | 6813045 |  | 1131332 | 0 | 75% | 940376.31 | 83.12% | 1143657.41 | 101.1% | 0 |  | 0 | 1143657.41 | 101.1% | 0 | 0 |  | 0 | OK
104 | 9 | 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība | LM ESF | 8526615 |  | 1181353 | 0 | 75% | 1088778.64 | 92.16% | 1280297.96 | 108.4% | 191519.32 |  | -21159.79 | 1301457.75 | 110.2% | 0 | 0 |  | 21159.79 | OK
111 | 9 | 9.2.1.2. Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | LM ESF | 1079960 |  | 269990 | 0 | 75% | 431543.79 | 159.8% | 445277.86 | 164.9% | 13734.07 |  | 0 | 445277.86 | 164.9% | 0 | 0 |  | 0 | OK
113 | 9 | 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem | LM ESF | 2347738 |  | 586934 | 0 | 75% | 985346.59 | 167.9% | 1101801.42 | 187.7% | 0 |  | 0 | 1101801.42 | 187.7% | 0 | 0 |  | 0 | OK
96 | 9 | 9.2.2.1. Deinstitucionali- zācija | LM ESF | 47209260 |  | 4031880 | 3167387 | 75% | 3374785.09 | 83.7% | 3793908.33 | 94.1% | 0 |  | -480323.89 | 4274232.22 | 106% | 0 | 0 |  | 480323.89 | OK
108 | 9 | 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide | LM ESF | 4727073 |  | 350658 | 0 | 75% | 645813.26 | 184.2% | 870550.84 | 248.3% | 840 |  | -241900 | 1112450.84 | 317.2% | 0 | 0 |  | 241900 | OK
102 | 9 | 9.2.3. Veselības tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma | VM ESF | 4609777 |  | 2250000 | 0 | 75% | 1795010.38 | 79.78% | 1802093.09 | 80.09% | 0 |  | -489462.24 | 2291555.33 | 101.8% | 0 | 0 |  | 489462.24 | OK
101 | 9 | 9.2.4.1. Kompleksā veselības veicināšana un slimību profilakse | VM ESF | 16692798 |  | 1128055 | 0 | 75% | 539779.45 | 47.85% | 777952.51 | 68.96% | 0 |  | -379566.12 | 1157518.63 | 102.6% | 0 | 0 |  | 379566.12 | OK
99 | 9 | 9.2.4.2. Veselības veicināšana un slimību profilakse pašvaldībās | VM ESF | 38692398 |  | 6926217 | 4900999 | 75% | 4708063.45 | 67.97% | 6696984.47 | 96.69% | 473467.36 |  | -2354836.56 | 9051821.03 | 130.7% | 0 | 0 |  | 2354836.56 | OK
105 | 9 | 9.2.5. Ārstu un māsu piesaiste darbam reģioniem | VM ESF | 9960103 |  | 643099 | 0 | 75% | 56915.08 | 8.85% | 548205.36 | 85.24% | 0 |  | -636000 | 1184205.36 | 184.1% | 0 | 0 |  | 636000 | OK
98 | 9 | 9.2.6. Ārstniecības personu tālākizglītība | VM ESF | 22765950 |  | 361337 | 0 | 75% | 144676.38 | 40.04% | 392135.37 | 108.5% | 247458.99 |  | -278387.29 | 670522.66 | 185.6% | 0 | 0 |  | 278387.29 | OK
[1] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai |  | [2] Maksājumos iekļauti tikai tie izdevumi, kas projektu ieviesējiem radušies līdz 31.12.2018. Vienalaikus atsevišķi maksājumi var netikt iekļauti maksājuma pieteikumā EK pilnā apjomā pagadu ieturējumu vai korekciju dēļ.
|  |  |  | Finanšu ministrs | [9 empty] | J.Reirs
Dzelzkalējs, 67083940
Reinis.Dzelzkalejs@fm.gov.lv

## 1.Izklājlapa_28.02.2019. (hidden)
VI/CFLA snieguma ietvara finanšu rādītāja optimālā izpildes prognoze prioritārajos virzienos SAM/SAMP dalījumā, iekļaujot prognozētos maksājumus finansējuma saņēmējiem līdz 28.02.2019.
Piezīmes: 1. Aprēķinā izmantoti KP VIS norādītie maksājumu pieprasījumu (MP) grafiki uz 26.11.2018. Datiem nav piemēroti piesardzības koeficienti (maksājumu apjoms = plānotais MP). 2. Ņemot vērā, ka snieguma ietvara finanšu mērķa izpildē var iekļaut visas attiecināmās izmaksas, kas radušās FS līdz 31.12.2018., pieņemts, ka CFLA atmaksas par šiem izdevumiem veiks līdz 28.02.2018.
02.01.2019.
N.p.k. | Prioritārais virziens | Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 1.Atbildīgā iestāde [1]; 2.Fonds | Prioritārais virziens / Finansējums kopā, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Prioritārais virziens (PV) | Snieguma ietvara mērķis atbilstoši DP, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Snieguma rezerve, ES fondu daļa, milj. EUR | Riska robeža=minimālais mērķis (rezerves zaudēšana), % | Faktiskā izpilde līdz 31.12.2018. (deklarējamie izdevumi), milj. EUR | Faktiskā DP mērķa izpilde līdz 31.12.2018. (deklarējamie izdevumi), % | Atlikums minimālā mērķa (rezerves zaudēšana) sasniegšanai, milj. EUR | Atlikums līdz prognozes izpildei, milj. EUR | Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā starpposma izpilde (visi finansējuma avoti), milj. EUR
Prognoze, iekļaujot maksājumus līdz 28.02.2019.
[13 empty] | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana)
|  |  |  | Kopsumma |  | 1076947646 | 267691617.8515 | 75% | 1165397596.5588 |  | 17744555.07 | 126409481.2697 | 1291496671.5603 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.PV ERAF | 1.PV ERAF | 83094259 | 34255265.872 | 75% | 110688484.8 | 133.2% | 0 | 6123971.4747 | 116812456.2747 | 140.6% | 54491762.0247 | 62801187.9247
|  |  |  | 2.PV ERAF | 2.PV ERAF | 23975988 | 10538992.0773 | 75% | 20615526.23 | 85.98% | 0 | 6396445.0524 | 27011971.2824 | 112.7% | 9029980.2824 | 11427579.0824
|  |  |  | 3.PV ERAF | 3.PV ERAF | 79669032 | 18066349.4492 | 85% | 138046395.4988 | 173.3% | 0 | 1194594.3878 | 139240989.8866 | 174.8% | 71522312.6866 | 87456119.0866
|  |  |  | 3.PV ESF | 3.PV ESF | 7012838 | 1123274.1676 | 85% | 7965558.27 | 113.6% | 0 | 0 | 7843234.6 | 111.8% | 1882322.3 | 3284889.9
|  |  |  | 4.PV ERAF | 4.PV ERAF | 56161288 | 17465636.6208 | 75% | 27185384.59 | 48.41% | 14935581.41 | 23608950.154 | 50794334.744 | 90.44% | 8673368.744 | 14289497.544
|  |  |  | 4.PV KF | 4.PV KF | 31678051 | 12019298.1033 | 75% | 31663371.65 | 99.95% | 0 | 8230926.4224 | 39894298.0724 | 125.9% | 16135759.8224 | 19303564.9224
|  |  |  | 5.PV ERAF | 5.PV ERAF | 109957466 | 26405878.7079 | 75% | 83483212.24 | 75.92% | 0 | 18137182.4101 | 101620394.6501 | 92.42% | 19152295.1501 | 30148041.7501
|  |  |  | 5.PV KF | 5.PV KF | 35200539 | 12102145.1915 | 85% | 27111484.49 | 77.02% | 2808973.66 | 14650285.6856 | 41761770.1756 | 118.6% | 11841312.0256 | 18881419.8256
|  |  |  | 6.PV ERAF | 6.PV ERAF | 72852630 | 14363011 | 75% | 174790578.26 | 239.9% | 0 | 6489777.1129 | 181280355.3729 | 248.8% | 126640882.8729 | 133926145.8729
|  |  |  | 6.PV KF | 6.PV KF | 306148623 | 57183035.8778 | 75% | 256070037.85 | 83.64% | 0 | 19342524.5445 | 275412562.3945 | 89.96% | 45801095.1445 | 76415957.4445
|  |  |  | 7.PV ESF | 7.PV ESF | 49376694 | 6973974 | 85% | 59273743.41 | 120% | 0 | 0 | 59085660.8118 | 119.7% | 17115470.9118 | 26990809.7118
|  |  |  | 7.PV JNI | 7.PV JNI | 48708012 | 0 | 85% | 59343809.38 | 121.8% | 0 | 195866.6151 | 59539675.9951 | 122.2% | 18137865.7951 | 27879468.1951
|  |  |  | 8.PV ERAF | 8.PV ERAF | 80534872 | 16924211.7 | 85% | 69205745.46 | 85.93% | 0 | 9915940.5053 | 79121685.9653 | 98.25% | 10667044.7653 | 26774019.1653
|  |  |  | 8.PV ESF | 8.PV ESF | 36865959 | 14473760.9935 | 75% | 33544927.1 | 90.99% | 0 | 3767573.8882 | 37312500.9882 | 101.2% | 9663031.7382 | 13349627.6382
|  |  |  | 9.PV ERAF | 9.PV ERAF | 7796118 | 11795105 | 75% | 12230041.81 | 156.9% | 0 | 6777924.5429 | 19007966.3529 | 243.8% | 13160877.8529 | 13940489.6529
|  |  |  | 9.PV ESF | 9.PV ESF | 47915277 | 14001679.0906 | 75% | 54179295.52 | 113.1% | 0 | 1577518.4739 | 55756813.9939 | 116.4% | 19820356.2439 | 24611883.9439
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.PV "Pētniecība un inovācijas" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
9 | 1 | 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi | IZM ERAF | 76512873 |  | 11617160 | 0 | 75% | 22280823.57 | 191.8% |  | 0 | 21283601.73 | 183.2% | 12570731.73 | 13732447.73 | -997221.84 | Nav labi
1 | 1 | 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecība | IZM ERAF | 64029231 |  | 9721734 | 0 | 75% | 3330366.82 | 34.26% |  | 0 | 3325142.9176 | 34.2% | -3966157.5824 | -2993984.1824 | -5223.9024 | Nav labi
2 | 1 | 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem | IZM ERAF | 34000000 |  | 5116765 | 9049303 | 75% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | 0 | OK
8 | 1 | 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstība | IZM ERAF | 122252616 |  | 17499122 | 0 | 75% | 23110406.19 | 132.1% |  | 5062766.71 | 28173172.9 | 161% | 15048831.4 | 16798743.6 | 5062766.71 | OK
4 | 1 | 1.1.1.5. Starptautiskā sadarbība P&I | IZM ERAF | 32552786 |  | 4809228 | 7663112 | 75% | 1568648.88 | 32.62% |  | 722792.7082 | 2291441.5882 | 47.65% | -1315479.4118 | -834556.6118 | 722792.7082 | OK
10 | 1 | 1.2.1.1. Kompetences centri | EM ERAF | 81614203 |  | 13643805 | 0 | 75% | 36965872.27 | 270.9% |  | 1572020.5831 | 38537892.8531 | 282.5% | 28305039.1031 | 29669419.6031 | 1572020.5831 | OK
3 | 1 | 1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses sistēma | EM ERAF | 42352941 |  | 6352941 | 17250001 | 75% | 2513661.41 | 39.57% |  | 507183.2959 | 3020844.7059 | 47.55% | -1743861.0441 | -1108566.9441 | 507183.2959 | OK
11 | 1 | 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana | EM ERAF | 142117362 |  | 9000000 | 0 | 75% | 11762610.22 | 130.7% |  | 0 | 11092906.88 | 123.3% | 4342906.88 | 5242906.88 | -669703.34 | Nav labi
7 | 1 | 1.2.2.1. Nodarbināto apmācības | EM ERAF | 21176470 |  | 3736236 | 0 | 75% | 6863895.04 | 183.7% |  | 0 | 6817600.2951 | 182.5% | 4015423.2951 | 4389046.8951 | -46294.7449 | Nav labi
5 | 1 | 1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma | EM ERAF | 5648462 |  | 847269 | 292849.872 | 75% | 1397923.81 | 165% |  | 1285.0724 | 1399208.8824 | 165.1% | 763757.1324 | 848484.0324 | 1285.0724 | OK
6 | 1 | 1.2.2.3. IKT un netehnoloģiskām apmācības | EM ERAF | 8127343 |  | 749999 | 0 | 75% | 894276.59 | 119.2% |  | 0 | 870643.5224 | 116.1% | 308144.2724 | 383144.1724 | -23633.0676 | Nav labi
2.PV "IKT" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
12 | 2 | 2.1.1. Platjoslas infrastruktūras attīstība | SM ERAF | 51734253 |  | 8821904 | 2682212 | 75% | 2299626.49 | 26.07% |  | 6583088.6865 | 8882715.1765 | 100.7% | 2266287.1765 | 3148477.5765 | 6583088.6865 | OK
14 | 2 | 2.2.1.1. Ieguldījumi IKT | VARAM ERAF | 139640840 |  | 13754084 | 7130936.6606 | 75% | 15828448.54 | 115.1% |  | 0 | 15641804.8941 | 113.7% | 5326241.8941 | 6701650.2941 | -186643.6459 | Nav labi
13 | 2 | 2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija | VARAM ERAF | 11900000 |  | 1400000 | 725843.4167 | 75% | 2487451.2 | 177.7% |  | 0.011765 | 2487451.2118 | 177.7% | 1437451.2118 | 1577451.2118 | 0.011765 | OK
3.PV "MVK konkurētspēja" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [16 empty] | 0 | OK
18 | 3 | 3.1.1.1. Aizdevumu garantijas | EM ERAF | 25882353 |  | 15955365.4 | 3136162.7714 | 85% | 22312236.8581 | 139.8% |  | 0 | 22312236.8581 | 139.8% | 8750176.2681 | 11941249.3481 | 0 | OK
19 | 3 | 3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi | EM ERAF | 8235294 | [12 empty] | 0 | OK
20 | 3 | 3.1.1.3. Biznesa enģeļi | EM ERAF | 12254724 | [12 empty] | 0 | OK
21 | 3 | 3.1.1.4. Mikrokredīti un starta aizdevumi | EM ERAF | 14117647 | [12 empty] | 0 | OK
17 | 3 | 3.1.1.5. Ražošanas telpas | EM ERAF | 29565515 |  | 7712947 | 1532852.3333 | 85% | 16036736.7 | 207.9% |  | 222291.4818 | 16259028.1818 | 210.8% | 9703023.2318 | 11245612.6318 | 222291.4818 | OK
15 | 3 | 3.1.1.6. Biznesa inkubatori | EM ERAF | 32823529 |  | 8657815 | 1701767.2497 | 85% | 3603255.83 | 41.62% |  | 902065.7229 | 4505321.5529 | 52.04% | -2853821.1971 | -1122258.1971 | 902065.7229 | OK
22 | 3 | 3.1.2.1. Riska kapitāls | EM ERAF | 70588236 |  | 22220807.4 | 4574643.1445 | 85% | 32546308.6007 | 146.5% |  | 0 | 32546308.6007 | 146.5% | 13658622.3107 | 18102783.7907 | 0 | OK
23 | 3 | 3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators | EM ERAF | 17647059 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | OK
16 | 3 | 3.2.1.1. Klasteru programma | EM ERAF | 7294119 |  | 1201009 | 378170.5609 | 85% | 2276687.82 | 189.6% |  | 9855.0234 | 2286542.8434 | 190.4% | 1265685.1934 | 1505886.9934 | 9855.0234 | OK
25 | 3 | 3.2.1.2. Starptautiskā konkurētspēja | EM ERAF | 60620418 |  | 10034796 | 3143014 | 85% | 32996595.12 | 328.8% |  | 0 | 32996595.12 | 328.8% | 24467018.52 | 26473977.72 | 0 | OK
24 | 3 | 3.3.1. Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai | VARAM ERAF | 75552110.3954 |  | 13886292.2 | 3599739.3893 | 85% | 28274574.57 | 203.6% |  | 60382.1596 | 28334956.7296 | 204% | 16531608.3596 | 19308866.7996 | 60382.1596 | OK
3.PV "MVK konkurētspēja" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [16 empty] | 0 | OK
26 | 3 | 3.4.1. Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība | TM ESF | 11169393 |  | 3672987 | 590386 | 85% | 4248093.53 | 115.7% |  | 0 | 4027890.1882 | 109.7% | 905851.2382 | 1640448.6382 | -220203.3418 | Nav labi
27 | 3 | 3.4.2.1. Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | VK ESF | 8181615 |  | 3132164 | 453602 | 85% | 3340587.53 | 106.7% |  | 97879.6582 | 3438467.1882 | 109.8% | 776127.7882 | 1402560.5882 | 97879.6582 | OK
29 | 3 | 3.4.2.2. Sociālā dialoga veidošana | VK ESF | 1500000 |  | 207687 | 79286.1676 | 85% | 376877.21 | 181.5% |  | 0.013529 | 376877.2235 | 181.5% | 200343.2735 | 241880.6735 | 0.013529 | OK
28 | 3 | 3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | VK ESF | 400000 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
4.PV "Energoefektivitāte" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
31 | 4 | 4.2.1.1. Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | EM ERAF | 176471763 |  | 30007856 | 11926142 | 75% | 7750473.44 | 25.83% |  | 11516843.5482 | 19267316.9882 | 64.21% | -3238575.0118 | -237789.4118 | 11516843.5482 | OK
30 | 4 | 4.2.1.2. Valsts ēku energoefektivitāte | EM ERAF | 115127027 |  | 19412881 | 3192016 | 75% | 4983913.89 | 25.67% |  | 2686885.8453 | 7670799.7353 | 39.51% | -6888861.0147 | -4947572.9147 | 2686885.8453 | OK
33 | 4 | 4.2.2. Pašvaldību ēku energoefektivitāte | VARAM ERAF | 55289876.3508 |  | 3250551 | 1914863.8171 | 75% | 11586418.45 | 356.4% |  | 8487875.1704 | 20074293.6204 | 617.6% | 17636380.3704 | 17961435.4704 | 8487875.1704 | OK
32 | 4 | 4.4.1. Elektrotransport- līdzekļu infrastruktūra | SM ERAF | 8344235 |  | 3490000 | 432614.8037 | 75% | 2864578.81 | 82.08% |  | 917345.59 | 3781924.4 | 108.4% | 1164424.4 | 1513424.4 | 917345.59 | OK
4.PV "Energoefektivitāte" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
37 | 4 | 4.1.1. Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte | EM KF | 85830850 |  | 5745006 | 2015156 | 75% | 15321631.33 | 266.7% |  | 1381731.9033 | 16703363.2333 | 290.7% | 12394608.7333 | 12969109.3333 | 1381731.9033 | OK
34 | 4 | 4.3.1. Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte | EM KF | 150000673 |  | 9387264 | 3290568 | 75% | 3512881.68 | 37.42% |  | 4222759.7815 | 7735641.4615 | 82.41% | 695193.4615 | 1633919.8615 | 4222759.7815 | OK
35 | 4 | 4.5.1.1. Tramvaji | SM KF | 112941177 |  | 16545781 | 5939202.9987 | 75% | 9756689.85 | 58.97% |  | 2630496.7775 | 12387186.6275 | 74.87% | -22149.1225 | 1632428.9775 | 2630496.7775 | OK
36 | 4 | 4.5.1.2. Videi draudzīgi autobusi | SM KF | 14725610 |  | 0 | 774371.1046 | 75% | 3072168.79 | n/a |  | 0 | 3068106.75 | n/a | 3068106.75 | 3068106.75 | -4062.04 | Nav labi
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
40 | 5 | 5.1.1. Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | VARAM ERAF | 34044477 |  | 6056264 | 2679997 | 75% | 3091291.24 | 51.04% |  | 1745374.4659 | 4836665.7059 | 79.86% | 294467.7059 | 900094.1059 | 1745374.4659 | OK
39 | 5 | 5.1.2. Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās | ZM ERAF | 43390019 |  | 15186507 | 2249596.9461 | 75% | 12368584.49 | 81.44% |  | 1682767.8041 | 14051352.2941 | 92.53% | 2661472.0441 | 4180122.7441 | 1682767.8041 | OK
42 | 5 | 5.4.1.1. Infrastruktūra Natura 2000 teritorijās | VARAM ERAF | 4000000 |  | 1964706 | 0 | 75% | 1693246.39 | 86.18% |  | 1180533.9276 | 2873780.3176 | 146.3% | 1400250.8176 | 1596721.4176 | 1180533.9276 | OK
43 | 5 | 5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | KM ERAF | 70717732.7361 |  | 8041664.4462 | 2146457 | 75% | 3639332.97 | 45.26% |  | 3820760.7797 | 7460093.7497 | 92.77% | 1428845.415 | 2233011.8597 | 3820760.7797 | OK
38 | 5 | 5.6.1. Rīgas revitalizācija | KM ERAF | 94567990 |  | 18913598 | 4902967.6858 | 75% | 15428698.3 | 81.57% |  | 2311948.9567 | 17740647.2567 | 93.8% | 3555448.7567 | 5446808.5567 | 2311948.9567 | OK
44 | 5 | 5.6.2. Degradēto teritoriju atjaunošana | VARAM ERAF | 282004866.8296 |  | 56868726.5538 | 14426860.0761 | 75% | 41506012.39 | 72.99% |  | 8291588.8078 | 49797601.1978 | 87.57% | 7146056.2825 | 12832928.9378 | 8291588.8078 | OK
41 | 5 | 5.6.3. Piesārņoto vietu sanācija | VARAM ERAF | 29257750 |  | 2926000 | 0 | 75% | 5756046.46 | 196.7% |  | 0 | 4860254.1282 | 166.1% | 2665754.1282 | 2958354.1282 | -895792.3318 | Nav labi
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [16 empty] | 0 | OK
49 | 5 | 5.2.1.1. Atkritumu dalītā vākšana | VARAM KF | 423470 |  | 0 | 338911.1915 | 85% | 167381.7 | n/a |  | 53168.54 | 220550.24 | n/a | 220550.24 | 220550.24 | 53168.54 | OK
46 | 5 | 5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde | VARAM KF | 54484011 |  | 3720862.9344 | 1642779 | 85% | 40598.48 | 1.091% |  | 7384400.0057 | 7424998.4857 | 199.6% | 4262264.9915 | 5006437.5784 | 7384400.0057 | OK
47 | 5 | 5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija | VARAM KF | 10804999 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
45 | 5 | 5.3.1. Ūdenssaimniecība | VARAM KF | 139698189 |  | 28479654.5216 | 0 | 85% | 22102983.37 | 77.61% |  | 4997046.6681 | 27100030.0381 | 95.16% | 2892323.6948 | 8588254.5991 | 4997046.6681 | OK
50 | 5 | 5.4.2.1. Biotopu un sugu kartēšana | VARAM KF | 9500000 |  | 1853242.6453 | 0 | 85% | 3656659.14 | 197.3% |  | 728953.3424 | 4385612.4824 | 236.6% | 2810356.2339 | 3181004.7629 | 728953.3424 | OK
51 | 5 | 5.4.2.2. Vides monitorings | VARAM KF | 16643483 |  | 1146778.8988 | 2289729 | 85% | 1143861.8 | 99.75% |  | 1486717.1294 | 2630578.9294 | 229.4% | 1655816.8655 | 1885172.6452 | 1486717.1294 | OK
48 | 5 | 5.4.3. Biotopu un sugu atjaunošana | VARAM KF | 9212619 |  | 0 | 7830726 | 85% | 0 | n/a |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
6.PV "Transports" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
52 | 6 | 6.3.1. Reģionālo autoceļu pārbūve | SM ERAF | 277032428 |  | 72852630 | 14363011 | 75% | 174790578.26 | 239.9% |  | 6489777.1129 | 181280355.3729 | 248.8% | 126640882.8729 | 133926145.8729 | 6489777.1129 | OK
6.PV "Transports" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
55 | 6 | 6.1.1. Atbalsts lielo ostu attīstībai | SM KF | 105073678 |  | 33802200 | 5525477.0041 | 75% | 23426439.66 | 69.3% |  | 7357918.783 | 30784358.443 | 91.07% | 5432708.443 | 8812928.443 | 7357918.783 | OK
58 | 6 | 6.1.2. Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai | SM KF | 23049010 |  | 2000000 | 710524.4629 | 75% | 32450 | 1.623% |  | 423658.3913 | 456108.3913 | 22.81% | -1043891.6087 | -843891.6087 | 423658.3913 | OK
56 | 6 | 6.1.3.1. Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve | SM KF | 88364076 |  | 24085192 | 4646774.3627 | 75% | 9575540.18 | 39.76% |  | 2500000.0082 | 12075540.1882 | 50.14% | -5988353.8118 | -3579834.6118 | 2500000.0082 | OK
59 | 6 | 6.1.3.2. Torņkalna multimodālais transporta mezgls | SM KF | 8345106 |  | 0 | 438842 | 75% | 0 | n/a |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
57 | 6 | 6.1.4.1. Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 28235294 |  | 5170932 | 1484802.3639 | 75% | 547434.86 | 10.59% |  | 137309.5459 | 684744.4059 | 13.24% | -3193454.5941 | -2676361.3941 | 137309.5459 | OK
60 | 6 | 6.1.4.2. Lielo pilsētu integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 51570514 |  | 6554146 | 2778862.1694 | 75% | 17334063.21 | 264.5% |  | 2700944.1325 | 20035007.3425 | 305.7% | 15119397.8425 | 15774812.4425 | 2700944.1325 | OK
61 | 6 | 6.1.5. Galveno autoceļu pārbūve | SM KF | 256999769 |  | 197688520 | 13514767.5149 | 75% | 205154109.94 | 103.8% |  | 6222693.6835 | 211376803.6235 | 106.9% | 63110413.6235 | 82879265.6235 | 6222693.6835 | OK
53 | 6 | 6.2.1.1. Dzelzceļa elektrifikācija | SM KF | 407810998 |  | 0 | 28082986 | 75% | 0 | n/a |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
54 | 6 | 6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūra | SM KF | 126221198 |  | 36847633 | 0 | 75% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45 | 0 | OK
7.PV "Nodarbinātība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [16 empty] | 0 | OK
69 | 7 | 7.1.1. Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | LM ESF | 96428049 |  | 43496163 | 4203913 | 85% | 49907778.61 | 114.7% |  | 0 | 49526561.6353 | 113.9% | 12554823.0853 | 21254055.6853 | -381216.9747 | Nav labi
67 | 7 | 7.1.2.1. EURES tīkla darbība Latvijā | LM ESF | 591250 |  | 256935 | 0 | 85% | 301882.83 | 117.5% |  | 18397.0288 | 320279.8588 | 124.7% | 101885.1088 | 153272.1088 | 18397.0288 | OK
68 | 7 | 7.1.2.2. Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 1400770 |  | 648614 | 0 | 85% | 947691.33 | 146.1% |  | 314.9759 | 948006.3059 | 146.2% | 396684.4059 | 526407.2059 | 314.9759 | OK
65 |  | 7.2.1.1. ESF Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM ESF | 208000 |  | 208000 | 0 | 85% | 192471.5 | 92.53% |  | 2291.5 | 194763 | 93.64% | 17963 | 59563 | 2291.5 | OK
64 |  | 7.2.1.2. ESF Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM ESF | 6812578 |  | 3308896 | 0 | 85% | 6786180.64 | 205.1% |  | 26397.36 | 6812578 | 205.9% | 4000016.4 | 4661795.6 | 26397.36 | OK
66 | 7 | 7.2.1.3. Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) pēc 2018.gada | LM ESF | 3258896 |  | 0 | 2770061 | 85% | 0 | n/a |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
63 | 7 | 7.3.1. Darba drošības uzlabošana | LM ESF | 12643472 |  | 954835 | 0 | 85% | 730446.68 | 76.5% |  | 144110.8259 | 874557.5059 | 91.59% | 62947.7559 | 253914.7559 | 144110.8259 | OK
62 | 7 | 7.3.2. Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | LM ESF | 10596211 |  | 503251 | 0 | 85% | 407291.82 | 80.93% |  | 1622.6859 | 408914.5059 | 81.25% | -18848.8441 | 81801.3559 | 1622.6859 | OK
7.PV "Nodarbinātība" JNI - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [16 empty] | 0 | OK
71 | 7 | 7.2.1.1. JNI Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM JNI | 33769162 |  | 26050171.8767 | 0 | 85% | 35491166.63 | 136.2% |  | 0 | 35119966.3571 | 134.8% | 12977320.2619 | 18187354.6373 | -371200.2729 | Nav labi
70 | 7 | 7.2.1.2. JNI Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM JNI | 29371641 |  | 22657840.1233 | 0 | 85% | 23852642.75 | 105.3% |  | 567066.888 | 24419709.638 | 107.8% | 5160545.5332 | 9692113.5578 | 567066.888 | OK
8.PV "Izglītība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [16 empty] | 0 | OK
73 | 8 | 8.1.1. Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 44641656 |  | 11160414 | 2314490 | 85% | 8315699 | 74.51% |  | 2280861.0941 | 10596560.0941 | 94.95% | 1110208.1941 | 3342290.9941 | 2280861.0941 | OK
75 | 8 | 8.1.2. Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 168136850.1436 |  | 32373977 | 8470217 | 85% | 40301122.73 | 124.5% |  | 2169179.1059 | 42470301.8359 | 131.2% | 14952421.3859 | 21427216.7859 | 2169179.1059 | OK
72 | 8 | 8.1.3. Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 104224880 |  | 33454181 | 5404059.7 | 85% | 17307777.63 | 51.74% |  | 5141118.4171 | 22448896.0471 | 67.1% | -5987157.8029 | 703678.3971 | 5141118.4171 | OK
74 | 8 | 8.1.4. Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 14185198 |  | 3546300 | 735445 | 85% | 3281146.1 | 92.52% |  | 324781.8882 | 3605927.9882 | 101.7% | 591572.9882 | 1300832.9882 | 324781.8882 | OK
8.PV "Izglītība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
86 | 8 | 8.2.1. Studiju programmu fragmentācijas samazināšana | IZM ESF | 10815000 |  | 306783.0803 | 571654 | 75% | 7694.55 | 2.508% |  | 270530.8029 | 278225.3529 | 90.69% | 48138.0427 | 78816.3507 | 270530.8029 | OK
84 | 8 | 8.2.2. Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana | IZM ESF | 34340686 |  | 613566.1607 | 1815162 | 75% | 1698.91 | 0.2769% |  | 0 | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | -1698.91 | Nav labi
81 | 8 | 8.2.3. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās | IZM ESF | 20000000 |  | 876523.0867 | 1136067 | 75% | 1910.86 | 0.218% |  | 0 | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | -1910.86 | Nav labi
85 | 8 | 8.2.4. Atbalsts EQAR aģentūrai | IZM ESF | 1500000 |  | 1051827.704 | 0 | 75% | 872980.71 | 83% |  | 0 | 785170.3647 | 74.65% | -3700.4133 | 101482.3571 | -87810.3453 | Nav labi
92 | 8 | 8.3.1.1. Kompetenču pieejas satura aprobācija | IZM ESF | 13960884 |  | 5090334 | 0 | 75% | 6500767.16 | 127.7% |  | 5.2282 | 6500772.3882 | 127.7% | 2683021.8882 | 3192055.2882 | 5.2282 | OK
82 | 8 | 8.3.1.2. Digitālo, metodisko līdzekļu izstrāde | IZM ESF | 4221188 |  | 593149.3084 | 961286 | 75% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | 0 | OK
88 | 8 | 8.3.2.1. Izglītojamo talantu attīstība | IZM ESF | 3287350 |  | 864430.5742 | 0 | 75% | 1092528.58 | 126.4% |  | 826.5494 | 1093355.1294 | 126.5% | 445032.1988 | 531475.2562 | 826.5494 | OK
87 | 8 | 8.3.2.2. Individuālo kompetenču attīstība | IZM ESF | 34345390 |  | 3079923.316 | 1989172 | 75% | 5041815.84 | 163.7% |  | 0 | 5041815.8353 | 163.7% | 2731873.3483 | 3039865.6799 | -0.0047059 | Nav labi
77 | 8 | 8.3.3. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | IZM ESF | 9000000 |  | 0 | 0 | 75% | 2295433.57 | n/a |  | 513491.3947 | 2808924.9647 | n/a | 2808924.9647 | 2808924.9647 | 513491.3947 | OK
79 | 8 | 8.3.4. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | IZM ESF | 39812376 |  | 5234469.6545 | 2580099 | 75% | 2188894.64 | 41.82% |  | 1074602.1482 | 3263496.7882 | 62.35% | -662355.4526 | -138908.4872 | 1074602.1482 | OK
83 | 8 | 8.3.5. Karjeras pieejas uzlabošana | IZM ESF | 23080688 |  | 6069226.4161 | 1219986 | 75% | 6596831.74 | 108.7% |  | 540613.7894 | 7137445.5294 | 117.6% | 2585525.7174 | 3192448.359 | 540613.7894 | OK
91 | 8 | 8.3.6.1. Starptautiskie un nacionālie pētījumi | IZM ESF | 6250000 |  | 1227132.3214 | 0 | 75% | 1644595.07 | 134% |  | 298565.0829 | 1943160.1529 | 158.3% | 1022810.9119 | 1145524.144 | 298565.0829 | OK
89 | 8 | 8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | IZM ESF | 4814359 |  | 148312.0889 | 584973 | 75% | 26898.55 | 18.14% |  | 20565.9912 | 47464.5412 | 32% | -63769.5255 | -48938.3166 | 20565.9912 | OK
76 | 8 | 8.4.1. Mūžizglītība | IZM ESF | 27034565 |  | 2644848 | 1428978.6075 | 75% | 1881789.22 | 71.15% |  | 0 | 1878953.8118 | 71.04% | -104682.1882 | 159802.6118 | -2835.4082 | Nav labi
78 | 8 | 8.5.1. Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses | IZM ESF | 21937153 |  | 3109508 | 1159542.3341 | 75% | 985714.44 | 31.7% |  | 84972.6541 | 1070687.0941 | 34.43% | -1261443.9059 | -950493.1059 | 84972.6541 | OK
80 | 8 | 8.5.2. Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām | IZM ESF | 12936510 |  | 5102617.7926 | 683791.1173 | 75% | 2758992.14 | 54.07% |  | 1057676.5776 | 3816668.7176 | 74.8% | -10294.6268 | 499967.1524 | 1057676.5776 | OK
90 | 8 | 8.5.3. Profesionālās izglītības pārvaldība | IZM ESF | 6490095 |  | 853307.4962 | 343049.9346 | 75% | 1646381.12 | 192.9% |  | 0 | 1646360.3176 | 192.9% | 1006379.6955 | 1091710.4451 | -20.8024 | Nav labi
9.PV "Sociālā iekļaušana" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
94 | 9 | 9.3.1.1. Infrastruktūra deinstitucionali- zācijai | LM ERAF | 44441978 |  | 0 | 2515517 | 75% | 0 | n/a |  | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
95 | 9 | 9.3.1.2. Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidei | LM ERAF | 4077075 |  | 0 | 0 | 75% | 9394.15 | n/a |  | 1849.0029 | 11243.1529 | n/a | 11243.1529 | 11243.1529 | 1849.0029 | OK
93 | 9 | 9.3.2. Veselības aprūpes infrastruktūra | VM ERAF | 194364718 |  | 7796118 | 9279588 | 75% | 12220647.66 | 156.8% |  | 6776075.54 | 18996723.2 | 243.7% | 13149634.7 | 13929246.5 | 6776075.54 | OK
9.PV "Sociālā iekļaušana" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [16 empty] | 0 | OK
114 | 9 | 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | LM ESF | 37218825 |  | 14870313 | 1186027.0906 | 75% | 22807895.69 | 153.4% |  | 0 | 20503767.0645 | 137.9% | 9351032.3145 | 10838063.6145 | -2304128.6255 | Nav labi
100 | 9 | 9.1.1.2. Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | LM ESF | 32030112 |  | 10390587 | 0 | 75% | 9445236.53 | 90.9% |  | 34865.0229 | 9480101.5529 | 91.24% | 1687161.3029 | 2726220.0029 | 34865.0229 | OK
97 | 9 | 9.1.1.3. Sociālā uzņēmējdarbība | LM ESF | 19920206 |  | 1114247 | 4250000 | 75% | 1511966.67 | 135.7% |  | 1470.0006 | 1513436.6706 | 135.8% | 677751.4206 | 789176.1206 | 1470.0006 | OK
112 | 9 | 9.1.2. Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā | TM ESF | 5175000 |  | 469779 | 273537 | 75% | 741466.83 | 157.8% |  | 0 | 741466.8235 | 157.8% | 389132.5735 | 436110.4735 | -0.0064706 | Nav labi
106 | 9 | 9.1.3. Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | TM ESF | 4232693 |  | 1411759 | 223729 | 75% | 728709.36 | 51.62% |  | 356479.8047 | 1085189.1647 | 76.87% | 26369.9147 | 167545.8147 | 356479.8047 | OK
110 | 9 | 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija | LM ESF | 1252128 |  | 545837 | 0 | 75% | 718553.84 | 131.6% |  | 141289.0306 | 859842.8706 | 157.5% | 450465.1206 | 505048.8206 | 141289.0306 | OK
107 | 9 | 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | LM ESF | 1323271 |  | 156573 | 0 | 75% | 155790.31 | 99.5% |  | 154838.9959 | 310629.3059 | 198.4% | 193199.5559 | 208856.8559 | 154838.9959 | OK
109 | 9 | 9.1.4.3. Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 318055 |  | 95417 | 0 | 75% | 162982.41 | 170.8% |  | 47911.8018 | 210894.2118 | 221% | 139331.4618 | 148873.1618 | 47911.8018 | OK
103 | 9 | 9.1.4.4. Diskriminācijas novēršana | LM ESF | 6813045 |  | 1131332 | 0 | 75% | 1143657.41 | 101.1% |  | 257394.1547 | 1401051.5647 | 123.8% | 552552.5647 | 665685.7647 | 257394.1547 | OK
104 | 9 | 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība | LM ESF | 8526615 |  | 1181353 | 0 | 75% | 1088778.64 | 92.16% |  | 103225.6894 | 1192004.3294 | 100.9% | 305989.5794 | 424124.8794 | 103225.6894 | OK
111 | 9 | 9.2.1.2. Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | LM ESF | 1079960 |  | 269990 | 0 | 75% | 431543.79 | 159.8% |  | 7499.9982 | 439043.7882 | 162.6% | 236551.2882 | 263550.2882 | 7499.9982 | OK
113 | 9 | 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem | LM ESF | 2347738 |  | 586934 | 0 | 75% | 1101801.42 | 187.7% |  | 4062.6859 | 1105864.1059 | 188.4% | 665663.6059 | 724357.0059 | 4062.6859 | OK
96 | 9 | 9.2.2.1. Deinstitucionali- zācija | LM ESF | 47209260 |  | 4031880 | 3167387 | 75% | 3793908.33 | 94.1% |  | 115.7641 | 3794024.0941 | 94.1% | 770114.0941 | 1173302.0941 | 115.7641 | OK
108 | 9 | 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide | LM ESF | 4727073 |  | 350658 | 0 | 75% | 869710.84 | 248% |  | 839.9835 | 870550.8235 | 248.3% | 607557.3235 | 642623.1235 | 839.9835 | OK
102 | 9 | 9.2.3. Veselības tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma | VM ESF | 4609777 |  | 1324950 | 0 | 75% | 1802093.09 | 136% |  | 375.6865 | 1802468.7765 | 136% | 808756.2765 | 941251.2765 | 375.6865 | OK
101 | 9 | 9.2.4.1. Kompleksā veselības veicināšana un slimību profilakse | VM ESF | 16692798 |  | 2851654 | 0 | 75% | 777952.51 | 27.28% |  | 463975.5253 | 1241928.0353 | 43.55% | -896812.4647 | -611647.0647 | 463975.5253 | OK
99 | 9 | 9.2.4.2. Veselības veicināšana un slimību profilakse pašvaldībās | VM ESF | 38692398 |  | 3882114 | 4900999 | 75% | 6204366.11 | 159.8% |  | 1166256.0665 | 7370622.1765 | 189.9% | 4459036.6765 | 4847248.0765 | 1166256.0665 | OK
105 | 9 | 9.2.5. Ārstu un māsu piesaiste darbam reģioniem | VM ESF | 9960103 |  | 1124950 | 0 | 75% | 548205.36 | 48.73% |  | 893587.9106 | 1441793.2706 | 128.2% | 598080.7706 | 710575.7706 | 893587.9106 | OK
98 | 9 | 9.2.6. Ārstniecības personu tālākizglītība | VM ESF | 22765950 |  | 2124950 | 0 | 75% | 144676.38 | 6.808% |  | 247458.9847 | 392135.3647 | 18.45% | -1201577.1353 | -989082.1353 | 247458.9847 | OK
Tehniskā palīdzība
115 | 10,11,12 | Tehniskā palīdzība | FM TP | 119195650.5882
[1] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai

## 2.Izklājlapa 31.12.2018. (hidden)
VI/CFLA snieguma ietvara finanšu rādītāja izpildes piesardzīgā prognoze prioritārajos virzienos SAM/SAMP dalījumā, iekļaujot prognozētos maksājumus finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2018.
Piezīmes: 1. Aprēķinā izmantoti KP VIS norādītie maksājumu pieprasījumu (MP) grafiki uz 26.11.2018. Datiem nav piemēroti piesardzības koeficienti (maksājumu apjoms = plānotais MP). 2. Ņemot vērā, ka snieguma ietvara finanšu mērķa izpildē var iekļaut visas attiecināmās izmaksas, kas radušās FS līdz 31.12.2018., pieņemts, ka CFLA atmaksas par šiem izdevumiem veiks līdz 28.02.2018. Maksājumu pieprasījumu kvalitātes un iesniegšanas kavēšanās iespējamības dēļ piesardzīgā prognoze pieņem, ka līdz 28.02.2018. CFLA spēs izskatīt un samaksāt maksājumus, kurus pēc MP grafikiem vajadzētu izmaksāt līdz 31.12.2018. 3. No prognozes un faktiskās izpildes atņemti EK maksājuma pieteikumu pagaidu ieturējumi (redzami izklājlapā "MPEK ieturējumi")
|  | Krāsojums: |  | Prioritārajam virzienam ir EK maksājumu apturēšanas un snieguma rezerves zaudēšanas risks | [7 empty] | Prioritārajam virzienam ir snieguma rezerves zaudēšanas risks
04.12.2018.
N.p.k. | Prioritārais virziens | Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 1.Atbildīgā iestāde [1]; 2.Fonds | Prioritārais virziens / Finansējums kopā, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Prioritārais virziens (PV) | Snieguma ietvara mērķis atbilstoši DP, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Snieguma rezerve, ES fondu daļa, milj. EUR | Riska robeža=minimālais mērķis (rezerves zaudēšana), % | Faktiskā izpilde līdz 30.11.2018. (apstiprinātie maksājumi), milj. EUR | Faktiskā DP mērķa izpilde līdz 31.10.2018. (apstiprinātie maksājumi), % | Atlikums līdz prognozes izpildei, milj. EUR | Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā starpposma izpilde (visi finansējuma avoti), milj. EUR
Prognoze, iekļaujot maksājumus līdz 31.12.2018.
[12 empty] | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana)
|  |  |  | Kopsumma |  | 1076947646 | 267691617.8515 | 75% | 1071682353.9688 |  | 96003292.1862 | 1167685646.155 |  | -19960280.4475 | -7340309.4492
|  |  |  | 1.PV ERAF | 1.PV ERAF | 83094259 | 34255265.872 | 75% | 105217609.82 | 126.6% | 10230129.6306 | 115447739.4506 | 138.9% | 53127045.2006 | 61436471.1006
|  |  |  | 2.PV ERAF | 2.PV ERAF | 23975988 | 10538992.0773 | 75% | 17414231.11 | 72.63% | 3039771.49 | 20454002.6 | 85.31% | 2472011.6 | 4869610.4
|  |  |  | 3.PV ERAF | 3.PV ERAF | 79669032 | 18066349.4492 | 85% | 132190492.7788 | 165.9% | 6148431.3901 | 138338924.1689 | 173.6% | 70620246.9689 | 86554053.3689
|  |  |  | 3.PV ESF | 3.PV ESF | 7012838 | 1123274.1676 | 85% | 7138937.72 | 101.8% | 704296.88 | 7843234.6 | 111.8% | 1882322.3 | 3284889.9
|  |  |  | 4.PV ERAF | 4.PV ERAF | 56161288 | 17465636.6208 | 75% | 26118086.9 | 46.51% | 3046440.8508 | 29164527.7508 | 51.93% | -12956438.2492 | -7340309.4492
|  |  |  | 4.PV KF | 4.PV KF | 31678051 | 12019298.1033 | 75% | 28482879.99 | 89.91% | 3179397.9244 | 31662277.9144 | 99.95% | 7903739.6644 | 11071544.7644
|  |  |  | 5.PV ERAF | 5.PV ERAF | 109957466 | 26405878.7079 | 75% | 75876525.57 | 69.01% | 4557517.2746 | 80434042.8446 | 73.15% | -2034056.6554 | 8961689.9446
|  |  |  | 5.PV KF | 5.PV KF | 35200539 | 12102145.1915 | 85% | 25322492.73 | 71.94% | 4780502.17 | 30102994.9 | 85.52% | 182536.75 | 7222644.55
|  |  |  | 6.PV ERAF | 6.PV ERAF | 72852630 | 14363011 | 75% | 164197488.5 | 225.4% | 17082866.8729 | 181280355.3729 | 248.8% | 126640882.8729 | 133926145.8729
|  |  |  | 6.PV KF | 6.PV KF | 306148623 | 57183035.8778 | 75% | 226214920.47 | 73.89% | 27605225.7998 | 253820146.2698 | 82.91% | 24208679.0198 | 54823541.3198
|  |  |  | 7.PV ESF | 7.PV ESF | 49376694 | 6973974 | 85% | 55912760.89 | 113.2% | 305759.7265 | 56218520.6165 | 113.9% | 14248330.7165 | 24123669.5165
|  |  |  | 7.PV JNI | 7.PV JNI | 48708012 | 0 | 85% | 57855369.85 | 118.8% | 1459496.2202 | 59314866.0702 | 121.8% | 17913055.8702 | 27654658.2702
|  |  |  | 8.PV ERAF | 8.PV ERAF | 80534872 | 16924211.7 | 85% | 61790584.27 | 76.73% | 1694271.3871 | 63484855.6571 | 78.83% | -4969785.5429 | 11137188.8571
|  |  |  | 8.PV ESF | 8.PV ESF | 36865959 | 14473760.9935 | 75% | 29178229.09 | 79.15% | 4667327.42 | 33845556.51 | 91.81% | 6196087.26 | 9882683.16
|  |  |  | 9.PV ERAF | 9.PV ERAF | 7796118 | 11795105 | 75% | 11110484.13 | 142.5% | 2149247.5524 | 13259731.6824 | 170.1% | 7412643.1824 | 8192254.9824
|  |  |  | 9.PV ESF | 9.PV ESF | 47915277 | 14001679.0906 | 75% | 47661260.15 | 99.47% | 5352609.5969 | 53013869.7469 | 110.6% | 17077411.9969 | 21868939.6969
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.PV "Pētniecība un inovācijas" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
9 | 1 | 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi | IZM ERAF | 76512873 |  | 11617160 | 0 | 75% | 21283601.73 | 183.2% | 0 | 21283601.73 | 183.2% | 12570731.73 | 13732447.73 | 0 | OK
1 | 1 | 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecība | IZM ERAF | 64029231 |  | 9721734 | 0 | 75% | 2372454.96 | 24.4% | 952687.9576 | 3325142.9176 | 34.2% | -3966157.5824 | -2993984.1824 | 952687.9576 | OK
2 | 1 | 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem | IZM ERAF | 34000000 |  | 5116765 | 9049303 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | 0 | OK
8 | 1 | 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstība | IZM ERAF | 122252616 |  | 17499122 | 0 | 75% | 21735191.64 | 124.2% | 6437981.26 | 28173172.9 | 161% | 15048831.4 | 16798743.6 | 6437981.26 | OK
4 | 1 | 1.1.1.5. Starptautiskā sadarbība P&I | IZM ERAF | 32552786 |  | 4809228 | 7663112 | 75% | 1433908.07 | 29.82% | 0 | 1433908.07 | 29.82% | -2173012.93 | -1692090.13 | 0 | OK
10 | 1 | 1.2.1.1. Kompetences centri | EM ERAF | 81614203 |  | 13643805 | 0 | 75% | 35965870.25 | 263.6% | 2572022.6031 | 38537892.8531 | 282.5% | 28305039.1031 | 29669419.6031 | 2572022.6031 | OK
3 | 1 | 1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses sistēma | EM ERAF | 42352941 |  | 6352941 | 17250001 | 75% | 2513661.41 | 39.57% | -0.01 | 2513661.4 | 39.57% | -2251044.35 | -1615750.25 | -0.01 | Nav labi
11 | 1 | 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana | EM ERAF | 142117362 |  | 9000000 | 0 | 75% | 11092906.88 | 123.3% | 0 | 11092906.88 | 123.3% | 4342906.88 | 5242906.88 | 0 | OK
7 | 1 | 1.2.2.1. Nodarbināto apmācības | EM ERAF | 21176470 |  | 3736236 | 0 | 75% | 6686550.06 | 179% | 131050.2351 | 6817600.2951 | 182.5% | 4015423.2951 | 4389046.8951 | 131050.2351 | OK
5 | 1 | 1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma | EM ERAF | 5648462 |  | 847269 | 292849.872 | 75% | 1241505.16 | 146.5% | 157703.7224 | 1399208.8824 | 165.1% | 763757.1324 | 848484.0324 | 157703.7224 | OK
6 | 1 | 1.2.2.3. IKT un netehnoloģiskām apmācības | EM ERAF | 8127343 |  | 749999 | 0 | 75% | 891959.66 | 118.9% | -21316.1376 | 870643.5224 | 116.1% | 308144.2724 | 383144.1724 | -21316.1376 | Nav labi
2.PV "IKT" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
12 | 2 | 2.1.1. Platjoslas infrastruktūras attīstība | SM ERAF | 51734253 |  | 8821904 | 2682212 | 75% | 592506.04 | 6.716% | 1732240.4541 | 2324746.4941 | 26.35% | -4291681.5059 | -3409491.1059 | 1732240.4541 | OK
14 | 2 | 2.2.1.1. Ieguldījumi IKT | VARAM ERAF | 139640840 |  | 13754084 | 7130936.6606 | 75% | 14334273.87 | 104.2% | 1307531.0241 | 15641804.8941 | 113.7% | 5326241.8941 | 6701650.2941 | 1307531.0241 | OK
13 | 2 | 2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija | VARAM ERAF | 11900000 |  | 1400000 | 725843.4167 | 75% | 2487451.2 | 177.7% | 0.011765 | 2487451.2118 | 177.7% | 1437451.2118 | 1577451.2118 | 0.011765 | OK
3.PV "MVK konkurētspēja" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [15 empty] | 0 | OK
18 | 3 | 3.1.1.1. Aizdevumu garantijas | EM ERAF | 25882353 |  | 15955365.4 | 3136162.7714 | 85% | 22312236.8581 | 139.8% | 0 | 22312236.8581 | 139.8% | 8750176.2681 | 11941249.3481 | 0 | OK
19 | 3 | 3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi | EM ERAF | 8235294 | [5 empty] | n/a | 0 |  |  |  |  | 0 | OK
20 | 3 | 3.1.1.3. Biznesa enģeļi | EM ERAF | 12254724 | [5 empty] | n/a | 0 |  |  |  |  | 0 | OK
21 | 3 | 3.1.1.4. Mikrokredīti un starta aizdevumi | EM ERAF | 14117647 | [5 empty] | n/a | 0 |  |  |  |  | 0 | OK
17 | 3 | 3.1.1.5. Ražošanas telpas | EM ERAF | 29565515 |  | 7712947 | 1532852.3333 | 85% | 15214801.23 | 197.3% | 1044226.9518 | 16259028.1818 | 210.8% | 9703023.2318 | 11245612.6318 | 1044226.9518 | OK
15 | 3 | 3.1.1.6. Biznesa inkubatori | EM ERAF | 32823529 |  | 8657815 | 1701767.2497 | 85% | 3603255.83 | 41.62% | 0.0052941 | 3603255.8353 | 41.62% | -3755886.9147 | -2024323.9147 | 0.0052941 | OK
22 | 3 | 3.1.2.1. Riska kapitāls | EM ERAF | 70588236 |  | 22220807.4 | 4574643.1445 | 85% | 32546308.6007 | 146.5% | 0 | 32546308.6007 | 146.5% | 13658622.3107 | 18102783.7907 | 0 | OK
23 | 3 | 3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators | EM ERAF | 17647059 | [5 empty] | n/a | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | OK
16 | 3 | 3.2.1.1. Klasteru programma | EM ERAF | 7294119 |  | 1201009 | 378170.5609 | 85% | 2147480.1 | 178.8% | 139062.7434 | 2286542.8434 | 190.4% | 1265685.1934 | 1505886.9934 | 139062.7434 | OK
25 | 3 | 3.2.1.2. Starptautiskā konkurētspēja | EM ERAF | 60620418 |  | 10034796 | 3143014 | 85% | 32996595.12 | 328.8% | 0 | 32996595.12 | 328.8% | 24467018.52 | 26473977.72 | 0 | OK
24 | 3 | 3.3.1. Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai | VARAM ERAF | 75552110.3954 |  | 13886292.2 | 3599739.3893 | 85% | 23369815.04 | 168.3% | 4965141.6896 | 28334956.7296 | 204% | 16531608.3596 | 19308866.7996 | 4965141.6896 | OK
3.PV "MVK konkurētspēja" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [15 empty] | 0 | OK
26 | 3 | 3.4.1. Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība | TM ESF | 11169393 |  | 3672987 | 590386 | 85% | 3833123.86 | 104.4% | 194766.3282 | 4027890.1882 | 109.7% | 905851.2382 | 1640448.6382 | 194766.3282 | OK
27 | 3 | 3.4.2.1. Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | VK ESF | 8181615 |  | 3132164 | 453602 | 85% | 2973217.27 | 94.93% | 465249.9182 | 3438467.1882 | 109.8% | 776127.7882 | 1402560.5882 | 465249.9182 | OK
29 | 3 | 3.4.2.2. Sociālā dialoga veidošana | VK ESF | 1500000 |  | 207687 | 79286.1676 | 85% | 332596.59 | 160.1% | 44280.6335 | 376877.2235 | 181.5% | 200343.2735 | 241880.6735 | 44280.6335 | OK
28 | 3 | 3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | VK ESF | 400000 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
4.PV "Energoefektivitāte" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
31 | 4 | 4.2.1.1. Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | EM ERAF | 176471763 |  | 30007856 | 11926142 | 75% | 7750473.44 | 25.83% | 0 | 7750473.44 | 25.83% | -14755418.56 | -11754632.96 | 0 | OK
30 | 4 | 4.2.1.2. Valsts ēku energoefektivitāte | EM ERAF | 115127027 |  | 19412881 | 3192016 | 75% | 4505027.56 | 23.21% | 1208619.5988 | 5713647.1588 | 29.43% | -8846013.5912 | -6904725.4912 | 1208619.5988 | OK
33 | 4 | 4.2.2. Pašvaldību ēku energoefektivitāte | VARAM ERAF | 55289876.3508 |  | 3250551 | 1914863.8171 | 75% | 10998007.09 | 338.3% | 920475.662 | 11918482.752 | 366.7% | 9480569.502 | 9805624.602 | 920475.662 | OK
32 | 4 | 4.4.1. Elektrotransport- līdzekļu infrastruktūra | SM ERAF | 8344235 |  | 3490000 | 432614.8037 | 75% | 2864578.81 | 82.08% | 917345.59 | 3781924.4 | 108.4% | 1164424.4 | 1513424.4 | 917345.59 | OK
4.PV "Energoefektivitāte" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
37 | 4 | 4.1.1. Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte | EM KF | 85830850 |  | 5745006 | 2015156 | 75% | 15085352.02 | 262.6% | 599840.6133 | 15685192.6333 | 273% | 11376438.1333 | 11950938.7333 | 599840.6133 | OK
34 | 4 | 4.3.1. Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte | EM KF | 150000673 |  | 9387264 | 3290568 | 75% | 1412922.68 | 15.05% | 2512648.961 | 3925571.641 | 41.82% | -3114876.359 | -2176149.959 | 2512648.961 | OK
35 | 4 | 4.5.1.1. Tramvaji | SM KF | 112941177 |  | 16545781 | 5939202.9987 | 75% | 8916498.54 | 53.89% | 66908.35 | 8983406.89 | 54.29% | -3425928.86 | -1771350.76 | 66908.35 | OK
36 | 4 | 4.5.1.2. Videi draudzīgi autobusi | SM KF | 14725610 |  | 0 | 774371.1046 | 75% | 3068106.75 | n/a | 0 | 3068106.75 | n/a | 3068106.75 | 3068106.75 | 0 | OK
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
40 | 5 | 5.1.1. Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | VARAM ERAF | 34044477 |  | 6056264 | 2679997 | 75% | 2690365.44 | 44.42% | 530183.9482 | 3220549.3882 | 53.18% | -1321648.6118 | -716022.2118 | 530183.9482 | OK
39 | 5 | 5.1.2. Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās | ZM ERAF | 43390019 |  | 15186507 | 2249596.9461 | 75% | 11571675.45 | 76.2% | 390203.6324 | 11961879.0824 | 78.77% | 571998.8324 | 2090649.5324 | 390203.6324 | OK
42 | 5 | 5.4.1.1. Infrastruktūra Natura 2000 teritorijās | VARAM ERAF | 4000000 |  | 1964706 | 0 | 75% | 1428912.63 | 72.73% | 260811.2994 | 1689723.9294 | 86% | 216194.4294 | 412665.0294 | 260811.2994 | OK
43 | 5 | 5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | KM ERAF | 70717732.7361 |  | 8041664.4462 | 2146457 | 75% | 3225658.32 | 40.11% | 1650836.8242 | 4876495.1442 | 60.64% | -1154753.1904 | -350586.7458 | 1650836.8242 | OK
38 | 5 | 5.6.1. Rīgas revitalizācija | KM ERAF | 94567990 |  | 18913598 | 4902967.6858 | 75% | 15345942.87 | 81.14% | 336403.7841 | 15682346.6541 | 82.92% | 1497148.1541 | 3388507.9541 | 336403.7841 | OK
44 | 5 | 5.6.2. Degradēto teritoriju atjaunošana | VARAM ERAF | 282004866.8296 |  | 56868726.5538 | 14426860.0761 | 75% | 37134725.13 | 65.3% | 1008069.3881 | 38142794.5181 | 67.07% | -4508750.3973 | 1178122.2581 | 1008069.3881 | OK
41 | 5 | 5.6.3. Piesārņoto vietu sanācija | VARAM ERAF | 29257750 |  | 2926000 | 0 | 75% | 4479245.73 | 153.1% | 381008.3982 | 4860254.1282 | 166.1% | 2665754.1282 | 2958354.1282 | 381008.3982 | OK
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [15 empty] | 0 | OK
49 | 5 | 5.2.1.1. Atkritumu dalītā vākšana | VARAM KF | 423470 |  | 0 | 338911.1915 | 85% | 167381.7 | n/a | -38305.68 | 129076.02 | n/a | 129076.02 | 129076.02 | -38305.68 | Nav labi
46 | 5 | 5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde | VARAM KF | 54484011 |  | 3720862.9344 | 1642779 | 85% | 40598.48 | 1.091% | 0.0057143 | 40598.4857 | 1.091% | -3122135.0085 | -2377962.4216 | 0.0057143 | OK
47 | 5 | 5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija | VARAM KF | 10804999 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
45 | 5 | 5.3.1. Ūdenssaimniecība | VARAM KF | 139698189 |  | 28479654.5216 | 0 | 85% | 20313991.61 | 71.33% | 3504089.4902 | 23818081.1002 | 83.63% | -389625.2431 | 5306305.6612 | 3504089.4902 | OK
50 | 5 | 5.4.2.1. Biotopu un sugu kartēšana | VARAM KF | 9500000 |  | 1853242.6453 | 0 | 85% | 3656659.14 | 197.3% | -0.010588 | 3656659.1294 | 197.3% | 2081402.8809 | 2452051.41 | -0.010588 | Nav labi
51 | 5 | 5.4.2.2. Vides monitorings | VARAM KF | 16643483 |  | 1146778.8988 | 2289729 | 85% | 1143861.8 | 99.75% | 1314718.3647 | 2458580.1647 | 214.4% | 1483818.1008 | 1713173.8805 | 1314718.3647 | OK
48 | 5 | 5.4.3. Biotopu un sugu atjaunošana | VARAM KF | 9212619 |  | 0 | 7830726 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
6.PV "Transports" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
52 | 6 | 6.3.1. Reģionālo autoceļu pārbūve | SM ERAF | 277032428 |  | 72852630 | 14363011 | 75% | 164197488.5 | 225.4% | 17082866.8729 | 181280355.3729 | 248.8% | 126640882.8729 | 133926145.8729 | 17082866.8729 | OK
6.PV "Transports" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
55 | 6 | 6.1.1. Atbalsts lielo ostu attīstībai | SM KF | 105073678 |  | 33802200 | 5525477.0041 | 75% | 6976329.47 | 20.64% | 15394603.8908 | 22370933.3608 | 66.18% | -2980716.6392 | 399503.3608 | 15394603.8908 | OK
58 | 6 | 6.1.2. Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai | SM KF | 23049010 |  | 2000000 | 710524.4629 | 75% | 32450 | 1.623% | 423658.3913 | 456108.3913 | 22.81% | -1043891.6087 | -843891.6087 | 423658.3913 | OK
56 | 6 | 6.1.3.1. Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve | SM KF | 88364076 |  | 24085192 | 4646774.3627 | 75% | 9575540.18 | 39.76% | 768449.82 | 10343990 | 42.95% | -7719904 | -5311384.8 | 768449.82 | OK
59 | 6 | 6.1.3.2. Torņkalna multimodālais transporta mezgls | SM KF | 8345106 |  | 0 | 438842 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
57 | 6 | 6.1.4.1. Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 28235294 |  | 5170932 | 1484802.3639 | 75% | 0 | 0% | 513558.3 | 513558.3 | 9.932% | -3364640.7 | -2847547.5 | 513558.3 | OK
60 | 6 | 6.1.4.2. Lielo pilsētu integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 51570514 |  | 6554146 | 2778862.1694 | 75% | 11782480.35 | 179.8% | 2274466.6089 | 14056946.9589 | 214.5% | 9141337.4589 | 9796752.0589 | 2274466.6089 | OK
61 | 6 | 6.1.5. Galveno autoceļu pārbūve | SM KF | 256999769 |  | 197688520 | 13514767.5149 | 75% | 197848120.47 | 100.1% | 8230488.7888 | 206078609.2588 | 104.2% | 57812219.2588 | 77581071.2588 | 8230488.7888 | OK
53 | 6 | 6.2.1.1. Dzelzceļa elektrifikācija | SM KF | 407810998 |  | 0 | 28082986 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
54 | 6 | 6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūra | SM KF | 126221198 |  | 36847633 | 0 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45 | 0 | OK
7.PV "Nodarbinātība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [15 empty] | 0 | OK
69 | 7 | 7.1.1. Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | LM ESF | 96428049 |  | 43496163 | 4203913 | 85% | 46685818.8 | 107.3% | 0 | 46685818.8 | 107.3% | 9714080.25 | 18413312.85 | 0 | OK
67 | 7 | 7.1.2.1. EURES tīkla darbība Latvijā | LM ESF | 591250 |  | 256935 | 0 | 85% | 301882.83 | 117.5% | 18397.0288 | 320279.8588 | 124.7% | 101885.1088 | 153272.1088 | 18397.0288 | OK
68 | 7 | 7.1.2.2. Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 1400770 |  | 648614 | 0 | 85% | 908448.55 | 140.1% | 39557.7559 | 948006.3059 | 146.2% | 396684.4059 | 526407.2059 | 39557.7559 | OK
65 |  | 7.2.1.1. ESF Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM ESF | 208000 |  | 208000 | 0 | 85% | 192471.5 | 92.53% | 2291.5 | 194763 | 93.64% | 17963 | 59563 | 2291.5 | OK
64 |  | 7.2.1.2. ESF Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM ESF | 6812578 |  | 3308896 | 0 | 85% | 6786180.64 | 205.1% | 0 | 6786180.64 | 205.1% | 3973619.04 | 4635398.24 | 0 | OK
66 | 7 | 7.2.1.3. Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) pēc 2018.gada | LM ESF | 3258896 |  | 0 | 2770061 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
63 | 7 | 7.3.1. Darba drošības uzlabošana | LM ESF | 12643472 |  | 954835 | 0 | 85% | 730446.68 | 76.5% | 144110.8259 | 874557.5059 | 91.59% | 62947.7559 | 253914.7559 | 144110.8259 | OK
62 | 7 | 7.3.2. Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | LM ESF | 10596211 |  | 503251 | 0 | 85% | 307511.89 | 61.11% | 101402.6159 | 408914.5059 | 81.25% | -18848.8441 | 81801.3559 | 101402.6159 | OK
7.PV "Nodarbinātība" JNI - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [15 empty] | 0 | OK
71 | 7 | 7.2.1.1. JNI Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM JNI | 33769162 |  | 26050171.8767 | 0 | 85% | 34002727.1 | 130.5% | 1117239.2571 | 35119966.3571 | 134.8% | 12977320.2619 | 18187354.6373 | 1117239.2571 | OK
70 | 7 | 7.2.1.2. JNI Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM JNI | 29371641 |  | 22657840.1233 | 0 | 85% | 23852642.75 | 105.3% | 342256.963 | 24194899.713 | 106.8% | 4935735.6082 | 9467303.6329 | 342256.963 | OK
8.PV "Izglītība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85% | [15 empty] | 0 | OK
73 | 8 | 8.1.1. Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 44641656 |  | 11160414 | 2314490 | 85% | 7775204.18 | 69.67% | 0 | 7775204.18 | 69.67% | -1711147.72 | 520935.08 | 0 | OK
75 | 8 | 8.1.2. Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 168136850.1436 |  | 32373977 | 8470217 | 85% | 34455195.63 | 106.4% | 0 | 34455195.63 | 106.4% | 6937315.18 | 13412110.58 | 0 | OK
72 | 8 | 8.1.3. Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 104224880 |  | 33454181 | 5404059.7 | 85% | 16489443.06 | 49.29% | 1501752.7282 | 17991195.7882 | 53.78% | -10444858.0618 | -3754021.8618 | 1501752.7282 | OK
74 | 8 | 8.1.4. Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 14185198 |  | 3546300 | 735445 | 85% | 3070741.4 | 86.59% | 192518.6588 | 3263260.0588 | 92.02% | 248905.0588 | 958165.0588 | 192518.6588 | OK
8.PV "Izglītība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
86 | 8 | 8.2.1. Studiju programmu fragmentācijas samazināšana | IZM ESF | 10815000 |  | 306783.0803 | 571654 | 75% | 3560.7 | 1.161% | 20647.8647 | 24208.5647 | 7.891% | -205878.7456 | -175200.4375 | 20647.8647 | OK
84 | 8 | 8.2.2. Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana | IZM ESF | 34340686 |  | 613566.1607 | 1815162 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | 0 | OK
81 | 8 | 8.2.3. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās | IZM ESF | 20000000 |  | 876523.0867 | 1136067 | 75% | 1910.86 | 0.218% | 0 | 1910.86 | 0.218% | -655481.455 | -567829.1464 | 0 | OK
85 | 8 | 8.2.4. Atbalsts EQAR aģentūrai | IZM ESF | 1500000 |  | 1051827.704 | 0 | 75% | 777002.01 | 73.87% | 0 | 777002.01 | 73.87% | -11868.768 | 93314.0024 | 0 | OK
92 | 8 | 8.3.1.1. Kompetenču pieejas satura aprobācija | IZM ESF | 13960884 |  | 5090334 | 0 | 75% | 5809274.51 | 114.1% | 0.0076471 | 5809274.5176 | 114.1% | 1991524.0176 | 2500557.4176 | 0.0076471 | OK
82 | 8 | 8.3.1.2. Digitālo, metodisko līdzekļu izstrāde | IZM ESF | 4221188 |  | 593149.3084 | 961286 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | 0 | OK
88 | 8 | 8.3.2.1. Izglītojamo talantu attīstība | IZM ESF | 3287350 |  | 864430.5742 | 0 | 75% | 1047860.76 | 121.2% | 45494.3694 | 1093355.1294 | 126.5% | 445032.1988 | 531475.2562 | 45494.3694 | OK
87 | 8 | 8.3.2.2. Individuālo kompetenču attīstība | IZM ESF | 34345390 |  | 3079923.316 | 1989172 | 75% | 4264320.62 | 138.5% | 777495.2153 | 5041815.8353 | 163.7% | 2731873.3483 | 3039865.6799 | 777495.2153 | OK
77 | 8 | 8.3.3. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | IZM ESF | 9000000 |  | 0 | 0 | 75% | 2295433.57 | n/a | 513491.3947 | 2808924.9647 | n/a | 2808924.9647 | 2808924.9647 | 513491.3947 | OK
79 | 8 | 8.3.4. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | IZM ESF | 39812376 |  | 5234469.6545 | 2580099 | 75% | 2188894.64 | 41.82% | 347166.3835 | 2536061.0235 | 48.45% | -1389791.2173 | -866344.2519 | 347166.3835 | OK
83 | 8 | 8.3.5. Karjeras pieejas uzlabošana | IZM ESF | 23080688 |  | 6069226.4161 | 1219986 | 75% | 4797949.22 | 79.05% | 1798896.3094 | 6596845.5294 | 108.7% | 2044925.7174 | 2651848.359 | 1798896.3094 | OK
91 | 8 | 8.3.6.1. Starptautiskie un nacionālie pētījumi | IZM ESF | 6250000 |  | 1227132.3214 | 0 | 75% | 1644595.07 | 134% | 214643.7418 | 1859238.8118 | 151.5% | 938889.5707 | 1061602.8029 | 214643.7418 | OK
89 | 8 | 8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | IZM ESF | 4814359 |  | 148312.0889 | 584973 | 75% | 25520.26 | 17.21% | 1378.2812 | 26898.5412 | 18.14% | -84335.5255 | -69504.3166 | 1378.2812 | OK
76 | 8 | 8.4.1. Mūžizglītība | IZM ESF | 27034565 |  | 2644848 | 1428978.6075 | 75% | 1191370.2 | 45.04% | 687583.6118 | 1878953.8118 | 71.04% | -104682.1882 | 159802.6118 | 687583.6118 | OK
78 | 8 | 8.5.1. Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses | IZM ESF | 21937153 |  | 3109508 | 1159542.3341 | 75% | 985714.44 | 31.7% | 0 | 985714.44 | 31.7% | -1346416.56 | -1035465.76 | 0 | OK
80 | 8 | 8.5.2. Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām | IZM ESF | 12936510 |  | 5102617.7926 | 683791.1173 | 75% | 2758992.14 | 54.07% | 0.012941 | 2758992.1529 | 54.07% | -1067971.1915 | -557709.4123 | 0.012941 | OK
90 | 8 | 8.5.3. Profesionālās izglītības pārvaldība | IZM ESF | 6490095 |  | 853307.4962 | 343049.9346 | 75% | 1385830.09 | 162.4% | 260530.2276 | 1646360.3176 | 192.9% | 1006379.6955 | 1091710.4451 | 260530.2276 | OK
9.PV "Sociālā iekļaušana" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
94 | 9 | 9.3.1.1. Infrastruktūra deinstitucionali- zācijai | LM ERAF | 44441978 |  | 0 | 2515517 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | OK
95 | 9 | 9.3.1.2. Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidei | LM ERAF | 4077075 |  | 0 | 0 | 75% | 9394.15 | n/a | 0.0029412 | 9394.1529 | n/a | 9394.1529 | 9394.1529 | 0.0029412 | OK
93 | 9 | 9.3.2. Veselības aprūpes infrastruktūra | VM ERAF | 194364718 |  | 7796118 | 9279588 | 75% | 11101089.98 | 142.4% | 2149247.5494 | 13250337.5294 | 170% | 7403249.0294 | 8182860.8294 | 2149247.5494 | OK
9.PV "Sociālā iekļaušana" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75% | [15 empty] | 0 | OK
114 | 9 | 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | LM ESF | 37218825 |  | 14870313 | 1186027.0906 | 75% | 20424896.65 | 137.4% | 78870.4145 | 20503767.0645 | 137.9% | 9351032.3145 | 10838063.6145 | 78870.4145 | OK
100 | 9 | 9.1.1.2. Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | LM ESF | 32030112 |  | 10390587 | 0 | 75% | 8787373.48 | 84.57% | 692728.0729 | 9480101.5529 | 91.24% | 1687161.3029 | 2726220.0029 | 692728.0729 | OK
97 | 9 | 9.1.1.3. Sociālā uzņēmējdarbība | LM ESF | 19920206 |  | 1114247 | 4250000 | 75% | 902816.73 | 81.02% | 610619.9406 | 1513436.6706 | 135.8% | 677751.4206 | 789176.1206 | 610619.9406 | OK
112 | 9 | 9.1.2. Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā | TM ESF | 5175000 |  | 469779 | 273537 | 75% | 469223.94 | 99.88% | 272242.8835 | 741466.8235 | 157.8% | 389132.5735 | 436110.4735 | 272242.8835 | OK
106 | 9 | 9.1.3. Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | TM ESF | 4232693 |  | 1411759 | 223729 | 75% | 728709.36 | 51.62% | 180188.4282 | 908897.7882 | 64.38% | -149921.4618 | -8745.5618 | 180188.4282 | OK
110 | 9 | 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija | LM ESF | 1252128 |  | 545837 | 0 | 75% | 593136.16 | 108.7% | 127620.5929 | 720756.7529 | 132% | 311379.0029 | 365962.7029 | 127620.5929 | OK
107 | 9 | 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | LM ESF | 1323271 |  | 156573 | 0 | 75% | 155790.31 | 99.5% | -0.0041176 | 155790.3059 | 99.5% | 38360.5559 | 54017.8559 | -0.0041176 | Nav labi
109 | 9 | 9.1.4.3. Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 318055 |  | 95417 | 0 | 75% | 133513.73 | 139.9% | 31873.2347 | 165386.9647 | 173.3% | 93824.2147 | 103365.9147 | 31873.2347 | OK
103 | 9 | 9.1.4.4. Diskriminācijas novēršana | LM ESF | 6813045 |  | 1131332 | 0 | 75% | 940376.31 | 83.12% | 203281.1018 | 1143657.4118 | 101.1% | 295158.4118 | 408291.6118 | 203281.1018 | OK
104 | 9 | 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība | LM ESF | 8526615 |  | 1181353 | 0 | 75% | 1088778.64 | 92.16% | -0.0047059 | 1088778.6353 | 92.16% | 202763.8853 | 320899.1853 | -0.0047059 | Nav labi
111 | 9 | 9.2.1.2. Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | LM ESF | 1079960 |  | 269990 | 0 | 75% | 431543.79 | 159.8% | -0.0017647 | 431543.7882 | 159.8% | 229051.2882 | 256050.2882 | -0.0017647 | Nav labi
113 | 9 | 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem | LM ESF | 2347738 |  | 586934 | 0 | 75% | 985346.59 | 167.9% | 120517.5159 | 1105864.1059 | 188.4% | 665663.6059 | 724357.0059 | 120517.5159 | OK
96 | 9 | 9.2.2.1. Deinstitucionali- zācija | LM ESF | 47209260 |  | 4031880 | 3167387 | 75% | 3523318.15 | 87.39% | 270705.9441 | 3794024.0941 | 94.1% | 770114.0941 | 1173302.0941 | 270705.9441 | OK
108 | 9 | 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide | LM ESF | 4727073 |  | 350658 | 0 | 75% | 645813.26 | 184.2% | 224737.5635 | 870550.8235 | 248.3% | 607557.3235 | 642623.1235 | 224737.5635 | OK
102 | 9 | 9.2.3. Veselības tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma | VM ESF | 4609777 |  | 1324950 | 0 | 75% | 1769262 | 133.5% | 33206.7765 | 1802468.7765 | 136% | 808756.2765 | 941251.2765 | 33206.7765 | OK
101 | 9 | 9.2.4.1. Kompleksā veselības veicināšana un slimību profilakse | VM ESF | 16692798 |  | 2851654 | 0 | 75% | 539779.45 | 18.93% | 238438.0559 | 778217.5059 | 27.29% | -1360522.9941 | -1075357.5941 | 238438.0559 | OK
99 | 9 | 9.2.4.2. Veselības veicināšana un slimību profilakse pašvaldībās | VM ESF | 38692398 |  | 3882114 | 4900999 | 75% | 5339990.14 | 137.6% | 1528829.8247 | 6868819.9647 | 176.9% | 3957234.4647 | 4345445.8647 | 1528829.8247 | OK
105 | 9 | 9.2.5. Ārstu un māsu piesaiste darbam reģioniem | VM ESF | 9960103 |  | 1124950 | 0 | 75% | 56915.08 | 5.059% | 491290.2729 | 548205.3529 | 48.73% | -295507.1471 | -183012.1471 | 491290.2729 | OK
98 | 9 | 9.2.6. Ārstniecības personu tālākizglītība | VM ESF | 22765950 |  | 2124950 | 0 | 75% | 144676.38 | 6.808% | 247458.9847 | 392135.3647 | 18.45% | -1201577.1353 | -989082.1353 | 247458.9847 | OK
Tehniskā palīdzība
115 | 10,11,12 | Tehniskā palīdzība | FM TP | 119195650.5882
[1] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai

## SI_2018_izpilde_PV_Fonds (hidden)
Snieguma ietvara (SI) finanšu rādītāja izpildes 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā, sertificētie (deklarētie) izdevumi visi finansējuma avoti, euro. Salīdzinājums starp (VI)/CFLA prognozēm 11.07.2018. un 24.08.2018. prognozi, ņemot vērā jūlija faktiskās izpildes ietekmi uz 11.07.2018. prognozi. Vienlaikus ņemot vērā EK 16.06.2018. vadlīnijās par snieguma ietvara izvērtēšanu minēto labvēlīgāko pieeju aprēķiniem - snieguma ietvarā var iekļaut visus FS līdz 31.12.2018. radušos izdevumus, ja tie tiek deklarēti EK līdz 30.06.2019.
24.08.2018.
PV numurs un nosaukums | PV numurs | Atbildīgā iestāde | Fonds | SI 2018.gada mērķis atbilstoši DP 3. grozījumiem | Rezerve, M, EUR | Riska robeža=minimālais mērķis (rezerves zaudēšanai), % [1] | 11.07.2018. izpildes prognoze |  |  |  | 24.08.2018. izpildes prognoze, ņemot vērā jūlija faktiskās izpildes ietekmi uz 11.07.2018. prognozi |  |  |  | Starpība
[7 empty] | M, EUR | % no DP 3.groz. | Trūkst līdz riska robežai, EUR (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% robežai, EUR (maksājumu apturēšana) | M, EUR | % no DP 3.groz. | Trūkst līdz riska robežai, EUR (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% robežai, EUR (maksājumu apturēšana) | M, EUR | % no DP 3.groz.
1 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/3 | 8=6-(3*5) | 9=6-(3*65%) | 10 | 11=10/3 | 12=10-(3*5) | 13=10-(3*65%) | 14=10-6 | 15=11-7
Kopā |  | 4: 261612718; 5: -; M, EUR 6: 1146407935.9831 |  |  |  | 1150931619.2604 |  |  |  | 4523683.2773
1.Pētniecība un inovācijas | 1. | ERAF |  | 83094259 | 28516478 | 75% | 93753197.8362 | 112.8% | 31432503.5862 | 39741929.4862 | 97949403.1624 | 117.9% | 35628708.9124 | 43938134.8124 | 4196205.3263 | 5.05%
| 1. | IZM | ERAF | 49587031.4513 | 16712415 |  | 54744106.3243 | 110.4% |  |  | 58087106.0389 | 117.1% |  |  | 3342999.7146 | 6.742%
| 1. | EM | ERAF | 33507227.5487 | 17542851 |  | 39009091.5119 | 116.4% |  |  | 39862297.1235 | 119% |  |  | 853205.6116 | 2.546%
2.IKT | 2. | ERAF |  | 23975988 | 10538992 | 75% | 24185311.9063 | 100.9% | 6203320.9063 | 8600919.7063 | 24495516.8622 | 102.2% | 6513525.8622 | 8911124.6622 | 310204.9559 | 1.294%
| 2. | SM | ERAF | 8821904 | 2682212 |  | 5027268.7357 | 56.99% |  |  | 5027268.7357 | 56.99% |  |  | 0 | 0%
| 2. | VARAM | ERAF | 15154084 | 7856789 |  | 19158043.1706 | 126.4% |  |  | 19468248.1265 | 128.5% |  |  | 310204.9559 | 2.047%
3.MVK konkurētspēja | 3. | ERAF |  | 79669032 | 18066260 | 85% | 117640456.7457 | 147.7% | 49921779.5457 | 65855585.9457 | 115826912.1307 | 145.4% | 48108234.9307 | 64042041.3307 | -1813544.615 | -2.276%
| 3. | EM | ERAF | 65782739.8 | 14466610 |  | 91681359.205 | 139.4% |  |  | 89633767.6142 | 136.3% |  |  | -2047591.5908 | -3.113%
| 3. | VARAM | ERAF | 13886291.8219 | 3599739 |  | 25959097.5407 | 186.9% |  |  | 26193144.5165 | 188.6% |  |  | 234046.9757 | 1.685%
| 3. | ESF |  | 7012838 | 1123274 | 85% | 7210831.6099 | 102.8% | 1249919.3099 | 2652486.9099 | 6979346.0034 | 99.52% | 1018433.7034 | 2421001.3034 | -231485.6064 | -3.301%
| 3. | TM | ESF | 3685902.447 | 590386 |  | 3470603.7059 | 94.16% |  |  | 3202924.0169 | 86.9% |  |  | -267679.689 | -7.262%
| 3. | VK | ESF | 3326935.553 | 532888 |  | 3740227.904 | 112.4% |  |  | 3776421.9865 | 113.5% |  |  | 36194.0826 | 1.088%
4.Energoefektivitāte | 4. | ERAF |  | 74174925 | 17465636 | 75% | 46812514.2833 | 63.11% | -8818679.4667 | -1401186.9667 | 51109469.9562 | 68.9% | -4521723.7938 | 2895768.7062 | 4296955.6729 | 5.793%
| 4. | EM | ERAF | 55911439 | 15118157 |  | 30349980.9783 | 54.28% |  |  | 31830313.1624 | 56.93% |  |  | 1480332.1841 | 2.648%
| 4. | VARAM | ERAF | 14773486 | 1914864 |  | 13266638.7553 | 89.8% |  |  | 14633486.8084 | 99.05% |  |  | 1366848.0532 | 9.252%
| 4. | SM | ERAF | 3490000 | 432615 |  | 3195894.5497 | 91.57% |  |  | 4645669.9854 | 133.1% |  |  | 1449775.4357 | 41.54%
| 4. | KF |  | 31678051 | 12018614 | 75% | 35218627.3721 | 111.2% | 11460089.1221 | 14627894.2221 | 36376121.0601 | 114.8% | 12617582.8101 | 15785387.9101 | 1157493.6881 | 3.654%
| 4. | EM | KF | 13982754.1182 | 5305997 |  | 21142569.2564 | 151.2% |  |  | 21172470.4827 | 151.4% |  |  | 29901.2262 | 0.2138%
| 4. | SM | KF | 17695296.8818 | 6713574 |  | 14076058.1156 | 79.55% |  |  | 15203650.5775 | 85.92% |  |  | 1127592.4618 | 6.372%
5.Vide un teritoriālā attīstība | 5. | ERAF |  | 109957466 | 26405879 | 75% | 82815906.8222 | 75.32% | 347807.3222 | 11343553.9222 | 85803093.3571 | 78.03% | 3334993.8571 | 14330740.4571 | 2987186.5348 | 2.717%
| 5. | VARAM | ERAF | 71235150.1872 | 16191928 |  | 48056799.1504 | 67.46% |  |  | 50600327.8082 | 71.03% |  |  | 2543528.6578 | 3.571%
| 5. | ZM | ERAF | 9367610.1337 | 2249597 |  | 12753471.1154 | 136.1% |  |  | 13306409.4682 | 142% |  |  | 552938.3528 | 5.903%
| 5. | KM | ERAF | 29354705.6791 | 7049425 |  | 22005636.5564 | 74.96% |  |  | 21896356.0806 | 74.59% |  |  | -109280.4758 | -0.3723%
| 5. | KF |  | 46013028 | 11763234 | 85% | 28321248.0105 | 61.55% | -10789825.7895 | -1587220.1895 | 28296915.3473 | 61.5% | -10814158.4527 | -1611552.8527 | -24332.6632 | -0.05288%
| 5. | VARAM | KF | 46013028 | 12678163 |  | 28321248.0105 | 61.55% |  |  | 28296915.3473 | 61.5% |  |  | -24332.6632 | -0.05288%
6.Transports | 6. | ERAF |  | 72852630 | 14363011 | 75% | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304 | 181367299.4397 | 249% | 126727826.9397 | 134013089.9397 | 2739050.4093 | 3.76%
| 6. | SM | ERAF | 72852630 | 14363011 |  | 178628249.0304 | 245.2% |  |  | 181367299.4397 | 249% |  |  | 2739050.4093 | 3.76%
| 6. | KF |  | 306148623 | 57183034 | 75% | 272356963.8477 | 88.96% | 42745496.5977 | 73360358.8977 | 267112258.842 | 87.25% | 37500791.592 | 68115653.892 | -5244705.0057 | -1.713%
| 6. | SM | KF | 306148623 | 57183036 |  | 272356963.8477 | 88.96% |  |  | 267112258.842 | 87.25% |  |  | -5244705.0057 | -1.713%
7.Nodarbinātība | 7. | ESF |  | 49376694 | 6973974 | 85% | 57831931.1129 | 117.1% | 15861741.2129 | 25737080.0129 | 57587111.3521 | 116.6% | 15616921.4521 | 25492260.2521 | -244819.7608 | -0.4958%
| 7. | LM | ESF | 49376694 | 6973974 |  | 57831931.1129 | 117.1% |  |  | 57587111.3521 | 116.6% |  |  | -244819.7608 | -0.4958%
| 7. | ESF/JNI [3] |  | 48708012 | n/a | 85% | 54644426.6661 | 112.2% | 13242616.4661 | 22984218.8661 | 55044494.8334 | 113% | 13642684.6334 | 23384287.0334 | 400068.1673 | 0.8214%
| 7. | LM | ESF/JNI | 48708012 | n/a |  | 54644426.6661 | 112.2% |  |  | 55044494.8334 | 113% |  |  | 400068.1673 | 0.8214%
8.Izglītība | 8. | ERAF |  | 80534872 | 16923788 | 85% | 52712614.3844 | 65.45% | -15742026.8156 | 364947.5844 | 53336279.8717 | 66.23% | -15118361.3283 | 988613.0717 | 623665.4872 | 0.7744%
| 8. | IZM | ERAF | 80534872 | 16924212 |  | 52712614.3844 | 65.45% |  |  | 53336279.8717 | 66.23% |  |  | 623665.4872 | 0.7744%
| 8. | ESF |  | 36865959 | 14473761 | 75% | 31783514.0619 | 86.21% | 4134044.8119 | 7820640.7119 | 30742604.7702 | 83.39% | 3093135.5202 | 6779731.4202 | -1040909.2917 | -2.823%
| 8. | IZM | ESF | 36865959 | 14474129 |  | 31783514.0619 | 86.21% |  |  | 30742604.7702 | 83.39% |  |  | -1040909.2917 | -2.823%
9.Sociālā iekļaušana | 9. | ERAF |  | 7796118 | 11795104 | 75% | 15333300.4936 | 196.7% | 9486211.9936 | 10265823.7936 | 12911652.7166 | 165.6% | 7064564.2166 | 7844176.0166 | -2421647.777 | -31.06%
| 9. | LM | ERAF | 0 | 2515517 |  | 12678.9557 | 0% |  |  | 12678.9557 | 0% |  |  | 0 | 0%
| 9. | VM | ERAF | 7796118 | 9279588 |  | 15320621.5379 | 196.5% |  |  | 12898973.7609 | 165.5% |  |  | -2421647.777 | -31.06%
| 9. | ESF |  | 47915277 | 14001679 | 75% | 47158841.7999 | 98.42% | 11222384.0499 | 16013911.7499 | 45993139.5553 | 95.99% | 10056681.8053 | 14848209.5053 | -1165702.2446 | -2.433%
| 9. | LM | ESF | 34725121 | 8603414 |  | 34374512.404 | 98.99% |  |  | 34481327.5052 | 99.3% |  |  | 106815.1012 | 0.3076%
| 9. | TM | ESF | 1881538 | 497266 |  | 1444280.1627 | 76.76% |  |  | 1444280.1627 | 76.76% |  |  | 0 | 0%
| 9. | VM | ESF | 11308618 | 4900999 |  | 11340049.2332 | 100.3% |  |  | 10067531.8874 | 89.03% |  |  | -1272517.3458 | -11.25%
[1] Gadījumā, ja Pvsnieguma ietvara fonda līmenī ir divi rādītāji, tad snieguma rezervi var tikt zaudēta, ja kaut viens rādītājs nesasniedz 85%, bet, ja rādītāju ir 3 vai vairāk, tad rezerve var tikt zaudēta, ja vismaz viens rādītājs nesasniedz 75% vai 2 rādītāji - 85%.

## Sn.ietv.4PV_ERAF_10072018 (hidden)
Snieguma ietvara finanšu rādītāja izpildes prognoze 4.Prioritārajā virzienā "Energoefektivitāte" ERAF SAM/SAMP dalījumā
10.07.2018.
N.p.k. | Prioritārais virziens | Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 1.Atbildīgā iestāde [1]; 2.Fonds | Prioritārais virziens / Finansējums kopā, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Prioritārais virziens (PV) | Snieguma ietvara mērķis, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Snieguma rezerve, ES fondu daļa, milj. EUR | Riska robeža=minimālais mērķis (rezerves zaudēšanai), % | Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā izpilde 2018.gadā (visi finansējuma avoti), milj. EUR | [7 empty] | Iemesli progresa problēmām - ministru sarunas tēmas izceltas - Jautājums, kā EM vai FM un CFLA varam palīdzēt uzlabot ieviešanas progresu, atrisināt kādas problēmas?
[9 empty] | Piesardzīgā/reālistiskā prognoze |  |  |  | Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā
[9 empty] | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana) | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana)
|  |  |  | 1.PV ERAF | 1.PV ERAF | 83094259 | 34255265.872 | 75% | 93753197.8362 | 112.8% | 31432503.5862 | 39741929.4862 | 114405845.8715 | 137.7% | 52085151.6215 | 60394577.5215
|  |  |  | 2.PV ERAF | 2.PV ERAF | 23975988 | 10538992.0773 | 75% | 24185311.9063 | 100.9% | 6203320.9063 | 8600919.7063 | 24186961.5799 | 100.9% | 6204970.5799 | 8602569.3799
|  |  |  | 3.PV ERAF | 3.PV ERAF | 79669032 | 18066349.4492 | 85% | 117640456.7457 | 147.7% | 49921779.5457 | 65855585.9457 | 127789529.4346 | 160.4% | 60070852.2346 | 76004658.6346
|  |  |  | 3.PV ESF | 3.PV ESF | 7012838 | 1123274.1676 | 85% | 7255831.6284 | 103.5% | 1294919.3284 | 2697486.9284 | 7255831.6284 | 103.5% | 1294919.3284 | 2697486.9284
|  |  |  | 4.PV ERAF | 4.PV ERAF | 74174925 | 17465636.6208 | 75% | 46812514.2833 | 63.11% | -8818679.4667 | -1401186.9667 | 55986282.5493 | 75.48% | 355088.7993 | 7772581.2993
|  |  |  | 4.PV KF | 4.PV KF | 31678051 | 12019298.1033 | 75% | 36346282.3163 | 114.7% | 12587744.0663 | 15755549.1663 | 36384688.1709 | 114.9% | 12626149.9209 | 15793955.0209
|  |  |  | 5.PV ERAF | 5.PV ERAF | 109957466 | 26405878.7079 | 75% | 82815906.8222 | 75.32% | 347807.3222 | 11343553.9222 | 97586954.4855 | 88.75% | 15118854.9855 | 26114601.5855
|  |  |  | 5.PV KF | 5.PV KF | 46013028 | 12102145.1915 | 85% | 28321248.0105 | 61.55% | -10789825.7895 | -1587220.1895 | 46086084.7278 | 100.2% | 6975010.9278 | 16177616.5278
|  |  |  | 6.PV ERAF | 6.PV ERAF | 72852630 | 14363011 | 75% | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304 | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304
|  |  |  | 6.PV KF | 6.PV KF | 306148623 | 57183035.8778 | 75% | 272356963.8477 | 88.96% | 42745496.5977 | 73360358.8977 | 272356963.8477 | 88.96% | 42745496.5977 | 73360358.8977
|  |  |  | 7.PV ESF | 7.PV ESF | 49376694 | 6973974 | 85% | 57831931.1129 | 117.1% | 15861741.2129 | 25737080.0129 | 57831931.1129 | 117.1% | 15861741.2129 | 25737080.0129
|  |  |  | 7.PV JNI | 7.PV JNI | 48708012 | 0 | 85% | 55075034.1326 | 113.1% | 13673223.9326 | 23414826.3326 | 55075034.1326 | 113.1% | 13673223.9326 | 23414826.3326
|  |  |  | 8.PV ERAF | 8.PV ERAF | 80534872 | 16924211.7 | 85% | 52712614.3844 | 65.45% | -15742026.8156 | 364947.5844 | 74624030.2238 | 92.66% | 6169389.0238 | 22276363.4238
|  |  |  | 8.PV ESF | 8.PV ESF | 36865959 | 14473760.9935 | 75% | 31783514.0619 | 86.21% | 4134044.8119 | 7820640.7119 | 39555905.8516 | 107.3% | 11906436.6016 | 15593032.5016
|  |  |  | 9.PV ERAF | 9.PV ERAF | 7796118 | 11795105 | 75% | 15333300.4936 | 196.7% | 9486211.9936 | 10265823.7936 | 15333300.4936 | 196.7% | 9486211.9936 | 10265823.7936
|  |  |  | 9.PV ESF | 9.PV ESF | 47915277 | 14001679.0906 | 75% | 47158841.7999 | 98.42% | 11222384.0499 | 16013911.7499 | 47158841.7999 | 98.42% | 11222384.0499 | 16013911.7499
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.PV "Pētniecība un inovācijas" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
9 | 1 | 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi | IZM ERAF | 76512873 |  | 11617160 | 0 | 75% | 20544561.6898 | 176.8% | 11831691.6898 | 12993407.6898 | 21492043.6215 | 185% | 12779173.6215 | 13940889.6215
1 | 1 | 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecība | IZM ERAF | 64029231 |  | 9721734 | 0 | 75% | 2913964.3246 | 29.97% | -4377336.1754 | -3405162.7754 | 3167315.1882 | 32.58% | -4123985.3118 | -3151811.9118 | >Pētniecības pieteikuma atlases kārtas novēlotu izsludināšana, >1. atlases kārtas pētniecības pieteikumu vēlāka īstenošanas uzsākšana (sakarā ar to, ka tika atlikta līgumu slēgšana un bija neskaidrības ar projekta ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem, kas uz doto brīdi ir atrisinātas).
2 | 1 | 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem | IZM ERAF | 34000000 |  | 5116765 | 9049303 | 75% | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | >Atlases izsludināšanas termiņš Atlases dokumentācijas saskaņošanas laikā IZM kā Atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu projektu iesniegumu atlasi izsludināt 2018.gada jūnijā, nosakot PI iesniegšanas termiņu 2018.gada septembra beigās. Atlase izsludināta 21.06.2018. atlases termiņš - 01.10.2018., projekta iesniegumu vērtēšanas prognozētais laiks līdz 01.01.2019.Ņemot vērā iepriekšminēto 2018.gadā nav iespējama līgumu par projekta īstenošanu slēgšana un izdevumu attiecināšana.
8 | 1 | 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstība | IZM ERAF | 122252616 |  | 17499122 | 0 | 75% | 30569773.267 | 174.7% | 17445431.767 | 19195343.967 | 35149476.475 | 200.9% | 22025134.975 | 23775047.175
4 | 1 | 1.1.1.5. Starptautiskā sadarbība P&I | IZM ERAF | 32552786 |  | 4809228 | 7663112 | 75% | 715807.0429 | 14.88% | -2891113.9571 | -2410191.1571 | 754807.04 | 15.69% | -2852113.96 | -2371191.16 | >Projektu ieviešanas uzsākšanas laiks Projektu īstenošana uzsākta tikai 2018.gadā, kā arī finansiāli ietilpīgāko projekta darbību, piemēram, gala saņēmēju Eiropas Pētniecības telpas izveides (ERA-Net) projektu administrēšana, īstenošana lielākoties paredzēta, sākot ar 2018.gada nogali un 2019.gadu.
10 | 1 | 1.2.1.1. Kompetences centri | EM ERAF | 81614203 |  | 13643805 | 0 | 75% | 21893636.6288 | 160.5% | 11660782.8788 | 13025163.3788 | 34182275.5236 | 250.5% | 23949421.7736 | 25313802.2736
3 | 1 | 1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses sistēma | EM ERAF | 42352941 |  | 6352941 | 17250001 | 75% | 3007534.9294 | 47.34% | -1757170.8206 | -1121876.7206 | 3007534.9294 | 47.34% | -1757170.8206 | -1121876.7206 | >Jau 2017.gadā tika identificēti vairāki faktori, kas kavē komersantus pieteikties inovāciju vaučeru atbalstam. Kā galvenais ir jāmin MK Nr.692 noteiktais nosacījums, ka LIAA ir jānodrošina komersantiem nepieciešamais ārpakalpojums, veicot iepirkumu - kas ir problēma. Lai gan konsultācijas tiek sniegtas regulāri un komersantiem ir interese par šo atbalstu, šobrīd ir iesniegti 15 projekta pieteikumi un noslēgti 10 atbalsta līgumi. Ir arī uzklausīts komersantu viedoklis par esošo atbalstu, apzinātas vēl to papildus vajadzības, kas saistītas ar jaunu produktu izstrādi un komersanta attīstību. >Veiktie uzlabojumi rādītāju sasniegšanai - pieņemti MK Nr.692 grozījumi, kuri paredz jaunu atbalstāmo darbību, jaunu uzņēmumu dalību izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs. >Šobrīd saskaņošana ir MK noteikumu Nr.692 kārtējie grozījumi, lai uzlabotu vaučeru programmas nosacījumus un pieprasījumu pēc vaučeriem.
11 | 1 | 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana | EM ERAF | 142117362 |  | 9000000 | 0 | 75% | 7706018 | 85.62% | 956018 | 1856018 | 7706018 | 85.62% | 956018 | 1856018
7 | 1 | 1.2.2.1. Nodarbināto apmācības | EM ERAF | 21176470 |  | 3736236 | 0 | 75% | 4720511.1536 | 126.3% | 1918334.1536 | 2291957.7536 | 6798841.6545 | 182% | 3996664.6545 | 4370288.2545
5 | 1 | 1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma | EM ERAF | 5648462 |  | 847269 | 292849.872 | 75% | 1077658.3571 | 127.2% | 442206.6071 | 526933.5071 | 1077658.2 | 127.2% | 442206.45 | 526933.35
6 | 1 | 1.2.2.3. IKT un netehnoloģiskām apmācības | EM ERAF | 8127343 |  | 749999 | 0 | 75% | 603732.443 | 80.5% | 41233.193 | 116233.093 | 1069875.2391 | 142.7% | 507375.9891 | 582375.8891
2.PV "IKT" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
12 | 2 | 2.1.1. Platjoslas infrastruktūras attīstība | SM ERAF | 51734253 |  | 8821904 | 2682212 | 75% | 5027268.7357 | 56.99% | -1589159.2643 | -706968.8643 | 5027268.7357 | 56.99% | -1589159.2643 | -706968.8643
14 | 2 | 2.2.1.1. Ieguldījumi IKT | VARAM ERAF | 139640840 |  | 13754084 | 7130936.6606 | 75% | 16728035.1706 | 121.6% | 6412472.1706 | 7787880.5706 | 16729684.8441 | 121.6% | 6414121.8441 | 7789530.2441
13 | 2 | 2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija | VARAM ERAF | 11900000 |  | 1400000 | 725843.4167 | 75% | 2430008 | 173.6% | 1380008 | 1520008 | 2430008 | 173.6% | 1380008 | 1520008
3.PV "MVK konkurētspēja" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
18 | 3 | 3.1.1.1. Aizdevumu garantijas | EM ERAF | 25882353 |  | 15955365.4 | 3136162.7714 | 85% | 18965996.172 | 118.9% | 5403935.582 | 8595008.662 | 18965996.172 | 118.9% | 5403935.582 | 8595008.662
19 | 3 | 3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi | EM ERAF | 8235294
20 | 3 | 3.1.1.3. Biznesa enģeļi | EM ERAF | 12254724
21 | 3 | 3.1.1.4. Mikrokredīti un starta aizdevumi | EM ERAF | 14117647
17 | 3 | 3.1.1.5. Ražošanas telpas | EM ERAF | 29565515 |  | 7712947 | 1532852.3333 | 85% | 9311063.9649 | 120.7% | 2755059.0149 | 4297648.4149 | 18377756.8311 | 238.3% | 11821751.8811 | 13364341.2811
15 | 3 | 3.1.1.6. Biznesa inkubatori | EM ERAF | 32823529 |  | 8657815 | 1701767.2497 | 85% | 3286941.7705 | 37.97% | -4072200.9795 | -2340637.9795 | 3286941.8118 | 37.97% | -4072200.9382 | -2340637.9382 | Projekta īstenošana sākotnēji tika iekavēta, kā arī finansējuma saņēmējam atbalsta sniegšanai ir jārīko iepirkumi atbilstoši PIL - plānojot visu 15 inkubatoru vajadzības, atbalsta sniegšana gala labuma guvējiem iekavējās. Taču 2018.gadā ir uzsākta grantu piešķiršana, taču ne tādā apmērā, lai izpildītu prognozēs paredzēto.
22 | 3 | 3.1.2.1. Riska kapitāls | EM ERAF | 70588236 |  | 22220807.4 | 4574643.1445 | 85% | 27665230.108 | 124.5% | 8777543.818 | 13221705.298 | 27665230.108 | 124.5% | 8777543.818 | 13221705.298
23 | 3 | 3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators | EM ERAF | 17647059 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 3 | 3.2.1.1. Klasteru programma | EM ERAF | 7294119 |  | 1201009 | 378170.5609 | 85% | 2270395.6314 | 189% | 1249537.9814 | 1489739.7814 | 2323273.1325 | 193.4% | 1302415.4825 | 1542617.2825
25 | 3 | 3.2.1.2. Starptautiskā konkurētspēja | EM ERAF | 60620418 |  | 10034796 | 3143014 | 85% | 30181731.5581 | 300.8% | 21652154.9581 | 23659114.1581 | 30181731.5581 | 300.8% | 21652154.9581 | 23659114.1581
24 | 3 | 3.3.1. Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai | VARAM ERAF | 75552110.3954 |  | 13886292.2 | 3599739.3893 | 85% | 25959097.5407 | 186.9% | 14155749.1707 | 16933007.6107 | 26988599.821 | 194.4% | 15185251.451 | 17962509.891
3.PV "MVK konkurētspēja" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
26 | 3 | 3.4.1. Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība | TM ESF | 11169393 |  | 3672987 | 590386 | 85% | 3515603.7244 | 95.72% | 393564.7744 | 1128162.1744 | 3515603.7244 | 95.72% | 393564.7744 | 1128162.1744
27 | 3 | 3.4.2.1. Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | VK ESF | 8181615 |  | 3132164 | 453602 | 85% | 3481280.3863 | 111.1% | 818940.9863 | 1445373.7863 | 3481280.3863 | 111.1% | 818940.9863 | 1445373.7863
29 | 3 | 3.4.2.2. Sociālā dialoga veidošana | VK ESF | 1500000 |  | 207687 | 79286.1676 | 85% | 258947.5176 | 124.7% | 82413.5676 | 123950.9676 | 258947.5176 | 124.7% | 82413.5676 | 123950.9676
28 | 3 | 3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | VK ESF | 400000 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
4.PV "Energoefektivitāte" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
31 | 4 | 4.2.1.1. Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | EM ERAF | 176471763 |  | 30007856 | 11926142 | 75% | 23822768.3261 | 79.39% | 1316876.3261 | 4317661.9261 | 25997180.5482 | 86.63% | 3491288.5482 | 6492074.1482 | Daudzdzīvokļu energoefektivitātes programmas finanšu instrumenta izmantošanas tempu kritumu ietekmēja bezmaksas Eiropas Investīciju fonda Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas programmas (COSME) garantijas, kuras izmanto viens no lielākajiem energoefektivitātes projektu finansētājiem. Līdz ar to būtiski mainījās iepriekšējā gada prognoze par 60% no kopējā projektu skaita ar Altum garantijām, šogad ir tikai 40%. Savukārt daudzdzīvokļu energoefektivitātes granta projekta īstenošanas aizkavēšanos ietekmē Altum iekšējās informācijas apmaiņas mehānisms ar komercbankām (informācija tiek iegūta ar vairāku mēnešu aizkavēšanos), kā arī ar būvmateriālu (akmensvates) trūkums tirgū.
30 | 4 | 4.2.1.2. Valsts ēku energoefektivitāte | EM ERAF | 115127027 |  | 25903583 | 3192016 | 75% | 6527212.6522 | 25.2% | -12900474.5978 | -10310116.2978 | 9232241.7606 | 35.64% | -10195445.4894 | -7605087.1894 | Progresu ietekmē tirgus nesabalansētība projektēšanas, būvniecības, būvuzraudzības un būvmateriālu piegādes jomās - pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu. No šī brīža iepirkumu rezultātiem redzams, ka būvdarbu izmaksas 30-50% apmērā pārsniedz iepriekš prognozētās summas. Finansējuma saņēmēji spiesti pārtraukt iepirkumus bez rezultātiem, pārskatīt tehnisko projektu risinājumus un sludināt iepirkumus atkārtoti, bet atsevišķos gadījumos pat atteikties no projektu tālākas realizācijas. Minētie faktori tiešā veidā ietekmē arī projektu ieviešanas termiņus. Šobrīd tiek virzīti SAM MK noteikumu grozījumi, kas pieļaus attiecināmo izmaksu palielināšanu ministriju kvotu ietvaros. Progresu ietekmēja arī ilgstošās neskaidrības par finansējumu ilgtermiņa aprūpes iestādēm.
33 | 4 | 4.2.2. Pašvaldību ēku energoefektivitāte | VARAM ERAF | 55289876.3508 |  | 14773486 | 1914863.8171 | 75% | 13266638.7553 | 89.8% | 2186524.2553 | 3663872.8553 | 17560965.6907 | 118.9% | 6480851.1907 | 7958199.7907 | Projektu ieviešanu ietekmē izmaksu sadārdzinājums (būvdarbu izmaksas 30-50% apmērā pārsniedz iepriekš prognozētās summas). Finansējuma saņēmēji spiesti pārtraukt iepirkumus bez rezultātiem, pārskatīt tehnisko projektu risinājumus un sludināt iepirkumus atkārtoti, bet atsevišķos gadījumos pat atteikties no projektu tālākas realizācijas. Progresu ietekmēja arī ilgstošās neskaidrības par finansējumu ilgtermiņa aprūpes iestādēm.
32 | 4 | 4.4.1. Elektrotransport- līdzekļu infrastruktūra | SM ERAF | 8344235 |  | 3490000 | 432614.8037 | 75% | 3195894.5497 | 91.57% | 578394.5497 | 927394.5497 | 3195894.5497 | 91.57% | 578394.5497 | 927394.5497 | Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā var uzlabot sniegumu
4.PV "Energoefektivitāte" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
37 | 4 | 4.1.1. Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte | EM KF | 85830850 |  | 5745006 | 2015156 | 75% | 16356255.5187 | 284.7% | 12047501.0187 | 12622001.6187 | 16400568.4647 | 285.5% | 12091813.9647 | 12666314.5647
34 | 4 | 4.3.1. Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte | EM KF | 150000673 |  | 9387264 | 3290568 | 75% | 4786313.7378 | 50.99% | -2254134.2622 | -1315407.8622 | 4780406.6464 | 50.92% | -2260041.3536 | -1321314.9536 | Progresu lielā mērā ietekmē valsts atbalsta nepilnības SAM MK noteikumu līmenī. Pašvaldības nedrīkst sniegt atbalstu siltumapgādes uzņēmumiem (valsts atbalsta maksimālais apmērs 40% kopā ar KF) un procentu likmes aizņēmumiem bez pašvaldības atbalsta ir ļoti augstas. Šobrīd tiek virzīti MK noteikumu grozījumi, kas varētu pieļaut valsts atbalstu pat 100% apmērā. Minēto nepilnību dēļ virknei projektu tiks pagarināti projektu īstenošanas termiņi, jo būvdarbus siltumapgādes jomā var veikt tikai vasaras sezonā.
35 | 4 | 4.5.1.1. Tramvaji | SM KF | 112941177 |  | 16545781 | 5939202.9987 | 75% | 12524823.5175 | 75.7% | 115487.7675 | 1770065.8675 | 12524823.5175 | 75.7% | 115487.7675 | 1770065.8675
36 | 4 | 4.5.1.2. Videi draudzīgi autobusi | SM KF | 14725610 |  | 0 | 774371.1046 | 75% | 2678889.5423 | n/a | 2678889.5423 | 2678889.5423 | 2678889.5423 | n/a | 2678889.5423 | 2678889.5423
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
40 | 5 | 5.1.1. Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | VARAM ERAF | 34044477 |  | 6056264 | 2679997 | 75% | 3843786.4666 | 63.47% | -698411.5334 | -92785.1334 | 5199394.79 | 85.85% | 657196.79 | 1262823.19 | Ogres projektā tehnisku apstākļu dēļ nācās izstrādāt citu tehnoloģisko risinājumu, kas bija gan laikietilpīgi un pārbīdīja sākotnēji plānotos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumus.
39 | 5 | 5.1.2. Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās | ZM ERAF | 43390019 |  | 15186507 | 2249596.9461 | 75% | 12753471.1154 | 83.98% | 1363590.8654 | 2882241.5654 | 12753471.1154 | 83.98% | 1363590.8654 | 2882241.5654
42 | 5 | 5.4.1.1. Infrastruktūra Natura 2000 teritorijās | VARAM ERAF | 4000000 |  | 1964706 | 0 | 75% | 3038341.776 | 154.6% | 1564812.276 | 1761282.876 | 3455579.3201 | 175.9% | 1982049.8201 | 2178520.4201
43 | 5 | 5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | KM ERAF | 70717732.7361 |  | 8041664.4462 | 2146457 | 75% | 6472157.2951 | 80.48% | 440908.9605 | 1245075.4051 | 6472157.2951 | 80.48% | 440908.9605 | 1245075.4051
38 | 5 | 5.6.1. Rīgas revitalizācija | KM ERAF | 94567990 |  | 18913598 | 4902967.6858 | 75% | 15533479.2613 | 82.13% | 1348280.7613 | 3239640.5613 | 15533479.2613 | 82.13% | 1348280.7613 | 3239640.5613
44 | 5 | 5.6.2. Degradēto teritoriju atjaunošana | VARAM ERAF | 282004866.8296 |  | 56868726.5538 | 14426860.0761 | 75% | 33113230.3784 | 58.23% | -9538314.537 | -3851441.8816 | 46111432.1741 | 81.08% | 3459887.2587 | 9146759.9141 | Būtiskākās problēmas ir iepirkumu rezultātā konstatētie izmaksu pieaugumi gan projektēšanai un būvuzraudzībai, gan būvdarbiem, kā arī saistību neizpilde un termiņu neievērošana no pakalpojuma sniedzēju puses. Pilsētu Integrēti teritoriālo investīciju projektu komisijām bieži vien nepieciešams ilgāks laiks projektu izvērtēšanai.
41 | 5 | 5.6.3. Piesārņoto vietu sanācija | VARAM ERAF | 29257750 |  | 2926000 | 0 | 75% | 8061440.5294 | 275.5% | 5866940.5294 | 6159540.5294 | 8061440.5294 | 275.5% | 5866940.5294 | 6159540.5294
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
49 | 5 | 5.2.1.1. Atkritumu dalītā vākšana | VARAM KF | 423470 |  | 0 | 338911.1915 | 85% | 329019.7561 | n/a | 329019.7561 | 329019.7561 | 329019.7561 | n/a | 329019.7561 | 329019.7561
46 | 5 | 5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde | VARAM KF | 54484011 |  | 4863794 | 1642779 | 85% | 694431.7025 | 14.28% | -3439793.1975 | -2467034.3975 | 2704822.6898 | 55.61% | -1429402.2102 | -456643.4102 | Gandrīz visos projektos iepirkumu veikšanu plāno 2019. un 2020. gadā. Šajā gadā plānotie iepirkumi aizkavējušies, jo finansējuma saņēmējam bija nepieciešams izpētīt dažādus risinājumus tehnoloģiskās līnijas tehniskajam izpildījumam.
47 | 5 | 5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija | VARAM KF | 10804999 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
45 | 5 | 5.3.1. Ūdenssaimniecība | VARAM KF | 139698189 |  | 37227701 | 0 | 85% | 20194348.5174 | 54.25% | -11449197.3326 | -4003657.1326 | 33735045.2143 | 90.62% | 2091499.3643 | 9537039.5643 | Finanšu rādītāja sasniegšanu ļoti ietekmē iepirkumu gaita (pārsūdzības, iepirkums bez rezultāta, sadārdzinājums, aizkavēšanās darbu izpildē) un attiecīgi būvniecības sezonalitāte.
50 | 5 | 5.4.2.1. Biotopu un sugu kartēšana | VARAM KF | 9500000 |  | 2422500 | 0 | 85% | 3641944.8588 | 150.3% | 1582819.8588 | 2067319.8588 | 4131688.5294 | 170.6% | 2072563.5294 | 2557063.5294
51 | 5 | 5.4.2.2. Vides monitorings | VARAM KF | 16643483 |  | 1499033 | 2289729 | 85% | 3461503.1758 | 230.9% | 2187325.1258 | 2487131.7258 | 5185508.5382 | 345.9% | 3911330.4882 | 4211137.0882
48 | 5 | 5.4.3. Biotopu un sugu atjaunošana | VARAM KF | 9212619 |  | 0 | 7830726 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
6.PV "Transports" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
52 | 6 | 6.3.1. Reģionālo autoceļu pārbūve | SM ERAF | 277032428 |  | 72852630 | 14363011 | 75% | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304 | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304
6.PV "Transports" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
55 | 6 | 6.1.1. Atbalsts lielo ostu attīstībai | SM KF | 105073678 |  | 33802200 | 5525477.0041 | 75% | 36110052.5685 | 106.8% | 10758402.5685 | 14138622.5685 | 36110052.5685 | 106.8% | 10758402.5685 | 14138622.5685
58 | 6 | 6.1.2. Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai | SM KF | 23049010 |  | 2000000 | 710524.4629 | 75% | 783218.7165 | 39.16% | -716781.2835 | -516781.2835 | 783218.7165 | 39.16% | -716781.2835 | -516781.2835
56 | 6 | 6.1.3.1. Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve | SM KF | 88364076 |  | 24085192 | 4646774.3627 | 75% | 13091305.6481 | 54.35% | -4972588.3519 | -2564069.1519 | 13091305.6481 | 54.35% | -4972588.3519 | -2564069.1519
59 | 6 | 6.1.3.2. Torņkalna multimodālais transporta mezgls | SM KF | 8345106 |  | 0 | 438842 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
57 | 6 | 6.1.4.1. Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 28235294 |  | 5170932 | 1484802.3639 | 75% | 0 | 0% | -3878199 | -3361105.8 | 0 | 0% | -3878199 | -3361105.8
60 | 6 | 6.1.4.2. Lielo pilsētu integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 51570514 |  | 6554146 | 2778862.1694 | 75% | 11022281.4622 | 168.2% | 6106671.9622 | 6762086.5622 | 11022281.4622 | 168.2% | 6106671.9622 | 6762086.5622
61 | 6 | 6.1.5. Galveno autoceļu pārbūve | SM KF | 256999769 |  | 197688520 | 13514767.5149 | 75% | 211350105.4524 | 106.9% | 63083715.4524 | 82852567.4524 | 211350105.4524 | 106.9% | 63083715.4524 | 82852567.4524
53 | 6 | 6.2.1.1. Dzelzceļa elektrifikācija | SM KF | 407810998 |  | 0 | 28082986 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
54 | 6 | 6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūra | SM KF | 126221198 |  | 36847633 | 0 | 75% | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45 | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45
7.PV "Nodarbinātība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
69 | 7 | 7.1.1. Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | LM ESF | 96428049 |  | 35925577.2179 | 4203913 | 85% | 48280572.6888 | 134.4% | 17743832.0536 | 24928947.4972 | 48280572.6888 | 134.4% | 17743832.0536 | 24928947.4972
67 | 7 | 7.1.2.1. EURES tīkla darbība Latvijā | LM ESF | 591250 |  | 239911.3212 | 0 | 85% | 314536.3718 | 131.1% | 110611.7487 | 158594.013 | 314536.3718 | 131.1% | 110611.7487 | 158594.013
68 | 7 | 7.1.2.2. Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 1400770 |  | 605638.9425 | 0 | 85% | 958596.6563 | 158.3% | 443803.5551 | 564931.3436 | 958596.6563 | 158.3% | 443803.5551 | 564931.3436
65 |  | 7.2.1.1. ESF Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM ESF | 208000 |  | 194218.5954 | 0 | 85% | 183549.9059 | 94.51% | 18464.0998 | 57307.8189 | 183549.9059 | 94.51% | 18464.0998 | 57307.8189
64 |  | 7.2.1.2. ESF Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM ESF | 6812578 |  | 6361198.7036 | 0 | 85% | 6681946.7579 | 105% | 1274927.8599 | 2547167.6006 | 6681946.7579 | 105% | 1274927.8599 | 2547167.6006
66 | 7 | 7.2.1.3. Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) pēc 2018.gada | LM ESF | 3258896 |  | 0 | 2770061 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
63 | 7 | 7.3.1. Darba drošības uzlabošana | LM ESF | 12643472 |  | 2975050.7158 | 0 | 85% | 827854.4625 | 27.83% | -1700938.646 | -1105928.5028 | 827854.4625 | 27.83% | -1700938.646 | -1105928.5028
62 | 7 | 7.3.2. Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | LM ESF | 10596211 |  | 3075098.5035 | 0 | 85% | 584874.2698 | 19.02% | -2028959.4582 | -1413939.7575 | 584874.2698 | 19.02% | -2028959.4582 | -1413939.7575
7.PV "Nodarbinātība" JNI - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
71 | 7 | 7.2.1.1. JNI Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM JNI | 33769162 |  | 26050171.8767 | 0 | 85% | 32354522.4639 | 124.2% | 10211876.3687 | 15421910.744 | 32354522.4639 | 124.2% | 10211876.3687 | 15421910.744
70 | 7 | 7.2.1.2. JNI Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM JNI | 29371641 |  | 22657840.1233 | 0 | 85% | 22720511.6688 | 100.3% | 3461347.564 | 7992915.5886 | 22720511.6688 | 100.3% | 3461347.564 | 7992915.5886
8.PV "Izglītība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
73 | 8 | 8.1.1. Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 44641656 |  | 11160414 | 2314490 | 85% | 10807393.6579 | 96.84% | 1321041.7579 | 3553124.5579 | 14593223.3141 | 130.8% | 5106871.4141 | 7338954.2141 | >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektus, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017/2018.gadā pieaugušā pieprasījuma apmierināšanu. Jau būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu pieaugumi, nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti bieži ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu procesa uzsākšanu. Ņemot vērā būvniecības nozares izteiktu sezonalitāti un novēloti izsludinātos būvdarbu iepirkumus, ir vērojams arī konkurences trūkums būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, līdz ar to veidojas iepriekš neplānots būvdarbu sadārdzinājums, kas ietekmē iepirkumu rezultātus un FS (finansējuma saņēmējs) spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžetā ietvaros. >Aprīkojuma iegāde daudziem projektiem paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas - tieši atkarīga no būvniecības procesa norises progresa.
75 | 8 | 8.1.2. Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 168136850.1436 |  | 32373977 | 8470217 | 85% | 15665395.7313 | 48.39% | -11852484.7187 | -5377689.3187 | 27488648.3496 | 84.91% | -29232.1004 | 6445563.2996 | >Nekvalitatīvi sagatavoti maksājuma pieprasījumi. Sarežģīta attiecināmo izmaksu aprēķināšanas struktūra - paildzina procesus. Projektu iesniegumu atlasē prasītā augstā projektu gatavības pakāpe rezultējās projektos, kur pēc vienošanās noslēgšanas liela daļa aktivitāšu jau ir pabeigtas un FS ir jāiesniedz maksājumu pieprasījumi (MP) par notikušām aktivitātēm. Šādā veidā iesniegtie MP un pamatojošie dokumenti bieži ir nekvalitatīvi sagatavoti un nenodrošina veikto izdevumu izsekojamību. Papildus MP sagatavošanas un izvērtēšanas procesu apgrūtina MK noteikumu sarežģītā attiecināmo izmaksu aprēķināšanas struktūra, līdz ar to CFLA jāveic papildus analītisks darbs par jau veiktu izdevumu sadalīšanu attiecināmajos un neattiecināmajos izdevumos atbilstoši MK noteikumos iestrādātajiem ierobežojumiem. >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektos, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017./2018.gadā pieaugušā pieprasījuma apmierināšanu. Gan būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, gan būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski izmaksu pieaugumi. Nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu uzsākšanu un ietekmē FS spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžeta ietvaros.
72 | 8 | 8.1.3. Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 104224880 |  | 33454181 | 5404059.7 | 85% | 22307733.4709 | 66.68% | -6128320.3791 | 562515.8209 | 27588048.1176 | 82.47% | -848005.7324 | 5842830.4676 | >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektos, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017./2018.gadā pieaugošā pieprasījuma apmierināšanu. Jau būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu pieaugumi, nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti bieži ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu procesa uzsākšanu. Ņemot vērā būvniecības nozares izteiktu sezonalitāti un novēloti izsludinātos būvdarbu iepirkumus ir vērojams arī konkurences trūkums būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, līdz ar to veidojas iepriekš neplānots būvdarbu sadārdzinājums, kas ietekmē iepirkumu rezultātus un FS spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžetā ietvaros. >Aprīkojuma iegāde daudziem projektiem paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas - tieši atkarīga no būvniecības procesa norises progresa.
74 | 8 | 8.1.4. Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 14185198 |  | 3546300 | 735445 | 85% | 3932091.5243 | 110.9% | 917736.5243 | 1626996.5243 | 4954110.4424 | 139.7% | 1939755.4424 | 2649015.4424
8.PV "Izglītība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
86 | 8 | 8.2.1. Studiju programmu fragmentācijas samazināšana | IZM ESF | 10815000 |  | 306783.0803 | 571654 | 75% | 0 | 0% | -230087.3103 | -199409.0022 | 0 | 0% | -230087.3103 | -199409.0022 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
84 | 8 | 8.2.2. Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana | IZM ESF | 34340686 |  | 613566.1607 | 1815162 | 75% | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
81 | 8 | 8.2.3. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās | IZM ESF | 20000000 |  | 876523.0867 | 1136067 | 75% | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
85 | 8 | 8.2.4. Atbalsts EQAR aģentūrai | IZM ESF | 1500000 |  | 1051827.704 | 0 | 75% | 886383.4588 | 84.27% | 97512.6808 | 202695.4512 | 1061643.4633 | 100.9% | 272772.6853 | 377955.4557 | >Projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam, būtiskas problēmas nav konstatētas. FS jau vairāk kā pirms gada informēja, ka finanšu rādītājs netiks sasniegts, jo tas nav reālistiski plānots. Turklāt atbilstoši aktuālākajai informācijai projektā prognozējams finansējuma atlikums, un FS ir iesniedzis priekšlikumu IZM tā novirzīšanai papildu atbalstāmajām darbībām.
92 | 8 | 8.3.1.1. Kompetenču pieejas satura aprobācija | IZM ESF | 13960884 |  | 5090334 | 0 | 75% | 5836705.7026 | 114.7% | 2018955.2026 | 2527988.6026 | 8055854.5765 | 158.3% | 4238104.0765 | 4747137.4765
82 | 8 | 8.3.1.2. Digitālo, metodisko līdzekļu izstrāde | IZM ESF | 4221188 |  | 593149.3084 | 961286 | 75% | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | >Projektu atlase paredzēta 2019.gadā
88 | 8 | 8.3.2.1. Izglītojamo talantu attīstība | IZM ESF | 3287350 |  | 864430.5742 | 0 | 75% | 937686.909 | 108.5% | 289363.9783 | 375807.0357 | 977368.1059 | 113.1% | 329045.1752 | 415488.2327
87 | 8 | 8.3.2.2. Individuālo kompetenču attīstība | IZM ESF | 34345390 |  | 3079923.316 | 1989172 | 75% | 3813701.6653 | 123.8% | 1503759.1783 | 1811751.5099 | 5295326.4706 | 171.9% | 2985383.9836 | 3293376.3152
77 | 8 | 8.3.3. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | IZM ESF | 9000000 |  | 0 | 0 | 75% | 2500015.8588 | n/a | 2500015.8588 | 2500015.8588 | 1806624.5529 | n/a | 1806624.5529 | 1806624.5529
79 | 8 | 8.3.4. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | IZM ESF | 39812376 |  | 5234469.6545 | 2580099 | 75% | 1360097.7653 | 25.98% | -2565754.4755 | -2042307.5101 | 2554283.8706 | 48.8% | -1371568.3703 | -848121.4048 | >Būtiskas problēmas projekta vadības kapacitātē Nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, grūti izsekojami deklarēto izdevumu aprēķini, nesakritības starp norādītajiem izdevumiem un pamatojošiem dokumentiem, - šobrīd joprojām izskatīšanā ir maksājuma pieprasījums (MP) par periodu 2017.g. novembris-2018.g.janvāris un MP par periodu 2018.g. februāris-aprīlis. FS būtiski samazinājis 2018.g. izdevumu prognozi, jo sadarbības partneri darbības īsteno mazākā apjomā, nekā plānots (skolām trūkst kapacitātes, jo esošiem pedagogiem jau ir pilnas darba slodzes, ņemot vērā, ka skolas piedalās arī 8.3.2.1., 8.3.2.2. un 8.3.5.SAM projektos, vai trūkst pedagoģiskā un atbalsta personāla). Dati par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, īstenotajām aktivitātēm un sadarbības partneru izdevumiem tiek apstrādāti manuāli, jo vēl nav izstrādāta datu operatīvās uzskaites sistēma (ir veikts centralizētais IZM iepirkums un uzsākta sistēmas izstrāde). Projektā arī aizkavējušies vairāki iepirkumi - iepirkumu dokumentācija nekvalitatīvi sagatavota un atbilstoši CFLA komentāriem tiek vairākkārt precizēta, pārtraucot iepirkumus un izsludinot tos atkārtoti.
83 | 8 | 8.3.5. Karjeras pieejas uzlabošana | IZM ESF | 23080688 |  | 6069226.4161 | 1219986 | 75% | 6392514.1666 | 105.3% | 1840594.3545 | 2447516.9961 | 7522093.4118 | 123.9% | 2970173.5997 | 3577096.2413
91 | 8 | 8.3.6.1. Starptautiskie un nacionālie pētījumi | IZM ESF | 6250000 |  | 1227132.3214 | 0 | 75% | 1608108.2353 | 131% | 687758.9943 | 810472.2264 | 1765485.5529 | 143.9% | 845136.3119 | 967849.544
89 | 8 | 8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | IZM ESF | 4814359 |  | 148312.0889 | 584973 | 75% | 239421.7735 | 161.4% | 128187.7068 | 143018.9157 | 239421.7647 | 161.4% | 128187.698 | 143018.9069
76 | 8 | 8.4.1. Mūžizglītība | IZM ESF | 27034565 |  | 2644848 | 1428978.6075 | 75% | 2005347.8101 | 75.82% | 21711.8101 | 286196.6101 | 3010460.2941 | 113.8% | 1026824.2941 | 1291309.0941 | Projekta īstenošanu būtiski aizkavēja tas, ka Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, kurā jāsaskaņo pieaugušo mācību piedāvājums, tika izveidota pusgadu vēlāk, nekā plānots, un tika pieņemts lēmums pirmo mācību piedāvājumu sagatavot, balstoties uz 4 nozaru mācību vajadzībām, kaut arī FS bija apkopojis informāciju par 12 nozarēm. Turklāt tika nolemts, ka mācību vajadzības ir jāsaskaņo ar nozaru ekspertu padomēm, bet tās ilgstoši nesniedz savus atzinumus. Līdz šim pieteikšanās mācībām izsludināta jau divas reizes, kur katrā mācībās iesaistīti ap 4000 dalībnieku; rudenī plānots izsludināt trešo pieteikšanos. Finansējuma apguvi ietekmē arī tas, ka samaksa sadarbības partneriem (izglītības iestādēm) par profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanu tiek veikta atbilstoši vienas vienības izmaksām, līdz ar to izdevumi maksājuma pieprasījumā tiek iekļauti ar laika nobīdi, kad persona ir beigusi mācības.
78 | 8 | 8.5.1. Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses | IZM ESF | 21937153 |  | 3109508 | 1159542.3341 | 75% | 906409.2848 | 29.15% | -1425721.7152 | -1114770.9152 | 1106963.6353 | 35.6% | -1225167.3647 | -914216.5647 | >Kavējumi nepieciešamā normatīvā regulējuma izstrādē, apstiprināšanā >Problēmas projekta vadības kapacitātē Projekta uzsākšanu aizkavēja tas, ka nebija savlaicīgi izstrādāts normatīvais regulējums darba vidē balstīto mācību īstenošanai; projekta īstenošana faktiski tika uzsākta 2017.g. rudenī. Turklāt novērojamas būtiskas problēmas projekta vadības kapacitātē: nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, trūkst izdevumus pamatojošie dokumenti, projekta īstenošanā konstatētas atkāpes no normatīvajiem aktiem, par kurām lūgts nozares ministrijas viedoklis, - šobrīd joprojām izskatīšanā ir maksājuma pieprasījums (MP) par periodu 2017.g. oktobris - decembris un MP par periodu 2018.g. janvāris - marts.
80 | 8 | 8.5.2. Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām | IZM ESF | 12936510 |  | 5102617.7926 | 683791.1173 | 75% | 3836291.9274 | 75.18% | 9328.5829 | 519590.3622 | 4388746.9412 | 86.01% | 561783.5967 | 1072045.376 | >Kavējumi nepieciešamās dokumentācijas izstrādē, apstiprināšanā projektā Projektā būtiskākās problēmas rada tas, ka sadarbības partneri (īpaši Latvijas Darba devēju konfederācija) kavē termiņus profesiju standartu izstrādē; nozaru ekspertu padomes savlaicīgi nesniedz atzinumus par izstrādātajiem profesiju standartu projektiem; vairāki iepirkumi par modulāro profesionālās izglītības programmu un mācību līdzekļu izstrādi beigušies bez rezultāta un izsludināti atkārtoti; vairākos gadījumos izstrādātie nodevumi bijuši nekvalitatīvi un nodoti atpakaļ pakalpojuma sniedzējiem pilnveidošanai.
90 | 8 | 8.5.3. Profesionālās izglītības pārvaldība | IZM ESF | 6490095 |  | 853307.4962 | 343049.9346 | 75% | 1460829.5045 | 171.2% | 820848.8823 | 906179.6319 | 1771633.2118 | 207.6% | 1131652.5896 | 1216983.3392
9.PV "Sociālā iekļaušana" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
94 | 9 | 9.3.1.1. Infrastruktūra deinstitucionali- zācijai | LM ERAF | 44441978 |  | 0 | 2515517 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
95 | 9 | 9.3.1.2. Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidei | LM ERAF | 4077075 |  | 0 | 0 | 75% | 12678.9557 | n/a | 12678.9557 | 12678.9557 | 12678.9557 | n/a | 12678.9557 | 12678.9557
93 | 9 | 9.3.2. Veselības aprūpes infrastruktūra | VM ERAF | 194364718 |  | 7796118 | 9279588 | 75% | 15320621.5379 | 196.5% | 9473533.0379 | 10253144.8379 | 15320621.5379 | 196.5% | 9473533.0379 | 10253144.8379
9.PV "Sociālā iekļaušana" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
114 | 9 | 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | LM ESF | 37218825 |  | 9364450 | 1186027.0906 | 75% | 14473201.785 | 154.6% | 7449864.285 | 8386309.285 | 14473201.785 | 154.6% | 7449864.285 | 8386309.285
100 | 9 | 9.1.1.2. Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | LM ESF | 32030112 |  | 11896693 | 0 | 75% | 9902619.8845 | 83.24% | 980100.1345 | 2169769.4345 | 9902619.8845 | 83.24% | 980100.1345 | 2169769.4345
97 | 9 | 9.1.1.3. Sociālā uzņēmējdarbība | LM ESF | 19920206 |  | 1114247 | 4250000 | 75% | 1144778.9597 | 102.7% | 309093.7097 | 420518.4097 | 1144778.9597 | 102.7% | 309093.7097 | 420518.4097
112 | 9 | 9.1.2. Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā | TM ESF | 5175000 |  | 469779 | 273537 | 75% | 741546.2471 | 157.9% | 389211.9971 | 436189.8971 | 741546.2471 | 157.9% | 389211.9971 | 436189.8971
106 | 9 | 9.1.3. Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | TM ESF | 4232693 |  | 1411759 | 223729 | 75% | 702733.9156 | 49.78% | -356085.3344 | -214909.4344 | 702733.9156 | 49.78% | -356085.3344 | -214909.4344
110 | 9 | 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija | LM ESF | 1252128 |  | 545837 | 0 | 75% | 638938.8332 | 117.1% | 229561.0832 | 284144.7832 | 638938.8332 | 117.1% | 229561.0832 | 284144.7832
107 | 9 | 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | LM ESF | 1323271 |  | 436679 | 0 | 75% | 148662.4227 | 34.04% | -178846.8273 | -135178.9273 | 148662.4227 | 34.04% | -178846.8273 | -135178.9273
109 | 9 | 9.1.4.3. Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 318055 |  | 95417 | 0 | 75% | 148908.6602 | 156.1% | 77345.9102 | 86887.6102 | 148908.6602 | 156.1% | 77345.9102 | 86887.6102
103 | 9 | 9.1.4.4. Diskriminācijas novēršana | LM ESF | 6813045 |  | 1433396 | 0 | 75% | 1006566.9611 | 70.22% | -68480.0389 | 74859.5611 | 1006566.9611 | 70.22% | -68480.0389 | 74859.5611
104 | 9 | 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība | LM ESF | 8526615 |  | 2038176 | 0 | 75% | 1042074.7549 | 51.13% | -486557.2451 | -282739.6451 | 1042074.7549 | 51.13% | -486557.2451 | -282739.6451
111 | 9 | 9.2.1.2. Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | LM ESF | 1079960 |  | 269990 | 0 | 75% | 415790.5647 | 154% | 213298.0647 | 240297.0647 | 415790.5647 | 154% | 213298.0647 | 240297.0647
113 | 9 | 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem | LM ESF | 2347738 |  | 586934 | 0 | 75% | 1051634.9228 | 179.2% | 611434.4228 | 670127.8228 | 1051634.9228 | 179.2% | 611434.4228 | 670127.8228
96 | 9 | 9.2.2.1. Deinstitucionali- zācija | LM ESF | 47209260 |  | 6592644 | 3167387 | 75% | 3745366.7176 | 56.81% | -1199116.2824 | -539851.8824 | 3745366.7176 | 56.81% | -1199116.2824 | -539851.8824
108 | 9 | 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide | LM ESF | 4727073 |  | 350658 | 0 | 75% | 655967.9376 | 187.1% | 392974.4376 | 428040.2376 | 655967.9376 | 187.1% | 392974.4376 | 428040.2376
102 | 9 | 9.2.3. Veselības tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma | VM ESF | 4609777 |  | 1324950 | 0 | 75% | 1924782.6093 | 145.3% | 931070.1093 | 1063565.1093 | 1924782.6093 | 145.3% | 931070.1093 | 1063565.1093
101 | 9 | 9.2.4.1. Kompleksā veselības veicināšana un slimību profilakse | VM ESF | 16692798 |  | 2851654 | 0 | 75% | 785184.946 | 27.53% | -1353555.554 | -1068390.154 | 785184.946 | 27.53% | -1353555.554 | -1068390.154
99 | 9 | 9.2.4.2. Veselības veicināšana un slimību profilakse pašvaldībās | VM ESF | 38692398 |  | 3882114 | 4900999 | 75% | 6430316.1039 | 165.6% | 3518730.6039 | 3906942.0039 | 6430316.1039 | 165.6% | 3518730.6039 | 3906942.0039
105 | 9 | 9.2.5. Ārstu un māsu piesaiste darbam reģioniem | VM ESF | 9960103 |  | 1124950 | 0 | 75% | 1188768.5713 | 105.7% | 345056.0713 | 457551.0713 | 1188768.5713 | 105.7% | 345056.0713 | 457551.0713
98 | 9 | 9.2.6. Ārstniecības personu tālākizglītība | VM ESF | 22765950 |  | 2124950 | 0 | 75% | 1010997.0026 | 47.58% | -582715.4974 | -370220.4974 | 1010997.0026 | 47.58% | -582715.4974 | -370220.4974
Tehniskā palīdzība
115 | 10,11,12 | Tehniskā palīdzība | FM TP | 119195650.5882 |  |  |  |  | n/a
[1] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai

## Sn.ietv.5PV_KF_10072018 (hidden)
Snieguma ietvara finanšu rādītāja izpildes prognoze 5.Prioritārajā virzienā "Vide un teritoriālā attīstība" KF SAM/SAMP dalījumā
10.07.2018.
N.p.k. | Prioritārais virziens | Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 1.Atbildīgā iestāde [1]; 2.Fonds | Prioritārais virziens / Finansējums kopā, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Prioritārais virziens (PV) | Snieguma ietvara mērķis, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Snieguma rezerve, ES fondu daļa, milj. EUR | Riska robeža=minimālais mērķis (rezerves zaudēšanai), % | Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā izpilde 2018.gadā (visi finansējuma avoti), milj. EUR | [7 empty] | Iemesli progresa problēmām - ministru sarunas tēmas izceltas - Jautājums, kā VARAM vai FM un CFLA varam palīdzēt uzlabot ieviešanas progresu, atrisināt kādas problēmas?
[9 empty] | Piesardzīgā/reālistiskā prognoze |  |  |  | Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā
[9 empty] | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana) | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana)
|  |  |  | 1.PV ERAF | 1.PV ERAF | 83094259 | 34255265.872 | 75% | 93753197.8362 | 112.8% | 31432503.5862 | 39741929.4862 | 114405845.8715 | 137.7% | 52085151.6215 | 60394577.5215
|  |  |  | 2.PV ERAF | 2.PV ERAF | 23975988 | 10538992.0773 | 75% | 24185311.9063 | 100.9% | 6203320.9063 | 8600919.7063 | 24186961.5799 | 100.9% | 6204970.5799 | 8602569.3799
|  |  |  | 3.PV ERAF | 3.PV ERAF | 79669032 | 18066349.4492 | 85% | 117640456.7457 | 147.7% | 49921779.5457 | 65855585.9457 | 127789529.4346 | 160.4% | 60070852.2346 | 76004658.6346
|  |  |  | 3.PV ESF | 3.PV ESF | 7012838 | 1123274.1676 | 85% | 7255831.6284 | 103.5% | 1294919.3284 | 2697486.9284 | 7255831.6284 | 103.5% | 1294919.3284 | 2697486.9284
|  |  |  | 4.PV ERAF | 4.PV ERAF | 74174925 | 17465636.6208 | 75% | 46812514.2833 | 63.11% | -8818679.4667 | -1401186.9667 | 55986282.5493 | 75.48% | 355088.7993 | 7772581.2993
|  |  |  | 4.PV KF | 4.PV KF | 31678051 | 12019298.1033 | 75% | 36346282.3163 | 114.7% | 12587744.0663 | 15755549.1663 | 36384688.1709 | 114.9% | 12626149.9209 | 15793955.0209
|  |  |  | 5.PV ERAF | 5.PV ERAF | 109957466 | 26405878.7079 | 75% | 82815906.8222 | 75.32% | 347807.3222 | 11343553.9222 | 97586954.4855 | 88.75% | 15118854.9855 | 26114601.5855
|  |  |  | 5.PV KF | 5.PV KF | 46013028 | 12102145.1915 | 85% | 28321248.0105 | 61.55% | -10789825.7895 | -1587220.1895 | 46086084.7278 | 100.2% | 6975010.9278 | 16177616.5278
|  |  |  | 6.PV ERAF | 6.PV ERAF | 72852630 | 14363011 | 75% | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304 | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304
|  |  |  | 6.PV KF | 6.PV KF | 306148623 | 57183035.8778 | 75% | 272356963.8477 | 88.96% | 42745496.5977 | 73360358.8977 | 272356963.8477 | 88.96% | 42745496.5977 | 73360358.8977
|  |  |  | 7.PV ESF | 7.PV ESF | 49376694 | 6973974 | 85% | 57831931.1129 | 117.1% | 15861741.2129 | 25737080.0129 | 57831931.1129 | 117.1% | 15861741.2129 | 25737080.0129
|  |  |  | 7.PV JNI | 7.PV JNI | 48708012 | 0 | 85% | 55075034.1326 | 113.1% | 13673223.9326 | 23414826.3326 | 55075034.1326 | 113.1% | 13673223.9326 | 23414826.3326
|  |  |  | 8.PV ERAF | 8.PV ERAF | 80534872 | 16924211.7 | 85% | 52712614.3844 | 65.45% | -15742026.8156 | 364947.5844 | 74624030.2238 | 92.66% | 6169389.0238 | 22276363.4238
|  |  |  | 8.PV ESF | 8.PV ESF | 36865959 | 14473760.9935 | 75% | 31783514.0619 | 86.21% | 4134044.8119 | 7820640.7119 | 39555905.8516 | 107.3% | 11906436.6016 | 15593032.5016
|  |  |  | 9.PV ERAF | 9.PV ERAF | 7796118 | 11795105 | 75% | 15333300.4936 | 196.7% | 9486211.9936 | 10265823.7936 | 15333300.4936 | 196.7% | 9486211.9936 | 10265823.7936
|  |  |  | 9.PV ESF | 9.PV ESF | 47915277 | 14001679.0906 | 75% | 47158841.7999 | 98.42% | 11222384.0499 | 16013911.7499 | 47158841.7999 | 98.42% | 11222384.0499 | 16013911.7499
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.PV "Pētniecība un inovācijas" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
9 | 1 | 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi | IZM ERAF | 76512873 |  | 11617160 | 0 | 75% | 20544561.6898 | 176.8% | 11831691.6898 | 12993407.6898 | 21492043.6215 | 185% | 12779173.6215 | 13940889.6215
1 | 1 | 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecība | IZM ERAF | 64029231 |  | 9721734 | 0 | 75% | 2913964.3246 | 29.97% | -4377336.1754 | -3405162.7754 | 3167315.1882 | 32.58% | -4123985.3118 | -3151811.9118 | >Pētniecības pieteikuma atlases kārtas novēlotu izsludināšana, >1. atlases kārtas pētniecības pieteikumu vēlāka īstenošanas uzsākšana (sakarā ar to, ka tika atlikta līgumu slēgšana un bija neskaidrības ar projekta ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem, kas uz doto brīdi ir atrisinātas).
2 | 1 | 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem | IZM ERAF | 34000000 |  | 5116765 | 9049303 | 75% | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | >Atlases izsludināšanas termiņš Atlases dokumentācijas saskaņošanas laikā IZM kā Atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu projektu iesniegumu atlasi izsludināt 2018.gada jūnijā, nosakot PI iesniegšanas termiņu 2018.gada septembra beigās. Atlase izsludināta 21.06.2018. atlases termiņš - 01.10.2018., projekta iesniegumu vērtēšanas prognozētais laiks līdz 01.01.2019.Ņemot vērā iepriekšminēto 2018.gadā nav iespējama līgumu par projekta īstenošanu slēgšana un izdevumu attiecināšana.
8 | 1 | 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstība | IZM ERAF | 122252616 |  | 17499122 | 0 | 75% | 30569773.267 | 174.7% | 17445431.767 | 19195343.967 | 35149476.475 | 200.9% | 22025134.975 | 23775047.175
4 | 1 | 1.1.1.5. Starptautiskā sadarbība P&I | IZM ERAF | 32552786 |  | 4809228 | 7663112 | 75% | 715807.0429 | 14.88% | -2891113.9571 | -2410191.1571 | 754807.04 | 15.69% | -2852113.96 | -2371191.16 | >Projektu ieviešanas uzsākšanas laiks Projektu īstenošana uzsākta tikai 2018.gadā, kā arī finansiāli ietilpīgāko projekta darbību, piemēram, gala saņēmēju Eiropas Pētniecības telpas izveides (ERA-Net) projektu administrēšana, īstenošana lielākoties paredzēta, sākot ar 2018.gada nogali un 2019.gadu.
10 | 1 | 1.2.1.1. Kompetences centri | EM ERAF | 81614203 |  | 13643805 | 0 | 75% | 21893636.6288 | 160.5% | 11660782.8788 | 13025163.3788 | 34182275.5236 | 250.5% | 23949421.7736 | 25313802.2736
3 | 1 | 1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses sistēma | EM ERAF | 42352941 |  | 6352941 | 17250001 | 75% | 3007534.9294 | 47.34% | -1757170.8206 | -1121876.7206 | 3007534.9294 | 47.34% | -1757170.8206 | -1121876.7206 | >Jau 2017.gadā tika identificēti vairāki faktori, kas kavē komersantus pieteikties inovāciju vaučeru atbalstam. Kā galvenais ir jāmin MK Nr.692 noteiktais nosacījums, ka LIAA ir jānodrošina komersantiem nepieciešamais ārpakalpojums, veicot iepirkumu - kas ir problēma. Lai gan konsultācijas tiek sniegtas regulāri un komersantiem ir interese par šo atbalstu, šobrīd ir iesniegti 15 projekta pieteikumi un noslēgti 10 atbalsta līgumi. Ir arī uzklausīts komersantu viedoklis par esošo atbalstu, apzinātas vēl to papildus vajadzības, kas saistītas ar jaunu produktu izstrādi un komersanta attīstību. >Veiktie uzlabojumi rādītāju sasniegšanai - pieņemti MK Nr.692 grozījumi, kuri paredz jaunu atbalstāmo darbību, jaunu uzņēmumu dalību izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs. >Šobrīd saskaņošana ir MK noteikumu Nr.692 kārtējie grozījumi, lai uzlabotu vaučeru programmas nosacījumus un pieprasījumu pēc vaučeriem.
11 | 1 | 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana | EM ERAF | 142117362 |  | 9000000 | 0 | 75% | 7706018 | 85.62% | 956018 | 1856018 | 7706018 | 85.62% | 956018 | 1856018
7 | 1 | 1.2.2.1. Nodarbināto apmācības | EM ERAF | 21176470 |  | 3736236 | 0 | 75% | 4720511.1536 | 126.3% | 1918334.1536 | 2291957.7536 | 6798841.6545 | 182% | 3996664.6545 | 4370288.2545
5 | 1 | 1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma | EM ERAF | 5648462 |  | 847269 | 292849.872 | 75% | 1077658.3571 | 127.2% | 442206.6071 | 526933.5071 | 1077658.2 | 127.2% | 442206.45 | 526933.35
6 | 1 | 1.2.2.3. IKT un netehnoloģiskām apmācības | EM ERAF | 8127343 |  | 749999 | 0 | 75% | 603732.443 | 80.5% | 41233.193 | 116233.093 | 1069875.2391 | 142.7% | 507375.9891 | 582375.8891
2.PV "IKT" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
12 | 2 | 2.1.1. Platjoslas infrastruktūras attīstība | SM ERAF | 51734253 |  | 8821904 | 2682212 | 75% | 5027268.7357 | 56.99% | -1589159.2643 | -706968.8643 | 5027268.7357 | 56.99% | -1589159.2643 | -706968.8643
14 | 2 | 2.2.1.1. Ieguldījumi IKT | VARAM ERAF | 139640840 |  | 13754084 | 7130936.6606 | 75% | 16728035.1706 | 121.6% | 6412472.1706 | 7787880.5706 | 16729684.8441 | 121.6% | 6414121.8441 | 7789530.2441
13 | 2 | 2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija | VARAM ERAF | 11900000 |  | 1400000 | 725843.4167 | 75% | 2430008 | 173.6% | 1380008 | 1520008 | 2430008 | 173.6% | 1380008 | 1520008
3.PV "MVK konkurētspēja" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
18 | 3 | 3.1.1.1. Aizdevumu garantijas | EM ERAF | 25882353 |  | 15955365.4 | 3136162.7714 | 85% | 18965996.172 | 118.9% | 5403935.582 | 8595008.662 | 18965996.172 | 118.9% | 5403935.582 | 8595008.662
19 | 3 | 3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi | EM ERAF | 8235294
20 | 3 | 3.1.1.3. Biznesa enģeļi | EM ERAF | 12254724
21 | 3 | 3.1.1.4. Mikrokredīti un starta aizdevumi | EM ERAF | 14117647
17 | 3 | 3.1.1.5. Ražošanas telpas | EM ERAF | 29565515 |  | 7712947 | 1532852.3333 | 85% | 9311063.9649 | 120.7% | 2755059.0149 | 4297648.4149 | 18377756.8311 | 238.3% | 11821751.8811 | 13364341.2811
15 | 3 | 3.1.1.6. Biznesa inkubatori | EM ERAF | 32823529 |  | 8657815 | 1701767.2497 | 85% | 3286941.7705 | 37.97% | -4072200.9795 | -2340637.9795 | 3286941.8118 | 37.97% | -4072200.9382 | -2340637.9382 | Projekta īstenošana sākotnēji tika iekavēta, kā arī finansējuma saņēmējam atbalsta sniegšanai ir jārīko iepirkumi atbilstoši PIL - plānojot visu 15 inkubatoru vajadzības, atbalsta sniegšana gala labuma guvējiem iekavējās. Taču 2018.gadā ir uzsākta grantu piešķiršana, taču ne tādā apmērā, lai izpildītu prognozēs paredzēto.
22 | 3 | 3.1.2.1. Riska kapitāls | EM ERAF | 70588236 |  | 22220807.4 | 4574643.1445 | 85% | 27665230.108 | 124.5% | 8777543.818 | 13221705.298 | 27665230.108 | 124.5% | 8777543.818 | 13221705.298
23 | 3 | 3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators | EM ERAF | 17647059 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 3 | 3.2.1.1. Klasteru programma | EM ERAF | 7294119 |  | 1201009 | 378170.5609 | 85% | 2270395.6314 | 189% | 1249537.9814 | 1489739.7814 | 2323273.1325 | 193.4% | 1302415.4825 | 1542617.2825
25 | 3 | 3.2.1.2. Starptautiskā konkurētspēja | EM ERAF | 60620418 |  | 10034796 | 3143014 | 85% | 30181731.5581 | 300.8% | 21652154.9581 | 23659114.1581 | 30181731.5581 | 300.8% | 21652154.9581 | 23659114.1581
24 | 3 | 3.3.1. Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai | VARAM ERAF | 75552110.3954 |  | 13886292.2 | 3599739.3893 | 85% | 25959097.5407 | 186.9% | 14155749.1707 | 16933007.6107 | 26988599.821 | 194.4% | 15185251.451 | 17962509.891
3.PV "MVK konkurētspēja" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
26 | 3 | 3.4.1. Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība | TM ESF | 11169393 |  | 3672987 | 590386 | 85% | 3515603.7244 | 95.72% | 393564.7744 | 1128162.1744 | 3515603.7244 | 95.72% | 393564.7744 | 1128162.1744
27 | 3 | 3.4.2.1. Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | VK ESF | 8181615 |  | 3132164 | 453602 | 85% | 3481280.3863 | 111.1% | 818940.9863 | 1445373.7863 | 3481280.3863 | 111.1% | 818940.9863 | 1445373.7863
29 | 3 | 3.4.2.2. Sociālā dialoga veidošana | VK ESF | 1500000 |  | 207687 | 79286.1676 | 85% | 258947.5176 | 124.7% | 82413.5676 | 123950.9676 | 258947.5176 | 124.7% | 82413.5676 | 123950.9676
28 | 3 | 3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | VK ESF | 400000 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
4.PV "Energoefektivitāte" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
31 | 4 | 4.2.1.1. Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | EM ERAF | 176471763 |  | 30007856 | 11926142 | 75% | 23822768.3261 | 79.39% | 1316876.3261 | 4317661.9261 | 25997180.5482 | 86.63% | 3491288.5482 | 6492074.1482 | Daudzdzīvokļu energoefektivitātes programmas finanšu instrumenta izmantošanas tempu kritumu ietekmēja bezmaksas Eiropas Investīciju fonda Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas programmas (COSME) garantijas, kuras izmanto viens no lielākajiem energoefektivitātes projektu finansētājiem. Līdz ar to būtiski mainījās iepriekšējā gada prognoze par 60% no kopējā projektu skaita ar Altum garantijām, šogad ir tikai 40%. Savukārt daudzdzīvokļu energoefektivitātes granta projekta īstenošanas aizkavēšanos ietekmē Altum iekšējās informācijas apmaiņas mehānisms ar komercbankām (informācija tiek iegūta ar vairāku mēnešu aizkavēšanos), kā arī ar būvmateriālu (akmensvates) trūkums tirgū.
30 | 4 | 4.2.1.2. Valsts ēku energoefektivitāte | EM ERAF | 115127027 |  | 25903583 | 3192016 | 75% | 6527212.6522 | 25.2% | -12900474.5978 | -10310116.2978 | 9232241.7606 | 35.64% | -10195445.4894 | -7605087.1894 | Progresu ietekmē tirgus nesabalansētība projektēšanas, būvniecības, būvuzraudzības un būvmateriālu piegādes jomās - pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu. No šī brīža iepirkumu rezultātiem redzams, ka būvdarbu izmaksas 30-50% apmērā pārsniedz iepriekš prognozētās summas. Finansējuma saņēmēji spiesti pārtraukt iepirkumus bez rezultātiem, pārskatīt tehnisko projektu risinājumus un sludināt iepirkumus atkārtoti, bet atsevišķos gadījumos pat atteikties no projektu tālākas realizācijas. Minētie faktori tiešā veidā ietekmē arī projektu ieviešanas termiņus. Šobrīd tiek virzīti SAM MK noteikumu grozījumi, kas pieļaus attiecināmo izmaksu palielināšanu ministriju kvotu ietvaros. Progresu ietekmēja arī ilgstošās neskaidrības par finansējumu ilgtermiņa aprūpes iestādēm.
33 | 4 | 4.2.2. Pašvaldību ēku energoefektivitāte | VARAM ERAF | 55289876.3508 |  | 14773486 | 1914863.8171 | 75% | 13266638.7553 | 89.8% | 2186524.2553 | 3663872.8553 | 17560965.6907 | 118.9% | 6480851.1907 | 7958199.7907 | Projektu ieviešanu ietekmē izmaksu sadārdzinājums (būvdarbu izmaksas 30-50% apmērā pārsniedz iepriekš prognozētās summas). Finansējuma saņēmēji spiesti pārtraukt iepirkumus bez rezultātiem, pārskatīt tehnisko projektu risinājumus un sludināt iepirkumus atkārtoti, bet atsevišķos gadījumos pat atteikties no projektu tālākas realizācijas. Progresu ietekmēja arī ilgstošās neskaidrības par finansējumu ilgtermiņa aprūpes iestādēm.
32 | 4 | 4.4.1. Elektrotransport- līdzekļu infrastruktūra | SM ERAF | 8344235 |  | 3490000 | 432614.8037 | 75% | 3195894.5497 | 91.57% | 578394.5497 | 927394.5497 | 3195894.5497 | 91.57% | 578394.5497 | 927394.5497
4.PV "Energoefektivitāte" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
37 | 4 | 4.1.1. Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte | EM KF | 85830850 |  | 5745006 | 2015156 | 75% | 16356255.5187 | 284.7% | 12047501.0187 | 12622001.6187 | 16400568.4647 | 285.5% | 12091813.9647 | 12666314.5647
34 | 4 | 4.3.1. Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte | EM KF | 150000673 |  | 9387264 | 3290568 | 75% | 4786313.7378 | 50.99% | -2254134.2622 | -1315407.8622 | 4780406.6464 | 50.92% | -2260041.3536 | -1321314.9536 | Progresu lielā mērā ietekmē valsts atbalsta nepilnības SAM MK noteikumu līmenī. Pašvaldības nedrīkst sniegt atbalstu siltumapgādes uzņēmumiem (valsts atbalsta maksimālais apmērs 40% kopā ar KF) un procentu likmes aizņēmumiem bez pašvaldības atbalsta ir ļoti augstas. Šobrīd tiek virzīti MK noteikumu grozījumi, kas varētu pieļaut valsts atbalstu pat 100% apmērā. Minēto nepilnību dēļ virknei projektu tiks pagarināti projektu īstenošanas termiņi, jo būvdarbus siltumapgādes jomā var veikt tikai vasaras sezonā.
35 | 4 | 4.5.1.1. Tramvaji | SM KF | 112941177 |  | 16545781 | 5939202.9987 | 75% | 12524823.5175 | 75.7% | 115487.7675 | 1770065.8675 | 12524823.5175 | 75.7% | 115487.7675 | 1770065.8675
36 | 4 | 4.5.1.2. Videi draudzīgi autobusi | SM KF | 14725610 |  | 0 | 774371.1046 | 75% | 2678889.5423 | n/a | 2678889.5423 | 2678889.5423 | 2678889.5423 | n/a | 2678889.5423 | 2678889.5423
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
40 | 5 | 5.1.1. Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | VARAM ERAF | 34044477 |  | 6056264 | 2679997 | 75% | 3843786.4666 | 63.47% | -698411.5334 | -92785.1334 | 5199394.79 | 85.85% | 657196.79 | 1262823.19 | Ogres projektā tehnisku apstākļu dēļ nācās izstrādāt citu tehnoloģisko risinājumu, kas bija gan laikietilpīgi un pārbīdīja sākotnēji plānotos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumus.
39 | 5 | 5.1.2. Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās | ZM ERAF | 43390019 |  | 15186507 | 2249596.9461 | 75% | 12753471.1154 | 83.98% | 1363590.8654 | 2882241.5654 | 12753471.1154 | 83.98% | 1363590.8654 | 2882241.5654
42 | 5 | 5.4.1.1. Infrastruktūra Natura 2000 teritorijās | VARAM ERAF | 4000000 |  | 1964706 | 0 | 75% | 3038341.776 | 154.6% | 1564812.276 | 1761282.876 | 3455579.3201 | 175.9% | 1982049.8201 | 2178520.4201
43 | 5 | 5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | KM ERAF | 70717732.7361 |  | 8041664.4462 | 2146457 | 75% | 6472157.2951 | 80.48% | 440908.9605 | 1245075.4051 | 6472157.2951 | 80.48% | 440908.9605 | 1245075.4051
38 | 5 | 5.6.1. Rīgas revitalizācija | KM ERAF | 94567990 |  | 18913598 | 4902967.6858 | 75% | 15533479.2613 | 82.13% | 1348280.7613 | 3239640.5613 | 15533479.2613 | 82.13% | 1348280.7613 | 3239640.5613
44 | 5 | 5.6.2. Degradēto teritoriju atjaunošana | VARAM ERAF | 282004866.8296 |  | 56868726.5538 | 14426860.0761 | 75% | 33113230.3784 | 58.23% | -9538314.537 | -3851441.8816 | 46111432.1741 | 81.08% | 3459887.2587 | 9146759.9141 | Būtiskākās problēmas ir iepirkumu rezultātā konstatētie izmaksu pieaugumi gan projektēšanai un būvuzraudzībai, gan būvdarbiem, kā arī saistību neizpilde un termiņu neievērošana no pakalpojuma sniedzēju puses. Pilsētu Integrēti teritoriālo investīciju projektu komisijām bieži vien nepieciešams ilgāks laiks projektu izvērtēšanai.
41 | 5 | 5.6.3. Piesārņoto vietu sanācija | VARAM ERAF | 29257750 |  | 2926000 | 0 | 75% | 8061440.5294 | 275.5% | 5866940.5294 | 6159540.5294 | 8061440.5294 | 275.5% | 5866940.5294 | 6159540.5294
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
49 | 5 | 5.2.1.1. Atkritumu dalītā vākšana | VARAM KF | 423470 |  | 0 | 338911.1915 | 85% | 329019.7561 | n/a | 329019.7561 | 329019.7561 | 329019.7561 | n/a | 329019.7561 | 329019.7561
46 | 5 | 5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde | VARAM KF | 54484011 |  | 4863794 | 1642779 | 85% | 694431.7025 | 14.28% | -3439793.1975 | -2467034.3975 | 2704822.6898 | 55.61% | -1429402.2102 | -456643.4102 | Gandrīz visos projektos iepirkumu veikšanu plāno 2019. un 2020. gadā. Šajā gadā plānotie iepirkumi aizkavējušies, jo finansējuma saņēmējam bija nepieciešams izpētīt dažādus risinājumus tehnoloģiskās līnijas tehniskajam izpildījumam.
47 | 5 | 5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija | VARAM KF | 10804999 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
45 | 5 | 5.3.1. Ūdenssaimniecība | VARAM KF | 139698189 |  | 37227701 | 0 | 85% | 20194348.5174 | 54.25% | -11449197.3326 | -4003657.1326 | 33735045.2143 | 90.62% | 2091499.3643 | 9537039.5643 | Finanšu rādītāja sasniegšanu ļoti ietekmē iepirkumu gaita (pārsūdzības, iepirkums bez rezultāta, sadārdzinājums, aizkavēšanās darbu izpildē) un attiecīgi būvniecības sezonalitāte.
50 | 5 | 5.4.2.1. Biotopu un sugu kartēšana | VARAM KF | 9500000 |  | 2422500 | 0 | 85% | 3641944.8588 | 150.3% | 1582819.8588 | 2067319.8588 | 4131688.5294 | 170.6% | 2072563.5294 | 2557063.5294
51 | 5 | 5.4.2.2. Vides monitorings | VARAM KF | 16643483 |  | 1499033 | 2289729 | 85% | 3461503.1758 | 230.9% | 2187325.1258 | 2487131.7258 | 5185508.5382 | 345.9% | 3911330.4882 | 4211137.0882
48 | 5 | 5.4.3. Biotopu un sugu atjaunošana | VARAM KF | 9212619 |  | 0 | 7830726 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
6.PV "Transports" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
52 | 6 | 6.3.1. Reģionālo autoceļu pārbūve | SM ERAF | 277032428 |  | 72852630 | 14363011 | 75% | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304 | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304
6.PV "Transports" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
55 | 6 | 6.1.1. Atbalsts lielo ostu attīstībai | SM KF | 105073678 |  | 33802200 | 5525477.0041 | 75% | 36110052.5685 | 106.8% | 10758402.5685 | 14138622.5685 | 36110052.5685 | 106.8% | 10758402.5685 | 14138622.5685
58 | 6 | 6.1.2. Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai | SM KF | 23049010 |  | 2000000 | 710524.4629 | 75% | 783218.7165 | 39.16% | -716781.2835 | -516781.2835 | 783218.7165 | 39.16% | -716781.2835 | -516781.2835
56 | 6 | 6.1.3.1. Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve | SM KF | 88364076 |  | 24085192 | 4646774.3627 | 75% | 13091305.6481 | 54.35% | -4972588.3519 | -2564069.1519 | 13091305.6481 | 54.35% | -4972588.3519 | -2564069.1519
59 | 6 | 6.1.3.2. Torņkalna multimodālais transporta mezgls | SM KF | 8345106 |  | 0 | 438842 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
57 | 6 | 6.1.4.1. Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 28235294 |  | 5170932 | 1484802.3639 | 75% | 0 | 0% | -3878199 | -3361105.8 | 0 | 0% | -3878199 | -3361105.8
60 | 6 | 6.1.4.2. Lielo pilsētu integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 51570514 |  | 6554146 | 2778862.1694 | 75% | 11022281.4622 | 168.2% | 6106671.9622 | 6762086.5622 | 11022281.4622 | 168.2% | 6106671.9622 | 6762086.5622
61 | 6 | 6.1.5. Galveno autoceļu pārbūve | SM KF | 256999769 |  | 197688520 | 13514767.5149 | 75% | 211350105.4524 | 106.9% | 63083715.4524 | 82852567.4524 | 211350105.4524 | 106.9% | 63083715.4524 | 82852567.4524
53 | 6 | 6.2.1.1. Dzelzceļa elektrifikācija | SM KF | 407810998 |  | 0 | 28082986 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
54 | 6 | 6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūra | SM KF | 126221198 |  | 36847633 | 0 | 75% | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45 | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45
7.PV "Nodarbinātība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
69 | 7 | 7.1.1. Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | LM ESF | 96428049 |  | 35925577.2179 | 4203913 | 85% | 48280572.6888 | 134.4% | 17743832.0536 | 24928947.4972 | 48280572.6888 | 134.4% | 17743832.0536 | 24928947.4972
67 | 7 | 7.1.2.1. EURES tīkla darbība Latvijā | LM ESF | 591250 |  | 239911.3212 | 0 | 85% | 314536.3718 | 131.1% | 110611.7487 | 158594.013 | 314536.3718 | 131.1% | 110611.7487 | 158594.013
68 | 7 | 7.1.2.2. Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 1400770 |  | 605638.9425 | 0 | 85% | 958596.6563 | 158.3% | 443803.5551 | 564931.3436 | 958596.6563 | 158.3% | 443803.5551 | 564931.3436
65 |  | 7.2.1.1. ESF Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM ESF | 208000 |  | 194218.5954 | 0 | 85% | 183549.9059 | 94.51% | 18464.0998 | 57307.8189 | 183549.9059 | 94.51% | 18464.0998 | 57307.8189
64 |  | 7.2.1.2. ESF Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM ESF | 6812578 |  | 6361198.7036 | 0 | 85% | 6681946.7579 | 105% | 1274927.8599 | 2547167.6006 | 6681946.7579 | 105% | 1274927.8599 | 2547167.6006
66 | 7 | 7.2.1.3. Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) pēc 2018.gada | LM ESF | 3258896 |  | 0 | 2770061 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
63 | 7 | 7.3.1. Darba drošības uzlabošana | LM ESF | 12643472 |  | 2975050.7158 | 0 | 85% | 827854.4625 | 27.83% | -1700938.646 | -1105928.5028 | 827854.4625 | 27.83% | -1700938.646 | -1105928.5028
62 | 7 | 7.3.2. Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | LM ESF | 10596211 |  | 3075098.5035 | 0 | 85% | 584874.2698 | 19.02% | -2028959.4582 | -1413939.7575 | 584874.2698 | 19.02% | -2028959.4582 | -1413939.7575
7.PV "Nodarbinātība" JNI - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
71 | 7 | 7.2.1.1. JNI Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM JNI | 33769162 |  | 26050171.8767 | 0 | 85% | 32354522.4639 | 124.2% | 10211876.3687 | 15421910.744 | 32354522.4639 | 124.2% | 10211876.3687 | 15421910.744
70 | 7 | 7.2.1.2. JNI Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM JNI | 29371641 |  | 22657840.1233 | 0 | 85% | 22720511.6688 | 100.3% | 3461347.564 | 7992915.5886 | 22720511.6688 | 100.3% | 3461347.564 | 7992915.5886
8.PV "Izglītība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
73 | 8 | 8.1.1. Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 44641656 |  | 11160414 | 2314490 | 85% | 10807393.6579 | 96.84% | 1321041.7579 | 3553124.5579 | 14593223.3141 | 130.8% | 5106871.4141 | 7338954.2141 | >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektus, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017/2018.gadā pieaugušā pieprasījuma apmierināšanu. Jau būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu pieaugumi, nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti bieži ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu procesa uzsākšanu. Ņemot vērā būvniecības nozares izteiktu sezonalitāti un novēloti izsludinātos būvdarbu iepirkumus, ir vērojams arī konkurences trūkums būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, līdz ar to veidojas iepriekš neplānots būvdarbu sadārdzinājums, kas ietekmē iepirkumu rezultātus un FS (finansējuma saņēmējs) spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžetā ietvaros. >Aprīkojuma iegāde daudziem projektiem paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas - tieši atkarīga no būvniecības procesa norises progresa.
75 | 8 | 8.1.2. Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 168136850.1436 |  | 32373977 | 8470217 | 85% | 15665395.7313 | 48.39% | -11852484.7187 | -5377689.3187 | 27488648.3496 | 84.91% | -29232.1004 | 6445563.2996 | >Nekvalitatīvi sagatavoti maksājuma pieprasījumi. Sarežģīta attiecināmo izmaksu aprēķināšanas struktūra - paildzina procesus. Projektu iesniegumu atlasē prasītā augstā projektu gatavības pakāpe rezultējās projektos, kur pēc vienošanās noslēgšanas liela daļa aktivitāšu jau ir pabeigtas un FS ir jāiesniedz maksājumu pieprasījumi (MP) par notikušām aktivitātēm. Šādā veidā iesniegtie MP un pamatojošie dokumenti bieži ir nekvalitatīvi sagatavoti un nenodrošina veikto izdevumu izsekojamību. Papildus MP sagatavošanas un izvērtēšanas procesu apgrūtina MK noteikumu sarežģītā attiecināmo izmaksu aprēķināšanas struktūra, līdz ar to CFLA jāveic papildus analītisks darbs par jau veiktu izdevumu sadalīšanu attiecināmajos un neattiecināmajos izdevumos atbilstoši MK noteikumos iestrādātajiem ierobežojumiem. >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektos, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017./2018.gadā pieaugušā pieprasījuma apmierināšanu. Gan būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, gan būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski izmaksu pieaugumi. Nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu uzsākšanu un ietekmē FS spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžeta ietvaros.
72 | 8 | 8.1.3. Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 104224880 |  | 33454181 | 5404059.7 | 85% | 22307733.4709 | 66.68% | -6128320.3791 | 562515.8209 | 27588048.1176 | 82.47% | -848005.7324 | 5842830.4676 | >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektos, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017./2018.gadā pieaugošā pieprasījuma apmierināšanu. Jau būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu pieaugumi, nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti bieži ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu procesa uzsākšanu. Ņemot vērā būvniecības nozares izteiktu sezonalitāti un novēloti izsludinātos būvdarbu iepirkumus ir vērojams arī konkurences trūkums būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, līdz ar to veidojas iepriekš neplānots būvdarbu sadārdzinājums, kas ietekmē iepirkumu rezultātus un FS spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžetā ietvaros. >Aprīkojuma iegāde daudziem projektiem paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas - tieši atkarīga no būvniecības procesa norises progresa.
74 | 8 | 8.1.4. Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 14185198 |  | 3546300 | 735445 | 85% | 3932091.5243 | 110.9% | 917736.5243 | 1626996.5243 | 4954110.4424 | 139.7% | 1939755.4424 | 2649015.4424
8.PV "Izglītība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
86 | 8 | 8.2.1. Studiju programmu fragmentācijas samazināšana | IZM ESF | 10815000 |  | 306783.0803 | 571654 | 75% | 0 | 0% | -230087.3103 | -199409.0022 | 0 | 0% | -230087.3103 | -199409.0022 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
84 | 8 | 8.2.2. Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana | IZM ESF | 34340686 |  | 613566.1607 | 1815162 | 75% | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
81 | 8 | 8.2.3. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās | IZM ESF | 20000000 |  | 876523.0867 | 1136067 | 75% | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
85 | 8 | 8.2.4. Atbalsts EQAR aģentūrai | IZM ESF | 1500000 |  | 1051827.704 | 0 | 75% | 886383.4588 | 84.27% | 97512.6808 | 202695.4512 | 1061643.4633 | 100.9% | 272772.6853 | 377955.4557 | >Projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam, būtiskas problēmas nav konstatētas. FS jau vairāk kā pirms gada informēja, ka finanšu rādītājs netiks sasniegts, jo tas nav reālistiski plānots. Turklāt atbilstoši aktuālākajai informācijai projektā prognozējams finansējuma atlikums, un FS ir iesniedzis priekšlikumu IZM tā novirzīšanai papildu atbalstāmajām darbībām.
92 | 8 | 8.3.1.1. Kompetenču pieejas satura aprobācija | IZM ESF | 13960884 |  | 5090334 | 0 | 75% | 5836705.7026 | 114.7% | 2018955.2026 | 2527988.6026 | 8055854.5765 | 158.3% | 4238104.0765 | 4747137.4765
82 | 8 | 8.3.1.2. Digitālo, metodisko līdzekļu izstrāde | IZM ESF | 4221188 |  | 593149.3084 | 961286 | 75% | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | >Projektu atlase paredzēta 2019.gadā
88 | 8 | 8.3.2.1. Izglītojamo talantu attīstība | IZM ESF | 3287350 |  | 864430.5742 | 0 | 75% | 937686.909 | 108.5% | 289363.9783 | 375807.0357 | 977368.1059 | 113.1% | 329045.1752 | 415488.2327
87 | 8 | 8.3.2.2. Individuālo kompetenču attīstība | IZM ESF | 34345390 |  | 3079923.316 | 1989172 | 75% | 3813701.6653 | 123.8% | 1503759.1783 | 1811751.5099 | 5295326.4706 | 171.9% | 2985383.9836 | 3293376.3152
77 | 8 | 8.3.3. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | IZM ESF | 9000000 |  | 0 | 0 | 75% | 2500015.8588 | n/a | 2500015.8588 | 2500015.8588 | 1806624.5529 | n/a | 1806624.5529 | 1806624.5529
79 | 8 | 8.3.4. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | IZM ESF | 39812376 |  | 5234469.6545 | 2580099 | 75% | 1360097.7653 | 25.98% | -2565754.4755 | -2042307.5101 | 2554283.8706 | 48.8% | -1371568.3703 | -848121.4048 | >Būtiskas problēmas projekta vadības kapacitātē Nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, grūti izsekojami deklarēto izdevumu aprēķini, nesakritības starp norādītajiem izdevumiem un pamatojošiem dokumentiem, - šobrīd joprojām izskatīšanā ir maksājuma pieprasījums (MP) par periodu 2017.g. novembris-2018.g.janvāris un MP par periodu 2018.g. februāris-aprīlis. FS būtiski samazinājis 2018.g. izdevumu prognozi, jo sadarbības partneri darbības īsteno mazākā apjomā, nekā plānots (skolām trūkst kapacitātes, jo esošiem pedagogiem jau ir pilnas darba slodzes, ņemot vērā, ka skolas piedalās arī 8.3.2.1., 8.3.2.2. un 8.3.5.SAM projektos, vai trūkst pedagoģiskā un atbalsta personāla). Dati par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, īstenotajām aktivitātēm un sadarbības partneru izdevumiem tiek apstrādāti manuāli, jo vēl nav izstrādāta datu operatīvās uzskaites sistēma (ir veikts centralizētais IZM iepirkums un uzsākta sistēmas izstrāde). Projektā arī aizkavējušies vairāki iepirkumi - iepirkumu dokumentācija nekvalitatīvi sagatavota un atbilstoši CFLA komentāriem tiek vairākkārt precizēta, pārtraucot iepirkumus un izsludinot tos atkārtoti.
83 | 8 | 8.3.5. Karjeras pieejas uzlabošana | IZM ESF | 23080688 |  | 6069226.4161 | 1219986 | 75% | 6392514.1666 | 105.3% | 1840594.3545 | 2447516.9961 | 7522093.4118 | 123.9% | 2970173.5997 | 3577096.2413
91 | 8 | 8.3.6.1. Starptautiskie un nacionālie pētījumi | IZM ESF | 6250000 |  | 1227132.3214 | 0 | 75% | 1608108.2353 | 131% | 687758.9943 | 810472.2264 | 1765485.5529 | 143.9% | 845136.3119 | 967849.544
89 | 8 | 8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | IZM ESF | 4814359 |  | 148312.0889 | 584973 | 75% | 239421.7735 | 161.4% | 128187.7068 | 143018.9157 | 239421.7647 | 161.4% | 128187.698 | 143018.9069
76 | 8 | 8.4.1. Mūžizglītība | IZM ESF | 27034565 |  | 2644848 | 1428978.6075 | 75% | 2005347.8101 | 75.82% | 21711.8101 | 286196.6101 | 3010460.2941 | 113.8% | 1026824.2941 | 1291309.0941 | Projekta īstenošanu būtiski aizkavēja tas, ka Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, kurā jāsaskaņo pieaugušo mācību piedāvājums, tika izveidota pusgadu vēlāk, nekā plānots, un tika pieņemts lēmums pirmo mācību piedāvājumu sagatavot, balstoties uz 4 nozaru mācību vajadzībām, kaut arī FS bija apkopojis informāciju par 12 nozarēm. Turklāt tika nolemts, ka mācību vajadzības ir jāsaskaņo ar nozaru ekspertu padomēm, bet tās ilgstoši nesniedz savus atzinumus. Līdz šim pieteikšanās mācībām izsludināta jau divas reizes, kur katrā mācībās iesaistīti ap 4000 dalībnieku; rudenī plānots izsludināt trešo pieteikšanos. Finansējuma apguvi ietekmē arī tas, ka samaksa sadarbības partneriem (izglītības iestādēm) par profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanu tiek veikta atbilstoši vienas vienības izmaksām, līdz ar to izdevumi maksājuma pieprasījumā tiek iekļauti ar laika nobīdi, kad persona ir beigusi mācības.
78 | 8 | 8.5.1. Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses | IZM ESF | 21937153 |  | 3109508 | 1159542.3341 | 75% | 906409.2848 | 29.15% | -1425721.7152 | -1114770.9152 | 1106963.6353 | 35.6% | -1225167.3647 | -914216.5647 | >Kavējumi nepieciešamā normatīvā regulējuma izstrādē, apstiprināšanā >Problēmas projekta vadības kapacitātē Projekta uzsākšanu aizkavēja tas, ka nebija savlaicīgi izstrādāts normatīvais regulējums darba vidē balstīto mācību īstenošanai; projekta īstenošana faktiski tika uzsākta 2017.g. rudenī. Turklāt novērojamas būtiskas problēmas projekta vadības kapacitātē: nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, trūkst izdevumus pamatojošie dokumenti, projekta īstenošanā konstatētas atkāpes no normatīvajiem aktiem, par kurām lūgts nozares ministrijas viedoklis, - šobrīd joprojām izskatīšanā ir maksājuma pieprasījums (MP) par periodu 2017.g. oktobris - decembris un MP par periodu 2018.g. janvāris - marts.
80 | 8 | 8.5.2. Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām | IZM ESF | 12936510 |  | 5102617.7926 | 683791.1173 | 75% | 3836291.9274 | 75.18% | 9328.5829 | 519590.3622 | 4388746.9412 | 86.01% | 561783.5967 | 1072045.376 | >Kavējumi nepieciešamās dokumentācijas izstrādē, apstiprināšanā projektā Projektā būtiskākās problēmas rada tas, ka sadarbības partneri (īpaši Latvijas Darba devēju konfederācija) kavē termiņus profesiju standartu izstrādē; nozaru ekspertu padomes savlaicīgi nesniedz atzinumus par izstrādātajiem profesiju standartu projektiem; vairāki iepirkumi par modulāro profesionālās izglītības programmu un mācību līdzekļu izstrādi beigušies bez rezultāta un izsludināti atkārtoti; vairākos gadījumos izstrādātie nodevumi bijuši nekvalitatīvi un nodoti atpakaļ pakalpojuma sniedzējiem pilnveidošanai.
90 | 8 | 8.5.3. Profesionālās izglītības pārvaldība | IZM ESF | 6490095 |  | 853307.4962 | 343049.9346 | 75% | 1460829.5045 | 171.2% | 820848.8823 | 906179.6319 | 1771633.2118 | 207.6% | 1131652.5896 | 1216983.3392
9.PV "Sociālā iekļaušana" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
94 | 9 | 9.3.1.1. Infrastruktūra deinstitucionali- zācijai | LM ERAF | 44441978 |  | 0 | 2515517 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
95 | 9 | 9.3.1.2. Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidei | LM ERAF | 4077075 |  | 0 | 0 | 75% | 12678.9557 | n/a | 12678.9557 | 12678.9557 | 12678.9557 | n/a | 12678.9557 | 12678.9557
93 | 9 | 9.3.2. Veselības aprūpes infrastruktūra | VM ERAF | 194364718 |  | 7796118 | 9279588 | 75% | 15320621.5379 | 196.5% | 9473533.0379 | 10253144.8379 | 15320621.5379 | 196.5% | 9473533.0379 | 10253144.8379
9.PV "Sociālā iekļaušana" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
114 | 9 | 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | LM ESF | 37218825 |  | 9364450 | 1186027.0906 | 75% | 14473201.785 | 154.6% | 7449864.285 | 8386309.285 | 14473201.785 | 154.6% | 7449864.285 | 8386309.285
100 | 9 | 9.1.1.2. Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | LM ESF | 32030112 |  | 11896693 | 0 | 75% | 9902619.8845 | 83.24% | 980100.1345 | 2169769.4345 | 9902619.8845 | 83.24% | 980100.1345 | 2169769.4345
97 | 9 | 9.1.1.3. Sociālā uzņēmējdarbība | LM ESF | 19920206 |  | 1114247 | 4250000 | 75% | 1144778.9597 | 102.7% | 309093.7097 | 420518.4097 | 1144778.9597 | 102.7% | 309093.7097 | 420518.4097
112 | 9 | 9.1.2. Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā | TM ESF | 5175000 |  | 469779 | 273537 | 75% | 741546.2471 | 157.9% | 389211.9971 | 436189.8971 | 741546.2471 | 157.9% | 389211.9971 | 436189.8971
106 | 9 | 9.1.3. Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | TM ESF | 4232693 |  | 1411759 | 223729 | 75% | 702733.9156 | 49.78% | -356085.3344 | -214909.4344 | 702733.9156 | 49.78% | -356085.3344 | -214909.4344
110 | 9 | 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija | LM ESF | 1252128 |  | 545837 | 0 | 75% | 638938.8332 | 117.1% | 229561.0832 | 284144.7832 | 638938.8332 | 117.1% | 229561.0832 | 284144.7832
107 | 9 | 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | LM ESF | 1323271 |  | 436679 | 0 | 75% | 148662.4227 | 34.04% | -178846.8273 | -135178.9273 | 148662.4227 | 34.04% | -178846.8273 | -135178.9273
109 | 9 | 9.1.4.3. Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 318055 |  | 95417 | 0 | 75% | 148908.6602 | 156.1% | 77345.9102 | 86887.6102 | 148908.6602 | 156.1% | 77345.9102 | 86887.6102
103 | 9 | 9.1.4.4. Diskriminācijas novēršana | LM ESF | 6813045 |  | 1433396 | 0 | 75% | 1006566.9611 | 70.22% | -68480.0389 | 74859.5611 | 1006566.9611 | 70.22% | -68480.0389 | 74859.5611
104 | 9 | 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība | LM ESF | 8526615 |  | 2038176 | 0 | 75% | 1042074.7549 | 51.13% | -486557.2451 | -282739.6451 | 1042074.7549 | 51.13% | -486557.2451 | -282739.6451
111 | 9 | 9.2.1.2. Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | LM ESF | 1079960 |  | 269990 | 0 | 75% | 415790.5647 | 154% | 213298.0647 | 240297.0647 | 415790.5647 | 154% | 213298.0647 | 240297.0647
113 | 9 | 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem | LM ESF | 2347738 |  | 586934 | 0 | 75% | 1051634.9228 | 179.2% | 611434.4228 | 670127.8228 | 1051634.9228 | 179.2% | 611434.4228 | 670127.8228
96 | 9 | 9.2.2.1. Deinstitucionali- zācija | LM ESF | 47209260 |  | 6592644 | 3167387 | 75% | 3745366.7176 | 56.81% | -1199116.2824 | -539851.8824 | 3745366.7176 | 56.81% | -1199116.2824 | -539851.8824
108 | 9 | 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide | LM ESF | 4727073 |  | 350658 | 0 | 75% | 655967.9376 | 187.1% | 392974.4376 | 428040.2376 | 655967.9376 | 187.1% | 392974.4376 | 428040.2376
102 | 9 | 9.2.3. Veselības tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma | VM ESF | 4609777 |  | 1324950 | 0 | 75% | 1924782.6093 | 145.3% | 931070.1093 | 1063565.1093 | 1924782.6093 | 145.3% | 931070.1093 | 1063565.1093
101 | 9 | 9.2.4.1. Kompleksā veselības veicināšana un slimību profilakse | VM ESF | 16692798 |  | 2851654 | 0 | 75% | 785184.946 | 27.53% | -1353555.554 | -1068390.154 | 785184.946 | 27.53% | -1353555.554 | -1068390.154
99 | 9 | 9.2.4.2. Veselības veicināšana un slimību profilakse pašvaldībās | VM ESF | 38692398 |  | 3882114 | 4900999 | 75% | 6430316.1039 | 165.6% | 3518730.6039 | 3906942.0039 | 6430316.1039 | 165.6% | 3518730.6039 | 3906942.0039
105 | 9 | 9.2.5. Ārstu un māsu piesaiste darbam reģioniem | VM ESF | 9960103 |  | 1124950 | 0 | 75% | 1188768.5713 | 105.7% | 345056.0713 | 457551.0713 | 1188768.5713 | 105.7% | 345056.0713 | 457551.0713
98 | 9 | 9.2.6. Ārstniecības personu tālākizglītība | VM ESF | 22765950 |  | 2124950 | 0 | 75% | 1010997.0026 | 47.58% | -582715.4974 | -370220.4974 | 1010997.0026 | 47.58% | -582715.4974 | -370220.4974
Tehniskā palīdzība
115 | 10,11,12 | Tehniskā palīdzība | FM TP | 119195650.5882 |  |  |  |  | n/a
[1] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai

## Sn.ietv.5PV_ERAF_10072018 (hidden)
Snieguma ietvara finanšu rādītāja izpildes prognoze 5.Prioritārajā virzienā "Vide un teritoriālā attīstība" ERAF SAM/SAMP dalījumā
10.07.2018.
N.p.k. | Prioritārais virziens | Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums | 1.Atbildīgā iestāde [1]; 2.Fonds | Prioritārais virziens / Finansējums kopā, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Prioritārais virziens (PV) | Snieguma ietvara mērķis, visi finansējuma avoti, milj. EUR | Snieguma rezerve, ES fondu daļa, milj. EUR | Riska robeža=minimālais mērķis (rezerves zaudēšanai), % | Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā izpilde 2018.gadā (visi finansējuma avoti), milj. EUR | [7 empty] | Iemesli progresa problēmām - ministru sarunas tēmas izceltas - Jautājums, kā VARAM vai FM un CFLA varam palīdzēt uzlabot ieviešanas progresu, atrisināt kādas problēmas?
[9 empty] | Piesardzīgā/reālistiskā prognoze |  |  |  | Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā
[9 empty] | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana) | Izpildes prognoze | % no DP plānotā | Trūkst līdz riska robežai, (rezerves zaudēšana) | Trūkst līdz 65% vērtībai (EK maksājumu apturēšana)
|  |  |  | 1.PV ERAF | 1.PV ERAF | 83094259 | 34255265.872 | 75% | 93753197.8362 | 112.8% | 31432503.5862 | 39741929.4862 | 114405845.8715 | 137.7% | 52085151.6215 | 60394577.5215
|  |  |  | 2.PV ERAF | 2.PV ERAF | 23975988 | 10538992.0773 | 75% | 24185311.9063 | 100.9% | 6203320.9063 | 8600919.7063 | 24186961.5799 | 100.9% | 6204970.5799 | 8602569.3799
|  |  |  | 3.PV ERAF | 3.PV ERAF | 79669032 | 18066349.4492 | 85% | 117640456.7457 | 147.7% | 49921779.5457 | 65855585.9457 | 127789529.4346 | 160.4% | 60070852.2346 | 76004658.6346
|  |  |  | 3.PV ESF | 3.PV ESF | 7012838 | 1123274.1676 | 85% | 7255831.6284 | 103.5% | 1294919.3284 | 2697486.9284 | 7255831.6284 | 103.5% | 1294919.3284 | 2697486.9284
|  |  |  | 4.PV ERAF | 4.PV ERAF | 74174925 | 17465636.6208 | 75% | 46812514.2833 | 63.11% | -8818679.4667 | -1401186.9667 | 55986282.5493 | 75.48% | 355088.7993 | 7772581.2993
|  |  |  | 4.PV KF | 4.PV KF | 31678051 | 12019298.1033 | 75% | 36346282.3163 | 114.7% | 12587744.0663 | 15755549.1663 | 36384688.1709 | 114.9% | 12626149.9209 | 15793955.0209
|  |  |  | 5.PV ERAF | 5.PV ERAF | 109957466 | 26405878.7079 | 75% | 82815906.8222 | 75.32% | 347807.3222 | 11343553.9222 | 97586954.4855 | 88.75% | 15118854.9855 | 26114601.5855
|  |  |  | 5.PV KF | 5.PV KF | 46013028 | 12102145.1915 | 85% | 28321248.0105 | 61.55% | -10789825.7895 | -1587220.1895 | 46086084.7278 | 100.2% | 6975010.9278 | 16177616.5278
|  |  |  | 6.PV ERAF | 6.PV ERAF | 72852630 | 14363011 | 75% | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304 | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304
|  |  |  | 6.PV KF | 6.PV KF | 306148623 | 57183035.8778 | 75% | 272356963.8477 | 88.96% | 42745496.5977 | 73360358.8977 | 272356963.8477 | 88.96% | 42745496.5977 | 73360358.8977
|  |  |  | 7.PV ESF | 7.PV ESF | 49376694 | 6973974 | 85% | 57831931.1129 | 117.1% | 15861741.2129 | 25737080.0129 | 57831931.1129 | 117.1% | 15861741.2129 | 25737080.0129
|  |  |  | 7.PV JNI | 7.PV JNI | 48708012 | 0 | 85% | 55075034.1326 | 113.1% | 13673223.9326 | 23414826.3326 | 55075034.1326 | 113.1% | 13673223.9326 | 23414826.3326
|  |  |  | 8.PV ERAF | 8.PV ERAF | 80534872 | 16924211.7 | 85% | 52712614.3844 | 65.45% | -15742026.8156 | 364947.5844 | 74624030.2238 | 92.66% | 6169389.0238 | 22276363.4238
|  |  |  | 8.PV ESF | 8.PV ESF | 36865959 | 14473760.9935 | 75% | 31783514.0619 | 86.21% | 4134044.8119 | 7820640.7119 | 39555905.8516 | 107.3% | 11906436.6016 | 15593032.5016
|  |  |  | 9.PV ERAF | 9.PV ERAF | 7796118 | 11795105 | 75% | 15333300.4936 | 196.7% | 9486211.9936 | 10265823.7936 | 15333300.4936 | 196.7% | 9486211.9936 | 10265823.7936
|  |  |  | 9.PV ESF | 9.PV ESF | 47915277 | 14001679.0906 | 75% | 47158841.7999 | 98.42% | 11222384.0499 | 16013911.7499 | 47158841.7999 | 98.42% | 11222384.0499 | 16013911.7499
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.PV "Pētniecība un inovācijas" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
9 | 1 | 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi | IZM ERAF | 76512873 |  | 11617160 | 0 | 75% | 20544561.6898 | 176.8% | 11831691.6898 | 12993407.6898 | 21492043.6215 | 185% | 12779173.6215 | 13940889.6215
1 | 1 | 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecība | IZM ERAF | 64029231 |  | 9721734 | 0 | 75% | 2913964.3246 | 29.97% | -4377336.1754 | -3405162.7754 | 3167315.1882 | 32.58% | -4123985.3118 | -3151811.9118 | >Pētniecības pieteikuma atlases kārtas novēlotu izsludināšana, >1. atlases kārtas pētniecības pieteikumu vēlāka īstenošanas uzsākšana (sakarā ar to, ka tika atlikta līgumu slēgšana un bija neskaidrības ar projekta ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem, kas uz doto brīdi ir atrisinātas).
2 | 1 | 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem | IZM ERAF | 34000000 |  | 5116765 | 9049303 | 75% | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | 0 | 0% | -3837573.75 | -3325897.25 | >Atlases izsludināšanas termiņš Atlases dokumentācijas saskaņošanas laikā IZM kā Atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu projektu iesniegumu atlasi izsludināt 2018.gada jūnijā, nosakot PI iesniegšanas termiņu 2018.gada septembra beigās. Atlase izsludināta 21.06.2018. atlases termiņš - 01.10.2018., projekta iesniegumu vērtēšanas prognozētais laiks līdz 01.01.2019.Ņemot vērā iepriekšminēto 2018.gadā nav iespējama līgumu par projekta īstenošanu slēgšana un izdevumu attiecināšana.
8 | 1 | 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstība | IZM ERAF | 122252616 |  | 17499122 | 0 | 75% | 30569773.267 | 174.7% | 17445431.767 | 19195343.967 | 35149476.475 | 200.9% | 22025134.975 | 23775047.175
4 | 1 | 1.1.1.5. Starptautiskā sadarbība P&I | IZM ERAF | 32552786 |  | 4809228 | 7663112 | 75% | 715807.0429 | 14.88% | -2891113.9571 | -2410191.1571 | 754807.04 | 15.69% | -2852113.96 | -2371191.16 | >Projektu ieviešanas uzsākšanas laiks Projektu īstenošana uzsākta tikai 2018.gadā, kā arī finansiāli ietilpīgāko projekta darbību, piemēram, gala saņēmēju Eiropas Pētniecības telpas izveides (ERA-Net) projektu administrēšana, īstenošana lielākoties paredzēta, sākot ar 2018.gada nogali un 2019.gadu.
10 | 1 | 1.2.1.1. Kompetences centri | EM ERAF | 81614203 |  | 13643805 | 0 | 75% | 21893636.6288 | 160.5% | 11660782.8788 | 13025163.3788 | 34182275.5236 | 250.5% | 23949421.7736 | 25313802.2736
3 | 1 | 1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses sistēma | EM ERAF | 42352941 |  | 6352941 | 17250001 | 75% | 3007534.9294 | 47.34% | -1757170.8206 | -1121876.7206 | 3007534.9294 | 47.34% | -1757170.8206 | -1121876.7206 | >Jau 2017.gadā tika identificēti vairāki faktori, kas kavē komersantus pieteikties inovāciju vaučeru atbalstam. Kā galvenais ir jāmin MK Nr.692 noteiktais nosacījums, ka LIAA ir jānodrošina komersantiem nepieciešamais ārpakalpojums, veicot iepirkumu - kas ir problēma. Lai gan konsultācijas tiek sniegtas regulāri un komersantiem ir interese par šo atbalstu, šobrīd ir iesniegti 15 projekta pieteikumi un noslēgti 10 atbalsta līgumi. Ir arī uzklausīts komersantu viedoklis par esošo atbalstu, apzinātas vēl to papildus vajadzības, kas saistītas ar jaunu produktu izstrādi un komersanta attīstību. >Veiktie uzlabojumi rādītāju sasniegšanai - pieņemti MK Nr.692 grozījumi, kuri paredz jaunu atbalstāmo darbību, jaunu uzņēmumu dalību izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs. >Šobrīd saskaņošana ir MK noteikumu Nr.692 kārtējie grozījumi, lai uzlabotu vaučeru programmas nosacījumus un pieprasījumu pēc vaučeriem.
11 | 1 | 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana | EM ERAF | 142117362 |  | 9000000 | 0 | 75% | 7706018 | 85.62% | 956018 | 1856018 | 7706018 | 85.62% | 956018 | 1856018
7 | 1 | 1.2.2.1. Nodarbināto apmācības | EM ERAF | 21176470 |  | 3736236 | 0 | 75% | 4720511.1536 | 126.3% | 1918334.1536 | 2291957.7536 | 6798841.6545 | 182% | 3996664.6545 | 4370288.2545
5 | 1 | 1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma | EM ERAF | 5648462 |  | 847269 | 292849.872 | 75% | 1077658.3571 | 127.2% | 442206.6071 | 526933.5071 | 1077658.2 | 127.2% | 442206.45 | 526933.35
6 | 1 | 1.2.2.3. IKT un netehnoloģiskām apmācības | EM ERAF | 8127343 |  | 749999 | 0 | 75% | 603732.443 | 80.5% | 41233.193 | 116233.093 | 1069875.2391 | 142.7% | 507375.9891 | 582375.8891
2.PV "IKT" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
12 | 2 | 2.1.1. Platjoslas infrastruktūras attīstība | SM ERAF | 51734253 |  | 8821904 | 2682212 | 75% | 5027268.7357 | 56.99% | -1589159.2643 | -706968.8643 | 5027268.7357 | 56.99% | -1589159.2643 | -706968.8643
14 | 2 | 2.2.1.1. Ieguldījumi IKT | VARAM ERAF | 139640840 |  | 13754084 | 7130936.6606 | 75% | 16728035.1706 | 121.6% | 6412472.1706 | 7787880.5706 | 16729684.8441 | 121.6% | 6414121.8441 | 7789530.2441
13 | 2 | 2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija | VARAM ERAF | 11900000 |  | 1400000 | 725843.4167 | 75% | 2430008 | 173.6% | 1380008 | 1520008 | 2430008 | 173.6% | 1380008 | 1520008
3.PV "MVK konkurētspēja" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
18 | 3 | 3.1.1.1. Aizdevumu garantijas | EM ERAF | 25882353 |  | 15955365.4 | 3136162.7714 | 85% | 18965996.172 | 118.9% | 5403935.582 | 8595008.662 | 18965996.172 | 118.9% | 5403935.582 | 8595008.662
19 | 3 | 3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi | EM ERAF | 8235294
20 | 3 | 3.1.1.3. Biznesa enģeļi | EM ERAF | 12254724
21 | 3 | 3.1.1.4. Mikrokredīti un starta aizdevumi | EM ERAF | 14117647
17 | 3 | 3.1.1.5. Ražošanas telpas | EM ERAF | 29565515 |  | 7712947 | 1532852.3333 | 85% | 9311063.9649 | 120.7% | 2755059.0149 | 4297648.4149 | 18377756.8311 | 238.3% | 11821751.8811 | 13364341.2811
15 | 3 | 3.1.1.6. Biznesa inkubatori | EM ERAF | 32823529 |  | 8657815 | 1701767.2497 | 85% | 3286941.7705 | 37.97% | -4072200.9795 | -2340637.9795 | 3286941.8118 | 37.97% | -4072200.9382 | -2340637.9382 | Projekta īstenošana sākotnēji tika iekavēta, kā arī finansējuma saņēmējam atbalsta sniegšanai ir jārīko iepirkumi atbilstoši PIL - plānojot visu 15 inkubatoru vajadzības, atbalsta sniegšana gala labuma guvējiem iekavējās. Taču 2018.gadā ir uzsākta grantu piešķiršana, taču ne tādā apmērā, lai izpildītu prognozēs paredzēto.
22 | 3 | 3.1.2.1. Riska kapitāls | EM ERAF | 70588236 |  | 22220807.4 | 4574643.1445 | 85% | 27665230.108 | 124.5% | 8777543.818 | 13221705.298 | 27665230.108 | 124.5% | 8777543.818 | 13221705.298
23 | 3 | 3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators | EM ERAF | 17647059 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 3 | 3.2.1.1. Klasteru programma | EM ERAF | 7294119 |  | 1201009 | 378170.5609 | 85% | 2270395.6314 | 189% | 1249537.9814 | 1489739.7814 | 2323273.1325 | 193.4% | 1302415.4825 | 1542617.2825
25 | 3 | 3.2.1.2. Starptautiskā konkurētspēja | EM ERAF | 60620418 |  | 10034796 | 3143014 | 85% | 30181731.5581 | 300.8% | 21652154.9581 | 23659114.1581 | 30181731.5581 | 300.8% | 21652154.9581 | 23659114.1581
24 | 3 | 3.3.1. Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai | VARAM ERAF | 75552110.3954 |  | 13886292.2 | 3599739.3893 | 85% | 25959097.5407 | 186.9% | 14155749.1707 | 16933007.6107 | 26988599.821 | 194.4% | 15185251.451 | 17962509.891
3.PV "MVK konkurētspēja" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
26 | 3 | 3.4.1. Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība | TM ESF | 11169393 |  | 3672987 | 590386 | 85% | 3515603.7244 | 95.72% | 393564.7744 | 1128162.1744 | 3515603.7244 | 95.72% | 393564.7744 | 1128162.1744
27 | 3 | 3.4.2.1. Valsts pārvaldes darbinieku apmācības | VK ESF | 8181615 |  | 3132164 | 453602 | 85% | 3481280.3863 | 111.1% | 818940.9863 | 1445373.7863 | 3481280.3863 | 111.1% | 818940.9863 | 1445373.7863
29 | 3 | 3.4.2.2. Sociālā dialoga veidošana | VK ESF | 1500000 |  | 207687 | 79286.1676 | 85% | 258947.5176 | 124.7% | 82413.5676 | 123950.9676 | 258947.5176 | 124.7% | 82413.5676 | 123950.9676
28 | 3 | 3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | VK ESF | 400000 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
4.PV "Energoefektivitāte" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
31 | 4 | 4.2.1.1. Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | EM ERAF | 176471763 |  | 30007856 | 11926142 | 75% | 23822768.3261 | 79.39% | 1316876.3261 | 4317661.9261 | 25997180.5482 | 86.63% | 3491288.5482 | 6492074.1482 | Daudzdzīvokļu energoefektivitātes programmas finanšu instrumenta izmantošanas tempu kritumu ietekmēja bezmaksas Eiropas Investīciju fonda Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas programmas (COSME) garantijas, kuras izmanto viens no lielākajiem energoefektivitātes projektu finansētājiem. Līdz ar to būtiski mainījās iepriekšējā gada prognoze par 60% no kopējā projektu skaita ar Altum garantijām, šogad ir tikai 40%. Savukārt daudzdzīvokļu energoefektivitātes granta projekta īstenošanas aizkavēšanos ietekmē Altum iekšējās informācijas apmaiņas mehānisms ar komercbankām (informācija tiek iegūta ar vairāku mēnešu aizkavēšanos), kā arī ar būvmateriālu (akmensvates) trūkums tirgū.
30 | 4 | 4.2.1.2. Valsts ēku energoefektivitāte | EM ERAF | 115127027 |  | 25903583 | 3192016 | 75% | 6527212.6522 | 25.2% | -12900474.5978 | -10310116.2978 | 9232241.7606 | 35.64% | -10195445.4894 | -7605087.1894 | Progresu ietekmē tirgus nesabalansētība projektēšanas, būvniecības, būvuzraudzības un būvmateriālu piegādes jomās - pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu. No šī brīža iepirkumu rezultātiem redzams, ka būvdarbu izmaksas 30-50% apmērā pārsniedz iepriekš prognozētās summas. Finansējuma saņēmēji spiesti pārtraukt iepirkumus bez rezultātiem, pārskatīt tehnisko projektu risinājumus un sludināt iepirkumus atkārtoti, bet atsevišķos gadījumos pat atteikties no projektu tālākas realizācijas. Minētie faktori tiešā veidā ietekmē arī projektu ieviešanas termiņus. Šobrīd tiek virzīti SAM MK noteikumu grozījumi, kas pieļaus attiecināmo izmaksu palielināšanu ministriju kvotu ietvaros. Progresu ietekmēja arī ilgstošās neskaidrības par finansējumu ilgtermiņa aprūpes iestādēm.
33 | 4 | 4.2.2. Pašvaldību ēku energoefektivitāte | VARAM ERAF | 55289876.3508 |  | 14773486 | 1914863.8171 | 75% | 13266638.7553 | 89.8% | 2186524.2553 | 3663872.8553 | 17560965.6907 | 118.9% | 6480851.1907 | 7958199.7907 | Projektu ieviešanu ietekmē izmaksu sadārdzinājums (būvdarbu izmaksas 30-50% apmērā pārsniedz iepriekš prognozētās summas). Finansējuma saņēmēji spiesti pārtraukt iepirkumus bez rezultātiem, pārskatīt tehnisko projektu risinājumus un sludināt iepirkumus atkārtoti, bet atsevišķos gadījumos pat atteikties no projektu tālākas realizācijas. Progresu ietekmēja arī ilgstošās neskaidrības par finansējumu ilgtermiņa aprūpes iestādēm.
32 | 4 | 4.4.1. Elektrotransport- līdzekļu infrastruktūra | SM ERAF | 8344235 |  | 3490000 | 432614.8037 | 75% | 3195894.5497 | 91.57% | 578394.5497 | 927394.5497 | 3195894.5497 | 91.57% | 578394.5497 | 927394.5497
4.PV "Energoefektivitāte" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
37 | 4 | 4.1.1. Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte | EM KF | 85830850 |  | 5745006 | 2015156 | 75% | 16356255.5187 | 284.7% | 12047501.0187 | 12622001.6187 | 16400568.4647 | 285.5% | 12091813.9647 | 12666314.5647
34 | 4 | 4.3.1. Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte | EM KF | 150000673 |  | 9387264 | 3290568 | 75% | 4786313.7378 | 50.99% | -2254134.2622 | -1315407.8622 | 4780406.6464 | 50.92% | -2260041.3536 | -1321314.9536 | Progresu lielā mērā ietekmē valsts atbalsta nepilnības SAM MK noteikumu līmenī. Pašvaldības nedrīkst sniegt atbalstu siltumapgādes uzņēmumiem (valsts atbalsta maksimālais apmērs 40% kopā ar KF) un procentu likmes aizņēmumiem bez pašvaldības atbalsta ir ļoti augstas. Šobrīd tiek virzīti MK noteikumu grozījumi, kas varētu pieļaut valsts atbalstu pat 100% apmērā. Minēto nepilnību dēļ virknei projektu tiks pagarināti projektu īstenošanas termiņi, jo būvdarbus siltumapgādes jomā var veikt tikai vasaras sezonā.
35 | 4 | 4.5.1.1. Tramvaji | SM KF | 112941177 |  | 16545781 | 5939202.9987 | 75% | 12524823.5175 | 75.7% | 115487.7675 | 1770065.8675 | 12524823.5175 | 75.7% | 115487.7675 | 1770065.8675
36 | 4 | 4.5.1.2. Videi draudzīgi autobusi | SM KF | 14725610 |  | 0 | 774371.1046 | 75% | 2678889.5423 | n/a | 2678889.5423 | 2678889.5423 | 2678889.5423 | n/a | 2678889.5423 | 2678889.5423
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
40 | 5 | 5.1.1. Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | VARAM ERAF | 34044477 |  | 6056264 | 2679997 | 75% | 3843786.4666 | 63.47% | -698411.5334 | -92785.1334 | 5199394.79 | 85.85% | 657196.79 | 1262823.19 | Ogres projektā tehnisku apstākļu dēļ nācās izstrādāt citu tehnoloģisko risinājumu, kas bija gan laikietilpīgi un pārbīdīja sākotnēji plānotos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumus.
39 | 5 | 5.1.2. Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās | ZM ERAF | 43390019 |  | 15186507 | 2249596.9461 | 75% | 12753471.1154 | 83.98% | 1363590.8654 | 2882241.5654 | 12753471.1154 | 83.98% | 1363590.8654 | 2882241.5654 | Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā var uzlabot sniegumu
42 | 5 | 5.4.1.1. Infrastruktūra Natura 2000 teritorijās | VARAM ERAF | 4000000 |  | 1964706 | 0 | 75% | 3038341.776 | 154.6% | 1564812.276 | 1761282.876 | 3455579.3201 | 175.9% | 1982049.8201 | 2178520.4201
43 | 5 | 5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | KM ERAF | 70717732.7361 |  | 8041664.4462 | 2146457 | 75% | 6472157.2951 | 80.48% | 440908.9605 | 1245075.4051 | 6472157.2951 | 80.48% | 440908.9605 | 1245075.4051 | Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā var uzlabot sniegumu
38 | 5 | 5.6.1. Rīgas revitalizācija | KM ERAF | 94567990 |  | 18913598 | 4902967.6858 | 75% | 15533479.2613 | 82.13% | 1348280.7613 | 3239640.5613 | 15533479.2613 | 82.13% | 1348280.7613 | 3239640.5613 | Potenciālā prognoze ar optimālu maksājumu apjomu 2019.gada sākumā var uzlabot sniegumu
44 | 5 | 5.6.2. Degradēto teritoriju atjaunošana | VARAM ERAF | 282004866.8296 |  | 56868726.5538 | 14426860.0761 | 75% | 33113230.3784 | 58.23% | -9538314.537 | -3851441.8816 | 46111432.1741 | 81.08% | 3459887.2587 | 9146759.9141 | Būtiskākās problēmas ir iepirkumu rezultātā konstatētie izmaksu pieaugumi gan projektēšanai un būvuzraudzībai, gan būvdarbiem, kā arī saistību neizpilde un termiņu neievērošana no pakalpojuma sniedzēju puses. Pilsētu Integrēti teritoriālo investīciju projektu komisijām bieži vien nepieciešams ilgāks laiks projektu izvērtēšanai.
41 | 5 | 5.6.3. Piesārņoto vietu sanācija | VARAM ERAF | 29257750 |  | 2926000 | 0 | 75% | 8061440.5294 | 275.5% | 5866940.5294 | 6159540.5294 | 8061440.5294 | 275.5% | 5866940.5294 | 6159540.5294
5.PV "Vide un teritoriālā attīstība" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
49 | 5 | 5.2.1.1. Atkritumu dalītā vākšana | VARAM KF | 423470 |  | 0 | 338911.1915 | 85% | 329019.7561 | n/a | 329019.7561 | 329019.7561 | 329019.7561 | n/a | 329019.7561 | 329019.7561
46 | 5 | 5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde | VARAM KF | 54484011 |  | 4863794 | 1642779 | 85% | 694431.7025 | 14.28% | -3439793.1975 | -2467034.3975 | 2704822.6898 | 55.61% | -1429402.2102 | -456643.4102 | Gandrīz visos projektos iepirkumu veikšanu plāno 2019. un 2020. gadā. Šajā gadā plānotie iepirkumi aizkavējušies, jo finansējuma saņēmējam bija nepieciešams izpētīt dažādus risinājumus tehnoloģiskās līnijas tehniskajam izpildījumam.
47 | 5 | 5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija | VARAM KF | 10804999 |  | 0 | 0 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
45 | 5 | 5.3.1. Ūdenssaimniecība | VARAM KF | 139698189 |  | 37227701 | 0 | 85% | 20194348.5174 | 54.25% | -11449197.3326 | -4003657.1326 | 33735045.2143 | 90.62% | 2091499.3643 | 9537039.5643 | Finanšu rādītāja sasniegšanu ļoti ietekmē iepirkumu gaita (pārsūdzības, iepirkums bez rezultāta, sadārdzinājums, aizkavēšanās darbu izpildē) un attiecīgi būvniecības sezonalitāte.
50 | 5 | 5.4.2.1. Biotopu un sugu kartēšana | VARAM KF | 9500000 |  | 2422500 | 0 | 85% | 3641944.8588 | 150.3% | 1582819.8588 | 2067319.8588 | 4131688.5294 | 170.6% | 2072563.5294 | 2557063.5294
51 | 5 | 5.4.2.2. Vides monitorings | VARAM KF | 16643483 |  | 1499033 | 2289729 | 85% | 3461503.1758 | 230.9% | 2187325.1258 | 2487131.7258 | 5185508.5382 | 345.9% | 3911330.4882 | 4211137.0882
48 | 5 | 5.4.3. Biotopu un sugu atjaunošana | VARAM KF | 9212619 |  | 0 | 7830726 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
6.PV "Transports" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
52 | 6 | 6.3.1. Reģionālo autoceļu pārbūve | SM ERAF | 277032428 |  | 72852630 | 14363011 | 75% | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304 | 178628249.0304 | 245.2% | 123988776.5304 | 131274039.5304
6.PV "Transports" KF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
55 | 6 | 6.1.1. Atbalsts lielo ostu attīstībai | SM KF | 105073678 |  | 33802200 | 5525477.0041 | 75% | 36110052.5685 | 106.8% | 10758402.5685 | 14138622.5685 | 36110052.5685 | 106.8% | 10758402.5685 | 14138622.5685
58 | 6 | 6.1.2. Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai | SM KF | 23049010 |  | 2000000 | 710524.4629 | 75% | 783218.7165 | 39.16% | -716781.2835 | -516781.2835 | 783218.7165 | 39.16% | -716781.2835 | -516781.2835
56 | 6 | 6.1.3.1. Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve | SM KF | 88364076 |  | 24085192 | 4646774.3627 | 75% | 13091305.6481 | 54.35% | -4972588.3519 | -2564069.1519 | 13091305.6481 | 54.35% | -4972588.3519 | -2564069.1519
59 | 6 | 6.1.3.2. Torņkalna multimodālais transporta mezgls | SM KF | 8345106 |  | 0 | 438842 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
57 | 6 | 6.1.4.1. Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 28235294 |  | 5170932 | 1484802.3639 | 75% | 0 | 0% | -3878199 | -3361105.8 | 0 | 0% | -3878199 | -3361105.8
60 | 6 | 6.1.4.2. Lielo pilsētu integrēšana TEN-T tīklā | SM KF | 51570514 |  | 6554146 | 2778862.1694 | 75% | 11022281.4622 | 168.2% | 6106671.9622 | 6762086.5622 | 11022281.4622 | 168.2% | 6106671.9622 | 6762086.5622
61 | 6 | 6.1.5. Galveno autoceļu pārbūve | SM KF | 256999769 |  | 197688520 | 13514767.5149 | 75% | 211350105.4524 | 106.9% | 63083715.4524 | 82852567.4524 | 211350105.4524 | 106.9% | 63083715.4524 | 82852567.4524
53 | 6 | 6.2.1.1. Dzelzceļa elektrifikācija | SM KF | 407810998 |  | 0 | 28082986 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
54 | 6 | 6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūra | SM KF | 126221198 |  | 36847633 | 0 | 75% | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45 | 0 | 0% | -27635724.75 | -23950961.45
7.PV "Nodarbinātība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
69 | 7 | 7.1.1. Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | LM ESF | 96428049 |  | 35925577.2179 | 4203913 | 85% | 48280572.6888 | 134.4% | 17743832.0536 | 24928947.4972 | 48280572.6888 | 134.4% | 17743832.0536 | 24928947.4972
67 | 7 | 7.1.2.1. EURES tīkla darbība Latvijā | LM ESF | 591250 |  | 239911.3212 | 0 | 85% | 314536.3718 | 131.1% | 110611.7487 | 158594.013 | 314536.3718 | 131.1% | 110611.7487 | 158594.013
68 | 7 | 7.1.2.2. Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 1400770 |  | 605638.9425 | 0 | 85% | 958596.6563 | 158.3% | 443803.5551 | 564931.3436 | 958596.6563 | 158.3% | 443803.5551 | 564931.3436
65 |  | 7.2.1.1. ESF Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM ESF | 208000 |  | 194218.5954 | 0 | 85% | 183549.9059 | 94.51% | 18464.0998 | 57307.8189 | 183549.9059 | 94.51% | 18464.0998 | 57307.8189
64 |  | 7.2.1.2. ESF Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM ESF | 6812578 |  | 6361198.7036 | 0 | 85% | 6681946.7579 | 105% | 1274927.8599 | 2547167.6006 | 6681946.7579 | 105% | 1274927.8599 | 2547167.6006
66 | 7 | 7.2.1.3. Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) pēc 2018.gada | LM ESF | 3258896 |  | 0 | 2770061 | 85% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
63 | 7 | 7.3.1. Darba drošības uzlabošana | LM ESF | 12643472 |  | 2975050.7158 | 0 | 85% | 827854.4625 | 27.83% | -1700938.646 | -1105928.5028 | 827854.4625 | 27.83% | -1700938.646 | -1105928.5028
62 | 7 | 7.3.2. Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana | LM ESF | 10596211 |  | 3075098.5035 | 0 | 85% | 584874.2698 | 19.02% | -2028959.4582 | -1413939.7575 | 584874.2698 | 19.02% | -2028959.4582 | -1413939.7575
7.PV "Nodarbinātība" JNI - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
71 | 7 | 7.2.1.1. JNI Jauniešu garantijas (aktīvās nodarbinātības pasākumi) | LM JNI | 33769162 |  | 26050171.8767 | 0 | 85% | 32354522.4639 | 124.2% | 10211876.3687 | 15421910.744 | 32354522.4639 | 124.2% | 10211876.3687 | 15421910.744
70 | 7 | 7.2.1.2. JNI Jauniešu garantijas (profesionālās izglītības pasākumi) | LM JNI | 29371641 |  | 22657840.1233 | 0 | 85% | 22720511.6688 | 100.3% | 3461347.564 | 7992915.5886 | 22720511.6688 | 100.3% | 3461347.564 | 7992915.5886
8.PV "Izglītība" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 85%
73 | 8 | 8.1.1. Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 44641656 |  | 11160414 | 2314490 | 85% | 10807393.6579 | 96.84% | 1321041.7579 | 3553124.5579 | 14593223.3141 | 130.8% | 5106871.4141 | 7338954.2141 | >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektus, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017/2018.gadā pieaugušā pieprasījuma apmierināšanu. Jau būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu pieaugumi, nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti bieži ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu procesa uzsākšanu. Ņemot vērā būvniecības nozares izteiktu sezonalitāti un novēloti izsludinātos būvdarbu iepirkumus, ir vērojams arī konkurences trūkums būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, līdz ar to veidojas iepriekš neplānots būvdarbu sadārdzinājums, kas ietekmē iepirkumu rezultātus un FS (finansējuma saņēmējs) spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžetā ietvaros. >Aprīkojuma iegāde daudziem projektiem paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas - tieši atkarīga no būvniecības procesa norises progresa.
75 | 8 | 8.1.2. Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 168136850.1436 |  | 32373977 | 8470217 | 85% | 15665395.7313 | 48.39% | -11852484.7187 | -5377689.3187 | 27488648.3496 | 84.91% | -29232.1004 | 6445563.2996 | >Nekvalitatīvi sagatavoti maksājuma pieprasījumi. Sarežģīta attiecināmo izmaksu aprēķināšanas struktūra - paildzina procesus. Projektu iesniegumu atlasē prasītā augstā projektu gatavības pakāpe rezultējās projektos, kur pēc vienošanās noslēgšanas liela daļa aktivitāšu jau ir pabeigtas un FS ir jāiesniedz maksājumu pieprasījumi (MP) par notikušām aktivitātēm. Šādā veidā iesniegtie MP un pamatojošie dokumenti bieži ir nekvalitatīvi sagatavoti un nenodrošina veikto izdevumu izsekojamību. Papildus MP sagatavošanas un izvērtēšanas procesu apgrūtina MK noteikumu sarežģītā attiecināmo izmaksu aprēķināšanas struktūra, līdz ar to CFLA jāveic papildus analītisks darbs par jau veiktu izdevumu sadalīšanu attiecināmajos un neattiecināmajos izdevumos atbilstoši MK noteikumos iestrādātajiem ierobežojumiem. >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektos, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017./2018.gadā pieaugušā pieprasījuma apmierināšanu. Gan būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, gan būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski izmaksu pieaugumi. Nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu uzsākšanu un ietekmē FS spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžeta ietvaros.
72 | 8 | 8.1.3. Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | IZM ERAF | 104224880 |  | 33454181 | 5404059.7 | 85% | 22307733.4709 | 66.68% | -6128320.3791 | 562515.8209 | 27588048.1176 | 82.47% | -848005.7324 | 5842830.4676 | >Ar būvniecību saistītas problēmas (būvniecības nozares kapacitāte, sadārdzinājums) Projektos, kuros paredzētas ar būvdarbiem saistītas aktivitātes, kuras netika uzsāktas jau 2015./2016.gadā, ietekmē ierobežotā būvniecības nozares kapacitāte, kas nespēj nodrošināt 2017./2018.gadā pieaugošā pieprasījuma apmierināšanu. Jau būvdarbu projektēšanas iepirkumu stadijā ir konstatēts izteikts konkurences trūkums un būtiski projektēšanas un autoruzraudzības izmaksu pieaugumi, nepietiekamas konkurences apstākļos tiek kavēti projektēšanas līgumu izpildes termiņi, izstrādātie projekti bieži ir zemā kvalitātē un tiem tiek veiktas atkārtotas ekspertīzes, kas kavē būvdarbu iepirkumu procesa uzsākšanu. Ņemot vērā būvniecības nozares izteiktu sezonalitāti un novēloti izsludinātos būvdarbu iepirkumus ir vērojams arī konkurences trūkums būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos, līdz ar to veidojas iepriekš neplānots būvdarbu sadārdzinājums, kas ietekmē iepirkumu rezultātus un FS spēju realizēt projektu paredzētā laika un budžetā ietvaros. >Aprīkojuma iegāde daudziem projektiem paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas - tieši atkarīga no būvniecības procesa norises progresa.
74 | 8 | 8.1.4. Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā | IZM ERAF | 14185198 |  | 3546300 | 735445 | 85% | 3932091.5243 | 110.9% | 917736.5243 | 1626996.5243 | 4954110.4424 | 139.7% | 1939755.4424 | 2649015.4424
8.PV "Izglītība" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
86 | 8 | 8.2.1. Studiju programmu fragmentācijas samazināšana | IZM ESF | 10815000 |  | 306783.0803 | 571654 | 75% | 0 | 0% | -230087.3103 | -199409.0022 | 0 | 0% | -230087.3103 | -199409.0022 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
84 | 8 | 8.2.2. Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana | IZM ESF | 34340686 |  | 613566.1607 | 1815162 | 75% | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | 0 | 0% | -460174.6205 | -398818.0044 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
81 | 8 | 8.2.3. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās | IZM ESF | 20000000 |  | 876523.0867 | 1136067 | 75% | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | 0 | 0% | -657392.315 | -569740.0064 | >Notiek projektu iesniegumu atlase. Attiecīgi ieguldījums finanšu rādītājos iespējams, sākot ar 2018.gada nogali vai 2019.gada sākumu
85 | 8 | 8.2.4. Atbalsts EQAR aģentūrai | IZM ESF | 1500000 |  | 1051827.704 | 0 | 75% | 886383.4588 | 84.27% | 97512.6808 | 202695.4512 | 1061643.4633 | 100.9% | 272772.6853 | 377955.4557 | >Projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam, būtiskas problēmas nav konstatētas. FS jau vairāk kā pirms gada informēja, ka finanšu rādītājs netiks sasniegts, jo tas nav reālistiski plānots. Turklāt atbilstoši aktuālākajai informācijai projektā prognozējams finansējuma atlikums, un FS ir iesniedzis priekšlikumu IZM tā novirzīšanai papildu atbalstāmajām darbībām.
92 | 8 | 8.3.1.1. Kompetenču pieejas satura aprobācija | IZM ESF | 13960884 |  | 5090334 | 0 | 75% | 5836705.7026 | 114.7% | 2018955.2026 | 2527988.6026 | 8055854.5765 | 158.3% | 4238104.0765 | 4747137.4765
82 | 8 | 8.3.1.2. Digitālo, metodisko līdzekļu izstrāde | IZM ESF | 4221188 |  | 593149.3084 | 961286 | 75% | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | 0 | 0% | -444861.9813 | -385547.0505 | >Projektu atlase paredzēta 2019.gadā
88 | 8 | 8.3.2.1. Izglītojamo talantu attīstība | IZM ESF | 3287350 |  | 864430.5742 | 0 | 75% | 937686.909 | 108.5% | 289363.9783 | 375807.0357 | 977368.1059 | 113.1% | 329045.1752 | 415488.2327
87 | 8 | 8.3.2.2. Individuālo kompetenču attīstība | IZM ESF | 34345390 |  | 3079923.316 | 1989172 | 75% | 3813701.6653 | 123.8% | 1503759.1783 | 1811751.5099 | 5295326.4706 | 171.9% | 2985383.9836 | 3293376.3152
77 | 8 | 8.3.3. NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | IZM ESF | 9000000 |  | 0 | 0 | 75% | 2500015.8588 | n/a | 2500015.8588 | 2500015.8588 | 1806624.5529 | n/a | 1806624.5529 | 1806624.5529
79 | 8 | 8.3.4. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana | IZM ESF | 39812376 |  | 5234469.6545 | 2580099 | 75% | 1360097.7653 | 25.98% | -2565754.4755 | -2042307.5101 | 2554283.8706 | 48.8% | -1371568.3703 | -848121.4048 | >Būtiskas problēmas projekta vadības kapacitātē Nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, grūti izsekojami deklarēto izdevumu aprēķini, nesakritības starp norādītajiem izdevumiem un pamatojošiem dokumentiem, - šobrīd joprojām izskatīšanā ir maksājuma pieprasījums (MP) par periodu 2017.g. novembris-2018.g.janvāris un MP par periodu 2018.g. februāris-aprīlis. FS būtiski samazinājis 2018.g. izdevumu prognozi, jo sadarbības partneri darbības īsteno mazākā apjomā, nekā plānots (skolām trūkst kapacitātes, jo esošiem pedagogiem jau ir pilnas darba slodzes, ņemot vērā, ka skolas piedalās arī 8.3.2.1., 8.3.2.2. un 8.3.5.SAM projektos, vai trūkst pedagoģiskā un atbalsta personāla). Dati par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, īstenotajām aktivitātēm un sadarbības partneru izdevumiem tiek apstrādāti manuāli, jo vēl nav izstrādāta datu operatīvās uzskaites sistēma (ir veikts centralizētais IZM iepirkums un uzsākta sistēmas izstrāde). Projektā arī aizkavējušies vairāki iepirkumi - iepirkumu dokumentācija nekvalitatīvi sagatavota un atbilstoši CFLA komentāriem tiek vairākkārt precizēta, pārtraucot iepirkumus un izsludinot tos atkārtoti.
83 | 8 | 8.3.5. Karjeras pieejas uzlabošana | IZM ESF | 23080688 |  | 6069226.4161 | 1219986 | 75% | 6392514.1666 | 105.3% | 1840594.3545 | 2447516.9961 | 7522093.4118 | 123.9% | 2970173.5997 | 3577096.2413
91 | 8 | 8.3.6.1. Starptautiskie un nacionālie pētījumi | IZM ESF | 6250000 |  | 1227132.3214 | 0 | 75% | 1608108.2353 | 131% | 687758.9943 | 810472.2264 | 1765485.5529 | 143.9% | 845136.3119 | 967849.544
89 | 8 | 8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | IZM ESF | 4814359 |  | 148312.0889 | 584973 | 75% | 239421.7735 | 161.4% | 128187.7068 | 143018.9157 | 239421.7647 | 161.4% | 128187.698 | 143018.9069
76 | 8 | 8.4.1. Mūžizglītība | IZM ESF | 27034565 |  | 2644848 | 1428978.6075 | 75% | 2005347.8101 | 75.82% | 21711.8101 | 286196.6101 | 3010460.2941 | 113.8% | 1026824.2941 | 1291309.0941 | Projekta īstenošanu būtiski aizkavēja tas, ka Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, kurā jāsaskaņo pieaugušo mācību piedāvājums, tika izveidota pusgadu vēlāk, nekā plānots, un tika pieņemts lēmums pirmo mācību piedāvājumu sagatavot, balstoties uz 4 nozaru mācību vajadzībām, kaut arī FS bija apkopojis informāciju par 12 nozarēm. Turklāt tika nolemts, ka mācību vajadzības ir jāsaskaņo ar nozaru ekspertu padomēm, bet tās ilgstoši nesniedz savus atzinumus. Līdz šim pieteikšanās mācībām izsludināta jau divas reizes, kur katrā mācībās iesaistīti ap 4000 dalībnieku; rudenī plānots izsludināt trešo pieteikšanos. Finansējuma apguvi ietekmē arī tas, ka samaksa sadarbības partneriem (izglītības iestādēm) par profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanu tiek veikta atbilstoši vienas vienības izmaksām, līdz ar to izdevumi maksājuma pieprasījumā tiek iekļauti ar laika nobīdi, kad persona ir beigusi mācības.
78 | 8 | 8.5.1. Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses | IZM ESF | 21937153 |  | 3109508 | 1159542.3341 | 75% | 906409.2848 | 29.15% | -1425721.7152 | -1114770.9152 | 1106963.6353 | 35.6% | -1225167.3647 | -914216.5647 | >Kavējumi nepieciešamā normatīvā regulējuma izstrādē, apstiprināšanā >Problēmas projekta vadības kapacitātē Projekta uzsākšanu aizkavēja tas, ka nebija savlaicīgi izstrādāts normatīvais regulējums darba vidē balstīto mācību īstenošanai; projekta īstenošana faktiski tika uzsākta 2017.g. rudenī. Turklāt novērojamas būtiskas problēmas projekta vadības kapacitātē: nekvalitatīvi sagatavoti maksājumu pieprasījumi, trūkst izdevumus pamatojošie dokumenti, projekta īstenošanā konstatētas atkāpes no normatīvajiem aktiem, par kurām lūgts nozares ministrijas viedoklis, - šobrīd joprojām izskatīšanā ir maksājuma pieprasījums (MP) par periodu 2017.g. oktobris - decembris un MP par periodu 2018.g. janvāris - marts.
80 | 8 | 8.5.2. Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām | IZM ESF | 12936510 |  | 5102617.7926 | 683791.1173 | 75% | 3836291.9274 | 75.18% | 9328.5829 | 519590.3622 | 4388746.9412 | 86.01% | 561783.5967 | 1072045.376 | >Kavējumi nepieciešamās dokumentācijas izstrādē, apstiprināšanā projektā Projektā būtiskākās problēmas rada tas, ka sadarbības partneri (īpaši Latvijas Darba devēju konfederācija) kavē termiņus profesiju standartu izstrādē; nozaru ekspertu padomes savlaicīgi nesniedz atzinumus par izstrādātajiem profesiju standartu projektiem; vairāki iepirkumi par modulāro profesionālās izglītības programmu un mācību līdzekļu izstrādi beigušies bez rezultāta un izsludināti atkārtoti; vairākos gadījumos izstrādātie nodevumi bijuši nekvalitatīvi un nodoti atpakaļ pakalpojuma sniedzējiem pilnveidošanai.
90 | 8 | 8.5.3. Profesionālās izglītības pārvaldība | IZM ESF | 6490095 |  | 853307.4962 | 343049.9346 | 75% | 1460829.5045 | 171.2% | 820848.8823 | 906179.6319 | 1771633.2118 | 207.6% | 1131652.5896 | 1216983.3392
9.PV "Sociālā iekļaušana" ERAF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
94 | 9 | 9.3.1.1. Infrastruktūra deinstitucionali- zācijai | LM ERAF | 44441978 |  | 0 | 2515517 | 75% | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0
95 | 9 | 9.3.1.2. Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidei | LM ERAF | 4077075 |  | 0 | 0 | 75% | 12678.9557 | n/a | 12678.9557 | 12678.9557 | 12678.9557 | n/a | 12678.9557 | 12678.9557
93 | 9 | 9.3.2. Veselības aprūpes infrastruktūra | VM ERAF | 194364718 |  | 7796118 | 9279588 | 75% | 15320621.5379 | 196.5% | 9473533.0379 | 10253144.8379 | 15320621.5379 | 196.5% | 9473533.0379 | 10253144.8379
9.PV "Sociālā iekļaušana" ESF - riska robeža rezerves zaudēšanai 75%
114 | 9 | 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | LM ESF | 37218825 |  | 9364450 | 1186027.0906 | 75% | 14473201.785 | 154.6% | 7449864.285 | 8386309.285 | 14473201.785 | 154.6% | 7449864.285 | 8386309.285
100 | 9 | 9.1.1.2. Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | LM ESF | 32030112 |  | 11896693 | 0 | 75% | 9902619.8845 | 83.24% | 980100.1345 | 2169769.4345 | 9902619.8845 | 83.24% | 980100.1345 | 2169769.4345
97 | 9 | 9.1.1.3. Sociālā uzņēmējdarbība | LM ESF | 19920206 |  | 1114247 | 4250000 | 75% | 1144778.9597 | 102.7% | 309093.7097 | 420518.4097 | 1144778.9597 | 102.7% | 309093.7097 | 420518.4097
112 | 9 | 9.1.2. Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā | TM ESF | 5175000 |  | 469779 | 273537 | 75% | 741546.2471 | 157.9% | 389211.9971 | 436189.8971 | 741546.2471 | 157.9% | 389211.9971 | 436189.8971
106 | 9 | 9.1.3. Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | TM ESF | 4232693 |  | 1411759 | 223729 | 75% | 702733.9156 | 49.78% | -356085.3344 | -214909.4344 | 702733.9156 | 49.78% | -356085.3344 | -214909.4344
110 | 9 | 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija | LM ESF | 1252128 |  | 545837 | 0 | 75% | 638938.8332 | 117.1% | 229561.0832 | 284144.7832 | 638938.8332 | 117.1% | 229561.0832 | 284144.7832
107 | 9 | 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveide | LM ESF | 1323271 |  | 436679 | 0 | 75% | 148662.4227 | 34.04% | -178846.8273 | -135178.9273 | 148662.4227 | 34.04% | -178846.8273 | -135178.9273
109 | 9 | 9.1.4.3. Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide | LM ESF | 318055 |  | 95417 | 0 | 75% | 148908.6602 | 156.1% | 77345.9102 | 86887.6102 | 148908.6602 | 156.1% | 77345.9102 | 86887.6102
103 | 9 | 9.1.4.4. Diskriminācijas novēršana | LM ESF | 6813045 |  | 1433396 | 0 | 75% | 1006566.9611 | 70.22% | -68480.0389 | 74859.5611 | 1006566.9611 | 70.22% | -68480.0389 | 74859.5611
104 | 9 | 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība | LM ESF | 8526615 |  | 2038176 | 0 | 75% | 1042074.7549 | 51.13% | -486557.2451 | -282739.6451 | 1042074.7549 | 51.13% | -486557.2451 | -282739.6451
111 | 9 | 9.2.1.2. Darba tirgus un nabadzības risku pētījumi | LM ESF | 1079960 |  | 269990 | 0 | 75% | 415790.5647 | 154% | 213298.0647 | 240297.0647 | 415790.5647 | 154% | 213298.0647 | 240297.0647
113 | 9 | 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem | LM ESF | 2347738 |  | 586934 | 0 | 75% | 1051634.9228 | 179.2% | 611434.4228 | 670127.8228 | 1051634.9228 | 179.2% | 611434.4228 | 670127.8228
96 | 9 | 9.2.2.1. Deinstitucionali- zācija | LM ESF | 47209260 |  | 6592644 | 3167387 | 75% | 3745366.7176 | 56.81% | -1199116.2824 | -539851.8824 | 3745366.7176 | 56.81% | -1199116.2824 | -539851.8824
108 | 9 | 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide | LM ESF | 4727073 |  | 350658 | 0 | 75% | 655967.9376 | 187.1% | 392974.4376 | 428040.2376 | 655967.9376 | 187.1% | 392974.4376 | 428040.2376
102 | 9 | 9.2.3. Veselības tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma | VM ESF | 4609777 |  | 1324950 | 0 | 75% | 1924782.6093 | 145.3% | 931070.1093 | 1063565.1093 | 1924782.6093 | 145.3% | 931070.1093 | 1063565.1093
101 | 9 | 9.2.4.1. Kompleksā veselības veicināšana un slimību profilakse | VM ESF | 16692798 |  | 2851654 | 0 | 75% | 785184.946 | 27.53% | -1353555.554 | -1068390.154 | 785184.946 | 27.53% | -1353555.554 | -1068390.154
99 | 9 | 9.2.4.2. Veselības veicināšana un slimību profilakse pašvaldībās | VM ESF | 38692398 |  | 3882114 | 4900999 | 75% | 6430316.1039 | 165.6% | 3518730.6039 | 3906942.0039 | 6430316.1039 | 165.6% | 3518730.6039 | 3906942.0039
105 | 9 | 9.2.5. Ārstu un māsu piesaiste darbam reģioniem | VM ESF | 9960103 |  | 1124950 | 0 | 75% | 1188768.5713 | 105.7% | 345056.0713 | 457551.0713 | 1188768.5713 | 105.7% | 345056.0713 | 457551.0713
98 | 9 | 9.2.6. Ārstniecības personu tālākizglītība | VM ESF | 22765950 |  | 2124950 | 0 | 75% | 1010997.0026 | 47.58% | -582715.4974 | -370220.4974 | 1010997.0026 | 47.58% | -582715.4974 | -370220.4974
Tehniskā palīdzība
115 | 10,11,12 | Tehniskā palīdzība | FM TP | 119195650.5882 |  |  |  |  | n/a
[1] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai