**Ministru kabineta noteikumu projekta**

**„Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.479 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | Noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.479 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots ar mērķi pagarināt projekta „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanas termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.Paredzēts, ka noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība  | Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” (turpmāk – 8.2.4.SAM) ietvaros nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs” (turpmāk – AIC) īsteno projektu „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” (Nr. 8.2.4.0/15/I/001) (turpmāk – projekts). Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 1 438 512 *euro*, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 222 735 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums – 215 777 *euro*. Projekta īstenošanas termiņš ir 42 mēneši – no 2016.gada 8.marta līdz 2019.gada 7.septembrim.2019.gada 26.februārī Ministru kabinetā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.479 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – 8.2.4.SAM MK noteikumi), kas tostarp paredz palielināt e-platformas izveides un attīstības izmaksu apmēru par 80 000 *euro* un e-platformas izveides un attīstības darbu ietvaros veikt akreditācijas un licencēšanas procesa simulāciju ar mērķi notestēt e-platformu darbībā. AIC šobrīd ir pagarinājis līgumu ar e-platformas izstrādātāju līdz 2019.gada 31.maijam, lai veiktu e-platformas pilnveides un attīstības darbus atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam – 2019.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 793 „Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Nr. 794 „Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”, Nr. 795 „Studiju programmu licencēšanas noteikumi”, Nr. 778 „Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”. Pamatojoties uz minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, AIC izstrādāja 10 dokumentus, kas stājās spēkā 2019.gada 1.februārī: (1) Augstskolu vai koledžu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas, (2) Augstskolu vai koledžu novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas, (3) Kritēriji augstskolas vai koledžas prasību novērtēšanai, (4) Vadlīnijas studiju programmas raksturojuma izstrādei, (5) Studiju programmas novērtēšanas ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas, (6) Kritēriji studiju programmas licencēšanas prasību novērtēšanai, (7) Novērotāju dalības kārtība novērtēšanas procedūrās, (8) Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas, (9) Studiju virziena novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas, (10)Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir uzsākts darbs pie izmaiņu veikšanas e-platformā līdz 2019.gada 31.maijam, lai nodrošinātu e-platformas darbības (procedūras, dokumentācija) atbilstību normatīvajiem aktiem. Plānojot e-platformas noslodzi, jāņem vērā Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteiktais studiju virzienu akreditācijas grafiks. Pēc AIC sniegtās informācijas līdz 2020.gada 31.decembrim tās būtu 66 novērtēšanas, līdz 2021.gada 31.decembrim – 51 novērtēšana, līdz 2022.gada 31.decembrim – 42 novērtēšanas un līdz 2023.gada 31.decembrim – 66 novērtēšanas. Ņemot vērā sagaidāmo lielo e-platformas noslodzi un lietotāju – augstskolu un koledžu pārstāvju un ekspertu skaitu, ir ļoti būtiski kvalitatīvi veikt e-platformas simulāciju, lai iespējami savlaicīgi fiksētu kādas neprecizitātes un nepieciešamos uzlabojumus.E-platformas simulāciju vajadzētu uzsākt pēc 2019.gada 31.maija, kad e-platforma atbilstu spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. E-platformas simulācijas procesam AIC ieskatā būtu nepieciešams paredzēt 3 mēnešus, kas būtu atbilstošs termiņš, ieskaitot Latvijas un ārvalstu ekspertu atlasi un iesaisti, augstskolu un koledžu informācijas ievadīšanu e-platformā saskaņā ar jaunajām formām, metodikām un vadlīnijām. Ņemot vērā minēto, e-platformas simulācija varētu noslēgties 2019.gada augusta beigās. Jāņem arī vērā, ka e-platformas simulācijas veicējs ir jāizvēlas, ievērojot iepirkuma procedūru. E-platformas simulācijas veicēja uzdevums būs sagatavot rekomendācijas un ieteikumus e-platformas pilnveidei. Līdz projekta īstenošanas termiņam (2019.gada 7.septembris) e-platformas simulācija ir veicama, bet tās rezultātā iegūto rekomendāciju un ieteikumu iestrāde e-platformā faktiski vairs nav iestrādājama. Lai iekļautos projekta īstenošanas termiņā, iespējamais risinājums varētu būt maksimāli samazināt simulācijas procesa veikšanas termiņu, bet tādā gadījumā parādās būtisks risks attiecībā uz veicamā darba kvalitāti, kā arī iespējama pretendentu nepieteikšanās šāda specifiska darba veikšanai.AIC ieskatā būtu nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2019. gada beigām, lai pilnā apjomā veiktu visus iepriekš plānotos e-platformas attīstības un pilnveides darbus, tādējādi projekta īstenošanas laikā nodrošināt e-platformas veiksmīgu funkcionēšanu.Vienlaikus, pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 2019.gada beigām, AIC vēl būtu iespēja 2019.gada rudenī organizēt praktiskās mācības darbam e-platformā augstskolu un koledžu pārstāvjiem pirms 2020.gadā plānotajām studiju virzienu akreditācijām. Līdz ar to noteikumu projektam būs pozitīva ietekme uz īstenošanā esošo 8.2.4.SAM projektu, jo projektā būs iespējams pilnā apjomā veikt visas nepieciešamās darbības. Visas minētās darbības ir pilnībā veicamas projekta budžeta ietvaros.8.2.4.SAM MK noteikumu 26.punkts nosaka, ka projektu īsteno ne ilgāk kā 42 mēnešus pēc līguma noslēgšanas un ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim. Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņš jau šobrīd ir 42 mēneši, nepieciešams svītrot ierobežojumu par projekta īstenošanas ilgumu mēnešos. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Tiesiskais regulējums ietekmē 8.2.4.SAM finansējuma saņēmēju – AIC, sadarbības iestādi – CFLA un atbildīgo iestādi – IZM. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Sabiedrības grupām un institūcijām projekta noteikumu tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2019.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2020.gads | 2021.gads | 2022. gads |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Saskaņā ar noteikumu projektu 8.2.4.SAM pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 438 512 *euro*, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 1 222 735 *euro* un valsts budžeta finansējums 215 777 *euro*.Kopējā finansējuma sadalījums pa gadiem, ievērojot 8.2.4.SAM projekta īstenošanas termiņu: 2016.gadā 104 360,87 *euro*, 2017.gadā 462 837,30 *euro*, 2018.gadā 324 824,70 *euro*, 2019.gadā 546 489,13 *euro*. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **IV.** **Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | AIC sniedza priekšlikumus grozījumu veikšanai 8.2.4.SAM MK noteikumos. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | AIC izteiktie priekšlikumi par nepieciešamību pagarināt projekta īstenošanas termiņu tika analizēti un ir iestrādāti noteikumu projektā. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | IZM, CFLA, AIC. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projektam nav ietekmes uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Noteikumu projekta izpildes rezultātā nav plānota jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. |
| 3. | Cita informācija | Nepieciešami grozījumi finansējuma saņēmēja noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu ar CFLA.  |

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

Vīza:

Valsts sekretāre L. Lejiņa

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Kalva 67047941

Inese.Kalva@izm.gov.lv