Informatīvā ziņojuma "Par Maksātnespējas politikas attīstības

pamatnostādņu 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plāna

īstenošanas starpposma novērtējumu par

laikposmu no 2016. gada līdz 2017. gadam"

1. pielikums

**Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020. gadam uzdevumu un to īstenošanas plāna pasākumu izpilde par laikposmu no 2016. gada līdz 2017. gadam**

**Ailes "Izpildes statuss" vērtību skaidrojums:**

* "Neattiecas" – pasākuma izpildes uzsākšana un tā izpilde neietilpst laikposmā no 2016. gada līdz 2017. gadam;
* "Izpildīts" – pasākums izpildīts pilnībā;
* "Notiek izpilde" – pasākumi tiek pildīti regulāri, veicot attiecīgajā pasākumā paredzētā veida darbības (pasākumiem, kuriem noteikta regularitāte);
* "Uzsākta izpilde" – ir veikti būtiski sagatavošanās darbi, lai izpildītu pasākumu (vairāk par 50 %), bet rezultatīvais rādītājs nav sasniegts.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja pasākuma izpildes termiņš neietilpst šī informatīvā ziņojuma laikposmā un ailē "Izpildes statuss" ir norādīts "Neattiecas", ailē "Informācija par izpildi" norādītā informācija ir indikatīva.

| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Izpildes termiņš** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā (līdz-atbildīgā) institūcija** | **Izpildes statuss** | **Informācija par izpildi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. politikas rezultāts** | | **Uzņēmumi, izmantojot TAP mehānismus, atgūst maksātspēju** | | | | | |
| **1. politikas rezultāta rezultatīvie rādītāji** | | **1) pasludināto TAP (ĀTAP) skaits pret pasludināto juridiskās personas maksātnespējas procesu skaitu;**  **2) proporcija starp ierosināto un pasludināto TAP (ĀTAP) skaitu;**  **3) sekmīgi pabeigto TAP (ĀTAP) skaits pret izbeigtajiem TAP (ĀTAP).** | | | | | |
| **1. rīcības virziens** | | **Veicināt, ka uzņēmumi, izmantojot TAP mehānismus, atgūst maksātspēju** | | | | | |
| **1.1. uzdevums** | | **Īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par nepieciešamību savlaicīgi iesniegt TAP pieteikumu** | | | | | |
| 1.1.1. | Sagatavot un publicēt iestāžu, piemēram, MKD un EM, tīmekļa vietnēs, kā arī vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā *www.latvija.lv* viegli uztveramu informāciju par likuma prasībām – TAP plāna izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un termiņiem. | 31.12.2016. | Palielinās sabiedrības informētība un izpratne par TAP izmantošanas iespējām | * Sagatavotas 10 publikācijas; * Seminārus apmeklēja 100 dalībnieki gadā; * Izstrādāts 1 buklets. | TM (EM, MKD) | Izpildīts | EM ir tikusies ar MKD un TM pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējas par TAP popularizēšanu, šobrīd MKD ar prezentāciju par kreditora tiesībām ir iekļauti forumu ciklā "Valsts atbalsta biznesu". Tāpat EM ir publicējusi MKD sagatavotos informatīvos materiālus savā mājaslapā un sociālo tīklu kontos.  Turpmāk EM sadarbosies ar TM un MKD, lai arvien vairāk popularizētu TAP un TAP iespējas.  Papildus tam EM sadarbībā ar atbildīgām iestādēm ir izstrādājusi dzīves situāciju "Uzņēmējdarbības izbeigšana", kas publicēta valsts un pašvaldību vienotajā portālā www.latvija.lv[[1]](#footnote-2). Uzņēmējdarbības izbeigšanas dzīves situācijā iekļauta informācija par komercsabiedrības reorganizāciju, komercsabiedrības likvidāciju un maksātnespējas procesu.  MKD tīmekļa vietnē[[2]](#footnote-3) ir publicēta informācija par TAP regulējumu. |
| 1.1.2. | Sadarbībā ar EM un uzņēmēju organizācijām organizēt seminārus un izstrādāt bukletus, lai popularizētu TAP mērķi, ieguvumus, labo praksi un veiksmīgos piemērus. | Regulāri | TM (LIAA, MKD) | Notiek izpilde | EM, LIAA un ALTUM (piedaloties arī MKD) forumu "Valsts atbalsta biznesu" apmeklēja 453 dalībnieki:   1. 2018. gada 12. septembrī Valmierā piedalījās 171 dalībnieks; 2. 2018. gada 19. septembrī Liepājā piedalījās 129 dalībnieki; 3. 2018. gada 26. septembrī Jelgavā piedalījās 153 dalībnieki. |
| 1.1.3. | Sadarbībā ar FKTK informēt uzņēmējus par ārpustiesas parādu restrukturizācijas iespējām. | Regulāri | TM (FKTK) | Notiek izpilde | Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē 2018. gada 12. februārī atkārtoti apstiprinātas vadlīnijas "Parādu ārpustiesas restrukturizācija Latvijā".[[3]](#footnote-4)  FKTK regulāri veido dažāda veida materiālus saistībā ar finanšu jomu, tai skaitā finanšu pratību un parādsaistību risināšanu. Tie tiek publicēti FKTK un tās sadarbības partneru īpaši izveidotās tīmekļa vietnēs[[4]](#footnote-5), ar ko sasniegt sabiedrību tai saprotamā un uztveramā veidā. |
| **1.2. uzdevums** | | **Veidot efektīvāku TAP plāna apstiprināšanas un uzraudzības procedūru** | | | | | |
| 1.2.1. | Izvērtēt kreditoru balsojuma mehānismus. | 31.05.2018. | Palielinās kreditoru interese par TAP, TAP plānu kvalitāte paaugstinās | * Pasludināto TAP skaita pieaugums par 8 %; * Sekmīgi pabeigto TAP skaita pieaugums par 28 %; * Pasludināto pret ierosināto TAP skaita pieaugums par 8 %. | TM | Neattiecas | – |
| 1.2.2. | Izvērtēt atbilstošākos kompensējošos mehānismus kreditoriem, kuru intereses tiek aizskartas, un ieviest tos. | 31.05.2018. | Neattiecas | – |
| 1.2.3. | Precizēt administratora lomu, novēršot interešu konfliktu TAP plāna apstiprināšanas procesā. | 31.12.2016. | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[5]](#footnote-6) 1. un 6. pantu. |
| 1.2.4. | Izvērtēt iespēju ieviest administratoru specializāciju. | 31.05.2018. | Neattiecas | – |
| 1.2.5. | Veikt izmaiņas TAP ilguma pagarināšanā līdz 5 gadiem (3+2) ar tiesībām šo termiņu pagarināt. | 31.05.2018. | Neattiecas | – |
| 1.2.6. | Palielināt kreditoru lomu TAP, pārskatot administratora (uzrauga) lomu, tajā skaitā paplašinot personu loku, kas ir tiesīgas uzraudzīt TAP plāna izpildi. | 31.12.2016. | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[6]](#footnote-7) 1., 6., 37. un 52. pantu. |
| **2. politikas rezultāts** | | **Kreditoru maksimāla saistību apmierināšana, ekonomiski vērtīgie aktīvi atgriežas ekonomiskajā apritē** | | | | | |
| **2. politikas rezultāta rezultatīvie rādītāji** | | **1) vidējais maksātnespējas procesa ilgums;**  **2) nodrošināto kreditoru prasījumu atgūšanas radītāji (*recovery rate*) (centi no viena *euro*);**  **3) nenodrošināto kreditoru prasījumu atgūšanas radītāji (*recovery rate*) (centi no viena *euro*);**  **4) maksātnespējas procesa izmaksas (centi no viena *euro*);**  **5) procesu skaits, kad tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību.** | | | | | |
| **2. rīcības virziens** | | **Veicināt maksimālu kreditoru saistību apmierināšanu, kā arī ekonomiski vērtīgo aktīvu atgriešanos ekonomiskajā apritē** | | | | | |
| **2.1. uzdevums** | | **Īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par nepieciešamību savlaicīgi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu** | | | | | |
| 2.1.1. | Organizēt seminārus un izstrādāt bukletus sabiedrības informēšanai, par nepieciešamību savlaicīgi risināt savas saistības, kā arī, ja tas nav iespējams, iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. | Regulāri | Palielinās sabiedrības informētība un izpratne par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanas sekām | * Seminārus apmeklēja 60 dalībnieki gadā; * Izstrādāti 2 elektroniskie bukleti | TM (MKD) | Notiek izpilde | 2016. gada 26. decembrī MKD tīmekļa vietnē ir ievietots informatīvais materiāls "Parādnieka pienākums iesniegt tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu"[[7]](#footnote-8).  2017. gada 24. martā MKD tīmekļvietnē ievietots informatīvais materiāls[[8]](#footnote-9) par nepieciešamību savlaicīgi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. |
| **2.2. uzdevums** | | **Veicināt savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu** | | | | | |
| 2.2.1. | Veikt grozījumus LAPK, nododot administratīvās sodīšanas funkciju par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu MKD. | 31.12.2016. | Palielinās savlaicīgi iesniegto maksātnespējas procesa pieteikumu skaits | * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM (MKD) | Izpildīts / Uzsākta izpilde | Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma Administratīvās atbildības likumu. Tā izstrādes procesā paralēli tika gatavoti grozījumi vairākos nozaru speciālajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu administratīvās atbildības piemērošanas iespēju arī pēc administratīvo pārkāpumu jomas reformas. Tai skaitā tika izstrādāti arī attiecīgi grozījumi Maksātnespējas likumā, kas 2017. gada 1. jūnijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē[[9]](#footnote-10) un vēlāk iesniegti Latvijas Republikas Saeimā[[10]](#footnote-11).  Grozījumu izstrādes gaitā secināts, ka ir pārskatāma institūcijām pašlaik noteiktā kompetence atbildības piemērošanai.  Administratīvās atbildības par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu piemērošanai ir pamatoti un samērīgi daļēji mainīt kompetenci. Pašlaik lietas par šiem pārkāpumiem izskata un piemēro VID un Valsts policija. Lai nodrošinātu efektīvāku izskatīšanu, ņemot vērā jomas specifiku, plānots Valsts policijai kompetenci turpmāk nepiešķirt, to nododot MKD.  Jānorāda, ka šī informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī grozījumi vēl nav pieņemti. Administratīvo pārkāpumu reformas virzības dēļ, jautājumi attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem tika izdalīti no sākotnējā likumprojekta ar reģ. Nr. 1093/Lp12, tādējādi izveidojot jaunu Saeimas Juridiskās komisijas iesniegtu likumprojektu ar reģ. Nr. 1274/Lp12[[11]](#footnote-12). Tomēr Latvijas Republikas 13. Saeima nepārņēma minēto likumprojektu.  Šī informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī TM atkārtoti virza grozījumus Maksātnespējas likumā, lai nodrošinātu personu saukšanu pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem maksātnespējas jomā arī tad, kad stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums. Ņemot vērā, ka grozījumu veikšana ir steidzama (Administratīvās atbildības likumam jāstājas spēkā 2020. gada 1. janvārī), kā arī pašreizējo fiskālo telpu, šo grozījumu ietvaros pašlaik netiek paredzēta Valsts policijas kompetences maiņa. |
| 2.2.2. | Motivēt savlaicīgi iesniegt maksātnespējas pieteikumu, izvērtējot iespēju savlaicīga pieteikuma iesniegšanas gadījumā paredzēt ieguvumus parādniekam, savukārt kavējoties ar pieteikuma iesniegšanu,– sankcijas, tai skaitā izvērtējot valdes locekļu atbildību. | 31.05.2019. | * Maksātnespējas procesu skaita, kad tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību, samazinājums par 4%; * MKD uzlicis administratīvos sodus par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu 50 gadījumos. | TM (Finanšu ministrija (turpmāk – FM)) | Neattiecas | – |
| 2.2.3. | Izvērtēt iespēju VID kā kreditoru atbrīvot no depozīta iemaksas. | 31.12.2018. | * Veikts 1 izvērtējums. | TM (FM) | Neattiecas | – |
| **2.3. uzdevums** | | **MKD un Valsts policijas kompetences pārdale** | | | | | |
| 2.3.1. | Pilnveidot Krimināllikuma 215. un 215.1 panta regulējumu par maksātnespējas procesa kavēšanu, kā arī TAP noteikumu pārkāpšanu, sabiedrībai mazāk bīstamus pārkāpumus ietverot LAPK. Pārskatīt LAPK un Krimināllikumā paredzētos pārkāpumus maksātnespējas jomā, Valsts policijas kompetencē atstājot tikai pārkāpumus, kas ir ar augstu kaitīguma pakāpi sabiedrībai. | 31.12.2016. | Paaugstinās maksātnespējas procesa, administratīvo pārkāpumu procesa un kriminālprocesa efektivitāte | * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM (IeM, MKD) | Izpildīts | Ar 2017. gada 8. jūnija likuma "Grozījumi Krimināllikumā"[[12]](#footnote-13) 23. un 24. pantu izdarīti grozījumi Krimināllikuma 215. un 215.1 pantā, dekriminalizējot vairāku veidu darbības, kas nesasniedz kriminālatbildības līmeni un par ko ir pietiekami saukt personu pie administratīvās atbildības LAPK (no 2020. gada 1. janvāra – Administratīvās atbildības likuma) noteiktajā kārtībā. Līdz ar to šie grozījumi ne tikai atslogo Valsts policiju, bet arī paātrina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu. |
| **2.4. uzdevums** | | **Stiprināt MKD un Valsts policijas kompetenci** | | | | | |
| 2.4.1. | Nodrošināt apmācību organizēšanu Valsts policijas kompetences stiprināšanai. | Regulāri | Paaugstinās kriminālprocesa efektivitāte | * Uzsākti 10 kriminālprocesi gadā par noziedzīgiem nodarījumiem maksātnespējas jomā; * Organizēta 1 apmācība gadā policijā nodarbinātajiem. | IeM (TM) | Notiek izpilde | Veicinot MKD, Valsts policijas un Latvijas Republikas Prokuratūras savstarpējo sadarbību cīņā ar noziedzīgiem nodarījumiem maksātnespējas jomā, notika MKD rīkotās apmācības Valsts policijas un Prokuratūras amatpersonām par tēmām, kuras skar noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu maksātnespējas jomā.  Apmācību pirmā daļa "Maksātnespējas procesa tiesiskais regulējums un aktualitātes" norisinājās 2017. gada 22. februārī, un tajā piedalījās 38 Valsts policijas un 10 Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras amatpersonas.  Savukārt apmācību otrā daļa "Maksātnespējas procesa tiesiskais regulējums un aktualitātes – praktiskā piemērošana" norisinājās vairākās grupās:  1) 2017. gada 24. aprīlī apmācībās piedalījās trīs Valsts policijas un četri Latvijas Republikas Prokuratūras amatpersonas;  2) 2017. gada 9. maijā apmācībās piedalījās astoņas Valsts policijas amatpersonas;  3) 2017. gada 22. maijā apmācībās piedalījās astoņas Valsts policijas amatpersonas;  4) 2017. gada 6. jūnijā apmācībās piedalījās deviņas Valsts policijas amatpersonas;  5) 2017. gada 15. jūnijā apmācībās piedalījās sešas Valsts policijas amatpersonas. |
| 2.4.2. | Noteikt, ka MKD likumā noteiktā kārtībā ir tiesības ierasties jebkura administratora prakses vietā un pieprasīt uzrādīt lietvedībā esošos dokumentus, iepriekš nebrīdinot. | 31.05.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums un tiesiskums, kā rezultātā arī tā efektivitāte | * Veiktas 20 pārbaudes gadā pēc normatīvā regulējuma spēkā stāšanās; * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM (MKD) | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[13]](#footnote-14) 57. pantu. |
| 2.4.3. | Izvērtēt MKD finansēšanas modeļus, izvērtējot iespēju atskaitīt finanšu līdzekļus no uzņēmumu riska valsts nodevas, kā arī citus alternatīvas finansēšanas avotus. | 31.12.2016. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums un tiesiskums, kā rezultātā arī tā efektivitāte | * Veikts 1 izvērtējums, kas paredz turpmāko rīcību. | TM (FM) | Izpildīts | Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību" (TA-1405)[[14]](#footnote-15). |
| **2.5. uzdevums** | | **Pārskatīt kārtību par dokumentu viltošanas konstatēšanu** | | | | | |
| 2.5.1. | Normatīvajos aktos noteikt dokumentu viltošanas konstatēšanas kārtību un sekas. | 31.12.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums un tiesiskums, kā rezultātā arī tā efektivitāte | * Izstrādāti 2 normatīvo aktu projekti. | TM | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[15]](#footnote-16) 35. pantu. |
| **2.6. uzdevums** | | **Pilnveidot regulējumu par dokumentu nenodošanu** | | | | | |
| 2.6.1. | Pastiprināt valdes locekļu atbildību par dokumentu nenodošanu. | 31.05.2018. | Samazinās maksātnespējas procesu skaits, kuros administratoram netiek nodoti parādnieka dokumenti | * Maksātnespējas procesu skaita, kad tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību, samazinājums par 4%; * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Neattiecas | – |
| **2.7. uzdevums** | | **Veicināt aktīvu atgriešanos ekonomiskajā apritē** | | | | | |
| 2.7.1. | Pilnveidot regulējumu par saimnieciskās darbības turpināšanu maksātnespējas procesa ietvaros, kā arī uzņēmuma kā mantas kopuma pārdošanu. | 31.05.2018. | Palielinās maksātnespējas procesā iegūto līdzekļu apmērs, kā rezultātā pilnīgāk tiek apmierināti kreditoru prasījumi | * Izstrādāts 1 izvērtējums par normatīvā regulējuma pilnveidošanu. | TM | Izpildīts | Problēmjautājums izvērtēts, izstrādājot likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[16]](#footnote-17), kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā (skat. minētā likuma 31., 42. un 54. pantu). |
| **2.8. uzdevums** | | **Stiprināt kreditoru lomu** | | | | | |
| 2.8.1. | Izvērtēt iespēju noteikt, ka administrators sagatavo atzinumu par turpmāk plānoto rīcību maksātnespējas procesa ietvaros, saskaņojot to ar kreditoriem, kreditori pieņem lēmumu arī par plāna finansējumu. | 31.05.2019. | Paaugstinās maksātnespējas procesa ātrums un efektivitāte | - Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM | Neattiecas | – |
| 2.8.2. | Izvērtēt iespēju noteikt kreditoriem tiesības pieprasīt zvērinātam revidentam veikt administratora darbības revīziju. | 31.12.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāte | - Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[17]](#footnote-18) 35. pantu. |
| **2.9. uzdevums** | | **Samazināt maksātnespējas procesa izmaksas** | | | | | |
| 2.9.1. | Pārskatīt kārtību par dokumentu nodošanu arhīvā. | 01.05.2018. | Samazinās maksātnespējas procesa izmaksas | * Izstrādāts normatīvais regulējums par jaunu kārtību; * Izstrādāti 2 normatīvo aktu projekti. | TM (Kultūras ministrija) | Neattiecas | Informācijai norādāms, ka Kultūras ministrija kopā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un citām institūcijām izstrādāja grozījumus Arhīvu likumā[[18]](#footnote-19), ar ko Ministru kabinetam deleģētas tiesības[[19]](#footnote-20) noteikt personāla dokumentu glabāšanas termiņus. Tāpat ar saistītajiem grozījumiem likumā "Par grāmatvedību"[[20]](#footnote-21) no arhīvā nododamo dokumentu skaita izslēgti dokumenti (kuri radīti no 1999. gada 1. janvāra) par aprēķināto mēnešalgu. Attiecīgi ar veiktajiem grozījumiem samazināts arhīvā nododamo dokumentu skaits un tādējādi arī izmaksas.  Neskatoties uz veiktajiem uzlabojumiem, dokumentu nodošana Latvijas Nacionālajā arhīvā tik un tā rada maksātnespējas procesa izmaksas, tā kā Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 857 "Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis"[[21]](#footnote-22) paredz maksu par dokumentu nodošanu.  Gadījumos, kad procesā ir sastādīts ziņojums par mantas neesamību, šādas izmaksas ir jo īpaši sarežģīti segt, jo parādniekam, visticamāk, nav pilnīgi nekādas mantas, un visas izmaksas tiek segtas no maksātnespējas procesa depozīta. Tas savukārt rada netaisnīgu attieksmi pret administratoriem, jo tiek samazināta viņu atlīdzības daļa.  Diskusiju rezultātā rasts iespējamais risinājums. Proti, piešķirt administratoram tiesības maksātnespējas procesos nodot dokumentus glabāšanai valsts arhīvam bez maksas, lai tādējādi nodrošinātu daudz efektīvāku un pilnvērtīgāku administratora pienākuma izpildi. Ņemot vērā, ka arhīvam šo dokumentu glabāšana rada izmaksas, ir nepieciešams rast šo izmaksu finansēšanas avotu.  Gatavojot priekšlikumus[[22]](#footnote-23) pirms 2. lasījuma likumprojektam "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1274/Lp12, secināts, ka nepieciešamo finansējumu varētu nodrošināt, no 2019. gada līdz 2026. gadam Kultūras ministrijas budžeta programmai 21.00.00 "Kultūras mantojums" novirzot nepieciešamo finansējumu no TM budžeta apakšprogrammas 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" esošo līdzekļu atlikuma, bet turpmākos gadus – no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas.  Likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1274/Lp12, Latvijas Republikas 13. Saeima nepārņēma. Līdz ar to arī minētie priekšlikumi palika neizskatīti parlamentā.  Šī ziņojuma sagatavošanas brīdī tiek meklēti tālāki risinājumi finansējuma nodrošināšanai. |
| 2.9.2. | Definēt minimālās administratora amata darbības un to izmaksas. | 01.01.2019. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums | TM | Neattiecas | – |
| **2.10. uzdevums** | | **Stiprināt tiesas kompetenci** | | | | | |
| 2.10.1. | Pārskatīt kārtību, kādā izskata strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. | 01.06.2017. | Palielinās kreditoru prasījumu atgūšana | * Izstrādāts 1 izvērtējums par strīdu izskatīšanas kārtību. | TM (TA) | Izpildīts | Izvērtējums par strīdu izskatīšanas kārtības pilnveidošanas nepieciešamību iekļauts savstarpēji saistīto likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" un "Grozījumi Civilprocesa likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) I sadaļas 2. punktā.  Abi likumprojekti 2017. gada 1. jūnijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē[[23]](#footnote-24) un vēlāk iesniegti Latvijas Republikas Saeimā[[24]](#footnote-25).  2018. gada 30. maijā Saeima pieņēma un 2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā savstarpēji saistītie grozījumi Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā. |
| **2.11. uzdevums** | | **Pārskatīt kārtību, kādā administratoru ieceļ maksātnespējas procesā** | | | | | |
| 2.11.1. | Normatīvajos aktos noteikt jaunu kārtību, kādā administratoru ieceļ maksātnespējas procesā. | 01.01.2019. | Palielinās kreditoru prasījumu atgūšana | * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Neattiecas | – |
| **2.12. uzdevums** | | **Pilnveidot regulējumu par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā** | | | | | |
| 2.12.1. | Izvērtēt iespēju palielināt LAPK par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā noteikto sodu apmēru. | 31.12.2016. | Palielinās kreditoru prasījumu atgūšana.  Samazinās procesu skaits, kuros tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību. | * Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM (MKD) | Izpildīts / Uzsākta izpilde | Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma Administratīvās atbildības likumu. Tā izstrādes procesā paralēli tika gatavoti grozījumi vairākos nozaru speciālajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu administratīvās atbildības piemērošanas iespēju arī pēc administratīvo pārkāpumu jomas reformas.  Tai skaitā tika izstrādāti arī attiecīgi grozījumi Maksātnespējas likumā, kas 2017. gada 1. jūnijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē[[25]](#footnote-26) un vēlāk iesniegti Latvijas Republikas Saeimā[[26]](#footnote-27). Grozījumu izstrādes gaitā secināts, ka alternatīvas sankcijas administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā nav paredzamas, tomēr ir palielināma naudas soda apmēra minimālā un maksimālā robeža. Par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu naudas soda apmērs no pašreizējiem divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt *euro* palielināms uz trīssimt līdz vienam tūkstotim *euro* (sešdesmit līdz divsimt naudas soda vienības). Savukārt par maksātnespējas procesa un TAP noteikumu pārkāpšanu naudas soda apmērs no pašreizējiem septiņdesmit līdz septiņsimt *euro* palielināms uz viens simts līdz viens tūkstotis pieci simti *euro* (divdesmit līdz trīs simti naudas soda vienības).  Jānorāda, ka šī ziņojuma sagatavošanas brīdī grozījumi vēl nav pieņemti. Administratīvo pārkāpumu reformas virzības dēļ, jautājumi attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem tika izdalīti no sākotnējā likumprojekta ar reģ. Nr. 1093/Lp12, tādējādi izveidojot jaunu Saeimas Juridiskās komisijas iesniegtu likumprojektu ar reģ. Nr. 1274/Lp12[[27]](#footnote-28). Tomēr Latvijas Republikas 13. Saeima nepārņēma minēto likumprojektu.  Šī informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī TM atkārtoti virza grozījumus Maksātnespējas likumā, lai nodrošinātu personu saukšanu pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem maksātnespējas jomā arī tad, kad stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums. |
| 2.12.2. | Izvērtēt alternatīvu sankciju ieviešanu par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā un izstrādāt atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos. | 31.12.2017. | * Izstrādāts 1 izvērtējums; * Izstrādāts 1 likumprojekts. | Izpildīts / Uzsākta izpilde | Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma Administratīvās atbildības likumu. Tā izstrādes procesā paralēli tika gatavoti grozījumi vairākos nozaru speciālajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu administratīvās atbildības piemērošanas iespēju arī pēc administratīvo pārkāpumu jomas reformas.  Tai skaitā tika izstrādāti arī attiecīgi grozījumi Maksātnespējas likumā, kas 2017. gada 1. jūnijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē[[28]](#footnote-29) un vēlāk iesniegti Latvijas Republikas Saeimā[[29]](#footnote-30). Grozījumu izstrādes gaitā secināts, ka alternatīvas sankcijas par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā nav paredzamas, bet ir palielināma naudas soda apmēra minimālā un maksimālā robeža.  Līdz ar to šī pasākuma rezultatīvais rādītājs "Izstrādāts 1 likumprojekts" ir zaudējis aktualitāti. |
| **3. politikas rezultāts** | | **Fiziskās personas maksātnespējas process godprātīgam parādniekam nodrošina otro iespēju** | | | | | |
| **3. politikas rezultāta rezultatīvie rādītāji** | | **Gada laikā uzsākto procesu skaits pret sekmīgi pabeigto saistību dzēšanas procedūru skaitu** | | | | | |
| **3. rīcības virziens** | | **Veicināt, ka fiziskās personas maksātnespējas process godprātīgam parādniekam nodrošina otro iespēju** | | | | | |
| **3.1. uzdevums** | | **Atvieglots fiziskās personas maksātnespējas process** | | | | | |
| 3.1.1. | Izvērtēt iespēju izstrādāt atvieglotu fiziskās personas maksātnespējas procesa regulējumu, kas būtu paredzēts fiziskajām personām, kurām nav hipotekāro kredītu un mantas, kā arī parādsaistību apjoms nav liels. | 31.05.2019. | Fiziskās personas maksātnespējas process tiek atvieglots godprātīgam parādniekam, kuram nav mantas | * Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM | Neattiecas | Informācijai norādāms, ka TM jau ir uzsākusi darbu pie pasākuma izpildes – ir apzināts TM pastāvīgās darba grupas "Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa" viedoklis, kā arī sadarbībā ar citām institūcijām apzinātas iespējas iecerēto mehānismu īstenot praksē. Šī ziņojuma sagatavošanas brīdī tiek gatavoti nepieciešamie normatīvo aktu projekti. |
| **3.2. uzdevums** | | **Novērst regulējuma neskaidrības** | | | | | |
| 3.2.1. | Veikt atsevišķus regulējuma precizējumus, lai padarītu fiziskās personas maksātnespējas procesu skaidrāku. | 31.05.2019. | Paaugstinās fiziskās personas maksātnespējas procesa efektivitāte | * Gada laikā sekmīgi pabeigto pret pabeigto fiziskās personas maksātnespējas procesu skaita pieaugums par 6%; * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Neattiecas | Informācijai norādāms, ka 2018. gada 14. decembrī pieņemts pētījums "Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas nosacījumi un tā efektivitāte"[[30]](#footnote-31). Pētījuma ietvaros analizēti fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas Latvijā problemātiskie aspekti un sniegti priekšlikumi fiziskās personas maksātnespējas procesa pilnveidošanai Latvijā, tai skaitā saistībā ar parādnieka godprātības kritēriju konstatēšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā un atvieglota fiziskās personas maksātnespējas procesa izstrādi. Tādējādi pētījums jau ietver būtisku analīzes daļu, lai izpildītu pasākumu. |
| 3.2.2. | Īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā sekām. | Regulāri. | Paaugstinās fiziskās personas maksātnespējas procesa efektivitāte | * Sagatavoti 2 informatīvi materiāli; * Seminārus apmeklējuši 60 dalībnieki gadā. | TM (EM, MKD) | Notiek izpilde | 2016. gada 14. decembrī, 2017. gada 20. jūnijā un 2018. gada 26. janvārī MKD rīkojusi informatīvo pasākumu par fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā sekām, klātienē izskaidrojot pasākuma apmeklētajiem fiziskās personas maksātnespējas procesa norises kārtību.  Informatīvie materiāli:   * 1. 2017. gada 24. marta informatīvais materiāls[[31]](#footnote-32) par fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā sekām.   2. Sagatavots un MKD tīmekļa vietnē 2018. gada 2. decembrī publicēts[[32]](#footnote-33) informatīvs materiāls "Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas".   3. Sagatavots un MKD tīmekļa vietnē 2018. gada 23. martā publicēts informatīvais materiāls "Fiziskās personas maksātnespējas procesa norise"[[33]](#footnote-34) un informatīvais materiāls "Fiziskās personas maksātnespējas procesa ierosināšana"[[34]](#footnote-35). |
| **3.3. uzdevums** | | **Nodrošināt, ka fiziskās personas maksātnespējas process tiek piemērots tikai godprātīgam parādniekam** | | | | | |
| 3.3.1. | Definēt un regulējumā iestrādāt kritērijus, pēc kuriem izvērtēt parādnieka godprātību. | 31.05.2019. | Paaugstinās fiziskās personas maksātnespējas procesa efektivitāte | * Izstrādāts normatīvais regulējums; * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Neattiecas | Informācijai norādāms, ka 2018. gada 14. decembrī pieņemts pētījums "Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas nosacījumi un tā efektivitāte"[[35]](#footnote-36). Pētījuma ietvaros analizēti fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas Latvijā problemātiskie aspekti un sniegti priekšlikumi fiziskās personas maksātnespējas procesa pilnveidošanai Latvijā, tai skaitā saistībā ar parādnieka godprātības kritēriju konstatēšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā un atvieglota fiziskās personas maksātnespējas procesa izstrādi. Tādējādi pētījums jau ietver būtisku analīzes daļu, lai izpildītu pasākumu. |
| **4. politikas rezultāts** | | **Administratori ir kvalificēti un profesionāli speciālisti, kas efektīvi pilda savus pienākumus (un rūpējas par profesijas prestižu)** | | | | | |
| **4. politikas rezultāta rezultatīvie rādītāji** | | **1) administratoru skaits, kuru lietvedībā esošais lietu skaits atšķiras no vidēja lietu skaita vienam administratoram;**  **2) sodīto administratoru skaits pret kopējo administratoru skaitu (procentuāli);**  **3) procesu skaits, kuros pārkāpumu dēļ ir nomainīts administrators, pret aktīvo lietu skaitu.** | | | | | |
| **4. rīcības virziens** | | **Veicināt, ka administratori ir kvalificēti un profesionāli speciālisti, kas efektīvi pilda savus pienākumus (un rūpējas par profesijas prestižu)** | | | | | |
| **4.1. uzdevums** | | **Turpināt administratoru profesijas reformu** | | | | | |
| 4.1.1. | Izstrādāt priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106). | 31.12.2016. | Paaugstinās administratoru kvalifikācija, darbības efektivitāte, tiesiskums, kā rezultātā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāte | * Izstrādāt likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106) priekšlikumus. | TM | Izpildīts | Ar tieslietu ministra 2016. gada 27. jūlija vēstuli Nr. 1-11/2935 "Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Reģ. Nr. 106/Lp12)" Latvijas Republikas Saeimas Juridiskai komisijai iesniegti priekšlikumi[[36]](#footnote-37).  2016. gada 22. decembrī pieņemts likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[37]](#footnote-38). |
| 4.1.2. | Pilnveidot uzraudzības un izglītības sistēmu, nosakot, ka:  1. Administratoru amatā ieceļ MKD direktors;  2. Administratori ne retāk kā reizi divos gados kārto kvalifikācijas eksāmenu;  3. Administratoram ir piemērojama disciplināratbildība  4. Administratoram jābūt nevainojamai reputācijai;  5. Jāpārskata gadījumi, kad administrators ir atbrīvojams no amata;  6. Izvērtējama iespēja ieviest administratoru specializāciju. | * Procesu, kuros pārkāpumu dēļ ir nomainīts administrators, pret aktīvo lietu skaitu īpatsvara samazinājums par 0,4%; * Sodīto administratoru skaita pret kopējo administratoru skaita īpatsvara samazinājums par 2%. | Izpildīts | Pasākums izpildīts ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[38]](#footnote-39) 1., 6., 8., 9., 13., 15. un 29. pantu. |
| 4.1.3. | Informēt administratorus par regulējuma, kas paredz interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, noteikumiem. | Regulāri. | * Organizēts 1 informatīvais pasākums gadā. | KNAB | Notiek izpilde | Ņemot vērā pamatnostādņu un plāna pieņemšanu 2016. gada nogalē, informatīvā pasākuma organizēšana jau 2016. gadā nebija iespējama.  2017. gada 12. decembrī norisinājās kvalifikācijas pilnveides pasākums administratoriem par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.  MKD turpina sadarbību ar KNAB, plānojot turpmākus informatīvos pasākumus administratoriem par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. |
| 4.1.4. | Paplašināt personu loku, kas ir tiesīgas pildīt administratora amata pienākumus. | 01.01.2019. | * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM | Neattiecas | – |
| **4.2. uzdevums** | | **Stiprināt MKD kapacitāti** | | | | | |
| 4.2.1 | TM gatavot ziņojumu Ministru kabinetam par līdzekļu pārdali un rīcības plānu funkciju optimizēšanai. | 31.12.2016. | Paaugstinās MKD darba efektivitāte, nodrošinot maksātnespējas procesu uzraudzību | * Izstrādāts 1 ziņojums. | TM (FM, MKD) | Izpildīts | Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību" (TA-1405)[[39]](#footnote-40). |
| 4.2.2. | Pilnveidot Krimināllikuma 215. un 215.1 panta regulējumu par maksātnespējas procesa kavēšanu, kā arī TAP noteikumu pārkāpšanu, sabiedrībai mazāk bīstamus pārkāpumus ietverot LAPK. Pārskatīt LAPK un Krimināllikumā paredzētos pārkāpumus maksātnespējas jomā, Valsts policijas kompetencē atstājot tikai pārkāpumus, kas ir ar augstu kaitīguma pakāpi sabiedrībai. | 31.12.2016. | * Izstrādāts 1 likumprojekts. | TM (IeM) | Izpildīts | Ar 2017. gada 8. jūnija likuma "Grozījumi Krimināllikumā"[[40]](#footnote-41) 23. un 24. pantu izdarīti grozījumi Krimināllikuma 215. un 215.1 pantā, dekriminalizējot vairāku veidu darbības, kas nesasniedz kriminālatbildības līmeni un par ko ir pietiekami saukt personu pie administratīvās atbildības LAPK (no 2020. gada 1. janvāra – Administratīvās atbildības likumā) noteiktajā kārtībā. Līdz ar to šie grozījumi ne tikai atslogo Valsts policiju, bet arī paātrina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu. |
| 4.2.3 | Izstrādāt MKD risku vadības mehānismu, lai savlaicīgi un precīzi identificētu procesus un administratorus, kur ir saskatāms prettiesiskas rīcības risks. | 31.05.2017. | * Izstrādāts risku vadības mehānisms. | TM (MKD) | Izpildīts | 2017. gada 31. maijā pieņemti MKD iekšējie noteikumi Nr. 1-03/6 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija veic pārbaudi administratora un uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka atrašanās vietā". |
| **4.3. uzdevums** | | **Stiprināt tiesas kapacitāti** | | | | | |
| 4.3.1. | Īstenot tiesnešu apmācības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.- 2020. gadam pasākumus, kas paredz paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. | 31.08.2018. | Paaugstinās tiesas un tiesībsargājošo iestāžu darba efektivitāte, kā rezultātā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāte | * Organizēti 2 semināri; * Seminārus apmeklējuši 100 dalībnieki. | TM (TA) | Neattiecas | Informācijai norādāms turpmākais.  2017. gadā Latvijas Tiesnešu mācību centrs (turpmāk – LTMC) 2017. gada 28. aprīlī ir organizējis vienu semināru maksātnespējas jomā "Maksātnespējas procesa aktualitātes", 1 semināra diena, kuru apmeklēja 63 dalībnieki (rajona (pilsētas) un apgabaltiesu tiesneši un tiesu darbinieki). Seminārā tika apskatītas šādas apakštēmas: Maksātnespējas likuma aktuālie grozījumi; maksātnespējas lietu izskatīšanas aktualitātes; paneļdiskusija par aktuāliem maksātnespējas jautājumiem.  Pamatnostādnēs noteikto uzdevumu ietvaros Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai" paredzētas apmācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un administratoriem, kurās plānots apskatīt problēmjautājumus maksātnespējas regulējuma piemērošanā, kā arī pārrobežu maksātnespējas jautājumus. Mācības uzsāktas 2018. gada sākumā. Mācības īstenojamas sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju. Apmācāmo personu skaits 250 personas (4 gadu laikā).  2018. gada 6. februārī LTMC ir organizējis semināru "Maksātnespējas process", kurā piedalījās 39 tiesneši un 10 tiesu darbinieki.  2018. gada 27. un 28. augustā 18 tiesneši un 4 tiesu darbinieki piedalījās Eiropas Tiesību akadēmijas mācībās "Pārrobežu maksātnespējas procesi Eiropas Savienībā" un 2018. gada 26. un 27. septembrī 9 tiesneši piedalījās MKD rīkotajā starptautiskajā konferencē "Tiesiskās aizsardzības process – aplūkojot veidus, kā var restrukturēt parādus". |
| 4.3.2. | Tiesnešu un tiesu darbinieku mācību programmas 2017. gadam saturā iekļaut arī maksātnespējas jautājumus. | Izpildīts | 2017. gadā LTMC 2017. gada 28. aprīlī ir organizējis vienu semināru maksātnespējas jomā "Maksātnespējas procesa aktualitātes", 1 semināra diena, kuru apmeklēja 63 dalībnieki (rajona (pilsētas) un apgabaltiesu tiesneši un tiesu darbinieki). Seminārā tika apskatītas šādas apakštēmas: Maksātnespējas likuma aktuālie grozījumi; maksātnespējas lietu izskatīšanas aktualitātes; paneļdiskusija par aktuāliem maksātnespējas jautājumiem.  Informācijai norādāms, ka tiesnešu un tiesu darbinieku mācību programmā 2018. gadam ir ieplānotas mācības par maksātnespējas procesu civillietu tiesnešu palīgiem. Mācības plānotas 55 dalībniekiem. |
| **4.4. uzdevums** | | **Administratoru rindas darbības uzlabošana** | | | | | |
| 4.4.1. | Stiprināt nejaušības principa – rindas darbības algoritmu. | 31.05.2017. | Paaugstinās procesa caurspīdīgums un sabiedrības uzticība maksātnespējas procesam | * Veikti 7 auditi; * Izstrādāts risku vadības mehānisms; * Izstrādāts normatīvais regulējums – 1 likumprojekts; * Administratoru, kuru lietvedībā esošais lietu skaits atšķiras no vidēja lietu skaita vienam administratoram, skaita samazinājums par 7 vienībām. | MKD (TM) | Izpildīts | Ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""[[41]](#footnote-42) 3. punktu mainīta pretendentu saraksta samainīšanas regularitāte – no katra kalendāra gada pirmās darbdienas uz katra kalendāra ceturkšņa pirmo darbdienu. |
| 4.4.2. | Novērst ar rindas darbības nodrošināšanu saistīto nodarbināto ieinteresētību. | Izpildīts | 1. Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību" (TA-1405)[[42]](#footnote-43) – paredzēti līdzekļi gan esošo nodarbināto atlīdzības celšanai, gan informācijas sistēmu uzlabošanai un attīstībai. 2. Ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""[[43]](#footnote-44) 6. punktu noteikts, ka vakantos subjektus sarindo latviešu valodas alfabēta secībā. |
| 4.4.3. | Regulāri veikt IT auditu, lai izsekotu, vai sistēmā ir veiktas prettiesiskas manipulācijas. | Regulāri. | TM (MKD) | Notiek izpilde | 1. MKD direktora p.i. B. Bangas 2016. gada 22. decembra rīkojums Nr. 1-33/91 "Par tīmekļa vietnes drošības uzraudzību". 2. 2017. gada 20. janvārī saņemts SIA "Digitālās ekonomikas attīstības centrs" ziņojums par pieslēgšanās gadījumiem MKD tīmekļa vietnes serverim laika periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim. 3. SIA "Digitālās ekonomikas attīstības centrs" ziņojums par pieslēgšanās gadījumiem MKD tīmekļa vietnes serverim laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam sniegts līdz 2017. gada 20. aprīlim. 4. 2017. gada 6. jūnijā saņemts Cert.lv sākotnējais atzinums par rindu; 2017. gada 30. jūnijā saņemts Cert.lv ziņojums ar analīzi. 5. 2017. gada 9. novembrī tika noslēgts līgums ar 1.SIA, reģ. nr. 50103683031 (līgums reģistrēts 2017. gada 15. novembrī ar reģ. nr. 1-70/38) par MKD mājaslapas drošības stiprināšanu. 6. Līgumā paredzētie darbi –administratoru ieteikšanas sistēmas un mājaslapas [www.mna.gov.lv](http://www.mna.gov.lv) pilnveidošanas un papildināšanas darbi ir veikti, kuru kvalitāti apliecina arī Cert.lv sniegtais atzinums. 7. 2017. gada 13. novembrī tika noslēgts līgums ar VAS "Tiesu namu aģentūra", reģ. nr. 40003334410 (līgums reģistrēts 2017. gada 16. novembrī ar reģ. nr. 1-70/40) par MKD mājaslapas izvietošanu uz Tiesu namu aģentūras serveriem un uzturēšanu. 8. 2018. gada 15. janvārī saņemta atbilde no iepriekšējiem MKD mājaslapas uzturētājiem (SIA "Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs") par pieslēgšanās gadījumiem MKD serverim laika posmā no 2017. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 31. decembrim. |
| 4.4.4. | Ieviest risinājumus, lai nodrošinātu, ka administrators atsakās no administrēšanas tikai likumā paredzētajos gadījumos, kā arī paredzēt sekas nepamatota atteikuma gadījumā. | 31.05.2017. | TM (MKD) | Izpildīts | Ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""[[44]](#footnote-45) 9. punktu izslēgta iespēja administratora amata kandidātam izvēles procesā uzreiz atteikties no konkrētā procesa.  Rezultātā jebkurš lūgums par neiecelšanu ir jāizvērtē tiesai, kas sniedz garantiju, ka administrators nav ieceļams konkrētā procesā interešu konflikta dēļ. |
| **4.5. uzdevums** | | **Nodrošināt, ka profesijā ir tikai kvalificēti administratori ar augstu reputāciju** | | | | | |
| 4.5.1. | Pakāpeniski pārtraukt papildu administratoru iesaistīšanu profesijā. | 31.12.2020. | Tiek stiprināta administratora profesija, paaugstinās sabiedrības uzticēšanās administratora profesijai. | * Izstrādāts 1 novērtējums. | TM (MKD) | Neattiecas | – |
| 4.5.2. | Novērtēt optimālo administratoru skaitu. | Neattiecas | – |
| 4.5.3. | Pārskatīt gadījumus administratora izslēgšanai no profesijas. | Neattiecas | – |
| 4.5.4 | Kad optimālais skaits ir sasniegts, iesaistīšanu profesijā atjaunot. | Neattiecas | – |
| **4.6. uzdevums** | | **Izveidojama stingrāka administratoru kvalifikācijas sistēma** | | | | | |
| 4.6.1. | Izstrādāt likumprojektā "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106) ietvertos mehānismus, kas attiecas uz kvalifikācijas sistēmas pilnveidošanu. | 31.12.2016. | Paaugstinās administratoru kvalifikācija un līdz ar to arī maksātnespējas procesa efektivitāte. | - Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106). | TM | Izpildīts | Ar 2016. gada 22. decembra likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[45]](#footnote-46) mainīta administratoru ienākšanas profesijā kārtībā, iepriekš biedrībai "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" deleģēto funkciju atdodot atpakaļ valstij, ko īsteno MKD. |
| **4.7. uzdevums** | | **Administratoram nosakāmas stingras prasības lietvedības kārtošanai prakses vietā** | | | | | |
| 4.7.1. | Normatīvajos aktos ietvert regulējumu, kas administratoram uzliek pienākumu vest savu un parādnieka lietvedību savā prakses vietā. | 31.05.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums, tiesiskums un līdz ar to efektivitāte | * Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106). | TM | Izpildīts | Ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[46]](#footnote-47) 6. un 26. pantu Maksātnespējas likums citastarp papildināts attiecīgi ar 12.7 pantu "Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedība un ieņēmumu un izdevumu uzskaite" un 26.1 pantu "Administratora lietvedība un ieņēmumu un izdevumu uzskaite". |
| **4.8. uzdevums** | | **Izveidojams administratora palīga institūts** | | | | | |
| 4.8.1. | Veikt izmaiņas regulējumā, kas noteic, ka pirms iekļūšanas administratora profesijā ir nepieciešama noteikta perioda prakse administratora palīga amatā. | 31.05.2019. | Paaugstinās administratoru kvalifikācija un līdz ar to arī maksātnespējas procesa efektivitāte. | * Izstrādāts 1 normatīvo aktu grozījumu projekts. | TM | Neattiecas | – |
| **4.9. uzdevums** | | **Izveidojams administratoru reitings** | | | | | |
| 4.9.1. | Regulāri sastādīt un publicēt MKD tīmekļa vietnē administratoru reitingu. Kritēriji – no administratora tieši atkarīgas darbības. | 31.05.2017. | Paaugstinās administratoru kvalifikācija un līdz ar to arī maksātnespējas procesa efektivitāte. | * Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Lp12/Nr.106); * Publicēts 1 administratoru darbības novērtējuma saraksts. | TM (MKD) | Izpildīts | Pasākuma izpilde saistīta ar 4.10.1. pasākuma izpildi.  Ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[47]](#footnote-48) 5. pantu Maksātnespējas likums citastarp papildināts ar 12.2 pantu "Maksātnespējas administrācijas[[48]](#footnote-49) tīmekļvietnē publicējamā informācija", kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā.  Izstrādājot minētos grozījumus, secināts, ka[[49]](#footnote-50) nepieciešams veicināt kreditoru interešu aizsardzību TAP un maksātnespējas procesā, vienlaikus nodrošinot fizisko personu datu aizsardzības un komercnoslēpuma aizsardzības prasības.  Publiskojot informāciju par administratoru un uzraugošo personu darbības rezultātiem, ir radīts priekšnoteikums sabiedrības kontrolei pār šo personu darbību, kā arī nodrošināta iespēja kreditoriem sekot līdzi administratoru un uzraugošo personu darbībai un viņu darbības atbilstībai normatīvo aktu prasībām, citastarp nodrošinot iespēju izvēlēties konkrētajam gadījumam atbilstošāko uzraugošo personu.  Tādējādi izstrādes gaitā secināts, ka administratora darbības pārskatos pieejamās informācijas publicēšana nav nepieciešama mērķa sasniegšanai un ir pietiekami ar būtiskākās informācijas publicēšanu apkopotā veidā. Tāpat tika secināts, ka mērķi nesasniegs arī administratoru sarindošana reitingā. Apstākļi katrā konkrētā maksātnespējas procesā var būt ļoti dažādi un nav iespējams izveidot tādus reitinga kritērijus, kas objektīvi ļautu spriest par administratora rīcības tiesiskumu un efektivitāti, jo īpaši tamdēļ, ka administratorus konkrētam maksātnespējas procesam izvēlas nejauši.  No 2018. gada 1. jūlija MKD tīmekļvietnē ir pieejama apkopota informācija par administratora[[50]](#footnote-51) un uzraugošās personas[[51]](#footnote-52) veiktajām darbībām. |
| **4.10. uzdevums** | | **Nodrošināt sabiedrības kontroli publicējot informāciju par maksātnespēja procesa norisi** | | | | | |
| 4.10.1. | Padarīt publisku administratora darbības pārskatos pieejamo informāciju, izvērtējot fizisko personu datu aizsardzības un komercnoslēpuma aizsardzības prasības, kā arī ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 2016/679 "Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)" noteikto. | 31.08.2017. | Paaugstinās maksātnespējas procesa caurspīdīgums un līdz ar to sabiedrības uzticēšanās maksātnespējas procesam | - Izstrādāts 1 izvērtējums. | TM (DVI) | Izpildīts | Pasākuma izpilde saistīta ar 4.9.1. pasākuma izpildi.  Ar 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā"[[52]](#footnote-53) 5. pantu Maksātnespējas likums citastarp papildināts ar 12.2 pantu "Maksātnespējas administrācijas[[53]](#footnote-54) tīmekļvietnē publicējamā informācija", kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā.  Izstrādājot minētos grozījumus, secināts, ka nepieciešams veicināt kreditoru interešu aizsardzību TAP un maksātnespējas procesā, vienlaikus nodrošinot fizisko personu datu aizsardzības un komercnoslēpuma aizsardzības prasības[[54]](#footnote-55).  Publiskojot informāciju par administratoru un uzraugošo personu darbības rezultātiem, ir radīts priekšnoteikums sabiedrības kontrolei pār šo personu darbību, kā arī nodrošināta iespēja kreditoriem sekot līdzi administratoru un uzraugošo personu darbībai un viņu darbības atbilstībai normatīvo aktu prasībām, citastarp nodrošinot iespēju izvēlēties konkrētajam gadījumam atbilstošāko uzraugošo personu.  Tādējādi izstrādes gaitā secināts, ka administratora darbības pārskatos pieejamās informācijas publicēšana nav nepieciešama mērķa sasniegšanai un ir pietiekami ar būtiskākās informācijas publicēšanu apkopotā veidā. Tāpat tika secināts, ka mērķi nesasniegs arī administratoru sarindošana reitingā. Apstākļi katrā konkrētā maksātnespējas procesā var būt ļoti dažādi un nav iespējams izveidot tādus reitinga kritērijus, kas objektīvi ļautu spriest par administratora rīcības tiesiskumu un efektivitāti, jo īpaši tamdēļ, ka administratorus konkrētam maksātnespējas procesam izvēlas nejauši.  No 2018. gada 1. jūlija MKD tīmekļvietnē ir pieejama apkopota informācija par administratora[[55]](#footnote-56) un uzraugošās personas[[56]](#footnote-57) veiktajām darbībām. |
| **4.11. uzdevums** | | **Izveidot administratora sniegto pakalpojumu maksas cenrādi** | | | | | |
| 4.11.1. | Definēt minimālās administratoru amata darbības. | 01.01.2019. | Tiek stiprināta administratora profesija, paaugstinās sabiedrības uzticēšanās administratora profesijai, samazinās maksātnespējas procesa izmaksas | * Izstrādāts 1 normatīvā akta projekts. | TM (MKD) | Neattiecas | – |
| 4.11.2. | Sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, nosakot, ka par administratora veiktajām amata darbībām ir veicama samaksa, to nosakot cenrādī. | Neattiecas | – |

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra p.i. Kristīne Pommere

Ozola 67046147

[Liene.Ozola@tm.gov.lv](mailto:Liene.Ozola@tm.gov.lv)

1. Pieejama: <https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/2279>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pieejams: <http://www.mna.gov.lv/lv/faq/#k87>. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pieejamas: <https://tm.gov.lv/lv/nozares-politika/metodiskie-ieteikumi>; <http://www.mkd.gov.lv/lv/_59/pol_planosana/>; <http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/vispareja/citas-vadlinijas/7195-arpustiesas-paradu-restrukturizacijas-vadlinijas.html>. [↑](#footnote-ref-4)
4. Skat.:

   FKTK izveidoto FKTK klientu skolu – <http://www.klientuskola.lv/lv/>;

   FKTK izveidoto vietni "Finanšu pratība" – <http://www.finansupratiba.lv/>;

   Latvijas Bankas izveidoto vietni "Naudas skola" – <https://www.naudasskola.lv/>;

   Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi izglītojošās kampaņas par atbildīgu aizņemšanos "Sauc lietas īstajos vārdos!" ietvaros izveidoto vietni "parads.lv" – <http://www.parads.lv/>. [↑](#footnote-ref-5)
5. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-6)
6. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-7)
7. Pieejams: <http://www.mna.gov.lv/faili/pub_60.pdf>. [↑](#footnote-ref-8)
8. Pieejams: <http://mkd.gov.lv/lv/aktualitates/527/>. [↑](#footnote-ref-9)
9. Informācija par likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izsludināšanu pieejama: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426988&mode=mk&date=2017-12-05>. [↑](#footnote-ref-10)
10. Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1093/Lp12. Pieejams: [http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4](http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4). [↑](#footnote-ref-11)
11. Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1274/Lp12. Pieejams: [http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1274)&SearchMax=0&SearchOrder=4](http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=1274)&SearchMax=0&SearchOrder=4). [↑](#footnote-ref-12)
12. 2017. gada 8. jūnija likums "Grozījumi Krimināllikumā". Latvijas Vēstnesis, 124 (5951), 22.06.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/291734>. [↑](#footnote-ref-13)
13. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-14)
14. Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429503&mode=mk&date=2017-07-18>. [↑](#footnote-ref-15)
15. 2018. gada 31. maija likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/299699>. [↑](#footnote-ref-16)
16. 2018. gada 31. maija likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/299699>. [↑](#footnote-ref-17)
17. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-18)
18. 2017. gada 9. novembra likums "Grozījumi Arhīvu likumā". Latvijas Vēstnesis, 231 (6058), 22.11.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/295224>. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ministru kabinetam dotais deleģējums izpildīts ar Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumiem Nr. 690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem". Latvijas Vēstnesis, 226 (6312), 15.11.2018. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/303052>. [↑](#footnote-ref-20)
20. 2017. gada 9. novembra likums "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"". Latvijas Vēstnesis, 231 (6058), 22.11.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/295223>. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 857 "Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis"; Latvijas Vēstnesis, 184 (4990), 20.09.2013.; <https://likumi.lv/ta/id/259999>. [↑](#footnote-ref-22)
22. Pieejami: <http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/4DA304B90E0FFA8BC22582FA00375F07?OpenDocument>. [↑](#footnote-ref-23)
23. Informācija par likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izsludināšanu pieejama: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426988&mode=mk&date=2017-12-05>. Informācija par likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izsludināšanu pieejama: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426987&mode=mk&date=2017-10-31>. [↑](#footnote-ref-24)
24. Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1093/Lp12, pieejams: [http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4](http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4). Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā", reģ. Nr. 1092/Lp12, pieejams: [https://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1092)&SearchMax=0&SearchOrder=4](https://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=1092)&SearchMax=0&SearchOrder=4). [↑](#footnote-ref-25)
25. Informācija par likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izsludināšanu pieejama: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426988&mode=mk&date=2017-12-05>. [↑](#footnote-ref-26)
26. Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1093/Lp12. Pieejams: [http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4](http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4). [↑](#footnote-ref-27)
27. Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1274/Lp12. Pieejams: [http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1274)&SearchMax=0&SearchOrder=4](http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=1274)&SearchMax=0&SearchOrder=4). [↑](#footnote-ref-28)
28. Informācija par likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izsludināšanu pieejama: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426988&mode=mk&date=2017-12-05>. [↑](#footnote-ref-29)
29. Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā", reģ. Nr. 1093/Lp12. Pieejams: [http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4](http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=1093)&SearchMax=0&SearchOrder=4). [↑](#footnote-ref-30)
30. Pieejams Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē: <http://petijumi.mk.gov.lv/node/3105>. [↑](#footnote-ref-31)
31. Pieejams: <http://www.mkd.gov.lv/lv/aktualitates/527/>. [↑](#footnote-ref-32)
32. Pieejams: <http://www.mkd.gov.lv/faili/pub_100.pdf>. [↑](#footnote-ref-33)
33. Pieejams: <http://mkd.gov.lv/faili/pub_96.pdf>. [↑](#footnote-ref-34)
34. Pieejams: <http://mkd.gov.lv/faili/pub_97.pdf>. [↑](#footnote-ref-35)
35. Pieejams Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē: <http://petijumi.mk.gov.lv/node/3105>. [↑](#footnote-ref-36)
36. Pieejams: <https://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/E3C417B43B0363D6C2257FFE002F7FA1?OpenDocument>. [↑](#footnote-ref-37)
37. Likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-38)
38. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-39)
39. Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429503&mode=mk&date=2017-07-18>. [↑](#footnote-ref-40)
40. 2017. gada 8. jūnija likums "Grozījumi Krimināllikumā". Latvijas Vēstnesis, 124 (5951), 22.06.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/291734>. [↑](#footnote-ref-41)
41. Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"". Latvijas Vēstnesis, 228 (6055), 16.11.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/295108>. [↑](#footnote-ref-42)
42. Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429503&mode=mk&date=2017-07-18>. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"". Latvijas Vēstnesis, 228 (6055), 16.11.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/295108>. [↑](#footnote-ref-44)
44. Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 670 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"". Latvijas Vēstnesis, 228 (6055), 16.11.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/295108>. [↑](#footnote-ref-45)
45. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-46)
46. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-47)
47. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-48)
48. Ar 2018. gada 31. maija likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/299699>) 61. pantu Maksātnespējas likuma 12.2 panta nosaukums mainīts, aizstājot vārdus "Maksātnespējas administrācija" ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienests". [↑](#footnote-ref-49)
49. Skat. 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļas 1. punktu. Pieejams: <http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/46F0710633B835A1C22580650038AEF9?OpenDocument>. [↑](#footnote-ref-50)
50. Pieejams: <https://emuspublic.ta.gov.lv/opendata/indexmpa>. [↑](#footnote-ref-51)
51. Pieejams: <https://emuspublic.ta.gov.lv/opendata/indextap>. [↑](#footnote-ref-52)
52. 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Latvijas Vēstnesis, 5 (5832), 05.01.2017. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/287876>. [↑](#footnote-ref-53)
53. Ar 2018. gada 31. maija likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Latvijas Vēstnesis, 119 (6205), 15.06.2018. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/299699>) 61. pantu Maksātnespējas likuma 12.2 panta nosaukums mainīts, aizstājot vārdus "Maksātnespējas administrācija" ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienests". [↑](#footnote-ref-54)
54. Skat. 2016. gada 22. decembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļas 1. punktu. Pieejams: <http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/46F0710633B835A1C22580650038AEF9?OpenDocument>. [↑](#footnote-ref-55)
55. Pieejams: <https://emuspublic.ta.gov.lv/opendata/indexmpa>. [↑](#footnote-ref-56)
56. Pieejams: <https://emuspublic.ta.gov.lv/opendata/indextap>. [↑](#footnote-ref-57)