**Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Nav attiecināms. |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"" (turpmāk – Rīkojuma projekts) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. jūnija ārkārtas sēdē doto uzdevumu (prot. Nr. 39 4. 4.§ 6.punkts) Tieslietu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju" (turpmāk – rīkojums Nr. 50) atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. jūnija sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma "Par Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdē (prot. Nr. 41 1. § 23.2. apakšpunkts) noteiktā uzdevuma izpildi" 2. pielikumam. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ar Ministru kabineta 2019. gada 4. oktobra rīkojumu Nr. 485 "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"" (turpmāk – rīkojums Nr. 485) tika nolemts (rīkojuma Nr. 50 2. punkts izteikts jaunā redakcijā) atbalstīt jauna cietuma būvniecību Liepājā par valsts budžeta līdzekļiem, paredzot kopējo finansējumu ne vairāk kā 146 898 298 *euro* apmērā, tai skaitā:2.1. atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" īstenošanai laikposmā no 2022. līdz 2025. gadam 135 844 955 euro apmērā:2.1.1. 2022. gadā – 45 000 000 *euro*;2.1.2. 2023. gadā – 30 994 572 *euro*;2.1.3. 2024. gadā – 45 220 690 *euro*;2.1.4. 2025. gadā – 14 629 693 *euro*;2.2. atļaut jaunā Liepājas cietuma būvniecības nodrošināšanai 2023. gadā izmantot valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" (turpmāk – TNA) pamatkapitālā ieguldītos līdzekļus ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībai 11 053 343 *euro* apmērā.Tāpat rīkojums Nr. 485 (grozīts rīkojuma Nr. 50 5. punkts) noteic Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu finansējuma nepieciešamību ieslodzīto pārvietošanai un jaunā Liepājas cietuma uzturēšanai izskatīt Ministru kabinetā, sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2025. gadam".2020. gada 12. martā ar rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Latvijas valdība izsludināja ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa COVID-19 pandēmiju un noteica būtiskus ierobežojumus, kuri laika gaitā tika aizvien pastiprināti. Minētajai situācijai ir negatīva ietekme uz Latvijas ekonomisko situāciju, dažādām biznesa jomām (t.sk. būvniecību), pasūtījumu apjoma samazinājumu, bezdarba rādītāju pieaugumu un citas negatīvas sekas. Ārkārtējās situācijas ekonomiskā ietekme rada nepieciešamību veikt pasākumus, kas ļautu ātrāk un vieglāk ekonomikai atjaunoties. Tieslietu ministrija, ņemot vērā ārkārtējās situācijas negatīvo ekonomisko ietekmi, nepieciešamību atbalstīt ekonomikas atjaunošanos un jaunā Liepājas cietuma projekta gatavības pakāpi, secināja, ka ir iespējams jaunā Liepājas cietuma būvniecību uzsākt jau 2021. gadā. Jaunā Liepājas cietuma projekta realizācija dotu nopietnu atspaidu būvniecības nozarei, jo projekts ir apjomīgs un faktiski gatavs darbu uzsākšanai pēc iepirkumu veikšanas.Lai saņemtu Ministru kabineta atbalstu jaunā Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai jau 2021. gadā, tika sagatavots informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdē (prot. Nr. 41 1. § 23.2. apakšpunkts) noteiktā uzdevuma izpildi". Ministru kabinets 2020. gada 4. jūnija ārkārtas sēdē atbalstīja jaunā Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanu 2021. gadā, kā arī atļāva veikt izmaiņas iepriekš plānotajā valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmērā un finansējuma sadalījumā pa gadiem (prot Nr. 39 4. § 6. punkts). Ņemot vērā plānoto jaunā Liepājas cietuma būvniecības laika grafiku, tika atbalstītas izmaiņas arī TNA pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībai izmantošanai pa gadiem.Ņemot vērā iepriekš minēto, rīkojuma Nr. 50 2. punkts izsakāms jaunā redakcijā, paredzot finansējumu jaunā Liepājas cietuma būvniecībai laikposmā no 2022. līdz 2024 gadam 146 838 298 *euro* apmērā, tai skaitā: 2020. gadā - 140 000 *euro*, 2021. gadā – 8 638 135 *euro*, 2022. gadā – 45 000 000 *euro*, 2023. gadā 41 707 915 *euro* un 2024. gadā 51 352 248 *euro* apmērā. Savukārt, ņemot vērā TNA pamatkapitālā ieguldītā finansējuma novirzīšanu ar jaunā Liepājas cietuma būvniecību saistīto izdevumu segšanai 2020. gadā 140 000 *euro*, 2021. gadā 8 638 135 *euro* un 2023. gadā 2 311 069 *euro*, ir jānosaka atļauja Tieslietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" laikposmā no 2022. līdz 2024. gadam 135 749 094 *euro* apmērā:2022. gadā - 45 000 000 *euro*;2023. gadā – 39 396 846 *euro*;2024. gadā – 51 352 248 *euro*. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Tieslietu ministrija. |
| 4. | Cita informācija | Tā kā jaunā Liepājas cietuma būvniecībai nepieciešamā finansējuma apmērs plānots indikatīvs, tad Tieslietu ministrija nepieciešamības gadījumā precizēs rīkojuma Nr. 50 2. punktā paredzēto finansējumu un budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" plānoto finansējumu atbilstoši aktuālā konkursa rezultātiem par jaunā Liepājas cietuma būvniecību un būvuzraudzību. |
|   |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
|

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2020. gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021. | 2022. | 2023. |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | -5 603 154 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | -5 603 154 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | -5 603 154 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | -5 603 154 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Kopējās provizoriskās izmaksas laika posmā no 2020. gada līdz 2024. gadam plānotas 146 838 298 *euro* apmērā:2020. gadā 140 000 *euro* - būvdarbu organizēšanas izmaksas;2021. gadā 8 638 135 *euro* - Būvdarbi, pārprojektēšana un autoruzraudzība 8 128 135 *euro*, būvuzraudzības izmaksas 250 000 *euro*, būvdarbu organizēšana izmaksas 260 000 *euro*;2022. gadā 45 000 000 *euro* - Būvdarbi, pārprojektēšana un autoruzraudzība 44 090 000 *euro*, būvuzraudzības izmaksas 650 000 *euro*, būvdarbu organizēšana izmaksas 260 000 *euro*;2023. gadā 41 707 915 *euro* - Būvdarbi, pārprojektēšana un autoruzraudzība 40 897 915 *euro*, būvuzraudzības izmaksas 600 000 *euro*, būvdarbu organizēšana izmaksas 210 000 *euro*;2024. gadā 51 352 248 *euro* - Būvdarbi, pārprojektēšana un autoruzraudzība 44 336 323 *euro*, būvuzraudzības izmaksas 819 934 *euro*, būvdarbu organizēšana izmaksas 300 000 *euro,* aprīkojuma iegādes izmaksas 5 895 991 *euro*.Ņemot vērā TNA pamatkapitālā ieguldītā finansējuma novirzīšanu jaunā Liepājas cietuma būvniecībai 2020. gadā 140 000 *euro* apmērā, 2021. gadā 8 638 135 *euro* apmērā un 2023. gadā 2 311 069 *euro* apmērā, Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" **ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā"** finansējums ir jāparedz šādā apmērā:**2022. gadā** 45 000 000 *euro*;**2023. gadā** 39 396 846 *euro*;**2024. gadā** 51 352 248 *euro*;KOPĀ: 135 749 094 *euro*. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Nav |

 |
|

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
|  |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |
|  |

 |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Rīkojuma projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Tieslietu ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, TNA. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija nav paredzēta. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Iesniedzējs:

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Indriksone 67036752

laura.indriksone@tm.gov.lv