## Rīcības plāns
Rīcības plāns.
Nr. | Nepieciešamās darbības projekta ieviešanai | Atbildīgās personas | Izpildes termiņš | Riski* | Riska ietekme (augsts, vidējais, zems) | Iestāšanās varbūtība (augsts, vidējais, zems) | Risku pārvaldības pasākumi | Faktiskais izpildes termiņš
1. | Kvalitātes kontroles un VIS attīstības koncepcijas izstrādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un iepirkuma veikšana | Projekta vadītājs Iesaistīti: divi iepirkuma speciālisti un viens jurists | 09.12.2020. | Iepirkuma veikšanas procedūras termiņu neprognozējamība- tiek kavēta iepirkuma līguma noslēgšana, tādējādi arī attiecīgo un saistīto aktivitāšu realizācija (sūdzības par iepirkuma nolikumu, iepirkuma nolikuma grozījumi, iepirkuma rezultātu apstrīdēšana). | Augsta | Vidēja | Kvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai iesaistīt NVD kompetentus speciālistus, nodrošināt iekšējo kvalitātes kontroli pirms iepirkumu dokumentācijas nosūtīšanas saskaņošanai Veselības ministrijai un publicēšanas. Nodrošināt savlaicīgu iepirkuma procedūras uzsākšanu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas posmā, kā arī iepirkuma veikšanas gaitā, nodrošināt proaktīvu komunikāciju gan ar CFLA, gan IUB, gan ieinteresētajiem piegādātājiem. Paredzēt garāku iepirkuma realizācijas termiņu.
2. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: darba grupu pārstāvji | 20.07.2020. | Zema kvalitātes kontroles pakalpojumu sniedzēju darba kvalitāte, kontrole netiek izpildīta savlaicīgi un labā kvalitātē. | Augsta | Vidēja | Iepirkuma dokumentācijā, kvalitātes kontroles pakalpojumu sniedzēja (turpmāk - Uzraugs) izvēlei, paredzēt atbilstošas kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritērijus prentendentiem un pēc iespējas detalizēt veicamos darba uzdevumus. Līgumā ar Uzraugu iestrādāt soda sankcijas un paredzēt atbildību par līgumsaistību izpildi.
3. |  | Projekta vadītājs | 20.07.2020. | Zema darbu kvalitāte pakalpojumu sniedzējam (turpmāk - Arhitekts), kas sagatavo VIS arhitektūru, VIS nefunkcionālās, t.sk., drošības, prasības, kā arī tehniskās infrastruktūras specifikāciju | Augsta | Vidēja | Iepirkuma dokumentācijā, Arhitekta izvēlei, paredzēt atbilstošas kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritērijus prentendentiem. Līgumā ar Arhitektu iestrādāt soda sankcijas un paredzēt atbildību par līgumsaistību neizpildi. Uzdot Uzraugam kontrolēt un vērtēt Arhitekta sagtavotos nodevumus.
Piezīmes par rīcības izpildi: 1. 20.09.2019 NVD (Dienesta) pamatbudžeta līdzekļu ietvaros ir izstrādāts dokuments “NVD VIS un VVIS informācijas sistēmu izmaiņu tvērums”; 2. 24.10.2019 NVD iesniedz Veselības ministrijai (VM) saskaņošanai izstrādāto iepirkuma dokumentāciju; 3. 07.11.2019 VM organizēja tikšanos ar Dienesta pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar Atklātā konkursa norisi un dokumentāciju, tika sniegti norādījumi par konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām, kļūdām, kā arī ierosinājumi, kā pilnveidot iepirkuma dokumentāciju,VM informēja, ka iepirkums netiek saskaņots. 4. Ņemot vērā 11.11.2019 NVD projektu vadītājas pieprasījumu sniegt rakstisku atbildi un norādīt VM iebildumus par Dienesta sagatavoto iepirkuma nolikumu, VM 19.11.2019 nosūtīja arī rakstiskus iebildumus. 5. 19.12.2019 NVD iesniedza VM precizētu iepirkuma dokumentāciju atkārtotai saskaņošanai. 6. 21.01.2020 VM konceptuāli saskaņoja iepirkumu, vienlaicīgi norādot uz nepilnībām un riskiem un lūdzot atkārtoti izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt iepirkuma dokumentāciju. 7. .Līdz 30.03.2020. NVD veic iepirkuma dokumentācijas pilnveidošanu.
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk: 01.04.2020. tiek plānots izsludināt iepirkumu. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts Pakalpojuma līgums par VIS attīstības kvalitātes kontroles pakalpojumu sniegšanu un līgums par VIS arhitektūras noteikšanu, VIS nefunkcionālo, t.sk., drošības, prasību noteikšanu un tehniskās infrastruktūras specifikācijas sagatavošanu.
Veiktās izmaiņas: -
4. | VIS attīstībai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras iegāde/īre, izvietošana LVRTC | Projekta vadītājs Iesaistīti: NVD IT uzturēšanas nodaļas vadītājs | 27.04.2021. | Visa iegādājamā infrastruktūra nav pieejama EIS | Augsta | Vidēja | Veikt infrastuktūras īri no LVRTC
5. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: NVD IT uzturēšanas nodaļas vadītājs | 20.07.2020. | Netiek nodrošināta pietiekoša VIS veiktspēja un un drošība | Augsta | Vidēja | Paredzēt atbilstošas kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritērijus prentendentiem, izvēloties Uzraugu un Arhitektu. Iestrādāt līgumos ar Uzraugu un Arhitektu soda sankcijas un paredzēt Uzrauga un Arhitekta atbildību par līgumsaistību izpildi, tai skaitā, esošās VIS izpēti, jaunās arhitektūras un tehniskās infrastruktūras specifikācijas izstrādi.
Piezīmes par rīcības izpildi:
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk: Plānots, ka VIS nepieciešamā infrastruktūra tiks izvietota LVRTC.
Veiktās izmaiņas: -
6. | VIS attīstības iepirkuma veikšana | Projekta vadītājs Iesaistīti: divi iepirkuma speciālisti un viens jurists | 08.02.2021. | Iepirkumu veikšanas procedūras termiņa neprognozējamība - sūdzības par iepirkuma nolikumu, iepirkuma nolikuma grozījumi, iepirkuma rezultātu apstrīdēšana. | Augsta | Vidēja | Nodrošināt savlaicīgu iepirkuma procedūras uzsākšanu. Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas posmā iesaisīt NVD kompetentus speciālistus, Uzraugu un Arhitektu. Nodrošināt iekšējo kvalitātes kontroli pirms iepirkumu dokumentācijas nosūtīšanas saskaņošanai Veselības ministrijai un publicēšanas. Iepirkuma veikšanas gaitā nodrošināt proaktīvu komunikāciju gan ar CFLA, gan IUB, gan ieinteresētajiem piegādātājiem. Ieplānot garāku iepirkuma realizācijas termiņu.
7. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT PAN darbinieki, iepirkuma speciālists un viens jurists | 08.02.2021. | Nekvalitatīvi sagatavota VIS attīstības iepirkuma dokumentācija. | Augsta | Zema | Nodrošināt savlaicīgu iepirkuma dokumentācijas izstrādes uzsākšanu. Kvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai iesaistīt NVD kompetentus speciālistus, Uzraugu un Arhitektu. Nodrošināt iekšējo kvalitātes kontroli pirms iepirkumu dokumentācijas nosūtīšanas saskaņošanai Veselības ministrijai un publicēšanas.
Piezīmes par rīcības izpildi:
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk:
Veiktās izmaiņas: -
8. | VIS attīstības veikšana | Projekta vadītājs Iesaistīti: Apakšprojektu darba grupu pārstāvji | Visa projekta laikā. | Iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais VIS attīstības izstrādātājs(turpmāk - Izstrādātājs) nenodrošina kvalitatīvu VIS attīstību | Augsta | Vidēja | Izvēloties Izstrādātāju, iepirkuma dokumentācijā paredzēt atbilstošas kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritērijus prentendentiem. Līgumā ar Izstrādātāju paredzēt soda sankcijas un atbildību par līgumsaistību neizpildi. Līguma izpildes nepārtraukta kontrole kopā ar Uzraugu. Vismaz reizi mēnesī tiek organizēta sanāksme ar Izstrādātāju un Uzraugu. VIS attīstības laikā plānot lietojamības testus, iesaistot VIS lietotājus.
9. |  | Projekta vadītājs NVD vadība | Visa projekta laikā. | Projekta realizācijā iesaistīto darbinieku un līdz ar to zināšanu zaudēšana personāla mainības gadījumā. | Augsta | Vidēja | Tiek noteikta projekta organizatoriskā struktūra, atbilstoši kurai notiek komunikācija starp projektā iesaistītajām atbildīgajām personām. Lai nodrošinātu personāla ilgtermiņa piesaisti projektam, projektā ir paredzētas atalgojuma izmaksas. Sanāksmju protokolēšanu nodrošina Uzraugs sadarbībā ar NVD. Izstrādāta pārskatāma un visiem projekta dalībniekiem saprotama dokumentu kārtošanas un aprites sistēma.
10. |  | Projekta vadītājs NVD vadība | Visa projekta laikā. | Pieejamo cilvēkresursu nepietiekamība iesniegto nodevumu izskatīšanai. | Vidēja | Vidēja | Aktivitāšu veikšanai tiks noteikts laika grafiks, kas tiks saskaņots apakšprojektu darba grupu ietvaros, ievērojot projekta vadības grupas un uzraudzības padomes rekomendācijas. Uzturēt projektā iesaistītā personāla sarakstu ar tā pienākumiem un atbildību. Personāla mainības gadījumā nozīmēt citus atbildīgos.
11. |  | Projekta vadītājs Vecākais ekonomists | Visa projekta laikā. | Nepieciešamā ERAF finansējuma nepieejamība / nepareizi saplānota finanšu plūsma. | Vidēja | Zema | Tiks nodrošināta savlaicīga Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika (PMPIG) iesniegšana CFLA, kā arī gatavojot iepirkuma līgumus tiks iekļautas atrunas par norēķinu veikšanu finansējuma nepieejamības dēļ konkrētā laika posmā.
12. |  | Projekta vadītājs Vecākais ekonomists | Visa projekta laikā. | Veselības nozares IKT attīstība notiek gan par ERAF (vairāki projekti), gan budžeta līdzekļiem, pastāv risks, ka dažādi finansētās aktivitātes netiek savstarpēji sinhronizētas. Tā rezultātā var rasties neracionāls līdzekļu izlietojums. | Vidēja | Zema | Lai nodrošinātu racionālu kopējo finanšu līdzekļu izmantošanu, tiks izveidota vienota IKT attīstības aktivitāšu un projektu pārvaldības organizatoriskā struktūra (struktūra izveidota ar 2018.gada 20.decembra NVD rīkojumiem) ar kopējo attīstības plānu, kas vienlaikus kontrolēs resursus un finansēšanas avotus.
13. |  | Projekta vadītājs NVD vadība | Visa projekta laikā. | VIS attīstības posmu realizācijas termiņš var pārsniegt sākotnēji plānoto. | Vidēja | Vidēja | Paredzēt laika rezervi aktivitātes īstenošanai, noteikt aktivitāšu īstenošanas tolerances līmeņus (iespējamais aizkavējums, kas neietekmē citu aktivitāšu īstenošanu). Līguma izpildes nepārtraukta kontrole kopā ar Uzraugu. Vismaz reizi mēnesī tiek organizēta sanāksme ar Izstrādātāju un Uzraugu, kontrolējot projekta realizācijas laika grafiku. Konstatējot noviržu iespējamību, identificēt problēmas, to cēloņus un risinājumus.
14. |  | Projekta vadītājs NVD vadība | Visa projekta laikā. | Nepietiekama projekta pārvaldība. | Vidēja | Zema | Nodrošināt atbilstošu NVD un sadarbības partneru cilvēkresursu iesaisti projekta pārvaldības īstenošanai (t.sk zināšanas, pieredze un kvalifikācija). Precīzi definēt katras iesaistītās personas pienākumus un atbildību. Nodrošināt komunikāciju starp projekta pārvaldībā iesaistītajām personām par projektu norisi, regulāri organizējot projekta vadības grupas sanāksmes, lai sekotu līdzi laika grafikam. Konstatējot noviržu iespējamību, identificēt problēmas, to cēloņus un risinājumus. Sanāksmju protokolēšanu nodrošina Uzraugs sadarbībā ar NVD.
15. |  | Veselības ministrija NVD vadība Projekta vadītājs Iesaistītie: NVD jurists | Visa projekta laikā. | Savlaicīgi netiek identificētas un veiktas visas nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas. | Vidēja | Zema | NVD informēs VM par konkrētu grozījumu nepieciešamību, iesniegs grozījumu priekšlikumus; iesaistīs VM projekta darba grupās. VM savlaicīgi uzsāks normatīvo aktu izstrādi un virzīšanu pieņemšanai MK. Normatīvo aktu izstrādē VM iesaistīs projektu sadarbības partneru personālu, kuram ir pietiekošas zināšanas konkrētajos biznesa procesos.
16. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: darba grupu pārstāvji | 08.02.2021. Visa pojekta laikā. | Iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais izstrādātājs nenodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu programmatūras dokumentācijas izstrādi. | Augsta | Zema | Savlaicīga un kvalitatīva iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, savlaicīga iepirkuma procedūras uzsākšana, lai nodrošinātu pietiekamu laiku programmatūras dokumentācijas izstrādei. Izvēloties Izstrādātāju, iepirkuma dokumentācijā paredzēt atbilstošas kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritērijus prentendentiem. Līgumā ar Izstrādātāju iestrādāt soda sankcijas un paredzēt Izstrādātāja atbildību par līgumsaistību neizpildi un VIS dokumentācijas izstrādi atbilstoši nolīgtajām prasībām un nosacījumiem. Noslēgtā līguma sistēmātiska uzraudzība.
17. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: darba grupu pārstāvji | 08.02.2021. Visa pojekta laikā. | Netiek nodrošināta kvalitatīva mācību materiālu izstrāde lietotājiem un administratoriem | Vidēja | Zema | Savlaicīga un kvalitatīva iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, savlaicīga iepirkuma procedūras uzsākšana, lai nodrošinātu pietiekamu laiku programmatūras dokumentācijas izstrādei. Izvēloties Izstrādātāju, iepirkuma dokumentācijā paredzēt atbilstošas kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritērijus prentendentiem. Līgumā ar Izstrādātāju iestrādāt soda sankcijas un paredzēt Izstrādātāja atbildību par līgumsaistību neizpildi un VIS dokumentācijas izstrādi atbilstoši nolīgtajām prasībām un nosacījumiem. Noslēgtās vienošanās sistēmātiska uzraudzība. Mācību materiālu lietotājiem izstrādē iesaistīt komunikācijas speciālistus, validēt mācību materiālus ar lietotājiem. Paredzēt pietiekamu laiku mācību materiālu izstrādei.
18. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT uzturēšanas nodaļas vadītājs, IT PAN vadītājs | Visa projekta laikā. | Datu importa un migrācijas laikā netiek pārnesti visi dati vai tiek ietekmēta to integritāte | Augsta | Vidēja | Pēc katra VIS attīstības posma izstrādes veikšanas, sagatavot detalizētu datu importa un migrācijas plānu, kurā iekļaut kritērijus pārbaudei, kas apliecinās, ka visi dati ir migrēti un nav ietekmēta to integritāte. Plāna kvalitāti papildu pārbauda Uzraugs. Pēc datu migrācijas veikt datu pārbaudi.
Piezīmes par rīcības izpildi: 20.09.2019. NVD pamatbudžeta līdzekļu ietvaros ir izstrādāts dokuments “NVD VIS un VVIS informācijas sistēmu izmaiņu tvērums” (darbu paku izstrāde)
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk: Plānots izstrādāt sistēmu specifikāciju un projektējumu dokumentācijas, ieviešanas dokumentācijas, lietotāju dokumentācijas, testēšanas dokumentācijas, kā arī projekta iekšējo pārbaužu pārskatu dokumentācijas un citas dokumentācijas, kas kopā veido sistēmas projekta programmatūras dokumentācijas kopumu. Programmatūras dokumentāciju izstrādā sistēmas izstrādātājs. Laika grafikā paredzēts, ka tiek veiktas arī apmācības, izstrādāti mācību materiāli, veikts datu imports un migrācija, līdz ar to lūdzu atbilstoši precizēt.
Veiktās izmaiņas: -
19. | VIS drošības un veiktspējas audita iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija | Projekta vadītājs Iesaistīti: NVD drošības speciālists, NVD IT uzturēšanas daļas vadītājs, iepirkuma speciālists, jurists, NVD drošības speciālists | 31.08.2021. | Nekvalitatīvi sagatavota programmatūras drošības un veiktspējas audita iepirkuma dokumentācija. | Augsta | Zema | Nodrošināt savlaicīgu iepirkuma dokumentācijas izstrādes uzsākšanu. Kvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai iesaisīt NVD kompetentus speciālistus un Uzraugu. Nodrošināt iekšējo kvalitātes kontroli pirms iepirkumu dokumentācijas nosūtīšanas saskaņošanai Veselības ministrijai un publicēšanas.
Piezīmes par rīcības izpildi:
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk:
Veiktās izmaiņas: -
20. | Akcepttestēšana | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT uzturēšanas nodaļas vadītājs, IT PAN vadītājs, apakšprojektu darba grupas | Visa projekta laikā | Testēšanas ietvaros netiek konstatētas visas programmatūras kļūdas | Augsta | Vidēja | VIS attīstības līgumā iekļaut prasību Izstrādātājam veikt testēšanu pirms jaunas funkcionalitātes piegādes NVD. NVD testēšanā iesaista atbilstošo apakšprojekta darba grupu vai tās pārstāvjus. Akceptestēšanas piemēri tiek saskaņoti ar atbilstošo apakšprojekta darba grupu. Testēšanas procesā pārvaldībā tiek iesaistīts Uzraugs.
21. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT uzturēšanas nodaļas vadītājs, IT PAN vadītājs, projekta vadības padome | Visa projekta laikā | Testēšanas procesā konstatēto kļūdu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks kā noteikts projekta laika plānā. | Augsta | Vidēja | Kontrolēt Izstrādātaja veikto iekšējo testēšanu. Izstrādātājs iesniedz savas veiktās testēšanas protokolus. Līguma izpildes nepārtraukta kontrole kopā ar Uzraugu. Vismaz reizi mēnesī tiek organizēta sanāksme ar Izstrādātāju un Uzraugu, kontrolējot projekta realizācijas laika grafiku. Konstatējot noviržu iespējamību, identificēt problēmas, to cēloņus un risinājumus.
Piezīmes par rīcības izpildi:
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk:
Veiktās izmaiņas: -
22. | Drošība un veiktspēja | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT uzturēšanas nodaļas vadītājs, IT PAN vadītājs, jurists, NVD drošības speciālists | 31.08.2021. | Iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais drošības un veiktspējas auditu veicējs (turpmāk - Auditors) nenodrošina kvalitatīvu VIS drošības un veiktspējas auditu. | Augsta | Zema | Savlaicīga un kvalitatīva iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, savlaicīga iepirkuma procedūras uzsākšana, lai nodrošinātu pietiekamu laiku sistēmas drošības un veiktspējas audita veikšanai. Paredzēt atbilstošas kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritērijus prentendentiem un noteikt veicamos darba uzdevumus iepirkuma dokumentācijā, izvēloties Auditoru. Līgumā ar Auditoru iestrādāt soda sankcijas un paredzēt to atbildību par līgumsaistību izpildi un sistēmas drošības un veiktspējas audita veikšanu atbilstoši nolīgtajām prasībām un nosacījumiem. Noslēgtās vienošanās sistēmātiska uzraudzība.
23. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT uzturēšanas nodaļas vadītājs, IT PAN vadītājs, jurists, projekta vadības padome, NVD drošības speciālists | 08.02.2021. | Pietrūkst laiks drošības un veiktspējas audita veikšanai, jo auditējamās VIS funkcionalitātes tiek izstrādātas novēloti. | Augsta | Vidēja | Savlaicīga un kvalitatīva sistēmas izstrādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, savlaicīga VIS attīstības iepirkuma procedūras uzsākšana, lai nodrošinātu pietiekamu laiku VIS attīstībai. Paredzēt laika rezervi aktivitātes īstenošanai, noteikt aktivitāšu īstenošanas tolerances līmeņus (iespējamais aizkavējums, kas neietekmē citu aktivitāšu īstenošanu). Nodrošināt komunikāciju ar Izstrādātāju, regulāri organizējot projekta vadības padomes sanāksmes, lai sekotu līdzi laika grafikam, konstatējot noviržu iespējamību, identificēt problēmas, to cēloņus un risinājumus.
Piezīmes par rīcības izpildi:
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk:
Veiktās izmaiņas: -
24. | Publicitāte | Projekta vadītājs Iesaistīti: Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki | 30.12.2021. 27.10.2022. 27.10.2023. | Negatīva projekta publicitāte un NVD reputācija. | Augsta | Vidēja | Informēt sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem pēc katra VIS attīstības posma.
Piezīmes par rīcības izpildi: 15.03.2019. NVD klientu apkalpošanas centrā izvietots pagaidu informatīvais stends, kas pēc projekta realizēšanas tiks nomainīts ar pastāvīgu informācijas plāksni; vidēji reizi ceturksnī NVD mājas lapā ir ievietota informāciju par projekta gaitu.
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk: Visā projekta realizācijas laikā tiks turpināta informācijas par projekta gaitu ievietošana NVD mājas lapā; pēc VIS attīstības projekta realizācijas mērķauditorijai tiks izveidots informatīvi izglītojošs mācību video par VIS pieejamo funkcionalitāt; plānots mērķauditoriju iepazīstinātu ar projektā sasniegtajiem rezultātiem.
Veiktās izmaiņas: