33.pielikums

Valsts civilās aizsardzības plānam

**Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā**

| **Nr.****p.k.** | **Pasākuma nosaukums** | **Izpildes termiņš** | **Lēmuma pieņēmējs** | **Par izpildi atbildīgā institūcija** | **Izpildītāji** | **Pasākuma apzīmējums (trigrafs)\* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Preventīvie un gatavības pasākumi**
 |
|  | Apzināt un reizi gadā precizēt Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra sastāvu un iesaistāmo institūciju dalībniekus, kā arī sagatavot rīkojuma paraugu par CA OVC vadītāju noteikšanu, telpām un materiāltehniskajiem līdzekļiem, kā arī darba grupu sastāvu |  |  | Iekšlietu ministrija  | VUGDIEM ICNVACitas ministrijasKomersanti |  |
|  | Informācijas pieprasīšana par iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām un to sadalījumu pa novadu un republikas pilsētu administratīvajām teritorijām pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.janvāri | Katru gadu līdz 15.martam |  | Zemkopības ministrijaEkonomikas ministrija | Zemkopības ministrijaEkonomikas ministrijaPMLP |  |
|  | Pārtikas nodrošinājuma plānošana[[1]](#footnote-1) | Pastāvīgi |  | Zemkopības ministrija | Zemkopības ministrijaVARAMPašvaldības |  |
|  | Izstrādā rīcības plānus par pirmās nepieciešamības preču izsniegšanu un to piegādes ceļu iespējamiem variantiem līdz izsniegšanas punktam (var būt arī attiecīgā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sastāvdaļa) | 2020.-2027.gads |  | EM, VARAM | Pašvaldības  |  |
|  | Sniedz Ekonomikas ministrijai priekšlikumus par finanšu līdzekļu plānošanu iedzīvotāju nodrošināšanai ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā | Pastāvīgi |  | VARAM | Pašvaldības  |  |
|  | Organizē iepirkuma procedūras pirmās nepieciešamības preču atliktajām piegādēm valsts apdraudējuma gadījumā | Pastāvīgi |  | Ekonomikas ministrija | Ekonomikas ministrija |  |
|  | Sniedz priekšlikumus Iekšlietu ministrijai par izmaiņām valsts materiālo rezervju nomenklatūrā attiecībā uz pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm, kuras nepieciešams iekļaut valsts materiālajās rezervēs  | Katru gadu |  | Ekonomikas ministrija | Ekonomikas ministrija |  |
|  | Energoresursu piegādes nodrošinājuma plānošana | Pastāvīgi |  | Ekonomikas ministrija | Ekonomikas ministrija |  |
|  | Katru gadu veikt CAOVC iesaistīto institūciju personu apziņošanas mācību pārbaudi | Katru gadu |  | IEM | IEM ICVUGD |  |
|  | Izstrādāt kārtību, kādā nodrošināma pārtikas izsniegšana iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā | 2020.-2027.gads | ZMPašvaldības | ZMVARAM | ZMPašvaldības  |  |
|  | Izstrādāt kārtību, kādā tiek izsniegtas pirmās nepieciešamības preces iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā  | 2020.-2027.gads | EMPašvaldības | EMVARAM | EMPašvaldības  |  |
|  | Izstrādāt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt rīcības kārtību par spēju pārvaldīt nekontrolētu cilvēku pārvietošanos (evakuāciju) | Pastāvīgi |  | Iekšlietu ministrija | VUGD |  |
|  | Valsts un pašvaldību institūcijām, atbilstoši kompetencei izstrādāt vadlīnijas vai rekomendācijas par Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteikto pamatvajadzību nodrošināšanu kara vai militāra iebrukuma laikā | Pastāvīgi | Katastrofas pārvaldīšanas subjekts, Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā noteiktās institūcijas | Katastrofas pārvaldīšanas subjekts, Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā noteiktās institūcijas | Katastrofas pārvaldīšanas subjekts, Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā noteiktās institūcijas |  |
|  | Izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās | 2020. –2027.gads | KM | KM | KM iestādesPašvaldībasKultūras pieminekļu īpašnieki |  |
|  | Izstrādāt instrukciju bruņoto spēku personālam kultūras mantojuma aizsardzībai bruņota konflikta gadījumā | 2020. –2027.gads | KM | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde |  |
| 1. **Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi**
 |
|  | Veikt Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra sastāva apziņošanu | 1 stunda | Iekšlietu ministrs | Iekšlietu ministrijaVUGDIEM IC | VUGDIEM IC  |  |
|  | Sasaukt Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru | 3 stundas | Ministru kabinets | Iekšlietu ministrija | VUGD |  |
|  | Veikt sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju sastāva apziņošanu  | 1 stunda | Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji | Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji | Pašvaldības  |  |
|  | Sasaukt sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas | 3 stunda | Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji | Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāji | Pašvaldības  |  |
|  | Valsts augstāko amatpersonu apziņošana | Pēc nepieciešamības | Ministru prezidents | Iekšlietu ministrijaAizsardzības ministrija | VUGDVPValsts drošības dienestsValsts drošības dienestsNBS Militārā policija |  |
|  | Iedzīvotāju informēšana izmantojot valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu | 2 stundas un turpmāk pēc vajadzības | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks | Iekšlietu ministrija | VUGDElektroniskie plašsaziņas līdzekļi ar kuriem VUGD ir noslēgti līgumi |  |
|  | Iespējamo papildus apziņošanas līdzekļu iesaistīšana iedzīvotāju apziņošanā  | 12 stundas | VUGD priekšnieks | Iekšlietu ministrijaSatiksmes ministrijaAizsardzības ministrijaMinistrijas | VUGDNBSPašvaldības policijaVAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”Ministrijas un to padotības iestādes |  |
|  | Pārtikas izsniegšana (*t.sk. piegāde*) iedzīvotājiem, kā arī izsniegtās pārtikas uzskaite | Atbilstoši izstrādātajai kārtībai | Pašvaldības domes priekšsēdētājs | VARAM | Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijaPašvaldības |  |
|  | Nosaka kontaktpersonu par pirmās nepieciešamības preču nodrošinājumu, par to informējot pašvaldības | 2 stundās | Ekonomikas ministrs | Ekonomikas ministrija | Ekonomikas ministrija |  |
|  | Pirmās nepieciešamības preču izsniegšana iedzīvotājiem, kā arī izsniegto preču uzskaite | Atbilstoši izstrādātajai kārtībai | Pašvaldības domes priekšsēdētājs | VARAM | Pašvaldība  |  |
|  | Tautsaimniecības mobilizācijas plāna īstenošana | Atbilstoši plānā noteiktajam | Ekonomikas ministrs | Ekonomikas ministrija | Tautsaimniecības mobilizācijas plānā noteiktās institūcijas |  |
|  | Apgādes ar elektroenerģiju koordinēšana atbilstoši noteikto enerģijas lietotāju grupām un enerģētiskās krīzes līmeņiem |  | Ekonomikas ministrs | Ekonomikas ministrija | Ekonomikas ministrijaAS „Latvenergo”AS STAS ASTCiti komersanti |  |
|  | Nodrošināšana ar naftas produktiem un naftas produktu rezervju sadales koordinācija un kontrole |  | Ekonomikas ministrs | Ekonomikas ministrija | Ekonomikas ministrijaKomersanti |  |
|  | VAS “Latvijas Pasts”, VSIA “Latvijas Radio”, VSIA “Latvijas Televīzija” un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” rīcības plānu darbības nodrošināšanai valsts apdraudējuma gadījumā īstenošana | Atbilstoši plānā noteiktajam | Satiksmes ministrs | Satiksmes ministrija | VAS “Latvijas Pasts”VSIA “Latvijas Radio”VSIA “Latvijas Televīzija”VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” |  |
|  | Pirmās palīdzības sniegšana  | Pēc nepieciešamības | Fiziska un juridiska personaValsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska personaValsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska personaValsts un pašvaldības institūcijasNVO |  |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem | Pēc nepieciešamības | VMNMPDSlimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPDSlimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPDSlimnīcas un citas ārstniecības iestādes |  |
|  | Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam | Pēc nepieciešamības | VM | NMPDVISPKCPVD | NMPDVISPKCPVD |  |
|  | Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšana | Pastāvīgi  |  | Iekšlietu ministrija | VUGDJuridiskas un fiziskas personas |  |
|  | Atbalsta sniegšana Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem  | Pastāvīgi |  |  Ministrijas | Ministriju padotības iestādes Pašvaldības |  |
|  | Valsts materiālo rezervju izmantošana | 4 stundas | Nozares ministrijaLēmuma pieņēmējs par valsts materiālo rezervju izmantošanu | Valsts materiālo rezervju glabātājsPasākuma īstenotāji | Institūcija, kas izmanto valsts materiālās rezerves |  |
|  | Sabiedriskās kārtības uzturēšanas pasākumu pastiprināšana  | 6 – 8 stundas | Valsts policijas priekšnieks | VPPašvaldības policijaNBSVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | VPPašvaldības policijaNBSPašvaldības |  |
|  | Iedzīvotāju evakuācija vai kontrolēta cilvēku pārvietošana no bīstamās zonas | 24 stundas | Katastrofu pārvaldīšanas subjektsAizsardzības ministrija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaCivilās aizsardzības operacionālās vadības centrs | Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā noteiktās institūcijasPasākumu plānā par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā noteiktās institūcijas |  |
|  | Valsts un pašvaldību institūcijām kara vai militāra iebrukuma laikā turpināt to kompetenču jomā nodrošināt Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteiktās pamatvajadzības | Pastāvīgi | Katastrofas pārvaldīšanas subjektsSadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā noteiktās institūcijas | Katastrofas pārvaldīšanas subjektsSadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā noteiktās institūcijas | Katastrofas pārvaldīšanas subjektsSadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā noteiktās institūcijas |  |
|  | Kritiskās infrastruktūras objektu pastiprinātas apsardzes un aizsardzības organizēšana | 24 stundas | Ministru kabinets | Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājsNBS | Atbildīgā personaApsardzes institūcijaNBS |  |
|  | Bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu daudzumu samazināšana uzņēmumos, kas nodarbojas ar to glabāšanu un izmanto ražošanā | 48 stundas | Ministru kabinets | Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijaIekšlietu ministrija | Valsts vides dienestsVUGD |  |
|  | Kultūras vērtību saglabāšanas pasākumu īstenošana, apsardzes organizēšana un sagatavošana evakuācijai | 48 stundas | Kultūras ministrs | Iestāžu dibinātāji | Kultūras mantojuma iestādesVP Zemessardze\*\*Komersanti |  |
|  | Kultūras vērtību evakuācija | 48 stundas | Kultūras ministrs | Iestāžu dibinātāji | Kultūras mantojuma iestādesZemessardze\*\*Komersanti |  |
|  | Īpaši nozīmīgu kultūras pieminekļu, t.sk. Brīvības pieminekļa, saglabāšanas, t.sk. apsardzes, organizēšana | 48 stundas | Kultūras ministrs | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde | Kultūras pieminekļu īpašniekiZemessardzeNBSZemessardze\*\*Komersanti |  |
|  | Diplomātisko pārstāvniecību informēšana | Atkarībā no situācijas | Ārlietu ministrs | Ārlietu ministrija | Ārlietu ministrija |  |
|  | Starptautiskās un humānās palīdzības pieprasīšanu un saņemšanu (*t.sk. uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšana*)  | Atkarībā no situācijas | Ministru kabinets  | Atbildīgā ministrija | VUGDPašvaldības  |  |

Piezīme. \* Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

 \*\* Zemessardzes iesaistīšana tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.936 “Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā” noteiktajai kārtībai.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

1. Šeit un turpmāk šajā pielikumā paredzētās aktivitātes attiecībā uz iedzīvotāju apgādes plānošanu un palīdzības sniegšanu attiecas arī uz ieslodzītajiem [↑](#footnote-ref-1)