## projektu_pagarinājumi
2.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"
Ekonomikas ministrijas priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem
Sagatavots 24.08.2020.
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķis | Projekta Nr. | Projekta nosaukums (Projekta Nr.) | Finansējuma saņēmējs | Projekta īstenošanas vieta | Projekta līguma attiecināmās izmaksas EUR | t.sk. ES fondi EUR | Līdz 19.08.2020 |  | Projekta līguma datums | Projekta ieviešanas beigu datums |  | Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4.7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
[8 empty] | izmaksātais finansējums EUR | veiktie maksājumi % |  | Aktuālais | Plānotais
1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1.2.1 | 1.2.1.4/18/A/012 | Caurplūdes graudu kaltes ar inovatīvu centrbēdzes putekļu atdalīšanas sistēmu (CFDS) ieviešana ražošanā (1.2.1.4/18/A/012) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preco" | Dravnieku iela 16, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 | 1799882.5 | 989935.37 | 0 | 0% | 2019-01-10 | 2020-09-09 | 2022-12-31 | Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 10.01.2019. Projekta ieviešanas beigu datums 09.09.2020. Projekta īstenošanas laikā SIA “Preco” ir radies aizkavējums aizdevuma līguma noslēgšanai projekta realizācijai. Projektā progresa pagaidām nav. 2020.gada janvārī SIA “Preco” informēja, ka plāno realizēt projektu. CFLA 28.05.2020. ir iesniegti līguma grozījumi par termiņa pagarinājumu no 20 uz 48 mēnešiem. Papildus SIA “Preco” informēja, ka Covid-19 vīrusa ārkārtas situācija Eiropā un Latvijā ir ieviesusi korekcijas sadarbības partneru un klientu izpildes un apmaksas termiņos, kas attiecīgi noved pie ķēdes reakcijas efekta un ietekmē visas puses, kas iesaistītas saimnieciskās darbības procesā, kas ietekmē arī AS "Citadele" bankas izvirzīto aizdevuma piešķiršanas nosacījumu izpildes termiņus. Tāpat SIA “Preco” informēja, ka projekta eksperimentālās līnijas piegādātājs Prima Power ārkārtas situācijas dēļ vairs nespēj saražot iekārtas plānotajos termiņos, līdz ar to ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums."
2 | 3.1.1 | 3.1.1.5/16/A/025 | “SIA “EHRLE EU” industriālās ēkas būvniecība iznomāšanai ražošanas uzņēmumiem” (3.1.1.5/16/A/025) | SIA "EHRLE EU" | Sēļu iela 32, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | 1075000 | 483750 | 33425 | 3.109% | 2017-02-24 | 2021-02-23 | 2022-12-31 | Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 24.02.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 23.02.2021. 2020.gada februārī SIA “EHRLE EU” informēja, ka, ņemot vērā, ka projekta īstenošanas vietas īpašnieks lauž līgumu ar SIA “EHRLE EU” par zemes nomu, SIA “EHRLE EU” plāno pārcelt projekta īstenošanas vietu uz uzņēmumam piederošu zemi. Taču plānotās projekta īstenošanas vieta neatbilst projekta prasībām, t.i., tā nav “Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorija”. SIA “EHRLE EU” ir iesniegusi pieteikumu Mārupes novada domē ar lūgumu veikt izmaiņas teritorijas plānojumā un mainīt teritorijas statusu no “Jauktas centra apbūves teritorija” uz “Vieglās rūpniecības apbūves teritorija”. Mārupes novada dome 29.07.2020. informēja CFLA, ka Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas periods noslēdzās 2020.gada 10.jūlijā. Šobrīd norisinās iesniegto iesniegumu apkopošana un izvērtēšana. Atsaucoties uz lielo skaitu saņemto iesniegumu, visticamāk, pastāv iespēja, ka tiks lemts par plānojuma grozījumu pilnveidošanu. Tādā veidā, lai veiksmīgi realizētu projektu, SIA “EHRLE EU” ir nepieciešams sagaidīt Mārupes novada domes lēmumu par teritorijas plānojumu, kā arī nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums. CFLA 29.07.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada beigām.
3 | 1.2.1 | 1.2.1.4/16/A/040 | Jauna SIA "iCotton" produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai (1.2.1.4/16/A/040) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton" | Pulvera iela 4A, Liepāja, LV-3405 | 11480000 | 3999632 | 0 | 0% | 2017-07-18 | 2020-02-17 | 2022-06-17 | Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 18.07.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 17.02.2020. CFLA 17.02.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu no 31 uz 48 mēnešiem. Līguma grozījumi ir izvērtēšanas stadijā. 24.07.2020. ir saņemts Atbildīgās iestādes (EM) viedoklis, ka izmaiņas projekta eksperimentālajā sadaļā, aizstājot projekta iesniegumā paredzēto eksperimentālo sadaļu ar citu, kā rezultātā tiek radīts arī jauns produkts, ir pieļaujamas, ja ir veikts attiecīgs izvērtējums atbilstoši 1.2.1.4. SAMP projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, bet arī SIA "iCotton" un saistību izpildes potenciāla novērtējums, tādējādi nodrošinot risku mazināšanu attiecībā uz konkrēto projektu sekmīgu īstenošanu. Projekta aizkavēšanos izraisīja vairāki iemesli: Situācija kreditēšanas tirgū 2018. gadā, kuras rezultātā uzņēmums bija spiests pārtraukt sadarbību ar esošo aizdevēju un meklēt citu kredītiestādi. Aizkavēšanas ar ēkas būvniecību, jo projekta gaitā tika izvērtētas citas atrašanas vietas rūpnīcas izveidei. Izmaiņas ražošanas tehnoloģijā, kas prasīja plašus pētniecības un attīstības darbus, lai atrastu un izveidotu piemērotu tehnoloģiju uzņēmuma vajadzībām. COVID19 pandēmija, kuras rezultātā apstājas un aizkavējas daudzi iekārtu ražotāji. SIA "iCotton" ir minējis pamatojumu: “Sākotnēji bija paredzēts ražot autiņbiksītes, kas sastāvēja no neaustā auduma no 7 slāņiem (7core), kur tika izmantoti gan sintētiski, gan dabīgie materiāli. Projekta īstenošanas laikā likumdošana sāka mainīties un pakāpeniski tiek aizliegti higiēnas produkti no sintētiskiem (naftas) materiāliem. Tāpēc izmainījās inovatīvā tehnoloģija no tās, kas apvienoja dabiskos materiālus ar sintētiskiem, uz to, kas izmanto dažādus dabiskus materiālus (tikai dabiskus materiālus), lai ražotu pēc tehniskiem parametriem pārākus vai vienlīdzīgus produktus. Sākotnēji bija plānots no neaustā auduma (tas ko, ražo ar inovatīvo tehnoloģiju) ražot tikai autiņbiksītes. Tagad izmainījās pieprasījums un tirgus tendences. Līdz ar to, tika pieņemts lēmums no neaustā auduma ražot ne tikai autiņbiksītēs, bet arī higiēnas paketes un citus higiēnas produktus. Projekts nemainās pēc būtības, jo projekts joprojām ir par inovatīvā neaustā auduma ražošanu un tā izmantošanu ražojot galaproduktu - autiņbiksītes. Izmainījās tas, ka sintētiskie materiāli tiek aizstāti ar dabiskiem un tiek dažādots galaproduktu klāsts ar citiem higiēnas produktiem. Sakarā ar to, ka netiek ražots tikai 1 produkts (autiņbiksītes) netiek izmantoti tikai 7 slānu audums. Tiek izmantots 5-8 slāņu audumi, jo galaprodukts vairs nav tikai autiņbiksītes.” Lai veiksmīgi realizētu projektu ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.
4 | 1.2.1 | 1.2.1.4/16/A/016 | Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā (1.2.1.4/16/A/016) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GroGlass" | Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu nov., LV-1057; Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073 | 3317500 | 1161125 | 1636168.04 | 49.32% | 2017-04-28 | 2020-06-30 | 2022-10-30 | Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: SIA "GroGlass" līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 28.04.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 30.06.2020. CFLA 21.02.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu no 39 uz 49 mēnešiem. Pagarinājums nepieciešams investoru maiņas rezultātā veiktās finansējuma pārplānošanas dēļ un investīcijas mērķu maiņas dēļ, kas paredz ražošanas paplašināšanu, ietverot gan celtniecību, gan papildu iekārtu iegādi. Lai veiksmīgi realizēt projektu SIA "GroGlass" ir veikusi ieguldījumus ražošanas telpu paplašināšanā, pārplānojot arī projekta ietvaros plānotās tehnoloģijas novietojumu. Veicamie ieguldījumi ir būtiski nepieciešami ne tikai uzņēmuma pamata procesu nodrošināšanai, bet arī projekta realizācijai, jo, pirms turpināt projekta aktivitātes, ir jāpabeidz būvniecības process un jāveic ražošanas līnijas izvietojuma izmaiņas, ņemot vērā to, ka daļa no projekta darbībām ir tieši saistīta ar eksperimentālās ražošanas līnijas jauno mezglu izvietojumu. Vienlaicīgi projekta gaitā ir radušās vairākas izmaiņas, kas ieviestas, balstoties uz līdzšinējiem projekta rezultātiem un projekta ietvarā veikto pētniecības darbu gaitu. Veiktās izmaiņas ir prasījušas papildu laiku pētniecības procesu veikšanai, kā arī laiku, lai formulētu jaunas tehniskās prasības. Arī šīs darbības ir radījušas nobīdi projekta ietvaros plānoto aktivitāšu grafikā. Lai veiksmīgi realizētu projektu ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.
5 | 3.1.1 | 3.1.1.5/16/A/017 | TRAPI SIA ražošanas ēkas būvniecība (3.1.1.5/16/A/017) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAPI" | Mārupes nov. | 2859103.75 | 1166000 | 153750 | 5.378% | 2016-12-19 | 2020-12-18 | 2022-12-18 | Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 19.12.2016. Projekta ieviešanas beigu datums 18.12.2020. Projekta īstenošanas laikā SIA "TRAPI" kā finansējuma saņēmējam (turpmāk - FS) ir radies aizkavējums aizdevuma līguma noslēgšanai projekta realizācijai, kā arī saistībā ar plānoto FS apvienošanu ar uzņēmumu SIA “OK BŪVMATERIĀLI”. Sākotnējā projekta īstenošanas kapacitāte tika novērtēta un tā bija pietiekoša, taču projekta īstenošanas gaitā situācija ir mainījusies. FS projekta ietvaros ir izstrādājis būvprojektu un ir vērsies pie finansētāja, lai saņemtu aizdevumu. Tā kā finansētāji saistībā ar sankciju regulējuma spēkā stāšanos sāka izvirzīt papildu prasības uzņēmējiem, kā arī paaugstināja aizdevumu procentu likmes, aizdevuma saņemšana projekta realizācijai uz šādiem nosacījumiem FS vairs nebija izdevīga. FS veica tirgus analīzi, lai saņemtu sev pēc iespējas izdevīgāku piedāvājumu. Tas aizkavēja finansējuma piesaisti projekta realizācijai. Šobrīd situācija finansētāju tirgū ir mainījusies, FS ir saņēmis konceptuālu atbalstu no finansētāja, kas sniegs aizdevumu ar izdevīgākiem nosacījumiem. Projektā ir progress, jo ir izstrādāts būvprojekts, izsludināts un noslēdzies būvniecības iepirkums, taču būvniecības līgums vēl nav noslēgts un tā izpilde nenotiek. Projekta īstenošana tiks turpināta pēc aizdevuma saņemšanas un grozījumu par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu akceptēšanas. 21.08.2020.FS ir iesniedzis līguma grozījumus CFLA ar lūgumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu no 48 uz 72 mēnešiem. FS paredzējis projektu realizēt atbilstoši projekta iesniegumā norādītajai informācijai un lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu. FS ir gatavs realizēt projektu, ja tam netiks piemēroti finanšu disciplīnas pasākumi. Saskaņā ar CFLA sniegto informāciju FS, kamēr nebija saņēmis informāciju no finansētāja par iespēju saņemt aizdevumu, nebija ierosinājis grozījumus projektā. Pēc informācijas saņemšanas no finansētāja, FS nekavējoties, 21.08.2020., ierosinājis līguma grozījumus projektā ar lūgumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu. Tā kā būvniecības līgums nav noslēgts, ir viennozīmīgi prognozējams, ka līdz projekta īstenošanas termiņa beigām (18.12.2020.) FS nepabeigs projektu un tam ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums. Ņemot vērā esošo projekta progresu, FS sniegto informāciju par finansējuma pieejamību, iesniegtos līguma grozījumus, apņemšanos realizēt projektu, ja tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš un projektā netiks piemēroti finanšu disciplīnas pasākumi, uz 21.08.2020. VID datu bāzē pieejamo informāciju finansējuma saņēmējam nav nodokļu parādu, liecībām par FS iespēju realizēt projektu, kā arī FS rasto risinājumu finansējuma pieejamībai, EM konstatē, ka šobrīd nav pamata projekta īstenošanas pārtraukšanai, bet būtu jādod iespēja īstenot projektu pagarinātā pieļaujamajā termiņā.
Finanšu ministrs _______________________ J.Reirs
Pelnis 670654470
ints.pelnis@fm.gov.lv
Formulas:
Projekta līguma datums = VLOOKUP([Projekta Nr.],'IPIA_termiņu pagrinājumiem'!A:AD,3,0)
Projekta ieviešanas beigu datums = VLOOKUP([Projekta Nr.],'IPIA_termiņu pagrinājumiem'!A:AB,5,0)
Plānotais = EDATE([Projekta ieviešanas beigu datums],28)

## IPIA_termiņu pagrinājumiem (hidden)
IPIA_termiņu pagrinājumiem
Sagatavots: 19.08.2020
Projekts Kods | Projekts Nosaukums | Projekts Līguma datums | Projekts Sākuma datums | Projekts Beigu datums | Projekts Īstenošanas ilgums mēnešos | Projekts Īstenošanas vietas | Specifiskie atbalsta mērķi | Finansējuma avots | Kopā |  | Fondi | ERAF |  | ESF |  | KF |  | JNI |  | VB |  | VBDP |  | PB |  | Cits |  | Privatais
[8 empty] | Projekta finansējuma saņēmējs | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) |  | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K) | Projekta finansējums | MP veiktie maksājumi (K)
Kopā | [8 empty] | 3740452502.27 | 1840623230.54 |  | 1644772355.24 | 837332710.15 | 563338377.81 | 279610783.33 | 535471344.89 | 321610332.65 | 13823832.39 | 12807886.17 | 293350818.77 | 139287584.57 | 50732364.89 | 29219667.85 | 201945232.84 | 71336926.82 | 24659592.16 | 16170130.37 | 412358583.28 | 133247208.63
1.1.1.1/16/A/015 | Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS) | 2017-02-17 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 595843.79 | 536259.41 | 506467.23 | 506467.23 | 455820.51 | [6 empty] | 44688.27 | 40219.44 |  |  |  |  | 15013.79 | 13512.41 | 29674.5 | 26707.05
1.1.1.1/16/A/025 | Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas. | 2017-03-02 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 330613.93 | 431355.92 | 281021.82 | 281021.82 | 375874.1 | [6 empty] | 24782.94 | 33153.57 |  |  |  |  | 8278.48 | 7450.63 | 16530.69 | 14877.62
1.1.1.1/16/A/031 | Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2019-12-31 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 638382.5 | 651311.03 | 542625.12 | 542625.12 | 561876.12 | [6 empty] | 47878.69 | 49577.31 |  |  |  |  | 47878.69 | 39857.6
1.1.1.1/16/A/048 | Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas ēku risinājumi | 2017-02-17 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 633560.34 | 569787.36 | 538526.27 | 538526.27 | 484673.64 | [6 empty] | 47517.04 | 42765.34 |  |  |  |  | 19214.18 | 17108.75 | 28302.85 | 25239.63
1.1.1.1/16/A/079 | Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde | 2017-02-17 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 524397.9 | 470494.89 | 445738.22 | 445738.22 | 401164.4 | [6 empty] | 39329.85 | 35396.87 |  |  |  |  | 14414.09 | 12442.32 | 24915.74 | 21491.3
1.1.1.1/16/A/097 | Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli | 2017-02-28 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Miera iela 32 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 578690.45 | 517462.13 | 491886.88 | 491886.88 | 442698.19 | [6 empty] | 43401.79 | 39061.61 |  |  |  |  | 43401.78 | 35702.33
1.1.1.1/16/A/107 | Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A | 2017-03-16 | 2017-06-01 | 2020-05-31 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 583689.55 | 525320.6 | 496136.12 | 496136.12 | 446522.51 | [6 empty] | 43776.72 | 39399.05 |  |  |  |  | 14592.24 | 13133.02 | 29184.47 | 26266.02
1.1.1.1/16/A/129 | Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi | 2017-04-12 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050; Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 594054.28 | 530246.45 | 504946.14 | 504946.14 | 454451.53 | [6 empty] | 44554.07 | 40098.66 |  |  |  |  | 14851.36 | 11898.77 | 29702.71 | 23797.49
1.1.1.1/16/A/154 | Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījumarakstura mijiedarbībām - TELECI | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2020-02-29 | 36 | Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 647339.23 | 666791.07 | 550238.34 | 550238.34 | 588076.51 | [6 empty] | 48550.44 | 51889.12 |  |  |  |  | 48550.45 | 26825.44
1.1.1.1/16/A/165 | Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde | 2017-03-06 | 2017-04-01 | 2020-03-30 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 489261.84 | 480298.43 | 415872.56 | 415872.56 | 408253.67 | [6 empty] | 36694.64 | 36022.38 | [6 empty] | 36694.64 | 36022.38
1.1.1.1/16/A/185 | Acetaldehīda sintēzes reakcijas pārnese no Zymomonas mobilis šūnas iekšējās telpas uz periplazmu | 2017-02-16 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 638442.77 | 574164.78 | 542676.35 | 542676.35 | 488408.72 | [6 empty] | 47883.21 | 43094.89 | [6 empty] | 47883.21 | 42661.17
1.1.1.1/16/A/192 | Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos | 2017-02-24 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083; Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 580000 | 519980.71 | 493000 | 493000 | 443700 | [6 empty] | 43500 | 39150 |  |  |  |  | 37410 | 31932.41 | 6090 | 5198.3
1.1.1.1/16/A/257 | Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā | 2017-02-16 | 2017-03-01 | 2020-02-29 | 36 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 646850.67 | 577629.12 | 549823.07 | 549823.07 | 494840.76 | [6 empty] | 48513.8 | 43662.42 |  |  |  |  | 16176.9 | 13041.98 | 32336.9 | 26083.96
1.1.1.1/16/A/260 | Audžu uz kūdras augsnēm vētru bojājumu riska novērtēšanas rīka izstrāde | 2017-03-16 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | 593221.36 | 601253.2 | 403382.81 | 403382.81 | 437998.51 | [14 empty] | 189838.55 | 163254.69
1.1.1.1/16/A/280 | Energoietilpīga ražošanas procesa optimāla plānošana un tā elektroenerģijas patēriņa optimizācija atkarībā no tirgus cenas izmaiņām | 2017-02-12 | 2017-03-01 | 2020-02-29 | 36 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Kandavas iela 14G, Rīga, LV-1083; Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019 | 1.1.1 | SIA "ENERGOSERT" | 841105.87 | 645185.87 | 599270.19 | 599270.19 | 511382 | [14 empty] | 241835.68 | 133803.87
1.1.1.1/18/A/004 | Ķīmiski modificēts mākslīgais zirnekļu zīds | 2019-03-11 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 561334.35 | 84612.45 | 324451.23 | 324451.23 | 50680.87 | [6 empty] | 194783.01 | 30426.07 | [6 empty] | 42100.11 | 3505.51
1.1.1.1/18/A/006 | SAI – aizdomīgu darbību identifikācija, mašīnmācīšanās metožu pielietojums aizdomīgu darbību atklāšanai | 2019-04-08 | 2019-05-01 | 2021-03-31 | 23 | Tallinas iela 51A, Rīga, LV-1012 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" | 283796 | 198446.98 | 149867.59 | 149867.59 | 124586.61 | [14 empty] | 133928.41 | 73860.37
1.1.1.1/18/A/022 | Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem | 2019-03-22 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648000.02 | 232977.26 | 374544 | 374544 | 138792.38 | [6 empty] | 224856 | 83323.44 |  |  |  |  | 6119.78 | 1361.3 | 42480.24 | 9500.14
1.1.1.1/18/A/023 | Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai | 2019-03-19 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Cecīļu iela 12, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139; Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | SIA "EKJU" | 839469.16 | 337615.29 | 580012.79 | 580012.79 | 282607.18 | [14 empty] | 259456.37 | 55008.11
1.1.1.1/18/A/026 | Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai | 2019-03-26 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts" | 519067.84 | 189649.52 | 300021.21 | 300021.21 | 113553.14 | [6 empty] | 180116.53 | 68171.16 |  |  |  |  | 30398.22 | 6192.24 | 8531.88 | 1732.98
1.1.1.1/18/A/043 | Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā | 2019-04-09 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006; Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; Lidlauks, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD AND FOREST" | 792361.23 | 163202.73 | 570607.85 | 570607.85 | 117522.29 | [14 empty] | 221753.38 | 45680.44
1.1.1.1/18/A/045 | Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās | 2019-03-20 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Marijas iela 2, Rīga, LV-1050; Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | 646847.47 | 422862.06 | 373877.84 | 373877.84 | 252826.52 | [6 empty] | 224456.07 | 151783.39 | [6 empty] | 48513.56 | 18252.15
1.1.1.1/18/A/053 | Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048; Ozoliņu iela 8, Siguļi, Carnikavas nov., LV-2163 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 639498 | 300761.58 | 369629.84 | 369629.84 | 182311.5 | [6 empty] | 221905.8 | 109450 |  |  |  |  | 11149.21 | 2088.02 | 36813.15 | 6912.06
1.1.1.1/18/A/055 | Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 2020-12-31 | 21 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 | 1.1.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 990353.61 | 446940.66 | 595355.54 | 595355.54 | 339888.11 | [14 empty] | 394998.07 | 107052.55
1.1.1.1/18/A/063 | Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti | 2019-03-28 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 731733.76 | 112918.8 | 475626.94 | 475626.94 | 99282.83 | [14 empty] | 256106.82 | 13635.97
1.1.1.1/18/A/068 | Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām | 2019-03-26 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045; Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 648000 | 282277.98 | 374544 | 374544 | 171717.82 | [6 empty] | 224856 | 103090.11 |  |  |  |  | 9524.49 | 1464.13 | 39075.51 | 6005.92
1.1.1.1/18/A/073 | Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas | 2019-03-15 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Krustpils iela 17 k-1, Rīga, LV-1073; Ķengaraga iela 5 - 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | 648750 | 412180.38 | 374919 | 374919 | 245221.67 | [6 empty] | 225081 | 147227.17 |  |  |  |  | 39000 | 15790.48 | 9750 | 3941.06
1.1.1.1/18/A/075 | Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas | 2019-04-03 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 636743.75 | 197470.23 | 368037.88 | 368037.88 | 118932.68 | [6 empty] | 220950.09 | 71400.75 |  |  |  |  | 28315.78 | 4234.5 | 19440 | 2902.3
1.1.1.1/18/A/084 | Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 301630.81 | 374918.54 | 374918.54 | 179958.54 | [6 empty] | 225080.86 | 108037.39 |  |  |  |  | 9729.45 | 2726.97 | 38919.15 | 10907.91
1.1.1.1/18/A/089 | Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 168524.01 | 374918.54 | 374918.54 | 101568.18 | [6 empty] | 225080.86 | 60976.03 |  |  |  |  | 9729.45 | 1195.96 | 38919.15 | 4783.84
1.1.1.1/18/A/092 | miRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 173399.26 | 374918.54 | 374918.54 | 105069.11 | [6 empty] | 225080.86 | 63077.83 |  |  |  |  | 9729.45 | 1050.46 | 38919.15 | 4201.86
1.1.1.1/18/A/096 | Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte, izmantojot pilna genoma sekvencēšanas pieeju | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Lidostas parks, Mārupes nov., LV-2167; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 124494.23 | 374918.54 | 374918.54 | 75376.82 | [6 empty] | 225080.86 | 45252.17 |  |  |  |  | 9729.45 | 773.04 | 38919.15 | 3092.2
1.1.1.1/18/A/097 | Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Lidostas parks, Mārupes nov., LV-2167; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 144329.5 | 374918.54 | 374918.54 | 87095.2 | [6 empty] | 225080.86 | 52287.25 |  |  |  |  | 9729.45 | 989.41 | 38919.15 | 3957.64
1.1.1.1/18/A/099 | Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 320790.82 | 374918.54 | 374918.54 | 191256.46 | [6 empty] | 225080.86 | 114820.05 |  |  |  |  | 16216.2 | 4904.77 | 32432.4 | 9809.54
1.1.1.1/18/A/108 | Skaitliskās modelēšanas pieeju izstrāde kompleksu multifizikālu mijiedarbības procesu izpētei elektromagnētiskajās šķidrā metāla tehnoloģijās | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 36 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Zeļļu iela 23, Rīga, LV-1002 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 599625 | 362095.08 | 346583.24 | 346583.24 | 218372.48 | [6 empty] | 208069.88 | 131099.05 |  |  |  |  | 26971.88 | 7574.13 | 18000 | 5049.42
1.1.1.1/18/A/115 | Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) | 2019-04-09 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 36 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; Pulka iela 3 k-9, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 648468.02 | 237266.97 | 374814.52 | 374814.52 | 143388.72 | [6 empty] | 225018.4 | 86082.86 |  |  |  |  | 28874.7 | 4625.27 | 19760.4 | 3170.12
1.1.1.1/18/A/120 | Šķidro kristālu slēdžu elektro-optisko īpašību uzlabošana | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2021-03-31 | 24 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602; Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | 1.1.1 | SIA Lightspace Technologies | 709567.81 | 278833.57 | 514530.55 | 514530.55 | 202182.21 | [14 empty] | 195037.26 | 76651.36
1.1.1.1/18/A/125 | Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen) | 2019-03-05 | 2019-03-01 | 2021-02-28 | 24 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 472069 | 344448.82 | 272855.88 | 272855.88 | 205228.06 | [6 empty] | 163807.94 | 123207.84 | [6 empty] | 35405.18 | 16012.92
1.1.1.1/18/A/132 | Multimodāla attēlošanas tehnoloģija ādas jaunveidojumu in-vivo diagnostikai. | 2019-03-12 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Šķūņu iela, Rīga | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648189.53 | 253053.72 | 374653.54 | 374653.54 | 151909.87 | [6 empty] | 224921.77 | 91198.49 |  |  |  |  | 16204.74 | 3315.12 | 32409.48 | 6630.24
1.1.1.1/18/A/133 | Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē | 2019-04-12 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Andreja iela 7/9, Ventspils, LV-3601; Lauvas iela 8, Rīga, LV-1019; Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048; Viedozoli, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 646189.4 | 270669.86 | 373497.48 | 373497.48 | 165773.3 | [6 empty] | 224227.72 | 99521.33 |  |  |  |  | 9063.08 | 1003.37 | 39401.12 | 4371.86
1.1.1.1/18/A/134 | Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | 596363.63 | 210096.57 | 344698.17 | 344698.17 | 124696.2 | [6 empty] | 206938.19 | 74860.87 | [6 empty] | 44727.27 | 10539.5
1.1.1.1/18/A/138 | Īpaši pielāgotu LED gaismekļu izstrāde efektīva un energoefektīva kokaugu pavairošanas un apsakņošanas procesa nodrošināšanai | 2019-04-16 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 36 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Starta iela 1, Rīga, LV-1026 | 1.1.1 | SIA "VIZULO" | 608565.38 | 113687.19 | 427943.18 | 427943.18 | 79944.83 | [14 empty] | 180622.2 | 33742.36
1.1.1.1/18/A/139 | Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS) | 2019-06-04 | 2019-06-01 | 2021-08-31 | 27 | Balasta dambis 80A, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DATI Group" | 876428.71 | 382895.91 | 597563.98 | 597563.98 | 318101.88 | [14 empty] | 278864.73 | 64794.03
1.1.1.1/18/A/146 | IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Lidlauks, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 754401.98 | 291698.61 | 542641.34 | 542641.34 | 236140.8 | [14 empty] | 211760.64 | 55557.81
1.1.1.1/18/A/148 | Daudzvalodu cilvēka-datora komunikācijas modelēšana, izmantojot mākslīgā intelekta metodes | 2019-04-10 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | 756694.09 | 143528.81 | 519319.15 | 519319.15 | 98503.82 | [14 empty] | 237374.94 | 45024.99
1.1.1.1/18/A/149 | Jauna tipa bezkontakta elektromagnētiskas vieglo sakausējumu degazācijas sistēmas izstrāde | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Acone, Salaspils pag., Salaspils nov.; Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645180 | 364156.97 | 372914.04 | 372914.04 | 218117.13 | [6 empty] | 223877.46 | 130945.76 |  |  |  |  | 9629.62 | 2998.69 | 38758.88 | 12095.39
1.1.1.1/18/A/151 | Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai | 2019-04-30 | 2019-04-15 | 2021-10-15 | 31 | Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011; Meža iela 3, Rīga, LV-1048; Ūdens iela 23, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | PS "Motival Development" | 424749.95 | 220868.5 | 303398.89 | 303398.89 | 183770.68 | [14 empty] | 121351.06 | 37097.82
1.1.1.1/18/A/153 | Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem | 2019-03-20 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079; Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | 648538.7 | 254264.93 | 374855.36 | 374855.36 | 155877.25 | [6 empty] | 225042.94 | 93580.27 |  |  |  |  | 33989.35 | 3358.77 | 14651.05 | 1448.64
1.1.1.1/18/A/155 | Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikacijās | 2019-03-25 | 2019-05-16 | 2022-05-15 | 36 | Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045; Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648000 | 325582.42 | 374544 | 374544 | 196177.09 | [6 empty] | 224856 | 117774.15 |  |  |  |  | 9720 | 2326.24 | 38880 | 9304.94
1.1.1.1/18/A/164 | Toksicitātes pētījums (28 dienas) izmantojot žurku modeli | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 12 | Atlasa iela 7C, Rīga, LV-1026 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latima" | 520000 | 270136.82 | 364000 | 364000 | 221855.77 | [14 empty] | 156000 | 48281.05
1.1.1.1/18/A/165 | Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija | 2019-03-18 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 36 | Bruņinieku iela 66 - 2, Rīga, LV-1009; Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006; Krustpils iela 78, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | 498026.25 | 213334.25 | 287859.18 | 287859.18 | 127847.24 | [6 empty] | 172815.1 | 76752.57 |  |  |  |  | 22445.72 | 5252.31 | 14906.25 | 3482.13
1.1.1.1/18/A/168 | Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde. | 2019-06-06 | 2019-06-01 | 2021-05-31 | 24 | Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 | 1.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 744932 | 425711.45 | 528529.25 | 528529.25 | 352114.63 | [14 empty] | 216402.75 | 73596.82
1.1.1.1/18/A/176 | Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai | 2019-04-16 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 | 1.1.1 | "BaltLine Globe" SIA | 574047.89 | 307168.76 | 442036.32 | 442036.32 | 266977.72 | [14 empty] | 132011.57 | 40191.04
1.1.1.1/18/A/179 | Kompaktas augsta spožuma lāzeru attēlprojekcijas sistēmas izveide pielietojumiem volumetriska tipa 3D displeju sistēmās | 2019-04-03 | 2019-04-01 | 2021-03-31 | 24 | Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002; Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | 1.1.1 | "HansaMatrix Innovation SIA" | 789982.71 | 569100.88 | 552987.9 | 552987.9 | 398370.62 | [14 empty] | 236994.81 | 170730.26
1.1.1.1/18/A/182 | Inovatīvs zaļās ekstrakcijas process, izveidojot jaunu biorafinēšanas klāsteru, kas orientēts uz fitoķīmiskajām vielām un biomateriālu ražošanu no nepietiekami izmantotas koksnes biomasas | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 645000 | 248779.51 | 372810 | 372810 | 151126.8 | [6 empty] | 223815 | 90728.37 |  |  |  |  | 33710.47 | 4828.57 | 14664.53 | 2095.77
1.1.1.1/18/A/183 | iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma | 2019-04-24 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | 18 | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006; Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | WeAreDots, SIA | 878510.21 | 697813.11 | 599316.15 | 599316.15 | 533186.91 | [14 empty] | 279194.06 | 164626.2
1.1.1.1/18/A/184 | H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201; Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1079; Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648648 | 203059.7 | 374918.54 | 374918.54 | 123975.17 | [6 empty] | 225080.86 | 74427.99 |  |  |  |  | 9716.2 | 931.31 | 38932.4 | 3725.23
1.1.1.1/19/A/010 | Granulēto biokurināmo mikroviļņu priekšapstrāde un jaunas tehnoloģijas izstrāde selektīvi aktivizētu kurināmo maisījumu degšanas procesu uzlabošanai ar efektīvu enerģijas ražošanas un emisiju sastāva kontroli. | 2020-02-13 | 2020-04-01 | 2022-09-30 | 30 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Skolas iela 13 - 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645000 | 109701.54 | 372810 | 372810 | 68548.63 | [6 empty] | 223815 | 41152.91 |  |  |  |  | 8826.36 |  | 39548.64
1.1.1.1/19/A/016 | Jaunu efektīvu PARP inhibitoru izstrāde | 2020-05-18 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 499207.8 | 0 | 324485.07 | 324485.07 | [15 empty] | 174722.73
1.1.1.1/19/A/017 | Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem | 2020-03-19 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Jelgavas iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016; Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 645345.85 | 69533.83 | 373009.9 | 373009.9 | 43449.25 | [6 empty] | 223935 | 26084.58 |  |  |  |  | 18571.93 |  | 29829.02
1.1.1.1/19/A/019 | Selektīvu malārijas treonil-tRNS inhibitoru izveide | 2020-08-12 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 648646 | 0 | 374917.38 | 374917.38 | [7 empty] | 225080.16 | [7 empty] | 48648.46
1.1.1.1/19/A/020 | Jauni materiāli optiska temperatūras sensora izveidei (OPTSEN) | 2020-08-14 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316; Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | 300000 | 0 | 173400 | 173400 | [7 empty] | 104100 | [5 empty] | 13500 |  | 9000
1.1.1.1/19/A/031 | Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu | 2020-03-11 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Gustava Zemgala gatve 71A, Rīga, LV-1039; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Rāmuļu iela 3, Rīga, LV-1005 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645000 | 45640.58 | 372810 | 372810 | 28519.19 | [6 empty] | 223815 | 17121.39 |  |  |  |  | 27067.59 |  | 21307.41
1.1.1.1/19/A/036 | Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā | 2020-02-25 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 36 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 648648 | 0 | 374918.54 | 374918.54 | [7 empty] | 225080.85 | [5 empty] | 9729.71 |  | 38918.9
1.1.1.1/19/A/047 | Lipīdu atkritumu ilgtspējīga valorizācija: mikroorganismu pielietošana bio-virsmaktīvo vielu ražošanā (Waste2Surf) | 2020-08-14 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 647877 | 0 | 374472.9 | 374472.9 | [7 empty] | 224813.31 | [5 empty] | 9671.61 |  | 38919.18
1.1.1.1/19/A/058 | Jauna aditīvās ražošanas materiāla izstrāde un testēšana | 2020-04-08 | 2020-05-01 | 2022-06-30 | 26 | Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | Metal3d SIA | 478055.5 | 99675.06 | 334638.85 | 334638.85 | 99675.06 | [14 empty] | 143416.65
1.1.1.1/19/A/064 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde degradētu kūdrāju apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves | 2020-04-07 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | 675370.69 | 76425.54 | 438990.94 | 438990.94 | 76425.54 | [12 empty] | 236379.75
1.1.1.1/19/A/075 | Biorafinēšanas pieeja efektīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas procesu blakusproduktiem. | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; Lidlauks, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; Podraga iela 2, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 799801.16 | 175253.1 | 584177.01 | 584177.01 | 175253.1 | [14 empty] | 215624.15
1.1.1.1/19/A/077 | Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī | 2020-07-09 | 2020-07-01 | 2022-04-30 | 22 | Akmeņu iela 47, Ogre, Ogres nov., LV-5001; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | 541371.85 | 0 | 328666.84 | 328666.84 | [15 empty] | 212705.01
1.1.1.1/19/A/080 | Elektromagnētiska tehnoloģija ar nano-daļiņām stiprināta vieglā sakausējuma kristalizēšanas procesam 3D drukas pielietojumam | 2020-04-03 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Silmaču iela 4, Spilve, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 645000 | 46969.81 | 372810 | 372810 | 29349.78 | [6 empty] | 223815 | 17620.03 |  |  |  |  | 28817.43 |  | 19557.57
1.1.1.1/19/A/083 | Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai | 2020-05-13 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; Lidlauks, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 | 1.1.1 | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 733261.2 | 159393.62 | 531312.06 | 531312.06 | 159393.62 | [14 empty] | 201949.14 | 0
1.1.1.1/19/A/092 | Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos - “Blue smoke” | 2020-05-16 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 30 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Sabiles iela 2, Kandava, Kandavas nov., LV-3120 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINDA-1" | 601081.51 | 34000 | 409035.96 | 409035.96 | 34000 | [14 empty] | 192045.55
1.1.1.1/19/A/111 | Lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments meža ražības paaugstināšanai, nodrošinot efektīvu un klimatam piemērotu selekcijas efekta pārnesi | 2020-08-11 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 36 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | 603441.48 | 0 | 362004.54 | 362004.54 | [15 empty] | 241436.94
1.1.1.1/19/A/130 | Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde integrējot informāciju no vecām daļēji dabiskām mežaudzēm precīzākai oglekļa bilances novērtēšanai | 2020-04-07 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Avotu iela 7A, Madona, Madonas nov., LV-4801; Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | 599871.81 | 73733.1 | 346725.9 | 346725.9 | 46073.22 | [6 empty] | 208155.51 | 27659.88 | [6 empty] | 44990.4
1.1.1.1/19/A/137 | Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai | 2020-04-07 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Rāmuļu iela 3, Rīga, LV-1005 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648647.68 | 46631.14 | 374918.35 | 374918.35 | 29138.16 | [6 empty] | 225080.74 | 17492.98 |  |  |  |  | 10216.94 |  | 38431.65
1.1.1.1/19/A/138 | No inovatīviem oglekļa nanocaurulīšu-topoloģisko izolatoru materiālu tīkliem veidotas lokanas termoelektriskās ierīces | 2020-02-19 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Institūta iela 36 - 17, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648459.37 | 43323 | 374809.51 | 374809.51 | 27071.02 | [6 empty] | 225015.4 | 16251.98 |  |  |  |  | 9726.49 | 0 | 38907.97 | 0
1.1.1.1/19/A/139 | Inovatīvu bez-saistvielas anodu elektrodu izveide litija jonu baterijām | 2020-02-19 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 36 | Institūta iela 36 - 17, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648422.11 | 52858.55 | 374787.97 | 374787.97 | 33029.45 | [6 empty] | 225002.47 | 19829.1 |  |  |  |  | 9725.56 |  | 38906.11
1.1.1.1/19/A/141 | Clean 4.0 - paātrināt autonomu tehnoloģiju pielietojumu visā Eiropas tīrīšanas ekosistēmā. | 2020-05-11 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | 24 | Gustava Zemgala gatve 64 - 5, Rīga, LV-1039 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Robotic Solutions" | 815366.67 | 60000 | 600000 | 600000 | 60000 | [14 empty] | 215366.67
1.1.1.1/19/A/143 | FDM un SLS industriālās 3D printēšanas tehnoloģiju pielietojums lidaparātu iekšējās apdares detaļu sērijveida ražošanai | 2020-05-25 | 2020-04-01 | 2022-09-30 | 30 | Gustava Zemgala gatve 71, Rīga, LV-1039 | 1.1.1 | SIA "Baltic3d.EU" | 783240 | 50000 | 594552 | 594552 | 50000 | [14 empty] | 188688
1.1.1.1/19/A/144 | Tehnoloģiski pētījumi lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4 | 2020-04-17 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 36 | Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 648000 | 39631.81 | 374544 | 374544 | 24764.53 | [6 empty] | 224856 | 14867.28 |  |  |  |  | 9720 |  | 38880
1.1.1.1/19/A/145 | HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | 2020-08-05 | 2020-05-02 | 2022-04-30 | 22 | Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 | 1.1.1 | WeAreDots, SIA | 934958.56 | 179911 | 599705.52 | 599705.52 | 179911 | [14 empty] | 335253.04
1.1.1.1/19/A/146 | Smiltsērkšķu veģetatīvās biomasas biorafinēšanas pārstrāde, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un visaptverošu analītisko izpēti, lai iegūtu Latvijas bioekonomikai perspektīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, ieskaitot serotonīnu | 2020-02-14 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 645000 | 46800.83 | 372810 | 372810 | 29244.19 | [6 empty] | 223815 | 17556.64 |  |  |  |  | 27894.75 |  | 20480.25
1.1.1.1/19/A/147 | Ātra un rentabla, uz mašīnmācīšanos balstīta sistēma mikroorganismu augšanas analīzei | 2020-04-17 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006; Sētas iela 1, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 647881.72 | 27576.22 | 374475.63 | 374475.63 | 17231.41 | [6 empty] | 224814.95 | 10344.81 |  |  |  |  | 9734.34 |  | 38856.8
1.1.1.1/19/A/150 | Mērogošanas pētījums mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguvei dziļuma un virsmas kultivācijas procesos | 2020-05-08 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 36 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Nometņu iela 26A, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOEFEKTS" | 568840.69 | 0 | 408653.01 | 408653.01 | [15 empty] | 160187.68
1.1.1.2/16/I/001 | Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2023-12-23 | 88 | Visa Latvija | 1.1.1 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 51029231 | 12722426.03 | 43374846 | 43374846 | 10800818.23 | [6 empty] | 5136885 | 1329466.98 | [6 empty] | 2517500 | 592140.82
1.1.1.3/18/A/001 | RTU inovāciju granti studentiem | 2019-08-20 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3200000 | 668144.78 | 2400000 | 2400000 | 584450.23 | [14 empty] | 800000 | 83694.55
1.1.1.3/18/A/004 | Kurzemes inovāciju granti studentiem (KInGS) | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2022-07-30 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 3318318 | 990219.86 | 2488738.5 | 2488738.5 | 924459.06 | [14 empty] | 829579.5 | 65760.8
1.1.1.3/18/A/006 | Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2022-03-31 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 2987909.5 | 35760.53 | 2240932.12 | 2240932.12 | 26820.4 | [14 empty] | 746977.38 | 8940.13
1.1.1.3/18/A/007 | Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2022-09-08 | 36 | Visa Latvija | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 3332001 | 297435.66 | 2499000 | 2499000 | 248076.74 | [14 empty] | 833001 | 49358.92
1.1.1.4/17/I/002 | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2021-01-31 | 40 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 | 1.1.1 | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | 15320196 | 13309843.57 | 12072166 | 12072166 | 10864949.4 | [6 empty] | 1248030 | 1123227 |  |  |  |  | 2000000 | 1321667.17
1.1.1.4/17/I/003 | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2021-09-30 | 48 | Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001; Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001; Dižzemes, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258; Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001; Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Graudu iela 3 - 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001; Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; Paula Lejiņa iela 2, Jelgava, LV-3004; Raunas iela 3, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004; Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004; Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039; Upīša dārzs 5, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 | 1.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 16709106.59 | 15096413.96 | 13492603.51 | 13492603.51 | 12447446.7 | [6 empty] | 2381047.41 | 2196608.3 |  |  |  |  | 835455.67 | 452358.96
1.1.1.4/17/I/004 | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2023-11-30 | 75 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048; Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048; Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048; Zunda krastmala 10, Rīga, LV-1048 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 32689124.22 | 20498638.93 | 27270120.71 | 27270120.71 | 16852578.8 | [6 empty] | 3784547.65 | 2912414.14 |  |  |  |  | 412930.29 | 75548.58 | 1221525.57 | 658097.41
1.1.1.4/17/I/005 | Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2020-06-30 | 34 | Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201; Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201 | 1.1.1 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 560116.3 | 510447.79 | 452292.81 | 452292.81 | 412185.6 | [6 empty] | 79817.68 | 72739.8 | [6 empty] | 28005.81 | 25522.39
1.1.1.4/17/I/006 | Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2020-09-30 | 35 | Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 | 1.1.1 | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | 6450654 | 5704585.37 | 5208902 | 5208902 | 4688012.57 | [6 empty] | 919219 | 827296.33 |  |  |  |  | 322533 | 189276.47
1.1.1.4/17/I/007 | Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2023-07-31 | 69 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 13526366 | 7067998.02 | 10186027 | 10186027 | 5349098.55 | [6 empty] | 1437795 | 940561.91 |  |  |  |  | 540071 | 195070.76 | 1362473 | 583266.8
1.1.1.4/17/I/008 | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2021-04-30 | 41 | Ilgas, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470; Parādes iela 1A, Daugavpils, LV-5401; Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 3069684.21 | 2751213.73 | 2478770 | 2478770 | 2230893 | [6 empty] | 437430 | 393687 |  |  |  |  | 153484.21 | 126633.73
1.1.1.4/17/I/009 | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2021-09-30 | 48 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067; Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 2947407 | 2618052.71 | 2380031 | 2380031 | 2142027.9 | [6 empty] | 420006 | 378005.4 |  |  |  |  | 147370 | 98019.41
1.1.1.4/17/I/010 | Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2021-07-31 | 44 | Viraki, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 1650204.22 | 932335.75 | 1332539 | 1332539 | 771879.16 | [6 empty] | 235155 | 136213.99 | [6 empty] | 82510.22 | 24242.6
1.1.1.4/17/I/011 | Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2023-11-30 | 73 | Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007; Konsula iela 21, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 4390862 | 27159.19 | 3639538 | 3639538 | 22409.18 | [6 empty] | 531780 | 3954.55 | [6 empty] | 219544 | 795.46
1.1.1.4/17/I/012 | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" | 2017-11-06 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 36 | Institūta iela 1A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Institūta iela 6 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Meža iela 2A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | 6390000 | 5661877.44 | 5158030 | 5158030 | 4642227 | [6 empty] | 910241 | 819216.9 |  |  |  |  | 257383.19 | 160267.29 | 64345.81 | 40166.25
1.1.1.4/17/I/013 | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2021-12-30 | 48 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006; Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 3704729 | 2208661.99 | 2991568.66 | 2991568.66 | 1828368.09 | [6 empty] | 527923.88 | 322653.18 | [6 empty] | 185236.46 | 57640.72
1.1.1.4/17/I/014 | Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība | 2017-12-05 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 48 | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | 938982.27 | 571512.67 | 758227.28 | 758227.28 | 468897.64 | [6 empty] | 133805.53 | 82746.62 |  |  |  |  | 46949.46 | 19868.41
1.1.1.4/17/I/015 | Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2020-08-31 | 34 | Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006; Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083; Miera iela 3, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169; Ojāra Vācieša iela 4, Rīga, LV-1004; Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050; Riekstukalns, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 29741918.95 | 26754420.04 | 24016606 | 24016606 | 21614945.4 | [6 empty] | 4238217 | 3814395.3 |  |  |  |  | 1487095.95 | 1325079.34
1.1.1.5/17/I/001 | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai | 2018-02-13 | 2018-01-02 | 2023-11-30 | 71 | Visa Latvija | 1.1.1 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 5829054 | 1784136.68 | 4954696 | 4954696 | 1516516.18 | [6 empty] | 874358 | 267620.5
1.1.1.5/17/I/002 | Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā | 2018-02-20 | 2018-01-01 | 2023-06-30 | 66 | Visa Latvija | 1.1.1 | Izglītības un zinātnes ministrija | 6688080 | 1424023.62 | 5684868 | 5684868 | 1210420.08 | [6 empty] | 1003212 | 213603.54
1.1.1.5/18/A/019 | VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība | 2019-01-09 | 2019-01-01 | 2023-11-30 | 59 | Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601; Viraki, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 2475625 | 133370.73 | 2104281.25 | 2104281.25 | 113365.12 | [6 empty] | 371343.75 | 20005.61
1.1.1.5/18/A/020 | Projekta "Kvantu algoritmi: no sarežģītības teorijas līdz eksperimentam" realizācija | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2023-11-30 | 58 | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1645000 | 346733.22 | 1398250 | 1398250 | 294723.23 | [6 empty] | 246750 | 52009.99
1.1.1.5/18/I/001 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2022-12-31 | 56 | Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 86760 | 41284.33 | 73746 | 73746 | 35091.69 | [6 empty] | 13014 | 6192.64
1.1.1.5/18/I/002 | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos | 2018-05-24 | 2018-06-01 | 2022-12-31 | 55 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 246211.74 | 167801.42 | 209279.98 | 209279.98 | 142631.22 | [6 empty] | 36931.76 | 25170.2
1.1.1.5/18/I/003 | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" dalība Eiropas Pētniecības telpā | 2018-04-23 | 2018-05-01 | 2022-12-31 | 56 | Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 | 1.1.1 | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | 122257.65 | 110031.89 | 103919 | 103919 | 93527.1 | [6 empty] | 18338.65 | 16504.79
1.1.1.5/18/I/004 | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana | 2018-06-29 | 2018-07-01 | 2022-12-31 | 54 | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039 | 1.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 317096.47 | 181725.52 | 269532 | 269532 | 154466.7 | [6 empty] | 47564.47 | 27258.82
1.1.1.5/18/I/005 | Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) | 2018-05-17 | 2018-06-01 | 2022-12-31 | 55 | Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 | 1.1.1 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 130610.84 | 89901.68 | 111019.22 | 111019.22 | 76416.44 | [6 empty] | 19591.62 | 13485.24
1.1.1.5/18/I/006 | Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos | 2018-05-15 | 2018-07-01 | 2022-12-31 | 54 | Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" | 447613.33 | 148803.43 | 380471.34 | 380471.34 | 126482.92 | [6 empty] | 67141.99 | 22320.51
1.1.1.5/18/I/007 | Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2022-12-31 | 55 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 555578.82 | 279036.55 | 472242 | 472242 | 237181.06 | [6 empty] | 83336.82 | 41855.49
1.1.1.5/18/I/008 | Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | 2018-05-15 | 2018-07-01 | 2022-12-31 | 54 | Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 883900 | 608854.33 | 751315 | 751315 | 517526.18 | [6 empty] | 132585 | 91328.15
1.1.1.5/18/I/009 | Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE) | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2022-12-31 | 54 | Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 | 1.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 262751.76 | 153640.24 | 223339 | 223339 | 130594.23 | [6 empty] | 39412.76 | 23046.01
1.1.1.5/18/I/010 | Atbalsts LVMI „Silava” starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2022-12-31 | 57 | Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | 210990 | 104945.97 | 179341.5 | 179341.5 | 89204.07 | [6 empty] | 31648.5 | 15741.9
1.1.1.5/18/I/011 | Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2022-12-31 | 54 | Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 371045.51 | 202204.1 | 315388.68 | 315388.68 | 171873.49 | [6 empty] | 55656.83 | 30330.61
1.1.1.5/18/I/012 | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā | 2018-07-12 | 2018-09-03 | 2022-12-31 | 52 | Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 | 1.1.1 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 113383.53 | 47464.48 | 96376 | 96376 | 40344.82 | [6 empty] | 17007.53 | 7119.66
1.1.1.5/18/I/013 | Atbalsts Daugavpils Universitātes zinātnisko inovāciju ieviešanai un starptautiskās pētnieciskās kapacitātes veicināšanai | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2022-12-31 | 53 | Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401; Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 | 1.1.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 219866.67 | 82740.03 | 186886.67 | 186886.67 | 70329.02 | [6 empty] | 32980 | 12411.01
1.1.1.5/18/I/014 | Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana | 2018-07-13 | 2018-08-01 | 2022-12-31 | 53 | Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 86451.41 | 40561.81 | 73483.7 | 73483.7 | 34477.53 | [6 empty] | 12967.71 | 6084.28
1.1.1.5/18/I/015 | Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2022-12-31 | 55 | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | 219866.67 | 168262.04 | 186886.67 | 186886.67 | 143022.74 | [6 empty] | 32980 | 25239.3
1.1.1.5/18/I/016 | Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā- ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2022-12-31 | 51 | Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048; Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1778049.41 | 776136.91 | 1511342 | 1511342 | 659716.37 | [6 empty] | 266707.41 | 116420.54
1.1.1.5/18/I/017 | Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2022-12-31 | 54 | Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003 | 1.1.1 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 86760 | 78084 | 73746 | 73746 | 66371.4 | [6 empty] | 13014 | 11712.6
1.1.1.5/18/I/018 | Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2022-12-31 | 54 | Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 | 1.1.1 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 104510.59 | 51277.79 | 88834 | 88834 | 43586.13 | [6 empty] | 15676.59 | 7691.66
1.1.1.5/19/A/001 | Hirālu /frustrated/ Luisa skābju pāru sintēze un pielietojums asimetriskajā katalīzē | 2019-04-03 | 2019-04-01 | 2021-09-30 | 30 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 128802.24 | 79984.64 | 109481.9 | 109481.9 | 67986.95 | [6 empty] | 19320.34 | 11997.69
1.1.1.5/19/A/003 | Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2023-11-30 | 48 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 2500000 | 93650.26 | 2125000 | 2125000 | 79602.72 | [6 empty] | 375000 | 14047.54
1.1.1.5/19/A/004 | Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas jomā (BioDrug) | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2023-11-30 | 48 | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 | 1.1.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 2481375 | 90922.22 | 2109168.75 | 2109168.75 | 77283.89 | [6 empty] | 372206.25 | 13638.33
1.1.1.5/19/A/005 | Kvantu datori ar konstantu atmiņu | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2021-12-31 | 24 | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 119504.4 | 24896.75 | 101578.74 | 101578.74 | 21162.24 | [6 empty] | 17925.66 | 3734.51
1.1.1.5/20/A/001 | Malārijas hemozoīna individuālu biokristālu dinamiska attēlošana ar magnētiskā lauka kvantu sensoriem | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-13 | 24 | Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 | 1.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 152202.24 | 0 | 129371.9 | 129371.9 | [7 empty] | 22830.34
1.2.1.1/16/A/005 | VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2018-12-31 | 28 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" | 5868248.01 | 4662216.34 | 2888104.23 | 2888104.23 | 1682072.56 | [14 empty] | 2980143.78 | 2980143.78
1.2.1.1/16/I/001 | Kompetences centru pārvaldības projekts | 2016-05-16 | 2016-03-10 | 2021-12-31 | 69 | Visa Latvija | 1.2.1 | Ekonomikas ministrija | 1000000 | 356130.67 | 1000000 | 1000000 | 356130.67
1.2.1.1/18/A/001 | Enerģētikas un transporta kompetences centrs | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2021-12-31 | 33 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "ETKC" | 7528350.49 | 1705928.1 | 4708111.5 | 4708111.5 | 607572.7 | [14 empty] | 2820238.99 | 1098355.4
1.2.1.1/18/A/002 | LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2021-12-31 | 32 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | 7008589.37 | 2254659.58 | 4708111.5 | 4708111.5 | 715322.3 | [14 empty] | 2300477.87 | 1539337.28
1.2.1.1/18/A/003 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2021-12-31 | 32 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | 8070022.79 | 1261604.26 | 4708111.5 | 4708111.5 | 384654.22 | [14 empty] | 3361911.29 | 876950.04
1.2.1.1/18/A/004 | Meža nozares kompetences centrs | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2021-12-31 | 33 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | 8213043.66 | 1713393.35 | 4708111.5 | 4708111.5 | 546963.13 | [14 empty] | 3504932.16 | 1166430.22
1.2.1.1/18/A/005 | FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2021-12-31 | 33 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | 11759808.73 | 2350450.78 | 4708111.5 | 4708111.5 | 570942.73 | [14 empty] | 7051697.23 | 1779508.05
1.2.1.1/18/A/006 | Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2021-12-31 | 33 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | 7676356.71 | 1392395.41 | 4708111.5 | 4708111.5 | 556300.26 | [14 empty] | 2968245.21 | 836095.15
1.2.1.1/18/A/007 | VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4.kārta | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2021-12-31 | 33 | Visa Latvija | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | 8858596.96 | 1267459.01 | 4708111.5 | 4708111.5 | 435964.28 | [14 empty] | 4150485.46 | 831494.73
1.2.1.1/18/A/008 | Mašīnbūves kompetences centrs | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2021-12-31 | 32 | Visa Latvija | 1.2.1 | SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" | 9013739.43 | 1598243.16 | 4708111.5 | 4708111.5 | 478426.61 | [14 empty] | 4305627.93 | 1119816.55
1.2.1.2/16/I/001 | Tehnoloģiju pārneses programma | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 1.2.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 20294118 | 5994679.73 | 17250000 | 17250000 | 5095477.75 | [6 empty] | 3044118 | 899201.98
1.2.1.4/16/A/008 | “Optisko šķiedru apstrādes un komponenšu ražošanas eksperimentālo tehnoloģiju izstrāde” | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2020-01-15 | 36 | Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Light Guide Optics International" | 1200000 | 1080000 | 420000 | 420000 | 378000 | [14 empty] | 780000 | 702000
1.2.1.4/16/A/011 | Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2020-06-30 | 39 | Podraga iela 2A, Rīga, LV-1007 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fiber Optical Solution" | 2263247 | 1781053.54 | 792136.45 | 792136.45 | 623368.75 | [14 empty] | 1471110.55 | 1157684.79
1.2.1.4/16/A/016 | Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2020-06-30 | 39 | Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu nov., LV-1057; Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GroGlass" | 3317500 | 1636168.04 | 1161125 | 1161125 | 572658.81 | [14 empty] | 2156375 | 1063509.23
1.2.1.4/16/A/018 | Fizikālā tvaika kondensācijas metodes pārklājumu eksperimentālās ražošanas iekārtas izveide volumetrisko trīs dimensiju attēlu displeju un bistabilo displeju ražošanai | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2020-11-24 | 42 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602 | 1.2.1 | SIA "EUROLCDS" | 1100000 | 990000 | 385000 | 385000 | 346500 | [14 empty] | 715000 | 643500
1.2.1.4/16/A/021 | Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2020-04-17 | 36 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1A, Ventspils, LV-3602; Zemzaru iela 3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | 1.2.1 | Akciju sabiedrība "HansaMatrix" | 2899000 | 1867001 | 1014650 | 1014650 | 653450.35 | [14 empty] | 1884350 | 1213550.65
1.2.1.4/16/A/033 | Jauna produkta ieviešana ražošanā SIA "Lyngson" | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2020-01-14 | 35 | Akači, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 1.2.1 | Lyngson SIA | 1304333.94 | 1052019.94 | 456516.88 | 456516.88 | 368206.98 | [14 empty] | 847817.06 | 683812.96
1.2.1.4/16/A/038 | Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA "Lexel Fabrika" | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2020-07-31 | 40 |  | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXEL FABRIKA" | 2010000 | 1599999.96 | 703500 | 703500 | 559999.99 | [14 empty] | 1306500 | 1039999.97
1.2.1.4/16/A/040 | Jauna SIA "iCotton" produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2020-02-17 | 31 | Pulvera iela 4A, Liepāja, LV-3405 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton" | 11480000 | 0 | 3999632 | 3999632 | [15 empty] | 7480368
1.2.1.4/18/A/005 | Eksperimentālās tehnoloģijas izveide modulāro kokvedēju virsbūvju ražošanai | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2021-06-25 | 28 | Daivas, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metsatek" | 877042 | 0 | 482373.1 | 482373.1 | [15 empty] | 394668.9
1.2.1.4/18/A/006 | Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām poliolu kompozīcijām, kas ir paredzētas uzputoto poliuretānu un poliizocianurātu izstrādājumiem | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2021-06-14 | 31 | Lauku iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 1.2.1 | SIA "TENAX PANEL" | 746485 | 0 | 335918.25 | 335918.25 | [15 empty] | 410566.75
1.2.1.4/18/A/012 | Caurplūdes graudu kaltes ar inovatīvu centrbēdzes putekļu atdalīšanas sistēmu (CFDS) ieviešana ražošanā | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2020-09-09 | 20 | Dravnieku iela 16, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preco" | 1799882.5 | 0 | 989935.37 | 989935.37 | [15 empty] | 809947.13
1.2.1.4/18/A/016 | „Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā” | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2021-10-03 | 34 | Meža iela 2, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLBURG" | 1180000 | 390825 | 531000 | 531000 | 175871.25 | [14 empty] | 649000 | 214953.75
1.2.1.4/18/A/017 | Eksperimentālas ražošanas līnijas ieviešana 27” izmēra šķidro kristālu displeju ekrānu izgatavošanai | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2022-06-11 | 40 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602 | 1.2.1 | SIA "EUROLCDS" | 1095830.22 | 27689 | 493123.6 | 493123.6 | 12460.05 | [14 empty] | 602706.62 | 15228.95
1.2.1.4/18/A/018 | Industry 4.0 tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana nepārtraukta ražošanas procesa nodrošināšanai poligrāfijas nozarē | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2022-12-30 | 41 | Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVONIA PRINT" | 8208006 | 1000000 | 2872802.1 | 2872802.1 | 1000000 | [14 empty] | 5335203.9
1.2.1.4/18/A/020 | "Optisko šķiedru dzidrināšanas un apstrādes eksperimentālo tehnoloģiju izstrāde" | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2020-12-19 | 25 | Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Light Guide Optics International" | 1347000 | 559551.65 | 606150 | 606150 | 251798.24 | [14 empty] | 740850 | 307753.41
1.2.1.4/18/A/023 | Eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai SIA "4 PLUS" | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2020-06-08 | 17 | Ķieģeļi, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4301; Merķeļa iela 20, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 PLUS" | 1438240 | 1259052.24 | 647208 | 647208 | 566573.51 | [14 empty] | 791032 | 692478.73
1.2.1.4/18/A/024 | Divlīmju automatizētas finieru un kompozītmateriālu saklāšanas eksperimentālās līnijas iegāde saplākšņa specifisko produktu ražošanas konkurētspējas palielināšanai | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2021-11-04 | 33 | Krustpils pag., Krustpils nov. | 1.2.1 | AmberBirch, SIA | 9000000 | 0 | 3999600 | 3999600 | [15 empty] | 5000400
1.2.1.4/18/A/027 | Inovatīvas pastas ražošanas tehnoloģiskās līnijas iegāde | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2021-01-15 | 24 | Spodrības iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 1.2.1 | Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" | 9091070.94 | 1113656.19 | 3181874.83 | 3181874.83 | 1113656.19 | [14 empty] | 5909196.11 | 0
1.2.1.4/18/A/028 | Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “INOS” | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2020-02-25 | 14 | Kokneses Osis, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INOS" | 1752272.7 | 122790 | 963749.98 | 963749.98 | 67534.5 | [14 empty] | 788522.72 | 55255.5
1.2.1.4/18/A/030 | Rotējoša evakuatora pacelšanas mehānisma “POWER ROTOLIFT ARM” ieviešana ražošanā | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2020-09-18 | 21 | Mazdzeņi, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5001 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko El" | 800500 | 166500 | 360225 | 360225 | 74925 | [14 empty] | 440275 | 91575
1.2.1.4/18/A/034 | Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS” | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2021-06-30 | 24 | Granīta iela 9A, Rīga, LV-1057 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS" | 1463981 | 396304 | 658791.45 | 658791.45 | 178336.8 | [14 empty] | 805189.55 | 217967.2
1.2.1.4/18/A/036 | Viengabala taisnstūra vārsta produktu grupas ieviešana SIA „Komfovent“ | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2022-12-30 | 47 | Bukaišu iela 1, Rīga, LV-1004 | 1.2.1 | SIA "Komfovent" | 1597234 | 0 | 559032 | 559032 | [15 empty] | 1038202
1.2.1.4/18/A/038 | Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-01-18 | 25 | Latvāņi, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi" | 6339000 | 0 | 2852550 | 2852550 | [15 empty] | 3486450
1.2.1.4/18/A/040 | Unikālu elektromobīļu planetāro un saules zobratu ieviešana ražošanā | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2020-07-05 | 19 | Tēviņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov. | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | 11718938.21 | 8010443.58 | 4000000 | 4000000 | 2733964.39 | [14 empty] | 7718938.21 | 5276479.19
1.2.1.4/18/A/041 | Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 2020-12-22 | 24 | Lauči, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 | 1.2.1 | SIA "VIZULO" | 744617 | 536389.2 | 335077.65 | 335077.65 | 241375.14 | [14 empty] | 409539.35 | 295014.06
1.2.1.4/18/A/042 | SIA “Compaqpeat” jaunu produktu ieviešana ražošanā | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2019-12-25 | 13 | Pūces, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 | 1.2.1 | SIA "COMPAQPEAT" | 1106000 | 0 | 497700 | 497700 | [15 empty] | 608300
1.2.1.4/18/A/043 | Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 2021-11-02 | 36 | Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3002 | 1.2.1 | "DINEX LATVIA" SIA | 1618795 | 0 | 566578.25 | 566578.25 | [15 empty] | 1052216.75
1.2.1.4/18/A/044 | Digitāli kontrolētas plastmasas produktu ražotnes izveide radot automatizētu industriālo 3D printeru līniju. | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2021-04-28 | 17 | Braslas iela 22D, Rīga, LV-1035 | 1.2.1 | AM Craft, SIA | 2000000 | 1422840 | 1100000 | 1100000 | 782562 | [14 empty] | 900000 | 640278
1.2.1.4/18/A/047 | Eksperimentālā līnija "DCLT (Dowel Click laminated timber)" lielizmēra koka konstrukciju izgatavošanai | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2020-06-16 | 14 | Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3002 | 1.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO KEA" | 1052947 | 0 | 473825.75 | 473825.75 | [15 empty] | 579121.25
1.2.1.4/18/A/051 | 25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2020-12-28 | 25 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 | 1.2.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 1999340.5 | 241258.53 | 699769.17 | 699769.17 | 84440.49 | [14 empty] | 1299571.33 | 156818.04
1.2.2.1/16/A/001 | Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs (2016-2022) | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2022-12-31 | 78 | Visa Latvija | 1.2.2 | "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" | 1580000.04 | 1005517.35 | 897600.03 | 897600.03 | 646875.23 | [14 empty] | 682400.01 | 358642.12
1.2.2.1/16/A/002 | Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē | 2016-06-06 | 2016-06-01 | 2022-12-31 | 79 | Visa Latvija | 1.2.2 | "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" | 1329779.4 | 888791.22 | 898930.2 | 898930.2 | 568115.02 | [14 empty] | 430849.2 | 320676.2
1.2.2.1/16/A/004 | "Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts" | 2016-06-08 | 2016-06-01 | 2022-06-30 | 73 | Visa Latvija | 1.2.2 | "Zaļās mājas" | 1699300 | 1201154 | 899554 | 899554 | 808961.8 | [14 empty] | 799746 | 392192.2
1.2.2.1/16/A/007 | Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības –prasmju pilnveide. | 2016-06-06 | 2016-07-01 | 2022-12-31 | 78 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija | 1433328 | 809998.24 | 899664 | 899664 | 526075.18 | [14 empty] | 533664 | 283923.06
1.2.2.1/16/A/008 | "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares produktivitātes un inovāciju veicināšanas pasākumi" | 2016-06-02 | 2016-06-01 | 2022-12-31 | 79 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | 1700000 | 734907.9 | 900000 | 900000 | 513419.5 | [14 empty] | 800000 | 221488.4
1.2.2.1/16/A/009 | "Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem" | 2016-06-06 | 2016-06-01 | 2022-12-31 | 79 | Visa Latvija | 1.2.2 | Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija | 1729320 | 943989 | 899592 | 899592 | 542049 | [14 empty] | 829728 | 401940
1.2.2.1/16/A/010 | "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" | 2016-06-10 | 2016-06-01 | 2022-12-31 | 79 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija | 1699715 | 805844.5 | 899829 | 899829 | 514530.94 | [14 empty] | 799886 | 291313.56
1.2.2.1/16/A/011 | Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana | 2016-06-02 | 2016-07-01 | 2022-12-31 | 78 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | 1618562.18 | 1038619.66 | 900000 | 900000 | 584335.93 | [14 empty] | 718562.18 | 454283.73
1.2.2.1/19/A/001 | "IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2" | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2022-12-31 | 31 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Datortehnoloģiju asociācija | 1200000 | 18000 | 540000 | 540000 | 18000 | [14 empty] | 660000
1.2.2.1/19/A/002 | "Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2" | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-12-31 | 32 | Visa Latvija | 1.2.2 | "Zaļās mājas" | 1400000 | 50000 | 700000 | 700000 | 50000 | [14 empty] | 700000
1.2.2.1/19/A/003 | "Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2" | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-12-31 | 30 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija | 1600000 | 60000 | 800000 | 800000 | 60000 | [14 empty] | 800000
1.2.2.1/19/A/004 | "Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts" | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-12-31 | 32 | Visa Latvija | 1.2.2 | "ABSL Latvia" | 1500000 | 18000 | 600000 | 600000 | 18000 | [14 empty] | 900000
1.2.2.1/19/A/005 | Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-12-31 | 33 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | 5922187 | 17282.37 | 3095844 | 3095844 | 17282.37 | [14 empty] | 2826343 | 0
1.2.2.2/16/I/001 | Inovāciju motivācijas programma | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2023-12-31 | 84 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 5303932 | 3197459.02 | 4508342.19 | 4508342.19 | 2717840.17 | [6 empty] | 795589.81 | 479618.85
1.2.2.3/16/I/001 | LTRK netehnoloģisko apmācību projekts | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 2022-12-31 | 72 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | 5399330 | 1416657.5 | 2003799 | 2003799 | 618097.45 | [14 empty] | 3395531 | 798560.05
1.2.2.3/16/I/002 | Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija | 2763177.5 | 1399971.61 | 2000985.5 | 2000985.5 | 1106555.41 | [14 empty] | 762192 | 293416.2
1.2.2.3/16/I/003 | Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 1.2.2 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 6993500 | 188215.34 | 2900000 | 2900000 | 121937.77 | [14 empty] | 4093500 | 66277.57
10.1.1.0/18/TP/001 | Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana pierādījumu bāzes veidošanai uz rezultātiem vērstu un efektīvu Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu plānošanai un veikšanai Latvijas tautsaimniecībā. | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.1 | Finanšu ministrija | 1295040.8 | 156522.6 | 1100784.68 |  |  | 1100784.68 | 133044.21 |  |  |  |  | 194256.12 | 23478.39
10.1.2.0/18/TP/001 | Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem otrā kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Ekonomikas ministrija | 253500 | 85239.63 | 215475 |  |  | 215475 | 72453.68 |  |  |  |  | 38025 | 12785.95
10.1.2.0/18/TP/002 | Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai otrā kārta | 2019-01-08 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Visa Latvija | 10.1.2 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 154010 | 46837.02 | 130908.5 |  |  | 130908.5 | 39811.47 |  |  |  |  | 23101.5 | 7025.55
10.1.2.0/18/TP/003 | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Tieslietu ministrija | 225000 | 58148.66 | 191250 |  |  | 191250 | 49426.37 |  |  |  |  | 33750 | 8722.29
10.1.2.0/18/TP/004 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 578292 | 217615.32 | 491548 |  |  | 491548 | 184973.02 |  |  |  |  | 86744 | 32642.3
10.1.2.0/18/TP/005 | Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2.kārta | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Finanšu ministrija | 705000 | 192348.4 | 599250 |  |  | 599250 | 163496.14 |  |  |  |  | 105750 | 28852.26
10.1.2.0/18/TP/006 | Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | VALSTS KANCELEJA | 156881 | 57793.24 | 133349 |  |  | 133349 | 49124.26 |  |  |  |  | 23532 | 8668.98
10.1.2.0/18/TP/007 | Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta) | 2019-01-03 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Visa Latvija | 10.1.2 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1000206 | 182208.72 | 850175 |  |  | 850175 | 154877.41 |  |  |  |  | 150031 | 27331.31
10.1.2.0/18/TP/008 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021. gadā | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Satiksmes ministrija | 217787 | 48637.97 | 185119 |  |  | 185119 | 41342.27 |  |  |  |  | 32668 | 7295.7
10.1.2.0/18/TP/009 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Kultūras ministrija | 263000 | 45173.85 | 223550 |  |  | 223550 | 38397.78 |  |  |  |  | 39450 | 6776.07
10.1.2.0/18/TP/010 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 2.kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 750000 | 338930.91 | 637500 |  |  | 637500 | 288091.27 |  |  |  |  | 112500 | 50839.64
10.1.2.0/18/TP/011 | „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta” | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.2 | Izglītības un zinātnes ministrija | 529190 | 157017.11 | 449811.5 |  |  | 449811.5 | 133464.54 |  |  |  |  | 79378.5 | 23552.57
10.1.3.0/18/TP/001 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.-2021.gadā | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2021-12-31 | 37 | Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 | 10.1.3 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 65000 | 56729.06 | 55250 |  |  | 55250 | 49743.14 |  |  |  |  | 9750 | 6985.92
10.1.3.0/18/TP/002 | ESF tehniskā palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu administrēšanā un uzraudzībā | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | Iepirkumu uzraudzības birojs | 751232 | 243042.85 | 638548 |  |  | 638548 | 206586.42 |  |  |  |  | 112684 | 36456.43
10.1.3.0/18/TP/003 | Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. | 2019-01-02 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 | 10.1.3 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 19200 | 13016.79 | 16320 |  |  | 16320 | 11064.27 |  |  |  |  | 2880 | 1952.52
10.1.3.0/18/TP/004 | Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībā | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 63255 | 36757.08 | 53767 |  |  | 53767 | 31243.52 |  |  |  |  | 9488 | 5513.56
10.1.3.0/18/TP/005 | Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 310200 | 83140.46 | 263670 |  |  | 263670 | 70669.39 |  |  |  |  | 46530 | 12471.07
10.1.3.0/18/TP/007 | Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 | 10.1.3 | RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS | 65000 | 40138.19 | 55250 |  |  | 55250 | 34117.46 |  |  |  |  | 9750 | 6020.73
10.1.3.0/18/TP/008 | Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | Finanšu ministrija | 1872000 | 756023.26 | 1591200 |  |  | 1591200 | 642619.77 |  |  |  |  | 280800 | 113403.49
10.1.3.0/18/TP/009 | Tehniskā palīdzība Valsts kases kā sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai 2019-2021.gadam (2.kārta) | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | Valsts kase | 538500 | 282378.23 | 457725 |  |  | 457725 | 240021.5 |  |  |  |  | 80775 | 42356.73
10.1.3.0/18/TP/010 | Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Skolas iela 28, Rīga, LV-1010 | 10.1.3 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 171400 | 49286.24 | 145690 |  |  | 145690 | 41893.3 |  |  |  |  | 25710 | 7392.94
10.1.3.0/18/TP/011 | Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta | 2019-01-02 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 | 10.1.3 | Jūrmalas pilsētas dome | 45158 | 26792.96 | 38384 |  |  | 38384 | 22774.02 |  |  |  |  | 6774 | 4018.94
10.1.3.0/18/TP/012 | Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta | 2019-01-07 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 | 10.1.3 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 65000 | 47761.54 | 55250 |  |  | 55250 | 40597.32 |  |  |  |  | 9750 | 7164.22
10.1.3.0/18/TP/013 | Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2021-12-31 | 37 | Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401 | 10.1.3 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 60907 | 39639.27 | 51771 |  |  | 51771 | 33693.39 |  |  |  |  | 9136 | 5945.88
10.1.3.0/18/TP/014 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2021-03-31 | 28 | Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 | 10.1.3 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 65000 | 58497.89 | 55250 |  |  | 55250 | 49723.2 |  |  |  |  | 9750 | 8774.69
10.1.3.0/18/TP/015 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai, uzraudzībai un e-Kohēzijas pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 10.1.3 | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 4643764 | 1498562.77 | 3947199 |  |  | 3947199 | 1273778.36 |  |  |  |  | 696565 | 224784.41
10.1.3.0/19/TP/001 | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai izvērtējuma veikšanai ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2021-04-30 | 17 | Visa Latvija | 10.1.3 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 200000 | 0 | 170000 |  |  | 170000 | 0 |  |  |  |  | 30000 | 0
10.1.3.0/19/TP/002 | Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-11-30 | 11 | Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050 | 10.1.3 | Izglītības un zinātnes ministrija | 260000 | 2916.14 | 221000 |  |  | 221000 | 2478.72 |  |  |  |  | 39000 | 437.42
10.1.3.0/19/TP/003 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-12-31 | 12 | Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 | 10.1.3 | Satiksmes ministrija | 140000 | 4803.81 | 119000 |  |  | 119000 | 4083.24 |  |  |  |  | 21000 | 720.57
10.1.3.0/19/TP/004 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei Latvijā ES fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējuma veikšanai kultūrizglītības jomā | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-11-30 | 12 | Krišjāņa Valdemāra iela 11A, Rīga, LV-1010 | 10.1.3 | Kultūras ministrija | 53340 | 443.53 | 45339 |  |  | 45339 | 377 |  |  |  |  | 8001 | 66.53
10.1.3.0/19/TP/005 | Pētījumi ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2021-03-31 | 16 | Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010 | 10.1.3 | Ekonomikas ministrija | 200000 | 0 | 170000 |  |  | 170000 | [5 empty] | 30000
10.1.3.0/19/TP/006 | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai ES fondu plānošanai | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-09-30 | 10 | Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050 | 10.1.3 | Tieslietu ministrija | 40000 | 9801 | 34000 |  |  | 34000 | 8330.85 |  |  |  |  | 6000 | 1470.15
11.1.1.0/18/TP/001 | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019-2021) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Tieslietu ministrija | 546000 | 236569.33 | 464100 | 464100 | 201083.93 | [6 empty] | 81900 | 35485.4
11.1.1.0/18/TP/002 | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei otrā kārta | 2019-01-08 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 626738 | 274680.94 | 532727 | 532727 | 233478.8 | [6 empty] | 94011 | 41202.14
11.1.1.0/18/TP/003 | Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Ekonomikas ministrija | 2288396 | 697336.02 | 1945137 | 1945137 | 592735.61 | [6 empty] | 343259 | 104600.41
11.1.1.0/18/TP/004 | Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta) | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1560000 | 598155.6 | 1326000 | 1326000 | 508432.26 | [6 empty] | 234000 | 89723.34
11.1.1.0/18/TP/005 | Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 2878552 | 1077522.38 | 2446769 | 2446769 | 915894.03 | [6 empty] | 431783 | 161628.35
11.1.1.0/18/TP/006 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2021.gadā | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Satiksmes ministrija | 1123500 | 459108 | 954975 | 954975 | 390241.8 | [6 empty] | 168525 | 68866.2
11.1.1.0/18/TP/007 | Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | VALSTS KANCELEJA | 692000 | 252805.42 | 588200 | 588200 | 214884.61 | [6 empty] | 103800 | 37920.81
11.1.1.0/18/TP/008 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Kultūras ministrija | 326717 | 116658.66 | 277709.5 | 277709.5 | 99159.86 | [6 empty] | 49007.5 | 17498.8
11.1.1.0/18/TP/009 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2.kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 5761217 | 2641322.19 | 4897034.5 | 4897034.5 | 2245123.86 | [6 empty] | 864182.5 | 396198.33
11.1.1.0/18/TP/010 | Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 11.1.1 | Izglītības un zinātnes ministrija | 3621375 | 1317399.63 | 3078169 | 3078169 | 1119789.69 | [6 empty] | 543206 | 197609.94
12.1.1.0/18/TP/001 | Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2019.-2021. gads) | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 12.1.1 | Finanšu ministrija | 7020000 | 3101206.43 | 5967000 |  |  |  |  | 5967000 | 2636025.47 |  |  | 1053000 | 465180.96
12.1.1.0/18/TP/002 | Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2.kārta | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2021-12-31 | 37 | Visa Latvija | 12.1.1 | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 13845019 | 6870649.63 | 11768266 |  |  |  |  | 11768266 | 5840052.18 |  |  | 2076753 | 1030597.45
2.1.1.0/16/I/001 | Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanalauku teritorijās | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2021-12-31 | 66 | Visa Latvija | 2.1.1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | 46734253 | 16633469.66 | 39724115 | 39724115 | 14138449.21 | [14 empty] | 7010138 | 2495020.45
2.2.1.1/16/I/002 | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2020-09-12 | 42 | Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050; Talejas iela 1, Rīga, LV-1026 | 2.2.1 | VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | 4500000 | 3964017.92 | 3825000 | 3825000 | 3369415.25 | [6 empty] | 675000 | 594602.67
2.2.1.1/16/I/003 | Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta) | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2020-11-21 | 47 | Visa Latvija | 2.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1700000 | 1352390.56 | 1445000 | 1445000 | 1149531.97 | [6 empty] | 255000 | 202858.59
2.2.1.1/17/I/001 | Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2020-11-13 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Zemkopības ministrija | 5000000 | 2796960.01 | 4250000 | 4250000 | 2377416.01 | [6 empty] | 750000 | 419544
2.2.1.1/17/I/002 | Oficiālās statistikas portāls | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2020-08-02 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Centrālā statistikas pārvalde | 500000 | 369994.88 | 425000 | 425000 | 314495.65 | [6 empty] | 75000 | 55499.23
2.2.1.1/17/I/004 | E-Iepirkumu un e-Izsoļu platformas attīstība | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2020-07-31 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | 'VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA' | 2000000 | 1608083.7 | 1700000 | 1700000 | 1366871.13 | [6 empty] | 300000 | 241212.57
2.2.1.1/17/I/005 | E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2020-07-20 | 31 | Visa Latvija | 2.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | 3458142.24 | 3387265.34 | 2939420.9 | 2939420.9 | 2879175.54 | [6 empty] | 68721.34 | 58089.8 | [6 empty] | 450000 | 450000
2.2.1.1/17/I/006 | Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2021-03-07 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | 5000000 | 1756401.37 | 4250000 | 4250000 | 1492941.17 | [6 empty] | 750000 | 263460.2
2.2.1.1/17/I/007 | Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2022-09-17 | 56 | Visa Latvija | 2.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 3600000 | 316761.82 | 3060000 | 3060000 | 269247.55 | [6 empty] | 540000 | 47514.27
2.2.1.1/17/I/008 | Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2020-11-26 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | 'VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA' | 1000000 | 643812.65 | 850000 | 850000 | 547240.76 | [6 empty] | 150000 | 96571.89
2.2.1.1/17/I/009 | Vienotā datu telpa | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2020-11-08 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | 'VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA' | 4000000 | 3073461.76 | 3400000 | 3400000 | 2612442.52 | [6 empty] | 600000 | 461019.24
2.2.1.1/17/I/010 | Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2021-03-15 | 36 | Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1050 | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA | 929000 | 265539.01 | 789650 | 789650 | 225708.16 | [6 empty] | 139350 | 39830.85
2.2.1.1/17/I/011 | Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2021-01-22 | 33 | Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019 | 2.2.1 | VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS | 423000 | 149541.66 | 359549.99 | 359549.99 | 127110.41 | [6 empty] | 63450.01 | 22431.25
2.2.1.1/17/I/012 | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2021-03-25 | 36 | Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 | 2.2.1 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 475000 | 181354.14 | 403750 | 403750 | 154151.02 | [6 empty] | 71250 | 27203.12
2.2.1.1/17/I/013 | Tiesu informatīvās sistēmas attīstība | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2021-03-18 | 36 | Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010 | 2.2.1 | TIESU ADMINISTRĀCIJA | 3173000 | 1085812.81 | 2697050 | 2697050 | 922940.89 | [6 empty] | 475950 | 162871.92
2.2.1.1/17/I/014 | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2021-01-07 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS KANCELEJA | 1450000 | 392763.36 | 1232500 | 1232500 | 333848.86 | [6 empty] | 217500 | 58914.5
2.2.1.1/17/I/015 | Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2020-11-20 | 36 | Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 | 2.2.1 | 'VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA' | 4500000 | 1702734 | 3825000 | 3825000 | 1447323.89 | [6 empty] | 675000 | 255410.11
2.2.1.1/17/I/016 | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2021-01-04 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS KANCELEJA | 2000000 | 785810.79 | 1700000 | 1700000 | 667939.17 | [6 empty] | 300000 | 117871.62
2.2.1.1/17/I/018 | Personāla vadības platformas projekts | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2021-01-04 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS KANCELEJA | 2000000 | 141220.6 | 1700000 | 1700000 | 120037.49 | [6 empty] | 300000 | 21183.11
2.2.1.1/17/I/019 | VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2021-05-15 | 36 | Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050 | 2.2.1 | Izglītības un zinātnes ministrija | 1000000 | 243985.13 | 850000 | 850000 | 207387.37 | [6 empty] | 150000 | 36597.76
2.2.1.1/17/I/020 | Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2) | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2021-01-07 | 34 | Visa Latvija | 2.2.1 | Satiksmes ministrija | 2000000 | 1119921.13 | 1700000 | 1700000 | 951932.96 | [6 empty] | 300000 | 167988.17
2.2.1.1/17/I/021 | Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta) | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2020-08-29 | 33 | Visa Latvija | 2.2.1 | Būvniecības valsts kontroles birojs | 1700000 | 1349094.13 | 1445000 | 1445000 | 1146730.03 | [6 empty] | 255000 | 202364.1
2.2.1.1/17/I/022 | Valsts vides dienesta informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | 36 | Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 | 2.2.1 | Valsts vides dienests | 400000 | 293065.88 | 340000 | 340000 | 249105.99 | [6 empty] | 60000 | 43959.89
2.2.1.1/17/I/023 | Loģiski vienotais datu centrs | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2021-04-25 | 36 | Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009; Čiekurkalna 1. līnija 1 k-5, Rīga, LV-1026 | 2.2.1 | LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS | 4500000 | 3533038.77 | 3825000 | 3825000 | 3003082.95 | [6 empty] | 675000 | 529955.82
2.2.1.1/17/I/024 | Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2021-05-27 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS | 5000000 | 693491.03 | 4250000 | 4250000 | 589467.38 | [6 empty] | 750000 | 104023.65
2.2.1.1/17/I/025 | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība ( 1.kārta) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2021-01-24 | 32 | Visa Latvija | 2.2.1 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 1000000 | 387011.72 | 850000 | 850000 | 328959.96 | [6 empty] | 150000 | 58051.76
2.2.1.1/17/I/026 | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2021-05-21 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 500000 | 141243.43 | 425000 | 425000 | 120056.92 | [6 empty] | 75000 | 21186.51
2.2.1.1/17/I/027 | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2020-12-26 | 32 | Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 | 2.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | 1100000 | 804829.42 | 935000 | 935000 | 684105.01 | [6 empty] | 165000 | 120724.41
2.2.1.1/17/I/028 | Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2020-11-15 | 32 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 3500000 | 893722.88 | 2975000 | 2975000 | 759664.45 | [6 empty] | 525000 | 134058.43
2.2.1.1/17/I/031 | Vienotās darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2021-06-26 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Ekonomikas ministrija | 2500000 | 178728.75 | 2125000 | 2125000 | 151919.44 | [6 empty] | 375000 | 26809.31
2.2.1.1/17/I/032 | Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2021-08-12 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 1200000 | 206044.95 | 1020000 | 1020000 | 175138.21 | [6 empty] | 180000 | 30906.74
2.2.1.1/17/I/033 | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2021-03-21 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs | 300000 | 93518.64 | 255000 | 255000 | 79490.84 | [6 empty] | 45000 | 14027.8
2.2.1.1/17/I/034 | Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2021-04-24 | 36 | Akmeņu iela 3, Ventspils, LV-3601 | 2.2.1 | VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS" | 1500000 | 1337333.9 | 1275000 | 1275000 | 1147500 | [8 empty] | 45000 | 40500 | 180000 | 149333.9
2.2.1.1/17/I/035 | Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2021-06-06 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 4493004.99 | 2102729.12 | 3819054.24 | 3819054.24 | 1894028.25 | [7 empty] | 0 | 134790.15 | 64349.75 | 539160.6 | 144351.12
2.2.1.1/18/I/001 | Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2021-10-29 | 36 | Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 | 2.2.1 | Nacionālais veselības dienests | 5000000 | 46102.28 | 4250000 | 4250000 | 39186.94 | [6 empty] | 750000 | 6915.34
2.2.1.1/18/I/002 | Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2022-04-08 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | 4530000 | 187685.79 | 3850500 | 3850500 | 159532.92 | [6 empty] | 679500 | 28152.87
2.2.1.1/18/I/003 | Mašīntulkošana (2.kārta) | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2021-05-13 | 24 | Visa Latvija | 2.2.1 | KULTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU CENTRS | 990000 | 498755.99 | 841500 | 841500 | 423942.59 | [6 empty] | 148500 | 74813.4
2.2.1.1/19/I/001 | Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2021-10-01 | 26 | Visa Latvija | 2.2.1 | Izglītības un zinātnes ministrija | 3500000 | 4865.62 | 2975000 | 2975000 | 4135.78 | [6 empty] | 525000 | 729.84
2.2.1.1/19/I/002 | Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2.kārta | 2019-07-26 | 2019-11-25 | 2022-11-24 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 4699376 | 235170.05 | 3994469.6 | 3994469.6 | 199894.54 | [6 empty] | 704906.4 | 35275.51
2.2.1.1/19/I/003 | Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2022-11-12 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Centrālā statistikas pārvalde | 425000 | 7526.13 | 361250 | 361250 | 6397.21 | [6 empty] | 63750 | 1128.92
2.2.1.1/19/I/004 | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija | 1300000 | 317160.41 | 1105000 | 1105000 | 269586.35 | [6 empty] | 195000 | 47574.06
2.2.1.1/19/I/005 | Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta) | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2022-11-25 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Būvniecības valsts kontroles birojs | 3075000 | 132429.36 | 2613750 | 2613750 | 112564.96 | [6 empty] | 461250 | 19864.4
2.2.1.1/19/I/006 | Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2) | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2022-01-28 | 24 | Visa Latvija | 2.2.1 | Tieslietu ministrija | 500000 | 18943.36 | 425000 | 425000 | 16101.85 | [6 empty] | 75000 | 2841.51
2.2.1.1/19/I/007 | Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2023-02-06 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA | 2500000 | 17617.76 | 2125000 | 2125000 | 14975.1 | [6 empty] | 375000 | 2642.66
2.2.1.1/19/I/008 | Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta) | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 700000 | 0 | 595000 | 595000 | [7 empty] | 105000
2.2.1.1/19/I/010 | Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS 2) | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2023-04-13 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS | 3800000 | 0 | 3230000 | 3230000 | [7 empty] | 570000
2.2.1.1/20/I/001 | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta) | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2023-07-06 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 4770000 | 0 | 4054500 | 4054500 | [7 empty] | 715500
2.2.1.2/17/I/001 | Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta) | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2021-09-21 | 48 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 8000000 | 6304439.08 | 6800000 | 6800000 | 5358773.23 | [6 empty] | 1200000 | 945665.85
2.2.1.2/19/I/001 | Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta) | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2022-09-15 | 36 | Visa Latvija | 2.2.1 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 3900000 | 20397.4 | 3315000 | 3315000 | 17337.79 | [6 empty] | 585000 | 3059.61
3.1.1.5/16/A/009 | Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2020-12-26 | 47 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils | 3.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 3333827.82 | 1045920.52 | 1165839.59 | 1165839.59 | 408043.85 | [14 empty] | 2167988.23 | 637876.67
3.1.1.5/16/A/010 | Ražošanas ēkas būvniecība Liepājā, Vecā Ostmala 10 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2020-12-30 | 48 | Vecā ostmala 10, Liepāja, LV-3401 | 3.1.1 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" | 1294654.6 | 748897.46 | 582594.57 | 582594.57 | 337003.88 | [14 empty] | 712060.03 | 411893.58
3.1.1.5/16/A/012 | Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2020-12-14 | 48 | Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils | 3.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 4123816.15 | 1443335.65 | 1165802.83 | 1165802.83 | 408030.99 | [14 empty] | 2958013.32 | 1035304.66
3.1.1.5/16/A/013 | Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2020-12-26 | 47 | Ganību iela 103, Ventspils, LV-3601 | 3.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 3332624.87 | 1166418.52 | 1165752.18 | 1165752.18 | 408013.2 | [14 empty] | 2166872.69 | 758405.32
3.1.1.5/16/A/015 | Energoefektīvu un AER tehnoloģijām piemērotu ražošanas ēku rekonstukcija un būvniecība Krauļu ielā 4, Kuldīgā | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2020-03-05 | 36 | Krauļu iela 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALLETERIES" | 909323.64 | 683692.3 | 409195.64 | 409195.64 | 306896.73 | [14 empty] | 500128 | 376795.57
3.1.1.5/16/A/017 | TRAPI SIA ražošanas ēkas būvniecība | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2020-12-18 | 48 | Mārupes nov. | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAPI" | 2859103.75 | 153750 | 1166000 | 1166000 | 62699.26 | [14 empty] | 1693103.75 | 91050.74
3.1.1.5/16/A/025 | “SIA “EHRLE EU” industriālās ēkas būvniecība iznomāšanai ražošanas uzņēmumiem” | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2021-02-23 | 48 | Sēļu iela 32, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | 3.1.1 | SIA "EHRLE EU" | 1075000 | 33425 | 483750 | 483750 | 21600 | [14 empty] | 591250 | 11825
3.1.1.5/16/A/029 | SIA Eiroplasts jaunas ražošanas ēkas būvniecība | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2020-12-31 | 48 | Granīta iela 32 k-6A, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2119 | 3.1.1 | SIA "EIROPLASTS" | 830000 | 402813.75 | 373500 | 373500 | 181266.18 | [14 empty] | 456500 | 221547.57
3.1.1.5/16/A/050 | Nozarē veiksmīgi strādājoša uzņēmuma ražošanas jaudu palielināšana, izveidojot papildus apaļkoka mietu ražotni Krāslavas novada Krāslavas pilsētā | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2020-05-17 | 40 | Lielā iela 47, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Lielā iela 49A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Lielā iela 49B, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Lielā iela 49C, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Lielā iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT INTERNATIONAL" | 1513355.62 | 238353.51 | 681010.03 | 681010.03 | 238353.51 | [14 empty] | 832345.59 | 0
3.1.1.5/16/A/055 | Daudzslāņu siltumizolācijas paneļu “TENAX” ražotnes paplašināšana | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2021-01-19 | 48 | Lauku iela 23, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENAX" | 3042003.66 | 126954.53 | 1166000 | 1166000 | 48661.66 | [14 empty] | 1876003.66 | 78292.87
3.1.1.5/16/A/063 | Tehnoloģiskā parka būvniecība Olainē | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2021-01-19 | 48 | Olaines pag., Olaines nov. | 3.1.1 | SIA "GP TEHNOPARKI" | 2772000 | 13800 | 1165903.2 | 1165903.2 | 5804.28 | [14 empty] | 1606096.8 | 7995.72
3.1.1.5/16/A/066 | Alūksnes industriālā parka izveide | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2021-02-19 | 48 | Rūpniecības iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Rūpniecības iela 7A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 3.1.1 | SIA "NTC investīcijas" | 1396959.24 | 338007.69 | 628631.66 | 628631.66 | 152103.46 | [14 empty] | 768327.58 | 185904.23
3.1.1.5/16/A/072 | Ražošanas telpu un infrastruktūras izveide SIA “iCotton" | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2020-09-01 | 42 | Pulvera iela 4A, Liepāja, LV-3405 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton" | 2539184.46 | 399000 | 1142633.01 | 1142633.01 | 399000 | [14 empty] | 1396551.45
3.1.1.5/16/A/073 | Metālu ražošanas nozares uzņēmuma SIA "EcoLead" saimnieciskās darbības paplašināšana, izveidojot ražošanai nepieciešamās industriālās telpas Jelgavas novadā un radot jaunas darba vietas | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2020-09-08 | 42 | Jelgavas iela 21, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016 | 3.1.1 | SIA "EcoLead" | 1246000 | 832437.1 | 560700 | 560700 | 420525 | [14 empty] | 685300 | 411912.1
3.1.1.5/19/A/002 | LV Timber ražotnes attīstība | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2022-12-11 | 30 | Dzeņi, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706; Lejas Dzeņi, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706 | 3.1.1 | SIA "LV Timber" | 1087982.04 | 220316.35 | 489591.91 | 489591.91 | 220316.35 | [14 empty] | 598390.13
3.1.1.5/19/A/003 | Jaunas ražošanas ēkas būvniecība bērza saplākšņa ražošanas jaudu un eksporta apjomu palielināšanai | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2021-09-16 | 17 | Meistaru iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stiga RM" | 1552434.04 | 0 | 698595.32 | 698595.32 | [15 empty] | 853838.72
3.1.1.5/19/A/004 | Ražošanas ēkas jumta atjaunošana un ēkas pielāgošana ražošanas vajadzībām Bērzpils ielā 67a, Balvos | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2021-12-15 | 23 | Bērzpils iela 67A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 3.1.1 | SIA "KALNA NAMI" | 133345.58 | 100009.19 | 60005.52 | 60005.52 | 45004.14 | [14 empty] | 73340.06 | 55005.05
3.1.1.5/19/A/010 | Ražotnes paplašināšana | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-06-30 | 24 | Inčārnieku komplekss, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOCORE Ltd" | 823003.72 | 333316.5 | 370351.67 | 370351.67 | 333316.5 | [14 empty] | 452652.05
3.1.1.5/19/A/011 | Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2022-12-14 | 35 | Zemgales iela 11, Liepāja, LV-3414 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EB Liepāja" | 3333333.34 | 0 | 1500000 | 1500000 | [15 empty] | 1833333.34
3.1.1.5/19/A/012 | Moduļu māju ražotnes paplašināšana | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2020-10-06 | 12 | Jelgavas iela 17, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WWL Houses" | 716051.97 | 324720.14 | 322223.39 | 322223.39 | 225874.06 | [14 empty] | 393828.58 | 98846.08
3.1.1.5/19/A/013 | Jaunu ražošanas ēku būvniecība uzņēmumā SIA “Haugaard Baltic” | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2023-01-06 | 32 | Viskaļu iela 74, Jelgava, LV-3008 | 3.1.1 | Haugaard Baltic SIA | 3332650.3 | 0 | 1499692.63 | 1499692.63 | [15 empty] | 1832957.67
3.1.1.5/19/A/015 | ZS "LŪSĒNI" kokapstrādes ražotnes paplašināšana | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2021-06-10 | 18 | Lūsēni, Stībrinīki, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725 | 3.1.1 | Zemnieku saimniecība "LŪSĒNI" | 836252.93 | 0 | 376313.82 | 376313.82 | [15 empty] | 459939.11
3.1.1.5/19/A/020 | Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-10-31 | 13 | Madonas iela 31, Jēkabpils, LV-5202 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PMK" | 1634000 | 1180195.88 | 735300 | 735300 | 551475 | [14 empty] | 898700 | 628720.88
3.1.1.5/19/A/032 | Industriālā parka ražošanas telpu un infrastruktūras atjaunošana Liepājā | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2022-01-09 | 17 | Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401 | 3.1.1 | SIA "LES TRANS" | 794040.95 | 0 | 357318.43 | 357318.43 | [15 empty] | 436722.52
3.1.1.5/19/A/033 | Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA “IKTK” | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-10-20 | 29 | Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3002 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKTK" | 2496710.63 | 0 | 1123519.78 | 1123519.78 | [15 empty] | 1373190.85
3.1.1.5/19/A/035 | SIA "Eko Nams" ražošanas ēkas izveide Latgales reģionā, Līvānos. | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2022-06-30 | 30 | Celtniecības iela 26, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO NAMS" | 879518 | 0 | 395783.1 | 395783.1 | [15 empty] | 483734.9
3.1.1.5/19/A/037 | Jaunas ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide SIA “SFM Latvia” | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2022-12-13 | 35 | Langervaldes iela 2A, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFM Latvia" | 2612568.8 | 24750 | 1175655.96 | 1175655.96 | 24750 | [14 empty] | 1436912.84 | 0
3.1.1.5/19/A/040 | LSEZ SIA "Pumac Liepāja" darbības paplašināšana - jaunu ražošanas telpu izveide Liepājas Biznesa centrā | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2022-02-15 | 28 | Liepāja | 3.1.1 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "PUMAC LIEPAJA" | 3500009.53 | 0 | 1500000 | 1500000 | [15 empty] | 2000009.53
3.1.1.5/19/A/043 | Ražošanas telpu izveide saplākšņa specifisko produktu ražošanai ar divlīmju automatizētās finieru un kompozītmateriālu saklāšanas līniju | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2021-10-08 | 24 | Lidlauks, Krustpils pag., Krustpils nov., LV-5204 | 3.1.1 | AmberBirch, SIA | 8759814 | 0 | 1500000 | 1500000 | [15 empty] | 7259814
3.1.1.5/19/A/045 | SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2022-12-28 | 37 | Rūpniecības iela 2L, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Rūpniecības iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEWOOD" | 2499967 | 0 | 1124985.15 | 1124985.15 | [15 empty] | 1374981.85
3.1.1.5/19/A/048 | SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2022-12-28 | 37 | Lejasupītes, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VUDLANDE" | 2043353.97 | 0 | 919509.28 | 919509.28 | [15 empty] | 1123844.69
3.1.1.5/19/A/049 | Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-12-29 | 32 | Brīvības iela 185, Liepāja, LV-3401; Brīvības iela 187, Liepāja, LV-3401 | 3.1.1 | "Scan-Plast Latvia" LSEZ SIA | 3037672.24 | 0 | 1366952.51 | 1366952.51 | [15 empty] | 1670719.73
3.1.1.5/19/A/050 | SIA „Artex Latvia” jauna ražošanas korpusa un infrastruktūras izveide | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2022-01-06 | 26 | Celtnieku iela 10, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 3.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artex Latvia" | 1731756.77 | 942057.5 | 779290.54 | 779290.54 | 584467.91 | [14 empty] | 952466.23 | 357589.59
3.1.1.6/16/I/001 | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | 2016-10-05 | 2016-01-01 | 2023-12-31 | 87 | Visa Latvija | 3.1.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 30820107.38 | 10978529.38 | 26197091.77 | 26197091.77 | 9331749.99 | [6 empty] | 4623015.61 | 1646779.39
3.2.1.1/16/A/001 | Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2020-12-31 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija" | 480000 | 385704.53 | 408000 | 408000 | 334598.76 | [14 empty] | 72000 | 51105.77
3.2.1.1/16/A/002 | Pārtikas produktu kvalitātes klasteris | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2020-12-31 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija | 488235 | 392099.73 | 414999.75 | 414999.75 | 336254.78 | [14 empty] | 73235.25 | 55844.95
3.2.1.1/16/A/003 | LATVIJAS EKSPORTA KLASTERIS | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2020-12-31 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | 553320 | 499558.49 | 414990 | 414990 | 401519.16 | [14 empty] | 138330 | 98039.33
3.2.1.1/16/A/004 | Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2020-12-31 | 48 | Skolas iela, Rīga | 3.2.1 | "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | 552140 | 216514.25 | 414105 | 414105 | 162385.7 | [14 empty] | 138035 | 54128.55
3.2.1.1/16/A/006 | Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris | 2017-01-30 | 2016-10-01 | 2020-09-30 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | 488235.29 | 439965.77 | 414999.81 | 414999.81 | 373499.82 | [14 empty] | 73235.48 | 66465.95
3.2.1.1/16/A/007 | Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv | 2017-01-29 | 2017-01-29 | 2020-12-31 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" | 488187 | 371919.72 | 414958.89 | 414958.89 | 316131.71 | [14 empty] | 73228.11 | 55788.01
3.2.1.1/16/A/009 | Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2020-12-30 | 48 | Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 3.2.1 | Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība | 488215 | 360028.42 | 414982.75 | 414982.75 | 307782.15 | [14 empty] | 73232.25 | 52246.27
3.2.1.1/16/A/010 | Latvijas veselības tūrisma klasteris | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2020-12-31 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Latvijas kūrortpilsētu asociācija" | 485874.42 | 419107.15 | 412993.26 | 412993.26 | 369675.64 | [14 empty] | 72881.16 | 49431.51
3.2.1.1/16/A/011 | Metālapstrādes klastera attīstība | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2020-12-31 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" | 488200 | 436090.14 | 414970 | 414970 | 373473 | [14 empty] | 73230 | 62617.14
3.2.1.1/16/A/012 | "DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE" | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2020-12-31 | 45 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | 486982 | 431833.72 | 413934.7 | 413934.7 | 372541.23 | [14 empty] | 73047.3 | 59292.49
3.2.1.1/16/A/013 | Koka būvniecības klastera starptautiskās konkurētspējas veicināšana | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2020-12-31 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | "LATVIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS KLASTERIS" | 488220 | 569629.44 | 414987 | 414987 | 526042.61 | [14 empty] | 73233 | 43586.83
3.2.1.1/16/A/014 | Klasteris CLEANTECH LATVIA | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2020-11-30 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | CLEANTECH LATVIA | 478328.16 | 461105.18 | 406578.93 | 406578.93 | 406664.96 | [14 empty] | 71749.23 | 54440.22
3.2.1.1/16/A/016 | Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2020-12-31 | 48 | Visa Latvija | 3.2.1 | "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" | 517680 | 460006.73 | 414144 | 414144 | 372729.6 | [14 empty] | 103536 | 87277.13
3.2.1.1/16/A/017 | Viedās pilsētas klasteris | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2020-12-31 | 47 | Visa Latvija | 3.2.1 | "AUTO ASOCIĀCIJA" | 509490 | 386124.82 | 397402.2 | 397402.2 | 317965.31 | [14 empty] | 112087.8 | 68159.51
3.2.1.2/16/I/001 | Starptautiskās konkurētspējas veicināšana | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2023-12-31 | 94 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 45152880.22 | 37085253.13 | 34130973.78 | 34130973.78 | 28437090.6 | [6 empty] | 1759969 | 1469783.51 |  |  | 280000 | 262951.11 | 4700 | 1631.03 | 8977237.44 | 6913796.88
3.2.1.2/16/I/002 | Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2023-12-31 | 93 | Visa Latvija | 3.2.1 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 16957125.19 | 9316128.68 | 14413505.08 | 14413505.08 | 8137029.25 | [6 empty] | 1768152.11 | 998108.03 |  |  | 258489.39 | 18334.05 | 129244.61 | 0 | 387734 | 162657.35
3.3.1.0/16/I/011 | Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2021-03-16 | 40 | Rīgas iela, Pļaviņas, Pļaviņu nov. | 3.3.1 | Pļaviņu novada dome | 1595532.21 | 1261721.07 | 1273941.29 | 1273941.29 | 1044819.22 | [8 empty] | 68567.56 | 47609.5 | 205702.69 | 142751.19 |  |  | 47320.67 | 26541.16
3.3.1.0/16/I/024 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Kocēnos | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2020-04-24 | 27 | Attīrīšanas iekārtas, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220; Jāņa Ķenča iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220; Jāņa Ķenča iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220; Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220; Ozolu iela, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.; Spīdolas iela, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov. | 3.3.1 | Kocēnu novada dome | 827233.77 | 690005.65 | 660236 | 660236 | 577330.91 | [8 empty] | 26102.89 | 20244.6 | 78308.66 | 60733.81 | 16934.02 | 15533.89 | 45652.2 | 16162.44
3.3.1.0/17/I/025 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2021-01-18 | 28 | Delfīnu iela, Garciems, Carnikavas nov.; Garciems, Carnikavas nov.; Mežgarciems, Carnikavas nov.; Muzeja iela, Mežgarciems, Carnikavas nov.; Roņu iela, Garciems, Carnikavas nov.; Sintēzes iela, Mežgarciems, Carnikavas nov.; Vaļu iela, Garciems, Carnikavas nov. | 3.3.1 | Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" | 4063152.63 | 4625809.45 | 2989155 | 2989155 | 3690239.5 | [8 empty] | 161099.65 | 140176.19 | 912897.98 | 795393.76
3.3.1.0/17/I/034 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2020-10-10 | 27 | Smiltene, Smiltenes nov. | 3.3.1 | Smiltenes novada dome | 1071365.91 | 620349.57 | 504636 | 504636 | 454172.4 | [8 empty] | 66682.48 | 41568.31 | 500047.43 | 124608.86 |  | 0
3.3.1.0/17/I/036 | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2020-10-01 | 18 | Rīgas iela, Olaine, Olaines nov.; Rūpnīcu iela, Olaine, Olaines nov. | 3.3.1 | Olaines novada pašvaldība | 900182.39 | 707758.02 | 663189.6 | 663189.6 | 587442.45 | [8 empty] | 47398.56 | 24082.51 | 189594.23 | 96233.06
3.3.1.0/17/I/038 | Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā. | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2021-12-23 | 32 | Mežaine, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574; Veldrītes, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4591 | 3.3.1 | Balvu novada pašvaldība | 847315.86 | 699260.57 | 610897.75 | 610897.75 | 692263.99 | [8 empty] | 32658.72 | 960.27 | 76203.67 | 2241.43 | 43957.5 | 1247.13 | 83598.22 | 2547.75
3.3.1.0/17/I/040 | Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2020-05-31 | 24 | Bīriņu iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov.; Jūras prospekts, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Melnsila iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Ostas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Pirmā iela, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Upes iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | 3.3.1 | Saulkrastu novada dome | 2927598.35 | 2812066.33 | 1688762 | 1688762 | 1812648.16 | [8 empty] | 247767.27 | 200025.33 | 991069.08 | 799392.84
3.3.1.0/18/I/001 | Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2020-11-05 | 20 | Straumes iela 1, Jūrmala, LV-2015; Straumes iela 1A, Jūrmala, LV-2015 | 3.3.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 796645.88 | 592116.37 | 559134.95 | 559134.95 | 499401.42 | [8 empty] | 13719.35 | 5348.95 | 77742.98 | 30340.87 |  |  | 146048.6 | 57025.13
3.3.1.0/18/I/005 | Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošās teritorijas revitalizācija | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2021-05-20 | 21 | Brīvības iela 23, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Brīvības iela 25, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Brīvības iela, Saldus, Saldus nov.; Ezera iela 5, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Ezera iela, Saldus, Saldus nov.; Kuldīgas iela, Saldus, Saldus nov.; Slimnīcas iela 1A, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Slimnīcas iela 2A, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Slimnīcas iela 3A, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Slimnīcas iela, Saldus, Saldus nov.; Zvejnieku iela, Saldus, Saldus nov. | 3.3.1 | Saldus novada pašvaldība | 2743146.85 | 809612.12 | 391616.63 | 391616.63 | 352454.97 | [8 empty] | 290554.22 | 56478 | 2035537.63 | 395719.33 | 25438.37 | 4959.82
3.3.1.0/18/I/006 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-11-13 | 12 | Cecīļu iela, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov.; Kumadas iela, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov.; Lielā iela, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov. | 3.3.1 | Amatas novada pašvaldība | 481926.27 | 250703.5 | 409637.33 | 409637.33 | 250703.5 | [8 empty] | 18072.24 | 0 | 54216.7 | 0
3.3.1.0/18/I/007 | Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2021-06-18 | 21 | Eimuri, Ādažu nov. | 3.3.1 | Ādažu novada dome | 2840416.92 | 1384743.73 | 1298256 | 1298256 | 1168430.4 | [8 empty] | 181137.53 | 25380.66 | 1361023.39 | 190932.67
3.3.1.0/18/I/008 | ”Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2021-01-17 | 13 | Brīvības iela 2A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435; Brīvības iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435; Brīvības iela 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435; Brīvības iela, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. | 3.3.1 | VAIŅODES NOVADA DOME | 422974.29 | 191000 | 267099 | 267099 | 191000 | [8 empty] | 39866.65 |  | 93022.17 |  |  |  | 22986.47
3.3.1.0/18/I/009 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2021-08-21 | 24 | Lauktehnikas iela, Grobiņa, Grobiņas nov.; Lidostas iela, Cimdenieki, Grobiņas pag., Grobiņas nov.; Liepu iela, Robežnieki, Grobiņas pag., Grobiņas nov.; M. Namiķa iela, Grobiņa, Grobiņas nov.; Zirgu iela, Grobiņa, Grobiņas nov. | 3.3.1 | Grobiņas novada dome | 2218766.52 | 217774.56 | 1500000 | 1500000 | 210397.88 | [8 empty] | 179691.63 | 1842.46 | 539074.89 | 5534.22
3.3.1.0/18/I/010 | Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā | 2020-04-03 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 21 | Jaunatnes iela, Baloži, Ķekavas nov.; Uzvaras prospekts, Baloži, Ķekavas nov. | 3.3.1 | ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 1736152.12 | 279019.73 | 408496 | 408496 | 256828.35 | [8 empty] | 157671.05 | 2634.99 | 1169985.07 | 19556.39
3.3.1.0/19/I/001 | Atbalsts komercdarbībai- Kauguru ielas pārbūve | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2021-05-08 | 21 | Kauguru iela, Valmiera | 3.3.1 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 1207946.13 | 993866.12 | 871415.49 | 871415.49 | 784273.94 | [8 empty] | 30755.84 | 19183.77 | 305774.8 | 190408.41 |  | 0
3.3.1.0/19/I/002 | Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2020-09-01 | 12 | Meža iela, Limbaži, Limbažu nov.; Nākotnes iela, Limbaži, Limbažu nov.; Noliktavu iela, Limbaži, Limbažu nov.; Tīrumu iela, Limbaži, Limbažu nov.; Uzvaras iela, Limbaži, Limbažu nov. | 3.3.1 | Limbažu novada pašvaldība | 1176749.93 | 1003896.17 | 445764.62 | 445764.62 | 380275.87 | [8 empty] | 182746.33 | 155905.08 | 548238.98 | 467715.22 |  | 0
3.3.1.0/19/I/003 | Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2022-10-03 | 26 | Jūrmala; Mazā Nometņu iela, Jūrmala; Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV-2016; Talsu šoseja, Jūrmala; Telšu iela, Jūrmala | 3.3.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 2698915.61 | 0 | 1440865.05 | 1440865.05 | [9 empty] | 140565.73 |  | 796539.15 |  |  |  | 320945.68
3.3.1.0/19/I/004 | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2021-07-02 | 15 | Zvaigžņu iela, Jēkabpils | 3.3.1 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 1064516.41 | 32828.83 | 500000 | 500000 | 15419.7 | [8 empty] | 137879.96 | 4251.33 | 426636.45 | 13157.8
3.3.1.0/19/I/005 | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-11-13 | 15 | Rubeņu ceļš 2G, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2H, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2I, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2T, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2U, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš 2V, Jelgava, LV-3002; Rubeņu ceļš, Jelgava | 3.3.1 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 2300364.2 | 0 | 1068596.78 | 1068596.78 | [9 empty] | 307941.85 |  | 923825.57
3.3.1.0/19/I/006 | Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Bērzaunes pagastā | 2020-07-09 | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 30 | Bērzaunes pag., Madonas nov. | 3.3.1 | Madonas novada pašvaldība | 683386.22 | 0 | 555100 | 555100 | [9 empty] | 24489.71 |  | 103796.51
3.3.1.0/19/I/007 | Kultūrtūrisma produktu klāsta pilnveidošana tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētas vēsturiskajā centrā | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-12-18 | 18 | Krasta iela, Rēzekne | 3.3.1 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 1080077.76 | 734725.97 | 816362.19 | 816362.19 | 734725.97 | [8 empty] | 43219.17 |  | 220496.4
3.3.1.0/20/I/001 | Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-08-08 | 14 | Latgales iela 242B, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 3.3.1 | Ludzas novada pašvaldība | 52198.54 | 0 | 39961.34 | 39961.34 | [9 empty] | 2115.6 |  | 5061.5 |  |  |  | 5060.1
3.3.1.0/20/I/002 | Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Mednieku un Gaismas ielas teritorijā uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-01-02 | 18 | Gaismas iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov.; Mednieku iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov. | 3.3.1 | Aizkraukles novada pašvaldība | 701758.86 | 0 | 417055 | 417055 | [9 empty] | 18399.48 |  | 266304.38
3.3.1.0/20/I/003 | "Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā" | 2020-05-28 | 2020-07-01 | 2021-07-31 | 13 | Šķipi, Aulejas pag., Krāslavas nov. | 3.3.1 | KRĀSLAVAS NOVADA DOME | 161895.02 | 0 | 137610.77 | 137610.77 | [9 empty] | 7285.28 |  | 16998.97
3.3.1.0/20/I/005 | Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-04-01 | 9 | Ausekļa iela, Valka, Valkas nov. | 3.3.1 | Valkas novada dome | 75408.49 | 57687.5 | 64097.22 | 64097.22 | 57687.5 | [8 empty] | 3393.38 |  | 7917.89
3.3.1.0/20/I/013 | Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-09-03 | 13 | Gulbenes iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Krišjāņa Barona iela 3, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Malienas iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Tālavas iela, Alūksne, Alūksnes nov. | 3.3.1 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 95621.5 | 0 | 75111.86 | 75111.86 | [9 empty] | 3976.51 |  | 16533.13
3.3.1.0/20/I/014 | Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-01-11 | 5 | Satekles iela, Cēsis, Cēsu nov.; Viestura iela, Cēsis, Cēsu nov. | 3.3.1 | Cēsu novada pašvaldība | 171522.21 | 0 | 28434.62 | 28434.62 | [9 empty] | 1254.47 |  | 141833.12
3.4.1.0/16/I/001 | Justīcija attīstībai | 2016-06-07 | 2016-01-01 | 2022-12-31 | 79 | Visa Latvija | 3.4.1 | TIESU ADMINISTRĀCIJA | 11169393 | 6988179.9 | 9493984 |  |  | 9493984 | 5939952.9 |  |  |  |  | 1675409 | 1048227
3.4.2.0/15/I/001 | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2022-06-30 | 77 | Visa Latvija | 3.4.2 | VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA | 3816633.75 | 2629295.72 | 3244138.74 |  |  | 3244138.74 | 2234901.36 |  |  |  |  | 572495.01 | 394394.36
3.4.2.0/15/I/002 | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2022-06-30 | 77 | Visa Latvija | 3.4.2 | VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA | 3071279.7 | 1957032.75 | 2610588 |  |  | 2610588 | 1663477.84 |  |  |  |  | 460691.7 | 293554.91
3.4.2.0/15/I/003 | Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2022-06-30 | 77 | Visa Latvija | 3.4.2 | VALSTS KANCELEJA | 993954.16 | 694249.05 | 844861.12 |  |  | 844861.12 | 590111.68 |  |  |  |  | 149093.04 | 104137.37
3.4.2.0/16/I/001 | Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā | 2016-11-10 | 2017-01-01 | 2020-09-30 | 45 | Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 | 3.4.2 | Latvijas Republikas Valsts kontrole | 299745.9 | 272583.62 | 254784.01 |  |  | 254784.01 | 231696.09 |  |  |  |  | 44961.89 | 40887.53
3.4.2.2/16/I/001 | Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2021-12-31 | 57 | Visa Latvija | 3.4.2 | Latvijas Darba devēju konfederācija | 750000 | 478714.77 | 637500 |  |  | 637500 | 406907.57 |  |  |  |  | 112500 | 71807.2
3.4.2.2/16/I/002 | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2021-06-30 | 50 | Visa Latvija | 3.4.2 | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība | 703361 | 610448.96 | 597857 |  |  | 597857 | 518881.62 |  |  |  |  | 105504 | 91567.34
3.4.2.3/18/I/001 | Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | 2018-06-11 | 2018-07-01 | 2020-12-30 | 30 | Visa Latvija | 3.4.2 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 400000 | 142365.52 | 340000 |  |  | 340000 | 121010.69 |  |  |  |  | 60000 | 21354.83
4.1.1.0/17/A/012 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KVIST” ražotnē | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2020-08-22 | 30 | Tīnes iela 1, Upmalas, Mālpils nov., LV-2152 | 4.1.1 | SIA "KVIST" | 344211 | 344211 | 103263.3 |  |  |  |  | 103263.3 | 103263.3 | [10 empty] | 240947.7 | 240947.7
4.1.1.0/17/A/019 | Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2019-05-31 | 16 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Ganību dambis 61, Rīga, LV-1005 | 4.1.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 1202498.18 | 961684.75 | 360749.45 |  |  |  |  | 360749.45 | 324674.5 | [10 empty] | 841748.73 | 637010.25
4.1.1.0/17/A/020 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRS” | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2020-08-01 | 30 | Voleru iela 2, Rīga, LV-1007 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS" | 197127.5 | 0 | 59138.25 |  |  |  |  | 59138.25 | 0 | [10 empty] | 137989.25 | 0
4.1.1.0/18/A/002 | Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošana | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-12-30 | 11 | Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 | 4.1.1 | Akciju sabiedrība "GRINDEKS" | 338812.91 | 243688.16 | 101643.87 |  |  |  |  | 101643.87 | 91479.48 | [10 empty] | 237169.04 | 152208.68
4.1.1.0/18/A/004 | Katla iekārtu nomaiņa ražošanas procesa nodrošināšanai SIA "Kurekss" | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2020-12-13 | 24 | Graudupi, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUREKSS" | 1830000 | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [11 empty] | 1580000
4.1.1.0/18/A/009 | Efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana SIA "Eko Nams" ražotnē. | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2020-12-31 | 24 | Celtniecības iela 26, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO NAMS" | 2095650.34 | 1502314.8 | 628695.1 |  |  |  |  | 628695.1 | 565825.59 | [10 empty] | 1466955.24 | 936489.21
4.1.1.0/18/A/010 | Būtiska energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Dižozols Plus" ražotnē | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2020-12-31 | 22 | Granīta iela 32 k-13, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIŽOZOLS PLUS" | 288829.15 | 0 | 86648.74 |  |  |  |  | 86648.74 | [11 empty] | 202180.41
4.1.1.0/18/A/013 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana akciju sabiedrības “Hornbaek Baltic” ražotnē | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2020-12-24 | 18 | Muižas iela 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 | 4.1.1 | Akciju sabiedrība "Hornbaek Baltic" | 611000 | 257720 | 183300 |  |  |  |  | 183300 | 128640 | [10 empty] | 427700 | 129080
4.1.1.0/18/A/018 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS "Olainfarm" aukstumstaciju un tās inženiersistēmu | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2020-12-31 | 18 | Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 4.1.1 | Akciju sabiedrība "Olainfarm" | 2445442.62 | 343475.66 | 733632.78 |  |  |  |  | 733632.78 | 308459.77 | [10 empty] | 1711809.84 | 35015.89
4.1.1.0/18/A/020 | “Tehnoloģiskā procesa tvaika un karstā ūdens ražošanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšana saskaņā ar zāļu ražošanas un kontroles kārtību” | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2020-08-10 | 18 | Kalna iela 23, Rīga, LV-1003 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTHERN SYNTHESIS" | 647000 | 371750 | 194100 |  |  |  |  | 194100 | 111525 | [10 empty] | 452900 | 260225
4.1.1.0/18/A/022 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Baltiks EAST” ražotnē | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2020-12-31 | 23 | Zilupes iela 111, Rēzekne, LV-4601 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIKS EAST" | 348478.32 | 175161.09 | 104543.5 |  |  |  |  | 104543.5 | 81820.51 | [10 empty] | 243934.82 | 93340.58
4.1.1.0/18/A/027 | Energoefektivitāti veicinošu pasākumu īstenošana SIA “Rettenmeier Baltic Timber” ražotnē | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2020-08-03 | 16 | Plānupes iela 30, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 | 4.1.1 | "Rettenmeier Baltic Timber" SIA | 756500 | 0 | 226950 |  |  |  |  | 226950 | [11 empty] | 529550
4.1.1.0/18/A/028 | Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA "SILK PLASTER GROUP" | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2020-12-26 | 18 | Spilves iela 6, Rīga, LV-1055 | 4.1.1 | SIA SILK PLASTER GROUP | 447742.6 | 0 | 94921.43 |  |  |  |  | 94921.43 | [11 empty] | 352821.17
4.1.1.0/18/A/030 | Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 2.kārta | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2020-12-31 | 23 | Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005; Ganību dambis 61, Rīga, LV-1005 | 4.1.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 1986023.3 | 1642346.69 | 595806.99 |  |  |  |  | 595806.99 | 536226.29 | [10 empty] | 1390216.31 | 1106120.4
4.1.1.0/18/A/037 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2020-12-31 | 22 | Lejasupītes, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729 | 4.1.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VUDLANDE" | 4000000 | 2135104.8 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 | 833776.2 | [10 empty] | 3000000 | 1301328.6
4.1.1.0/18/A/038 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2020-10-31 | 20 | Mūrnieki 1, Klintaines pag., Pļaviņu nov., LV-5129 | 4.1.1 | SIA "KRAUSS" | 1520980 | 661505.6 | 456294 |  |  |  |  | 456294 | 326214 | [10 empty] | 1064686 | 335291.6
4.1.1.0/18/A/041 | SIA “KOKPĀRSTRĀDE 98” ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšana un tehnoloģiskās iekārtas nomaiņa | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2020-12-26 | 18 | Dižkoki, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | 4.1.1 | SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" | 1208449.24 | 1009823.62 | 362534.77 |  |  |  |  | 362534.77 | 302947.09 | [10 empty] | 845914.47 | 706876.53
4.2.1.1/16/I/001 | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2023-12-31 | 88 | Visa Latvija | 4.2.1 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | 144450903 | 74701081.39 | 122783267 | 122783267 | 63529143.38 | [6 empty] | 21667636 | 11171938.01
4.2.1.2/16/I/004 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 6, Daugavpilī | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2020-06-04 | 27 | Sporta iela 6, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 912840.55 | 821556.49 | 775914.47 | 775914.47 | 698323.02 | [6 empty] | 136926.08 | 123233.47
4.2.1.2/17/I/002 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 8, Daugavpilī | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-10-23 | 30 | Sporta iela 8, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 622061 | 559854.9 | 528751.85 | 528751.85 | 475876.67 | [6 empty] | 93309.15 | 83978.23
4.2.1.2/17/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Vaļņu ielā 29, Daugavpilī | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-03-23 | 35 | Vaļņu iela 29, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 510300 | 0 | 433755 | 433755 | [7 empty] | 76545
4.2.1.2/17/I/005 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes sporta kompleksam Kandavas ielā 1, Daugavpilī | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2021-05-31 | 31 | Kandavas iela 1, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 696000 | 300000 | 591600 | 591600 | 255000 | [6 empty] | 104400 | 45000
4.2.1.2/17/I/008 | RTU OTK ēku energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2021-12-17 | 45 | Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 4.2.1 | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | 897999.89 | 661507.77 | 763299.91 | 763299.91 | 562281.6 | [6 empty] | 134699.98 | 99226.17
4.2.1.2/17/I/009 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2020-08-31 | 22 | Parādes iela 11, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 675420 | 350878 | 574107 | 574107 | 298246.3 | [6 empty] | 101313 | 52631.7
4.2.1.2/17/I/010 | Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda” | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2020-08-04 | 30 | Brīvības iela 3, Dagda, Dagdas nov., LV-5674 | 4.2.1 | Daugavpils Būvniecības tehnikums | 289859.8 | 4200 | 246380.83 | 246380.83 | 3570 | [6 empty] | 43478.97 | 630
4.2.1.2/17/I/015 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes mācību korpusam Parādes ielā 1, Daugavpilī | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | 24 | Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1571446.54 | 1414301.88 | 1335729.56 | 1335729.56 | 1202156.6 | [6 empty] | 235716.98 | 212145.28
4.2.1.2/17/I/022 | Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2020-10-02 | 24 | Apšu iela 3A, Liepāja, LV-3401 | 4.2.1 | Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” | 493757 | 0 | 419693.45 | 419693.45 | [7 empty] | 74063.55
4.2.1.2/17/I/026 | Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2019-02-08 | 9 | Miera iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 299958.47 | 189676.55 | 254964.7 | 254964.7 | 161225.06 | [6 empty] | 44993.77 | 28451.49
4.2.1.2/17/I/033 | Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2020-08-01 | 25 | Inženieru iela 1, Ventspils, LV-3601 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 394914.71 | 337664.66 | 335677.5 | 335677.5 | 287014.96 | [6 empty] | 59237.21 | 50649.7
4.2.1.2/17/I/040 | Valsts asinsdonoru centra galvenā un 1. korpusu energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2021-05-20 | 30 | Sēlpils iela 9 k-1, Rīga, LV-1007; Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 | 4.2.1 | Valsts asinsdonoru centrs | 1134916 | 5548 | 964678.6 | 964678.6 | 4715.8 | [6 empty] | 170237.4 | 832.2
4.2.1.2/17/I/042 | Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā. | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2021-05-19 | 27 | Aiviekstes iela 6, Rīga, LV-1019 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" | 664355 | 816617.79 | 564701.75 | 564701.75 | 694125.12 | [6 empty] | 99653.25 | 122492.67
4.2.1.2/17/I/043 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-13 | 36 | Nīcgales iela 7, Rīga, LV-1035 | 4.2.1 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 266000 | 0 | 226100 | 226100 | [7 empty] | 39900
4.2.1.2/17/I/045 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2020-09-03 | 23 | Peldu iela 25, Rīga, LV-1050 | 4.2.1 | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 544744.01 | 0 | 463032.36 | 463032.36 | [7 empty] | 81711.65
4.2.1.2/17/I/046 | Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25A | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2020-05-31 | 23 | Ausekļa iela 25A, Valmiera, LV-4201 | 4.2.1 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 536791.45 | 525633.84 | 456272.74 | 456272.74 | 446788.76 | [6 empty] | 80518.71 | 78845.08
4.2.1.2/17/I/047 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2022-07-31 | 48 | Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 900061 | 835135.71 | 765051.85 | 765051.85 | 709865.36 | [6 empty] | 135009.15 | 125270.35
4.2.1.2/17/I/048 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Skandu ielā 14, Rīgā | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2022-10-31 | 47 | Skandu iela 14, Rīga, LV-1067 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 3514363 | 1366888.21 | 2987208.55 | 2987208.55 | 1161854.98 | [6 empty] | 527154.45 | 205033.23
4.2.1.2/17/I/050 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Z.Meierovica prospektā 31, Jūrmalā | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2022-10-31 | 46 | Zigfrīda Meierovica prospekts 31, Jūrmala, LV-2015 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 298975 | 298975 | 254129.07 | 254129.07 | 254128.76 | [6 empty] | 44845.93 | 44846.24
4.2.1.2/17/I/052 | Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2 k-17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2020-12-21 | 23 | Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079 | 4.2.1 | Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs | 503829.5 | 20806.71 | 428255.07 | 428255.07 | 17685.7 | [6 empty] | 75574.43 | 3121.01
4.2.1.2/17/I/053 | Ēkas Nr.001 fasādes atjaunošana Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2020-11-25 | 22 | Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | 1086840.06 | 965218.06 | 923814.05 | 923814.05 | 820435.35 | [6 empty] | 163026.01 | 144782.71
4.2.1.2/17/I/056 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2020-06-26 | 21 | Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 906789.11 | 857509.85 | 770770.74 | 770770.74 | 728883.36 | [6 empty] | 136018.37 | 128626.49
4.2.1.2/17/I/057 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Ieriķu ielā 4 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2019-06-15 | 11 | Ieriķu iela 4, Rīga, LV-1084 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” | 852252 | 759792.65 | 724414.2 | 724414.2 | 645823.76 | [6 empty] | 127837.8 | 113968.89
4.2.1.2/17/I/058 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2020-12-16 | 29 | Noliktavas iela 2, Rīga, LV-1010 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" | 480566 | 0 | 408481.1 | 408481.1 | [7 empty] | 72084.9
4.2.1.2/18/I/001 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši” | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2020-07-20 | 13 | Ķīši, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128 | 4.2.1 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" | 620400 | 405000 | 527340 | 527340 | 344250 | [6 empty] | 93060 | 60750
4.2.1.2/18/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ēkās | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2020-10-30 | 22 | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Dzērbenes iela 27B, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" | 1600000 | 1440000 | 1360000 | 1360000 | 1224000 | [6 empty] | 240000 | 216000
4.2.1.2/18/I/004 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Agroresursu un ekonomikas institūta ēkā Zinātnes ielā 2, Priekuļos | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2020-04-20 | 16 | Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 | 4.2.1 | Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" | 629160 | 393989.85 | 534786 | 534786 | 334891.37 | [6 empty] | 94374 | 59098.48
4.2.1.2/18/I/005 | Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2020-09-13 | 20 | Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 4.2.1 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 652068.61 | 3267 | 554258.32 | 554258.32 | 2776.95 | [6 empty] | 97810.29 | 490.05
4.2.1.2/18/I/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2021-07-05 | 32 | Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 4.2.1 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 493345.33 | 2746.7 | 419343.53 | 419343.53 | 2334.7 | [6 empty] | 74001.8 | 412
4.2.1.2/18/I/007 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2022-10-31 | 47 | Komandanta iela 9, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 1850191.95 | 1658218.32 | 1572663.16 | 1572663.16 | 1409485.58 | [6 empty] | 277528.79 | 248732.74
4.2.1.2/18/I/008 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Brīvības gatvē 333, Rīga | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2020-07-10 | 17 | Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 1005030 | 904527 | 854275.5 | 854275.5 | 768847.94 | [6 empty] | 150754.5 | 135679.06
4.2.1.2/18/I/009 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2021-01-31 | 23 | Vidus prospekts 36 k-1, Jūrmala, LV-2010 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 240250 | 0 | 204212.5 | 204212.5 | [7 empty] | 36037.5
4.2.1.2/18/I/010 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2021-01-31 | 23 | Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 238775 | 0 | 202958.76 | 202958.76 | [7 empty] | 35816.24
4.2.1.2/18/I/011 | “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2020-06-29 | 23 | Gaitnieku iela 2A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 409633.33 | 14762 | 348188.33 | 348188.33 | 12547.7 | [6 empty] | 61445 | 2214.3
4.2.1.2/18/I/012 | Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2020-06-28 | 23 | Kr. Valdemāra iela 20, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 477592.36 | 18029 | 405953.51 | 405953.51 | 15324.65 | [6 empty] | 71638.85 | 2704.35
4.2.1.2/18/I/013 | Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2021-08-17 | 29 | Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, LV-1063 | 4.2.1 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 481696.13 | 35048.8 | 409441.71 | 409441.71 | 29791.48 | [6 empty] | 72254.42 | 5257.32
4.2.1.2/18/I/014 | Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā. | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2021-12-27 | 34 | Slokas iela 52B, Rīga, LV-1007 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | 638225 | 16687.86 | 542491.21 | 542491.21 | 14184.68 | [6 empty] | 95733.79 | 2503.18
4.2.1.2/18/I/017 | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledža | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2022-02-09 | 33 | Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401 | 4.2.1 | LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA | 1132410 | 0 | 962548.5 | 962548.5 | [7 empty] | 169861.5
4.2.1.2/18/I/019 | Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4, Valmierā | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2022-10-20 | 44 | Lāčplēša iela 4, Valmiera, LV-4201 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 3781275 | 402081.7 | 3214084 | 3214084 | 341769.4 | [6 empty] | 567191 | 60312.3
4.2.1.2/18/I/020 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2022-10-12 | 43 | Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 1714000 | 757283.79 | 1456900 | 1456900 | 643691.2 | [6 empty] | 257100 | 113592.59
4.2.1.2/18/I/021 | Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2020-12-05 | 18 | Lielupes iela 1 k-8, Rīga, LV-1016 | 4.2.1 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 539000 | 317041.54 | 458150 | 458150 | 269485.31 | [6 empty] | 80850 | 47556.23
4.2.1.2/18/I/024 | Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas iela 58, Rīgā. | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2020-12-19 | 22 | Daugavgrīvas iela 58, Rīga, LV-1007 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" | 483751 | 350931.13 | 411188.35 | 411188.35 | 298291.45 | [6 empty] | 72562.65 | 52639.68
4.2.1.2/18/I/025 | Energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcai Kalnamuižā 44 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2020-06-12 | 15 | Kalnamuiža 44, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 | 4.2.1 | Smiltenes tehnikums | 575236.59 | 370137.93 | 488951.1 | 488951.1 | 314617.24 | [6 empty] | 86285.49 | 55520.69
4.2.1.2/18/I/027 | “Sporta centrs “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšana” | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2020-10-10 | 15 | Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014 | 4.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"" | 693622.9 | 232000 | 493000 | 493000 | 197208.32 | [6 empty] | 87000 | 34791.68 | [6 empty] | 113622.9
4.2.1.2/18/I/029 | Dabas aizsardzības pārvaldes administratīvās ēkas Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2021-06-28 | 25 | Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 | 4.2.1 | Dabas aizsardzības pārvalde | 71000 | 0 | 60350 | 60350 | 0 | [6 empty] | 10650 | 0
4.2.1.2/18/I/030 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 12 | Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" | 1200000 | 1200000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | [6 empty] | 180000 | 180000
4.2.1.2/18/I/032 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2020-05-27 | 15 | Mazā Lubānas iela 11, Rīga, LV-1019 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1057850 | 952065 | 899172.5 | 899172.5 | 809255.25 | [6 empty] | 158677.5 | 142809.75
4.2.1.2/18/I/034 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2021-09-26 | 18 | Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 260850 | 0 | 221722.5 | 221722.5 | [7 empty] | 39127.5
4.2.1.2/18/I/035 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Tālivalža 1b, Rīgā | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 15 | Tālivalža iela 1B, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1238085.42 | 900000 | 1052372.61 | 1052372.61 | 765000 | [6 empty] | 185712.81 | 135000
4.2.1.2/18/I/036 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2020-12-17 | 23 | Aspazijas bulvāris 7, Rīga, LV-1050 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 1259000 | 1259000 | 1070150 | 1070150 | 1070150 | [6 empty] | 188850 | 188850
4.2.1.2/18/I/037 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība. | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2020-07-30 | 18 | Atbrīvošanas aleja 115 k-2, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.1 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 670530 | 502897.5 | 569950.5 | 569950.5 | 427462.87 | [6 empty] | 100579.5 | 75434.63
4.2.1.2/18/I/039 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2021-08-08 | 28 | Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 954907 | 38050.89 | 811670.95 | 811670.95 | 32343.27 | [6 empty] | 143236.05 | 5707.62
4.2.1.2/18/I/040 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 70A, Rīgā | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2021-09-20 | 25 | Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 835436 | 31213.89 | 710120.6 | 710120.6 | 26531.8 | [6 empty] | 125315.4 | 4682.09
4.2.1.2/18/I/041 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 28, Rīgā | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2021-07-28 | 28 | Skolas iela 28, Rīga, LV-1010 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 422724 | 29228.56 | 359315.4 | 359315.4 | 24844.32 | [6 empty] | 63408.6 | 4384.24
4.2.1.2/18/I/044 | Energoefektivitātes paaugstināšana Dārzu ielā 4, Cesvainē, Cesvaines novadā | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-02-13 | 18 | Dārzu iela 4, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871 | 4.2.1 | Valsts meža dienests | 176660 | 28522.21 | 150161 | 150161 | 24243.88 | [6 empty] | 26499 | 4278.33
4.2.1.2/18/I/045 | Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2020-12-14 | 16 | Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | Valsts augu aizsardzības dienests | 263583.87 | 30095.69 | 224046.29 | 224046.29 | 25581.34 | [6 empty] | 39537.58 | 4514.35
4.2.1.2/18/I/046 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-12-02 | 12 | Braila iela 10, Rīga, LV-1024 | 4.2.1 | "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 475600.72 | 0 | 404260.61 | 404260.61 | [7 empty] | 71340.11
4.2.1.2/18/I/047 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2020-06-18 | 9 | Braila iela 3, Rīga, LV-1024 | 4.2.1 | "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 273178.73 | 273000 | 232201.92 | 232201.92 | 232050 | [6 empty] | 40976.81 | 40950
4.2.1.2/18/I/048 | Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-12-26 | 12 | Flotes iela 12 k-4, Rīga, LV-1016 | 4.2.1 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 751000 | 570000 | 638350 | 638350 | 484500 | [6 empty] | 112650 | 85500
4.2.1.2/18/I/050 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2023-01-15 | 36 | Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 2170416 | 0 | 1844854 | 1844854 | [7 empty] | 325562
4.2.1.2/18/I/052 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspils | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-11-23 | 13 | Baldones iela 16, Ventspils, LV-3601 | 4.2.1 | "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 48730.24 | 48730 | 41420.7 | 41420.7 | 41420.5 | [6 empty] | 7309.54 | 7309.5
4.2.1.2/18/I/053 | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2021-01-31 | 16 | Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.1 | "Latvijas Neredzīgo biedrība" | 103600.52 | 0 | 88060.44 | 88060.44 | [7 empty] | 15540.08
4.2.1.2/18/I/054 | Energoefektivitātes uzlabošana Talsu ielā 1, Rīga. | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2021-12-05 | 24 | Talsu iela 1, Rīga, LV-1002 | 4.2.1 | Latvijas Teātra darbinieku savienība | 500000 | 112873.32 | 425000 | 425000 | 95942.3 | [6 empty] | 75000 | 16931.02
4.2.1.2/18/I/055 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A.Briāna ielā 13, Rīgā | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2022-10-31 | 35 | Aristida Briāna iela 13, Rīga, LV-1001 | 4.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 506924.96 | 0 | 430886.25 | 430886.25 | [7 empty] | 76038.71
4.2.1.2/18/I/058 | Stacionāra „Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2022-10-30 | 37 | Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 3000000 | 60000 | 2550000 | 2550000 | 51000 | [6 empty] | 450000 | 9000
4.2.1.2/18/I/059 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2021-12-31 | 27 | Pansionāts Rūja, Jeri, Jeru pag., Rūjienas nov., LV-4234 | 4.2.1 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "VIDZEME" | 1544790 | 0 | 1313071.5 | 1313071.5 | [7 empty] | 231718.5
4.2.1.2/18/I/060 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viļānu ielā 8, Rēzeknē | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2020-11-03 | 16 | Viļānu iela 8, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 195913.44 | 174905.72 | 166526.42 | 166526.42 | 148669.86 | [6 empty] | 29387.02 | 26235.86
4.2.1.2/18/I/061 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 12 | Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" | 1000000 | 0 | 850000 | 850000 | [7 empty] | 150000
4.2.1.2/18/I/062 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2022-10-31 | 36 | Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" | 2980880 | 300000 | 2533748 | 2533748 | 255000 | [6 empty] | 447132 | 45000
4.2.1.2/19/I/001 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai, Pasta ielā 1, Jēkabpilī | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-03-01 | 18 | Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201 | 4.2.1 | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | 508588 | 294672.91 | 432299.8 | 432299.8 | 250471.97 | [6 empty] | 76288.2 | 44200.94
4.2.1.2/19/I/002 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības mācību – ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2020-12-09 | 14 | Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834 | 4.2.1 | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | 1407550 | 699150 | 1196417.5 | 1196417.5 | 594277.5 | [6 empty] | 211132.5 | 104872.5
4.2.1.2/19/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viestura ielā 6, Jūrmalā | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2022-10-31 | 33 | Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 | 4.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bulduru Dārzkopības vidusskola | 3741331.34 | 1366750.4 | 3180131.64 | 3180131.64 | 1161737.84 | [6 empty] | 561199.7 | 205012.56
4.2.1.2/19/I/005 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2021-01-03 | 16 | Varoņu iela 11A, Rēzekne, LV-4604 | 4.2.1 | Rēzeknes tehnikums | 439000 | 24563.21 | 373150 | 373150 | 20878.73 | [6 empty] | 65850 | 3684.48
4.2.1.2/19/I/006 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes mācību korpusam Vienības ielā 13, Daugavpilī | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2021-12-09 | 24 | Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1184445 | 0 | 1006778.25 | 1006778.25 | [7 empty] | 177666.75
4.2.1.2/19/I/007 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2022-09-05 | 25 | Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga, LV-1050 | 4.2.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" | 653330 | 0 | 555330.5 | 555330.5 | [7 empty] | 97999.5
4.2.1.2/19/I/008 | ''Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2021-06-24 | 20 | Pilsētas laukums 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 4.2.1 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" | 456150 | 0 | 387727.5 | 387727.5 | [7 empty] | 68422.5
4.2.1.2/19/I/009 | Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2022-02-26 | 25 | Raiņa iela 5A, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.1 | Latvijas Nedzirdīgo savienība | 215000 | 0 | 182750 | 182750 | [7 empty] | 32250
4.2.1.2/19/I/010 | Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2021-02-26 | 13 | Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083 | 4.2.1 | Latvijas Nedzirdīgo savienība | 445384 | 0 | 378576 | 378576 | 0 | [6 empty] | 66808 | 0
4.2.1.2/19/I/011 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.006, Krustabaznīcas ielā 9 K-3, Rīgā | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2021-05-05 | 15 | Krustabaznīcas iela 9 k-3, Rīga, LV-1006 | 4.2.1 | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | 300000 | 0 | 255000 | 255000 | [7 empty] | 45000
4.2.1.2/19/I/013 | Energoefektivitātes paaugstināšana LLU 2.dienesta viesnīcā J.Čakstes bulvārī 7, Jelgavā | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-10-28 | 9 | Jāņa Čakstes bulvāris 7, Jelgava, LV-3001 | 4.2.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 659120.15 | 389010.43 | 560252.13 | 560252.13 | 330658.86 | [6 empty] | 98868.02 | 58351.57
4.2.1.2/19/I/015 | Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2021-08-23 | 17 | Celtnieku iela 12, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 4.2.1 | Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra | 267080.89 | 0 | 227018.76 | 227018.76 | [7 empty] | 40062.13
4.2.1.2/19/I/019 | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Buļļu ielā 5, Rīga | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2021-01-03 | 14 | Buļļu iela 5, Rīga, LV-1007 | 4.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1038245.64 | 777000 | 882508.79 | 882508.79 | 660450 | [6 empty] | 155736.85 | 116550
4.2.1.2/19/I/020 | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2021-05-22 | 14 | Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 | 4.2.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 968370 | 355571 | 823114.5 | 823114.5 | 302235.35 | [6 empty] | 145255.5 | 53335.65
4.2.2.0/16/I/001 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2020-12-31 | 42 | Marijas iela 1D, Daugavpils, LV-5404 | 4.2.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 468435.96 | 421404.31 | 398170.56 | 398170.56 | 358353.5 | [8 empty] | 21079.62 | 18915.24 | 49185.78 | 44135.57
4.2.2.0/17/I/056 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2021-04-28 | 30 | 18. novembra iela 354V, Daugavpils, LV-5413 | 4.2.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 131825.35 | 116358.82 | 112051.55 | 112051.55 | 98950.36 | [8 empty] | 5932.14 | 5222.54 | 13841.66 | 12185.92
4.2.2.0/17/I/057 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2021-05-15 | 34 | Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 255324.89 | 193161.14 | 217026.16 | 217026.16 | 179186.97 | [8 empty] | 11489.62 | 4192.25 | 26809.11 | 9781.92
4.2.2.0/17/I/062 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2021-01-17 | 30 | Mihoelsa iela 4, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 396650.21 | 209627.71 | 337152.68 | 337152.68 | 189840.05 | [8 empty] | 17849.26 | 5936.3 | 41648.27 | 13851.36
4.2.2.0/17/I/068 | Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2020-08-06 | 26 | Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 | 4.2.2 | Ādažu novada dome | 929470.54 | 907761.51 | 451000 | 451000 | 490516.9 | [8 empty] | 71770.58 | 62570.48 | 406699.96 | 354674.13
4.2.2.0/17/I/072 | "Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" ēkai" | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2020-09-30 | 22 | Čiekuru iela 1, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov., LV-3461 | 4.2.2 | Grobiņas novada dome | 359460.34 | 227937.56 | 134770 | 134770 | 121293 | [8 empty] | 56172.58 | 26665.41 | 168517.76 | 79979.15
4.2.2.0/17/I/073 | Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2019-02-26 | 7 | Skolas iela 10, Ventava, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 4.2.2 | Ventspils novada pašvaldība | 331391.76 | 294464.57 | 281683 | 281683 | 253514.7 | [8 empty] | 12427.19 | 7296.96 | 37281.57 | 33652.91
4.2.2.0/17/I/079 | Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2020-06-20 | 21 | Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 4.2.2 | Limbažu novada pašvaldība | 498575.23 | 396767.03 | 308188.1 | 308188.1 | 277369.29 | [8 empty] | 47596.75 | 29857.25 | 142790.38 | 89540.49
4.2.2.0/17/I/080 | Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2021-02-07 | 21 | Veselības iela 7, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 4.2.2 | Olaines novada pašvaldība | 1136658.76 | 0 | 244182 | 244182 | [9 empty] | 178500.89 |  | 713975.87
4.2.2.0/17/I/081 | Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2020-10-11 | 24 | Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 4.2.2 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 363529.41 | 327603.1 | 309000 | 309000 | 278100 | [8 empty] | 16358.83 | 14722.95 | 38170.58 | 34780.15
4.2.2.0/17/I/087 | Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2020-06-24 | 14 | Zeiferta iela 8, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 4.2.2 | Olaines novada pašvaldība | 349691.63 | 295540.53 | 158185 | 158185 | 142000 | [8 empty] | 37852.54 | 30696.83 | 153654.09 | 122843.7
4.2.2.0/17/I/088 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2021-11-28 | 39 | Jaunatnes iela 3, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884 | 4.2.2 | Madonas novada pašvaldība | 236147 | 137851.44 | 99069.23 | 99069.23 | 89162.31 | [8 empty] | 13524.75 | 12172.28 | 123553.02 | 36516.85
4.2.2.0/17/I/089 | Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2020-07-21 | 21 | Daugavas iela 6, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022 | 4.2.2 | LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA | 278500 | 250504.96 | 236725 | 236725 | 213052.5 | [8 empty] | 10443.75 | 9363.12 | 31331.25 | 28089.34
4.2.2.0/17/I/090 | Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2021-05-13 | 24 | Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pag., Krustpils nov., LV-5226 | 4.2.2 | Krustpils novada pašvaldība | 428572.06 | 162731.44 | 356691 | 356691 | 162359.06 | [8 empty] | 21561.46 | 111.69 | 50319.6 | 260.69
4.2.2.0/17/I/094 | Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2020-06-19 | 23 | Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 | 4.2.2 | Salacgrīvas novada dome | 128941.3 | 114863.17 | 108970 | 108970 | 98073 | [8 empty] | 4992.82 | 4194.83 | 14978.48 | 12595.34
4.2.2.0/17/I/095 | Energoefektivitātes paaugstināšana Kocēnu novada domes ēkā Alejas iela 8, Kocēni | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-06-22 | 14 | Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220 | 4.2.2 | Kocēnu novada dome | 541525.43 | 584906.71 | 207498 | 207498 | 286748.2 | [8 empty] | 83503.22 | 74539.62 | 250524.21 | 223618.89
4.2.2.0/17/I/097 | “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2021-06-18 | 27 | Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450 | 4.2.2 | DAUGAVPILS NOVADA DOME | 824652.66 | 419553.9 | 466171 | 466171 | 419553.9 | [8 empty] | 107542.95 | 0 | 250938.71 | 0
4.2.2.0/17/I/101 | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-12-10 | 10 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 4.2.2 | Preiļu novada dome | 573433.91 | 216856.8 | 240952 | 240952 | 216856.8 | [8 empty] | 83119.24 |  | 249362.67
4.2.2.0/17/I/103 | Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa” | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2020-07-17 | 24 | Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 4.2.2 | TUKUMA NOVADA DOME | 1023531.27 | 680471.67 | 291975 | 291975 | 262777.5 | [8 empty] | 182889.07 | 104379.71 | 548667.2 | 313314.46
4.2.2.0/17/I/105 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-12-19 | 36 | 18. novembra iela 354A, Daugavpils, LV-5413 | 4.2.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 1626222.1 | 1436138.09 | 1382288.79 | 1382288.79 | 1365572.38 | [8 empty] | 73179.99 | 21169.71 | 170753.32 | 49396
4.2.2.0/17/I/106 | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2020-09-30 | 24 | Kultūras nams Loja, Loja, Sējas nov., LV-2142 | 4.2.2 | Sējas novada dome | 325322.89 | 0 | 207364 | 207364 | [9 empty] | 23591.78 |  | 94367.11
4.2.2.0/17/I/111 | Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2020-12-20 | 21 | Dzirnavu iela 3A, Rēzekne, LV-4601 | 4.2.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 2964170.49 | 2560690.57 | 905743.44 | 905743.44 | 810231.35 | [8 empty] | 514579.99 | 437614.8 | 1543847.06 | 1312844.42 |  | 0
4.2.2.0/18/I/002 | Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta "Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta)" | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2020-08-31 | 21 | Ausekļa iela 25B, Valmiera, LV-4201 | 4.2.2 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 589592.57 | 223095.96 | 193209.49 | 193209.49 | 110085.05 | [8 empty] | 79276.62 | 22608.9 | 317106.46 | 90402.01
4.2.2.0/18/I/003 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-11-13 | 27 | Vienības iela 38B, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 807178.49 | 0 | 542111.75 | 542111.75 | [9 empty] | 29362.9 |  | 235703.84
4.2.2.0/18/I/005 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-12-31 | 30 | Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417 | 4.2.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 1575672.97 | 0 | 800147.87 | 800147.87 | [9 empty] | 51545.26 |  | 723979.84
4.2.2.0/18/I/008 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2021-02-04 | 24 | Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401 | 4.2.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" | 1092772.89 | 513473.57 | 887520.86 | 887520.86 | 479379.35 | [10 empty] | 205252.03 | 34094.22
4.2.2.0/18/I/013 | Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2020-07-28 | 16 | Rūpniecības iela 13 k-4, Jūrmala, LV-2016 | 4.2.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 1289745.3 | 1106924.97 | 471756.78 | 471756.78 | 424449.68 | [8 empty] | 122693.47 | 102339.01 | 695295.05 | 580136.28
4.2.2.0/18/I/063 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 – Liepājas ielā 37, Daugavpilī | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2021-08-17 | 30 | Liepājas iela 37, Daugavpils, LV-5404 | 4.2.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 478954.66 | 430220.54 | 388959.51 | 388959.51 | 350063.56 | [8 empty] | 26998.67 | 24059.88 | 62996.48 | 56097.1
4.2.2.0/18/I/064 | Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2021-01-31 | 16 | Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401 | 4.2.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 2780234.78 | 2337966.61 | 2000520.68 | 2000520.68 | 1800468.61 | [8 empty] | 194894.46 | 134374.5 | 584819.64 | 403123.5
4.2.2.0/18/I/065 | Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2020-09-22 | 14 | Tukuma iela 10, Jūrmala, LV-2012 | 4.2.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 769785.68 | 398781.9 | 150611.8 | 150611.8 | 131973.77 | [8 empty] | 92870.79 | 40018.38 | 526303.09 | 226789.75
4.2.2.0/18/I/066 | Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2021-07-02 | 20 | Jaunā iela 39I, Jēkabpils, LV-5201 | 4.2.2 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 844963.15 | 246708.09 | 718218.68 | 718218.68 | 241698.26 | [8 empty] | 31686.11 | 1252.45 | 95058.36 | 3757.38
4.2.2.0/20/I/004 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Apuzes ielā 74, Rīgā | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-12-13 | 4 | Apuzes iela 74, Rīga, LV-1029 | 4.2.2 | RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS | 263484.41 | 165182.23 | 183535.82 | 183535.82 | 165182.23 | [8 empty] | 6477.73 |  | 73470.86
4.3.1.0/17/A/010 | “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2021-04-16 | 36 | Dakstiņu iela 1, Valmiera, LV-4201 | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "VALMIERAS ENERĢIJA" | 4150867.76 | 3735780.98 | 1660347.1 |  |  |  |  | 1660347.1 | 1494312.39 | [10 empty] | 2490520.66 | 2241468.59
4.3.1.0/17/A/011 | Siltumtīklu modernizācija Titurgā | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2021-05-22 | 36 | Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | 700755 | 0 | 280301 |  |  |  |  | 280301 | [11 empty] | 420454
4.3.1.0/17/A/016 | Katlu mājas efektivitātes paaugstināšana Mālpilī | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2020-06-01 | 25 | Enerģētikas iela 3, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152 | 4.3.1 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORMA K" | 589700 | 615730 | 235880 |  |  |  |  | 235880 | 297292 | [10 empty] | 353820 | 318438
4.3.1.0/17/A/020 | Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2020-10-26 | 30 | Ausekļa iela 5, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240 | 4.3.1 | Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS" | 921675 | 717900 | 368670 |  |  |  |  | 368670 | 330000 | [10 empty] | 553005 | 387900
4.3.1.0/17/A/029 | Katlu mājas tehnoloģijas pārbūve efektivitātes uzlabošanai | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2020-04-02 | 24 | Rūpniecības iela 2B, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas Bio-Enerģija" | 879085.84 | 791884.47 | 351634.34 |  |  |  |  | 351634.34 | 349100 | [10 empty] | 527451.5 | 442784.47
4.3.1.0/17/A/030 | Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-23 | 36 | Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164; Attekas iela 43A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 | 4.3.1 | SIA "BALTENEKO" | 746000 | 403862.44 | 298400 |  |  |  |  | 298400 | 268560 | [10 empty] | 447600 | 135302.44
4.3.1.0/17/A/031 | Siltumtīklu pārbūve posmā no kameras K-10-16 līdz kamerai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2020-03-11 | 23 | Dzelzavas iela, Rīga | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | 2900000 | 0 | 1160000 |  |  |  |  | 1160000 | 0 | [10 empty] | 1740000 | 0
4.3.1.0/17/A/032 | Biokurināmā katlu ar jaudu līdz 50 MW uzstādīšana siltumcentrālē "Imanta" | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2020-11-29 | 30 | Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067 | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | 14500000 | 4642508 | 5800000 |  |  |  |  | 5800000 | 4642508 | [10 empty] | 8700000 | 0
4.3.1.0/17/A/033 | Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē "Daugavgrīva" | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2020-11-29 | 30 | Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016 | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | 2600000 | 936000 | 1040000 |  |  |  |  | 1040000 | 936000 | [10 empty] | 1560000 | 0
4.3.1.0/17/A/036 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2020-05-15 | 24 | Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" | 518622 | 494917.96 | 207448.8 |  |  |  |  | 207448.8 | 186703.92 | [10 empty] | 311173.2 | 308214.04
4.3.1.0/17/A/037 | Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2021-05-30 | 35 | Jūrmala | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" | 5908779.02 | 2807150.33 | 2363511.61 |  |  |  |  | 2363511.61 | 1760781.48 | [10 empty] | 3545267.41 | 1046368.85
4.3.1.0/17/A/042 | Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2021-06-03 | 36 | Ogre, Ogres nov. | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" | 3282092.69 | 1608370.35 | 1312837.08 |  |  |  |  | 1312837.08 | 1085151.15 | [10 empty] | 1969255.61 | 523219.2
4.3.1.0/17/A/045 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2020-12-15 | 34 | Parka iela 9, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260; Raiņa iela 10A, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 | 4.3.1 | SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" | 636224.41 | 267431.46 | 254489.76 |  |  |  |  | 254489.76 | 229000 | [10 empty] | 381734.65 | 38431.46
4.3.1.0/17/A/047 | Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2020-12-15 | 34 | Valdemārpils, Talsu nov. | 4.3.1 | SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" | 350000 | 147344.61 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | 126000 | [10 empty] | 210000 | 21344.61
4.3.1.0/17/A/048 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2021-03-06 | 36 | Katlumāja, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280 | 4.3.1 | SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" | 367400 | 100000 | 146960 |  |  |  |  | 146960 | 100000 | [10 empty] | 220440
4.3.1.0/17/A/053 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana, pārejot no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Baložos | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2021-04-26 | 36 | Rīgas iela 18A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" | 1694900 | 808152 | 677960 |  |  |  |  | 677960 | 610164 | [10 empty] | 1016940 | 197988
4.3.1.0/17/A/054 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana, pārejot no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Titurgā | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2021-04-26 | 36 | Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" | 569000 | 0 | 227600 |  |  |  |  | 227600 | [11 empty] | 341400
4.3.1.0/17/A/055 | Baložu un Titurgas savienojoša siltumtrases posma izbūve, paaugstinot siltumapgādes sistēmas efektivitāti un veicinot pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2021-04-26 | 36 | Baloži, Ķekavas nov. | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" | 1250011.5 | 722510.29 | 500004.6 |  |  |  |  | 500004.6 | 450004.14 | [10 empty] | 750006.9 | 272506.15
4.3.1.0/17/A/060 | Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2021-06-05 | 36 | Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410 | 4.3.1 | Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" | 13108400 | 2500000 | 5243360 |  |  |  |  | 5243360 | 2500000 | [10 empty] | 7865040
4.3.1.0/17/A/064 | Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2020-06-02 | 26 | Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov., LV-4228 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | 692283.36 | 623055.02 | 276913.34 |  |  |  |  | 276913.34 | 249222 | [10 empty] | 415370.02 | 373833.02
4.3.1.0/17/A/065 | Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2021-03-01 | 36 | Telegrāfa iela 37, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" | 1047500 | 822129.95 | 419000 |  |  |  |  | 419000 | 377100 | [10 empty] | 628500 | 445029.95
4.3.1.0/17/A/067 | Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2020-02-02 | 22 | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" | 626964.25 | 524429.41 | 244065.7 |  |  |  |  | 244065.7 | 219659.13 | [10 empty] | 382898.55 | 304770.28
4.3.1.0/17/A/069 | Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2020-02-02 | 22 | Kusas katlu māja, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" | 614420 | 545475.9 | 239048 |  |  |  |  | 239048 | 215143.2 | [10 empty] | 375372 | 330332.7
4.3.1.0/17/A/070 | Esošās katlu mājas Madonas novada Dzelzavā efektivitātes paaugstināšana | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2020-02-02 | 22 | Kļavu iela 6A, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" | 644784.6 | 443625.37 | 251193.84 |  |  |  |  | 251193.84 | 226000 | [10 empty] | 393590.76 | 217625.37
4.3.1.0/17/A/071 | Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2020-12-31 | 33 | Cesvaines iela 24, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" | 1048160 | 0 | 419264 |  |  |  |  | 419264 | [11 empty] | 628896
4.3.1.0/17/A/072 | Esošās katlu mājas Madonas novada Barkavā efektivitātes paaugstināšana | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2020-02-02 | 22 | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" | 530012.74 | 467486.86 | 205285.1 |  |  |  |  | 205285.1 | 184756.59 | [10 empty] | 324727.64 | 282730.27
4.3.1.0/17/A/076 | Siltuma avota pārbūve Cesvainē | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2020-08-22 | 29 | Veidenbauma iela 18, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871 | 4.3.1 | SIA "Cesvaines siltums" | 697950 | 391136.46 | 279180 |  |  |  |  | 279180 | 251262 | [10 empty] | 418770 | 139874.46
4.3.1.0/17/A/077 | Siltumtīklu pārbūve Iecavā | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2020-12-24 | 30 | Iecava, Iecavas nov. | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iecavas siltums" | 551684.62 | 279992.85 | 220673.85 |  |  |  |  | 220673.85 | 198606.46 | [10 empty] | 331010.77 | 81386.39
4.3.1.0/17/A/078 | Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2020-12-11 | 30 | Grāfa laukums 5, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iecavas siltums" | 1563500 | 713790 | 625400 |  |  |  |  | 625400 | 562860 | [10 empty] | 938100 | 150930
4.3.1.0/17/A/079 | Siltuma pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Olaines pilsētā | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2019-12-05 | 21 | Olaine, Olaines nov. | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" | 1865219.86 | 1431167.63 | 746087.94 |  |  |  |  | 746087.94 | 572467.05 | [10 empty] | 1119131.92 | 858700.58
4.3.1.0/17/A/080 | Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2020-11-30 | 33 | Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov.; Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov. | 4.3.1 | SIA "Gulbenes nami" | 1079226.74 | 788097.3 | 431690.7 |  |  |  |  | 431690.7 | 327126.49 | [10 empty] | 647536.04 | 460970.81
4.3.1.0/17/A/081 | Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2020-12-30 | 34 | Jaunakas, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 4.3.1 | SIA "Gulbenes nami" | 645150 | 232614 | 258060 |  |  |  |  | 258060 | 232254 | [10 empty] | 387090 | 360
4.3.1.0/17/A/083 | Siltumapgādes ražošanas avota Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2021-05-10 | 36 | Latgales iela 14, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" | 3250050 | 775000 | 1300020 |  |  |  |  | 1300020 | 775000 | [10 empty] | 1950030
4.3.1.0/18/A/004 | Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2020-07-25 | 24 | Kandava, Kandavas nov. | 4.3.1 | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | 240894.34 | 184798.12 | 96357.74 |  |  |  |  | 96357.74 | 86721.97 | [10 empty] | 144536.6 | 98076.15
4.3.1.0/18/A/006 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2020-12-30 | 29 | Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov. | 4.3.1 | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | 329277 | 213220 | 131710.8 |  |  |  |  | 131710.8 | 161650 | [10 empty] | 197566.2 | 51570
4.3.1.0/18/A/007 | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2020-12-30 | 29 | Katlu māja, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044 | 4.3.1 | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | 366077 | 241860 | 146430.8 |  |  |  |  | 146430.8 | 182910 | [10 empty] | 219646.2 | 58950
4.3.1.0/18/A/008 | Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2020-08-21 | 24 | Laubere, Lauberes pag., Ogres nov. | 4.3.1 | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | 200014.44 | 96000 | 80005.78 |  |  |  |  | 80005.78 | 72000 | [10 empty] | 120008.66 | 24000
4.3.1.0/18/A/009 | Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2020-08-21 | 24 | Meņģele, Meņģeles pag., Ogres nov. | 4.3.1 | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | 118719.3 | 59650 | 47487.72 |  |  |  |  | 47487.72 | 42730 | [10 empty] | 71231.58 | 16920
4.3.1.0/18/A/010 | Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | 36 | Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" | 2895000 | 0 | 1158000 |  |  |  |  | 1158000 | [11 empty] | 1737000
4.3.1.0/18/A/011 | Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2020-11-13 | 27 | Jēkabpils | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums" | 1489133.55 | 1022073.5 | 595653.42 |  |  |  |  | 595653.42 | 528672.22 | [10 empty] | 893480.13 | 493401.28
4.3.1.0/18/A/012 | Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2021-01-01 | 30 | Ganību iela, Ventspils; K. Valdemāra iela, Ventspils; Kuldīgas iela, Ventspils; Lielais prospekts, Ventspils; Rūpniecības iela, Ventspils; Sarkanmuižas dambis, Ventspils; Strazdu iela, Ventspils; Ūdens iela, Ventspils; Vasarnīcu iela, Ventspils | 4.3.1 | Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" | 1091153.64 | 915665.77 | 436461.45 |  |  |  |  | 436461.45 | 366266.3 | [10 empty] | 654692.19 | 549399.47
4.3.1.0/18/A/013 | Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2020-10-09 | 24 | Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Turaidas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu siltumtīkli" | 535625 | 474650.18 | 214250 |  |  |  |  | 214250 | 189860.07 | [10 empty] | 321375 | 284790.11
4.3.1.0/18/A/014 | I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2021-03-05 | 30 | Daugavpils | 4.3.1 | Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" | 2644500 | 1551947.86 | 1057800 |  |  |  |  | 1057800 | 620779.14 | [10 empty] | 1586700 | 931168.72
4.3.1.0/18/A/015 | Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2021-08-09 | 36 | Nākotnes iela 7A, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" | 383200 | 0 | 153280 |  |  |  |  | 153280 | [11 empty] | 229920
4.3.1.0/18/A/019 | Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2021-08-22 | 36 | Valmiera | 4.3.1 | SIA "Valmieras ūdens" | 994145.17 | 385697.39 | 256489.45 |  |  |  |  | 256489.45 | 230840.5 | [10 empty] | 737655.72 | 154856.89
4.3.1.0/18/A/021 | Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2020-11-04 | 24 | Granīta iela 31, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 8544841.85 | 3808163.73 | 2563452.55 |  |  |  |  | 2563452.55 | 1142449.11 | [10 empty] | 5981389.3 | 2665714.62
4.3.1.0/18/A/028 | Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2020-12-27 | 24 | Atbrīvošanas aleja 155A, Rēzekne, LV-4604 | 4.3.1 | Akciju sabiedrība "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" | 3392017 | 1558303.61 | 1356806.8 |  |  |  |  | 1356806.8 | 1360218.74 | [10 empty] | 2035210.2 | 198084.87
4.3.1.0/18/A/029 | Siltumavota izbūve Vestienas ciemā | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2020-12-31 | 22 | Vestienas muiža, Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855 | 4.3.1 | SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" | 276100 | 0 | 110440 |  |  |  |  | 110440 | [11 empty] | 165660
4.3.1.0/18/A/030 | Siltumtīklu izbūve Vestienas ciemā | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2020-12-31 | 22 | Vestienas muiža, Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855 | 4.3.1 | SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" | 190000 | 0 | 76000 |  |  |  |  | 76000 | [11 empty] | 114000
4.3.1.0/18/A/031 | Siltumtīklu izbūve Madonā | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2021-01-09 | 24 | Madona, Madonas nov. | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" | 702263.68 | 472145.09 | 280905.47 |  |  |  |  | 280905.47 | 252814.92 | [10 empty] | 421358.21 | 219330.17
4.3.1.0/18/A/033 | Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2021-03-13 | 28 | Pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov., LV-5441 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" | 240444.44 | 86559.99 | 96177.77 |  |  |  |  | 96177.77 | 86559.99 | [10 empty] | 144266.67
4.3.1.0/18/A/034 | Katlu mājas renovācija Ērgļos, Oškalna ielā 12c | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2020-01-30 | 13 | Oškalna iela 12C, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANULU MOBILAIS SILTUMS" | 173883.6 | 62598.1 | 69553.6 |  |  |  |  | 69553.6 | 62598.1 | [10 empty] | 104330
4.3.1.0/18/A/035 | Katlu mājas renovācija Vecpiebalgā, Gaismas ielā 6a | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2020-01-30 | 13 | Gaismas iela 6A, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANULU MOBILAIS SILTUMS" | 151887.5 | 54679.5 | 60755 |  |  |  |  | 60755 | 54679.5 | [10 empty] | 91132.5
4.3.1.0/18/A/037 | Katlu mājas renovācija Ērgļos, Rīgas ielā 5 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 12 | Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANULU MOBILAIS SILTUMS" | 71960 | 25905.6 | 28784 |  |  |  |  | 28784 | 25905.6 | [10 empty] | 43176
4.3.1.0/18/A/038 | Siltuma avota pārbūve Skrīveros | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | 36 | Daugavas iela 92A, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saimnieks" | 579000 | 208440 | 231600 |  |  |  |  | 231600 | 208440 | [10 empty] | 347400
4.3.1.0/18/A/039 | Siltumtīklu izbūve Ilūkstē | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2021-10-18 | 36 | Ilūkste, Ilūkstes nov. | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilūkstes siltums" | 559000 | 201240 | 223600 |  |  |  |  | 223600 | 201240 | [10 empty] | 335400
4.3.1.0/18/A/040 | Siltumavota pārbūve Ilūkstē | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2021-12-12 | 36 | Jēkabpils iela 16, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447 | 4.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilūkstes siltums" | 991800 | 357048 | 396720 |  |  |  |  | 396720 | 357048 | [10 empty] | 595080
4.4.1.0/16/I/001 | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana. | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2022-01-10 | 69 | Visa Latvija | 4.4.1 | Satiksmes ministrija | 7801699.57 | 4046863.65 | 6631444.04 | 6631444.04 | 3439834.09 | [6 empty] | 1170255.53 | 607029.56
4.5.1.1/16/I/001 | “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2022-12-29 | 69 | Lielā iela, Liepāja | 4.5.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS" | 15288946.77 | 8187492.54 | 12191406.15 |  |  |  |  | 12191406.15 | 6849626.76 |  |  |  |  | 573335.5 | 322123.18 | 1720006.52 | 692132.29 | 804198.6 | 323610.31
4.5.1.1/16/I/003 | Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2021-07-09 | 52 | Daugavpils | 4.5.1 | Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme" | 15294117.65 | 13764705.89 | 13000000 |  |  |  |  | 13000000 | 11700000 |  |  |  |  | 688235.3 | 619411.77 | 1605882.35 | 1445294.12 |  | 0
4.5.1.2/17/I/002 | Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2019-08-02 | 21 | Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011 | 4.5.1 | SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" | 3100000 | 2626192.8 | 1274000 |  |  |  |  | 1274000 | 1146600 | [10 empty] | 1826000 | 1479592.8
4.5.1.2/17/I/004 | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2023-08-01 | 65 | Celtnieku iela 4, Ventspils, LV-3602; Inženieru iela 87, Ventspils, LV-3601; Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601 | 4.5.1 | Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" | 5444999.99 | 1607481.79 | 4628249.99 |  |  |  |  | 4628249.99 | 1403859.53 | [10 empty] | 816750 | 203622.26
4.5.1.2/17/I/005 | Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2023-08-01 | 65 | Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007 | 4.5.1 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 1700000 | 0 | 1445000 |  |  |  |  | 1445000 | [5 empty] | 63750 |  | 191250
4.5.1.2/17/I/006 | Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2020-09-30 | 30 | Valmiera | 4.5.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA" | 2835000 | 398240.17 | 1906322 |  |  |  |  | 1906322 | 299970 | [10 empty] | 928678 | 98270.17
5.1.1.0/17/I/001 | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2022-01-30 | 54 | Ogre, Ogres nov. | 5.1.1 | OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA | 4200000 | 3196756.69 | 3570000 | 3570000 | 2755708.68 | [8 empty] | 157500 | 121575.38 | 472500 | 319472.63
5.1.1.0/17/I/003 | Būnas izbūve Baltijas jūrā | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2020-10-07 | 32 |  | 5.1.1 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 5499990.9 | 1238737.57 | 4674992.26 | 4674992.26 | 1123067.27 | [8 empty] | 206249.66 | 49547.08 | 618748.98 | 66123.22
5.1.1.0/17/I/004 | Bolderājas pretplūdu pasākumi | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2022-07-08 | 50 | Rīga | 5.1.1 | RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS | 4524705.88 | 458826 | 3846000 | 3846000 | 443184.2 | [8 empty] | 135741.18 | 15641.8 | 542964.7
5.1.1.0/17/I/005 | Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2021-06-12 | 36 |  | 5.1.1 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 2610806.3 | 62811.67 | 2219185.35 | 2219185.35 | 57130.44 | [8 empty] | 117486.28 | 3024.55 | 274134.67 | 2656.68
5.1.1.0/17/I/007 | Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2020-06-10 | 24 | Jelgava | 5.1.1 | Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" | 2100900 | 1753537.11 | 1785765 | 1785765 | 1550776.11 | [8 empty] | 78783.75 | 68416.6 | 236351.25 | 134344.4
5.1.1.0/17/I/008 | Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2021-12-03 | 39 | Jaunā iela 70, Jūrmala, LV-2015; Rīgas iela 2A, Jūrmala, LV-2015; Rīgas iela 6A, Jūrmala, LV-2015; Straumes iela 1A, Jūrmala, LV-2015 | 5.1.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 4641252.07 | 397790.88 | 3230000 | 3230000 | 312616.93 | [8 empty] | 211687.51 | 20484.74 | 1199564.56 | 64689.21
5.1.1.0/17/I/009 | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2021-10-04 | 30 | Ādaži, Ādažu nov.; Kadaga, Ādažu nov. | 5.1.1 | Ādažu novada dome | 2245612.34 | 451726.94 | 896265 | 896265 | 317656.06 | [8 empty] | 202124.79 | 71633.79 | 1147222.55 | 62437.09
5.1.2.0/17/I/011 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01,atjaunošana, pik.113/33-241/93 Ošupes un Barkavas pagastā, Madonas novadā, Murmastienes un Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2020-09-11 | 30 | Barkavas pag., Madonas nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1722581.28 | 1252037.17 | 1464194.09 | 1464194.09 | 1064231.59 | [6 empty] | 258387.19 | 187805.58
5.1.2.0/18/I/001 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, atjaunošana, pik. 32/55 -148/00, 204/10 - 310/55, Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagastā, Alojas novadā | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2020-11-02 | 30 | Alojas pag., Alojas nov.; Brīvzemnieku pag., Alojas nov.; Staiceles pag., Alojas nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 986664.55 | 817500.36 | 838664.87 | 838664.87 | 694875.31 | [6 empty] | 147999.68 | 122625.05
5.1.2.0/18/I/002 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta ŪSIK kods 423492:01, pik. 00/00-234/06 atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalnu pagastā Riebiņu novadā | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2022-10-15 | 53 | Dekšāres pag., Viļānu nov.; Sīļukalna pag., Riebiņu nov.; Varakļānu nov.; Varakļānu pag., Varakļānu nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1313161.91 | 952159.95 | 1116187.62 | 1116187.62 | 809335.96 | [6 empty] | 196974.29 | 142823.99
5.1.2.0/18/I/003 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas - Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00 - 31/42 pārbūve Ādažu novadā | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2020-12-20 | 30 | Ādažu nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 3705140.04 | 3347000 | 3149369.03 | 3149369.03 | 2844950 | [6 empty] | 555771.01 | 502050
5.1.2.0/18/I/004 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.197/90-396/50 atjaunošana Ozolnieku novadā un Iecavas novadā | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2022-10-20 | 52 | Iecavas nov.; Ozolnieku nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1537793.3 | 771300 | 1307124.3 | 1307124.3 | 655605 | [6 empty] | 230669 | 115695
5.1.2.0/18/I/005 | Silzemnieku poldera sūkņu stacijas pārbūve Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2020-08-20 | 26 | Burtnieku pag., Burtnieku nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1062077.88 | 1037291 | 902766.2 | 902766.2 | 881697.35 | [6 empty] | 159311.68 | 155593.65
5.1.2.0/18/I/006 | Valsts nozīmes ūdensnotekas 19p (Tosele), ŪSIK kods 34282:01, atjaunošana pik. 00/00-29/75 Nīcas pagastā, Nīcas novadā | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2020-08-28 | 24 | Nīcas pag., Nīcas nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1503920.09 | 1501280 | 1278332.08 | 1278332.08 | 1276088 | [6 empty] | 225588.01 | 225192
5.1.2.0/18/I/007 | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, ŪSIK kods 3428:01 atjaunošana, pik. 00/00-53/00 Nīcas un Otaņķu pagastā, Nīcas novadā | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2021-03-23 | 29 | Nīcas nov.; Otaņķu pag., Nīcas nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 4073460.86 | 3998265 | 3462441.73 | 3462441.73 | 3398525.25 | [6 empty] | 611019.13 | 599739.75
5.1.2.0/18/I/008 | Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik. 00/00- 108/40 un D-2 pik. 00/00-19/66 atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2021-03-06 | 27 | Lazdukalna pag., Rugāju nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1453293.77 | 1251142.78 | 1235299.7 | 1235299.7 | 1063471.36 | [6 empty] | 217994.07 | 187671.42
5.1.2.0/18/I/009 | Bārtas kreisā krasta dambja pik.00/00 -48/13 atjaunošana Nīcas pagastā, Nīcas novadā | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2021-07-06 | 31 | Nīcas pag., Nīcas nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 3391376.06 | 3212378.04 | 2882669.65 | 2882669.65 | 2730521.33 | [6 empty] | 508706.41 | 481856.71
5.1.2.0/19/I/001 | Strimenu poldera sūkņu stacijas pārbūve Pelēču pagastā, Preiļu novadā | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-11-20 | 30 | Pelēču pag., Preiļu nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 1110654.57 | 98000 | 944056.38 | 944056.38 | 83300 | [6 empty] | 166598.19 | 14700
5.1.2.0/19/I/002 | Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas – zemteka Mazā Rēzeknīte, ŪSIK kods 4234442:01, pik. 00/00-02/92 pārbūve Nagļu, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-10-04 | 29 | Nagļu pag., Rēzeknes nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 908543.41 | 92850 | 772261.9 | 772261.9 | 78922.5 | [6 empty] | 136281.51 | 13927.5
5.1.2.0/20/I/001 | Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Lubānas ezera Ziemeļu dambis pik. 29/00-78/80 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-12-05 | 29 | Gaigalavas pag., Rēzeknes nov. | 5.1.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 3736919.68 | 63200 | 3176381.73 | 3176381.73 | 53720 | [6 empty] | 560537.95 | 9480
5.2.1.2/17/A/002 | Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-12-28 | 48 | Nomales, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 | 5.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R" | 3606221.91 | 111530 | 1262177.67 |  |  |  |  | 1262177.67 | 39035.5 | [10 empty] | 2344044.24 | 72494.5
5.2.1.2/17/A/003 | AS “PET Baltija” polimēru pārstrādes parks | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2022-01-07 | 48 | Elejas iela 1, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | 5.2.1 | Akciju sabiedrība "PET Baltija" | 2816137.8 | 0 | 985648.23 |  |  |  |  | 985648.23 | [11 empty] | 1830489.57
5.2.1.2/17/A/004 | Polimēru atkritumu pārstrāde, izmantojot aglomerācijas procesu | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2022-01-07 | 48 | Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004 | 5.2.1 | Akciju sabiedrība "PET Baltija" | 504672 | 40598.48 | 176635.2 |  |  |  |  | 176635.2 | 14209.47 | [10 empty] | 328036.8 | 26389.01
5.2.1.2/17/A/005 | SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2022-01-07 | 48 | Elejas iela 1, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127; Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 5.2.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC PLAST" | 2699380.01 | 0 | 944783 |  |  |  |  | 944783 | [11 empty] | 1754597.01
5.2.1.2/17/A/008 | Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "Ecolead" | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2021-10-24 | 45 | Jelgavas iela 21, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016 | 5.2.1 | SIA "EcoLead" | 4948957.89 | 979266.36 | 1588415 |  |  |  |  | 1588415 | 555000 | [10 empty] | 3360542.89 | 424266.36
5.2.1.2/18/A/008 | Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi” | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2022-01-15 | 39 | Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 | 5.2.1 | SIA "Getliņi EKO" | 34768710.9 | 25053369.56 | 29553404.26 |  |  |  |  | 29553404.26 | 21295364.13 | [10 empty] | 5215306.64 | 3758005.43
5.2.1.3/18/A/001 | No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2022-09-11 | 41 | Talsu iela 69, Ventspils, LV-3602 | 5.2.1 | Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | 15000000 | 0 | 9184249 |  |  |  |  | 9184249 | [11 empty] | 5815751
5.3.1.0/16/I/001 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2021-12-26 | 57 | Allažu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Atbrīvotāju iela 34, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; Atbrīvotāju iela 50, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; Atbrīvotāju iela, Sigulda, Siguldas nov.; Dārza iela, Sigulda, Siguldas nov.; Doņu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Eduarda Veidenbauma iela, Sigulda, Siguldas nov.; Jāņogu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Kaijas iela, Sigulda, Siguldas nov.; Kalmju iela, Sigulda, Siguldas nov.; Krišjāņa Barona iela, Sigulda, Siguldas nov.; Lakstīgalas iela, Sigulda, Siguldas nov.; Mālkalnu iela, Sigulda, Siguldas nov.; Nītaures iela, Sigulda, Siguldas nov.; Pulkveža Brieža iela, Sigulda, Siguldas nov.; Reiņa Kaudzītes iela, Sigulda, Siguldas nov.; Strēlnieku iela, Sigulda, Siguldas nov.; Viršu iela, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov.; Vizbuļu iela, Sigulda, Siguldas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" | 1258214.26 | 1065305.69 | 980789 |  |  |  |  | 980789 | 884563.81 | [10 empty] | 277425.26 | 180741.88
5.3.1.0/16/I/002 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2023-12-31 | 84 | Garozas iela, Jelgava; Zvejnieku iela, Jelgava | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" | 17193208.38 | 14859176.91 | 12726887 |  |  |  |  | 12726887 | 11454198.3 | [10 empty] | 4466321.38 | 3404978.61
5.3.1.0/16/I/003 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2023-12-31 | 82 | Mārupes nov. | 5.3.1 | Akciju sabiedrība "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | 12992183.63 | 3326597.46 | 8594668 |  |  |  |  | 8594668 | 2593452.3 | [10 empty] | 4397515.63 | 733145.16
5.3.1.0/16/I/004 | Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2023-02-13 | 72 | Salaspils nov. | 5.3.1 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valgums-S" | 1998690.69 | 1798821.62 | 1404721.03 |  |  |  |  | 1404721.03 | 1264248.93 | [10 empty] | 593969.66 | 534572.69
5.3.1.0/16/I/005 | Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2022-03-20 | 60 | Mazā Priežu iela, Ventspils; Robežu iela, Ventspils; Tērvetes iela, Ventspils; Uzvaras iela, Ventspils; Zaķu iela, Ventspils | 5.3.1 | Pašvaldības SIA "ŪDEKA" | 508363.08 | 461430.64 | 335472 |  |  |  |  | 335472 | 301924.8 | [10 empty] | 172891.08 | 159505.84
5.3.1.0/16/I/006 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2022-01-20 | 58 | Aizkraukles iela, Jēkabpils; Aldaunas iela, Jēkabpils; Andreja Pormaļa iela, Jēkabpils; Atpūtas iela, Jēkabpils; Dārznieku iela, Jēkabpils; Druvas iela, Jēkabpils; Dzirnavu iela, Jēkabpils; Imantas iela, Jēkabpils; Īves iela, Jēkabpils; Kaļķu iela, Jēkabpils; Kraujas iela, Jēkabpils; Kuģu iela, Jēkabpils; Kurzemes iela, Jēkabpils; Lakstīgalu iela, Jēkabpils; Lazdu iela, Jēkabpils; Liliju iela 20A, Jēkabpils, LV-5201; Liliju iela, Jēkabpils; Ļaudonas iela, Jēkabpils; Medņu iela, Jēkabpils; Mēness iela, Jēkabpils; Radžu iela, Jēkabpils; Ražas iela, Jēkabpils; Režģu iela, Jēkabpils; Rudens iela, Jēkabpils; Saules iela, Jēkabpils; Sprīžu iela, Jēkabpils; Sūnu iela, Jēkabpils; Tilta iela, Jēkabpils; Tīruma iela, Jēkabpils; Tulpju iela, Jēkabpils; Vēju iela, Jēkabpils | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" | 1117412.56 | 997875.67 | 567767.18 |  |  |  |  | 567767.18 | 686535.84 | [10 empty] | 549645.38 | 311339.83
5.3.1.0/16/I/007 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DOBELES AGLOMERĀCIJĀ II kārta. | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2023-12-31 | 80 | Asni, Miltiņi, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732; Dzelzceļa iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 5.3.1 | SIA "DOBELES ŪDENS" | 1419609.91 | 891150.75 | 886183.21 |  |  |  |  | 886183.21 | 522805.78 | [10 empty] | 533426.7 | 368344.97
5.3.1.0/16/I/008 | „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta” | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2022-04-12 | 60 | Ķekavas pag., Ķekavas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" | 1934220.96 | 1705416.21 | 1224776 |  |  |  |  | 1224776 | 1102298.4 | [10 empty] | 709444.96 | 603117.81
5.3.1.0/16/I/009 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2022-04-02 | 60 | Draudzības iela, Tukums, Tukuma nov.; Durbes iela, Tukums, Tukuma nov.; Grants iela, Tukums, Tukuma nov.; Harmonijas iela, Tukums, Tukuma nov.; J. Raiņa iela, Tukums, Tukuma nov.; Jāņa iela, Tukums, Tukuma nov.; Kurzemes iela, Tukums, Tukuma nov.; Lielā iela, Tukums, Tukuma nov.; Meža iela, Tukums, Tukuma nov.; Pļavas iela, Tukums, Tukuma nov.; Raudas iela, Tukums, Tukuma nov.; Rīgas iela, Tukums, Tukuma nov.; Saules iela, Tukums, Tukuma nov.; Strautu iela, Tukums, Tukuma nov.; Talsu iela, Tukums, Tukuma nov.; Tilta iela, Tukums, Tukuma nov.; Tumes pag., Tukuma nov.; Zemgales iela, Tukums, Tukuma nov.; Zvaigžņu iela, Tukums, Tukuma nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ūdens" | 531252.82 | 509718.02 | 388239.57 |  |  |  |  | 388239.57 | 372501.94 | [10 empty] | 143013.25 | 137216.08
5.3.1.0/16/I/010 | Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2022-12-31 | 71 | 14. novembra bulvāris, Liepāja; Darbnīcu iela, Liepāja; Ezermalas iela, Liepāja; Sabiles iela, Liepāja; Svētes iela, Liepāja; Tāšu iela, Liepāja | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" | 1861672.07 | 1675504.86 | 1332584.87 |  |  |  |  | 1332584.87 | 1199326.38 | [10 empty] | 529087.2 | 476178.48
5.3.1.0/16/I/011 | Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2022-04-05 | 60 | Kaļķu iela, Cēsis, Cēsu nov.; Rožu iela 16A, Agra, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101 | 5.3.1 | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | 840022.92 | 739219.89 | 589582.8 |  |  |  |  | 589582.8 | 518858.37 | [10 empty] | 250440.12 | 220361.52
5.3.1.0/16/I/013 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārta | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2023-12-04 | 78 | Kauguru pag., Beverīnas nov.; Valmiera; Valmieras pag., Burtnieku nov. | 5.3.1 | SIA "Valmieras ūdens" | 807522.25 | 718045.05 | 562275 |  |  |  |  | 562275 | 499974.78 | [10 empty] | 245247.25 | 218070.27
5.3.1.0/16/I/014 | Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2022-06-27 | 60 | Jūrmala | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" | 34400000 | 4241831.38 | 23980094.47 |  |  |  |  | 23980094.47 | 3991353.35 | [10 empty] | 10419905.53 | 250478.03
5.3.1.0/16/I/015 | Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2022-01-27 | 57 | Alejas iela, Saldus, Saldus nov.; Bērzu aleja, Saldus, Saldus nov.; Dārza iela, Saldus, Saldus nov.; Druvas iela, Saldus, Saldus nov.; J. Rozentāla iela 20 - 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Jelgavas iela 12B, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Jelgavas iela, Saldus, Saldus nov.; Kalēju iela, Saldus, Saldus nov.; Kalnsētas iela, Saldus, Saldus nov.; Kļavu iela, Saldus, Saldus nov.; Krasta iela, Saldus, Saldus nov.; Kuldīgas iela, Saldus, Saldus nov.; Lakstīgalas, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; Lejas iela, Saldus, Saldus nov.; Liepu iela, Saldus, Saldus nov.; Līkā iela, Saldus, Saldus nov.; Māras iela, Saldus, Saldus nov.; Mežrūpniecības iela, Saldus, Saldus nov.; Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov.; Ozolu iela, Saldus, Saldus nov.; Pakalnu iela, Saldus, Saldus nov.; Palejas iela, Saldus, Saldus nov.; Papardes iela, Saldus, Saldus nov.; Pilskalni, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Pludmales iela, Saldus, Saldus nov.; Priežu iela, Saldus, Saldus nov.; Rietumu iela, Saldus, Saldus nov.; Robežu iela 39, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Satiksmes iela, Saldus, Saldus nov.; Smilšu iela, Saldus, Saldus nov.; Strautlejas, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; Striķu iela, Saldus, Saldus nov.; Stūru iela, Saldus, Saldus nov.; Upes iela, Saldus, Saldus nov.; Veidenbauma iela, Saldus, Saldus nov.; Veides iela, Saldus, Saldus nov.; Vējkalni, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; Vēju iela, Saldus, Saldus nov.; Zvejnieku iela, Saldus, Saldus nov. | 5.3.1 | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | 2042772.45 | 1795404.97 | 1581600 |  |  |  |  | 1581600 | 1423440 | [10 empty] | 461172.45 | 371964.97
5.3.1.0/17/I/001 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2021-11-12 | 48 | Atlantijas iela, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.; Branguļmeža iela, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.; Sporta iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; Vidzemes iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; Viļņu iela, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.; Ziedu iela, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" | 1442145 | 1607113.5 | 1148277.12 |  |  |  |  | 1148277.12 | 1342632.41 | [10 empty] | 293867.88 | 264481.09
5.3.1.0/17/I/002 | Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība, 2.kārta | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2021-11-13 | 48 | Kalna iela, Brocēni, Brocēnu nov.; Krasta iela, Brocēni, Brocēnu nov.; Lielcieceres iela, Brocēni, Brocēnu nov.; Skolas iela, Brocēni, Brocēnu nov.; Stūru iela, Brocēni, Brocēnu nov.; Upes iela, Brocēni, Brocēnu nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" | 454703.11 | 442375.82 | 227624.37 |  |  |  |  | 227624.37 | 218535.62 | [10 empty] | 227078.74 | 223840.2
5.3.1.0/17/I/005 | Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2022-04-04 | 48 | Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | 3901603 | 3488266.42 | 3316222.5 |  |  |  |  | 3316222.5 | 2984725.8 | [10 empty] | 585380.5 | 503540.62
5.3.1.0/17/I/006 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2022-12-30 | 59 | Dzirnavu iela, Baldone, Baldones nov.; Kastaņu iela, Baldone, Baldones nov.; Lauku iela, Baldone, Baldones nov.; Lejas iela, Baldone, Baldones nov.; Pilskalna iela, Baldone, Baldones nov.; Pļavu iela, Baldone, Baldones nov.; Saules iela, Baldone, Baldones nov.; Skolas iela, Baldone, Baldones nov.; Vēju iela, Baldone, Baldones nov.; Zīļu iela, Baldone, Baldones nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪKS" | 2497187.61 | 2335577.74 | 1874301.75 |  |  |  |  | 1874301.75 | 1776285.21 | [10 empty] | 622885.86 | 559292.53
5.3.1.0/17/I/007 | Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2021-12-04 | 48 | Bērzu iela, Balvi, Balvu nov.; Celtnieku iela, Balvi, Balvu nov.; Ceļinieku iela 22, Balvi, Balvu nov., LV-4501; Dārza iela, Balvi, Balvu nov.; Kooperatoru iela, Balvi, Balvu nov.; Lauku iela, Balvi, Balvu nov.; Miera iela, Balvi, Balvu nov.; Partizānu iela, Balvi, Balvu nov.; Pilsoņu iela, Balvi, Balvu nov.; Pļavu iela, Balvi, Balvu nov.; Stacijas iela 15, Balvi, Balvu nov., LV-4501; Zaļā iela, Balvi, Balvu nov.; Ziedu iela, Balvi, Balvu nov. | 5.3.1 | Balvu novada pašvaldības aģentūra "SAN-TEX" | 756134.94 | 534738.73 | 526466.38 |  |  |  |  | 526466.38 | 372338.58 | [6 empty] | 229668.56 | 162400.15
5.3.1.0/17/I/008 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2023-11-30 | 66 | Andreja Pumpura iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Kastaņu iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Ķiršu iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Lakstīgalu iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Liepu iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Mednieku iela 24, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070; Meža iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Miera iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Puškina iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Putnu iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Rembates iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Stacijas iela, Lielvārde, Lielvārdes nov.; Uzvaras iela, Lielvārde, Lielvārdes nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" | 5029432.22 | 550000 | 3130056.98 |  |  |  |  | 3130056.98 | 550000 | [10 empty] | 1899375.24
5.3.1.0/17/I/009 | Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2022-12-14 | 57 | Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEIFERTI" | 1742480.95 | 1568232.86 | 935022 |  |  |  |  | 935022 | 841519.8 | [10 empty] | 807458.95 | 726713.06
5.3.1.0/17/I/010 | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2021-11-20 | 48 | Gulbenes iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Helēnas iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Kārļa iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Merķeļa iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Šķūņu iela, Alūksne, Alūksnes nov. | 5.3.1 | SIA "RŪPE" | 586625.36 | 527962.82 | 413656 |  |  |  |  | 413656 | 372290.4 | [10 empty] | 172969.36 | 155672.42
5.3.1.0/17/I/011 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2021-12-18 | 48 | Dunakļu iela, Ludza, Ludzas nov.; Klusā iela, Ludza, Ludzas nov.; Krāslavas iela 36, Ludza, Ludzas nov., LV-5701; Kuļņeva iela, Ludza, Ludzas nov.; L. Paegles iela, Ludza, Ludzas nov.; Latgales iela, Ludza, Ludzas nov.; Lielā Ezerkrasta iela, Ludza, Ludzas nov.; Pureņu iela, Ludza, Ludzas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" | 2707200 | 2298545.07 | 1947021 |  |  |  |  | 1947021 | 1653113.6 | [10 empty] | 760179 | 645431.47
5.3.1.0/17/I/013 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2021-12-05 | 48 | Alderu iela, Baltezers, Ādažu nov.; Atvaru iela, Bukulti, Garkalnes nov.; Ādažu iela, Bukulti, Garkalnes nov.; Āķu iela, Baltezers, Ādažu nov.; Baltezera iela, Baltezers, Ādažu nov.; Baltezers, Ādažu nov.; Tallinas šoseja 55 - 1, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens" | 1221029 | 1098926.1 | 895377 |  |  |  |  | 895377 | 805839.3 | [10 empty] | 325652 | 293086.8
5.3.1.0/17/I/014 | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2023-12-31 | 69 | Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. | 5.3.1 | SIA "Ozolnieku KSDU" | 1395454.82 | 0 | 1077423 |  |  |  |  | 1077423 | [11 empty] | 318031.82
5.3.1.0/17/I/015 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2022-01-10 | 48 | Alkšņu iela, Auce, Auces nov.; Annas Brigaderes iela, Auce, Auces nov.; Bēnes iela, Auce, Auces nov.; Jaunā iela, Auce, Auces nov.; Jāņa Zālīša iela, Auce, Auces nov.; Jelgavas iela, Auce, Auces nov.; Kapsētas iela, Auce, Auces nov.; Lauku iela, Auce, Auces nov.; Lejas iela, Auce, Auces nov.; Puškina iela, Auce, Auces nov.; Sporta iela, Auce, Auces nov.; Varoņu iela, Auce, Auces nov.; Vecauce, Vecauces pag., Auces nov.; Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.; Zemgales iela, Auce, Auces nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | 2066448.93 | 1788951.54 | 1551470 |  |  |  |  | 1551470 | 1396323 | [10 empty] | 514978.93 | 392628.54
5.3.1.0/17/I/016 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2021-11-27 | 48 | Dzirnavu iela, Iecava, Iecavas nov.; Lauku iela, Iecava, Iecavas nov.; Pārupes iela, Iecava, Iecavas nov.; Robežu iela, Iecava, Iecavas nov.; Zemgales iela, Iecava, Iecavas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzīvokļu komunālā saimniecība" | 2378894.91 | 1937693.13 | 1874760 |  |  |  |  | 1874760 | 1646274.45 | [10 empty] | 504134.91 | 291418.68
5.3.1.0/17/I/017 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2021-11-15 | 48 | Bišu iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Ceriņu iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Cīrulīšu iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Dambja iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Draudzības iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Īsā iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Jāņa iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Kokgaujas iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Līņu iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Ludmilas Azarovas iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Mazā Gaujas iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Mazā Lašu iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Mežrožu iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Rūpnieku iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Viestura iela, Carnikava, Carnikavas nov.; Vimbu iela, Carnikava, Carnikavas nov. | 5.3.1 | Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" | 573234.06 | 0 | 409360 |  |  |  |  | 409360 | [7 empty] | 163874.06
5.3.1.0/17/I/018 | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2021-11-28 | 48 | Aspazijas iela, Stende, Talsu nov.; Brīvības iela, Stende, Talsu nov.; Liepu iela, Stende, Talsu nov.; Ozolu iela, Stende, Talsu nov.; Pionieru iela, Stende, Talsu nov.; Rožu iela, Stende, Talsu nov.; Saules iela, Stende, Talsu nov.; Talsu iela, Stende, Talsu nov. | 5.3.1 | SIA "TALSU ŪDENS" | 948530.09 | 853677.08 | 699168.5 |  |  |  |  | 699168.5 | 629251.65 | [10 empty] | 249361.59 | 224425.43
5.3.1.0/17/I/019 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2021-12-14 | 48 | Baltijas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Ganību iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Jūras prospekts, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; Kāpu iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov.; Palejas iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov.; Upes iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu komunālserviss" | 3602535.47 | 3748394.54 | 2703702.87 |  |  |  |  | 2703702.87 | 3045282.58 | [10 empty] | 898832.6 | 703111.96
5.3.1.0/17/I/020 | Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III. kārta | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2022-02-04 | 48 | Mēmeles iela 2D, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 5.3.1 | SIA "Bauskas ūdens" | 557866.65 | 80000 | 383480 |  |  |  |  | 383480 | 80000 | [10 empty] | 174386.65
5.3.1.0/17/I/022 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2022-03-11 | 48 | Avotu iela, Kārsava, Kārsavas nov.; Lauku iela, Kārsava, Kārsavas nov.; Malnavas iela, Kārsava, Kārsavas nov.; Sporta iela, Kārsava, Kārsavas nov.; Teātra iela, Krāslava, Krāslavas nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" | 274758.8 | 25000 | 141602.88 |  |  |  |  | 141602.88 | 25000 | [10 empty] | 133155.92
5.3.1.0/17/I/023 | Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2021-04-24 | 39 | Aizpute, Aizputes nov. | 5.3.1 | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 828830 | 682326.22 | 672363.16 |  |  |  |  | 672363.16 | 563600.21 | [10 empty] | 156466.84 | 118726.01
5.3.1.0/17/I/025 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2022-11-15 | 58 | Ceriņu iela, Valka, Valkas nov.; Domes bulvāris, Valka, Valkas nov.; Ērģemes iela, Valka, Valkas nov.; Kalna iela, Valka, Valkas nov.; Kūru iela, Valka, Valkas nov.; Merķeļa iela, Valka, Valkas nov.; Poruka iela, Valka, Valkas nov.; Smilšu iela, Valka, Valkas nov.; Strautu iela, Valka, Valkas nov.; Zvaigžņu iela, Valka, Valkas nov. | 5.3.1 | Valkas novada dome | 658784.58 | 616817.03 | 422478.55 |  |  |  |  | 422478.55 | 380511 | [6 empty] | 236306.03 | 236306.03
5.3.1.0/17/I/026 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2023-12-31 | 69 | Aspazijas iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Austrumu iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Bērzu iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Jāņu iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Kalēju iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Lāčplēša iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Merķeļa iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Mērnieku iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Siguldas iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Skolas iela, Rūjiena, Rūjienas nov.; Upes iela 23, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240; Upes iela, Rūjiena, Rūjienas nov. | 5.3.1 | Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS" | 370515 | 186372.46 | 231065 |  |  |  |  | 231065 | 116221.87 | [10 empty] | 139450 | 70150.59
5.3.1.0/17/I/027 | Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2022-05-28 | 54 | Ausekļa iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Birzes iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Dīķu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Dzelzceļa iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Kārļa iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Krasta iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Lakstīgalu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Lejas iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Līvciema iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Magoņu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Mārtiņa iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Meža iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Paegļu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Papeļu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Pilskalna iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Priedaines iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Priežu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Smilgu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov.; Tīnūžu šoseja 7, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052; Ziedu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov. | 5.3.1 | Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" | 5983606.93 | 5345288.11 | 4593281.14 |  |  |  |  | 4593281.14 | 4133953.03 | [10 empty] | 1390325.79 | 1211335.08
5.3.1.0/17/I/028 | «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta» | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2020-07-20 | 28 | Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov.; Jaundundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. | 5.3.1 | SIA "ZIEMEĻKURZEME" | 885439.5 | 796895.56 | 643426.75 |  |  |  |  | 643426.75 | 579084.08 | [10 empty] | 242012.75 | 217811.48
5.3.1.0/17/I/029 | ''Ūdenssaimniecibas attīstība Maltā III kārta'' | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2020-05-20 | 26 | Maltas pag., Rēzeknes nov. | 5.3.1 | Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" | 919132.16 | 827815.07 | 549824.86 |  |  |  |  | 549824.86 | 498527.46 | [10 empty] | 369307.3 | 329287.61
5.3.1.0/17/I/030 | "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta" | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2021-11-24 | 42 | Priekule, Priekules nov.; Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES NAMI" | 2722259.48 | 644850.54 | 1752710 |  |  |  |  | 1752710 | 474187.72 | [10 empty] | 969549.48 | 170662.82
5.3.1.0/17/I/031 | "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta" | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2020-08-09 | 23 | Kurzemes iela, Kandava, Kandavas nov.; Lāčplēša iela, Kandava, Kandavas nov.; Lielā iela, Kandava, Kandavas nov.; Parka iela, Kandava, Kandavas nov.; Raiņa iela, Kandava, Kandavas nov.; Sabiles iela, Kandava, Kandavas nov.; Skolas iela, Kandava, Kandavas nov.; Tūju iela, Kandava, Kandavas nov.; Uzvaras iela, Kandava, Kandavas nov.; Vidzemes iela, Kandava, Kandavas nov. | 5.3.1 | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | 618228.82 | 527778.71 | 427371.17 |  |  |  |  | 427371.17 | 384634.05 | [10 empty] | 190857.65 | 143144.66
5.3.1.0/18/I/001 | “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2023-08-26 | 64 | Daugavpils | 5.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" | 2604218.83 | 1343353.36 | 1775050 |  |  |  |  | 1775050 | 1085182.42 | [10 empty] | 829168.83 | 258170.94
5.3.1.0/18/I/002 | Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 66 | Rīga | 5.3.1 | SIA "Rīgas ūdens" | 15571007.34 | 0 | 9932725 |  |  |  |  | 9932725 | [11 empty] | 5638282.34
5.4.2.1/16/I/001 | Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2023-12-31 | 86 | Visa Latvija | 5.4.2 | Dabas aizsardzības pārvalde | 10263088 | 6721261.03 | 8723624 |  |  |  |  | 8723624 | 5713071.88 |  |  | 1539464 | 1008189.15
5.4.2.2/17/I/001 | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2021-06-30 | 43 | Visa Latvija | 5.4.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | 6955282.35 | 2878060.46 | 5911990 |  |  |  |  | 5911990 | 2446351.4 |  |  | 1043292.35 | 431709.06
5.4.2.2/17/I/002 | Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2021-11-29 | 48 | Visa Latvija | 5.4.2 | 'VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA' | 7069787.87 | 2638549.81 | 5945241 |  |  |  |  | 5945241 | 2238629.24 |  |  | 828387.38 | 380794.94 | [6 empty] | 296159.49 | 19125.63
5.4.2.2/18/I/001 | Valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2022-12-13 | 48 | Visa Latvija | 5.4.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | 3350000 | 1452448.07 | 2847500 |  |  |  |  | 2847500 | 1234580.86 |  |  | 502500 | 217867.21
5.5.1.0/17/I/002 | Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2021-09-01 | 44 | Brīvības iela 2C, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Katoļu iela 11, Jelgava, LV-3001; Pilskalns, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Raiņa iela 5, Jelgava, LV-3001; Vecpilsētas iela 14, Jelgava, LV-3001 | 5.5.1 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 2941176.46 | 2419694.92 | 2347500 | 2347500 | 1930726.26 | [8 empty] | 105308.82 | 86153.43 | 315926.47 | 258460.13 | 152500 | 126014.42 | 19941.17 | 18340.68
5.5.1.0/17/I/003 | Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2022-12-31 | 60 | Jūrkalnes Romas katoļu baznīca, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626; Pastnieki, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275; Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270; Riņķa iela 2, Ventspils, LV-3601; Tārgales pag., Ventspils nov.; Vasarnīcu iela 56, Ventspils, LV-3601; Vasarnīcu iela 58, Ventspils, LV-3601 | 5.5.1 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils muzejs" | 5294117.65 | 2731817.22 | 4500000 | 4500000 | 2423841.13 | [7 empty] | 0 | 165500.28 | 94971.9 | 623559.69 | 213004.19 |  | 0 | 5057.68 | 0
5.5.1.0/17/I/004 | Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2021-12-30 | 46 | Āraišu ezerpils, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101; Bruņinieku iela 1, Valmiera, LV-4201; Bruņinieku iela 2, Valmiera, LV-4201; Ērģemes pag., Valkas nov.; Lielā Skolas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.; Ungurmuiža, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146 | 5.5.1 | Siguldas novada pašvaldība | 8221245.96 | 5473027.85 | 5892143.94 | 5892143.94 | 4347209.19 | [8 empty] | 251665.44 | 227186.76 | 1751352.45 | 605632.16 | 259027.59 | 242191.7 | 67056.54 | 50808.04
5.5.1.0/17/I/005 | Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2020-09-30 | 30 | Kokneses pag., Kokneses nov.; Ogre, Ogres nov.; Rīgas iela 216B, Jēkabpils, LV-5202 | 5.5.1 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 1764705.89 | 1588235.18 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1349999.99 | [8 empty] | 66176.44 | 59558.8 | 198529.46 | 178676.39 |  | 0
5.5.1.0/17/I/006 | „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2021-06-27 | 36 | Ainažu iela 42A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160; Carnikava, Carnikavas nov.; Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163; Limbažu nov.; Sporta iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; Stacijas iela 23, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 | 5.5.1 | Carnikavas novada dome | 2979374.12 | 1530232.7 | 2532468 | 2532468 | 1389793.28 | [8 empty] | 92096.26 | 47100.23 | 354809.86 | 93339.19 |  | 0
5.5.1.0/17/I/007 | "Rīteiropas vērtības" | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2022-03-21 | 48 | Baznīcas iela 56, Ludza, Ludzas nov., LV-5701; Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304; Imperatora iela 8, Daugavpils, LV-5401; Pils iela 10, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Raiņa bulvāris 30, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Vecticībnieku sēta, Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462 | 5.5.1 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 5870474.14 | 4961998.82 | 4971603.02 | 4971603.02 | 4389259.35 | [8 empty] | 244538.98 | 220085.08 | 583090.96 | 352654.39 |  | 0 | 71241.18 | 0
5.5.1.0/17/I/008 | Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2022-06-30 | 53 | Kalpaka iela 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Kalpaka iela 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Liepājas iela 39, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Pedvāle, Pedvāle, Abavas pag., Talsu nov., LV-3294; Pils iela 1, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306; Strautu iela 4, Sabile, Talsu nov., LV-3294; Strautu iela 4A, Sabile, Talsu nov., LV-3294; Strautu iela, Sabile, Talsu nov. | 5.5.1 | Kuldīgas novada pašvaldība | 5242771.77 | 2884585.64 | 3149998.83 | 3149998.83 | 1966797.73 | [8 empty] | 527254.52 | 254935.69 | 1306653.84 | 403987.64 | 258864.58 | 258864.58
5.5.1.0/17/I/009 | Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2020-12-28 | 30 | Alejas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430; Alejas iela 2A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430; Augustmuižas iela 7, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430; Ālandes iela 36B, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430; Ālandes iela 48, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430; Bernāti, Nīcas pag., Nīcas nov.; Dīķnieki, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463; Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466; Dzintaru iela 1A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466; Dzintaru iela 2C, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466; Grobiņa, Grobiņas nov.; Kungu iela 24, Liepāja, LV-3401; Lielā iela 56, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430; Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430; Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401; Limbiķu kapi, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430; Pagastmāja, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463; Pāvilosta, Pāvilostas nov.; Peldu iela 57, Liepāja, LV-3401; Upmalas, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430; Z. Mauriņas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430; Zirgu iela 18, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 | 5.5.1 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 5770377.57 | 4907836.06 | 4471274.67 | 4471274.67 | 4022510.01 | [8 empty] | 208041.54 | 187237.39 | 624124.58 | 380849.39 | 290466.19 | 168872.31 | 176470.59 | 148366.96
5.5.1.0/17/I/010 | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-02-28 | 27 | Engure, Engures pag., Engures nov.; Engures osta, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113; Jūras iela 114, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113; Lielā iela 126, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284; Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmala, LV-2008; Selgas iela 1, Roja, Rojas nov., LV-3264; Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pag., Engures nov., LV-3148; Tukuma iela 32, Jūrmala, LV-2012; Veselības centrs Engure, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113 | 5.5.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 6940973.04 | 6169603.35 | 3136936.56 | 3136936.56 | 2745662.3 | [8 empty] | 836275.87 | 752648.28 | 2967760.61 | 2671292.77 |  | 0
5.5.1.0/18/I/002 | Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2021-07-25 | 24 | Daugavas iela, Daugavpils; Imperatora iela 8, Daugavpils, LV-5401 | 5.5.1 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 3554270.59 | 1203864.94 | 3021130 | 3021130 | 1113285.2 | [8 empty] | 159942.18 | 27173.92 | 373198.41 | 63405.82
5.5.1.0/19/I/001 | Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā | 2019-11-25 | 2019-11-01 | 2022-12-31 | 38 | Kuldīgas iela 138, Ventspils, LV-3601 | 5.5.1 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka" | 2806193 | 9438.47 | 2385264.05 | 2385264.05 | 9438.47 | [8 empty] | 84185.79 |  | 336743.16
5.5.1.0/19/I/002 | Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2022-12-31 | 39 | Rūpniecības iela 2, Ventspils, LV-3601 | 5.5.1 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | 11517478.76 | 7947581.22 | 9789856.94 | 9789856.94 | 7195987.58 | [8 empty] | 345524.37 | 150318.74 | 1382097.45 | 601274.9
5.5.1.0/19/I/003 | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī | 2020-05-07 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 20 | Filozofu iela 6A, Jēkabpils, LV-5201; Pils Rajons 41, Jēkabpils, LV-5202; Rīgas iela 216A, Jēkabpils, LV-5202; Rīgas iela 216B, Jēkabpils, LV-5202 | 5.5.1 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 1735680.63 | 300000 | 938716 | 938716 | 300000 | [8 empty] | 140321 |  | 656643.63
5.5.1.0/20/I/001 | Valmieras Vēsturiskā centra attīstība | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-12-12 | 28 | Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201; Bruņinieku iela 1, Valmiera, LV-4201; Gājēju iela, Valmiera; Lāčplēša iela, Valmiera; Ziloņu iela 1, Valmiera, LV-4201; Ziloņu iela, Valmiera | 5.5.1 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 2529852.79 | 200000 | 2000000 | 2000000 | 200000 | [8 empty] | 70588.24 |  | 459264.55
5.6.1.0/17/I/001 | Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2022-12-31 | 67 | Ata iela, Rīga; Augšiela 1, Rīga, LV-1009; Augšiela, Rīga; Jāņa Asara iela, Rīga; Matīsa iela, Rīga; Satekles iela, Rīga; Vagonu iela, Rīga; Valmieras iela, Rīga | 5.6.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" | 48703428.29 | 24074101.03 | 39931548.49 | 39931548.49 | 20088089.47 | [6 empty] | 5546744.82 | 2775267.97 |  |  | 1500000 | 733164.11 |  | 0 | 1725134.98 | 477579.48
5.6.1.0/17/I/003 | Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2022-12-31 | 54 | Meirānu iela 2, Rīga, LV-1073 | 5.6.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 4999970.59 | 280732.08 | 4249975 | 4249975 | 238622.3 | [6 empty] | 749995.59 | 42109.78
5.6.1.0/17/I/004 | Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2022-12-31 | 54 | Aristida Briāna iela 13, Rīga, LV-1001 | 5.6.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 5005019.5 | 182652.89 | 4254266.58 | 4254266.58 | 155254.98 | [6 empty] | 750752.92 | 27397.91
5.6.1.0/17/I/005 | Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2022-12-31 | 54 | Miera iela 58A, Rīga, LV-1013 | 5.6.1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 4980815 | 69888.6 | 4233692.75 | 4233692.75 | 59405.31 | [6 empty] | 747122.25 | 10483.29
5.6.2.0/16/I/006 | Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2020-11-16 | 45 | A. Jurdža iela, Ludza, Ludzas nov.; Banoņeja, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov.; Gauri, Klonešnīki, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5737; Klonešnīki, Mežvidu pag., Kārsavas nov.; Latgales šķērsiela, Ludza, Ludzas nov.; Mežvidu pag., Kārsavas nov.; Odu iela 33A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701; Odu iela, Ludza, Ludzas nov. | 5.6.2 | Ludzas novada pašvaldība | 3204648.95 | 2729138.22 | 2615981.6 | 2615981.6 | 2354383.44 | [8 empty] | 128013.71 | 77324.15 | 298698.64 | 180423.03 |  |  | 161955 | 117007.6
5.6.2.0/16/I/010 | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2021-02-09 | 42 | Brīvības iela 106, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; Brīvības iela, Gulbene, Gulbenes nov.; Lapu iela, Svelberģis, Beļavas pag., Gulbenes nov.; Miera iela, Gulbene, Gulbenes nov.; Naglenes iela, Gulbene, Gulbenes nov.; Ražotāju iela, Gulbene, Gulbenes nov.; Zaļā iela, Gulbene, Gulbenes nov. | 5.6.2 | Gulbenes novada pašvaldība | 3581786.79 | 3223981.12 | 3044518.77 | 3044518.77 | 2740066.9 | [8 empty] | 134317 | 120885.3 | 402951.02 | 363028.92 |  | 0
5.6.2.0/16/I/013 | Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2021-02-04 | 36 | Andreja Upīša iela 30, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Andreja Upīša iela, Preiļi, Preiļu nov.; Daugavpils iela, Preiļi, Preiļu nov.; Preiļi, Preiļu nov.; Preiļu pag., Preiļu nov.; Rīgas iela, Preiļi, Preiļu nov. | 5.6.2 | Preiļu novada dome | 4342106.49 | 3554527.4 | 3244841.75 | 3244841.75 | 2920357.58 | [8 empty] | 187909.96 | 108664.63 | 563729.87 | 325742.96 | 210776.25 | 121714.43 | 134848.66 | 78047.8
5.6.2.0/16/I/016 | Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielas teritorijā, uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2020-06-04 | 33 | Aizkraukles nov. | 5.6.2 | Aizkraukles novada pašvaldība | 3895118.82 | 3453425.6 | 3310851 | 3310851 | 2966333.04 | [8 empty] | 146066.96 | 121773.12 | 438200.86 | 365319.44 |  | 0
5.6.2.0/16/I/018 | Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2020-12-31 | 40 | Centrālā iela, Viļāni, Viļānu nov.; Feimaņu pag., Rēzeknes nov.; Griškānu pag., Rēzeknes nov.; Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov.; Komunālā iela, Rēzekne; Lūznavas pag., Rēzeknes nov.; Maltas pag., Rēzeknes nov.; Maskavas iela 34, Rēzekne, LV-4604; Maskavas iela 34B, Rēzekne, LV-4604; Maskavas iela, Rēzekne; Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.; Noliktavu iela, Rēzekne; Ozolaines pag., Rēzeknes nov.; Sakstagala pag., Rēzeknes nov.; Stoļerovas pag., Rēzeknes nov.; Tevenānu iela, Viļāni, Viļānu nov.; Varoņu iela 41, Rēzekne, LV-4604; Varoņu iela, Rēzekne; Vērēmu pag., Rēzeknes nov. | 5.6.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 11795780.07 | 10601136.13 | 10026413.06 | 10026413.06 | 9023771.75 | [8 empty] | 492625.54 | 441106.21 | 1276741.47 | 1136258.17
5.6.2.0/16/I/019 | Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2019-07-27 | 24 | Spodrības iela, Dobele, Dobeles nov. | 5.6.2 | Dobeles novada pašvaldība | 1625341.09 | 1413009.54 | 1381539.93 | 1381539.93 | 1243385.94 | [8 empty] | 60950.29 | 42405.9 | 182850.87 | 127217.7
5.6.2.0/16/I/021 | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2020-10-09 | 26 | Akmeņu iela 1A, Jēkabpils, LV-5201; Akmeņu iela, Jēkabpils; Ausekļa iela 1, Jēkabpils, LV-5201; Ausekļa iela, Jēkabpils; Brīvības iela 187, Jēkabpils, LV-5201; Jēkaba iela, Jēkabpils; Katoļu iela, Jēkabpils; Pasta iela 38, Jēkabpils, LV-5201; Pasta iela 40, Jēkabpils, LV-5201; Pasta iela 46, Jēkabpils, LV-5201; Pasta iela 46A, Jēkabpils, LV-5201; Pasta iela 58, Jēkabpils, LV-5201; Pasta iela 9, Jēkabpils, LV-5201; Pasta iela, Jēkabpils; Viestura iela 5, Jēkabpils, LV-5201; Viestura iela, Jēkabpils; Zaļā iela, Jēkabpils | 5.6.2 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 3545345.52 | 3203995.05 | 2898333.45 | 2898333.45 | 2625252.79 | [8 empty] | 126299.19 | 109250.43 | 378897.53 | 327751.43 |  |  | 141815.35 | 141740.4
5.6.2.0/17/I/013 | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas Dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru. | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2020-12-20 | 33 | Celtnieku iela, Saldus, Saldus nov.; Lielā iela, Saldus, Saldus nov. | 5.6.2 | Saldus novada pašvaldība | 2073494.36 | 1771120.54 | 1762470.21 | 1762470.21 | 1560258 | [8 empty] | 77756.04 | 52715.63 | 233268.11 | 158146.91
5.6.2.0/17/I/014 | Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2021-02-04 | 27 | Akmeņu iela 74, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 5.6.2 | OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA | 6092796.87 | 4876066.56 | 4735253.47 | 4735253.47 | 4100825.76 | [8 empty] | 205093.8 | 116827.77 | 615281.41 | 350138.97 | 5616.03 | 5616.03 | 531552.16 | 302658.03
5.6.2.0/17/I/018 | Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2022-06-30 | 47 | Graudu iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Jelgavas iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Leona Paegles iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Mucenieku iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Skrundas iela, Kuldīga, Kuldīgas nov. | 5.6.2 | Kuldīgas novada pašvaldība | 4375230.66 | 3515392.67 | 3288604 | 3288604 | 2959743.59 | [8 empty] | 325988 | 166649.98 | 760638.66 | 388999.1
5.6.2.0/17/I/020 | Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2021-07-25 | 24 | Brīvības iela 1K, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 5.6.2 | Balvu novada pašvaldība | 6126940.13 | 1295131.7 | 4924437.64 | 4924437.64 | 1295131.7 | [8 empty] | 260376.97 |  | 607546.27 |  | 131501.72 |  | 203077.53
5.6.2.0/17/I/022 | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2021-01-04 | 21 | Balvu pag., Balvu nov.; Borisova, Vecumu pag., Viļakas nov.; Čudarīne, Baltinavas nov.; Dubļova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.; Lazdukalna pag., Rugāju nov.; Pils iela 9, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583; Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.; Sola, Susāju pag., Viļakas nov.; Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov. | 5.6.2 | Balvu novada pašvaldība | 5379520.1 | 3100556.98 | 4112535.91 | 4112535.91 | 2822690.53 | [8 empty] | 206988.15 | 44789.54 | 482972.36 | 104410.88 |  |  | 577023.68 | 128666.03
5.6.2.0/17/I/024 | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā. | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2021-05-14 | 24 | Meža iela 3A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Meža iela 3B, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Meža iela 3C, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Meža iela 3D, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Preiļu pag., Preiļu nov. | 5.6.2 | Preiļu novada dome | 2910181.25 | 886351.41 | 877755.71 | 877755.71 | 789980.14 | [8 empty] | 504956.66 | 23937.6 | 1514869.97 | 71812.81 |  |  | 12598.91 | 620.86
5.6.2.0/17/I/025 | Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2021-02-19 | 27 | Smiltene, Smiltenes nov. | 5.6.2 | Smiltenes novada dome | 1758270.83 | 1066816.83 | 619888.8 | 619888.8 | 559649.93 | [8 empty] | 151861.71 | 76623.37 | 455585.08 | 229950.53 |  |  | 530935.24 | 200593
5.6.2.0/17/I/026 | Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2021-02-18 | 24 | Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716 | 5.6.2 | Valkas novada dome | 1037752.8 | 501635.98 | 470323.93 | 470323.93 | 283235.72 | [8 empty] | 22242.27 | 8127.75 | 51898.65 | 19000.87 |  | 0 | 493287.95 | 191271.64
5.6.2.0/17/I/027 | Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2020-10-18 | 24 | Smiltene, Smiltenes nov. | 5.6.2 | Smiltenes novada dome | 2618418.58 | 2494919.89 | 1195391.68 | 1195391.68 | 1200000 | [8 empty] | 284165.05 | 260989.08 | 852914.86 | 783354.73 |  |  | 285946.99 | 250576.08
5.6.2.0/17/I/028 | Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2021-01-30 | 30 | Mendeļejeva iela 5, Daugavpils, LV-5410; Mendeļejeva iela, Daugavpils; Spaļu iela, Daugavpils | 5.6.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 8224192.83 | 7393916.58 | 6078868.46 | 6078868.46 | 5470981.61 | [8 empty] | 311430.04 | 270839.23 | 726670.1 | 631763.08 |  |  | 1107224.23 | 1020332.66
5.6.2.0/17/I/029 | Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2020-12-14 | 21 | Viršu iela, Daugavpils | 5.6.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 2561792.96 | 2274015.6 | 2177942.44 | 2177942.44 | 1936432.15 | [8 empty] | 115155.16 | 101275.04 | 268695.36 | 236308.41
5.6.2.0/17/I/030 | Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2022-12-31 | 36 | Arēnas iela 1, Rīga, LV-1013; Arēnas iela 12, Rīga, LV-1013; Arēnas iela 2, Rīga, LV-1013; Arēnas iela 7, Rīga, LV-1013; Arēnas iela, Rīga; Jāņa Daliņa iela, Rīga; Jāņa Dikmaņa iela, Rīga; Jāņa Krūmiņa iela, Rīga; Laktas iela 40, Rīga, LV-1005; Laktas iela, Rīga; Lapeņu iela 10, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 15, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 16, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 22, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 23, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 24, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 3, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela 32, Rīga, LV-1013; Lapeņu iela, Rīga; Skanstes iela 20, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 22, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 26, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 28, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 48, Rīga, LV-1013; Skanstes iela 8, Rīga, LV-1013; Skanstes iela, Rīga; Sporta iela 15, Rīga, LV-1013; Sporta iela, Rīga | 5.6.2 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 13709397.56 | 1502900.37 | 7932727 | 7932727 | 1501678.16 | [8 empty] | 1155334.11 | 244.5 | 4621336.45 | 977.71
5.6.2.0/17/I/034 | Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2021-09-17 | 19 | Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov.; Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Indras iela 42, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Indras iela, Krāslava, Krāslavas nov.; Tabores pag., Daugavpils nov. | 5.6.2 | KRĀSLAVAS NOVADA DOME | 3605411.96 | 1775844.54 | 2663458.77 | 2663458.77 | 1614467.86 | [8 empty] | 136084.62 | 40344.17 | 770859.5 | 121032.51 |  |  | 35009.07 | 0
5.6.2.0/17/I/035 | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2021-03-24 | 21 | Ilūkste, Ilūkstes nov.; Marijas iela, Daugavpils; Siguldas iela, Daugavpils; Stiklu iela, Daugavpils; Valkas iela, Daugavpils | 5.6.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 7766126.73 | 6328971.18 | 6506652 | 6506652 | 5756145.54 | [8 empty] | 342870.61 | 151904.56 | 800031.43 | 354361.77 |  |  | 116572.69 | 66559.31
5.6.2.0/17/I/036 | Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2020-12-10 | 21 | Bruģu iela, Daugavpils; Dzelzceļu iela, Daugavpils; Sventes pag., Daugavpils nov.; Vīganti, Višķu pag., Daugavpils nov. | 5.6.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 5668821.65 | 5076366.09 | 4605047.62 | 4605047.62 | 4144542.86 | [8 empty] | 240618.1 | 216556.29 | 561442.24 | 505298.02 |  |  | 261713.69 | 209968.92
5.6.2.0/18/I/001 | “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | 18 | Alejas iela, Dagda, Dagdas nov.; Izvaltas iela, Krāslava, Krāslavas nov.; Kalna iela, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov.; Pleiki, Robežnieku pag., Krāslavas nov.; Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov. | 5.6.2 | KRĀSLAVAS NOVADA DOME | 4030941.85 | 2274744.18 | 2819138.15 | 2819138.15 | 1922970.24 | [8 empty] | 363541.11 | 105520.06 | 848262.59 | 246253.88
5.6.2.0/18/I/002 | Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2020-12-09 | 20 | Emīla Dārziņa iela 17, Jūrmala, LV-2012; Emīla Dārziņa iela, Jūrmala; Tukuma iela, Jūrmala; Tūristu iela 2, Jūrmala, LV-2012; Tūristu iela, Jūrmala | 5.6.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 1495090.37 | 1282766.65 | 1219444.86 | 1219444.86 | 1097500.37 | [8 empty] | 41346.82 | 27830.16 | 234298.69 | 157436.12
5.6.2.0/18/I/005 | Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2021-02-28 | 21 | Atbrīvošanas aleja 1, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 11, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 15, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 25B, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 25C, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 39A, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 39B, Rēzekne, LV-4601; Atbrīvošanas aleja 47B, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 28, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 43C, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 45, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 45A, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 47, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 47A, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 49, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 51, Rēzekne, LV-4601; Cēsu iela 2, Rēzekne, LV-4601; Cēsu iela 2A, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 11C, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 11D, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 11E, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 13A, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 17, Rēzekne, LV-4601; Ezera iela 9B, Rēzekne, LV-4601; Rēzekne | 5.6.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 4636307.94 | 3258311.78 | 2500000 | 2500000 | 2250000 | [8 empty] | 640892.38 | 302624.82 | 1495415.56 | 705686.96
5.6.2.0/18/I/006 | Infrastruktūras izveide komercdarbības attīstībai Pils ielā, Ventspilī | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2020-12-27 | 22 | Pils iela 45, Ventspils, LV-3601; Pils iela 47, Ventspils, LV-3601 | 5.6.2 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | 2079692.97 | 1871723.68 | 1726264.34 | 1726264.34 | 1553637.91 | [8 empty] | 60926.98 | 54834.28 | 243707.91 | 219337.12 |  |  | 48793.74 | 43914.37
5.6.2.0/18/I/007 | "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-09-01 | 24 | Ķieģeļu iela 19, Jēkabpils, LV-5202 | 5.6.2 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 3882720.07 | 658336.36 | 2423701.01 | 2423701.01 | 656546.92 | [8 empty] | 105167.53 | 447.36 | 315502.59 | 1342.08 |  |  | 1038348.94 | 0
5.6.2.0/18/I/008 | Ķemeru parka pārbūve un restaurācija | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2021-08-11 | 24 | Alejas iela, Jūrmala; Durbes iela, Jūrmala; Emīla Dārziņa iela 15A, Jūrmala, LV-2012; Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve, Jūrmala; Katedrāles iela, Jūrmala; Tukuma iela 32, Jūrmala, LV-2012; Tukuma iela 32A, Jūrmala, LV-2012; Tukuma iela, Jūrmala; Tūristu iela 1, Jūrmala, LV-2012 | 5.6.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 7573555.82 | 5525834.82 | 5780000 | 5780000 | 5138317.14 | [8 empty] | 269033.37 | 58093.83 | 1524522.45 | 329423.85
5.6.2.0/18/I/009 | Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2021-02-15 | 30 | Aglonas Alpi, Leitāni, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304; Aglonas iela, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.; Brīvības iela, Preiļi, Preiļu nov.; Daugavpils iela 7, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304; Deņevo, Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685; Eisbahovas komplekss, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685; Kalnacki, Riebiņu pag., Riebiņu nov.; Leitāni, Aglonas pag., Aglonas nov.; Opūgi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.; Preiļi, Preiļu nov.; Rīgas iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Rīgas iela, Preiļi, Preiļu nov.; Runcavnieki, Riebiņu pag., Riebiņu nov.; Saimniecības iela, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.; Salenieki, Aglonas pag., Aglonas nov.; Saules iela, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.; Skangeļi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.; Somersētas iela 21, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304; Somersētas iela 23, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304; Stivriņi, Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685; Šķeltovas pag., Aglonas nov.; Upes iela, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu nov. | 5.6.2 | Preiļu novada dome | 4524090.59 | 4017149.04 | 3651873.09 | 3651873.09 | 3286685.78 | [8 empty] | 193334.47 | 164456.06 | 451113.76 | 383641.43 |  |  | 227769.27 | 182365.77
5.6.2.0/18/I/011 | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2020-10-19 | 22 | Garozas iela, Jelgava; Neretas iela 11A, Jelgava, LV-3002; Neretas iela 13, Jelgava, LV-3002; Neretas iela 15, Jelgava, LV-3002; Neretas iela, Jelgava; Prohorova iela, Jelgava; Rubeņu ceļš 2I, Jelgava, LV-3002 | 5.6.2 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 9568548.06 | 7135502.73 | 7516974 | 7516974 | 5992000.99 | [8 empty] | 512893.51 | 285875.44 | 1538680.55 | 857626.3 |  | 0
5.6.2.0/18/I/015 | Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2021-12-30 | 29 | Ata Kronvalda iela, Cēsis, Cēsu nov.; Baltā iela, Cēsis, Cēsu nov.; Eduarda Veidenbauma iela, Cēsis, Cēsu nov.; Robežu iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Robežu iela, Cēsis, Cēsu nov.; Rūpniecības iela, Cēsis, Cēsu nov. | 5.6.2 | Cēsu novada pašvaldība | 4503469.64 | 2293910.69 | 2160157.06 | 2160157.06 | 1574733.02 | [8 empty] | 233657.35 | 34029.07 | 1667461.82 | 242955.19 |  | 0 | 442193.41 | 442193.41
5.6.2.0/18/I/016 | Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2020-11-25 | 16 | Hika iela, Liepāja; Kūrmājas prospekts, Liepāja; Peldu iela, Liepāja; Zvejnieku aleja, Liepāja | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1037295.49 | 918448.96 | 881701.17 | 881701.17 | 793531.05 | [8 empty] | 38898.58 | 31229.48 | 116695.74 | 93688.43
5.6.2.0/18/I/017 | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas ziemeļu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru. | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2022-06-02 | 32 | Alejas iela, Saldus, Saldus nov.; Aspazijas iela, Saldus, Saldus nov.; Ausekļa iela, Saldus, Saldus nov.; Blaumaņa iela 35, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Blaumaņa iela, Saldus, Saldus nov.; Kalna iela, Saldus, Saldus nov.; Kļavu iela, Saldus, Saldus nov.; Kuldīgas iela, Saldus, Saldus nov.; Mazā iela, Saldus, Saldus nov.; Palejas iela, Saldus, Saldus nov.; Putnu iela, Saldus, Saldus nov.; Raiņa iela, Saldus, Saldus nov.; Stūru iela, Saldus, Saldus nov.; Ziemeļu iela, Saldus, Saldus nov. | 5.6.2 | Saldus novada pašvaldība | 6304799.24 | 1067751.18 | 1181876.7 | 1181876.7 | 1034640.85 | [8 empty] | 1046682.6 | 6760.61 | 3831885.08 | 24768.57 | 244354.86 | 1581.15
5.6.2.0/18/I/018 | Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-10-29 | 18 | Dārza iela, Smiltene, Smiltenes nov. | 5.6.2 | Smiltenes novada dome | 1124946.68 | 444037 | 493374.85 | 493374.85 | 444037 | [8 empty] | 96804.24 |  | 534767.59
5.6.2.0/18/I/019 | Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana, uzlabojot pieejamību | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2020-09-11 | 15 | Cēsu iela, Limbaži, Limbažu nov.; Mehanizācijas iela, Limbaži, Limbažu nov. | 5.6.2 | Limbažu novada pašvaldība | 1770174.45 | 1530410.95 | 1504648.28 | 1504648.28 | 1354183.45 | [8 empty] | 66381.54 | 44056.87 | 199144.63 | 132170.63
5.6.2.0/18/I/020 | Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2022-10-18 | 31 | Augusta iela, Jēkabpils; Draudzības aleja 9A, Jēkabpils, LV-5201; Draudzības aleja, Jēkabpils; Jaunā iela, Jēkabpils; Nameja iela, Jēkabpils; Neretas iela, Jēkabpils; Rūpniecības iela, Jēkabpils; Viesītes iela, Jēkabpils; Viestura iela 30B, Jēkabpils, LV-5201; Viestura iela, Jēkabpils | 5.6.2 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 3423854.06 | 345739.62 | 1407647.24 | 1407647.24 | 301241.38 | [8 empty] | 489712.66 | 10805.31 | 1526494.16 | 33692.93
5.6.2.0/19/I/001 | Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-06-29 | 30 | Ēdoles iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Zaļā iela, Kuldīga, Kuldīgas nov.; Zāģu iela, Kuldīga, Kuldīgas nov. | 5.6.2 | Kuldīgas novada pašvaldība | 1391697.65 | 409750.18 | 1003496.77 | 1003496.77 | 407030.85 | [8 empty] | 80070.37 | 560.64 | 308130.51 | 2158.69
5.6.2.0/19/I/002 | Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2021-03-05 | 18 | Baznīcas iela 6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316; Baznīcas iela, Līvāni, Līvānu nov. | 5.6.2 | LĪVĀNU NOVADA DOME | 938065.68 | 827500.91 | 797355.83 | 797355.83 | 725945.26 | [8 empty] | 42212.95 | 30466.7 | 98496.9 | 71088.95
5.6.2.0/19/I/003 | Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī | 2019-10-28 | 2019-10-01 | 2022-12-31 | 39 | Rūpniecības iela 2, Ventspils, LV-3601 | 5.6.2 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | 7309744.8 | 5370167.83 | 6172420.79 | 6172420.79 | 4939238.81 | [8 empty] | 217850.15 | 82530.09 | 882266.36 | 331595.11 |  | 0 | 37207.5 | 16803.82
5.6.2.0/19/I/004 | Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā. | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2022-01-05 | 25 | Mēmeles iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 5.6.2 | Bauskas novada administrācija | 2865123.64 | 1652124.78 | 1030267.18 | 1030267.18 | 883630.5 | [8 empty] | 451180.82 | 189003.51 | 1383675.64 | 579490.77
5.6.2.0/19/I/005 | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2021-11-18 | 24 | Meliorācijas iela 14, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 5.6.2 | Limbažu novada pašvaldība | 3158634.99 | 599373.79 | 1740158.53 | 1740158.53 | 575144.03 | [8 empty] | 256937.2 | 1436.05 | 770811.59 | 4308.16 |  |  | 390727.67 | 18485.55
5.6.2.0/19/I/006 | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā II kārta. | 2019-12-05 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 21 | Cukura iela, Liepāja | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1004067.49 | 447220 | 853457.35 | 853457.35 | 447220 | [8 empty] | 37652.54 |  | 112957.6
5.6.2.0/19/I/008 | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2023-01-05 | 29 | Keramzīta iela, Jēkabpils; Ķieģeļu iela 19, Jēkabpils, LV-5202 | 5.6.2 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 4554445.74 | 0 | 914943 | 914943 | [9 empty] | 461331.17 |  | 1520469.09 |  |  |  | 1657702.48
5.6.2.0/19/I/009 | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2023-02-05 | 30 | Jēkabpils; Ķieģeļu iela, Jēkabpils; Mālu iela, Jēkabpils; Oļu iela, Jēkabpils; Rēzeknes iela, Jēkabpils; Zīlānu iela, Jēkabpils | 5.6.2 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 4400271 | 0 | 3669580.2 | 3669580.2 | [9 empty] | 182672.7 |  | 548018.1
5.6.2.0/19/I/010 | Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-08-29 | 4 | Dārza iela 4/8, Liepāja, LV-3401 | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 204181.59 | 112810.32 | 173554.34 | 173554.34 | 112810.32 | [8 empty] | 7656.81 |  | 22970.44
5.6.2.0/19/I/011 | Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-12-23 | 20 | Slāvu iela, Daugavpils | 5.6.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 1325720.36 | 300000 | 1126862.3 | 1126862.3 | 300000 | [8 empty] | 59657.42 |  | 139200.64
5.6.2.0/19/I/013 | Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-12-28 | 19 | Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Krāslava, Krāslavas nov.; Rēzeknes iela 55, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 5.6.2 | KRĀSLAVAS NOVADA DOME | 1892358.5 | 1293439.68 | 1437155.2 | 1437155.2 | 1293439.68 | [8 empty] | 76084.69 |  | 177530.94 |  |  |  | 201587.67
5.6.2.0/19/I/014 | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 7 | Dālderu iela, Stradi, Stradu pag., Gulbenes nov.; Kļavkalnu iela, Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov.; Mētras 1, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429; Rūpniecības iela, Gaujasrēveļi, Rankas pag., Gulbenes nov. | 5.6.2 | Gulbenes novada pašvaldība | 788412.15 | 587000 | 670150.33 | 670150.33 | 587000 | [8 empty] | 29565.46 |  | 88696.36
5.6.2.0/19/I/015 | Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 1. kārta | 2020-05-22 | 2020-05-01 | 2022-09-30 | 29 | Bāles iela, Valmiera; Cēsu iela, Valmiera; Dumbrāju iela, Valmiera; Dzelzceļa iela 9, Valmiera, LV-4201; Dzelzceļa iela, Valmiera; Eksporta iela 8, Valmiera, LV-4201; Eksporta iela, Valmiera; Lodes iela, Valmiera; Rūpniecības iela 1, Valmiera, LV-4201; Sapas iela, Valmiera | 5.6.2 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 4001227.54 | 887175.95 | 3142525.17 | 3142525.17 | 841093.23 | [8 empty] | 138640.82 | 6232.96 | 498856.99 | 22404.96 |  |  | 221204.56 | 17444.8
5.6.2.0/19/I/017 | Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā 2. kārta | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-11-28 | 16 | Jūrmalas parks, Liepāja, LV-3401; Roņu iela, Liepāja; Uliha iela, Liepāja; Zvejnieku aleja 11A, Liepāja, LV-3401; Zvejnieku aleja, Liepāja | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1075727.09 | 0 | 914368.02 | 914368.02 | [9 empty] | 40339.76 |  | 121019.31
5.6.2.0/19/I/019 | "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-11-06 | 27 | Ezermalas iela, Liepāja | 5.6.2 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 1600000 | 0 | 1360000 | 1360000 | [9 empty] | 60000 |  | 180000
5.6.2.0/19/I/021 | RĒZEKNES REKREĀCIJAS CENTRA IZVEIDE TŪRISMA ATTĪSTĪBAI | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2023-02-04 | 30 | Atbrīvošanas aleja 47B, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 13, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 23, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 23A, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela 23B, Rēzekne, LV-4601; Brīvības iela, Rēzekne | 5.6.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 7181301.63 | 0 | 5028013.66 | 5028013.66 | [9 empty] | 266188.96 |  | 1665354.06 |  |  |  | 221744.95
5.6.2.0/19/I/022 | Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-01-27 | 18 | Bauskas iela, Jelgava; Graudu iela, Jelgava; Miera iela, Jelgava; Smiltnieku iela, Jelgava; Viskaļu iela, Jelgava | 5.6.2 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 1336431.02 | 0 | 496000 | 496000 | [9 empty] | 21882.35 |  | 818548.67
5.6.2.0/20/I/001 | Ceļa savienojošā posma izbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļam, industriālo teritoriju pieejamībai | 2020-07-17 | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 15 | Rēzekne | 5.6.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 1238428.63 | 350000 | 818897 | 818897 | 350000 | [8 empty] | 43353.37 |  | 376178.26
5.6.2.0/20/I/002 | Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-07-27 | 12 | Dzirnavu iela, Ludza, Ludzas nov.; Jelgavas iela, Ludza, Ludzas nov.; Sporta iela, Ludza, Ludzas nov. | 5.6.2 | Ludzas novada pašvaldība | 865081.66 | 661787.47 | 735319.41 | 735319.41 | 661787.47 | [8 empty] | 38928.67 |  | 90833.58
5.6.2.0/20/I/003 | Degradētās teritorijas sakārtošana Mārtiņa ielas zonā | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-03-14 | 20 | Kandavas iela, Tukums, Tukuma nov.; Mārtiņa iela, Tukums, Tukuma nov.; Stacijas iela, Tukums, Tukuma nov. | 5.6.2 | TUKUMA NOVADA DOME | 1222446.44 | 0 | 1039079.47 | 1039079.47 | [9 empty] | 45841.74 |  | 137525.23
5.6.2.0/20/I/006 | Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-09-28 | 14 | Sigulda, Siguldas nov. | 5.6.2 | Siguldas novada pašvaldība | 1044123.87 | 0 | 887505.29 | 887505.29 | [9 empty] | 31323.72 |  | 125294.86
5.6.2.0/20/I/008 | UZŅĒMĒJDARBĪBAI NOZĪMĪGAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES PILSĒTĀ | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-01-30 | 18 | Ganību iela, Alūksne, Alūksnes nov.; Rūpniecības iela 1A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Rūpniecības iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Rūpniecības iela, Alūksne, Alūksnes nov. | 5.6.2 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 623952.79 | 236266.54 | 472533.08 | 472533.08 | 236266.54 | [8 empty] | 25016.46 |  | 58371.73 |  |  |  | 68031.52
5.6.2.0/20/I/009 | Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 2.kārta | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-10-11 | 26 | Stendes iela, Talsi, Talsu nov. | 5.6.2 | TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA | 1693553.8 | 0 | 1388839.68 | 1388839.68 | [9 empty] | 61272.34 |  | 243441.78
5.6.2.0/20/I/010 | Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-07-08 | 24 | Celtniecības iela 7, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 5.6.2 | LĪVĀNU NOVADA DOME | 765620.7 | 255686.78 | 639216.95 | 639216.95 | 255686.78 | [8 empty] | 33738.4 |  | 78687.6 |  |  |  | 13977.75
5.6.2.0/20/I/019 | Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-12-31 | 18 | Višķu iela 21, Daugavpils, LV-5410 | 5.6.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 614980.94 | 0 | 522733.8 | 522733.8 | [9 empty] | 27674.14 |  | 64573
5.6.2.0/20/I/020 | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-12-31 | 26 | Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. | 5.6.2 | Smiltenes novada dome | 577461.77 | 0 | 407945.16 | 407945.16 | [9 empty] | 17997.58 |  | 151519.03
5.6.3.0/17/I/001 | Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2023-12-31 |  | Inčukalna nov. | 5.6.3 | Valsts vides dienests | 29257746.6 | 22948251.89 | 24869084.61 | 24869084.61 | 19506014.12 | [6 empty] | 4388661.99 | 3442237.77
6.1.1.0/17/I/001 | Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un industriālajām zonām | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2022-01-28 | 58 | Durbes iela, Ventspils; Dzintaru iela, Ventspils; Kaiju iela, Ventspils; Kurzemes iela, Ventspils; Maskavas iela, Ventspils; Ostas iela, Ventspils; Rūpniecības iela, Ventspils; Tērvetes iela, Ventspils; Uzvaras iela, Ventspils; Ventspils; Zvaigžņu iela, Ventspils | 6.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 19802342.52 | 16828929.18 | 16831991.14 |  |  |  |  | 16831991.14 | 14870607.19 | [10 empty] | 2970351.38 | 1958321.99
6.1.1.0/17/I/002 | Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2020-12-31 | 39 | Atslēdznieku iela 23, Liepāja, LV-3401; Atslēdznieku iela 29A, Liepāja, LV-3401; Brīvostas iela 1, Liepāja, LV-3405; Brīvostas iela 12, Liepāja, LV-3405; Brīvostas iela 14, Liepāja, LV-3405; Brīvostas iela 21, Liepāja, LV-3405; Brīvostas iela 9/11, Liepāja, LV-3405; Brīvostas iela, Liepāja; Brīvostas teritorija 1, Liepāja, LV-3405; Liepāja; Oskara Kalpaka iela 109A, Liepāja, LV-3405; Oskara Kalpaka iela 111, Liepāja, LV-3405; Oskara Kalpaka iela 111A, Liepāja, LV-3405; Rīgas iela 71, Liepāja, LV-3401; Sliežu iela 9, Liepāja, LV-3405 | 6.1.1 | LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE | 6154110.97 | 5571626.29 | 4708935.39 |  |  |  |  | 4708935.39 | 4374656.65 | [10 empty] | 1445175.58 | 1196969.64
6.1.1.0/17/I/003 | Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2022-06-13 | 54 | Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601; Dienvidu mols, Ventspils; Ventspils; Ziemeļu mols, Ventspils | 6.1.1 | VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 18142562.5 | 15469626.19 | 15421178.12 |  |  |  |  | 15421178.12 | 13149182.26 | [10 empty] | 2721384.38 | 2320443.93
6.1.1.0/17/I/004 | Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2022-12-15 | 58 | Brīvostas iela 38, Liepāja, LV-3405; Katedrāles iela 8/18, Liepāja, LV-3414; Liepāja; Pulvera iela 11, Liepāja, LV-3405; Pulvera iela 13, Liepāja, LV-3405; Pulvera iela 23, Liepāja, LV-3405; Pulvera iela 5, Liepāja, LV-3405; Roņu iela 10, Liepāja, LV-3401; Turaidas iela 22, Liepāja, LV-3414; Turaidas iela 24, Liepāja, LV-3414 | 6.1.1 | LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE | 4013191.1 | 2236644.08 | 3411212.45 |  |  |  |  | 3411212.45 | 1967755.54 | [10 empty] | 601978.65 | 268888.54
6.1.1.0/17/I/005 | Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2020-12-31 | 34 | Liepāja | 6.1.1 | LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDE | 30293448.49 | 28775658.09 | 24155756.94 |  |  |  |  | 24155756.94 | 21740181.25 | [9 empty] | 1058316.77 | 6137691.55 | 5977160.07
6.1.1.0/17/I/006 | Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2023-12-31 | 70 | Kundziņsalas 3. līnija, Rīga; Rīga; Tvaika iela 23 - 1A, Rīga, LV-1005; Tvaika iela 7, Rīga, LV-1005; Tvaika iela 7A, Rīga, LV-1005; Tvaika iela 9, Rīga, LV-1005; Tvaika iela, Rīga | 6.1.1 | RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | 33335464.37 | 11770483.36 | 24704209 |  |  |  |  | 24704209 | 9349816 | [10 empty] | 8631255.37 | 2420667.36
6.1.2.0/16/I/001 | Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga” | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2022-12-26 | 72 | Lidosta "Rīga", Mārupes nov. | 6.1.2 | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | 23049010 | 3126616.36 | 11484765 |  |  |  |  | 11484765 | 1499336.46 | [9 empty] | 0 | 11564245 | 1627279.9
6.1.3.1/16/I/001 | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2020-06-12 | 40 | Rīga | 6.1.3 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 9880882.18 | 9880716.14 | 8398749.85 |  |  |  |  | 8398749.85 | 8433981.39 |  |  |  |  | 296426.47 | 297669.93 | 1185705.86 | 1149064.82
6.1.3.1/17/I/001 | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2021-09-10 | 39 | Rīga | 6.1.3 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 19456306.17 | 16655695.56 | 16537860.23 |  |  |  |  | 16537860.23 | 14884074.21 |  |  |  |  | 583689.18 | 525320.26 | 2334756.76 | 1246301.09
6.1.3.1/18/I/001 | “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem” | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2022-07-08 | 45 | Rīga | 6.1.3 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 31948842 | 17268766.92 | 27156514.93 |  |  |  |  | 27156514.93 | 15695085.45 |  |  |  |  | 958465.25 | 553944.18 | 3833861.82 | 1019737.29
6.1.3.1/19/I/001 | Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2023-12-31 | 42 | Rīga | 6.1.3 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 27078045.88 | 0 | 23016338.99 |  |  |  |  | 23016338.99 | [5 empty] | 812341.38 |  | 3249365.51
6.1.4.2/17/I/003 | Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2020-12-31 | 42 | Mazā Kurzemes iela, Ventspils; Robežu iela, Ventspils | 6.1.4 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | 6323774.78 | 5560251.28 | 5375208.56 |  |  |  |  | 5375208.56 | 4733181.47 |  |  |  |  | 189713.25 | 166805.26 | 758852.97 | 667221.08 |  | -6956.53
6.1.4.2/17/I/005 | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2021-01-06 | 43 | Bērzu ceļš, Jelgava; Garozas iela 45, Jelgava, LV-3002; Kalnciema ceļš, Jelgava; Loka maģistrāle, Jelgava; Rīgas iela, Jelgava | 6.1.4 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 15054054.12 | 12576290.46 | 12795946 |  |  |  |  | 12795946 | 10803872.7 |  |  |  |  | 564527.03 | 508074.33 | 1693581.09 | 861530.2 |  | 402813.23
6.1.4.2/17/I/006 | “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-07-26 | 53 | Bauskas iela, Jēkabpils; Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV-5201; Brīvības iela 289, Jēkabpils, LV-5201; Brīvības iela 289B, Jēkabpils, LV-5201; Brīvības iela, Jēkabpils; Celtnieku iela, Jēkabpils; Dolomīta iela 2, Jēkabpils, LV-5201; Dolomīta iela, Jēkabpils; Gulbju iela, Jēkabpils; Jēkabpils; Kārklu iela, Jēkabpils; Lauku iela, Jēkabpils; Leona Paegles iela, Jēkabpils; Linarda Laicena iela, Jēkabpils; Neretas iela, Jēkabpils; Pelītes iela, Jēkabpils; Robežu iela, Jēkabpils; Salas pag., Salas nov.; Stadiona iela, Jēkabpils; Tulpju iela, Jēkabpils; Vienības iela, Jēkabpils; Zīlānu iela, Jēkabpils; Zīriņu iela, Jēkabpils; Zvanītāju iela, Jēkabpils | 6.1.4 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 6641580 | 5099757.45 | 5645343 |  |  |  |  | 5645343 | 4395219.9 |  |  |  |  | 249059.25 | 224153.32 | 747177.75 | 480384.23 |  | 0
6.1.4.2/17/I/007 | Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība - L.Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2020-07-25 | 29 | Alvila Freimaņa iela, Valmiera; Ausekļa iela, Valmiera; Eduarda Lācera iela, Valmiera; Jaunā Smilšu iela, Valmiera; Leona Paegles iela, Valmiera; Somu iela, Valmiera; Voldemāra Baloža iela, Valmiera | 6.1.4 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 4012000 | 3467338.83 | 3060000 |  |  |  |  | 3060000 | 2684462.08 |  |  |  |  | 190409.52 | 171368.57 | 761590.48 | 611508.18 |  | 0
6.1.4.2/17/I/008 | Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2020-12-22 | 34 | 1. Pasažieru iela 2, Daugavpils, LV-5401; 2. Preču iela 1, Daugavpils, LV-5401; Andreja Pumpura iela, Daugavpils; Arodu iela, Daugavpils; Daugavpils; Dīķu iela 33, Daugavpils, LV-5401; Dīķu iela, Daugavpils; Kauņas iela, Daugavpils; Kārklu iela, Daugavpils; Malu iela, Daugavpils; Muitas iela 3E, Daugavpils, LV-5401; Satiksmes iela, Daugavpils; Smilšu iela, Daugavpils; Svaru iela, Daugavpils; Varšavas iela, Daugavpils | 6.1.4 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 12906583 | 11517461.52 | 10970596 |  |  |  |  | 10970596 | 9789842.29 |  |  |  |  | 1426048.36 | 1272679.49 | 509938.64 | 454939.74 |  | 0
6.1.5.0/18/I/001 | Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene), km 88,10 – 95,20 segas pārbūve | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2021-02-01 | 31 | Vaives pag., Cēsu nov.; Veselavas pag., Priekuļu nov. | 6.1.5 | Satiksmes ministrija | 10520000 | 8132042.55 | 8942000 |  |  |  |  | 8942000 | 6912236.17 |  |  | 1578000 | 1219806.38
6.1.5.0/18/I/002 | Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 25.50-39.40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera Igaunijas robeža (Valka) posma km 0.00-1.65 segas pārbūve (ceļu pārvadi) | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2020-12-27 | 24 | Garkalnes nov.; Inčukalna pag., Inčukalna nov.; Sējas nov.; Vangaži, Inčukalna nov. | 6.1.5 | Satiksmes ministrija | 48912124.67 | 35245697.29 | 29293668.39 |  |  |  |  | 29293668.39 | 21108648.11 |  |  | 5169471.71 | 5169471.71 |  |  |  |  | 14448984.57 | 8967577.47
6.2.1.2/16/I/001 | Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava - Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2023-12-25 | 79 | Laktas iela 5, Rīga, LV-1013; Laktas iela 9, Rīga, LV-1013; Lēdurgas iela 1F, Rīga, LV-1034; Mangaļu prospekts 1C, Rīga, LV-1030; Sliežu iela 10, Rīga, LV-1005; Sliežu iela 12, Rīga, LV-1005; Sliežu iela 2, Rīga, LV-1005; Uriekstes iela 46, Rīga, LV-1005; Vecāķu prospekts 2C, Rīga, LV-1015; Zemitāna iela 11 k-1, Rīga, LV-1012; Zemitāna iela 11, Rīga, LV-1012 | 6.2.1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 25000000 | 10151875 | 21250000 |  |  |  |  | 21250000 | 9328750 | [10 empty] | 3750000 | 823125
6.3.1.0/16/I/003 | Valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) posmu km 55,70 – 60,80 un km 63,39 – 65,22 pārbūve | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2022-12-31 | 79 | Lielauces pag., Auces nov.; Vecauces pag., Auces nov.; Vītiņu pag., Auces nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 4963377.49 | 4090259.84 | 4218870.86 | 4218870.86 | 3476720.87 | [6 empty] | 744506.63 | 613538.97
6.3.1.0/17/I/006 | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 61,265 – 71,271 pārbūve (tilts) | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2020-12-13 | 41 | Krapes pag., Ogres nov.; Skrīveru nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 8045542.17 | 7279027.49 | 6838710.84 | 6838710.84 | 6187173.36 | [6 empty] | 1206831.33 | 1091854.13
6.3.1.0/17/I/007 | Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene posma km 12,25 – 20,90 pārbūve | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2020-10-14 | 33 | Audriņu pag., Rēzeknes nov.; Dricānu pag., Rēzeknes nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 5945982.62 | 5554957.83 | 5054085.23 | 5054085.23 | 4721714.17 | [6 empty] | 891897.39 | 833243.66
6.3.1.0/17/I/009 | Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 2,14 – 12,68 pārbūve | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2021-10-15 | 46 | Beļavas pag., Gulbenes nov.; Stāmerienas pag., Gulbenes nov.; Stradu pag., Gulbenes nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 8241351.75 | 5769648.17 | 7005148.98 | 7005148.98 | 4904200.94 | [6 empty] | 1236202.77 | 865447.23
6.3.1.0/17/I/011 | Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa posma km 43,20 – 63,00 pārbūve (tilts) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2020-12-14 | 35 | Sakas pag., Pāvilostas nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 8675423.92 | 8316666.07 | 7374110.33 | 7374110.33 | 7069166.16 | [6 empty] | 1301313.59 | 1247499.91
6.3.1.0/18/I/001 | Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona (posma Vecpiebalga – Inķēnkalns) km 49,06 – 61,13 pārbūve | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2021-12-26 | 39 | Inešu pag., Vecpiebalgas nov.; Liezēres pag., Madonas nov.; Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 8449971.4 | 3572012.67 | 7182475.69 | 7182475.69 | 3036210.77 | [6 empty] | 1267495.71 | 535801.9
6.3.1.0/19/I/001 | Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28,36 – 43,55 pārbūve | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2022-12-20 | 46 | Augstkalnes pag., Tērvetes nov.; Tērvetes pag., Tērvetes nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 10945073.52 | 7764181.32 | 9303312.49 | 9303312.49 | 6599554.13 | [6 empty] | 1641761.03 | 1164627.19
6.3.1.0/19/I/002 | Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 3,93 – 24,26 pārbūve | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2022-10-29 | 40 | Vārves pag., Ventspils nov.; Ziru pag., Ventspils nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 14474726.25 | 6305414.72 | 12303517.31 | 12303517.31 | 5359602.51 | [6 empty] | 2171208.94 | 945812.21
6.3.1.0/20/I/001 | Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00 - 27,10 pārbūve | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-12-27 | 29 | Skrudalienas pag., Daugavpils nov. | 6.3.1 | Satiksmes ministrija | 4698803.73 | 0 | 3993983.17 | 3993983.17 | [7 empty] | 704820.56
7.1.1.0/15/I/001 | “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” | 2015-10-22 | 2015-01-02 | 2021-12-31 | 75 | Visa Latvija | 7.1.1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 93657986.36 | 71667910.99 | 77748954.7 |  |  | 77748954.7 | 59648003.84 |  |  |  |  | 11909031.66 | 9150143.41 | [6 empty] | 4000000 | 2869763.74
7.1.2.1/15/I/001 | EURES tīkla darbība Latvijā | 2015-08-31 | 2015-03-25 | 2022-12-31 | 89 | Visa Latvija | 7.1.2 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 817191 | 475047.66 | 694612 |  |  | 694612 | 403790.51 |  |  |  |  | 122579 | 71257.15
7.1.2.2/16/I/001 | „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” | 2016-08-17 | 2016-03-04 | 2021-12-31 | 65 | Visa Latvija | 7.1.2 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 1400770 | 1199934.59 | 1190655 |  |  | 1190655 | 1019944.39 |  |  |  |  | 210115 | 179990.2
7.2.1.2/15/I/001 | „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” | 2015-11-16 | 2014-06-01 | 2021-01-31 | 63 | Visa Latvija | 7.2.1 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 36874267.8 | 34654851.32 | 33444827.91 |  |  | 19620995.52 | 18597763.41 |  |  | 13823832.39 | 12807886.17 | 3429439.89 | 3249201.74
7.3.1.0/16/I/001 | Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana | 2016-10-26 | 2016-03-04 | 2023-12-31 | 87 | Visa Latvija | 7.3.1 | Valsts darba inspekcija | 12643472 | 2190699.79 | 10746951 |  |  | 10746951 | 1862094.84 |  |  |  |  | 1896521 | 328604.95
7.3.2.0/16/I/001 | „Atbalsts ilgākam darba mūžam” | 2017-01-03 | 2016-08-05 | 2022-12-31 | 72 | Visa Latvija | 7.3.2 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 10596211 | 1792457.91 | 9006779 |  |  | 9006779 | 1523589.21 |  |  |  |  | 1589432 | 268868.7
8.1.1.0/17/I/001 | LLU STEM studiju programmu modernizācija | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2021-09-30 | 48 | Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001; Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001; Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001; Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001; Pēterlauki, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3021; Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004; Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 | 8.1.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 3605592 | 2715659.11 | 3064753.2 | 3064753.2 | 2308310.25 | [6 empty] | 540838.8 | 407348.86
8.1.1.0/17/I/002 | Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai. | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2021-09-14 | 48 | Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048; Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048; Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010; Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601; Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048; Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048; Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048; Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048; Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410; Zunda krastmala 10, Rīga, LV-1048 | 8.1.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 11725073 | 7907259.14 | 9966312.05 | 9966312.05 | 6721170.27 | [6 empty] | 1758760.95 | 1186088.87
8.1.1.0/17/I/003 | Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2020-06-30 | 34 | Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201; Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201 | 8.1.1 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 599938 | 609972.39 | 509947.3 | 509947.3 | 518476.53 | [6 empty] | 89990.7 | 91495.86
8.1.1.0/17/I/005 | STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-31 | 37 | Ilgas, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470; Kandavas iela 1, Daugavpils, LV-5401; Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401; Parādes iela 1A, Daugavpils, LV-5401; Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401 | 8.1.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1425138 | 1400603.76 | 1211367.3 | 1211367.3 | 1190513.2 | [6 empty] | 213770.7 | 210090.56
8.1.1.0/17/I/006 | Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2021-10-31 | 48 | Anniņmuižas bulvāris 26A, Rīga, LV-1067; Konsula iela 21, Rīga, LV-1007 | 8.1.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 6243821 | 478727.7 | 5307247.85 | 5307247.85 | 406918.55 | [6 empty] | 936573.15 | 71809.15
8.1.1.0/17/I/007 | Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2020-12-31 | 38 | Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601; Inženieru iela 101A, Ventspils, LV-3601 | 8.1.1 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 1767572.31 | 1767572.31 | 1502436.47 | 1502436.47 | 1502436.47 | [6 empty] | 265135.84 | 265135.84
8.1.1.0/17/I/009 | Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2020-03-31 | 29 | Lomonosova iela 1 k-3, Rīga, LV-1019; Varšavas iela 43B, Daugavpils, LV-5404 | 8.1.1 | Akciju sabiedrība "Transporta un sakaru institūts" | 1250461 | 1125414.9 | 1062891.85 | 1062891.85 | 956602.67 | [6 empty] | 187569.15 | 168812.23
8.1.1.0/17/I/010 | Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2022-05-30 | 55 | Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079; Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083; Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004; Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004; Pilsoņu iela 13 k-10, Rīga, LV-1002; Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050; Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 | 8.1.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 13026117 | 13026117 | 11072199.45 | 11072199.45 | 11072199.45 | [6 empty] | 1953917.55 | 1953917.55
8.1.1.0/17/I/012 | Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2022-12-31 | 62 | Jāņa Kugas iela 11, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052; Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 | 8.1.1 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 642528 | 583083.06 | 546148.8 | 546148.8 | 495620.6 | [6 empty] | 96379.2 | 87462.46
8.1.1.0/17/I/013 | Modernizētās LSPA STEM studiju programmas veselības aprūpē | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2020-12-31 | 38 | Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 | 8.1.1 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 887606 | 1184921.15 | 754465.1 | 754465.1 | 1007182.98 | [6 empty] | 133140.9 | 177738.17
8.1.2.0/17/I/004 | Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2021-12-31 | 48 | Brīvības iela 29, Talsi, Talsu nov., LV-3201; Gaismas iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201; Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 8.1.2 | TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA | 4322282.36 | 3001678.63 | 3673940 | 3673940 | 2671838.12 | [8 empty] | 162085.59 | 117875.21 | 486256.77 | 211965.3
8.1.2.0/17/I/005 | Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2021-12-31 | 48 | Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 8.1.2 | Siguldas novada pašvaldība | 11261356.18 | 10266285.43 | 2988570 | 2988570 | 2839153.45 | [8 empty] | 1654557.24 | 1571817.43 | 6618228.94 | 5855314.55
8.1.2.0/17/I/006 | Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana | 2017-10-16 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 36 | Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | 8.1.2 | Mārupes novada dome | 3335262.35 | 3598739.12 | 2778494 | 2778494 | 3085915.49 | [8 empty] | 55676.83 | 61841.26 | 501091.52 | 450982.37
8.1.2.0/17/I/008 | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2022-08-31 | 56 | Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 8.1.2 | OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA | 11096754.98 | 2147870.39 | 5028931.34 | 5028931.34 | 1186722.49 | [8 empty] | 1516955.91 | 357954.47 | 4550867.73 | 603193.43
8.1.2.0/17/I/009 | Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2022-06-30 | 54 | Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Līvu skola, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136; Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Saules iela 23, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 8.1.2 | Cēsu novada pašvaldība | 6757725.86 | 2681365.45 | 4751559.62 | 4751559.62 | 2066210.37 | [8 empty] | 501541.92 | 218052.63 | 1504624.32 | 397102.45
8.1.2.0/17/I/011 | Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2023-12-31 | 70 | Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 8.1.2 | Bauskas novada administrācija | 5103219.06 | 1886333.49 | 3387334 | 3387334 | 1469166.48 | [8 empty] | 428971.26 | 186044.09 | 1286913.8 | 231122.92
8.1.2.0/17/I/012 | Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2022-08-31 | 53 | Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 8.1.2 | Kuldīgas novada pašvaldība | 6191460.51 | 1465206.42 | 3493257 | 3493257 | 931956.89 | [8 empty] | 809461.05 | 215892.9 | 1888742.46 | 317356.63
8.1.2.0/17/I/013 | Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-31 | 37 | Līkā iela 19A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; O. Kalpaka iela 1A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 | 8.1.2 | Gulbenes novada pašvaldība | 4736985.44 | 4157553.19 | 3029878 | 3029878 | 2726890.2 | [8 empty] | 426776.86 | 384099.17 | 1280330.58 | 1046563.82
8.1.2.0/17/I/015 | Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2022-08-31 | 54 | J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Lielā iela 9, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 8.1.2 | TUKUMA NOVADA DOME | 5307428 | 1943469.47 | 4511313.8 | 4511313.8 | 1853028.39 | [8 empty] | 199028.55 | 81751.25 | 597085.65 | 8689.83
8.1.2.0/17/I/016 | Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2021-03-31 | 38 | Dainu iela 8, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Jāņa Čakstes iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 8.1.2 | Dobeles novada pašvaldība | 6439685.77 | 5531249.22 | 3501820.47 | 3501820.47 | 3151638.42 | [8 empty] | 734466.47 | 661019.82 | 2203398.83 | 1718590.98
8.1.2.0/17/I/017 | "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā" | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2023-12-31 | 70 | Skolas iela 10, Madona, Madonas nov., LV-4801; Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 8.1.2 | Madonas novada pašvaldība | 5651609.61 | 1998098.7 | 3629094 | 3629094 | 1579998.79 | [8 empty] | 505628.9 | 220230.34 | 1516886.71 | 197869.57
8.1.2.0/17/I/018 | Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2023-12-31 | 70 | Parka iela 36, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Rīgas iela 23, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Rīgas iela 30, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 8.1.2 | Limbažu novada pašvaldība | 1817662.29 | 1610292.92 | 1396146.41 | 1396146.41 | 1301864.74 | [8 empty] | 105424.4 | 98305.1 | 316091.48 | 210123.08
8.1.2.0/17/I/019 | Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2020-12-31 | 33 | Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 8.1.2 | Preiļu novada dome | 2289170.24 | 2549342.42 | 1767133.57 | 1767133.57 | 2057365.94 | [8 empty] | 156610.99 | 182321.77 | 365425.68 | 309654.71
8.1.2.0/17/I/020 | „Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija” | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2020-11-30 | 30 | Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401 | 8.1.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 2328431.25 | 2095581.53 | 1471656 | 1471656 | 1324490.4 | [8 empty] | 257032.58 | 231329.32 | 599742.67 | 539761.81
8.1.2.0/17/I/021 | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2020-12-31 | 34 | Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601; Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601; Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601; Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601; Rīgas iela 12A, Ventspils, LV-3601; Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601; Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602; Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602 | 8.1.2 | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" | 5181085.46 | 4449644.62 | 3866378 | 3866378 | 3479268.89 | [8 empty] | 216217.09 | 194568.97 | 864868.37 | 610764.85 | 233622 | 165041.91
8.1.2.0/17/I/025 | Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2020-09-30 | 30 | Domes bulvāris 3, Valka, Valkas nov., LV-4701; Valka, Valkas nov. | 8.1.2 | Valkas novada dome | 1467520 | 1320768 | 1247392 | 1247392 | 1122652.8 | [8 empty] | 66038.4 | 59434.56 | 154089.6 | 138680.64
8.1.2.0/17/I/026 | „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”. | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2020-12-31 | 29 | Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422; Parādes iela 7, Daugavpils, LV-5401; Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401; Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404; Valkas iela 4A, Daugavpils, LV-5417 | 8.1.2 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 3592169.43 | 3206545.97 | 3053344 | 3053344 | 2896021.38 | [8 empty] | 161647.63 | 161574.86 | 377177.8 | 148949.73 |  | 0
8.1.2.0/17/I/027 | Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2023-12-21 | 70 | J. Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Striķu skola, Zvārdes pag., Saldus nov., LV-3883 | 8.1.2 | Saldus novada pašvaldība | 4043579 | 2730285.03 | 3437042.15 | 3437042.15 | 2460812.71 | [8 empty] | 151634.21 | 108565.25 | 454902.64 | 160907.07
8.1.2.0/17/I/028 | Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2022-12-31 | 55 | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 | 8.1.2 | Ādažu novada dome | 15220770.97 | 12589660.82 | 2564482.87 | 2564482.87 | 2308034.58 | [8 empty] | 1898443.22 | 1708598.9 | 10757844.88 | 8573027.34
8.1.2.0/17/I/029 | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-06-30 | 36 | Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001; Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007 | 8.1.2 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 9432598.08 | 8489081.24 | 6696748 | 6696748 | 6035142.69 | [8 empty] | 683962.52 | 615566.27 | 2051887.56 | 1846441.77 |  | -8069.49
8.1.2.0/17/I/031 | Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2020-10-31 | 23 | Atbrīvošanas aleja 92, Rēzekne, LV-4601; Dārzu iela 17, Rēzekne, LV-4601; Dzirnavu iela 3A, Rēzekne, LV-4601 | 8.1.2 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 9742825.8 | 8296134.1 | 5527654 | 5527654 | 5224422.18 | [8 empty] | 1053792.95 | 998880.08 | 3161378.85 | 2072831.84 |  | 0
8.1.2.0/17/I/032 | Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2022-05-30 | 48 | Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 | 8.1.2 | Carnikavas novada dome | 11098124.66 | 0 | 1034058 | 1034058 | 0 | [8 empty] | 151123.2 | 0 | 9912943.46
8.1.2.0/17/I/034 | Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā | 2018-06-06 | 2018-06-01 | 2021-08-31 | 39 | Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 8.1.2 | Smiltenes novada dome | 4958447.61 | 3371374.18 | 1875655 | 1875655 | 1688089.5 | [8 empty] | 770698.15 | 693628.34 | 2312094.46 | 989656.34
8.1.2.0/17/I/035 | Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pamatskolā) | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2021-12-31 | 41 | N. Rancāna iela 4, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Pils iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Pilskalna iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Raiņa iela 25, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 8.1.2 | KRĀSLAVAS NOVADA DOME | 3126601.18 | 1967406.14 | 2657611 | 2657611 | 1786885.19 | [8 empty] | 140697.05 | 94599.78 | 328293.13 | 85921.17
8.1.2.0/17/I/036 | Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2021-12-31 | 43 | Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 | 8.1.2 | ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 3739050.59 | 11979 | 3178193 | 3178193 | 10182.15 | [8 empty] | 84128.64 | 269.53 | 476728.95 | 1527.32
8.1.2.0/18/I/002 | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2021-06-30 | 36 | Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Glika iela 13, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 8.1.2 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 5205992.86 | 1977427.53 | 2325582 | 2325582 | 1125969.08 | [8 empty] | 864123.26 | 418425.93 | 2016287.6 | 433032.52
8.1.2.0/18/I/004 | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2020-12-31 | 23 | Ausekļa iela 25B, Valmiera, LV-4201; Viestura aleja 3, Valmiera, LV-4201; Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201 | 8.1.2 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 5327519.97 | 3700788.83 | 3729263.98 | 3729263.98 | 2855815.35 | [8 empty] | 319651.2 | 244784.16 | 1278604.79 | 600189.32
8.1.2.0/18/I/005 | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Aizkraukles novadā | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2021-08-30 | 40 | Draudzības krastmala 5, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101; Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101; Skolas iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov.; Spīdolas iela, Aizkraukle, Aizkraukles nov. | 8.1.2 | Aizkraukles novada pašvaldība | 2896157.76 | 1727528.58 | 1564280 | 1564280 | 1210856.38 | [8 empty] | 332969.44 | 257819.81 | 998908.32 | 258852.39
8.1.2.0/18/I/006 | Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2021-06-30 | 28 | Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016; Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011 | 8.1.2 | Jūrmalas pilsētas dome | 7613710.59 | 1484209.62 | 6471654 | 6471654 | 1309425.55 | [8 empty] | 171308.49 | 35267.52 | 970748.1 | 139516.55 |  | 0
8.1.2.0/18/I/007 | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2021-12-29 | 34 | Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201; Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV-5201 | 8.1.2 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 21554536.6 | 13320358.83 | 6000000 | 6000000 | 5058554.43 | [8 empty] | 3888634.15 | 3377821.41 | 11665902.45 | 4883982.99 |  | 0
8.1.2.0/18/I/008 | Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2020-12-31 | 17 | Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004 | 8.1.2 | RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS | 6452354.53 | 6178095.54 | 4531975.77 | 4531975.77 | 4668360.89 | [8 empty] | 384075.75 | 395611.48 | 1536303.01 | 1114123.17
8.1.2.0/19/I/001 | Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-12-31 | 13 | Purvciema iela 38, Rīga, LV-1035; Ruses iela 22, Rīga, LV-1029 | 8.1.2 | RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS | 11619470.23 | 4681404 | 3592099.08 | 3592099.08 | 3232888.96 | [8 empty] | 1605474.23 | 1448515.04 | 6421896.92
8.1.3.0/16/I/001 | Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-09-30 | 46 | Bauskas iela 23, Daugavpils, LV-5404 | 8.1.3 | Daugavpils tehnikums | 1816882 | 1582455.02 | 1544349.7 | 1544349.7 | 1345086.76 | [6 empty] | 272532.3 | 237368.26
8.1.3.0/16/I/002 | Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2021-01-31 | 50 | Egļu gatve 9 - 101, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; Tehniķu iela 4, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 | 8.1.3 | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | 3581483 | 367984 | 3044260.55 | 3044260.55 | 312786.41 | [6 empty] | 537222.45 | 55197.59
8.1.3.0/16/I/003 | Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2021-07-31 | 56 | Vānes iela 4, Liepāja, LV-3405; Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” | 1952520 | 1065576.41 | 1592826 | 1592826 | 905300.55 | [6 empty] | 359694 | 160275.86
8.1.3.0/16/I/004 | Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2021-02-28 | 50 | Varoņu iela 11A, Rēzekne, LV-4604 | 8.1.3 | Rēzeknes tehnikums | 3968957 | 2524727.71 | 3373613.45 | 3373613.45 | 2146018.55 | [6 empty] | 595343.55 | 378709.16
8.1.3.0/16/I/005 | “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2020-09-30 | 45 | Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.; Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov. | 8.1.3 | Ogres tehnikums | 5542802 | 5283935.67 | 4711381.7 | 4711381.7 | 4491345.32 | [6 empty] | 831420.3 | 792590.35
8.1.3.0/16/I/007 | Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2020-10-31 | 47 | Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 | 8.1.3 | Jelgavas Tehnikums | 2408996 | 1433619.95 | 2047646.6 | 2047646.6 | 1218576.96 | [6 empty] | 361349.4 | 215042.99
8.1.3.0/16/I/008 | “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2020-07-31 | 44 | Daigones iela 14, Kandava, Kandavas nov., LV-3120; Valteru iela 3, Kandava, Kandavas nov., LV-3120; Valteru iela 5, Kandava, Kandavas nov., LV-3120; Valteru iela 6 k-1 - 1, Kandava, Kandavas nov., LV-3120; Valteru iela 6 k-2, Kandava, Kandavas nov., LV-3120; Valteru iela 6 k-3, Kandava, Kandavas nov., LV-3120 | 8.1.3 | KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS | 3821348 | 2727345.42 | 3248145.8 | 3248145.8 | 2318243.59 | [6 empty] | 573202.2 | 409101.83
8.1.3.0/16/I/009 | Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2020-11-30 | 47 | Kalnsētas iela 20, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 27, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Kalnsētas iela 32, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | 8.1.3 | Saldus tehnikums | 3095044 | 2091160.92 | 2630787.4 | 2630787.4 | 1777486.79 | [6 empty] | 464256.6 | 313674.13
8.1.3.0/16/I/011 | Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2020-09-30 | 45 | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | 8.1.3 | Daugavpils Būvniecības tehnikums | 4081341 | 3684980.13 | 3469139.85 | 3469139.85 | 3132233.12 | [6 empty] | 612201.15 | 552747.01
8.1.3.0/16/I/012 | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-05-15 | 2017-04-01 | 2021-09-30 | 53 | Andreja Paulāna iela 2A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Augusta Deglava iela 41A, Rīga, LV-1035; Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035; Purvciema iela 20, Rīga, LV-1035; Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 8.1.3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | 13467941 | 5306645.2 | 11447749.85 | 11447749.85 | 4510648.43 | [6 empty] | 2020191.15 | 795996.77
8.1.3.0/16/I/013 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2021-04-30 | 51 | Jūrmalas gatve 90, Rīga, LV-1029; Jūrmalas gatve 96 k-2, Rīga, LV-1029; Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029 | 8.1.3 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | 5465177 | 2651969.98 | 4645400.45 | 4645400.45 | 2254174.49 | [6 empty] | 819776.55 | 397795.49
8.1.3.0/16/I/014 | Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstība | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2019-12-31 | 37 | Lielais laukums 1, Ventspils, LV-3601 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola" | 10949856 | 7986340.02 | 9307377.6 | 9307377.6 | 6788389.02 | [6 empty] | 1642478.4 | 1197951
8.1.3.0/16/I/015 | Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2021-06-30 | 52 | Dārzciema iela 64, Rīga, LV-1073; Dārzciema iela 70 k-1, Rīga, LV-1073; Dārzciema iela 70, Rīga, LV-1073; Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010; Kronvalda bulvāris 1A, Rīga, LV-1010; Noliktavas iela 2, Rīga, LV-1010 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" | 10550969.51 | 6115450.92 | 8968324.08 | 8968324.08 | 5198133.28 | [6 empty] | 1582645.43 | 917317.64
8.1.3.0/16/I/016 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2022-01-31 | 59 | Kalpaka iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Liepājas iela 33, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Pilsētas laukums 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" | 6020389 | 771500.74 | 5117330.66 | 5117330.66 | 655775.64 | [6 empty] | 903058.34 | 115725.1
8.1.3.0/17/I/001 | Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 2017-04-28 | 2017-04-01 | 2020-08-31 | 41 | Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.; Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729; Kalnamuiža 44, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729; Kalnamuiža 6, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729; Kalnamuiža 8, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729; Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov.; Pils iela 8, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 8.1.3 | Smiltenes tehnikums | 2122165 | 1458201.5 | 1803840.25 | 1803840.25 | 1239471.28 | [6 empty] | 318324.75 | 218730.22
8.1.3.0/17/I/002 | PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2021-06-30 | 48 | Alejas iela 18, Liepāja, LV-3401; Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" | 3908839 | 1293877.53 | 3322513.15 | 3322513.15 | 1099795.92 | [6 empty] | 586325.85 | 194081.61
8.1.3.0/17/I/003 | Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija. | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2020-12-31 | 39 | Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 8.1.3 | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | 3145534.1 | 1658830.14 | 1443576 | 1443576 | 898248.26 | [6 empty] | 1645278.97 | 699493.1 | 14169.79 | 18579.44 | 42509.34 | 42509.34
8.1.3.0/17/I/004 | Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2020-12-31 | 35 | Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001; Akadēmijas iela 25B, Jelgava, LV-3001; Elektrības iela 8, Jelgava, LV-3001; Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001; Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001; Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34A, Jelgava, LV-3001; Pulkveža Oskara Kalpaka iela 34B, Jelgava, LV-3001 | 8.1.3 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 3659942 | 3776398.56 | 3110950.7 | 3110950.7 | 3273154.71 | [8 empty] | 128875.72 | 137106.46 | 420115.58 | 366137.39
8.1.3.0/17/I/005 | PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" modernizācija | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2022-12-31 | 62 | Kalnciema iela 10 k-2, Rīga, LV-1048; Kalnciema iela 10 k-3, Rīga, LV-1048; Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048; Slokas iela 52A, Rīga, LV-1007; Slokas iela 52B, Rīga, LV-1007 | 8.1.3 | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | 5729916 | 411074.44 | 4870428.6 | 4870428.6 | 349413.26 | [6 empty] | 859487.4 | 61661.18
8.1.3.0/17/I/006 | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2020-09-30 | 28 | Saules iela 2, Daugavpils, LV-5401; Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 | 8.1.3 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 2497325 | 2239144.73 | 2122726 | 2122726 | 1907587.6 | [8 empty] | 112379.7 | 101141.73 | 262219.3 | 230415.4
8.1.3.0/20/I/001 | Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-08-31 | 38 | Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064; Ūdeļu iela 22A, Rīga, LV-1064; Ūdeļu iela 22B, Rīga, LV-1064; Ūdeļu iela 26, Rīga, LV-1064 | 8.1.3 | RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS | 4943065 | 0 | 4201605.25 | 4201605.25 | 0 | [6 empty] | 741459.75 | 0
8.1.4.0/17/I/001 | Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2021-07-30 | 49 | Braslas iela 16, Rīga, LV-1084; Braslas iela 16A, Rīga, LV-1084; Ieriķu iela 6A, Rīga, LV-1084; Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039 | 8.1.4 | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” | 6998627.21 | 4478941.07 | 5948833.13 | 5948833.13 | 3807099.92 | [6 empty] | 1049794.08 | 671841.15
8.1.4.0/17/I/002 | STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā | 2017-06-16 | 2017-10-01 | 2020-05-31 | 32 | Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009 | 8.1.4 | Rīgas Stradiņa universitāte Sarkanā Krusta Medicīnas koledža | 362623 | 362623 | 308229.55 | 308229.55 | 308229.55 | [6 empty] | 54393.45 | 54393.45
8.1.4.0/17/I/003 | STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā | 2017-06-21 | 2017-10-01 | 2020-05-31 | 32 | Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013 | 8.1.4 | Latvijas Universitātes aģentūra ''Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža'' | 435118 | 435118 | 369850.3 | 369850.3 | 369850.3 | [6 empty] | 65267.7 | 65267.7
8.1.4.0/17/I/005 | Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | 2017-07-10 | 2017-09-01 | 2021-05-31 | 45 | Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 8.1.4 | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | 4488417.78 | 3793737.4 | 3815155.11 | 3815155.11 | 3224676.79 | [6 empty] | 673262.67 | 569060.61
8.1.4.0/17/I/006 | Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2020-11-30 | 40 | Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050 | 8.1.4 | RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA | 351607 | 321584.05 | 298865.95 | 298865.95 | 273346.45 | [6 empty] | 52741.05 | 48237.6
8.1.4.0/17/I/008 | Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana | 2017-06-20 | 2017-07-01 | 2020-10-31 | 40 | Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401 | 8.1.4 | LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA | 357952 | 336119 | 304259.2 | 304259.2 | 285701.15 | [6 empty] | 53692.8 | 50417.85
8.2.1.0/18/A/007 | LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2023-11-30 | 55 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 396114.66 | 274041.89 | 336697.46 |  |  | 336697.46 | 232935.6 |  |  |  |  | 59417.2 | 41106.29
8.2.1.0/18/A/008 | Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās | 2019-04-15 | 2019-04-01 | 2021-12-31 | 33 | Visa Latvija | 8.2.1 | BANKU AUGSTSKOLA | 100000 | 60626.95 | 85000 |  |  | 85000 | 51532.91 |  |  |  |  | 15000 | 9094.04
8.2.1.0/18/A/009 | Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide | 2019-04-09 | 2019-03-01 | 2022-12-31 | 46 | Visa Latvija | 8.2.1 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 100000 | 42461.76 | 85000 |  |  | 85000 | 36092.48 |  |  |  |  | 15000 | 6369.28
8.2.1.0/18/A/010 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2023-09-30 | 54 | Visa Latvija | 8.2.1 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 300000 | 109161.17 | 254999.99 |  |  | 254999.99 | 92787 |  |  |  |  | 45000.01 | 16374.17
8.2.1.0/18/A/011 | Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2023-11-30 | 56 | Visa Latvija | 8.2.1 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 497570.87 | 205707.92 | 422935.25 |  |  | 422935.25 | 174851.74 |  |  |  |  | 74635.62 | 30856.18
8.2.1.0/18/A/012 | Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde. | 2019-06-20 | 2019-06-01 | 2021-04-30 | 23 | Visa Latvija | 8.2.1 | SIA "Juridiskā koledža" | 83485.25 | 33226.68 | 70962.46 |  |  | 70962.46 | 28242.68 |  |  |  |  | 12522.79 | 4984
8.2.1.0/18/A/013 | Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana | 2019-04-08 | 2019-05-01 | 2023-04-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.1 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 1797746.74 | 929216.96 | 1528084.7 |  |  | 1528084.7 | 789834.42 |  |  |  |  | 269662.04 | 139382.54
8.2.1.0/18/A/014 | Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2023-11-30 | 55 | Visa Latvija | 8.2.1 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 597348.54 | 148623.76 | 507746.26 |  |  | 507746.26 | 126330.2 |  |  |  |  | 89602.28 | 22293.56
8.2.1.0/18/A/015 | Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē | 2019-04-11 | 2019-03-07 | 2023-11-30 | 57 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1700000 | 757679.58 | 1445000 |  |  | 1445000 | 644027.64 |  |  |  |  | 255000 | 113651.94
8.2.1.0/18/A/016 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” | 2019-04-17 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 36 | Visa Latvija | 8.2.1 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 200000 | 152036.65 | 170000 |  |  | 170000 | 129231.16 |  |  |  |  | 30000 | 22805.49
8.2.1.0/18/A/017 | Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde | 2019-06-21 | 2019-06-01 | 2022-01-31 | 32 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 99886.6 | 55839.3 | 84903.61 |  |  | 84903.61 | 47463.4 |  |  |  |  | 14982.99 | 8375.9
8.2.1.0/18/A/018 | Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum | 2019-04-23 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 36 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 200000 | 200000 | 170000 |  |  | 170000 | 170000 |  |  |  |  | 30000 | 30000
8.2.1.0/18/A/019 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē | 2019-05-07 | 2019-05-02 | 2023-10-31 | 54 | Visa Latvija | 8.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 500000 | 199157.85 | 425000 |  |  | 425000 | 169284.17 |  |  |  |  | 75000 | 29873.68
8.2.1.0/18/A/020 | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas inovatīva, pētniecībā balstīta starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programma «Sporta zinātne» | 2019-05-02 | 2019-05-01 | 2022-10-31 | 42 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 100000 | 49731.3 | 85000 |  |  | 85000 | 42271.6 |  |  |  |  | 15000 | 7459.7
8.2.1.0/18/I/001 | Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide | 2018-08-17 | 2018-06-01 | 2022-12-31 | 55 | Visa Latvija | 8.2.1 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 305006 | 225249.22 | 259255.1 |  |  | 259255.1 | 191461.84 |  |  |  |  | 45750.9 | 33787.38
8.2.1.0/18/I/002 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU | 2018-10-01 | 2018-09-01 | 2022-12-31 | 52 | Visa Latvija | 8.2.1 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 466782 | 275064.13 | 396764.7 |  |  | 396764.7 | 233804.5 |  |  |  |  | 70017.3 | 41259.63
8.2.1.0/18/I/003 | Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.” | 2018-10-04 | 2018-09-01 | 2022-12-31 | 52 | Visa Latvija | 8.2.1 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 238472 | 134513.46 | 202701.2 |  |  | 202701.2 | 114336.45 |  |  |  |  | 35770.8 | 20177.01
8.2.1.0/18/I/004 | Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas | 2018-09-20 | 2018-08-01 | 2022-08-31 | 49 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1471788.88 | 1237983.77 | 1251020.54 |  |  | 1251020.54 | 1052286.21 |  |  |  |  | 220768.34 | 185697.56
8.2.1.0/18/I/005 | Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai | 2018-10-10 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.1 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 613721 | 453564.77 | 521662.85 |  |  | 521662.85 | 385530.05 |  |  |  |  | 92058.15 | 68034.72
8.2.1.0/18/I/006 | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 2022-12-31 | 52 | Visa Latvija | 8.2.1 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 305561 | 288571.13 | 259726.85 |  |  | 259726.85 | 245285.46 |  |  |  |  | 45834.15 | 43285.67
8.2.2.0/18/A/007 | Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai | 2018-10-23 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | BANKU AUGSTSKOLA | 397500 | 149423.7 | 337875.01 |  |  | 337875.01 | 127010.15 |  |  |  |  | 59624.99 | 22413.55
8.2.2.0/18/A/008 | SIA "Juridiskā koledža" akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā. | 2018-12-18 | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 38 | Visa Latvija | 8.2.2 | SIA "Juridiskā koledža" | 182713.41 | 124489.21 | 155306.41 |  |  | 155306.41 | 105815.85 |  |  |  |  | 27407 | 18673.36
8.2.2.0/18/A/009 | “Stiprināt Ventspils Augstskolas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” | 2018-12-14 | 2018-12-01 | 2022-06-30 | 43 | Visa Latvija | 8.2.2 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 1199971.69 | 457478.44 | 1019975.94 |  |  | 1019975.94 | 388856.68 |  |  |  |  | 179995.75 | 68621.76
8.2.2.0/18/A/010 | Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē | 2018-11-01 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 4391021.18 | 2082781.89 | 3732368 |  |  | 3732368 | 1770364.62 |  |  |  |  | 658653.18 | 312417.27
8.2.2.0/18/A/011 | Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-11-05 | 2018-11-01 | 2021-01-31 | 27 | Visa Latvija | 8.2.2 | Akciju sabiedrība "Transporta un sakaru institūts" | 676083.35 | 608447.11 | 574670.85 |  |  | 574670.85 | 517180.04 |  |  |  |  | 101412.5 | 91267.07
8.2.2.0/18/A/012 | Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2021-05-31 | 31 | Visa Latvija | 8.2.2 | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 800000 | 413336.77 | 680000 |  |  | 680000 | 351336.24 |  |  |  |  | 120000 | 62000.53
8.2.2.0/18/A/013 | Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana | 2018-10-30 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 563200.31 | 192960.5 | 478720.27 |  |  | 478720.27 | 164016.43 |  |  |  |  | 84480.04 | 28944.07
8.2.2.0/18/A/014 | LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana | 2018-10-26 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 1585037.19 | 805228.1 | 1347281.62 |  |  | 1347281.62 | 684443.89 |  |  |  |  | 237755.57 | 120784.21
8.2.2.0/18/A/015 | Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-10-25 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 415000 | 252563.95 | 352750 |  |  | 352750 | 214679.37 |  |  |  |  | 62250 | 37884.58
8.2.2.0/18/A/016 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” | 2018-10-26 | 2018-12-01 | 2022-11-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 646873.57 | 291927.74 | 549842.53 |  |  | 549842.53 | 248138.59 |  |  |  |  | 97031.04 | 43789.15
8.2.2.0/18/A/017 | Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-10-29 | 2018-12-01 | 2022-11-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3236742.51 | 1024181.28 | 2751231.13 |  |  | 2751231.13 | 870554.09 |  |  |  |  | 485511.38 | 153627.19
8.2.2.0/18/A/018 | Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskā personāla attīstība - investīcija studiju kvalitātē | 2018-11-20 | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 38 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 414701 | 257865.06 | 352495.85 |  |  | 352495.85 | 219185.3 |  |  |  |  | 62205.15 | 38679.76
8.2.2.0/18/A/019 | Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-11-06 | 2019-01-01 | 2022-02-28 | 38 | Visa Latvija | 8.2.2 | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 556754.18 | 305957.73 | 473241.05 |  |  | 473241.05 | 260064.08 |  |  |  |  | 83513.13 | 45893.65
8.2.2.0/18/A/020 | Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai | 2018-12-13 | 2018-12-01 | 2022-11-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 826030 | 222427.24 | 702125.5 |  |  | 702125.5 | 189063.15 |  |  |  |  | 123904.5 | 33364.09
8.2.2.0/18/A/021 | Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības | 2018-12-18 | 2018-11-01 | 2022-10-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 591642.96 | 550604.7 | 502896.52 |  |  | 502896.52 | 468014 |  |  |  |  | 88746.44 | 82590.7
8.2.2.0/18/A/022 | Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana | 2018-11-07 | 2018-10-01 | 2022-06-30 | 45 | Visa Latvija | 8.2.2 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1655210.08 | 642959.97 | 1406928.57 |  |  | 1406928.57 | 546515.97 |  |  |  |  | 248281.51 | 96444
8.2.2.0/18/A/023 | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā | 2018-11-10 | 2018-11-01 | 2022-10-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 199023.6 | 151586.04 | 169170.06 |  |  | 169170.06 | 128848.14 |  |  |  |  | 29853.54 | 22737.9
8.2.2.0/18/A/024 | Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija | 2018-11-07 | 2018-11-05 | 2020-11-04 | 24 | Visa Latvija | 8.2.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības un finanšu koledža" | 95500 | 95500 | 81175 |  |  | 81175 | 81175 |  |  |  |  | 14325 | 14325
8.2.2.0/18/I/001 | JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai | 2018-11-01 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 326189.41 | 77643.07 | 277259.3 |  |  | 277259.3 | 65996.6 |  |  |  |  | 48930.11 | 11646.47
8.2.2.0/18/I/002 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” | 2018-10-22 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 413606.67 | 183918.29 | 351565.67 |  |  | 351565.67 | 156330.56 |  |  |  |  | 62041 | 27587.73
8.2.2.0/18/I/003 | Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība | 2018-11-06 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 474130.59 | 231510.62 | 403011 |  |  | 403011 | 196784.02 |  |  |  |  | 71119.59 | 34726.6
8.2.2.0/18/I/004 | Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls | 2018-10-24 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1655886.67 | 507188.28 | 1407503.67 |  |  | 1407503.67 | 431110.04 |  |  |  |  | 248383 | 76078.24
8.2.2.0/18/I/005 | Daugavpils Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās | 2018-11-07 | 2018-10-01 | 2022-09-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 485252.75 | 214156.49 | 412464.84 |  |  | 412464.84 | 182033.01 |  |  |  |  | 72787.91 | 32123.48
8.2.2.0/18/I/006 | Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā | 2018-11-10 | 2018-12-01 | 2022-11-30 | 48 | Visa Latvija | 8.2.2 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 636615.39 | 312345.63 | 541123.08 |  |  | 541123.08 | 265493.77 |  |  |  |  | 95492.31 | 46851.86
8.2.3.0/18/A/001 | Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei | 2018-09-11 | 2018-01-19 | 2021-03-31 | 30 | Visa Latvija | 8.2.3 | BANKU AUGSTSKOLA | 150000 | 150000 | 127500 |  |  | 127500 | 127500 |  |  |  |  | 22500 | 22500
8.2.3.0/18/A/004 | Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma | 2018-11-12 | 2018-11-01 | 2021-09-30 | 35 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 345900 | 159608.83 | 294015 |  |  | 294015 | 135667.51 |  |  |  |  | 51885 | 23941.32
8.2.3.0/18/A/005 | Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide | 2018-10-23 | 2018-10-01 | 2020-09-30 | 24 | Visa Latvija | 8.2.3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža" | 150000 | 134228.29 | 127500 |  |  | 127500 | 114094.05 |  |  |  |  | 22500 | 20134.24
8.2.3.0/18/A/006 | SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vad. sist. izstrāde un izvērtēš., vad. pers. kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju prog. "Datorsistēmu, datortīklu adm. un programmēšana" satura kvalitātes pilnveidošana | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | 26 | Visa Latvija | 8.2.3 | SIA "Juridiskā koledža" | 156837 | 126645.46 | 133311.45 |  |  | 133311.45 | 107648.65 |  |  |  |  | 23525.55 | 18996.81
8.2.3.0/18/A/007 | Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | 24 | Visa Latvija | 8.2.3 | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 150000 | 38949.1 | 127500 |  |  | 127500 | 33106.74 |  |  |  |  | 22500 | 5842.36
8.2.3.0/18/A/009 | Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide | 2018-09-06 | 2018-09-03 | 2021-08-31 | 36 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 1059598 | 739302.67 | 900658.29 |  |  | 900658.29 | 628407.28 |  |  |  |  | 158939.71 | 110895.39
8.2.3.0/18/A/010 | Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 36 | Visa Latvija | 8.2.3 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1077620.44 | 686760.5 | 915977.38 |  |  | 915977.38 | 583746.42 |  |  |  |  | 161643.06 | 103014.08
8.2.3.0/18/A/011 | Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē | 2018-11-05 | 2018-12-01 | 2023-11-30 | 60 | Visa Latvija | 8.2.3 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 2290800 | 407006.05 | 1947180 |  |  | 1947180 | 345955.13 |  |  |  |  | 343620 | 61050.92
8.2.3.0/18/A/012 | Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2022-10-31 | 48 | Visa Latvija | 8.2.3 | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3283436.27 | 1304146.2 | 2790920.83 |  |  | 2790920.83 | 1108524.26 |  |  |  |  | 492515.44 | 195621.94
8.2.3.0/18/A/013 | Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā | 2018-10-03 | 2018-10-01 | 2023-06-30 | 57 | Visa Latvija | 8.2.3 | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 777800 | 119376.08 | 661130 |  |  | 661130 | 101469.67 |  |  |  |  | 116670 | 17906.41
8.2.3.0/18/A/014 | Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības nodrošināšana | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 2023-11-30 | 61 | Visa Latvija | 8.2.3 | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 229800 | 135828.36 | 195330 |  |  | 195330 | 115454.11 |  |  |  |  | 34470 | 20374.25
8.2.3.0/18/A/015 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2022-11-21 | 48 | Visa Latvija | 8.2.3 | LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA | 187199.23 | 54470.87 | 159119.34 |  |  | 159119.34 | 46300.25 |  |  |  |  | 28079.89 | 8170.62
8.2.3.0/18/A/017 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē | 2018-10-31 | 2018-10-01 | 2021-12-31 | 39 | Visa Latvija | 8.2.3 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 757100 | 389610.66 | 643535 |  |  | 643535 | 331169.05 |  |  |  |  | 113565 | 58441.61
8.2.3.0/18/A/018 | Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide | 2018-10-09 | 2018-11-01 | 2023-11-30 | 61 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 401400 | 101439.77 | 341190 |  |  | 341190 | 86223.8 |  |  |  |  | 60210 | 15215.97
8.2.3.0/18/A/019 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | 24 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 2612900 | 1161004.72 | 2220965 |  |  | 2220965 | 986854.02 |  |  |  |  | 391935 | 174150.7
8.2.3.0/18/A/020 | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija | 2018-10-29 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | 26 | Visa Latvija | 8.2.3 | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 398400 | 444146 | 338640 |  |  | 338640 | 377524.1 |  |  |  |  | 59760 | 66621.9
8.3.1.1/16/I/002 | Kompetenču pieeja mācību saturā | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2023-08-31 | 83 | Visa Latvija | 8.3.1 | Valsts izglītības satura centrs | 24337676.47 | 12747004.18 | 20687025 |  |  | 20687025 | 10834953.56 |  |  |  |  | 3650651.47 | 1912050.62
8.3.1.2/19/A/002 | Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7.-9.klases mācību vielas apguvei | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2021-08-31 | 22 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA "Northmaps" | 277905.35 | 97589.23 | 194533.74 |  |  | 194533.74 | 85820.46 | [12 empty] | 83371.61 | 11768.77
8.3.1.2/19/A/003 | Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1.-3.klase “Mazā Mula pēta” | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2021-03-31 | 17 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA "Datorzinību centrs" | 146050.13 | 62875.98 | 102235.09 |  |  | 102235.09 | 53013.19 | [12 empty] | 43815.04 | 9862.79
8.3.1.2/19/A/005 | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2021-10-31 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzdevumi.lv" | 266977.18 | 114993.78 | 186884.02 |  |  | 186884.02 | 94124.95 | [12 empty] | 80093.16 | 20868.83
8.3.1.2/19/A/006 | Digitālais mācību līdzeklis DIGIMĀLs - Cilvēks un veselība | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2020-12-31 | 14 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA Aspired | 75278.22 | 28658.34 | 52694.75 |  |  | 52694.75 | 20060.84 | [12 empty] | 22583.47 | 8597.5
8.3.1.2/19/A/008 | Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā | 2020-03-12 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 15 | Visa Latvija | 8.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | 32399 | 0 | 22679.3 |  |  | 22679.3 | [13 empty] | 9719.7
8.3.1.2/19/A/009 | Vēstures pētniecība ar arheologu metodēm | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2021-12-31 | 23 | Visa Latvija | 8.3.1 | "MĀRAVOTI" IK | 41036.19 | 7878.06 | 28725.33 |  |  | 28725.33 | 5514.65 | [12 empty] | 12310.86 | 2363.41
8.3.1.2/19/A/011 | Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē | 2019-11-26 | 2020-01-01 | 2021-08-31 | 20 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA "ROBO HUB" | 167842.05 | 35233.62 | 117489.43 |  |  | 117489.43 | 35233.62 | [12 empty] | 50352.62 | 0
8.3.1.2/19/A/012 | Digitālā mācību līdzekļa izstrāde starpdisciplināra mācību procesa īstenošanai par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Latvijā | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2021-11-04 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | 59040 | 0 | 41328 |  |  | 41328 | [13 empty] | 17712
8.3.1.2/19/A/014 | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2021-11-30 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domiņš" | 195966.4 | 93150.61 | 137176.48 |  |  | 137176.48 | 82270.31 | [12 empty] | 58789.92 | 10880.3
8.3.1.2/19/A/015 | Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi kustību rotaļās un spēlēs, sporta spēlēs un vienspēlēs “Veselības un fiziskās aktivitātes” mācību jomā | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2021-10-31 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEGRA" | 211043 | 91926.51 | 147730.1 |  |  | 147730.1 | 77640.33 | [12 empty] | 63312.9 | 14286.18
8.3.1.2/19/A/016 | Pratne.lv - jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 2021-11-30 | 24 | Visa Latvija | 8.3.1 | SIA "TechGym" | 106334.74 | 45920.46 | 74434.32 |  |  | 74434.32 | 44784.77 | [12 empty] | 31900.42 | 1135.69
8.3.2.1/16/I/002 | Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2021-08-31 | 59 | Visa Latvija | 8.3.2 | Valsts izglītības satura centrs | 3287350 | 2192224.79 | 2794247 |  |  | 2794247 | 1863391.08 |  |  |  |  | 493103 | 328833.71
8.3.2.2/16/I/001 | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 2016-12-29 | 2017-01-01 | 2021-08-31 | 56 | Visa Latvija | 8.3.2 | Valsts izglītības satura centrs | 32005188 | 13728807.54 | 27204409 |  |  | 27204409 | 11669486.41 |  |  |  |  | 4800779 | 2059321.13
8.3.3.0/15/I/001 | “PROTI un DARI!” | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2021-12-31 | 74 | Visa Latvija | 8.3.3 | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | 7560304.6 | 5527322.49 | 6426258.91 |  |  | 6426258.91 | 4698224.13 |  |  |  |  | 1134045.69 | 829098.36
8.3.4.0/16/I/001 | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2022-12-31 | 70 | Visa Latvija | 8.3.4 | IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS | 37046782.37 | 13210257.31 | 31489765.01 |  |  | 31489765.01 | 11228718.71 |  |  |  |  | 5557017.36 | 1981538.6
8.3.5.0/16/I/001 | "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2020-12-31 | 49 | Visa Latvija | 8.3.5 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 21645396.21 | 13498076.3 | 18398586.28 |  |  | 18398586.28 | 11473364.85 |  |  |  |  | 3246809.93 | 2024711.45
8.3.6.1/16/I/001 | Dalība starptautiskos izglītības pētījumos | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2023-12-31 | 90 | Visa Latvija | 8.3.6 | Izglītības un zinātnes ministrija | 6309766.9 | 2895437.27 | 5363301.21 |  |  | 5363301.21 | 2461121.7 |  |  |  |  | 946465.69 | 434315.57
8.3.6.2/17/I/001 | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana | 2018-04-05 | 2018-04-01 | 2022-12-31 | 57 | Visa Latvija | 8.3.6 | Izglītības un zinātnes ministrija | 4126123 | 422779.87 | 3507204.5 |  |  | 3507204.5 | 359362.87 |  |  |  |  | 618918.5 | 63417
8.4.1.0/16/I/001 | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 8.4.1 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 25353413 | 8643024.3 | 21550401 |  |  | 21550401 | 7346570.65 |  |  |  |  | 3803012 | 1296453.65
8.5.1.0/16/I/001 | Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2023-08-31 | 80 | Visa Latvija | 8.5.1 | Latvijas Darba devēju konfederācija | 15582446.34 | 5607618 | 13245079.38 |  |  | 13245079.38 | 4766475.29 |  |  |  |  | 2337366.96 | 841142.71
8.5.2.0/16/I/001 | Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2022-06-30 | 67 | Visa Latvija | 8.5.2 | Valsts izglītības satura centrs | 12572583.52 | 7356977.54 | 10686696 |  |  | 10686696 | 6253430.91 |  |  |  |  | 1885887.52 | 1103546.63
8.5.3.0/16/I/001 | Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2022-12-31 | 74 | Visa Latvija | 8.5.3 | Valsts izglītības satura centrs | 6086507 | 3645045.54 | 5173530 |  |  | 5173530 | 3098288.71 |  |  |  |  | 912977 | 546756.83
9.1.1.1/15/I/001 | “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” | 2015-10-28 | 2015-02-02 | 2022-12-31 | 87 | Visa Latvija | 9.1.1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 66849730.82 | 36716151.49 | 42391213.35 |  |  | 42391213.35 | 20558763.67 |  |  |  |  | 5725406.91 | 2776938.16 | [6 empty] | 18733110.56 | 13380449.66
9.1.1.2/15/I/001 | “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” | 2015-12-29 | 2015-08-22 | 2020-06-30 | 55 | Visa Latvija | 9.1.1 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 16038275.42 | 14936959.22 | 13632533.41 |  |  | 13632533.41 | 12696415.33 |  |  |  |  | 2405742.01 | 2240543.89
9.1.1.3/15/I/001 | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | 2016-01-04 | 2015-08-21 | 2022-12-31 | 84 | Visa Latvija | 9.1.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 14920206 | 4135259.49 | 12682175 |  |  | 12682175 | 3514970.56 |  |  |  |  | 2238031 | 620288.93
9.1.2.0/16/I/001 | Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 9.1.2 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 4764535 | 1563159.47 | 4049855 |  |  | 4049855 | 1328685.54 |  |  |  |  | 714680 | 234473.93
9.1.3.0/16/I/001 | Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2022-12-31 | 73 | Visa Latvija | 9.1.3 | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 3969482 | 1875385.67 | 3374060 |  |  | 3374060 | 1594077.82 |  |  |  |  | 595422 | 281307.85
9.1.4.1/16/I/001 | Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā | 2016-04-11 | 2015-07-04 | 2021-06-30 | 63 | Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015 | 9.1.4 | SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA | 1752103 | 1319297.4 | 1489287 |  |  | 1489287 | 1121402.8 |  |  |  |  | 262816 | 197894.6
9.1.4.2/16/I/001 | „VSIA NRC „Vaivari” Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2022-12-31 | 78 | Visa Latvija | 9.1.4 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | 1146716 | 716129.72 | 974708 |  |  | 974708 | 608710.27 |  |  |  |  | 172008 | 107419.45
9.1.4.4/16/I/001 | Dažādības veicināšana | 2016-08-05 | 2016-01-04 | 2022-12-31 | 77 | Visa Latvija | 9.1.4 | Sabiedrības integrācijas fonds | 6463045 | 3097847.31 | 5493588 |  |  | 5493588 | 2633170.23 |  |  |  |  | 969457 | 464677.08
9.2.1.1/15/I/001 | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | 2015-09-21 | 2015-04-21 | 2023-12-31 | 100 | Visa Latvija | 9.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 9454216.56 | 2867440.4 | 8036084.08 |  |  | 8036084.08 | 2437324.34 |  |  |  |  | 1418132.48 | 430116.06
9.2.1.2/15/I/001 | Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings | 2015-12-07 | 2015-07-16 | 2022-12-31 | 85 | Visa Latvija | 9.2.1 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1059297 | 678002.73 | 900402 |  |  | 900402 | 576302.34 |  |  |  |  | 158895 | 101700.39
9.2.1.3/16/I/001 | Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2021-04-13 | 60 | Visa Latvija | 9.2.1 | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | 2347584 | 1709275.28 | 1995446 |  |  | 1995446 | 1452884 |  |  |  |  | 352138 | 256391.28
9.2.2.1/15/I/001 | Atver sirdi Zemgalē | 2015-12-08 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 97 | Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001 | 9.2.2 | Zemgales plānošanas reģions | 6774348 | 1609852.71 | 5758195.79 |  |  | 5758195.79 | 1368374.83 |  |  |  |  | 1016152.21 | 241477.88
9.2.2.1/15/I/002 | Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem | 2016-01-05 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 96 | Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050 | 9.2.2 | Rīgas Plānošanas reģions | 10358281.02 | 1709077.24 | 8804538.87 |  |  | 8804538.87 | 1452715.68 |  |  |  |  | 1553742.15 | 256361.56
9.2.2.1/15/I/003 | „Vidzeme iekļauj” | 2015-12-08 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 97 | Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 9.2.2 | Vidzemes plānošanas reģions | 10775249 | 1364004.01 | 9158961.65 |  |  | 9158961.65 | 1159403.42 |  |  |  |  | 1616287.35 | 204600.59
9.2.2.1/15/I/004 | Kurzeme visiem | 2015-12-11 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 97 | Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | 9.2.2 | Kurzemes plānošanas reģions | 6596941.87 | 1140788.99 | 5607400.59 |  |  | 5607400.59 | 969670.65 |  |  |  |  | 989541.28 | 171118.34
9.2.2.1/15/I/005 | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā | 2015-12-23 | 2015-07-01 | 2023-12-31 | 96 | Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 | 9.2.2 | Latgales plānošanas reģions | 7035495.1 | 1324064.78 | 5980170.81 |  |  | 5980170.81 | 1125455.06 |  |  |  |  | 1055324.29 | 198609.72
9.2.2.2/16/I/001 | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | 2016-07-28 | 2016-02-12 | 2022-02-28 | 68 | Visa Latvija | 9.2.2 | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 4727073 | 2945451.47 | 4018012 |  |  | 4018012 | 2503633.73 |  |  |  |  | 709061 | 441817.74
9.2.2.3/18/A/003 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā. | 2019-02-05 | 2019-03-01 | 2020-08-31 | 18 | Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316; Zaļā iela 10 - 16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 9.2.2 | Biedrība "Baltā māja" | 95367.99 | 81369.88 | 81062.79 |  |  | 81062.79 | 69164.39 |  |  |  |  | 14305.2 | 12205.49
9.2.2.3/18/A/004 | Sabiedrībā balstīti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā | 2019-02-14 | 2019-03-01 | 2020-08-31 | 18 | Raiņa iela 17, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 9.2.2 | Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem "Mēs saviem bērniem" | 70558.85 | 63502.96 | 59975.03 |  |  | 59975.03 | 53977.52 |  |  |  |  | 10583.82 | 9525.44
9.2.2.3/18/A/005 | Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar smagiem FT un to ģimenēm. | 2019-01-29 | 2019-03-01 | 2020-08-31 | 18 | Balvu iela 11, Rīga, LV-1003 | 9.2.2 | Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" | 158404.68 | 167564.21 | 134643.98 |  |  | 134643.98 | 142429.58 |  |  |  |  | 23760.7 | 25134.63
9.2.2.3/18/A/009 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm | 2019-02-06 | 2019-03-01 | 2020-08-31 | 18 | Varžu iela 8, Rīga, LV-1035 | 9.2.2 | "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM" | 141615.77 | 127454.19 | 120373.4 |  |  | 120373.4 | 108336.06 |  |  |  |  | 21242.37 | 19118.13
9.2.2.3/18/A/010 | Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma "Brīvbrīdis" | 2019-02-13 | 2019-04-01 | 2020-08-31 | 17 | Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013; Meždruvas 1, Garkalnes nov., LV-2137; Skultes muiža, Skultes pag., Limbažu nov. | 9.2.2 | Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" | 91405.15 | 80790.91 | 77694.38 |  |  | 77694.38 | 68672.26 |  |  |  |  | 13710.77 | 12118.65
9.2.2.3/18/A/011 | Sociālie pakalpojumi Kurzemes reģiona bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem | 2019-02-07 | 2019-03-01 | 2020-05-31 | 15 | Atpūtas iela 16, Ventspils, LV-3601 | 9.2.2 | Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" | 190936.96 | 166325.2 | 162296.42 |  |  | 162296.42 | 141376.43 |  |  |  |  | 28640.54 | 24948.77
9.2.2.3/18/A/012 | "POGA”- vieta, kur vecākus un bērnus saprot un mīl. | 2019-02-07 | 2019-04-01 | 2020-08-31 | 17 | Sēlpils iela 2C, Rīga, LV-1007 | 9.2.2 | Fonds "Rehabilitācijas centrs Poga" | 189687.34 | 126765.57 | 161234.24 |  |  | 161234.24 | 107750.73 |  |  |  |  | 28453.1 | 19014.84
9.2.2.3/18/A/014 | Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | 2019-02-21 | 2019-03-01 | 2020-08-31 | 18 | Klostera iela 5, Rīga, LV-1050; Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004 | 9.2.2 | Nodibinājums "CARITAS LATVIJA" | 183176 | 164858.4 | 155699.6 |  |  | 155699.6 | 140129.64 |  |  |  |  | 27476.4 | 24728.76
9.2.2.3/20/A/002 | Komunikācijas iemaņu un prasmju padziļināta apguve agrīnās korekcijas ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-10-31 | 15 | Atslēdznieku iela 29, Liepāja, LV-3401; Tērbatas iela 42/44 - 1, Rīga, LV-1011 | 9.2.2 | Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija | 169535 | 0 | 144104.75 |  |  | 144104.75 | [5 empty] | 25430.25
9.2.2.3/20/A/005 | Tu vari tāpat, kā es | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-01-31 | 18 | Saules iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 9.2.2 | Nodibinājums: Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš" | 206750 | 30740.95 | 175737.5 |  |  | 175737.5 | 26129.81 |  |  |  |  | 31012.5 | 4611.14
9.2.2.3/20/A/006 | Cimdiņš Kurzemei | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-01-31 | 18 | Atpūtas iela 16, Ventspils, LV-3601 | 9.2.2 | Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" | 206560.19 | 0 | 175576.16 |  |  | 175576.16 | [5 empty] | 30984.03
9.2.2.3/20/A/018 | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes reģionā | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-01-31 | 18 | Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 9.2.2 | "Brīnummāja" | 206313.07 | 0 | 175366.1 |  |  | 175366.1 | [5 empty] | 30946.97
9.2.2.3/20/A/028 | "Sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Liepājā II" | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-09-30 | 14 | Krišjāņa Barona iela 14, Liepāja, LV-3401 | 9.2.2 | Biedrība "DIŽVANAGI" | 206683.83 | 0 | 175681.25 |  |  | 175681.25 | [5 empty] | 31002.58
9.2.3.0/15/I/001 | VESELĪBAS TĪKLU ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJU UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA PRIORITĀRO VESELĪBAS JOMU IETVAROS | 2016-02-04 | 2014-11-05 | 2022-12-31 | 83 | Visa Latvija | 9.2.3 | Nacionālais veselības dienests | 4583530.86 | 3522452.92 | 3896001.23 |  |  | 3896001.23 | 2994085 |  |  |  |  | 687529.63 | 528367.92
9.2.4.1/16/I/001 | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2022-12-31 | 74 | Visa Latvija | 9.2.4 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 16691508.87 | 3840445.45 | 14187782.54 |  |  | 14187782.54 | 3264378.66 |  |  |  |  | 2503726.33 | 576066.79
9.2.4.2/16/I/001 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2023-04-01 | 75 | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 | 9.2.4 | Ādažu novada dome | 188001 | 100782.91 | 159800.85 |  |  | 159800.85 | 85665.47 |  |  |  |  | 28200.15 | 15117.44
9.2.4.2/16/I/002 | Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2023-08-30 | 77 | Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. | 9.2.4 | Aglonas novada dome | 84440 | 45266.4 | 71774 |  |  | 71774 | 38476.44 |  |  |  |  | 12666 | 6789.96
9.2.4.2/16/I/004 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2023-08-31 | 80 | Gulbenes nov. | 9.2.4 | Gulbenes novada pašvaldība | 443058.5 | 263430.1 | 376599.72 |  |  | 376599.72 | 223915.59 |  |  |  |  | 66458.78 | 39514.51
9.2.4.2/16/I/005 | "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2020-06-01 | 37 | Alūksnes nov. | 9.2.4 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 198088 | 178279.2 | 168374.8 |  |  | 168374.8 | 151537.32 |  |  |  |  | 29713.2 | 26741.88
9.2.4.2/16/I/006 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2020-06-01 | 38 | Jersikas pag., Līvānu nov.; Līvāni, Līvānu nov.; Rožupes pag., Līvānu nov.; Rudzātu pag., Līvānu nov.; Sutru pag., Līvānu nov.; Turku pag., Līvānu nov. | 9.2.4 | LĪVĀNU NOVADA DOME | 146351 | 126236.65 | 124398.35 |  |  | 124398.35 | 107301.15 |  |  |  |  | 21952.65 | 18935.5
9.2.4.2/16/I/007 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā. | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2023-06-30 | 75 | Amatas pag., Amatas nov.; Drabešu pag., Amatas nov.; Nītaures pag., Amatas nov.; Skujenes pag., Amatas nov.; Zaubes pag., Amatas nov. | 9.2.4 | Amatas novada pašvaldība | 119982 | 64319.4 | 101984.7 |  |  | 101984.7 | 54671.49 |  |  |  |  | 17997.3 | 9647.91
9.2.4.2/16/I/008 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2023-12-31 | 80 | Jūrmala | 9.2.4 | Jūrmalas pilsētas dome | 963376.42 | 522837.68 | 818869.96 |  |  | 818869.96 | 444412.02 |  |  |  |  | 144506.46 | 78425.66
9.2.4.2/16/I/011 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2023-08-31 | 77 | Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 9.2.4 | TUKUMA NOVADA DOME | 575240 | 308373.3 | 488954 |  |  | 488954 | 262117.31 |  |  |  |  | 86286 | 46255.99
9.2.4.2/16/I/012 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2023-12-31 | 81 | Krustpils nov. | 9.2.4 | Krustpils novada pašvaldība | 132257 | 73485.5 | 112418.45 |  |  | 112418.45 | 62462.68 |  |  |  |  | 19838.55 | 11022.82
9.2.4.2/16/I/014 | Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2022-12-30 | 67 | Stopiņu nov. | 9.2.4 | STOPIŅU NOVADA DOME | 181957 | 113614.17 | 154663.45 |  |  | 154663.45 | 96572.04 |  |  |  |  | 27293.55 | 17042.13
9.2.4.2/16/I/015 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2023-06-01 | 74 | Jēkabpils nov. | 9.2.4 | Jēkabpils novada pašvaldība | 103038 | 56620.69 | 87582.3 |  |  | 87582.3 | 48127.59 |  |  |  |  | 15455.7 | 8493.1
9.2.4.2/16/I/016 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2020-06-01 | 39 | Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237 | 9.2.4 | Viesītes novada pašvaldība | 47515 | 42763.51 | 40387.75 |  |  | 40387.75 | 36348.98 |  |  |  |  | 7127.25 | 6414.53
9.2.4.2/16/I/017 | Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2020-06-30 | 37 | Cesvaine, Cesvaines nov. | 9.2.4 | Cesvaines novada dome | 31670 | 28503 | 26919.5 |  |  | 26919.5 | 24227.55 |  |  |  |  | 4750.5 | 4275.45
9.2.4.2/16/I/018 | Esi vesels Siguldas novadā! | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2023-12-31 | 80 | Allažu pag., Siguldas nov.; Mores pag., Siguldas nov.; Sigulda, Siguldas nov.; Siguldas pag., Siguldas nov. | 9.2.4 | Siguldas novada pašvaldība | 335994 | 200132.27 | 285594.9 |  |  | 285594.9 | 170112.43 |  |  |  |  | 50399.1 | 30019.84
9.2.4.2/16/I/019 | Koknese-veselīgākā vide visiem! | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2023-05-31 | 74 | Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 | 9.2.4 | Kokneses novada dome | 114896 | 75993.25 | 97661.6 |  |  | 97661.6 | 64594.27 |  |  |  |  | 17234.4 | 11398.98
9.2.4.2/16/I/020 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā. | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2023-06-01 | 74 | Andrupenes pag., Dagdas nov.; Andzeļu pag., Dagdas nov.; Asūnes pag., Dagdas nov.; Bērziņu pag., Dagdas nov.; Dagda, Dagdas nov.; Dagdas pag., Dagdas nov.; Ezernieku pag., Dagdas nov.; Konstantinovas pag., Dagdas nov.; Ķepovas pag., Dagdas nov.; Svariņu pag., Dagdas nov.; Šķaunes pag., Dagdas nov. | 9.2.4 | Dagdas novada pašvaldība | 165929.85 | 88951.36 | 141040.37 |  |  | 141040.37 | 75608.66 |  |  |  |  | 24889.48 | 13342.7
9.2.4.2/16/I/021 | Mēs par veselīgu Rīgu! | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2023-06-01 | 74 | Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 | 9.2.4 | Rīgas pilsētas pašvaldība | 5848465.33 | 3353656.87 | 4971195.53 |  |  | 4971195.53 | 2850608.34 |  |  |  |  | 877269.8 | 503048.53
9.2.4.2/16/I/022 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2023-06-01 | 73 | Daudzese, Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov.; Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov.; Seces pag., Jaunjelgavas nov.; Staburags, Staburaga pag., Jaunjelgavas nov.; Sunākste, Sunākstes pag., Jaunjelgavas nov. | 9.2.4 | Jaunjelgavas novada dome | 119209 | 63905.4 | 101327.65 |  |  | 101327.65 | 54319.59 |  |  |  |  | 17881.35 | 9585.81
9.2.4.2/16/I/023 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2023-05-31 | 72 | Aizkraukles nov. | 9.2.4 | Aizkraukles novada pašvaldība | 161619 | 95478.19 | 137376.15 |  |  | 137376.15 | 81156.47 |  |  |  |  | 24242.85 | 14321.72
9.2.4.2/16/I/024 | Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas Ludzas novadā | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2020-06-30 | 38 | Briģu pag., Ludzas nov.; Cirmas pag., Ludzas nov.; Isnaudas pag., Ludzas nov.; Istras pag., Ludzas nov.; Nirzas pag., Ludzas nov.; Ņukšu pag., Ludzas nov.; Pildas pag., Ludzas nov.; Pureņu pag., Ludzas nov.; Raiņa iela, Ludza, Ludzas nov.; Rundēnu pag., Ludzas nov. | 9.2.4 | Ludzas novada pašvaldība | 164753.01 | 148277.7 | 140040.05 |  |  | 140040.05 | 126036.04 |  |  |  |  | 24712.96 | 22241.66
9.2.4.2/16/I/026 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2023-09-30 | 76 | Salaspils nov. | 9.2.4 | Salaspils novada dome | 374543 | 229498.38 | 318361.55 |  |  | 318361.55 | 195073.63 |  |  |  |  | 56181.45 | 34424.75
9.2.4.2/16/I/027 | Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā! | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2023-11-30 | 79 | Audriņu pag., Rēzeknes nov.; Bērzgales pag., Rēzeknes nov.; Čornajas pag., Rēzeknes nov.; Dricānu pag., Rēzeknes nov.; Feimaņu pag., Rēzeknes nov.; Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.; Griškānu pag., Rēzeknes nov.; Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov.; Kantinieku pag., Rēzeknes nov.; Kaunatas pag., Rēzeknes nov.; Lendžu pag., Rēzeknes nov.; Lūznavas pag., Rēzeknes nov.; Maltas pag., Rēzeknes nov.; Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.; Nagļu pag., Rēzeknes nov.; Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.; Ozolaines pag., Rēzeknes nov.; Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.; Pušas pag., Rēzeknes nov.; Rikavas pag., Rēzeknes nov.; Sakstagala pag., Rēzeknes nov.; Silmalas pag., Rēzeknes nov.; Stoļerovas pag., Rēzeknes nov.; Stružānu pag., Rēzeknes nov.; Vērēmu pag., Rēzeknes nov. | 9.2.4 | Rēzeknes novada pašvaldība | 647517 | 347119.2 | 550389.45 |  |  | 550389.45 | 295051.32 |  |  |  |  | 97127.55 | 52067.88
9.2.4.2/16/I/028 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2022-12-31 | 66 | Aloja, Alojas nov. | 9.2.4 | Alojas novada dome | 105851 | 61055.83 | 89973.35 |  |  | 89973.35 | 51897.45 |  |  |  |  | 15877.65 | 9158.38
9.2.4.2/16/I/029 | Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2023-12-31 | 77 | Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708 | 9.2.4 | Auces novada pašvaldība | 139504 | 91541.11 | 118578.4 |  |  | 118578.4 | 77809.95 |  |  |  |  | 20925.6 | 13731.16
9.2.4.2/16/I/030 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2023-08-31 | 76 | Brīvā laika centrs, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258; Brīvības iela 15, Stende, Talsu nov., LV-3257; Grantiņi, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287; Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292; Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; Laucienes pamatskola, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285; Mežrozes, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280; Pils, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261; Raiņa iela 14A, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260; Skolas iela 1A, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251; Sniedzes, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262; Strazdes muiža, Strazde, Strazdes pag., Talsu nov., LV-3291; Tautas nams, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283; Tautas nams, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253; Tautas nams, Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281; Ventspils iela 17B, Sabile, Talsu nov., LV-3294 | 9.2.4 | TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA | 610340 | 325270.38 | 518789 |  |  | 518789 | 276479.8 |  |  |  |  | 91551 | 48790.58
9.2.4.2/16/I/031 | Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2023-06-30 | 74 | Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 9.2.4 | OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA | 654591 | 378988.19 | 556402.35 |  |  | 556402.35 | 322139.95 |  |  |  |  | 98188.65 | 56848.24
9.2.4.2/16/I/032 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2023-12-31 | 81 | Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | 9.2.4 | Mārupes novada dome | 329143 | 167600.94 | 279771.55 |  |  | 279771.55 | 142460.8 |  |  |  |  | 49371.45 | 25140.14
9.2.4.2/16/I/033 | Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2023-05-16 | 72 | Jelgavas nov. | 9.2.4 | JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 490827 | 277113.21 | 417202.95 |  |  | 417202.95 | 235546.24 |  |  |  |  | 73624.05 | 41566.97
9.2.4.2/16/I/034 | Dzīvo vesels Neretas novadā! | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2020-06-01 | 35 | Mazzalves pag., Neretas nov.; Neretas pag., Neretas nov.; Pilskalnes pag., Neretas nov.; Zalves pag., Neretas nov. | 9.2.4 | Neretas novada pašvaldība | 40940.47 | 43723.79 | 34799.4 |  |  | 34799.4 | 37165.22 |  |  |  |  | 6141.07 | 6558.57
9.2.4.2/16/I/035 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2023-12-20 | 82 | Valkas nov. | 9.2.4 | Valkas novada dome | 178942 | 105703.02 | 152100.7 |  |  | 152100.7 | 89847.56 |  |  |  |  | 26841.3 | 15855.46
9.2.4.2/16/I/036 | Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2022-08-31 | 63 | Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov.; Plāņu pag., Strenču nov.; Seda, Strenču nov.; Strenči, Strenču nov. | 9.2.4 | Strenču novada dome | 67677 | 37394.68 | 57525.45 |  |  | 57525.45 | 31785.47 |  |  |  |  | 10151.55 | 5609.21
9.2.4.2/16/I/037 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2023-08-31 | 77 | Vecumnieku nov. | 9.2.4 | Vecumnieku novada dome | 179462 | 105643.55 | 152542.7 |  |  | 152542.7 | 89797.03 |  |  |  |  | 26919.3 | 15846.52
9.2.4.2/16/I/038 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2023-06-30 | 73 | Iecavas nov. | 9.2.4 | Iecavas novada pašvaldības administrācija | 187373 | 130446.31 | 159267.05 |  |  | 159267.05 | 110879.36 |  |  |  |  | 28105.95 | 19566.95
9.2.4.2/16/I/039 | Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā1.kārta | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2020-06-04 | 36 | Skrundas nov. | 9.2.4 | Skrundas novada pašvaldība | 66197.9 | 59578.11 | 56268.22 |  |  | 56268.22 | 50641.4 |  |  |  |  | 9929.68 | 8936.71
9.2.4.2/16/I/040 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2023-11-30 | 79 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 | 9.2.4 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 431550 | 213590.14 | 366817.5 |  |  | 366817.5 | 181551.63 |  |  |  |  | 64732.5 | 32038.51
9.2.4.2/16/I/041 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2020-06-01 | 38 | Saldus nov. | 9.2.4 | Saldus novada pašvaldība | 298800 | 268920 | 253980 |  |  | 253980 | 228582 |  |  |  |  | 44820 | 40338
9.2.4.2/16/I/042 | Pasākumi Alsungas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2023-07-31 | 75 | Alsungas nov. | 9.2.4 | Alsungas novada dome | 30678 | 14944.86 | 26076.3 |  |  | 26076.3 | 12703.13 |  |  |  |  | 4601.7 | 2241.73
9.2.4.2/16/I/043 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā. | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2022-12-09 | 67 | Skolas iela 7, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132; Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131 | 9.2.4 | RAUNAS NOVADA DOME | 69490 | 37251.9 | 59066.5 |  |  | 59066.5 | 31664.13 |  |  |  |  | 10423.5 | 5587.77
9.2.4.2/16/I/044 | Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2023-08-31 | 75 | Melnsils, Rojas nov.; Roja, Rojas nov.; Rude, Rojas nov. | 9.2.4 | Rojas novada dome | 81641 | 55347.57 | 69394.85 |  |  | 69394.85 | 47045.42 |  |  |  |  | 12246.15 | 8302.15
9.2.4.2/16/I/045 | Dzīvo aktīvs Baltinavā! | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2023-06-30 | 71 | Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594 | 9.2.4 | Baltinavas novada dome | 25381 | 14552.03 | 21573.85 |  |  | 21573.85 | 12369.23 |  |  |  |  | 3807.15 | 2182.8
9.2.4.2/16/I/046 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2023-12-31 | 78 | Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 | 9.2.4 | Carnikavas novada dome | 117962 | 63236.71 | 100267.7 |  |  | 100267.7 | 53751.2 |  |  |  |  | 17694.3 | 9485.51
9.2.4.2/16/I/047 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2023-12-31 | 79 | Annenieku pag., Dobeles nov.; Auru pag., Dobeles nov.; Bērzes pag., Dobeles nov.; Bikstu pag., Dobeles nov.; Dobele, Dobeles nov.; Dobeles pag., Dobeles nov.; Jaunbērzes pag., Dobeles nov.; Krimūnu pag., Dobeles nov.; Naudītes pag., Dobeles nov.; Penkules pag., Dobeles nov.; Zebrenes pag., Dobeles nov. | 9.2.4 | Dobeles novada pašvaldība | 421869 | 226154.71 | 358588.65 |  |  | 358588.65 | 192231.5 |  |  |  |  | 63280.35 | 33923.21
9.2.4.2/16/I/048 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2020-05-31 | 34 | Salas pag., Salas nov.; Sēlpils pag., Salas nov.; Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230 | 9.2.4 | Salas novada pašvaldība | 49116 | 52116.4 | 41748.6 |  |  | 41748.6 | 44298.94 |  |  |  |  | 7367.4 | 7817.46
9.2.4.2/16/I/049 | "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2020-06-30 | 38 | Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 | 9.2.4 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 252416 | 227174.4 | 214553.6 |  |  | 214553.6 | 193098.24 |  |  |  |  | 37862.4 | 34076.16
9.2.4.2/16/I/050 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2023-06-30 | 71 | Balvu nov. | 9.2.4 | Balvu novada pašvaldība | 273403 | 156402.89 | 232392.55 |  |  | 232392.55 | 132942.46 |  |  |  |  | 41010.45 | 23460.43
9.2.4.2/16/I/051 | Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2020-06-29 | 35 | Beverīnas nov. | 9.2.4 | Beverīnas novada pašvaldība | 39766.5 | 35789.85 | 33801.52 |  |  | 33801.52 | 30421.37 |  |  |  |  | 5964.98 | 5368.48
9.2.4.2/16/I/052 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2023-09-01 | 75 | Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 9.2.4 | Smiltenes novada dome | 253592 | 135945 | 215553.2 |  |  | 215553.2 | 115553.25 |  |  |  |  | 38038.8 | 20391.75
9.2.4.2/16/I/053 | Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj! | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2023-09-30 | 75 | Jeri, Jeru pag., Rūjienas nov.; Lieplejas, Lode, Lodes pag., Rūjienas nov., LV-4248; Pagastmāja, Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov., LV-4241; Papardes, Ipiķi, Ipiķu pag., Rūjienas nov., LV-4242; Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240; Skolas iela 24, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240; Skolas iela 8, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240; Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240; Valdemāra iela 26, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240 | 9.2.4 | Rūjienas novada pašvaldība | 105528 | 47225.75 | 89698.8 |  |  | 89698.8 | 40141.9 |  |  |  |  | 15829.2 | 7083.85
9.2.4.2/16/I/054 | SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ! | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2020-06-05 | 36 | Ances pag., Ventspils nov.; Jūrkalnes pag., Ventspils nov.; Piltene, Ventspils nov.; Popes pag., Ventspils nov.; Puzes pag., Ventspils nov.; Tārgales pag., Ventspils nov.; Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.; Usmas pag., Ventspils nov.; Užavas pag., Ventspils nov.; Vārves pag., Ventspils nov.; Ziru pag., Ventspils nov.; Zlēku pag., Ventspils nov. | 9.2.4 | Ventspils novada pašvaldība | 149837 | 134853.3 | 127361.45 |  |  | 127361.45 | 114625.3 |  |  |  |  | 22475.55 | 20228
9.2.4.2/16/I/055 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2020-06-01 | 37 | Aknīste, Aknīstes nov.; Aknīstes pag., Aknīstes nov.; Asares pag., Aknīstes nov.; Gārsenes pag., Aknīstes nov. | 9.2.4 | Aknīstes novada pašvaldība | 34158 | 31527.34 | 29034.3 |  |  | 29034.3 | 26798.24 |  |  |  |  | 5123.7 | 4729.1
9.2.4.2/16/I/056 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā. | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2020-06-01 | 35 | Pāvilosta, Pāvilostas nov. | 9.2.4 | Pāvilostas novada pašvaldība | 33149 | 23284.16 | 28176.65 |  |  | 28176.65 | 19791.54 |  |  |  |  | 4972.35 | 3492.62
9.2.4.2/16/I/057 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2023-08-31 | 74 | Ape, Apes nov. | 9.2.4 | Apes novada dome | 75389 | 40414.5 | 64080.65 |  |  | 64080.65 | 34352.33 |  |  |  |  | 11308.35 | 6062.17
9.2.4.2/16/I/058 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2020-06-01 | 34 | Bebrenes pag., Ilūkstes nov.; Dvietes pag., Ilūkstes nov.; Eglaines pag., Ilūkstes nov.; Ilūkste, Ilūkstes nov.; Pilskalnes pag., Ilūkstes nov.; Prodes pag., Ilūkstes nov.; Subate, Ilūkstes nov.; Šēderes pag., Ilūkstes nov. | 9.2.4 | ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA | 92958 | 83662.2 | 79014.3 |  |  | 79014.3 | 71112.87 |  |  |  |  | 13943.7 | 12549.33
9.2.4.2/16/I/059 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2023-12-31 | 79 | Katvaru pag., Limbažu nov.; Limbaži, Limbažu nov.; Limbažu pag., Limbažu nov.; Pāles pag., Limbažu nov.; Skultes pag., Limbažu nov.; Umurgas pag., Limbažu nov.; Vidrižu pag., Limbažu nov.; Viļķenes pag., Limbažu nov. | 9.2.4 | Limbažu novada pašvaldība | 351035 | 188181.91 | 298379.75 |  |  | 298379.75 | 159954.62 |  |  |  |  | 52655.25 | 28227.29
9.2.4.2/16/I/060 | Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2023-12-31 | 79 | Rundāles pag., Rundāles nov.; Svitenes pag., Rundāles nov.; Viesturu pag., Rundāles nov. | 9.2.4 | Rundāles novada dome | 78107 | 42517.97 | 66390.95 |  |  | 66390.95 | 36140.27 |  |  |  |  | 11716.05 | 6377.7
9.2.4.2/16/I/061 | “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2023-06-12 | 72 | Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 9.2.4 | Bauskas novada administrācija | 492435 | 263983.51 | 418569.75 |  |  | 418569.75 | 224385.98 |  |  |  |  | 73865.25 | 39597.53
9.2.4.2/16/I/062 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem. | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2020-06-19 | 36 | Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 9.2.4 | Olaines novada pašvaldība | 219894 | 172676.87 | 186909.9 |  |  | 186909.9 | 146775.33 |  |  |  |  | 32984.1 | 25901.54
9.2.4.2/16/I/063 | Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2020-05-31 | 36 | Vārkavas nov. | 9.2.4 | Vārkavas novada dome | 25849 | 23259.42 | 21971.65 |  |  | 21971.65 | 19770.5 |  |  |  |  | 3877.35 | 3488.92
9.2.4.2/16/I/064 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 2023-09-12 | 76 | Rēzekne | 9.2.4 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 567637 | 342297.2 | 482491.45 |  |  | 482491.45 | 290952.63 |  |  |  |  | 85145.55 | 51344.57
9.2.4.2/16/I/065 | „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2023-08-01 | 75 | Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135 | 9.2.4 | Ropažu novada pašvaldība | 137724 | 80544.74 | 117065.4 |  |  | 117065.4 | 68463.02 |  |  |  |  | 20658.6 | 12081.72
9.2.4.2/16/I/066 | Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2020-06-30 | 37 | Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 | 9.2.4 | Ozolnieku novada pašvaldība | 120930 | 99097.86 | 102790.5 |  |  | 102790.5 | 84233.19 |  |  |  |  | 18139.5 | 14864.67
9.2.4.2/16/I/067 | Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2023-05-31 | 71 | Domes nams, Blonti, Blontu pag., Ciblas nov., LV-5706; Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ciblas nov.; Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709; Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742; Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov. | 9.2.4 | Ciblas novada pašvaldība | 65424 | 38251.29 | 55610.4 |  |  | 55610.4 | 32513.6 |  |  |  |  | 9813.6 | 5737.69
9.2.4.2/16/I/069 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2020-06-29 | 35 | Kārsavas nov. | 9.2.4 | Kārsavas novada pašvaldība | 77971 | 70173.89 | 66275.35 |  |  | 66275.35 | 59647.8 |  |  |  |  | 11695.65 | 10526.09
9.2.4.2/16/I/070 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2023-05-31 | 72 | Daugavpils nov. | 9.2.4 | DAUGAVPILS NOVADA DOME | 518416 | 244638.97 | 440653.6 |  |  | 440653.6 | 207943.14 |  |  |  |  | 77762.4 | 36695.83
9.2.4.2/16/I/072 | DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2023-06-30 | 73 | Lazdukalna pag., Rugāju nov.; Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.; Rugāju pag., Rugāju nov. | 9.2.4 | Rugāju novada dome | 51556 | 36724.46 | 43822.6 |  |  | 43822.6 | 31215.79 |  |  |  |  | 7733.4 | 5508.67
9.2.4.2/16/I/073 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2023-06-30 | 71 | Viļaka, Viļakas nov. | 9.2.4 | Viļakas novada dome | 111047 | 59642.16 | 94389.95 |  |  | 94389.95 | 50695.83 |  |  |  |  | 16657.05 | 8946.33
9.2.4.2/16/I/074 | Veselīgs Rucavas novads | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2023-12-31 | 78 | Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov. | 9.2.4 | Rucavas novada dome | 35389 | 21079 | 30080.65 |  |  | 30080.65 | 17917.15 |  |  |  |  | 5308.35 | 3161.85
9.2.4.2/16/I/075 | Celies, velies, ripo droši! | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2020-06-30 | 36 | Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434 | 9.2.4 | Priekules novada pašvaldība | 70008 | 70076.19 | 59506.8 |  |  | 59506.8 | 59564.76 |  |  |  |  | 10501.2 | 10511.43
9.2.4.2/16/I/076 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2023-12-31 | 79 | Murmastienes pag., Varakļānu nov.; Varakļāni, Varakļānu nov.; Varakļānu pag., Varakļānu nov. | 9.2.4 | Varakļānu novada pašvaldība | 67848 | 35105.56 | 57670.8 |  |  | 57670.8 | 29839.73 |  |  |  |  | 10177.2 | 5265.83
9.2.4.2/16/I/077 | Vesels Jaunpils novadā | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2023-05-30 | 70 | Jaunpils nov. | 9.2.4 | Jaunpils novada dome | 51472 | 33192.18 | 43751.2 |  |  | 43751.2 | 28213.36 |  |  |  |  | 7720.8 | 4978.82
9.2.4.2/16/I/078 | Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2023-08-18 | 74 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 9.2.4 | Preiļu novada dome | 196284 | 105223.5 | 166841.4 |  |  | 166841.4 | 89439.97 |  |  |  |  | 29442.6 | 15783.53
9.2.4.2/16/I/079 | Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2023-12-29 | 77 | Mazsalacas nov. | 9.2.4 | Mazsalacas novada pašvaldība | 65340 | 34772.4 | 55539 |  |  | 55539 | 29556.54 |  |  |  |  | 9801 | 5215.86
9.2.4.2/16/I/080 | Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2023-05-31 | 71 | Kandavas nov. | 9.2.4 | KANDAVAS NOVADA DOME | 169278 | 113226.21 | 143886.3 |  |  | 143886.3 | 96242.27 |  |  |  |  | 25391.7 | 16983.94
9.2.4.2/16/I/081 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2020-06-30 | 37 | Lielvārdes nov. | 9.2.4 | LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA | 115359 | 125392.61 | 98055.15 |  |  | 98055.15 | 106583.72 |  |  |  |  | 17303.85 | 18808.89
9.2.4.2/16/I/082 | Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2020-06-01 | 35 | Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125; Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125; Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125; Zemkopības institūts 15, Zemkopības institūts, Skrīveru nov., LV-5125 | 9.2.4 | Skrīveru novada dome | 37795.61 | 25249.09 | 32126.27 |  |  | 32126.27 | 21461.73 |  |  |  |  | 5669.34 | 3787.36
9.2.4.2/16/I/083 | Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2020-06-29 | 35 | Ķeguma nov. | 9.2.4 | Ķeguma novada pašvaldība | 65575 | 59017.51 | 55738.75 |  |  | 55738.75 | 50164.88 |  |  |  |  | 9836.25 | 8852.63
9.2.4.2/16/I/084 | “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2020-06-01 | 33 | Burtnieku pag., Burtnieku nov.; Ēveles pag., Burtnieku nov.; Matīšu pag., Burtnieku nov.; Rencēnu pag., Burtnieku nov.; Valmieras pag., Burtnieku nov.; Vecates pag., Burtnieku nov. | 9.2.4 | Burtnieku novada pašvaldība | 97148 | 87433.2 | 82575.8 |  |  | 82575.8 | 74318.22 |  |  |  |  | 14572.2 | 13114.98
9.2.4.2/16/I/085 | Veselības veicināšana Jelgavā | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2023-12-31 | 79 | Jelgava | 9.2.4 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 1071153 | 664921.83 | 910480.05 |  |  | 910480.05 | 565183.55 |  |  |  |  | 160672.95 | 99738.28
9.2.4.2/16/I/086 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2023-10-31 | 76 | Brocēnu nov. | 9.2.4 | Brocēnu novada pašvaldība | 118225 | 77584.31 | 100491.25 |  |  | 100491.25 | 65946.65 |  |  |  |  | 17733.75 | 11637.66
9.2.4.2/16/I/087 | Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2023-06-20 | 71 | Saulkrasti, Saulkrastu nov. | 9.2.4 | Saulkrastu novada dome | 105542 | 59905.79 | 89710.7 |  |  | 89710.7 | 50919.92 |  |  |  |  | 15831.3 | 8985.87
9.2.4.2/16/I/088 | "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs." | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2020-06-30 | 38 | Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 | 9.2.4 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 808962 | 728065.8 | 687617.7 |  |  | 687617.7 | 618855.93 |  |  |  |  | 121344.3 | 109209.87
9.2.4.2/16/I/090 | Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2020-06-28 | 36 | Kocēnu pag., Kocēnu nov. | 9.2.4 | Kocēnu novada dome | 78225.26 | 70402.73 | 66491.47 |  |  | 66491.47 | 59842.32 |  |  |  |  | 11733.79 | 10560.41
9.2.4.2/16/I/091 | Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2020-06-01 | 36 | 1. maija iela 1, Kriškalni, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120; Cigoriņi, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120; Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120; Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120; Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120; Lejasozoli, Mētrienas pag., Madonas nov., LV-4865; Lielā iela 27, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120; Pagastmāja, Vietalva, Vietalvas pag., Pļaviņu nov., LV-5109; Parka iela 27, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113; Rīgas iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120 | 9.2.4 | Pļaviņu novada dome | 62779 | 56501.1 | 53362.15 |  |  | 53362.15 | 48025.94 |  |  |  |  | 9416.85 | 8475.16
9.2.4.2/16/I/092 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2020-06-01 | 35 | Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 9.2.4 | Madonas novada pašvaldība | 300445 | 270400.5 | 255378.25 |  |  | 255378.25 | 229840.4 |  |  |  |  | 45066.75 | 40560.1
9.2.4.2/16/I/094 | Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā, 1.kārta | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2020-06-30 | 35 | Ķekavas nov. | 9.2.4 | ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 238445 | 180465.44 | 202678.25 |  |  | 202678.25 | 153395.61 |  |  |  |  | 35766.75 | 27069.83
9.2.4.2/16/I/095 | “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem.” | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2023-12-31 | 77 | Kuldīgas nov. | 9.2.4 | Kuldīgas novada pašvaldība | 495189 | 286247.38 | 420910.65 |  |  | 420910.65 | 243310.26 |  |  |  |  | 74278.35 | 42937.12
9.2.4.2/16/I/097 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2023-09-18 | 75 | Krāslavas nov. | 9.2.4 | KRĀSLAVAS NOVADA DOME | 340012 | 199768.55 | 289010.2 |  |  | 289010.2 | 169803.26 |  |  |  |  | 51001.8 | 29965.29
9.2.4.2/16/I/098 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2020-06-30 | 38 | Ķoņu pag., Naukšēnu nov.; Naukšēnu pag., Naukšēnu nov. | 9.2.4 | Naukšēnu novada pašvaldība | 24168 | 20988.07 | 20542.8 |  |  | 20542.8 | 17839.86 |  |  |  |  | 3625.2 | 3148.21
9.2.4.2/16/I/099 | "Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā" | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2023-06-15 | 72 | Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326 | 9.2.4 | RIEBIŅU NOVADA DOME | 116432 | 73916.04 | 98967.2 |  |  | 98967.2 | 62828.63 |  |  |  |  | 17464.8 | 11087.41
9.2.4.2/16/I/100 | Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2023-12-31 | 79 | Grobiņa, Grobiņas nov. | 9.2.4 | Grobiņas novada dome | 183248 | 98235 | 155760.8 |  |  | 155760.8 | 83499.75 |  |  |  |  | 27487.2 | 14735.25
9.2.4.2/16/I/101 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2020-05-31 | 36 | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 | 9.2.4 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 992224.8 | 893002.32 | 843391.08 |  |  | 843391.08 | 759051.97 |  |  |  |  | 148833.72 | 133950.35
9.2.4.2/16/I/102 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2020-06-01 | 35 | Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125 | 9.2.4 | JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME | 28861 | 25588.94 | 24531.85 |  |  | 24531.85 | 21750.6 |  |  |  |  | 4329.15 | 3838.34
9.2.4.2/16/I/103 | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2020-06-30 | 37 | Ventspils | 9.2.4 | VENTSPILS PILSĒTAS DOME | 411601 | 283760.89 | 349860.85 |  |  | 349860.85 | 241196.75 |  |  |  |  | 61740.15 | 42564.14
9.2.4.2/16/I/104 | Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2023-06-30 | 72 | Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov. | 9.2.4 | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 83876 | 48926.94 | 71294.6 |  |  | 71294.6 | 41587.9 |  |  |  |  | 12581.4 | 7339.04
9.2.4.2/16/I/105 | Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājuveselibas veicināšanai un slimību profilaksei | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2023-03-31 | 71 | Cēsis, Cēsu nov.; Priekuļu nov.; Vaives pag., Cēsu nov. | 9.2.4 | Cēsu novada pašvaldība | 323849 | 214537.43 | 275271.65 |  |  | 275271.65 | 182356.81 |  |  |  |  | 48577.35 | 32180.62
9.2.4.2/16/I/106 | Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2023-06-30 | 74 | Aizputes nov.; Babītes nov.; Baldones nov.; Dundagas nov.; Durbes nov.; Engures nov.; Ērgļu nov.; Garkalnes nov.; Ikšķiles nov.; Inčukalna nov.; Krimuldas nov.; Līgatnes nov.; Lubānas nov.; Mālpils nov.; Mērsraga nov.; Neretas nov.; Nīcas nov.; Pārgaujas nov.; Priekuļu nov.; Salacgrīvas nov.; Sējas nov.; Tērvetes nov.; Vaiņodes nov.; Viļānu nov.; Zilupes nov. | 9.2.4 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 1256574.63 | 737501.38 | 1068088.44 |  |  | 1068088.44 | 626876.18 |  |  |  |  | 188486.19 | 110625.2
9.2.5.0/17/I/001 | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2023-09-30 | 70 | Visa Latvija | 9.2.5 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 9960102 | 4312196.45 | 8466086.66 |  |  | 8466086.66 | 3665366.97 |  |  |  |  | 1494015.34 | 646829.48
9.2.6.0/17/I/001 | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2022-12-31 | 63 | Visa Latvija | 9.2.6 | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 22765950 | 3028845.91 | 19351057 |  |  | 19351057 | 2574519.03 |  |  |  |  | 3414893 | 454326.88
9.3.1.1/18/I/001 | Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā | 2019-07-24 | 2019-06-01 | 2021-06-30 | 25 | Brīvības iela 286A, Jēkabpils, LV-5201; Jaunā iela 39I, Jēkabpils, LV-5201 | 9.3.1 | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 1443167.98 | 353632.76 | 952167.45 | 952167.45 | 322258.54 | [8 empty] | 42007.39 | 15119.88 | 448993.14 | 16254.34 |  | 0
9.3.1.1/18/I/002 | Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2020-11-30 | 20 | Draudzības iela 12A - 87, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016; Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016; Lietuvas iela 19, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 | 9.3.1 | JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 1475778.85 | 1269873.19 | 793945.9 | 793945.9 | 712347.17 | [8 empty] | 35027.02 | 33665.75 | 646805.93 | 484851.94 |  | 39008.33
9.3.1.1/18/I/003 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā | 2019-09-02 | 2019-09-01 | 2020-08-31 | 12 | 4, Pašuliene, Šēderes pag., Ilūkstes nov., LV-5474; Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447 | 9.3.1 | ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA | 447060 | 350738.43 | 380001 | 380001 | 319226.85 | [8 empty] | 20117.7 | 18105.93 | 46941.3 | 8710.35 |  | 4695.3
9.3.1.1/18/I/004 | Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | 18 | Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901 | 9.3.1 | Rundāles novada dome | 59808 | 35524.05 | 50836.8 | 50836.8 | 33508.15 | [8 empty] | 2242.8 | 1573.23 | 6728.4 | 442.67 |  | 0
9.3.1.1/18/I/006 | Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2021-10-02 | 27 | Caunas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Rīgas iela 90, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 9.3.1 | Cēsu novada pašvaldība | 1593152.02 | 348327 | 965928.1 | 965928.1 | 313131.43 | [8 empty] | 42614.48 | 13789.56 | 584609.44 | 21406.01
9.3.1.1/18/I/007 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā | 2019-07-19 | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 30 | Nākotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov., LV-4228; Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov., LV-4228 | 9.3.1 | Kocēnu novada dome | 409792 | 21961.5 | 348323.2 | 348323.2 | 20970.34 | [8 empty] | 15367.2 | 991.16 | 46101.6
9.3.1.1/18/I/008 | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā | 2019-08-05 | 2019-07-01 | 2020-12-30 | 17 | 18. novembra iela 17A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 9.3.1 | Ludzas novada pašvaldība | 717790 | 690045.59 | 610121.5 | 610121.5 | 592903.67 | [8 empty] | 32300.55 | 31625.26 | 75367.95 | 65516.66 |  | 0
9.3.1.1/18/I/009 | SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE UN ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADĀ | 2019-08-08 | 2019-10-01 | 2020-12-31 | 15 | Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 | 9.3.1 | Preiļu novada dome | 377784 | 111178.71 | 321116.4 | 321116.4 | 101256.95 | [8 empty] | 17000.28 | 5498.4 | 39667.32 | 4423.36
9.3.1.1/18/I/010 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā | 2019-08-13 | 2019-07-01 | 2020-12-30 | 18 | Liepu iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501; Vidzemes iela 2B, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 9.3.1 | Balvu novada pašvaldība | 611982 | 532579.88 | 520184.7 | 520184.7 | 468166.23 | [8 empty] | 27539.19 | 24785.27 | 64258.11 | 39628.38
9.3.1.1/18/I/011 | Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2020-12-31 | 21 | Eglāji 1, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4830 | 9.3.1 | LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 91298 | 34752.62 | 77603.3 | 77603.3 | 32685.78 | [8 empty] | 3423.67 | 1532.16 | 10271.03 | 534.68 |  | 0
9.3.1.1/18/I/012 | Multifunkcionālā centra izveide | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2021-03-31 | 18 | Bērnudārzs 2, Sproģi, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112; Sproģu skola, Sproģi, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112 | 9.3.1 | Neretas novada pašvaldība | 111865 | 84408.77 | 95085.25 | 95085.25 | 76906.4 | [8 empty] | 5033.92 | 4262.94 | 11745.83 | 3239.43 |  | 0
9.3.1.1/18/I/013 | Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-12-31 | 26 | Rīti, Ancene, Asares pag., Aknīstes nov., LV-5210; Skolas iela 9A, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208 | 9.3.1 | Aknīstes novada pašvaldība | 875094.63 | 70990.3 | 245460.57 | 245460.57 | 54461.94 | [8 empty] | 10829.05 | 2421.81 | 618805.01 | 14106.55 |  | 0
9.3.1.1/18/I/014 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā | 2020-01-23 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Brīvības iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 9.3.1 | Dobeles novada pašvaldība | 911016 | 0 | 774363.6 | 774363.6 | [9 empty] | 34163.1 |  | 102489.3
9.3.1.1/18/I/015 | Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2020-12-31 | 18 | Cimzes iela 2, Valka, Valkas nov., LV-4701; Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas nov., LV-4701; Tālavas iela 33, Valka, Valkas nov., LV-4701; Varoņu iela 40, Valka, Valkas nov., LV-4701 | 9.3.1 | Valkas novada dome | 655971 | 214930.46 | 557575.35 | 557575.35 | 200997.77 | [8 empty] | 24598.91 | 9004.4 | 73796.74 | 4928.29 |  | 0
9.3.1.1/18/I/016 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2021-07-31 | 24 | Skolas iela 1, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577 | 9.3.1 | Rugāju novada dome | 182515 | 109817.7 | 118449.2 | 118449.2 | 99809.85 | [8 empty] | 6270.84 | 5632.38 | 57794.96 | 4375.47 |  | 0
9.3.1.1/18/I/017 | "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” | 2019-07-25 | 2019-06-10 | 2021-07-09 | 25 | Abrenes iela 9, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583; Balvu iela 10, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583; Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583 | 9.3.1 | Viļakas novada dome | 526864.71 | 236289.5 | 260092.35 | 260092.35 | 218857.81 | [8 empty] | 13769.6 | 12376.62 | 253002.76 | 5055.07 |  | 0
9.3.1.1/18/I/018 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2020-10-25 | 18 | Spāres muiža 21, Spāre, Amatas pag., Amatas nov., LV-4139; Spāres muiža 34, Amatas pag., Amatas nov., LV-4139; Spāres muiža 5, Spāre, Amatas pag., Amatas nov., LV-4139 | 9.3.1 | Amatas novada pašvaldība | 373889.21 | 223467.77 | 222896.35 | 222896.35 | 200606.72 | [8 empty] | 9833.66 | 8850.29 | 141159.2 | 14010.76
9.3.1.1/18/I/019 | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā. | 2019-09-24 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 18 | Teātra iela 10, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717 | 9.3.1 | Kārsavas novada pašvaldība | 199360 | 171297.12 | 169456 | 169456 | 142354.26 | [8 empty] | 8971.2 | 8074.08 | 20932.8 | 13559.54 |  | 7309.24
9.3.1.1/18/I/020 | Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | 2019-09-10 | 2019-06-15 | 2021-07-14 | 25 | Bauskas iela 4, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933 | 9.3.1 | Vecumnieku novada dome | 360066.9 | 72013.38 | 138390.2 | 138390.2 | 68755.72 | [8 empty] | 6105.45 | 3257.66 | 215571.25
9.3.1.1/18/I/021 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā | 2019-11-21 | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 18 | Grāfu Plāteru iela 10, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601; Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 9.3.1 | KRĀSLAVAS NOVADA DOME | 225774 | 17000 | 191907.9 | 191907.9 | 14450 | [8 empty] | 10159.84 | 765 | 23706.26 | 1785
9.3.1.1/18/I/022 | Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Ozolnieku novada Ānē | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2020-07-10 | 12 | Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 | 9.3.1 | Ozolnieku novada pašvaldība | 139112 | 118210.49 | 118245.2 | 118245.2 | 99333.76 | [8 empty] | 4173.36 | 3755.98 | 16693.44 | 10274.57 |  | 4846.18
9.3.1.1/18/I/023 | Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā | 2019-05-08 | 2019-07-01 | 2022-12-31 | 42 | Baldones iela 65, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 | 9.3.1 | Iecavas novada pašvaldības administrācija | 350000 | 0 | 297500 | 297500 | [9 empty] | 10500 |  | 42000
9.3.1.1/18/I/024 | Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā. | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2020-12-31 | 18 | Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 | 9.3.1 | Priekuļu novada pašvaldība | 263325 | 120950 | 223826.25 | 223826.25 | 114659.61 | [8 empty] | 9874.69 | 5058.51 | 29624.06 | 1231.88
9.3.1.1/18/I/025 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā | 2019-07-22 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 18 | Mazaldari, Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244 | 9.3.1 | Naukšēnu novada pašvaldība | 76405 | 126037.5 | 64944.25 | 64944.25 | 120471.54 | [8 empty] | 2865.19 | 5320.93 | 8595.56 | 245.03
9.3.1.1/18/I/027 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā | 2019-07-31 | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 30 | Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215; Parka iela 9, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215 | 9.3.1 | Mazsalacas novada pašvaldība | 460836.1 | 29047.04 | 283823.5 | 283823.5 | 23921.85 | [8 empty] | 15025.94 | 1331.58 | 161986.66 | 3793.61 |  | 0
9.3.1.1/18/I/028 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā. | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2020-12-31 | 18 | Gatartas pansionāts, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132 | 9.3.1 | RAUNAS NOVADA DOME | 702329.32 | 147800.22 | 166494.6 | 166494.6 | 139838.34 | [8 empty] | 8814.42 | 7961.88 | 527020.3
9.3.1.1/18/I/030 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā | 2020-02-20 | 2020-04-01 | 2022-03-31 | 24 | Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 | 9.3.1 | Viļānu novada pašvaldība | 296123 | 0 | 251704.55 | 251704.55 | [9 empty] | 13325.53 |  | 31092.92
9.3.1.1/18/I/031 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Aizkraukles novadā | 2019-06-27 | 2019-04-01 | 2020-12-31 | 21 | Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101; Spīdolas iela 18, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 | 9.3.1 | Aizkraukles novada pašvaldība | 279976 | 0 | 237979.6 | 237979.6 | [9 empty] | 10499.1 |  | 31497.3
9.3.1.1/19/I/001 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā | 2020-01-14 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Biržu iela 12, Birži, Salas pag., Salas nov., LV-5214; Līkumi, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232 | 9.3.1 | Salas novada pašvaldība | 1163740.79 | 0 | 348197.4 | 348197.4 | [9 empty] | 15361.65 |  | 800181.74
9.3.1.1/19/I/002 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā. | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-11-30 | 12 | Rūpnīcas iela 6, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 9.3.1 | Ventspils novada pašvaldība | 282047.47 | 188228.88 | 213794.55 | 213794.55 | 177505.98 | [8 empty] | 9432.11 | 8353.16 | 58820.81 | 2369.74
9.3.1.1/19/I/003 | Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai | 2019-09-03 | 2019-09-01 | 2021-08-31 | 24 | 18. novembra iela 354V, Daugavpils, LV-5413; Arhitektu iela 21, Daugavpils, LV-5410; Komandanta iela 3, Daugavpils, LV-5401; Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417 | 9.3.1 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | 1745357.04 | 675935.97 | 1102387.1 | 1102387.1 | 551056.47 | [8 empty] | 58361.67 | 29997.11 | 584608.27 | 94882.39 |  | 0
9.3.1.1/19/I/005 | Saldus novada pašvaldības infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas pasākumiem | 2019-09-03 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 18 | Melioratoru iela 9, Namiķi, Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861; Ozolu iela 6 - 13, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882; Parka iela 5 - 13, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891; Skrundas iela 5, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | 9.3.1 | Saldus novada pašvaldība | 413214.45 | 272590.95 | 283031.3 | 283031.3 | 254728.17 | [8 empty] | 12486.68 | 11238.01 | 117696.47 | 6624.77 |  | 0
9.3.1.1/19/I/006 | Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā. | 2019-10-03 | 2019-10-01 | 2020-08-31 | 11 | Pasta iela 2, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456 | 9.3.1 | AIZPUTES NOVADA DOME | 30183 | 0 | 25655.55 | 25655.55 | [9 empty] | 1358.23 |  | 3169.22
9.3.1.1/19/I/007 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā | 2019-10-02 | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 34 | Leona Paegles iela 12, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Liepājas iela 14, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 9.3.1 | Kuldīgas novada pašvaldība | 2269443.13 | 11252.47 | 1294412.29 | 1294412.29 | 10648.44 | [8 empty] | 68527.71 | 604.03 | 906503.13 | 0
9.3.1.1/19/I/009 | Deinstitucionalizācija - sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 2022-06-30 | 25 | Lodes, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145 | 9.3.1 | Jaunpils novada dome | 461962.97 | 0 | 209310.25 | 209310.25 | [9 empty] | 9234.27 |  | 243418.45
9.3.1.1/19/I/010 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā | 2020-01-20 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320; Torņa iela 6, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320 | 9.3.1 | Skrundas novada pašvaldība | 398090.68 | 8000 | 338377.08 | 338377.08 | 7597.77 | [8 empty] | 17914.08 | 402.23 | 41799.52
9.3.1.1/19/I/011 | Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Stacijas ielā 8, Bēnē | 2019-08-07 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 12 | Stacijas iela 8, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711 | 9.3.1 | Auces novada pašvaldība | 12585 | 10572.31 | 10697.25 | 10697.25 | 8986.46 | [8 empty] | 471.93 | 396.46 | 1415.82 | 1189.39
9.3.1.1/19/I/012 | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2022-12-31 | 37 | Rīgas iela 53A, Valmiera, LV-4201; Ūdens iela 2C, Valmiera, LV-4201 | 9.3.1 | VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 1529412 | 39620.24 | 1300000.2 | 1300000.2 | 33677.2 | [8 empty] | 57352.95 | 1485.76 | 172058.85 | 4457.28
9.3.1.1/19/I/015 | Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā | 2019-10-17 | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 30 | Saules iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 9.3.1 | Siguldas novada pašvaldība | 591061.75 | 0 | 502402.48 | 502402.48 | [9 empty] | 17731.85 |  | 70927.42
9.3.1.1/19/I/016 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā | 2019-10-21 | 2019-09-01 | 2020-10-31 | 14 | Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 | 9.3.1 | Ādažu novada dome | 605522.56 | 69563.09 | 514694.18 | 514694.18 | 67243.29 | [8 empty] | 13624.25 | 1901.68 | 77204.13 | 418.12
9.3.1.1/19/I/017 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā | 2019-11-25 | 2019-11-01 | 2022-04-30 | 30 | Suntažu iela 2, Ogre, Ogres nov., LV-5001; Suntažu sanatorijas internātsk, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060; Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | 9.3.1 | OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA | 4015257 | 0 | 1065551.3 | 1065551.3 | [9 empty] | 50363.37 |  | 2823323.98 |  | 76018.35
9.3.1.1/19/I/018 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā. | 2020-04-28 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | 33 | Garā iela 16A, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163; Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 | 9.3.1 | Carnikavas novada dome | 936719.39 | 0 | 614957.2 | 614957.2 | [9 empty] | 16278.28 |  | 305483.91
9.3.1.1/19/I/019 | Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2022-12-15 | 35 | Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 | 9.3.1 | KRIMULDAS NOVADA DOME | 474462.09 | 0 | 403292.78 | 403292.78 | [9 empty] | 17792.33 |  | 53376.98
9.3.1.1/19/I/020 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā | 2019-11-27 | 2019-12-01 | 2021-12-31 | 25 | Cēsu iela 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 9.3.1 | Limbažu novada pašvaldība | 790123.5 | 218154.86 | 436564.47 | 436564.47 | 199545.53 | [8 empty] | 19260.2 | 8812.51 | 334298.83 | 9796.82
9.3.1.1/19/I/021 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 24 | Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas nov., LV-4064; Vīķu Muiža, Staiceles pag., Alojas nov., LV-4043 | 9.3.1 | Alojas novada dome | 1362970.9 | 59244.54 | 530756.54 | 530756.54 | 56267.86 | [8 empty] | 28098.88 | 2976.68 | 804115.48
9.3.1.1/19/I/022 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas novadā | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 24 | Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; Tīruma iela 30, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 | 9.3.1 | Salacgrīvas novada dome | 599569.32 | 50000 | 509633.92 | 509633.92 | 47887.32 | [8 empty] | 22483.84 | 2112.68 | 67451.56
9.3.1.1/19/I/023 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana. | 2020-01-17 | 2020-01-01 | 2021-07-31 | 19 | Ceriņu iela 2A, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022; Raiņa iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 | 9.3.1 | LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA | 302797.26 | 0 | 220429.02 | 220429.02 | 0 | [8 empty] | 9724.81 | 0 | 72643.43 | 0
9.3.1.1/19/I/024 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā | 2019-11-06 | 2019-10-25 | 2022-01-24 | 27 | Zeiferta iela 6B, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 9.3.1 | Olaines novada pašvaldība | 756908.3 | 0 | 295100.99 | 295100.99 | [9 empty] | 11158.38 |  | 429595.89 |  | 21053.04
9.3.1.1/19/I/025 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā | 2019-12-13 | 2019-11-01 | 2022-12-31 | 38 | Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 9.3.1 | ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 379235.83 | 0 | 322350.45 | 322350.45 | [9 empty] | 8532.81 |  | 48352.57
9.3.1.1/19/I/027 | "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kandavas novadā" | 2019-10-31 | 2019-10-01 | 2020-07-31 | 10 | Jelgavas iela 4A, Kandava, Kandavas nov., LV-3120 | 9.3.1 | KANDAVAS NOVADA DOME | 29662.53 | 24705.43 | 25213.15 | 25213.15 | 22331.87 | [8 empty] | 1334.81 | 1182.27 | 3114.57 | 1191.29
9.3.1.1/19/I/028 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā | 2020-04-08 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 9 | Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 | 9.3.1 | Saulkrastu novada dome | 15260.43 | 11504.41 | 12971.37 | 12971.37 | 11112.22 | [8 empty] | 457.81 | 392.19 | 1831.25
9.3.1.1/19/I/030 | Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā | 2019-12-18 | 2019-10-01 | 2020-09-30 | 12 | Aveņu iela 2 - 2, Vietalva, Vietalvas pag., Pļaviņu nov., LV-5109; Lielā iela 37, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120 | 9.3.1 | Pļaviņu novada dome | 115243.51 | 50000 | 97956.98 | 97956.98 | 47887.32 | [8 empty] | 4321.63 | 2112.68 | 12964.9
9.3.1.1/19/I/031 | Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā | 2020-01-17 | 2019-12-01 | 2022-06-30 | 31 | Dūņu ceļš 2 k-2, Jūrmala, LV-2012; Dūņu ceļš 2 k-3, Jūrmala, LV-2012; Dūņu ceļš 2, Jūrmala, LV-2012; Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala, LV-2011 | 9.3.1 | Jūrmalas pilsētas dome | 1412590 | 0 | 1200701.5 | 1200701.5 | [9 empty] | 31783.28 |  | 180105.22
9.3.1.1/19/I/032 | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā | 2019-09-03 | 2019-08-01 | 2021-06-30 | 23 | Kuldīgas iela 4, Ventspils, LV-3601; Vītolu iela 21, Ventspils, LV-3601 | 9.3.1 | Ventspils pilsētas Sociālais dienests | 1172206 | 503425.76 | 996375.1 | 996375.1 | 461265.69 | [8 empty] | 35166.18 | 16956.71 | 140664.72 | 27173.04 |  | -1969.68
9.3.1.1/19/I/033 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai | 2020-04-21 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 21 | Kuldīgas iela 20, Liepāja, LV-3414; Reiņu meža iela 12 - 44, Liepāja, LV-3407; Salmu iela 53, Liepāja, LV-3411; Teodora Breikša iela 16/20, Liepāja, LV-3401; Viršu iela 9/11, Liepāja, LV-3402 | 9.3.1 | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 2630900 | 220000 | 2236265 | 2236265 | 210704.23 | [8 empty] | 98658.75 | 9295.77 | 295976.25
9.3.1.1/19/I/034 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Inčukalna novadā | 2019-12-05 | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 12 | Atmodas iela 1 - 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 | 9.3.1 | Inčukalna novada dome | 57891.55 | 33200 | 49207.82 | 49207.82 | 31560.14 | [8 empty] | 2170.93 | 1392.36 | 6512.8 | 247.5
9.3.1.1/19/I/035 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā | 2019-12-27 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Birztalas 1, Ķāķišķe, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477; Sudrabi, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 | 9.3.1 | Rucavas novada dome | 338457.93 | 0 | 276493.95 | 276493.95 | [9 empty] | 12198.26 |  | 49765.72
9.3.1.1/19/I/036 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā | 2019-12-05 | 2019-10-01 | 2021-04-30 | 19 | Pils iela 12, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152; Pils iela 7, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152 | 9.3.1 | Mālpils novada dome | 531460 | 35000 | 451741 | 451741 | 33521.13 | [8 empty] | 19929.75 | 1478.87 | 59789.25
9.3.1.1/19/I/037 | "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā" | 2020-02-05 | 2020-01-01 | 2021-09-30 | 21 | Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5451; Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470; Rūpes, Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481; Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463 | 9.3.1 | DAUGAVPILS NOVADA DOME | 1346004.38 | 498753.26 | 910188.5 | 910188.5 | 363377.35 | [8 empty] | 48186.45 | 19238.26 | 387629.43 | 116137.65
9.3.1.1/19/I/038 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā | 2020-02-14 | 2020-03-01 | 2021-12-31 | 22 | Kāķīši, Kāķīši, Strazdes pag., Talsu nov., LV-3291; Kārļa Mīlenbaha iela 20, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 9.3.1 | TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA | 395397.31 | 0 | 336087.72 | 336087.72 | [9 empty] | 14827.4 |  | 44482.19
9.3.1.1/19/I/040 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā | 2020-01-21 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12 | Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., LV-3434 | 9.3.1 | Priekules novada pašvaldība | 207255 | 136570.26 | 176166.75 | 176166.75 | 128979.62 | [8 empty] | 9326.47 | 6828.34 | 21761.78 | 762.3
9.3.1.1/19/I/041 | "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" | 2020-01-08 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Jaunatnes iela 1, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884; Ozolu iela 1, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884; Parka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801; Parka iela 6, Madona, Madonas nov., LV-4801; Zaļā iela 3, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884 | 9.3.1 | Madonas novada pašvaldība | 814607 | 40000 | 692415.95 | 692415.95 | 38309.86 | [8 empty] | 30547.76 | 1690.14 | 91643.29
9.3.1.1/19/I/043 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā | 2020-02-05 | 2020-02-01 | 2021-07-31 | 18 | Valdemāra iela 26, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240 | 9.3.1 | Rūjienas novada pašvaldība | 1536006 | 0 | 350514.5 | 350514.5 | [9 empty] | 18556.65 |  | 1166934.85
9.3.1.1/19/I/044 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā | 2020-01-10 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 24 | Brīnumi, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405; Doktorāts, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424; Dzirnavu iela 7A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; Stāķi 11, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | 9.3.1 | Gulbenes novada pašvaldība | 1200000 | 73401.28 | 613853.85 | 613853.85 | 70295.37 | [8 empty] | 27081.79 | 3105.91 | 559064.36 | 0
9.3.1.1/19/I/045 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinsitucionālizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā | 2020-04-23 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | 33 | Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Irlavas skola, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137; Kurzemes iela 76, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Raudas iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Rīti, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119; Sapņi, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137 | 9.3.1 | TUKUMA NOVADA DOME | 1941381.23 | 4616 | 1650174.05 | 1650174.05 | 4420.96 | [8 empty] | 72801.8 | 195.04 | 218405.38
9.3.1.1/19/I/046 | Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā | 2020-01-23 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Pļavu iela 12, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Rūpniecības iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Zaļā iela 33, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 9.3.1 | Bauskas novada administrācija | 1739498.93 | 155722.55 | 623324.55 | 623324.55 | 149145.66 | [8 empty] | 27499.61 | 6576.89 | 1088674.77
9.3.1.1/19/I/047 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā | 2020-02-20 | 2020-02-01 | 2021-07-31 | 18 | Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636; Pilcenes, Piļcine, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615 | 9.3.1 | Rēzeknes novada pašvaldība | 597936 | 230000 | 508245.6 | 508245.6 | 218435.76 | [8 empty] | 26907.12 | 11564.24 | 62783.28
9.3.1.1/19/I/048 | Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā | 2020-01-27 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 24 | Kārklu iela 5, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 9.3.1 | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 785900 | 239087.23 | 536219.1 | 536219.1 | 227072.96 | [8 empty] | 28388.06 | 12014.27 | 221292.84
9.3.1.1/19/I/049 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā | 2020-01-09 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Dakteru iela 14A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729; Dakteru iela 14B, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729; Galdnieku iela 10, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 9.3.1 | Smiltenes novada dome | 2998830.26 | 105863.75 | 967982.55 | 967982.55 | 84977.9 | [8 empty] | 42705.11 | 3738.18 | 1988142.6 | 17147.67
9.3.1.1/19/I/050 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā | 2020-04-14 | 2020-04-01 | 2022-06-30 | 27 | Atbrīvošanas aleja 147A, Rēzekne, LV-4604; Atbrīvošanas aleja 151 - 3A, Rēzekne, LV-4604; Viļānu iela 10, Rēzekne, LV-4601; Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601 | 9.3.1 | RĒZEKNES PILSĒTAS DOME | 2366232.3 | 220329.23 | 1591200.01 | 1591200.01 | 209252.09 | [8 empty] | 84240 | 11077.14 | 690792.29
9.3.1.1/19/I/051 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plāna īstenošanai Salaspils novadā | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 10 | Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 | 9.3.1 | Salaspils novada dome | 474607.17 | 22533.84 | 403416.09 | 403416.09 | 19153.76 | [8 empty] | 14238.22 | 676.02 | 56952.86 | 2704.06
9.3.1.1/19/I/052 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā | 2020-03-18 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 36 | Ganību iela 66, Jelgava, LV-3007; Stacijas iela 13, Jelgava, LV-3001; Zirgu iela 47A, Jelgava, LV-3001 | 9.3.1 | JELGAVAS PILSĒTAS DOME | 2733411.91 | 97209.78 | 1762560 | 1762560 | 84591.81 | [8 empty] | 77760 | 3728.53 | 893091.91 | 8889.44
9.3.1.2/16/I/001 | „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2022-12-31 | 78 | Visa Latvija | 9.3.1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | 2486091 | 428565.29 | 2113177 | 2113177 | 364280.49 | [6 empty] | 372914 | 64284.8
9.3.2.0/17/I/002 | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2021-12-30 | 52 | Duntes iela 18, Rīga, LV-1005; Duntes iela 22 k-3, Rīga, LV-1005 | 9.3.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | 1788847 | 1368467.96 | 1520519.95 | 1520519.95 | 1281743.33 | [6 empty] | 160996.23 | 52034.78 | [6 empty] | 107330.82 | 34689.85
9.3.2.0/17/I/003 | VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2022-12-31 | 64 | Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 | 9.3.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 11157143 | 3832248.31 | 9483571.55 | 9483571.55 | 3461861.06 | [6 empty] | 1004142.87 | 222232.35 | [6 empty] | 669428.58 | 148154.9
9.3.2.0/17/I/004 | SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2022-12-31 | 64 | Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 17888467 | 14506634.45 | 15205196.95 | 15205196.95 | 13264431.88 | [6 empty] | 1609962.03 | 745321.53 | [6 empty] | 1073308.02 | 496881.04
9.3.2.0/17/I/006 | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2020-12-31 | 39 | Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | 6285876.99 | 5513374.41 | 5342995.44 | 5342995.44 | 4808695.9 | [6 empty] | 565728.92 | 422807.1 | [6 empty] | 377152.63 | 281871.41
9.3.2.0/17/I/007 | SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2023-12-31 | 74 | Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601; Pētera iela 33, Ventspils, LV-3601; Stendes iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 9.3.2 | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | 9838034 | 5765168.33 | 8362328.9 | 8362328.9 | 5156018.09 | [6 empty] | 885423.06 | 365490.15 | [6 empty] | 590282.04 | 243660.09
9.3.2.0/17/I/008 | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2023-12-31 | 75 | 18. novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | 3969502 | 3373898.56 | 3374076.7 | 3374076.7 | 2937259.99 | [6 empty] | 357255.18 | 261983.13 | [6 empty] | 238170.12 | 174655.44
9.3.2.0/17/I/009 | Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2022-12-31 | 59 | Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 14228677 | 10130582.08 | 12094373.75 | 12094373.75 | 9218430 | [6 empty] | 1280580.75 | 547291.25 | [6 empty] | 853722.5 | 364860.83
9.3.2.0/17/I/010 | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2021-02-25 | 38 | Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | 7670720 | 6597368.34 | 6520111.99 | 6520111.99 | 5868100.79 | [6 empty] | 690364.82 | 437560.52 | [6 empty] | 460243.19 | 291707.03
9.3.2.0/17/I/011 | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2021-12-31 | 48 | Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201; Stadiona iela 1, Jēkabpils, LV-5201 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | 5009910 | 780536.6 | 4258423.5 | 4258423.5 | 721782.82 | [6 empty] | 450891.9 | 35252.27 | [6 empty] | 300594.6 | 23501.51
9.3.2.0/17/I/013 | Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2023-12-31 | 60 | Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 | 9.3.2 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | 91068678 | 0 | 64334618 | 64334618 | [7 empty] | 22284211 | [7 empty] | 4449849
9.3.2.0/18/I/001 | Siguldas slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras atjaunošana | 2018-09-07 | 2018-10-01 | 2020-06-30 | 21 | Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | 9.3.2 | SIA "Siguldas slimnīca" | 770650 | 666506.07 | 655052.5 | 655052.5 | 589547.25 | [6 empty] | 69358.5 | 62422.65 | [6 empty] | 46239 | 14536.17
9.3.2.0/18/I/003 | SIA “Krāslavas slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība | 2018-10-29 | 2018-12-01 | 2020-11-30 | 24 | Rīgas iela 159, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca" | 975834 | 870834.35 | 829458.9 | 829458.9 | 746513.01 | [6 empty] | 87825.06 | 79042.55 | [6 empty] | 58550.04 | 45278.79
9.3.2.0/18/I/004 | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību | 2018-08-21 | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 38 | Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 9.3.2 | SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" | 1100929 | 0 | 935789.65 | 935789.65 | [7 empty] | 99083.61 | [7 empty] | 66055.74
9.3.2.0/18/I/005 | Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Aizkraukles slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | 2018-11-09 | 2019-01-01 | 2020-09-30 | 21 | Bērzu iela 5, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca" | 330279 | 289135.94 | 280737.15 | 280737.15 | 245765.56 | [6 empty] | 29725.11 | 26022.22 | [6 empty] | 19816.74 | 17348.16
9.3.2.0/18/I/006 | “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2020-06-13 | 19 | Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV-2010 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" | 1100929 | 1555825.42 | 935789.65 | 935789.65 | 1354486.11 | [6 empty] | 99083.61 | 143416.18 | [6 empty] | 66055.74 | 57923.13
9.3.2.0/18/I/009 | "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai" | 2018-12-20 | 2018-12-01 | 2020-09-30 | 22 | Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201; Stadiona iela 1, Jēkabpils, LV-5201; Zaļā iela 44, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 | 9.3.2 | Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" | 418213.03 | 375135.55 | 355481.07 | 355481.07 | 319932.96 | [6 empty] | 37639.17 | 33875.25 | [6 empty] | 25092.79 | 21327.34
9.3.2.0/18/I/011 | Tehnoloģiju iegāde SIA ''Kuldīgas slimnīca'' un SIA ''Liepājas reģionālā slimnīca'', uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem | 2018-12-10 | 2019-01-02 | 2021-12-30 | 36 | Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" | 1394049 | 631748.53 | 1184941.65 | 1184941.65 | 548805.95 | [6 empty] | 125464.41 | 58108.87 | [6 empty] | 83642.94 | 24833.71
9.3.2.0/18/I/013 | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2018-12-11 | 2018-10-01 | 2020-06-30 | 21 | 18. novembra iela 17, Ludza, Ludzas nov., LV-5701; Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" | 330279 | 421025.53 | 280737.15 | 280737.15 | 364587.12 | [6 empty] | 29725.11 | 38603.34 | [6 empty] | 19816.74 | 17835.07
9.3.2.0/18/I/014 | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | 2018-12-20 | 2018-10-01 | 2020-12-31 | 27 | 18. novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601; Upes iela 1, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; Vidzemes iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" | 1394049 | 1237472.98 | 1184941.65 | 1184941.65 | 1066447.49 | [6 empty] | 125464.41 | 112917.97 | [6 empty] | 83642.94 | 58107.52
9.3.2.0/18/I/015 | Infrastruktūru un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Limbažu slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē. | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2020-03-03 | 13 | Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201; Klostera iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Klostera iela 6A, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU SLIMNĪCA" | 418215 | 898207.2 | 355482.75 | 355482.75 | 807294.01 | [6 empty] | 37639.35 | 85478.21 | [6 empty] | 25092.9 | 5434.98
9.3.2.0/18/I/016 | Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2020-06-30 | 17 | Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729; Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 | 9.3.2 | SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" | 139405 | 124064.1 | 118494.25 | 118494.25 | 106644.83 | [6 empty] | 12546.45 | 11291.81 | [6 empty] | 8364.3 | 6127.46
9.3.2.0/18/I/017 | Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana SIA "Alūksnes slimnīca", un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA "Vidzemes slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2023-02-05 | 48 | Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201; Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" | 975834 | 729103.51 | 829458.9 | 829458.9 | 634696.04 | [6 empty] | 87825.06 | 67203.12 | [6 empty] | 58550.04 | 27204.35
9.3.2.0/18/I/018 | SIA ""Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūve | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2021-07-31 | 31 | Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" | 975834 | 147009 | 829458.9 | 829458.9 | 128755.52 | [6 empty] | 87825.06 | 13632.94 | [6 empty] | 58550.04 | 4620.54
9.3.2.0/18/I/019 | Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē | 2018-12-27 | 2018-12-01 | 2022-04-30 | 41 | Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201; Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" | 1394049 | 449549.73 | 1184941.65 | 1184941.65 | 386304.78 | [6 empty] | 125464.41 | 40902.86 | [6 empty] | 83642.94 | 22342.09
9.3.2.0/18/I/020 | Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA "Tukuma slimnīca" | 2019-01-22 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 36 | Raudas iela 12, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Raudas iela 12B, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Raudas iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" | 770650 | 128929.64 | 655052.5 | 655052.5 | 113138.81 | [6 empty] | 69358.5 | 11979.41 | [6 empty] | 46239 | 3811.42
9.3.2.0/18/I/021 | Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2020-06-30 | 19 | Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 | 9.3.2 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca" | 139405 | 121919.54 | 118494.25 | 118494.25 | 106644.82 | [6 empty] | 12546.45 | 11291.81 | [6 empty] | 8364.3 | 3982.91
9.3.2.0/18/I/022 | Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana. | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2021-07-31 | 31 | Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas nov., LV-4801 | 9.3.2 | Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" | 1100929 | 675336.49 | 935789.65 | 935789.65 | 574036.02 | [6 empty] | 99083.61 | 60780.28 | [6 empty] | 66055.74 | 40520.19
9.3.2.0/19/A/001 | Primārās veselības aprūpes infrastuktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana T.Ribakovas ģimenes ārsta praksē | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2021-08-25 | 24 | Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401 | 9.3.2 | T.Ribakovas ģimenes ārsta prakse | 6264 | 4888.99 | 5324.4 | 5324.4 | 4195.46 | [6 empty] | 563.76 | 444.23 | [6 empty] | 375.84 | 249.3
9.3.2.0/19/A/006 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Zolitūdes doktorāts” ģimenes ārsta praksē. | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2020-12-09 | 15 | Aleksandra Bieziņa iela 9 - 159, Rīga, LV-1029 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zolitūdes doktorāts" | 7968 | 3371 | 6772.8 | 6772.8 | 2865.35 | [6 empty] | 717.12 | 303.39 | [6 empty] | 478.08 | 202.26
9.3.2.0/19/A/008 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lindas Jēkules ģimenes ārsta praksē. | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2020-12-08 | 15 | Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401 | 9.3.2 | Lindas Jēkules ģimenes ārstes prakse | 6449 | 3671.89 | 5481.65 | 5481.65 | 3121.11 | [6 empty] | 580.41 | 330.47 | [6 empty] | 386.94 | 220.31
9.3.2.0/19/A/012 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Viļānu doktorāts I” ģimenes ārsta praksē. | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2020-09-27 | 15 | Brīvības iela 3 - 2, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIĻĀNU DOKTORĀTS I" | 5909.68 | 4779.77 | 5023.23 | 5023.23 | 4062.8 | [6 empty] | 531.87 | 430.18 | [6 empty] | 354.58 | 286.79
9.3.2.0/19/A/014 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Ilzes Jākobsones ģimenes ārsta prakse" | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2020-07-07 | 13 | Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilzes Jākobsones ģimenes ārsta prakse" | 7978 | 2921 | 6781.3 | 6781.3 | 2482.85 | [6 empty] | 718.02 | 262.89 | [6 empty] | 478.68 | 175.26
9.3.2.0/19/A/016 | Primārās aprūpes medicīniskā un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Dr. Rukmanes ģimenes ārsta praksē | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2020-09-18 | 15 | Raiņa iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr. Rukmanes ģimenes ārsta prakse" | 8000 | 5308.15 | 6800 | 6800 | 4511.93 | [6 empty] | 720 | 477.73 | [6 empty] | 480 | 318.49
9.3.2.0/19/A/028 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūrasun tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai Lailas Mikules ģimenes ārsta praksē. | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2021-09-12 | 24 | Melnsila iela 19A, Rīga, LV-1046 | 9.3.2 | Lailas Mikules ģimenes ārsta prakse | 7018 | 5111.85 | 5965.3 | 5965.3 | 4345.07 | [6 empty] | 631.62 | 460.07 | [6 empty] | 421.08 | 306.71
9.3.2.0/19/A/030 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2020-10-17 | 12 | Ābeles - 13, Puikule, Brīvzemnieku pag., Alojas nov., LV-4063 | 9.3.2 | Alojas novada dome | 10000 | 8460 | 8500 | 8500 | 7650 | [6 empty] | 900 | 810 | [6 empty] | 600
9.3.2.0/19/A/034 | Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2020-09-11 | 12 | Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583 | 9.3.2 | Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakse | 8000 | 4000 | 6800 | 6800 | 3400 | [6 empty] | 720 | 360 | [6 empty] | 480 | 240
9.3.2.0/19/A/043 | Primāras veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Čukura Āra ģimenes ārsta praksē. | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2020-09-05 | 12 | Ainažu iela 6, Rīga, LV-1024 | 9.3.2 | Čukura Āra ģimenes ārsta prakse | 5802.3 | 4276.99 | 4931.94 | 4931.94 | 3635.44 | [6 empty] | 522.2 | 384.93 | [6 empty] | 348.16 | 256.62
9.3.2.0/19/A/048 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2020-09-23 | 12 | Juglas iela 2, Rīga, LV-1024; Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035 | 9.3.2 | AS "Veselības centru apvienība" | 37696 | 33926.4 | 32041.6 | 32041.6 | 28837.44 | [6 empty] | 3392.64 | 3053.37 | [6 empty] | 2261.76 | 2035.59
9.3.2.0/19/A/052 | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2020-09-11 | 12 | Melnsila iela 19A, Rīga, LV-1046 | 9.3.2 | SIA "GEMMA doktorāts" | 7920 | 3967.61 | 6732 | 6732 | 3372.47 | [6 empty] | 712.8 | 357.08 | [6 empty] | 475.2 | 238.06
9.3.2.0/19/A/056 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Veselības centrs 4 ģimenes ārstu praksēs. | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2022-09-22 | 36 | Krišjāņa Barona iela 117, Rīga, LV-1012; Pērnavas iela 43C, Rīga, LV-1009 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | 89425 | 90563.55 | 76011.25 | 76011.25 | 81382.97 | [6 empty] | 8048.25 | 8617.03 | [6 empty] | 5365.5 | 563.55
9.3.2.0/19/A/057 | Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 15 | Ambulance, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285; Pagastmāja, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 | 9.3.2 | TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA | 20000 | 15931 | 17000 | 17000 | 14365 | [6 empty] | 1800 | 1521 | [6 empty] | 1200 | 45
9.3.2.0/19/A/061 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Anitas Vorkales ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta praksē. | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2020-12-14 | 17 | Liepu iela 9, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726; Skolas iela 4 - 20, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717 | 9.3.2 | Anita Vorkale ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse | 8422 | 6538.66 | 7158.7 | 7158.7 | 5557.87 | [6 empty] | 757.98 | 588.47 | [6 empty] | 505.32 | 392.32
9.3.2.0/19/A/065 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ezeres pagastā, Saldus novadā | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2020-11-28 | 13 | Centra iela 2A, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891 | 9.3.2 | Saldus novada pašvaldība | 10000 | 0 | 8500 | 8500 | [7 empty] | 900 | [7 empty] | 600
9.3.2.0/19/A/069 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "SIA VIDEMED" ģimenes ārsta praksē | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2021-01-09 | 16 | Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055 | 9.3.2 | SIA "VIDEMED" | 7974 | 895 | 6777.9 | 6777.9 | 760.75 | [6 empty] | 717.66 | 80.55 | [6 empty] | 478.44 | 53.7
9.3.2.0/19/A/070 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Vilitas Melbārdes ārsta prakse” ģimenes ārsta praksē | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2021-02-04 | 15 | Zemgales iela 45 - 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vilitas Melbārdes ārsta prakse" | 8000 | 5561 | 6800 | 6800 | 5028.56 | [6 empty] | 720 | 532.44 | [6 empty] | 480
9.3.2.0/19/A/073 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Nataļja Gizatullina ģimenes ārsta praksē | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2020-10-18 | 15 | Maskavas iela 295, Rīga, LV-1063 | 9.3.2 | Nataļja Gizatullina ģimenes ārsta prakse | 8000 | 2519.34 | 6800 | 6800 | 2141.44 | [6 empty] | 720 | 226.74 | [6 empty] | 480 | 151.16
9.3.2.0/19/A/075 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pediatra praksē | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2021-07-10 | 22 | Meža iela 7, Valmiera, LV-4201; Nākotnes iela 10 - 22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 9.3.2 | Gārša Inese - ārsta prakse pediatrijā | 8000 | 1261.09 | 6800 | 6800 | 1071.93 | [6 empty] | 720 | 113.49 | [6 empty] | 480 | 75.67
9.3.2.0/19/A/076 | Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A.Baumanes ģimenes ārsta praksē | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2020-11-25 | 15 | Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316; Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 | 9.3.2 | LĪVĀNU NOVADA DOME | 10000 | 13378.41 | 8500 | 8500 | 11900 | [6 empty] | 900 | 1260 | [6 empty] | 600 | 218.41
9.3.2.0/19/A/078 | Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Auces pilsētā | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2021-01-04 | 14 | Raiņa iela 4, Auce, Auces nov., LV-3708 | 9.3.2 | Auces novada pašvaldība | 39985.88 | 33828 | 33988 | 33988 | 30589.15 | [6 empty] | 3598.73 | 3238.85 | [6 empty] | 2399.15
9.3.2.0/19/A/082 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē Krustpils novada Kūku ciemā | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2021-01-15 | 13 | Kūkas Nr. 36, Kūkas, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 | 9.3.2 | Krustpils novada pašvaldība | 10000 | 250 | 8500 | 8500 | 212.5 | [6 empty] | 900 | 22.5 | [6 empty] | 600 | 15
9.3.2.0/19/A/083 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” ģimenes ārstu praksēs | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2021-08-04 | 24 | Kuldīgas iela 110, Ventspils, LV-3601; Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601 | 9.3.2 | Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" | 23391.66 | 10916.71 | 19882.91 | 19882.91 | 9279.2 | [6 empty] | 2105.25 | 982.51 | [6 empty] | 1403.5 | 655
9.3.2.0/19/A/085 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Pārventas poliklīnikā" | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2020-11-03 | 12 | Talsu iela 39A, Ventspils, LV-3602 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kronoss" | 40000 | 22560 | 34000 | 34000 | 20400 | [6 empty] | 3600 | 2160 | [6 empty] | 2400
9.3.2.0/19/A/086 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ārstu praksēs Vecpiebalgas novadā | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2020-10-03 | 14 | Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122; Krasta iela 15, Taurene, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4119; Pagasta Dārziņi, Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov., LV-4144; Sabiedriskais centrs, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4118 | 9.3.2 | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 10322.4 | 9285.32 | 8774.03 | 8774.03 | 7896.62 | [6 empty] | 929.02 | 836.12 | [6 empty] | 619.35 | 552.58
9.3.2.0/19/A/087 | Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2021-10-28 | 24 | Aptieka, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425; Brīvības iela 22, Stāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406; Doktorāts, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424; Imantas iela 16, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412; Pagastnams 2, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405; Pienenīte, Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420 | 9.3.2 | Gulbenes novada pašvaldība | 52000 | 27427.35 | 44200 | 44200 | 24414.89 | [6 empty] | 4680 | 2585.11 | [6 empty] | 3120 | 427.35
9.3.2.0/19/A/088 | Ineses Krastiņas ģimenes ārsta prakses modernizācija | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2020-06-30 | 12 | Stūrmaņu iela 27, Rīga, LV-1016 | 9.3.2 | Ineses Krastiņas ģimenes ārsta prakse | 6836.82 | 5380.01 | 5811.3 | 5811.3 | 4573.01 | [6 empty] | 615.31 | 484.2 | [6 empty] | 410.21 | 322.8
9.3.2.0/19/A/094 | Uzlabojumi kvalitatīvai veselības pakalpojumu pieejamībai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2020-10-25 | 15 | Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284 | 9.3.2 | Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta prakse | 4055 | 3250 | 3446.75 | 3446.75 | 2762.5 | [6 empty] | 364.95 | 292.5 | [6 empty] | 243.3 | 195
9.3.2.0/19/A/098 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana sia"M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta praksē" | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2021-09-11 | 24 | Edgara Francmaņa iela 10, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | 9.3.2 | SIA "M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta prakse" | 4116.06 | 1609 | 3498.65 | 3498.65 | 1367.65 | [6 empty] | 370.44 | 144.81 | [6 empty] | 246.97 | 96.54
9.3.2.0/19/A/100 | D.Noriņas ģimenes ārsta prakses attīstība Umurgas pagastā | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2020-10-24 | 12 | Ulda Sproģa iela 9, Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov., LV-4004 | 9.3.2 | Limbažu novada pašvaldība | 10000 | 8460 | 8500 | 8500 | 7650 | [6 empty] | 900 | 810 | [6 empty] | 600
9.3.2.0/19/A/102 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ģimenes ārstu sadarbības praksē - SIA “RSU Ambulance”, Karlsone Aija - ģimenes ārsta prakse un Ņeborakova Inga - ģimenes ārsta prakse. | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2020-11-03 | 12 | Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007; Melnsila iela 19A, Rīga, LV-1046; Nometņu iela 60A, Rīga, LV-1002 | 9.3.2 | SIA "RSU Ambulance" | 30000 | 24999.39 | 25500 | 25500 | 21249.48 | [6 empty] | 2700 | 2249.95 | [6 empty] | 1800 | 1499.96
9.3.2.0/19/A/107 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Aijas Tēraudes ģimenes ārsta praksē | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2020-09-25 | 15 | Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3906; Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 | 9.3.2 | Aijas Tēraudes ģimenes ārsta un pediatra prakse | 8000 | 1402.54 | 6800 | 6800 | 1192.16 | [6 empty] | 720 | 126.23 | [6 empty] | 480 | 84.15
9.3.2.0/19/A/108 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Ivetas Līces ģimenes ārsta praksē | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2020-08-22 | 13 | Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Salas nov., LV-5214 | 9.3.2 | Ivetas Līces ģimenes ārsta prakse | 8000 | 3560.09 | 6800 | 6800 | 3026.08 | [6 empty] | 720 | 320.4 | [6 empty] | 480 | 213.61
9.3.2.0/19/A/110 | Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" ģimenes ārstu sadarbības praksei Nr.2 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2020-11-06 | 15 | Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" | 49681.06 | 62128.4 | 42228.9 | 42228.9 | 54976.87 | [6 empty] | 4471.29 | 5821.07 | [6 empty] | 2980.87 | 1330.46
9.3.2.0/19/A/111 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" ģimenes ārstu sadarbības praksei Nr.1 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2020-11-06 | 15 | Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" | 49792.28 | 0 | 42323.44 | 42323.44 | [7 empty] | 4481.3 | [7 empty] | 2987.54
9.3.2.0/19/A/112 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Santas Zaļmežas ģimenes ārsta praksē | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2021-10-24 | 24 | Skolas iela 1B, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139 | 9.3.2 | TUKUMA NOVADA DOME | 8000 | 0 | 6800 | 6800 | [7 empty] | 720 | [7 empty] | 480
9.3.2.0/19/A/113 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Sanitas Jansones” ģimenes ārsta praksē | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-12-31 | 15 | Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131 | 9.3.2 | RAUNAS NOVADA DOME | 8000 | 6170.63 | 6800 | 6800 | 5245.04 | [6 empty] | 720 | 555.35 | [6 empty] | 480 | 370.24
9.3.2.0/19/A/115 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "Ilgas Vidajas ģimenes ārsta praksē" | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2020-08-12 | 11 | Ambulance, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV-3482 | 9.3.2 | Ilgas Vidajas ģimenes ārsta prakse | 6755 | 2807 | 5741.75 | 5741.75 | 2385.95 | [6 empty] | 607.95 | 252.63 | [6 empty] | 405.3 | 168.42
9.3.2.0/19/A/118 | Ģimeņu ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu novadā | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-11-18 | 12 | Burtnieku iela 7 - 1B, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118; Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130; Zahārija Stopija iela 14, Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118 | 9.3.2 | STOPIŅU NOVADA DOME | 32000 | 22739.48 | 27200 | 27200 | 19854.07 | [6 empty] | 2880 | 2102.2 | [6 empty] | 1920 | 783.21
9.3.2.0/19/A/119 | 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2020-12-10 | 15 | Rīgas iela 37/39, Liepāja, LV-3401 | 9.3.2 | SIA "MANS DOKTORĀTS" | 7989 | 1147.08 | 6790.65 | 6790.65 | 975.02 | [6 empty] | 719.01 | 103.24 | [6 empty] | 479.34 | 68.82
9.3.2.0/19/A/120 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē. | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2020-11-04 | 15 | Ķiršu iela 2A - 5, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152 | 9.3.2 | Mālpils novada dome | 8000 | 3330 | 6800 | 6800 | 2848.4 | [6 empty] | 720 | 301.6 | [6 empty] | 480 | 180
9.3.2.0/19/A/124 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Gundegas Zdanovskas ģimenes ārsta praksē. | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2020-09-03 | 10 | Pils iela 10, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306 | 9.3.2 | Alsungas novada dome | 8438.23 | 15567.11 | 7172.5 | 7172.5 | 14076.64 | [6 empty] | 759.44 | 1490.47 | [6 empty] | 506.29
9.3.2.0/19/A/127 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā, Dz.Troskas un R.Šmita ārsta praksēs. | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2020-04-30 | 6 | Raiņa iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 | 9.3.2 | LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA | 16000 | 14132.58 | 13600 | 13600 | 12240 | [6 empty] | 1440 | 1296 | [6 empty] | 960 | 596.58
9.3.2.0/19/A/129 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “SIA L.Ņemņasevas ģimenes ārsta un pediatra praksē” . | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2020-09-05 | 12 | Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5735; Raiņa iela 34 - 29, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.Ņemņasevas ģimenes ārsta un pediatra prakse" | 9972 | 4345 | 8476.2 | 8476.2 | 3693.25 | [6 empty] | 897.48 | 391.05 | [6 empty] | 598.32 | 260.7
9.3.2.0/19/A/130 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Tatjanas Valuckas ģimenes ārsta praksē. | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2021-01-02 | 15 | Firsa Sadovņikova iela 20, Rīga, LV-1003 | 9.3.2 | Tatjanas Valuckas ģimenes ārsta prakse | 8000 | 1572 | 6800 | 6800 | 1336.2 | [6 empty] | 720 | 141.48 | [6 empty] | 480 | 94.32
9.3.2.0/19/A/132 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs Lielā ielā 81, Grobiņā, Grobiņas novadā. | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2021-11-21 | 24 | Lielā iela 81, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 | 9.3.2 | Grobiņas novada dome | 24000 | 0 | 20400 | 20400 | [7 empty] | 2160 | [7 empty] | 1440
9.3.2.0/19/A/133 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Katedra” Ģimenes ārsta praksē. | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2020-10-24 | 15 | Bruņinieku iela 5 k-23, Rīga, LV-1001 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Katedra" | 8000 | 1562 | 6800 | 6800 | 1327.7 | [6 empty] | 720 | 140.58 | [6 empty] | 480 | 93.72
9.3.2.0/19/A/135 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ģimenes ārstu praksēs. | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2020-09-30 | 14 | Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 | 9.3.2 | SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" | 24000 | 14987.13 | 20400 | 20400 | 12739.07 | [6 empty] | 2160 | 1348.84 | [6 empty] | 1440 | 899.22
9.3.2.0/19/A/136 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA"ES-ģimenes ārsta prakse" | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2020-12-19 | 15 | Rīgas iela 57A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ES-ģimenes ārsta prakse" | 7994 | 4095.59 | 6794.9 | 6794.9 | 3481.25 | [6 empty] | 719.46 | 368.6 | [6 empty] | 479.64 | 245.74
9.3.2.0/19/A/137 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gerasimova Ella – ģimenes ārsta prakse | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2020-09-11 | 12 | Slokas iela 26, Jūrmala, LV-2015 | 9.3.2 | Gerasimova Ella - ģimenes ārsta prakse | 7921.49 | 6232.71 | 6733.27 | 6733.27 | 5297.8 | [6 empty] | 712.93 | 560.94 | [6 empty] | 475.29 | 373.97
9.3.2.0/19/A/138 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "SIA Uzkliņģes doktorāts"' | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2020-12-24 | 15 | Aptiekas iela 1 - 9, Ape, Apes nov., LV-4337 | 9.3.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzkliņģes doktorāts" | 8000 | 5000 | 6800 | 6800 | 4521.28 | [6 empty] | 720 | 478.72 | [6 empty] | 480
0