|  |
| --- |
| **Plānotais Bērnu mājas modeļa ieviešanas laika grafiks un atbildīgās institūcijas par tā ieviešanu** |
|   | M[[1]](#footnote-1)1-2 | M3-4 | M5-6 | M7-8 | M9-10 | M11-12 | M13-14 | M15-16 | M17-18 | M19-20 | M21-22 | M23-24 | M25-26 | M27-28 | M29-30 | M31-32 | M33-34 | M35-36 | M37-38 | M39-40 | M41 |
| Projekta pasākumi sadalīti četros bloks atkarībā no projekta īstenošanas stadijas  | plānošana | ieviešana | darbība | novērtēšana |
| Projekta vadība (LM) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pētījums (OECD) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Telpu renovēšana (BKUS) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Speciālistu mācības un pieredzes apmaiņa (LM, Islandes partnerorganizācija) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grozījumi normatīvajos aktos (LM) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Atrasts un sagatavots personāls darbam Bērnu mājas modelī(VBTAI) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sabiedrības informēšana (LM) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bērnu māja*s* modelis darbībā (VBTAI) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bērnu mājastelpu apsaimniekošana (BKUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Vienā rūtī (izņemot labajā malējā vertikālajā ailē esošās rūtis) iekļauti divi mēneši. Ar cipariem tiek apzīmēts mēneša kārtas skaitlis, sākot no mēneša, kurā uzsākts projekts – noslēgts līgums par projekta īstenošanu. *Indikatīvs projekta sākuma termiņš ir 2020.gada decembris.* [↑](#footnote-ref-1)