| I RĪCĪBAS VIRZIENS: Bērnu noziedzīgo nodarījumu prevencija Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Samazināt bērnu noziedzību, novērst noziedzīgu uzvedību veicinošus faktorus, kā arī uzlabot bērnu drošību, aizsargājot tos no veselības un dzīvības apdraudējuma Politikas definētais apakšmērķis: Pilnveidot starpinstitūciju sadarbības modeli, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku palīdzību riska grupas bērniem un viņu vecākiem, uzlabojot veicamo preventīvo pasākumu kvalitāti, panākot noziedzīgu nodarījumu skaita, ko izdarījuši nepilngadīgie samazināšanu, kā arī recidīva faktoru novēršanu Atbildīgās un iesaistītās institūcijas, izpildes termiņš un budžets Izpildes gaita Izpildes pakāpe 1. Pilnveidot un nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunas augstākās izglītības un tālākizglītības mācību programmas vardarbības atpazīšanai, īpaši bērna augšanai un audzināšanai nelabvēlīgu apstākļu atpazīšanai ar uzsvaru uz agrīnu vecumposmu, medicīnas speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, VP, VPD un pašvaldību darbiniekiem Atbildīgā institūcija: IZM, IeM, LM, TM, pašvaldības (atbilstoši katras institūcijas kompetencei Iesaistītās institūcijas: VM Izpildes termiņš: 2013.–2016.g. Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (IZM) Izglītības iestādes tiek informētas par pieejamo atbalstu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā (turpmāk - projekts SAM 8.3.4.) Projekta ietvaros tiek rīkoti ievadsemināri, darbnīcas skolās, darbnīcas pašvaldībās, informatīvie semināri un konferences, lai plašāk stāstītu un skaidrotu izglītības iestāžu pārstāvjiem par atbalstu, ko var sniegt izglītojamajiem ar projekta starpniecību. Izmantojot projekta SAM 8.3.4. piedāvātos atbalsta mehānismus un iesaistot skolas personālu, var nodrošināt konsultatīvo atbalstu vai psihologa konsultācijas bērniem, kuriem tas nepieciešams, arī bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas. Nepieciešamību nosaka jebkurš pedagoģiskā darba veicējs skolā un viņš vai kāds cits, kas sagatavo individuālā atbalsta plānu izglītojamajam, var paredzēt šādu atbalstu. Augstākās izglītības jomā nav bijis pamats atsevišķu studiju programmu izstrādei, taču 2018.gadā tika izstrādāts jauns Skolotāja profesijas standarts, kas saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2018.gada 23.maija sēdē. Profesijas standarts nepieciešams izstrādājot jaunās skolotāju sagatavošanas studiju programmas. 2019.gadā uzsākta arī sociālā darbinieka (LM kompetence) un māsu (VM kompetence) profesijas standartu aktualizēšana, kurā tiks nosegti pamatnostādņu uzdevumos ietvertos. Pēc profesijas standartu saskaņošanas Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, profesiju standarti tiks izmantoti saistošo studiju programmu pilnveidei, tādējādi aktualizējot pamatnostādnēs identificēto problemātiku. (VM) ir pilnveidojusi Ārsta profesijas standartu, kas ir apstiprināts 2019. gada 16. oktobrī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē (protokols Nr. 7), iekļaujot nosacījumu, ka studējošajam ir jāiegūst vispārējās zināšanas par vardarbības veidiem, vardarbības vai cilvēku tirdzniecības upura atpazīšanu, bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Standartā ir noteikts, ka ārstam ir jāiegūst kompetences – spēja komunicēt ar tiesībsargājošajām institūcijām un NVO, kas sniedz palīdzību vardarbības upuriem, un viņu tuviniekiem. Tādējādi augstākās izglītības iestādes (Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte) arī aktualizē savas apmācību programmas. VM sadarbībā ar SPKC un nozaru speciālistiem 2018. gadā izstrādāja informatīvo materiālu “Ieteikumi ārstniecības personām vardarbībā cietušā bērna atpazīšanai”, lai ārstniecības personām sniegtu informatīvu atbalstu vardarbībā cietuša bērna atpazīšanai un rīcībai aizdomu par vardarbību gadījumā. Ieteikumi ir pieejami VM un SPKC tīmekļa vietnēs, kā arī tie tika nosūtīti dažādām ārstniecības personu asociācijām un lielākajām slimnīcām. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros 2019.-2023. gada periodā VM īsteno apmācības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālam par tādām tēmām kā bērnu tiesības, vardarbības atpazīšana un profilakse, informācija par pakalpojumiem vardarbības gadījumos pret nepilngadīgajiem. Kopumā plānots apmācīt 378 personas. 2019. gadā ESF projekta ietvaros apmācītas 90 personas. Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar biedrību “Centrs Marta” un Rīgas Stradiņa universitāti iepriekšminētā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros 2019. gada 29. novembrī īstenoja konferenci “Vardarbības atpazīšana un pareiza ārstniecības personas rīcība”, kurā piedalījās 300 ārstniecības personas. Rīgas Stradiņa universitāte izvēles studiju priekšmetu ietvaros nodrošina medicīnas studentu izglītošanu par vardarbības atpazīšanas jautājumiem. Ārstniecības personu tālākizglītību nodrošina profesionālās asociācijas. (LM) 2020. gadā Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (turpmāk – projekts) ietvaros LM sadarbībā ar nodibinājuma “Centrs Dardedze”, biedrības “Skalbes”, biedrības “Centrs MARTA”, SIA “Mācību centrs MKB” un SIA “Ideju kapitāls” ekspertiem ir izstrādājusi “Metodisko materiālu sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām” (turpmāk – metodika). Metodikas izstrādes mērķis ir nodrošināt metodisko atbalstu pašvaldību sociālajos dienestos praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām. Metodika veltīta tam, lai atpazītu vardarbības fenomenu un vardarbību kā sociālu problēmu un to skaidrojošās teorijas; iepazītu sociālā darba praksi vardarbības gadījumos, ētikas dilemmas, prevencijas jautājumus, specifisko gadījumu vadīšanu, kā arī atpazītu resursus un kompetences darbā ar vardarbības gadījumiem, lai spētu veiksmīgi veidot saskarsmi ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām. Metodikā īpašs uzsvars ir likts uz starpdisciplināro un starpinstitucionālo sadarbību, labās prakses piemēriem. Atsevišķi ir apskatīts sociālais darbs ar nepilngadīgu no vardarbības cietušu un vardarbību veikušu personu. Metodikas ietvaros ir iespējams iepazīt arī sociālā darba specifiku darbā ar pilngadīgu personu, kas cietusi no vardarbības, un izprast rīkus, kas var palīdzēt sociālajam darbiniekam ikdienā, kā arī tiek apskatīts sociālais darbs un rīki darbā ar vardarbību veikušu personu un labās prakses piemēri no citām valstīm. Balstoties uz šo metodiku, LM 2020.gada nogalē ir uzsākusi mācību kursu īstenošanu sociālajiem darbiniekiem. Minētās sociālo darbinieku mācības turpināsies arī 2021.un 2022.gadā. LM plāno turpināt mācību kursus sociālajiem darbiniekiem metodikas apguvei Eiropas Savienības struktūrfondu 2021. – 2027. plānošanas periodā. Ņemot vērā minēto metodiku, LM arī plāno sadarbībā ar augstskolām attīstīt licencētu profesionālās kompetences mācību programmu un mācību moduļus, kas tiks integrēti augstskolu sociālā darba studiju programmās. Izpildīts Ieviest Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS), kas veicinās bērnu tiesību un interešu aizsardzību, nodrošinot nepieciešamās informācijas apstrādi un sekmējot starpinstitūciju sadarbību Atbildīgā institūcija: IeM (IC) Iesaistītās institūcijas: IeVP, IZM, Sociālās korekcijas izglītības iestāde, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, pašvaldības iestādes (bāriņtiesa, pašvaldības policija, sociālais dienests), VP, VPD, VBTAI, VSAA, Nacionālais veselības dienests, VDEĀK, PMLP, ārstniecības personas atbilstoši tehniskajām iespējām Izpildes termiņš: 2013.gada II pusgads Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros NPAIS darbība uzsākta 2013.gadā un 2014. gada 25. martā MK apstiprināja noteikumus Nr. 157 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”. No 2013.gada slēgtas starpresosu vienošanās ar institūcijām par piekļuves tiesībām, organizētas apmācības, sistēma papildināta ar jauniem informāciju laukiem, kā arī veidotas saskares ar citām sistēmām, tādējādi veidojot datu apmaiņu tiešsaistē. Kopumā pārskata periodā nodrošināta NPAIS darbība, tomēr konstatēti dažādi trūkumi. Šajā kontekstā jāatzīmē Tiesībsarga 2018.gada 11.decembra atzinumā Nr.6-6/32 pārbaudes lietā Nr.2017-42-27K par NPAIS veikto uzvērtējumu un paustos secinājumus. Respektīvi, NPAIS nepilda tās izveidošanā noteikto mērķi un uzdevumu – nodrošināt preventīvo un palīdzības darbu ar nepilngadīgām personām, nodrošināt efektīvu informācijas apstrādi par riska nepilngadīgām personām, veicinot operatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītām tiesībaizsardzības, sociālām un izglītības iestādēm un agrīno nepilngadīgo personu noziedzības un viktimizācijas novēršanu. Tiesībsarga atzinumā identificēti gan uz konkrētām institūcijām attiecināmi trūkumi saistībā ar sistēmas izmantošanas iespējām, gan globāli izaicinājumi. Vienlaikus tiesībsargs atzinumā arī pievērsies konkrētu iestāžu situācijai un sistēmā un/vai iestādēs darbībā konstatētajiem trūkumiem pilnvērtīgai datu apstrādes nodrošināšanai NPAIS. Sekojoši saskaņā ar labklājības ministres 2019.gada 17.jūnija rīkojumu nr.67 izveidota darba grupa NPAIS līdzšinējās darbības un efektivizēšanas iespēju izvērtēšanai. Darba grupai uzdots nodrošināt informācijas sistēmas funkcionalitātes un datu kvalitātes izvērtējumu; ņemot vērā Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides darba grupas (izveidota saskaņā ar labklājības ministres 2019.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.81 “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides darba grupas izveidi”) sagatavoto izvērtējumu par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi, sagatavot un iesniegt LM vadībai ziņojumu par informācijas sistēmas funkcionalitāti un datu kvalitāti; priekšlikumus informācijas sistēmas funkcionalitātes un datu kvalitātes uzlabošanai, jo īpaši par: informācijas sistēmas funkcionalitāti, apstrādājamo datu apjomu un institūciju kompetenci; nepieciešamajām darbībām, kas jāveic informācijas sistēmas pilnveides procesā; informācijas sistēmas pilnveidojumiem nepieciešamo finansējumu; nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos. Darba grupas sastāvā ietilpst LM, VM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, TM, IeM, IZM, IeM IC, Pārresoru koordinācijas centra, VBTAI, Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas bāriņtiesas, Salacgrīvas novada bāriņtiesas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības pārstāvji. Darba grupas sanāksmes notikušas 2019.gada 17.jūlijā un 28.augustā. Darba grupas darbs turpinās 2020.gadā. 2019.gada 20.decembrī noslēgts līgums nr. LM 2019/24-1-05/74 starp LM, IeM IC un nodibinājumu “Fonds Plecs” par nepilngadīgo personu atbalsta procesu izpēti un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības priekšlikumu izstrādi. Līguma izpildes termiņš ir 2020.gada 31.decebris. Saskaņā ar minēto līgumu izpildītājam (nodibinājumam “Fonds Plecs”) jāveic šādi uzdevumi: jāsniedz argumentēts, uz datiem balstīts izvērtējums ar stratēģisku redzējumu; jāsniedz priekšlikumi NPAIS iekļaujamajiem pamatdatiem; jāveic esošās sistēmas novērtējums pret NPAIS mērķiem; jāveic NPAIS tehniskās funkcionalitātes un biznesa procesu izvērtējums; jāsagatavo priekšlikumi atbalstāmajam NPAIS risinājumam; jānodrošina konsultatīvs un analītisks atbalsts NPAIS līdzšinējās darbības un efektivizēšanas iespēju izvērtēšanas darba grupai; jālīdzdarbojas darba grupai noteikto uzdevumu izpildē. Izpildīts Izstrādāt metodiskos materiālus elektroniskā veidā, sagatavot un izplatīt preventīvus izdales materiālus (tematiskus bukletus, grāmatiņas, u.c.) izglītības iestāžu audzēkņiem par sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem, kā arī viņu atbildību un pienākumiem Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g. (attiecībā uz metodisko materiālu izstrādi) 2014.gada II pusgads (attiecībā uz preventīvo izdales materiālu sagatavošanu un izplatīšanu Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros: Prioritārā pasākuma ietvaros tika piešķirts finansējums preventīvajiem izdales materiāliem un pasākumiem 58 268 euro 2018.gadā un 5 635 euro -2020.gadā. 2014.gadā: izstrādāti 5 informatīvie bukleti par dažādām aktuālām drošības tēmām; izveidota inovatīva spēle, lai rosinātu vecāku vai pedagogu un bērna diskusiju par drošības jautājumiem, divās daļās: “Sivēna ceļojums” un “Sivēns lielpilsētā”; aktualizēta informācija par drošības un prevencijas jautājumiem VP tīmekļa vietnē bērniem un jauniešiem www.sargi-sevi.lv. (tagad www.manadrosiba.lv) 2015.gadā: izstrādāti 11 informatīvie bukleti par dažādām aktuālām drošības tēmām, t.sk. 6 informatīvie bukleti Braila rakstā; izveidota spēles par Sivēna piedzīvojumiem trešā daļa “Sivēna ziemas diena”; aktualizēta informācija par drošības jautājumiem VP tīmekļa vietnē bērniem un jauniešiem www.sargi-sevi.lv (tagad www.manadrosiba.lv). No 2016. līdz 2019. gadam VP izstrādāja metodiskos un informatīvos materiāli par dažādām drošības tēmām nepilngadīgo drošības jomā, kopā 31 materiālu. Daļai materiālu ir izstrādātas elektroniskās versijas, kuras ir pieejamas VP prevencijas tīmekļa vietnē www.manadrosiba.lv. Izpildīts Veikt preventīvus pasākumus, akcijas bērniem par dažādiem ar drošību un atbildību saistītiem jautājumiem (par savstarpējām attiecībām, par pirotehnikas drošu lietošanu, par policijas darbu, par īpašuma un personīgo drošību, par ceļu satiksmi u.c.) Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros 2013.gadā: VP akcijā “Droša vasara – Tava vasara” piedalījās 632 VP darbinieki, 604 izglītības iestādes, 72 bērnu un jauniešu centri, 54 nometnes, citas organizācijas – 197. Tās norises laikā organizēti 1 410 preventīvie pasākumi (par tiesisko audzināšanu – 269, par ceļu satiksmi – 316, preventīvi pasākumi par citām tēmām – 825); akcijā “Drošības dienas skolās 2013” piedalījās 288 VP darbinieki un 508 izglītības iestādes. Akcijas norises laikā organizēti 1 290 preventīvie pasākumi visā Latvijā; karjeras nedēļas ietvaros organizēti 5 preventīvi pasākumi “Policijas darbs”, popularizējot policista profesiju; organizēti 72 preventīvie pasākumi par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem, no tiem 54 izglītības iestādēs. 2014.gadā rīkoti: 805 preventīvie pasākumi par ceļu satiksmes drošību, tai skaitā par gaismu atstarojošu elementu diennakts tumšajā laikā lietošanas nozīmi; 560 pasākumi par kriminālatbildību vai administratīvo atbildību; 420 pasākumi vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un bērnu vidū, demonstrējot prezentāciju “Atpazīsti un novērs – vardarbību skolā”; 473 pasākumi par narkotisko, psihotropo un psihoaktīvo vielu lietošanas riskiem, sekām, administratīvo atbildību un kriminālatbildību, demonstrējot prezentācijas “Cits eksperiments”, “Nepierādāmā nāve”, “Lieto barā, mirsti viens!”; 170 pasākumi par personīgo mantu drošību, demonstrējot prezentāciju “Sargā pats sevi un savas mantas!”; rīkots 61 pasākums par drošību internetā; rīkoti 230 pasākumi VP darba popularizēšanai; rīkotas 17 sacensības, lai veicinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, tai skaitā VP un AS “Dinamo Rīga” projekta “Roku rokā” skolēnu sacensības; organizēts konkurss “Cits eksperiments”, kura ietvaros tika saņemti 588 skolēnu darbi. VP nepilngadīgo lietu inspektori īstenojoši 590 preventīvos pasākumus, tai skaitā Starptautiskās pretnarkotiku dienas ietvaros organizēts pretnarkotiku koncerts Esplanādē, informējot jauniešus par narkotiku lietošanas riskiem. Zinību dienas pasākuma “Zem viena jumta” ietvaros organizētas radošas aktivitātes, papildinot zināšanas par drošību uz ceļa, iepazīstinot ar policijas dienesta suņu darbu, kā arī rīkota izstāde par atkarību ietekmi uz cilvēka veselību. 2015.gadā rīkoti: 880 pasākumi par ceļu satiksmes drošību; 807 pasākumi par kriminālatbildību vai administratīvo atbildību; 492 pasākumi vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un bērnu vidū; 143 pasākumi par narkotisko, psihotropo un psihoaktīvo vielu lietošanas riskiem, sekām, administratīvo atbildību un kriminālatbildību; 283 pasākumi par personīgo mantu drošību; 317 pasākumi par drošību internetā; 148 pasākumi par VP darbu; 297 pasākumi policista profesijas popularizēšanai; organizētas 47 ekskursijas uz VP iecirkņiem, organizētas “Ēnu dienas”, “Atvērto durvju dienas”; rīkotas 90 sacensības un konkursi, tai skaitā VP un AS “Dinamo Rīga” kopīgi organizētā projekta “Roku rokā” skolēnu sacensības. VP nepilngadīgo lietu inspektori īstenojuši 4 643 preventīvos pasākumus (tai skaitā piedalījās vecāku sapulcēs izglītības iestādēs). Izstāžu centrā ”Ķīpsala” izstādes “Bērnu pasaule” ietvaros organizētas radošās darbnīcas, operatīvā transporta apskate. Esplanādē organizēts drošības festivāls bērniem. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros, VP darbinieki piedalījās Latvijas Neredzīgo bibliotēkas rīkotajā pasākumā “Mēs esam dabas bērni”, kurā pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja darboties radošajā darbnīcā; projekta “Esi drošs – neesi pārdrošs” ietvaros sniegta informācija par drošību ceļu satiksmē un drošību internetā 2016.gadā rīkotie 1 preventīvie pasākumi: 371 pasākumi vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un bērnu vidū. „Vardarbība”, „Vardarbība skolā”, „Mobings”, „Savstarpējās attiecības”. 549 pasākumi par kriminālatbildību vai administratīvo atbildību, izmantojot, piemēram, “Tava administratīvā atbildība” un “Kriminālatbildība” lekciju tēmas; 115 pasākumi par narkotisko, psihotropo un psihiski aktīvo vielu iedarbību, lietošanas riskiem un sekām, atkarības veidošanos, kā arī likumā paredzēto administratīvo atbildību un kriminālatbildību. Par smēķēšanas, to skaitā elektronisko cigarešu un SNUS (bezdūmu tabaka) lietošanu, un alkohola izraisīto kaitīgo seku ietekmi uz veselību, kā arī likumā paredzēto aizsardzību un atbildību. 546 pasākumi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, Demonstrētas informatīvi izglītojošas prezentācijas „Ceļu satiksmes drošība”, „Ceļu satiksmes noteikumi”, „Drošība ceļu satiksmē”, “Tavs drošais gājēju ceļš”, “Esi redzams” u.c. Tāpat tika dalīti un kopīgi veidoti gaismu atstarojošie elementi, kā arī norisinājies projekts “Droši uz skolu”; 194 pasākumi par personīgo mantu un personisko drošību, sniedzot padomus atbilstošai personīgo mantu uzglabāšanai un informējot par personīgo mantu nozaudēšanas vai nozagšanas riskiem. 647 pasākumi vispārējās drošības jomā (drošība uz ielas; drošība mājās un ārpus tās; ugunsdrošība; drošība skolā; nelaimes gadījumu riski attiecīgajos apstākļos un gadalaikā – ziemā, vasarā; drošība pirotehnikas lietošanā u.c.). 178 pasākumi par drošību internetā, norādot uz iespējamajiem apdraudējumiem virtuālajā vidē (norādītās personiskās informācijas apjoms, sarakste ar nepazīstamām personām, potenciālā varmākas pazīmes u.c.). Lekcijas par savstarpējo saskarsmi internetā, sociālajiem tīkliem un tēmām “Interneta drošība”, “Par internetu”, “Drošība internetā”, “Tava drošība internetā”; 264 pasākumi par VP darbu, struktūru un funkcijām, darbinieku ikdienu, kā arī prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši tai sagatavotos, to skaitā vairākas ekskursijas uz iecirkņiem. Notikusi arī iesaiste „Ēnu dienas”, „Atvērto durvju dienas” pasākumos. Lai popularizētu policijas tēlu un darbu bērnu un jauniešu vidū, izmantoti arī VP tēli – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno; 35 sacensības un konkursi, t.sk. projekta „Roku rokā” skolēnu sacensības., konkursi “Mana drošība”, “Bērnu tiesību aizsardzība”, “Esi drošs uz ceļa” u.c.; No 2016.gada 08.aprīļa līdz 2016.gada 10.aprīlim dalība izstādē Ķīpsalā „Bērnu pasaule” (radošās darbnīcas nodrošināšana, operatīvā transporta apskates iespējas). 2016.gada 28.maijā Esplanādē tika organizēts drošības festivāls bērniem, kurā bērni tika informēti par dažādiem drošības jautājumiem, lai tuvojoties vasarai un skolēnu brīvlaikam, bērniem, jauniešiem, kā arī viņu vecākiem atgādinātu, kā parūpēties par savu drošību un veselību. 2017.gadā īstenotie preventīvie pasākumi: 785 pasākumi vispārējās drošības jomā (drošība uz ielas; drošība mājās un ārpus tās; ugunsdrošība; drošība skolā; nelaimes gadījumu riski attiecīgajos apstākļos un gadalaikā – ziemā, vasarā; drošība pirotehnikas lietošanā u.c.). Tika apmeklētas izglītības iestādes, demonstrējot informatīvi izglītojošas prezentācijas „Sargā sevi pats!”, „Mana droša diena”, “Bīstami uz ledus”, „Droša vasara – Tava vasara”. Tika veikti preventīvie pasākumi, kuru laikā tika spēlēta spēle ”Sivēns lielpilsētā” un “Sivēna ziemas dienas”. 618 pasākumi par tiesisko audzināšanu: kriminālatbildību vai administratīvo atbildību, informējot par pārkāpumu veidiem, ar kuriem visbiežāk saskaras nepilngadīgie (huligānisms, nodarījumi pret īpašumu u.c.), kā arī par likumā paredzēto atbildību, atbildību kopumā, tiesībām un pienākumiem, sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu. Ir novadīta 131 izglītojoša lekcija par skolas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu; 376 pasākumi vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un bērnu vidū. Izglītības iestāžu apmeklēšanas laikā tika lasītas lekcijas par tēmām „Vardarbība”, „Vardarbība skolā”, „Mobings”, „Savstarpējās attiecības”. Akcents likts uz vardarbības un tās dažādo formu atpazīšanu, rašanās cēloņiem un iespējamiem risinājumiem, kā arī uz paredzēto atbildību; 322 pasākumi, lai iepazīstinātu skolēnus ar VP darbu, struktūru un funkcijām, darbinieku ikdienu, kā arī prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši tai sagatavotos, to skaitā vairākas ekskursijas uz iecirkņiem. Notikusi arī iesaiste „Ēnu dienas”, „Atvērto durvju dienas” pasākumos, dalība pilsētas svētkos, organizētas sacensības un konkursi, kā arī tika demonstrēta VP tehnika un ekipējums. 498 pasākumi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, lai mazinātu risku mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem – gājējiem un velosipēdistiem nokļūt ceļu satiksmes negadījumos, kā arī par gaismu atstarojošu elementu diennakts tumšajā laikā lietošanas nozīmi. Tika apmeklētas izglītības iestādes, demonstrējot informatīvi izglītojošas prezentācijas „Ceļu satiksmes drošība”, „Ceļu satiksmes noteikumi”, „Drošība ceļu satiksmē”, “Tavs drošais gājēju ceļš u.c. 162 pasākumi par drošību internetā, norādot uz iespējamajiem apdraudējumiem virtuālajā vidē (norādītās personiskās informācijas apjoms, sarakste ar nepazīstamām personām, potenciālā varmākas pazīmes, sekstings u.c.). Lekcijas par savstarpējo saskarsmi internetā un tēmām “Interneta drošība”, “Par internetu”, “Drošība internetā”, “Tava drošība internetā”, kā arī tika vadītas lekcijas par izaicinājuma spēli “Zilais valis”. 129 pasākumi par narkotisko, psihotropo un psihiski aktīvo vielu iedarbību, lietošanas riskiem un sekām, atkarības veidošanos, kā arī likumā paredzēto administratīvo atbildību un kriminālatbildību. Tika apmeklētas izglītības iestādes, demonstrējot informatīvi izglītojošas prezentācijas „Cits eksperiments”, „Lieto barā, mirsti viens!” u.c., kā arī lasītas lekcijas “Vai es protu pateikt-Nē!” u.c.; Tika veikti preventīvi pasākumi par smēķēšanas, to skaitā elektronisko cigarešu un SNUS lietošanu, un alkohola izraisīto kaitīgo seku ietekmi uz veselību, kā arī likumā paredzēto aizsardzību un atbildību; 65 pasākumi par personīgo mantu drošību, sniedzot padomus atbilstošai personīgo mantu uzglabāšanai un informējot par personīgo mantu nozaudēšanas vai nozagšanas riskiem. Tika apmeklētas izglītības iestādes, demonstrējot informatīvi izglītojošu prezentāciju „Sargā pats sevi un savas mantas!”, kā arī sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju Gjensidige tika organizēti vairāki pasākumi par tēmu “Mājokļa drošība”. Rīkots projekts skolēniem - „Roku rokā”. Rīkoti arī citi konkursi un sacensības, piemēram, akcija “Staro! Esi redzams un dzīvs!”, “Atbalsti jaunieti”, “Proti un dari”, kā arī dažādi zīmēšanas konkursi: “Mana drošība”, “Bērnu tiesību aizsardzība”, “Esi drošs uz ceļa”, “Policijas supermašīna” u.c. No 2017.gada 31.marta līdz 2017.gada 2.aprīlim dalība izstādē Ķīpsalā „Bērnu pasaule” (radošās darbnīcas nodrošināšana, operatīvā transporta apskates iespējas). Jau tradicionāli, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, VP 2017. gada 3. jūnijā Esplanādē piedalījās ģimeņu drošības festivālā “Piedzīvojumu vasara 2017”. Pasākums tiek rīkots jau piekto reizi. Gan lielāki, gan mazāki apmeklētāji varēja papildināt savas zināšanas jautājumos, kas saistīti ar drošību un veselību. Tāpat bija iespēja uzzināt par operatīvo dienestu darba ikdienu, tuvāk aplūkot dienesta operatīvos transportlīdzekļus, redzēt dažādus paraugdemonstrējumus un piedalīties aktivitātēs. Klātesošie tika iepazīstināti ar VP aplikāciju “Mana drošība”, tāpat tika nodrošināta iespēja šo aplikāciju lejupielādēt. 2017.gadā VP un sadarbības partneri ir apvienojušies, unikālā un vērienīgā kampaņā “Supervaronim nepazust”, vēršot sabiedrības uzmanību jautājumiem, kas saistās ar bērnu drošību. Ar šo kampaņu VP mudināja gan vecākus, gan skolotājus runāt ar bērniem jau kopš mazotnes par jautājumiem, kas saistīti ar viņu drošību un rīcību dažādās situācijās. Kampaņas ietvaros visā valstī tika organizēti 49 pasākumi. 2018. gadā īstenotie preventīvie pasākumi: 1163 pasākumi un izglītojošās lekcijas vispārējās drošības jomā (drošība uz ielas; drošība mājās un ārpus tās; drošība skolā; nelaimes gadījumu riski attiecīgajos apstākļos un gadalaikā – ziemā, vasarā; drošība pirotehnikas lietošanā u.c.). Tika apmeklētas izglītības iestādes, demonstrējot informatīvi izglītojošas prezentācijas „Sargā sevi pats!”, „Mana droša diena”, “Bīstami uz ledus”, „Droša vasara – Tava vasara”. Tika veikti preventīvie pasākumi, kuru laikā tika spēlēta spēle ”Sivēns lielpilsētā” un “Sivēna ziemas dienas”. 993 pasākumi par tiesisko audzināšanu: kriminālatbildību vai administratīvo atbildību, informējot par pārkāpumu veidiem, ar kuriem visbiežāk saskaras nepilngadīgie (huligānisms, nodarījumi pret īpašumu u.c.), kā arī par likumā paredzēto atbildību, atbildību kopumā, tiesībām un pienākumiem, sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu. Tajā skaitā policijas darbinieki ir izglītojuši bērnus par skolas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu; 683 pasākumi vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un bērnu vidū. Izglītības iestāžu apmeklēšanas laikā tika lasītas lekcijas par tēmām „Vardarbība”, „Vardarbība skolā”, „Mobings”, „Savstarpējās attiecības”. Akcents likts uz vardarbības un tās dažādo formu atpazīšanu, rašanās cēloņiem un iespējamiem risinājumiem, kā arī uz paredzēto atbildību; 471 pasākums, lai iepazīstinātu skolēnus ar VP, struktūru un funkcijām, darbinieku ikdienu, kā arī prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši tai sagatavotos, to skaitā vairākas ekskursijas uz iecirkņiem. Notikusi arī iesaiste „Ēnu dienas”, „Atvērto durvju dienas” pasākumos, dalība pilsētas svētkos, organizētas sacensības un konkursi, kā arī tika demonstrēta VP tehnika un ekipējums. Šajos pasākumos tika iesaistīti arī VP tēli Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. 614 pasākumi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, lai mazinātu risku mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem – gājējiem un velosipēdistiem nokļūt ceļu satiksmes negadījumos, kā arī par gaismu atstarojošu elementu diennakts tumšajā laikā lietošanas nozīmi. Tika apmeklētas izglītības iestādes, demonstrējot informatīvi izglītojošas prezentācijas „Ceļu satiksmes drošība”, „Ceļu satiksmes noteikumi”, „Drošība ceļu satiksmē”, “Tavs drošais gājēju ceļš u.c. 590 pasākumi par drošību internetā, norādot uz iespējamajiem apdraudējumiem virtuālajā vidē (norādītās personiskās informācijas apjoms, sarakste ar nepazīstamām personām, potenciālā varmākas pazīmes, sekstings u.c.). Lekcijas par savstarpējo saskarsmi internetā un tēmām “Interneta drošība”, “Par internetu”, “Drošība internetā”, “Tava drošība internetā”. 363 pasākumi par narkotisko, psihotropo un psihiski aktīvo vielu iedarbību, lietošanas riskiem un sekām, atkarības veidošanos, kā arī likumā paredzēto administratīvo atbildību un kriminālatbildību. Tika apmeklētas izglītības iestādes, demonstrējot informatīvi izglītojošas prezentācijas „Cits eksperiments”, „Lieto barā, mirsti viens!” u.c., kā arī lasītas lekcijas “Vai es protu pateikt-Nē!” u.c.; Tika veikti preventīvi pasākumi par smēķēšanas, to skaitā elektronisko cigarešu un SNUS lietošanu, un alkohola izraisīto kaitīgo seku ietekmi uz veselību, kā arī likumā paredzēto aizsardzību un atbildību; Tika novadītas lekcijas arī par īpašuma drošību, sniedzot padomus atbilstošai personīgo mantu uzglabāšanai un informējot par personīgo mantu nozaudēšanas vai nozagšanas riskiem. Tika apmeklētas izglītības iestādes, demonstrējot informatīvi izglītojošu prezentāciju „Sargā pats sevi un savas mantas!”, kā arī vairāki kompleksie pasākumi, kuru ietvaros tika runāts par vairākām ar drošību saistītām tēmām. No 2018.gada 13.aprīļa līdz 2018.gada 15.aprīlim dalība izstādē Ķīpsalā „Bērnu pasaule” (radošās darbnīcas nodrošināšana, operatīvā transporta apskates iespējas). Jau tradicionāli, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, VP 2018. gada 2. jūnijā Esplanādē piedalījās ģimeņu drošības festivālā “Visi kopā”. Pasākums tiek rīkots jau piekto reizi. Gan lielāki, gan mazāki apmeklētāji varēja papildināt savas zināšanas jautājumos, kas saistīti ar drošību un veselību. Tāpat bija iespēja uzzināt par operatīvo dienestu darba ikdienu, tuvāk aplūkot dienesta operatīvos transportlīdzekļus, redzēt dažādus paraugdemonstrējumus un piedalīties aktivitātēs. 2018. gadā VP turpināja popularizēt 2017. gadā uzsākto drošības kampaņu “Supervaronim nepazust”, vēršot sabiedrības uzmanību jautājumiem, kas saistās ar bērnu drošību, kā arī papildināja šo kampaņu ar jaunu tēmu – drošību interneta vidē, kā rezultātā tika prezentēta un īstenota kampaņa “Supervaroņi internetā”. 2019. gadā VP īstenoja 4251 preventīva rakstura pasākumus, pamatā koncentrējoties uz preventīvām nodarbībām skolniekiem. No visām preventīvajām aktivitātēm nodarbības skolēniem veido 59,6%. Nepieciešamības gadījumā, izvērtējot katru gadījumu, VP veic arī audzinoša rakstura pārrunas ar konkrētiem nepilngadīgajiem. Tika veiktas 593 audzinoša rakstura pārrunas, kas veido 14% no visām realizētajām preventīvajām aktivitātēm nepilngadīgo jomā. VP kārtības policijas darbinieki, kuri veic dienesta pienākumus nepilngadīgo lietu inspektoru jomā, iepriekš minētajā laika posmā ir piedalījušies arī citos preventīvajos pasākumos, t.sk. vecāku sapulcēs izglītības iestādēs, kā arī veikuši individuālās prevencijas darbu, piedalījušies dažādu jomu profilaktiskajos reidos. Izpildīts Izstrādāt metodiskos materiālus elektroniskā veidā, sagatavot un izplatīt preventīvus izdales materiālus (tematisku bukletus, grāmatiņas, u.c.) un veikt informatīvus pasākumus izglītības iestāžu audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem par viņu un bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību (par vardarbību ģimenē, vecāku un bērnu tiesībām, pienākumiem un atbildību, par īpašuma drošību u.c.) Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g. (attiecībā uz metodisko materiālu izstrādi un informatīvo pasākumu veikšanu) 2014.gada II pusgads (attiecībā uz preventīvo izdales materiālu sagatavošanu un izplatīšanu) Budžets: 2013. gadā kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Prioritārā pasākuma ietvaros finansējums 2018.gadā un 2020.gadā katru gadu preventīvajiem izdales materiāliem 28 457 euro, sociālās, drošības un informatīvās kampaņas izdevumi 29 810 euro, administratīvie izdevumi 15 581 euro 2014.gadā: izstrādāti 5 informatīvie bukleti par dažādām aktuālām drošības tēmām; izveidota inovatīva spēle, lai rosinātu vecāku vai pedagogu un bērna diskusiju par drošības jautājumiem; aktualizēta informācija VP tīmekļa vietnē bērniem un jauniešiem www.sargi-sevi.lv. (tagad www.manadrosiba.lv) 2015.gadā: izstrādāti 11 informatīvie bukleti par dažādām aktuālām drošības tēmām, tai skaitā 6 informatīvie bukleti Braila rakstā; izveidota inovatīvās spēles trešā daļa “Sivēna ziemas diena”; turpināta VP tīmekļa vietnes bērniem un jauniešiem www.sargi-sevi.lv uzlabošana un aktualizēšana, kas rezultāta tika pārveidota par www.manadrosiba.lv No 2016. līdz 2019. gadam VP izstrādāja metodiskos un informatīvos materiāli par dažādām drošības tēmām nepilngadīgo drošības jomā, kopā 31 materiālu. Daļai augstākminēto materiālu ir izstrādātas elektroniskās versijas, kuras ir pieejamas VP prevencijas tīmekļa vietnē www.manadrosiba.lv. VP kārtības policijas darbinieki, kuri veic dienesta pienākumus nepilngadīgo lietu inspektoru jomā, regulāri piedalās vecāku sapulcēs izglītības iestādēs, kā arī veikuši individuālās prevencijas darbu, piedalījušies dažādu jomu profilaktiskajos reidos. Izpildīts Sagatavot pārskatu par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem, kā arī par noziedzības novēršanas problēmām, nodrošināt iespēju to saņemt tiešsaistē VP mājaslapā www.vp.gov.lv Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: Divas reizes gadā (februāris, augusts) Budžets: Nav norādīts Pārskats par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un noziedzības novēršanas problēmām tiek sagatavots un publicēts divas reizes gadā (februāra mēneša beigās un augusta mēneša beigās) (pieejams: http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305) Izpildīts Veikt pētījumu par likumpārkāpumu profilakses darba organizācijas efektivitāti (saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta prasībām) Atbildīgā institūcija: IeM Iesaistītās institūcijas: NVO, VARAM Izpildes termiņš: 2019.gads. Budžets: nepieciešamais finansējums – 21 343 euro -netika piešķirts. Pētījums netika veikts Nav izpildīts Veikt pētījumu, kas sniegtu vispusīgu informāciju par pirmstiesas izmeklēšanas norisi un ilgumu, tās ietekmi uz bērna psihi Atbildīgā institūcija: IeM Iesaistītās institūcijas: Prokuratūra, LM, NVO Izpildes termiņš: 2018.gads Budžets: nepieciešamais finansējums – 21 343 euro -netika piešķirts Pētījums netika veikts. Nav izpildīts Veikt aptauju par uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu pašvaldībās Atbildīgā institūcija: LM (VBTAI) Iesaistītās institūcijas: pašvaldības Izpildes termiņš: 2014.gada 4.ceturksnis Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (VBTA) VBTAI 2014. gadā veica Latvijas pašvaldību aptauju, kurā tika ietvertas sadaļas par bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu pašvaldībā saskaņā ar Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013.–2019.gadam noteikto. Aicinājumam atsaucās un aptaujas anketu aizpildīja 96 pašvaldības. VBTAI 2014.gada pārskatā norādīti konstatētie galvenie riski un problēmas attiecībā uz Bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu, tai skaitā norādīts, ka lielākajā daļā pašvaldību nav veidotas programmas vai citi plānošanas dokumenti, kas vērsti uz nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaita samazināšanu. Izpildīts Veikt aptauju par bērna tiesību aizsardzības programmu izstrādi un īstenošanu novada vai republikas pilsētas administratīvajā teritorijā Atbildīgā institūcija: LM (VBTAI) Iesaistītās institūcijas: pašvaldības Izpildes termiņš: 2014.gada 4.ceturksnis Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros VBTAI 2014.gadā veica aptauju, kurā bija iekļauta sadaļa par bērnu tiesību aizsardzības programmu izstrādāšanu un īstenošanu pašvaldībā, aptaujas anketu aizpildīja 96 pašvaldības. Izpildīts Turpināt īstenot pasākumu kompleksu bērniem draudzīgas un nevardarbīgas skolas vides veicināšanai izglītības iestādēs kustības “Draudzīga skola” ietvaros Atbildīgā institūcija: LM (VBTAI) Iesaistītās institūcijas: pašvaldības Izpildes termiņš: 2015.–2019.g Budžets: Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi 31 226 euro (Ls 21 946) katru gadu sākot no 2015.gada līdz 2019.gadam (kopā 5 gados – 156 130 euro (Ls 109 730)). netika piešķirti Aktivitātes tika īstenotas LM īstenotās Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai paredzētā finansējuma ietvaros. Kustība “Draudzīga skola”, kas darbojas kopš 2010.gada, ir izveidota, lai pilnveidotu skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. Pašlaik kustībā “Draudzīga skola” iesaistījušās 170 skolas no visas Latvijas (aktīvākā – Latgale). 2015.gadā: skolām piedāvātas dažādas ikmēneša pasākumu tēmas; sagatavots jauns metodiskais materiāls – “Krīzes gadījumu vadīšana izglītības iestādēs”; organizēts zīmējumu konkurss skolēniem par vāka dizaina izstrādi informatīvajam bukletam par drošību internetā, kurā piedalījās gandrīz 400 skolēnu darbi; organizēta ikgadējā konference “Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā” (piedalījās vairāk nekā 400 skolēnu un pedagogu); Skolēnu reģionālo forumu nedēļā tēma bija skolēnu pašpārvaldes iespējas pārstāvēt skolēnu intereses klasē, skolā, pašvaldībā un valstī, kā arī notika diskusijas kustības “Draudzīga skola” darba grupās – par pašvaldības un valsts līmeni. Forumi notika Ikšķilē, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā un Liepājā, tajos piedalījās gandrīz 200 skolēnu (LM (VBTAI)) Katru gadu Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai tiek izdalīti konkrēti pasākumi un piešķiramie finanšu līdzekļi kustības “Draudzīga skola” aktivitātēm. Piemēram, saskaņā ar Valsts programmu bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanu 2016.gadam, tika noteikti un īstenoti sekojoši pasākumi: eseju konkurss, kā arī organizēts vienas dienas pasākums ar izklaidējošām un izglītojošām aktivitātēm eseju autoriem un esejās nominētajām personām. Šiem pasākumiem tika piešķirti 2500 euro. Savukārt saskaņā ar Valsts programmu bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanu 2019.gadam, tika noteikti un īstenoti sekojoši pasākumi: organizēti skolēnu reģionālie forumi, kuros piedalījās 150 dalībnieki; organizēti konkursi pedagogiem un skolēniem par dažādām tēmām ar mērķi uzlabot un pilnveidot ikdienas vidi izglītības iestādēs. Šiem pasākumiem tika piešķirti 3000 euro. Izpildīts Turpināt īstenot pasākumu kompleksu draudzīgas un nevardarbīgas vides veicināšanai bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs kustības “Draudzīga māja” ietvaros Atbildīgā institūcija: LM (VBTAI) Iesaistītās institūcijas: pašvaldības Izpildes termiņš: 2015.–2019.g. Budžets: Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi 15 652 euro ( Ls 11 000) katru gadu sākot no 2015.gada līdz 2019.gadam (kopā 5 gados – 78 260 euro (Ls 55 000) netika piešķirti. Aktivitātes tika īstenotas LM īstenotās Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai paredzētā finansējuma ietvaros. (LM (VBTAI)) Kustības “Draudzīga māja” dalībniekiem tiek piedāvāts iesaistīties populārākajās aktivitātēs, kas tiek organizētas kustības “Draudzīga māja” ietvaros – ikgadējās konferences, vienojošie pasākumi, konkursi utt. Kustība “Draudzīga māja”, tāpat kā “Draudzīga skola”, bija pilnībā brīvprātīgs projekts, kuram pastāvīgs finansējums netika piešķirts. Ņemot vērā bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu nelielo interesi par piedāvātajām aktivitātēm, īpaši šim segmentam aktivitātes jau vairākus gadus netiek īstenotas, tajā pašā laikā piedāvājot ārpusģimenes iestādēm iesaistīties “Draudzīgās skolas” aktivitātēs. Izpildīts Veikt apmācības ārpusģimenes aprūpes institūciju un internātskolu speciālistiem par seksuālās vardarbības identificēšanu un novēršanu Atbildīgā institūcija: LM (VBTAI) Iesaistītās institūcijas: Nodibinājums „Centrs „Dardedze s Izpildes termiņš: 2014.gada 4.ceturksnis Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Tika turpināts 2013.gadā aizsāktās akcijas cikls “Vardarbība nav mazs noslēpums. Runā par TO!”, lai aktualizētu seksuālās vardarbības risku tēmu plašākā sabiedrībā un aicinātu cilvēkus aktīvāk runāt par to, meklēt risinājumus problēmām, kā arī sagatavots sociālās reklāmas klips par seksuālās vardarbības riskiem un iespējām no tiem izvairīties, nodrošināta tā translēšana televīzijā. (LM (VBTA)) 2013.gadā organizēja iepirkumu un līguma "Seksuālās vardarbības risku izvērtēšana un rekomendāciju sagatavošana seksuālās vardarbības novēršanai institūcijās, kurās uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem" izpildi. Pakalpojums veikts piecās speciālajās internātskolās, kurās uzturas bērni ar garīga rakstura traucējumiem, lai novērtētu seksuālās vardarbības riskus, Darba veikšanas vietas - Purmsātu speciālā internātpamatskola, Spāres speciālā internātpamatskola, Medumu speciālā internātpamatskola, Rīgas sanatorijas internātpamatskola, Adamovas speciālā internātpamatskola, līguma izpildes ietvaros veikta izpēte un sniegtas rekomendācijas institūcijām un apmācīti VBTAI darbinieki seksuālo vardarbības risku vērtēšanas metodikā speciālajās internātskolās, kur mācās bērni ar garīga rakstura traucējumiem, apmācībām veiktas 8 akadēmisko stundu apjomā. 2014. gadā VBTAI organizēja iepirkumu un līguma “Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācības ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana" izpildi. Apmācības veiktas piecās speciālajās internātskolās Latvijā, kopā apmācīti 250 internātskolu vai ārpusģimenes aprūpes iestāžu speciālisti. Apmācības veica Nodibinājums “Centrs Dardedze”. 2015. gadā VBTAI organizēja iepirkumu un līguma "Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācību ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem organizēšana un vadīšana" izpildi. Pakalpojums nodrošināts piecās vietās Latvijā, kopā apmācīti 250 internātskolu vai ārpusģimenes aprūpes iestāžu speciālisti. Apmācības veica Nodibinājums “Centrs Dardedze” 2016. gadā VBTAI organizēja iepirkumu un līguma "Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku un speciālistu 24 stundu apmācību organizēšana un vadīšana par preventīviem pasākumiem vardarbības risku novēršanai un ģimeniskas vides attīstīšanai bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs" izpildi. Apmācības veiktas Liepājas pilsētas 1. vidusskolā, Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Sprīdītis”, Rēzeknes pilsētas Bērnu sociālo pakalpojumu centrā un Daugavpils novada pašvaldības iestādē “Naujenes bērnu nams”. Kopā apmācībās apmācīti 150 ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieki. Apmācības veica Nodibinājums “Centrs Dardedze”. Izpildīts Turpināt Valsts policijas Kārtības policijas darbinieku (nepilngadīgo lietu inspektoru un iecirkņu inspektoru) Kriminālpolicijas darbinieku, Operatīvās vadības nodaļas darbinieku un teritoriālo policijas pārvalžu vadības apmācību par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta un MK 2005.gada 27.septembra noteikumu Nr.729 “Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu” prasībām Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Kārtību, kādā Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie subjekti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūst un pilnveido speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā šo zināšanu saturu un apjomu nosaka MK 2014.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”. Valsts policijas koledžas īstenoja pieaugušo neformālās izglītības programmas “Bērnu tiesību aizsardzība” un “Bērnu tiesību aizsardzība – 2”, mācības laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam apguva 494 klausītāji (katru). Tāpat Valsts policijas koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” studiju kursu “Bērnu tiesība aizsardzība”, kuru laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam apguva 95 studenti. Savukārt, profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darbs pamati” mācību priekšmetu “Bērnu tiesību aizsardzība” tajā pašā laika periodā apguva 239 izglītojamie. Izpildīts Veikt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Valsts probācijas dienesta un citu institūciju darbinieku apmācību, pilnveidojot to zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā Atbildīgā institūcija: IeM, TM, IZM, LM, KM, VM (atbilstoši katras institūcijas kompetencei) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (IZM) 2015.gadā iedalīja valsts budžeta līdzekļus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 12 stundu apjomā kursa “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” īstenošanai. 2015. gadā minētos kursus pabeidza 2 993 pedagogi. Kopējās kursu izmaksas, kuras nodrošinātas no IZM budžeta, 2015.gadā bija 120 758 euro. Saskaņā ar 2008.gada 16.decembra MK noteikumiem Nr.1047 “Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” bērnu tiesību aizsardzība ir noteikta, ka obligāta mācību tēma jaunatnes lietu speciālistu mācību programmā. (VM) ir pilnveidojusi Ārsta profesijas standartu, kas ir apstiprināts 2019. gada 16. oktobrī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē (protokols Nr. 7), iekļaujot nosacījumu, ka studējošajam ir jāiegūst vispārējās zināšanas par vardarbības veidiem, vardarbības vai cilvēku tirdzniecības upura atpazīšanu, bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Standartā ir noteikts, ka ārstam ir jāiegūst kompetences – spēja komunicēt ar tiesībsargājošajām institūcijām un NVO, kas sniedz palīdzību vardarbības upuriem, un viņu tuviniekiem. Tādējādi augstākās izglītības iestādes (Latvijas universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē) arī aktualizē savas apmācību programmas. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros 2019.-2023. gada periodā VM īsteno apmācības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālam par tādām tēmām kā bērnu tiesības, vardarbības atpazīšana un profilakse, informācija par pakalpojumiem vardarbības gadījumos pret nepilngadīgajiem. Kopumā plānots apmācīt 378 personas. 2019. gadā apmācītas 90 personas. (TM (VPD)) - 2016.gadā apguva un pilnveidoja zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 114 VPD darbinieki, mācības tika īstenotas no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un VP īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" VPD projekta "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)". 2017.gadā kopumā apguva un pilnveidoja zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 64 VPD darbinieki, no tiem 39 VPD darbinieki apguva zināšanas mācībās, kuras tika organizētas saskaņā ar noslēgto līgumu starp VBTAI un LPMC. 2018.gadā apguva un pilnveidoja zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 36 VPD darbinieki. Mācības nodrošināja Pašvaldību mācību centrs ESF projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē". 11 nodarbinātie atjaunoja BTA sertifikātus (24 akadēmiskās stundas), 25 nodarbinātie ieguva sertifikātus (40 akadēmiskās stundas) programmas "Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas un apmācību metodoloģijas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā VPD darbiniekiem" ietvaros. 2018.gada ietvaros, papildus jau minētajiem mācību pasākumiem, VPD nodarbinātie piedalījās šādos mācību pasākumos: Seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšana (nodibinājums "Centrs Dardedze") – viens dalībnieks. Domnīca – forums "Bērni un jaunieši: piedāvājumi, izaicinājumi, risinājumi" – VBTAI – viens dalībnieks. Komplekso funkciju mācības, kas tika organizētas VPD darbiniekiem, Probācijas programmu nodaļas vecākā eksperte Krista Skara lasīja lekciju un vadīja diskusijas par tēmu "Kādēļ ar jauniešiem jāstrādā citādāk?" Kopā šo lekciju noklausījās 216 VPD nodarbinātie. 2019.gadā septiņi VPD nodarbinātie ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā – "40 akadēmisko stundu kvalifikācijas pilnveide – Bērnu tiesību aizsardzība". (Mācības īstenotas LPMC). Lai paplašinātu VPD nodarbināto zināšanas par darbu ar bērniem un jauniešiem, nodarbinātie piedalījušies šādos pasākumos: VPD organizētajās piecu dienu mācībās Bērnu un jauniešu nodaļu nodarbinātajiem (piedalījās 10 nodarbinātie). VPD organizētajās vienas dienas mācībās (piedalījās 19 nodarbinātie). Satura pamatā divas daļas – lekcija "Kādēļ ar jauniešiem ir jāstrādā citādāk?", lekcija "ATSA vadlīnijas darbam ar bērniem un jauniešiem"; Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajās piecu dienu mācībās "POWER-jauniešu iespējas ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma" (piedalījās divi nodarbinātie); Konferencē "Sociālā darbinieka loma seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanā" (piedalījās seši nodarbinātie); Konferencē "Nākamais solis darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas" (piedalījās trīs nodarbinātie). (TM (IeVP)) Mācību centrā kopš 2011.gada tiek īstenota profesionālās tālākizglītības mācību programma "Ieslodzījuma vietu apsardze", kas atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim. Šajā mācību programmā ietilpst atsevišķs mācību priekšmets "Darbs ar specifiskām ieslodzīto grupām" 26 stundu apjomā, kur viena no tēmām ir – Darbs ar nepilngadīgajiem notiesātajiem. Minēto programmu apguva: 2017.gadā – 61 izglītojamais, no tiem seši izglītojamie ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzījuma vietās; 2018.gadā – 41 izglītojamais, no tiem trīs izglītojamie ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzījuma vietās; 2019.gadā – 71 izglītojamais, no tiem trīs izglītojamie ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzījuma vietās. 2016.gadā IeVP organizēja šādus seminārus personāla profesionālās kvalifikācijas pilnveidei: resocializācijas programmas "EQUIP" papildus apmācības, kurās piedalījās 7 ieslodzījuma vietu darbinieki, divi no tiem ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem; sadarbībā ar VPD tika organizētas apmācības programmas seksuālos noziegumus izdarījušo personu monitoringam un uzraudzībai vadītājiem, kurās piedalījās divi ieslodzījuma vietu pārstāvji; semināru "Motivējušā intervēšana", kurā piedalījās seši ieslodzījuma vietu psihologi, no tiem trīs strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem. 2017.gadā tika organizēti šādi mācību semināri IeVP un tās struktūrvienību personālam: apmācību seminārs "Metaforiskās metodes ieslodzījumā esošo klientu konsultēšanā", kurā kopumā piedalījās 15 ieslodzījuma vietās strādājošie psihologi, no tiem trīs strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem; resocializācijas programmas "Correctioal education program for violence perpetrators based on the Duluth Model" apmācības, kurās piedalījās 30 IeVP un tās struktūrvienību amatpersonas un darbinieki, no tiem četri strādā Cēsu AIeN un Iļģuciema cietuma audzināšanas iestādes nepilngadīgajām nodaļā; sadarbībā ar VPD tika organizētas papildus apmācības programmas seksuālos noziegumus izdarījušo personu monitoringam un uzraudzībai vadītājiem, kurās piedalījās seši ieslodzījuma vietu pārstāvji. 2018.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001"Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ietvaros tika organizēti trīs semināri: seminārs "Darbs ar personām ar atkarības problēmām", kurā piedalījās 35 Resocializācijas daļu amatpersonas un darbinieki, kas ieslodzījuma vietās pilda psihologa pienākumus, pieci no tiem strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem. seminārs "Darbs ar personām ar garīgas veselības traucējumiem", kurā piedalījās 40 ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu amatpersonas un darbinieki, pieci no tiem strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem; seminārs "Darbs ar dzimumnoziedzniekiem", kurā kopumā piedalījās 40 ieslodzījuma vietu psihologi, no tiem seši ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītajiem. 2019.gadā IeVP un tās struktūrvienību personālam tika organizēti četri mācību semināri, t.sk. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001"Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ietvaros: seminārs darbam ar pilnveidotu motivācijas programmu "Pārmaiņām Jā!", kurā piedalījās 26 ieslodzījuma vietu amatpersonas un darbinieki, četri no tiem ikdienā dienesta/ darba pienākumus veic ar nepilngadīgajiem; seminārs "Mācības par pilnveidoto IeVP resocializācijas programmu atlases kritērija – suicidālas uzvedības riska, diagnostikas metožu pielietošanu", kurā piedalījās 25 IeVP un tās struktūrvienību Resocializācijas daļu amatpersonas un darbinieki, kas ieslodzījuma vietās pilda psihologa pienākumus, četri no tiem strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem; seminārs jaunu risku un vajadzību instrumentu – Vardarbības riska skalas (VRS) un Vardarbības riska skalas dzimumnoziedzniekiem (VRS-SO), ieviešanai, kurā kopumā bija iesaistīti 36 ieslodzījuma vietu darbinieki un amatpersonas, no tiem četri strādā ar nepilngadīgajiem notiesātajiem; mācības Vardarbības mazināšanas programmas (The Violence Reduction Programme) vadītājiem, kurā piedalījās 15 IeVP un tās struktūrvienību Resocializācijas daļu amatpersonas un darbinieki, no tiem trīs strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītajiem. 2016.gadā, piedaloties LPMC rīkotajā seminārā, 56 ieslodzījuma vietu amatpersonas un darbinieki apguva zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, 2017.gadā – 12 IeVP un tās struktūrvienību amatpersonas, no tām divas amatpersonas pilnveidoja savas zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu (24 stundas). Tādējādi, līdz 2017.gada 29.decembrim visas IeVP un ieslodzījuma vietu amatpersonas un darbinieki, kas strādā ar nepilngadīgajiem, ir apguvušas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Līdz ar to, ka nepilngadīgie ieslodzītie var būt pārvietoti uz Olaines cietuma Latvijas Cietumu slimnīcu veselības stāvokļa dēļ, 2018.gadā bērnu tiesību aizsardzības jautājumos tika apmācīts arī Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšnieks. (LM) sadarbībā ar nodibinājumu “Centrs Dardedze” piedalījās Baltijas jūras valstu padomes īstenotajā projektā “Nevardarbīga bērnība” laika posmā no 2017.gada janvāra līdz 2018.gada decembrim. Projekta mērķis bija veicināt pilnīgu bērnu fiziskas sodīšanas (angļu val. – corporal punishment) aizliegumu Baltijas jūras reģiona valstīs, īstenojot sadarbību starp ieinteresētajām pusēm saskaņotas rīcības plānošanā minētā mērķa sasniegšanai. Projektu vadīja Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts, izmantojot Eiropas Komisijas līdzfinansējumu. Projekta ietvaros ir izstrādātas un pārtulkotas latviski metodiskās vadlīnijas, kā arī īstenota sociālā kampaņa, kuras materiāli pārtulkoti latviski. Minēto pasākumu mērķauditorija ir vecāki, bērni, jomas profesionāļi, interešu aizstāvības organizāciju pārstāvji un politikas veidotāji. Metodiskās vadlīnijas (angļu val. – guidance reports), kopumā sešas, veltītas vairākām tēmām: “Soli pa solim. Bērnu tiesību konvencijas īstenošana miesassodu izskaušanai”; “Ceļā uz nevardarbīgu bērnību. Attieksmes un uzvedības izmaiņu mērīšana miesassodu izskaušanai”, “Nodrošinot bērnību bez vardarbības. Vadlīnijas miesas soda aizlieguma ieviešanai nacionālā līmenī”, “Atbalstošas sabiedrības veidošana bērnībai bez vardarbības. Izpratnes veicināšanas kampaņas, lai izbeigtu miesas sodu”, “Pakalpojumu sniedzēji kā nevardarbīgas bērnības aizstāvji. Pakalpojumu sniegšana bērniem un vecākiem miesassodu izskaušanai”, “Audzināšana un nevardarbīga bērnība. Pozitīvas audzināšanas metodes miesassodu izskaušanai”. Papildus izstrādāta sociālā kampaņa, lai vairotu izpratni par miesas sodu kaitīgo ietekmi un to, cik svarīgi ir, lai bērni uzticētos pieaugušajiem, meklējot palīdzību vardarbības gadījumā. Sociālā kampaņa ietver komiksu “Bērnība bez vardarbības”, kā arī sociālajai kampaņai veltītu piespraudi, kura izplatīta un popularizēta Baltijas jūras valstu padomes rīkoto pasākumu ietvaros (Vecāko amatpersonu komitejā, Ekspertu grupā sadarbībai riska bērnu jautājumos u.c.) un kuru ir aicinātas tālāk popularizēt un izplatīt dalībvalstis patstāvīgi īstenotajos pasākumos. Vadlīnijas un sociālā kampaņas sniedz ierosmi un standartus, kā arī praktiskus instrumentus, kuru mērķis ir pārveidot sabiedrību un padarīt nevardarbīgu bērnu aprūpi par realitāti. Lai gan ziņojumi ir balstīti Baltijas jūras reģiona pieredzē tajos ir pausti vēstījumi un izcelta paraugprakse, kas attiecas ne tikai uz reģiona 11 valstīm, bet arī uz Eiropu un citus reģionus pārstāvošām valstīm. Projekta ietvaros tapušie materiāli izplatīt LM sadarbības partneriem un piedāvāti ministrijas organizēto pasākumu dalībniekiem (kopumā izdalīti 250 vadlīniju un komiksu komplekti) valsts un pašvaldību institūciju un organizāciju pārstāvjiem, kuri strādā ar bērnu aizsardzības jautājumiem. Vienlaikus elektroniski nosūtīta informācija par Baltijas jūras valstu padomes interneta vietnē pieejamajiem projekta materiāliem. Starptautiskā līmenī projektā tapušie materiāli popularizēti Baltijas jūras valstu padomes organizētājā starptautiskajā augsta līmeņa konferencē “Implementing the Prohibition of Corporal Punishment Achievements in the Baltic Sea Region”, kas notika Stokholmā 2018.gada 15.-16.novembrī. Minētajā konferencē Latviju pārstāvēja un konferences dalībniekus uzrunāja Latvijas Republikas Tiesībsargs Juris Jansons. Projekta ietveros minēto materiālu tapšanā nozīmīgu ieguldījumu sniedza arī Latvijas valsts un pašvaldību institūciju, organizāciju, plašsaziņas informācijas līdzekļu, kā arī pētniecības institūciju pārstāvji, kuri piedalījās projekta ietvaros organizētajās nacionālajās konsultācijās un ekspertu sanāksmēs Saskaņā ar MK 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” LM 2014.gadā apstiprināja profesionālās kvalifikācijas pilnveides un zināšanu pilnveides izglītības programmu paraugus. Turpinot apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā, VBTAI 2013.gadā apmācīti 602 valsts un pašvaldību speciālisti, 2014.gadā – 681, 2015.gadā – 562. 2014.gadā tika nodrošinātas apmācības 60 prokuroriem un 100 tiesnešiem, bet 2015.gadā – 125 tiesnešiem. Izpildīts daļēji Veikt informatīvas apmācības Valsts probācijas dienesta darbiniekiem par uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības izstrādi un īstenošanu pašvaldībās Atbildīgā institūcija: TM, Iesaistītās institūcijas: LM, pašvaldības Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (TM (VPD)) 2012.gadā sagatavoja ziņojumu “Atbalsta sniegšana uzraudzības nepilngadīgajiem klientiem un viņu sociālās uzvedības korekcija sadarbībā ar pašvaldībām”, kurā iekļautas arī rekomendācijas starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanai. Atbilstoši MK 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.107 “Kārtība, kādā VPD uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība” 219.punktam, nodrošinot nepilngadīgā uzraudzību, amatpersona ņem vērā pašvaldības izstrādāto nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas programmu. 2014.gadā 24 VPD darbinieki piedalījās seminārā “Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem”. 2015.gadā 40 VPD darbinieki piedalījās seminārā “Saskarsmes īpatnības ar bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem” (TM) MK 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.107 "Kārtība, kādā VPD uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība" 219.punkts noteic, ka, nodrošinot nepilngadīgā uzraudzību, amatpersona ņem vērā pašvaldības izstrādāto nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas programmu. Ņemot vērā minēto, VPD uzraudzības funkcijas īstenošanas laikā sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem dienestiem un soda izpildes laikā ņem vērā nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas programmu Izpildīts Organizēt sociālās, drošības un informatīvās akcijas un kampaņas, informējot sabiedrību par cilvēku, t.sk. bērnu, tirdzniecības riska iespējamību Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: IZM (VISC), LM, pašvaldības, NVO Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros 2013.gadā – likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Papildus izdevumi valsts budžetā 14 229 euro (Ls 10 000) katru gadu sākot no 2014.gada līdz 2019.gadam (kopā 6 gados – 85 374 euro (Ls Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti Detalizēta informācija par pasākumiem līdz 2017.gadam, kas īstenoti cilvēku tirdzniecības novēršanai, tai skaitā bērniem, pieejama Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam vidusposma izvērtējumā. Tāpat aktuālā informācija pieejama arī www.cilvekutirdznieciba.lv. (IZM (VISC)) No 2017.gada 15.septembra līdz 6.decembrim VISC sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti īstenoja 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana (turpmāk – programma). Programmas mērķis – pilnveidot vispārējās izglītības iestāžu pedagogu/administrācijas pārstāvju profesionālo kompetenci izglītojamā izpratnes veicināšanai par dzīvību kā vērtību, atbildību un rīcības spēju dzīves vidē, spēju sadarboties un līdzdarboties, identificēt un izvērtēt situācijas, dažādus apdraudējumus un riskus, veikt preventīvus pasākumus un rīkoties, pieņemot savai un citu veselībai un drošībai labvēlīgus lēmumus, piedalīties drošas un veselīgas dzīves vides veidošanā cieņpilnai dzīvei sabiedrībā un Latvijas valstī. Programmā satura blokā „Sociālā drošība” bija iekļauti jautājumi arī par ekonomisko drošību (t.sk. riski, kas saistīti ar nereģistrētu nodarbinātību) un informācijas (t.sk. mediju saturs kā ietekmēšanas līdzeklis un atbilstība nacionālas valsts un sabiedriskā labuma idejai) drošību. Kopā kursus apmeklēja 906 skolotāji. 2018.gada 6.decembrī VISC sadarbībā ar LM organizēja semināru pedagogiem, ko vadīja centra MARTA speciālisti: Madara Mazjāne-Kokina, jaunatnes programmu vadītāja; Zane Zvirgzdiņa, juriste un eksperte cilvēku tirdzniecības jautājumos un Lelde Švarca, sociālā darbiniece cilvēku tirdzniecības gadījumos. Semināra saturā tika iekļauti jautājumi par cilvēku tirdzniecības fenomenu, cilvēku ekspluatācijas formām; cilvēku tirdzniecības sistēmu Latvijā, pēc nepieciešamības minot konkrētus, anonimizētus piemērus; kā arī informācija par cilvēku tirdzniecības upuriem pieejamo atbalstu un palīdzību, t.sk. atbalstu kriminālprocesā un sociālo rehabilitāciju. Semināru dalībnieku izpratne tika pilnveidota, izmantojot dažādas mācību metodes un paņēmienus: interaktīva, grupu iesaistoša metode, piemēram, „Karstais krēsls”, „Četri stūri” vai lomu spēle, apzinot esošās zināšanas un viedokļus; prezentācija un diskusija, jautājumi un atbildes. Semināra dalībnieki saņēma izdales materiālus: bukletus un brošūras par cilvēku tirdzniecības jautājumiem un atbalsta saņemšanas iespējām; izdales lapas ar idejām aktivitātēm darbam ar skolēniem, aktualizējot un iztirzājot cilvēku tirdzniecības fenomenu. Semināra darbā piedalījās arī biedrības „Patvērums Droša māja” speciālisti. 2018.gada 14.decembrī VISC organizēja Mācību literatūras izdevēju konsultatīvās padomes sēdi, kurā ar izdevējiem tika pārrunāti jautājumi par mācību līdzekļu autoru un mākslinieku profesionālās kompetences pilnveidi, tajā skaitā par izpratnes veicināšanu par dažādiem ar dzimumu vienlīdzību, tiesiskumu, drošas ceļošanas un cilvēku tirdzniecības risku mazināšanu saistītiem jautājumiem. 2019.gada 29.janvārī VISC organizēja semināru profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, dienestu viesnīcu vadītājiem un pedagogiem par sociālās inteliģences jautājumiem, virtuālo EGO jeb 21.gs. komunikāciju, nevardarbīgu savstarpējo komunikāciju kā pozitīvas mācību vides priekšnosacījumu. Seminārā piedalījās 45 dalībnieki. 2019.gada 21.februārī VISC organizēja semināru pašvaldību audzināšanas jomas koordinatoriem par tādiem jautājumiem, piemēram, kā aktualitātes jauniešu veselības veicināšanā, nodokļi mūsu dzīvē (Kampaņa #Atkrāpies!), sekmīga komunikācija virtuālajā vidē, cilvēku tirdzniecības fenomens. Seminārā piedalījās 46 dalībnieki. Lai sekmētu dalībnieku vienotu izpratni par cilvēku tirdzniecības problemātiku, veidotu zināšanas un attīstītu analītiskās prasmes jautājumos par cilvēku tirdzniecības un dzimumu līdztiesības, prostitūcijas, vardarbības problēmu saistību, kā arī veicināt starpnozaru sadarbību, VISC sadarbībā ar Ārlietu ministriju 2019.gada 25.aprīlī organizēju semināru pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem. Semināra saturā bija iekļauta arī tēma „Kā ceļot droši Eiropas Savienībā un kā ceļot droši ar ģimeni?”. Seminārā piedalījās 37 dalībnieki. 2019.gada oktobrī VISC organizēja pedagogu profesionālās kompetences 36 stundu kursus pilsoniskās audzināšanas jomā, aplūkojot tādas tēmas, piemēram, kā atbalsts skolēnam un skolotājam pozitīvas sociāli emocionālas vides veidošanā klasē, atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē, dusmu un agresijas mehānismi klasē, bērnu vardarbība pret pedagogu, kā pamanīt pirmos signālus, kā apturēt situācijas eskalāciju (IeM (VP)) Laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam VP īstenoja un piedalījās 17 nacionāla mēroga preventīvās akcijās nepilngadīgo drošības jomā. VP regulāri sadarbojas ar sabiedrību, informējot par VP paveikto noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā, sniedz intervijas, paziņojumus un informatīvus materiālus dažādiem plašsaziņas līdzekļiem. VP sniedz informāciju par aktuāliem noziedzības apkarošanas jautājumiem, VP veiktajām aktivitātēm cīņā ar organizēto noziedzību, kā arī konkrētu noziedzīgo nodarījumu atklāšanu un noziedznieku aizturēšanu. VP amatpersonas regulāri piedalās sabiedrības informēšanas pasākumu rīkošanā ar mērķi paaugstināt Latvijas iedzīvotāju izpratni par cilvēku tirdzniecības riskiem: 2016.gadā: sniedza interviju Latvijas Radio 4 raidījumam “Diena pēc dienas” saistībā ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem; sniedza interviju nacionālajai informācijas aģentūrai LETA par sutenerisma un prostitūcijas problemātiku valstī; sagatavoja informāciju par cilvēku tirdzniecības situāciju Latvijā laikrakstam “MK-Latvija”; 2017.gadā: sniedza informāciju LNT ziņu dienestam par cilvēku tirdzniecības darba ekspluatāciju ārzemēs; sniedza informāciju LTV par cilvēku tirdzniecību. 2018.gadā: piedalījās pasākumā “Mediju brokastis. Cilvēku tirdzniecības novēršana Latvijā”; sarunu festivālā “LAMPA” sadarbībā ar Latvijas Drošāka interneta centra pārstāvjiem par tēmu “Kails internetā – personīgā un datu drošība” u.c.. 2019.gadā: piedalījās starptautiskajā konferencē “Cilvēku tirdzniecība-noziegums ar pārāk maz notiesājošiem spriedumiem un pārāk daudz upuriem”; seminārā “Mediji un cilvēku tirdzniecības atspoguļojums”; TALOS projektā par cilvēku tirdzniecības apkarošanas profilēšanu, tai skaitā upuru atpazīšanas pilnveidošanu; VP informatīvajā kampaņā par bērnu drošību LTV1 raidījuma “Rīta panorāma” ietvaros. VP amatpersonas turpina īstenot virkni pasākumu cīņā ar bērnu seksuālās izmantošanas materiālu apriti interneta vidē operācijas “PERONS” ietvaros, tai skaitā arī periodiski informē sabiedrību par operāciju “PERONS”, kā arī paralēli noziegumu prevencijas jomā mudina sabiedrību nebūt vienaldzīgiem un aktīvi izmantot VP mobilo aplikāciju “Mana drošība”, kura ir pieejama visās mobilajās platformās. Papildus tam VP pārstāvji nodrošināja koordinējošās funkcijas Eiropas Savienības Politikas cikla atbilstoši Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par Eiropas savienības prioritāšu noteikšanu cīņai pret smago un organizēto noziedzību laikposmā no 2014. līdz 2017.gadam un laikposmā no 2018. līdz 2021.gadam Eiropas daudznozaru platformas pret noziedzības draudiem (EMPACT) ietvaros prioritātes „Kibernoziegumi” apakšprioritātē “Bērnu seksuālā izmantošana tiešsaistē” un prioritātē „Cilvēku tirdzniecības novēršana”. Prioritāšu ietvaros izstrādāti operatīvie rīcības plāni, kas ietver virkni daudznozaru un starpinstitucionālu pasākumu kopumu, t.sk. informācijas sagatavošanu par noteiktu noziedzības jomu, informācijas apkopošanu par noziedzīgu nodarījumu izdarījušām personām un veiktajām izmeklēšanām, kopīgu izmeklēšanas darbību iniciēšanu, realizācijas sasniegumiem, preventīva rakstura pasākumu organizēšanu, dažādu jaunu instrumentu un mehānismu piemērošanu u.tml. VP amatpersonas piedalījās prioritātes “Cilvēku tirdzniecība” ietvaros Kopējo rīcības dienu (Joint Action Days) pasākumu realizācijā: 2019.gadā sadarbībā ar Valsts darba inspekciju un Valsts robežsardzi tika veiktas pārbaudes pret darba ekspluatāciju un secināts, ka Latvija var kļūt par mērķa valsti darba ekspluatācijai citu valstu pilsoņiem. VP pārstāvji sadarbībā ar LIA un VBTAI piedalījās projektā par interneta drošību “NET-SAFE” (HOT LINE). Regulāri tiek veiktas resoriskās pārbaudes par materiāliem saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu izplatīšanu Latvijas interneta segmentā. Izpildīts Noteikt notiesāto nepilngadīgo resocializācijas vajadzības, antisociālas uzvedības un atkārtotas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas riska pakāpes Atbildīgā institūcija: TM, Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros 2013.–2015.gadā resocializācijas plāns tiek noformēts, ņemot vērā nepilngadīgā notiesātā risku un vajadzību izvērtējuma individuālos rezultātus. Resocializācijas plānā ir iekļauti resocializācijas līdzekļi (izglītošana, iesaistīšana sabiedriski lietderīgā nodarbināšana, sociālo problēmu risināšana, psiholoģiskās aprūpes pasākumi, resocializācijas programmas un brīvā laika pasākumi), kuri veicinās nepilngadīgās personas atturēšanos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas pēc atbrīvošanas (TM) Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 61.5pantā noteikto divu mēnešu laikā pēc notiesātā ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē soda izciešanas uzsākšanai iestādes priekšnieks nodrošina notiesātā risku un vajadzību izvērtēšanu, kuras mērķis ir noteikt notiesātajam individuālus un atbilstošus piemērojamos resocializācijas līdzekļus antisociālas uzvedības un atkārtota noziedzīga nodarījuma izdarīšanas riska pakāpes mazināšanai, plānojot resocializācijas procesu notiesātā soda izpildes laikā. Novērtēšanas periodā visiem nepilngadīgajiem notiesātajiem tika veikts risku un vajadzību izvērtējums. 2016.-2019.gadā resocializācijas plāns tika izveidots visiem notiesātajam, par pamatu ņemot nepilngadīgā notiesātā risku un vajadzību izvērtējuma individuālos rezultātus. Resocializācijas plānā ir iekļauti resocializācijas līdzekļi (izglītošana, t.sk. iesaistīšana speciālās izglītības programmās, sabiedriski lietderīga nodarbināšana, sociālo problēmu risināšana, psiholoģiskās aprūpes pasākumi, resocializācijas programmas un brīvā laika pasākumi), kuri veicina nepilngadīgās personas atturēšanos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas pēc atbrīvošanas. Izpildīts 19. Īstenot resocializācijas pasākumu kompleksu notiesātajiem nepilngadīgajiem, regulāri izvērtējot sasniegtos resocializācijas rezultātus Atbildīgā institūcija: TM (IeVP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (TM) Līdz 2015.gadam tikai viena no nepilngadīgajiem notiesātajiem īstenotajām resocializācijas programmām bija tieši vērsta uz recidīva mazināšanu (EQUIP programma, kuras mērķis ir iemācīt jauniešus domāt un rīkoties atbildīgi, lai neizdarītu jaunu noziedzīgu nodarījumu), 2016.-2019.gadā Cēsu AIeN tika īstenota Minesotas 12 soļu programma, kuras mērķis ir recidīva mazināšana atkarīgo ieslodzīto vidū. Pārējās resocializācijas programmas bija vērstas uz sociālo prasmju attīstību un sociālās uzvedības korekciju, tādējādi pastarpināti ietekmējot recidīva mazināšanu. 2019.gadā papildus minētajām resocializācijas programmām Eiropas Sociālā Fonda projekta "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" Nr.9.1.3.0/16/I/001 ietvaros tika pārņemta Vardarbības mazināšanas programma (The Violence Reduction Programme), kas ir Kanādā izstrādāta sociālās uzvedības korekcijas programma, notiesāto personu ar antisociālas uzvedības un/vai vardarbības vēsturi, t.sk. notiesātiem ar psihopātijas iezīmēm vai antisociālās personības traucējumiem, vardarbības riska mazināšanai. Programmas autori ir Stīvens Vongs (Stephen Wong Ph.D.) un Odrija Gordone (Audrey Gordon, M.Ed., R. Psych.). Programma balstās uz riska, vajadzību un piemērotības principu (angl. risk-need-responsivity principles) izmantošanu kopā ar mūsdienu klīniskās psiholoģijas un likumpārkāpēju rehabilitācijas efektīvām metodēm, tādām kā, kognitīvi-biheiviorālā pieeja, atpakaļkrišanas prevence (angl. relapse prevention), motivējošās intervēšanas pieejas u.c. Vardarbības mazināšanas programmas (The Violence Reduction Programme) īstenošanai ir apmācīti 15 IeVP un tās struktūrvienību darbinieki, t.sk. trīs no tiem ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem notiesātajiem. Izpildīts 20. Pilnveidot audzināšanas iestāžu nepilngadīgajiem un audzināšanas iestāžu nepilngadīgajiem nodaļas personāla profesionālo kvalifikāciju, strādājot ar notiesātajiem nepilngadīgajiem Atbildīgā institūcija: TM (IeVP) Iesaistītās institūcijas: IZM Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (TM) IeVP Mācību centrā kopš 2011.gada tiek īstenota profesionālās tālākizglītības mācību programma "Ieslodzījuma vietu apsardze", kas atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim. Šajā mācību programmā ietilpst atsevišķs mācību priekšmets "Darbs ar specifiskām ieslodzīto grupām" 26 stundu apjomā, kur viena no tēmām ir – Darbs ar nepilngadīgajiem notiesātajiem. Minēto programmu apguva: 2017.gadā – 61 izglītojamais, t.sk. seši izglītojamie ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzījuma vietās; 2018.gadā – 41 izglītojamais, t.sk. trīs izglītojamie ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzījuma vietās; 2019.gadā – 71 izglītojamais, t.sk. trīs izglītojamie ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzījuma vietās. 2016.gadā, piedaloties LPMC rīkotajā seminārā, 56 ieslodzījuma vietu amatpersonas un darbinieki apguva zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, 2017.gadā – 12 IeVP un tās struktūrvienību amatpersonas, no tām divas amatpersonas pilnveidoja savas zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu (24 stundas). Tādējādi līdz 2017.gada 29.decembrim visas IeVP un ieslodzījuma vietu amatpersonas un darbinieki, kas strādā ar nepilngadīgajiem, ir apguvušas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ņemot vērā, ka nepilngadīgie ieslodzītie var tikt pārvietoti uz Olaines cietuma Latvijas Cietumu slimnīcu veselības stāvokļa dēļ, 2018.gadā bērnu tiesību aizsardzības jautājumos tika apmācīts arī Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšnieks. Atskaites periodā notikuši kopumā šādi mācību semināri IeVP, VP personālam: 2016.gadā IeVP organizēja šādus seminārus personāla profesionālās kvalifikācijas pilnveidei: resocializācijas programmas "EQUIP" papildus apmācības, kurās piedalījās 7 ieslodzījuma vietu darbinieki, divi no tiem ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem; sadarbībā ar VPD tika organizētas apmācības programmas seksuālos noziegumus izdarījušo personu monitoringam un uzraudzībai vadītājiem, kurās piedalījās divi ieslodzījuma vietu pārstāvji; semināru "Motivējušā intervēšana", kurā piedalījās seši ieslodzījuma vietu psihologi, no tiem trīs strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem. 2017.gadā tika organizēti šādi mācību semināri IeVP un tās struktūrvienību personālam: apmācību seminārs "Metaforiskās metodes ieslodzījumā esošo klientu konsultēšanā", kurā kopumā piedalījās 15 ieslodzījuma vietās strādājošie psihologi, no tiem trīs strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem; resocializācijas programmas "Correctioal education program for violence perpetrators based on the Duluth Model" apmācības, kurās piedalījās 30 IeVP un tās struktūrvienību amatpersonas un darbinieki, no tiem četri strādā Cēsu AIeN un Iļģuciema cietuma audzināšanas iestādes nepilngadīgajām nodaļā; sadarbībā ar VPD tika organizētas papildus apmācības programmas seksuālos noziegumus izdarījušo personu monitoringam un uzraudzībai vadītājiem, kurās piedalījās seši ieslodzījuma vietu pārstāvji. 2018.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ietvaros tika organizēti trīs semināri: seminārs "Darbs ar personām ar atkarības problēmām", kurā piedalījās 35 Resocializācijas daļu amatpersonas un darbinieki, kas ieslodzījuma vietās pilda psihologa pienākumus, pieci no tiem strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem; seminārs "Darbs ar personām ar garīgas veselības traucējumiem", kurā piedalījās 40 ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu amatpersonas un darbinieki, pieci no tiem strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem; seminārs "Darbs ar dzimumnoziedzniekiem", kurā kopumā piedalījās 40 ieslodzījuma vietu psihologi, no tiem seši ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītajiem. 2019.gadā IeVP un tās struktūrvienību personālam tika organizēti četri mācību semināri, t.sk. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ietvaros: seminārs darbam ar pilnveidotu motivācijas programmu "Pārmaiņām Jā!", kurā piedalījās 26 ieslodzījuma vietu amatpersonas un darbinieki, četri no tiem ikdienā dienesta/ darba pienākumus veic ar nepilngadīgajiem; seminārs "Mācības par pilnveidoto IeVP resocializācijas programmu atlases kritērija – suicidālas uzvedības riska, diagnostikas metožu pielietošanu", kurā piedalījās 25 IeVP un tās struktūrvienību Resocializācijas daļu amatpersonas un darbinieki, kas ieslodzījuma vietās pilda psihologa pienākumus, četri no tiem strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītājiem; seminārs jaunu risku un vajadzību instrumentu – Vardarbības riska skalas (VRS) un Vardarbības riska skalas dzimumnoziedzniekiem (VRS-SO), ieviešanai, kurā kopumā bija iesaistīti 36 ieslodzījuma vietu darbinieki un amatpersonas, no tiem četri strādā ar nepilngadīgajiem notiesātajiem; mācības Vardarbības mazināšanas programmas (The Violence Reduction Programme) vadītājiem, kurā piedalījās 15 IeVP un tās struktūrvienību Resocializācijas daļu amatpersonas un darbinieki, no tiem trīs strādā ar nepilngadīgajiem ieslodzītajiem (IZM) Saskaņā ar MK 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (spēku zaudējuši), šobrīd saskaņā ar MK 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” pedagogi, plānojot sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju, pilnveido savu profesionālo kompetenci, triju gadu laikā apgūstot programmu vismaz 36 stundu apjomā. Savukārt, pamatojoties uz MK 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību pedagogi apgūst un pilnveido speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Izpildīts 21. Organizēt izglītības iestāžu audzēkņu VUGD, VP,VRS, PMLP, IeM IC struktūrvienību regulāru apmeklēšanu, popularizējot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku profesijas Atbildīgā institūcija: IeM Iesaistītās institūcijas: IZM (VISC) Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (VP) Valsts policijas koledžas īstenotie popularizēšanas pasākumi: “Ēnu diena” tika rīkotas vienu reizi gadā no 2015.gada līdz 2019.gadam; piedalīšanās “Skills Latvia” no 2017.gada līdz 2019.gadam (vienu reizi gadā); izstāde “Skola” 2013.gads – 2017.gads (vienu reizi gadā); “Atvērto durvju diena” tika rīkotas katru gadu no 2013.gada līdz 2019.gadam. No 2013.gada līdz 2019.gadam, vidēji katru gadu ar popularizēšanas pasākumiem apmeklētas 15 skolas visā Latvijas teritorijā. Lai popularizētu policista profesiju Valsts policijas koledža ir reģistrējusies dažādās tīmekļa vietnēs: Profesijupasaule.lv; Instagram – valsts_policijas_koledza; Facebook – vpkoledza; Enudiena.lv. (IZM) Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa 8.3.5 projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē” (Karjeras projekts) ietvaros iesaistīto izglītības iestāžu karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu plānos kārtējam mācību gadam sadaļā “Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem” atrodami ieraksti, piemēram, par ekskursijām uz Valsts robežsardzes koledžu, Valsts policijas koledžu, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, atsevišķām IeM sistēmas iestādēm (VUGD daļām visā Latvijas teritorijā, VP nodaļām, pašvaldības policijas struktūrvienībām u.c.). Skolēni apmeklē ikgadējās izglītības izstādes “Skola” un novados notiekošos pasākumus, piemēram, “Izglītība un karjera”, kur ir iespēja tikties arī ar IeM sistēmas iestāžu profesionāļiem (policistiem, kriminālistikas ekspertiem, kinologiem u.c.), kā arī nepastarpināti iepazīt attiecīgo izglītības iestāžu piedāvājumu, t.sk. arī “Atvērto durvju dienu” ietvaros. Pedagogi karjeras konsultanti (PKK) organizē skolēnu tikšanās ar IeM sistēmas iestāžu speciālistiem plašāku pasākumu ietvaros skolās (“Profesiju karuselis”, “Karjeras nedēļa”, ”Tikšanās ar profesionāli” u.tml.) konkrētu profesiju iepazīšanai. Skolēni piedalās ikgadējās “Ēnu dienās”, kur cita starpā iepazīst arī glābēja, policista u.c. profesijas. Skolēni dodas arī uz citiem pasākumiem, kuros notiek profesiju iepazīšana, piemēram, Skillslatvia, Skola, Atvērto durvju dienas, Informācijas dienas, nozaru semināri. Iekšlietu jomas profesionāļi šajos pasākumos nodrošina paraugdemonstrējumus, prezentācijas, konkursus, lekcijas, diskusijas ar skolēniem. Karjeras projekta pedagogu karjeras konsultantu mēneša darba atskaitēs ir norādīts arī metodiskais darbs, kura ietvaros tiek sagatavotas grupu nodarbības saistībā ar konkrētām profesijām to iepazīšanai. Piemēram, Ludzas 2.vidusskolas Pedagogu karjeras konsultantu atskaitē par 2020.g. martu lasāms: “Didaktisko materiālu sagatavošana nodarbībām sākumskolā, temats “Profesija ugunsdzēsējs-glābējs” (attēlu, vārdu kartiņu sagatavošana, laminēšana, nodarbības plāna izstrāde)”. (IZM (VISC)) Sociālās zinības 1.–9. klasei. Mācību priekšmeta programmas parauga saturā ir piedāvāts, ka skolēnus uzrunā kāds no vecākiem, lai pastāstītu par savu profesiju un iedvesmotu izzināt vecāku vai tuvu cilvēku profesijas un nodarbes; pētīt informācijas avotus (profesiju apraksta kartītes), atpazīt un nosaukt dažādas profesijas; izteikt domas, kādus darbus veic doto profesiju cilvēki un kādas rakstura īpašības viņiem vajadzīgas, strādājot nosauktajās profesijās. (IZM (VIAA)) tīmekļa vietnē ievietoti izstrādātie (lejuplādējami) metodiskie materiāli, kas palīdz Pedagogiem karjeras konsultantiem un klašu audzinātājiem mērķtiecīgāk organizēt dažādu profesiju, iestāžu un uzņēmumu iepazīšanu interesentu vai klašu grupām: infografikas “Kā iepazīt profesijas? “, “Kā iepazīt uzņēmumu?”, spēle “Iepazīsti profesijas!” VIAA regulāri organizē dažādu nozaru seminārus skolēniem, popularizējot daudzveidīgas profesijas un uzņēmumus. Seminārs “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās” ar profesionāļu piedalīšanos 2017. un 2018.g. noritējis dažādās Latvijas vietās: Madona, Smiltene, Liepāja, Kuldīga, Preiļi, Alūksne, Daugavpils u.c. Kopā piedalījušies 1082 audzēkņi no dažādām izglītības iestādēm. 2019.gada pavasarī VIAA projekta īstenotāji veica 9. un 12.klašu skolēnu aptauju, t.sk. arī par viņu nākotnes plāniem. Apkopotas 3470 skolēnu vēlmes, un 150 no viņiem norādījuši policista profesiju, 39 – ugunsdzēsēja profesiju kā savu nākotnes izvēli. VIAA uzturētajā tīmekļa vietnē “Profesiju pasaule” publicēta informācija par VP, Pašvaldību policijas, VUGD un VPD profesijām (kopumā 23 profesijas). Izpildīts 22. Pilnveidot sadarbību ar pašvaldībām un IZM pakļautības izglītības iestādēm, iesaistot sociālo risku grupu jauniešus Jaunsardzes kustības pasākumos un Jaunsargu paraugprogrammas īstenošanā Atbildīgā institūcija: AIM Iesaistītās institūcijas: pašvaldības, IZM Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (AiM) Mazākumtautību, sociālo risku grupu, kā arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām ir iestājušies kustībā Jaunsardzē un darbojas vairākās jaunsargu vienībās. Jaunsargu vienības sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un citām institūcijām organizē dažāda veida pasākumus ar šo grupu bērnu un jauniešu iesaisti. (IZM) Sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni” periodiski ir īstenotas Jaunsardzes nodarbības. Sociālās korekcijas nodarbības „Jaunsardze” ir pasniegtas 2014./2015.mācību gadā, 2015./2016.mācību gadā, 2017./2018.mācību gadā, 2018./2019.mācību gadā. Jaunsardzes nodarbību ietvaros iestādes audzēkņi regulāri piedalījās Jaunsardzes nometnēs un pārgājienos. Minētā izglītības iestāde nodrošina audzēkņiem plašu sociālās korekcijas nodarbību klāstu. Izpildīts 23. Nodrošināt sabiedrību ar brīvi pieejamu, kvalitatīvu, ar resursiem nodrošinātu patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas sistēmu, kas vērsta uz sabiedrības integrāciju, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un vispusīgi attīstītu, lojālu pilsoņu sagatavošanu Atbildīgā institūcija: AIM Iesaistītās institūcijas: IZM (VISC), IeM, LM, TM Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Jaunsardze ir brīvprātīga kustība, kuras mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā un veicināt tās pilsonisko apziņu un patriotismu. Tajā var iesaistīties visi Latvijā dzīvojošie bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam neatkarīgi no pilsonības, sociālā statusa, etniskās piederības vai citām pazīmēm. 2015.gadā ir izstrādāts informatīvais ziņojums “Par Jaunsardzes attīstību 2015.–2024. gadā”, kurā noteikti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. (AiM) Kustība Jaunsardze nodrošina sabiedrību ar brīvi pieejamu, kvalitatīvu, ar resursiem nodrošinātu patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas sistēmu, kas vērsta uz sabiedrības integrāciju, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un vispusīgi attīstītu, lojālu pilsoņu sagatavošanu. Kustība Jaunsardze noklāj lielāko daļu Latvijas teritorijas un līdz ar to ir pieejama lielākajai daļai bērnu un jauniešu. Jaunsargi Latvijas novados regulāri rīko sadraudzības pasākumus (izglītojošus, fiziskās sagatavotības attīstošus) ar vietējām skolām. Kustība Jaunsardze cieši sadarbojas ar pašvaldībām Latvijas valsts svētku pasākumu un paralēlo aktivitāšu īstenošanā, iesaistot gan jaunsargus, gan citus bērnus un jauniešus. Atjaunoti formas un ekipējuma resursi. Izstrādāta sistēma, kas rada apstākļus kustības Jaunsardze dalībniekiem ekskursijās iepazīt tuvākās un tālākās valstij nozīmīgās vietas un objektus, veicinot patriotismu un lojalitāti. (IZM (VISC)) Jaunsardzes īstenotā interešu izglītības programma veic nozīmīgu ieguldījumu skolēnu patriotisma audzināšanā. Bērnu un jauniešu patriotisma audzināšana un atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai notiek ne tikai jaunsardzē, bet visā izglītības procesā izglītības iestādē: mācību stundās, klases audzināšanas stundās, ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītībā, projektos, ikdienas sadzīves situācijās. Jaunsardzes darbības pamatprincipi sasaucas ar jauno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu mērķi un uzdevumiem, saturā iekļaujamajām vērtībām, obligāto saturu, tā apguves plānotiem rezultātiem mācību jomās un īstenošanas principiem, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (MK 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.747 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem un MK 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr.416 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem), kas nosaka attīstīt pilsoniskās līdzdalības, sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes. Izpildīts 24. Izstrādāt un ieviest uz pedagoģiskiem principiem balstītu motivējošu un attīstošu Jaunsardzes fiziskās sagatavotības sistēmu, iesaistot tajā ne tikai jaunsargus, bet arī citus bērnus un jauniešus vecumā no 10 līdz 21 gadam Atbildīgā institūcija: AIM Iesaistītās institūcijas: IZM (VISC), IeM, LM, TM Izpildes termiņš: Sistēmas izstrāde – 2013.gada II pusgads Sistēmas ieviešana – 2014.gads Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (AiM) Mācības Jaunsardzē tiek organizētas tā, lai ikvienam skolas vecuma audzēknim, sākot no 10 gadu vecuma, būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras papildina skolas mācību programmu. Jaunsargu nodarbību pamatā ir aizsardzības ministra apstiprināta Jaunsargu interešu izglītības programma, kas dod iespēju jauniešiem brīvprātīgi, no mācībām brīvajā laikā apgūt dzīvē noderīgas iemaņas, tai skaitā uzlabot fizisko sagatavotību. 2019. gadā tika apstiprināta Jaunsardzes sporta sistēma. Viena no sistēmas sadaļām paredz Jaunsardzes centra sadarbību ar sporta federācijām. Tiek slēgti līgumi, kuru ietvaros sporta federācijas organizē sacensības jaunsargiem. Sacensības ir atklāta formāta un tajās var piedalīties arī bērni un jaunieši, kas nav jaunsargi. Izpildīts 25. Izstrādāt un ieviest vienotus principus mazākumtautību bērnu un jauniešu, bērnu un jauniešu no sociālā riska grupām un jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai Jaunsardzes kustībā Atbildīgā institūcija: AIM Iesaistītās institūcijas: IZM (VISC), IeM, LM, TM Izpildes termiņš: Sistēmas izstrāde – 2013.gada II pusgads Sistēmas ieviešana – 2014.gads Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (AiM) Kustībā Jaunsardze nodrošina iespēju tajā iesaistīties jebkuram bērnam un jaunietim vecumā no 10 līdz 21 gadiem, neatkarīgi no tā tautības, īpašajām vajadzībām un piederības kādai no sociālo risku grupām. Izstrādāta un ieviesta vienota jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēma un valsts aizsardzības mācības programmas satura attīstīšana. Instruktoru kvalifikācijas uzturēšanas sistēmas ietvaros integrēti semināri, kas sniedz informāciju par atbilstošu darbu ar riska grupas bērniem. Izpildīts 26. Pilnveidot pedagogu kompetenci jautājumos, kas ir saistīti ar izglītojamo izpratnes veidošanu par ētisko un morālo vērtību nozīmi, principiem un normu izpausmēm Atbildīgā institūcija: IZM (VISC), Iesaistītās institūcijas: pašvaldības Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (IZM (VISC) laika posmā no 2013. līdz 2015.gadam: organizēja semināru pašvaldību (66 novadu/pilsētu) audzināšanas darba koordinatoriem, kurā ietverta tēma par sociāli emocionālo audzināšanu, profesionālās pilnveides seminārs “Vardarbība jauniešu vidū, tās cēloņu un seku analīze, saruna par izrādi “Minga rēgi””(30 speciālisti); organizēja 10 semināru ciklu klašu/grupu audzinātājiem un interešu izglītības pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem (522 pedagogi); izstrādāja elektroniski pieejamus atbalsta materiālus pedagogiem un mācību materiālus dažāda vecuma grupu skolēniem, kuru saturā ir iekļauti jautājumi par ētisko un morālo vērtību nozīmi sabiedrībā; izveidoja izglītojošu materiālu komplektu, kas ietver elektronisku un interaktīvu mācību spēli skolēniem (no 7. līdz 9.klasei) “Īsi stāsti drošai dienai”; izstrādāts metodiskais materiāls pašvaldībām, vispārējās vidējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes pedagogiem “Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē. VISC 2017. – 2019.gadā īstenoja Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu ciklu izglītības iestādēm Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons. Šī pasākumu plāna ietvaros VISC īstenojis Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicināja iesaistīties izglītības iestādes, lai bērni un jaunieši, atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantam līdzdarbojoties svētku svinēšanā un gatavošanās procesā, sajustu arvien tuvāku un ciešāku piederību savai skolai, novadam/pilsētai, valstij. Skolēnu līdzdalība skolas, vietējās kopienas, sabiedrības un valsts dzīvē veicina viņu pilsonisko apziņu un aktivitāti, paaudžu vienotību un patriotisma jūtas. Pasākumu cikla 1.posmā – 2017.gadā sadarbībā ar biedrību Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae” tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursi Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā. 12 kursu grupu dalībnieki Daugavpilī, Madonā, Saldū, Ludzā, Jelgavā, Rīgas 94.vidusskolā, Salas vidusskolā, Priekuļos, Talsos, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (profesionālās izglītības iestāžu pedagogu grupa), Rīgas Juglas vidusskolā (pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu grupa) – apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas un prasmes skolēnu pilsoniskās līdzdalības jautājumos. Pavisam kursos piedalījās 370 pedagogi. No tiem 330 pedagogi turpināja pilnveidot savu kompetenci minētajos jautājumos jau kā tālākizglītotāji un apguva 54 vai 72 stundu nodarbību programmu, kurā bija plānotas arī kopīgas aktivitātes ar skolēnu pašpārvalžu līderiem. Tika organizētas 12 radošajās darbnīcas, kurās izaugsmes treneru vadībā skolēni attīstīja viedokļa izteikšanas un argumentācijas, kā arī aktīvas klausīšanās, sadarbības un līdzdalības prasmes. Savas prasmes skolēni varēja likt lietā diskusijā Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?, kuras laikā skolēni diskutēja ar Saeimas deputātiem, kultūras ministri, pašvaldību deputātiem, uzņēmējiem, politiķiem, viedokļu līderiem un dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem. Pēc kursu materiāliem tika sagatavots metodiskais materiāls Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai, kas tika nodots katrai izglītības iestādei Latvijā. Pasākumu cikla Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons 2.posmā 2018.gadā VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus no NVO, organizēja Labo darbu festivālus piecos Latvijas reģionos: Jelgavā, Madonā, Rēzeknē, Talsos un Rīgā. Pasākumu mērķis – sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību un atbildību, piedaloties Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Labo darbu festivālos tika akcentētas un atbalstītas pašu bērnu un jauniešu iniciatīvas, dalīšanās ar idejām un pieredzi, darot labus darbus sev un citiem. Labo darbu festivālu laikā tika plānotas dažādas aktivitātes: ideju tirdziņi, radošās darbnīcas, diskusijas, tikšanās ar viedokļu līderiem, kopīgas aktivitātes labo darbu veikšanā, skolēnu veikuma prezentācijas, pievēršot uzmanību skolēnu līdzdalības aktivitātēm ikdienā, piemēram, mācību procesā, pašdisciplīnas jomā, savstarpējā saskarsmē, komunikācijā, skolēnu pašpārvaldes darba pilnveidē un popularizēšanā, darbojoties interneta vidē. 2019.gada aprīlī notika Labo darbu festivālu noslēguma sarīkojums Ceļā uz nākamo simtgadi, pulcējot ap 400 dalībnieku no visas Latvijas. Viens no Labo darbu festivāliem bija profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums 2018.gada aprīlī, kura laikā sešās interaktīvās nodarbībās jaunieši pilnveidoja savas zināšanas un prasmes par tādiem audzēkņu pašpārvaldes jautājumiem kā komunikācija un sadarbība grupā, komandas veidošana, radoša un produktīva pašpārvaldes struktūra, pašpārvaldes atpazīstamības un publiskā tēla veidošana, digitālās fotogrāfijas radīšana un izmantošana, līdzdalības formas un ietekme uz jauniešiem aktuālu procesu virzību un lēmumu pieņemšanu izglītības iestādēs. Turpinot iesākto tradīciju, 2019.gada novembrī Jelgavā notika profesionālās izglītības iestāžu pašpārvalžu audzēkņu otrais salidojums, uz kuru pulcējās 90 aktīvākie profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 27 izglītības iestādēm – pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi. Salidojumā jauniešiem bija iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās un pilnveidot savas zināšanas un prasmes par tādiem audzēkņu pašpārvaldes jautājumiem kā līderības prasmes, nepieciešamās kompetences līdzdalībai, komunikācija un sadarbība komandā. Ar lielu interesi audzēkņi iesaistījās Latvijas Medicīnas studentu asociācijas pārstāvju īstenotās meistardarbnīcas par jauniešu fiziskās, garīgās un sociālās labklājības jautājumiem. Izpildīts 27. Īstenot apmācību programmas, veicinot jauniešu iniciatīvu attīstību, t.sk. sagatavojot jauniešus veiksmīgākai pārejai no izglītības sistēmas uz darba tirgu Atbildīgā institūcija: IZM (JSPA) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2017.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros īstenotas neformālās izglītības mācības: 2013.gadā: 21 mācības 421 jaunietim; 2014.gadā: 19 mācības 373 jauniešiem; 2015.gadā: 21 mācības 345 jauniešiem; 2016.gadā: 20 mācības 384 jauniešiem; 2017.gadā 3 mācības 63 jauniešiem. IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros īstenotas mācības sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem. Īstenots ilgtermiņa kurss (resocializācijas programma): 2014. gadā mācības 43 jauniešiem ieslodzījuma vietās, kā arī īstenoti 14 sociālās atstumtības riska pakļauto jauniešu projekti – iniciatīvas un 2015. gadā mācības 57 jauniešiem, kas dzīvo jauniešu mājās, kā arī īstenoti 14 sociālās atstumtības riska pakļauto jauniešu projekti – iniciatīvas. 2016. gadā īstenoti 15 jauniešu projekti – iniciatīvas ar mērķi sniegt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos. Izpildīts 28.Organizēt apmācības darbā ar jaunatni, t.sk. nepilngadīgajiem, iesaistītajām personām Atbildīgā institūcija: IZM (JSPA Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros: 2013.gadā īstenotas 14 apmācības 486 darbā ar jaunatni iesaistītajām personām; 2014.gadā īstenotas 12 apmācības 212 darbā ar jaunatni iesaistītajām personām; 2015.gadā īstenotas 14 apmācības 291 darbā ar jaunatni iesaistītajām personai. Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros īstenoti: 2014.gadā organizēti 2 semināri 45 dalībniekiem (tai skaitā IeVP, VPD, pašvaldību un NVO pārstāvjiem). 2015.gadā organizēti 2 semināri 46 dalībniekiem (tai skaitā jauniešu māju un bērnu namu darbiniekiem) (IZM) Saskaņā ar MK 2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047 “Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” ministrija koordinē un organizē darbā ar jaunatni iesaistīto personu apmācību un pieredzes apmaiņu. Atbilstoši normatīvajam regulējumam ministrija organizē Jaunatnes lietu speciālistu, kā arī kopš 2018. gada, pilotprogrammas veidā, jaunatnes darbinieku profesionālās pilnveides mācību programmas. Dati par kopējo izglītoto skaitu minētajā laika posmā nav pieejami. Vienlaikus ir pieejami dati par apmācīto jaunatnes lietu speciālistu skaitu no 2016.-2019.gadam – kopā 97 speciālisti: 2016.gadā 23 speciālisti, 2017.gadā 23 speciālisti, 2018.gadā 26 speciālisti, 2019.gadā 25 speciālisti. Jaunatnes darbinieku profesionālās pilnveides mācību programmas apguve ir nodrošināta: 2018./2019.gadā 25 personām, 2019./2020.gadā 18 personām. Īstenotas neformālās izglītības mācības darbā ar jaunatni iesaistītajām personām Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros: 2016. gadā tika īstenotas 16 mācības, kurās piedalījās 323 darbā ar jaunatni iesaistītās personas. 2017. gadā tika īstenotas 2 mācības, kurās piedalījās 42 darbā ar jaunatni iesaistītās personas. 2018. un 2019. gadā organizētas 2 mācības Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros izveidoto centru pārstāvjiem par jauniešu centru ilgtspējas nodrošināšanu, kurās piedalījās 32 darbā ar jaunatni iesaistītās personas. 2019. gadā Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” ietvaros īstenotas 3 moduļu mācības, katrā no tām piedalījās 17 pārstāvji no 8 pašvaldībām. Izpildīts 29. Pilnveidot pedagoģiskās un sociālās korekcijas izglītības sistēmu Atbildīgā institūcija: IZM Iesaistītās institūcijas: TM Izpildes termiņš: 2014.gada II pusgads Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (IZM) 2014.gada 12.augustā MK apstiprināja MK noteikumus Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (spēku zaudējuši), t.sk. pilnveidotos pamatizglītības pedagoģiskās un sociālās korekcijas izglītības programmu paraugus. Šobrīd spēkā ir MK 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, kuri nosaka pamatizglītības pirmā un otrā posma sociālās korekcijas izglītības programmas. Pamatojoties uz 2018.gada 21.jūnija grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, pedagoģiskā korekcija kā vispārējās izglītības īpašais veids ar 2019.gada 1.septembri tika izslēgts. Savukārt, pamatojoties uz MK 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, kas nosaka kompetenču pieejā balstītas pamatizglītības īstenošanu, ar 2020.gada 1.septembri spēkā ir jaunais pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programmas paraugs. Pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem pedagoģiskās korekcijas programmas pamatā tika īstenotas vakara (maiņu) vidusskolās un tika norādīts, ka pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas praksē nav kļuvušas par sistēmisku darba organizācijas formu. Pēc Vispārējās izglītības likuma grozījumiem (spēkā ar 01.02.2020.) saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 3.pantā noteikto, vispārējās izglītības īpašais veids ir sociālā korekcija. 59. pantā noteikts, ka sociālās korekcijas izglītības iestādes ir vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno sociālās korekcijas izglītības programmas izglītojamiem ar sociālās uzvedības novirzēm, nodrošinot tiem izglītības ieguvi vai pilnveidojot izglītības ieguves kvalitāti. Attiecībā uz profesionālās izglītības iestādēm pašlaik sagatavotajā Profesionālās izglītības grozījumu projektā svītrotas normas attiecībā uz pedagoģisko korekciju un, sākot ar 2020.gadu pedagoģiskās korekcijas programmas nav iekļautas profesionālās izglītības iestāžu uzņemšanas plānā, t.sk. septembrī, līdz ar to vairs netiks īstenotas. Savukārt, sociālās korekcijas programmas profesionālā izglītībā nav bijušas un tādas nav plānots īstenot arī nākotnē. Papildus vēršam uzmanību, ka Profesionālās izglītības iestādēs nepilngadīgi izglītojamie mācās pamatā tikai 1. un 2. kursā. Izpildīts 30.Veicināt izglītības iestādes plašāk izmantot atbalsta personālu darbam ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas Atbildīgā institūcija: IZM Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2014.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros (IZM) Saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (spēku zaudējuši), šobrīd saskaņā ar MK 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” IZM ikgadēji aprēķina un sadala mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēs bērnu izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, t.sk. ievērojot papildus nepieciešamo finansējumu – pedagogu papildu pienākumu, atbalsta pasākumu nodrošināšanai un atbalsta personāla darba samaksai. Nepieciešamo finansējumu atbalsta personālam IZM sākotnēji aprēķināja 3 % apmērā no minētās mērķdotācijas, savukārt šobrīd aprēķinot mērķdotāciju pedagogu darba samaksai, tiek ievērots papildu finansējums izglītības iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai (izņemot pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) 20,43 % apmērā no minētās mērķdotācijas. Iespēja palielināt finansējumu atbalsta personālam tiek plānota skatīt pedagogu darba samaksas modeļa pilnveides kontekstā Izpildīts 31. Izvērtēt esošo situāciju un sagatavot attiecīgus priekšlikumus riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveidošanai darbam ar nepilngadīgajiem probācijas klientiem Atbildīgā institūcija: TM (VPD) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.gda I pusgads Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Ar VPD 2013.gada 14.jūnija rīkojumu Nr.9005-6/85 apstiprināti VPD "Metodiskie ieteikumi riska un vajadzību novērtēšanas veikšanai pieaugušajiem un nepilngadīgajiem probācijas klientiem". Izstrādājot jauno normatīvu, pārskatīts un precizēts iepriekšējais riska vajadzību novērtējums, kas tika ieviests 2007.gadā. Šobrīd, atbilstoši jaunākiem VPD un starptautiskiem pētījumiem notiek pilnīgi jauna riska vajadzību novērtējuma metodikas izstrāde, kas palīdzēs noteikt ne tikai recidīva risku un kriminogēnās vajadzības, bet arī precīzāk ļaus novērtēt probācijas klientu vardarbības risku. 2016.gadā projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvas brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros tika veikta RVN instrumentu izpēte. 2017.gadā atbilstoši jaunākiem VPD un starptautiskiem pētījumiem tika izstrādāts jauns RVN instruments, kas palīdz noteikt ne tikai recidīva risku un kriminogēnās vajadzības, bet arī precīzāk ļauj novērtēt probācijas klientu vardarbības risku. RVN instrumenti ir izmantojami abu dzimumu pilngadīgiem un nepilngadīgiem probācijas klientiem. 2018. un 2019. gadā VPD darbā ar probācijas klientiem izmantoja 2017.gadā izstrādāto RVN . IeVP īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" aktivitātes Nr.2.4 "Pētījums par papildus nepieciešamajiem RVN instrumentiem VPD un trūkstošo RVN instrumentu izstrāde vai iegūšana" ietvaros norisinās darbs pie jauna RVN (darba organizācijas) instrumenta bērniem un jauniešiem ieviešanas (izstrādes pabeigšana un pilotēšana plānota 2021.gada 1.ceturksnī). Tā izstrādes vajadzībām 2020.gadā ir sagatavots ziņojums "Pārskats par pasaulē pielietojamajiem bērnu un pusaudžu/jauniešu (līdz 25 gadiem) izpētes/novērtēšanas instrumentiem". Izpildīts 32. Organizēt izlīguma nedēļu un informēt sabiedrību, tai skaitā bērnus par konstruktīviem konfliktu risināšanas veidiem Atbildīgā institūcija: TM (VPD) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros TM (VPD) pasākumu "Izlīguma nedēļa" organizē jau kopš 2010.gada ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar taisnīguma atjaunošanas pieejām un pozitīvu konfliktu risināšanas kultūru. 2013.gada aprīlī VPD organizēja 134 pasākumus, tostarp 23 pasākumus izglītības iestāžu izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī sociālo centru bērniem, kuru laikā tika diskutēts par izlīguma būtību un mērķi, kā arī piedāvātas alternatīvas metodes konfliktu risināšanai. Papildus trīs VPD struktūrvienībās (Valmiera, Talsi, Ventspils) tika organizēta spēle skolēniem "Pateicība konfliktam", kur skolēniem bija iespēja interaktīvā veidā apgūt konfliktu risināšanas taktikas. 2014.gadā pasākuma "Izlīguma nedēļa" ietvaros VPD saviem nodarbinātajiem 18 VPD struktūrvienībās organizēja pasākumu "Veselīgas darba vides kultūras veicināšana – pamats Taisnīguma atjaunošanas vērtību iedzīvināšanai Valsts probācijas dienestā". Pasākuma mērķis – veidot un uzlabot sava kolektīva darba vidi, pielietojot Taisnīguma atjaunošanas principus. Minētajā pasākumā piedalījās 210 VPD nodarbinātie. 2015.gadā pasākums "Izlīguma nedēļa" tika organizēts vienlaicīgi ar Eiropas foruma taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice) pasākumiem (novembrī). Pasākuma "Izlīguma nedēļa" ietvaros katra VPD teritoriālā struktūrvienība organizēja aktivitātes par tēmu "Taisnīguma atjaunošanas principu iedzīvināšana skolu vidē: resurss pozitīvām pārmaiņām" ar mērķi veicināt izpratni par taisnīguma atjaunošanas filozofiju un tās pieejām, sadarbības iespējām un VPD izlīguma praksi. Kopā tika organizēti 44 pasākumi izglītības iestādēs, 12 pasākumi sociālajiem pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem. Līdztekus minētajiem pasākumiem tika organizēti pasākumi arī trīs bērnu namos, diskusijas ar pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem un studentiem u.c. 2016.gadā un 2017.gadā pasākums "Izlīguma nedēļa" netika plānots, taču atsevišķas VPD struktūrvienības organizēja dažus pasākumus izglītības iestādēs, iesaistot diskusijā gan pedagogus, gan skolēnus par konfliktu risināšanas iespējām. Organizācija Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice). 2017.gadā piedāvāja noskatīties filmu "Saruna" (Conversation), kur performances veidā neprofesionāli aktieri attēloja sarunu starp divām ģimenēm pēc notikušās meitenes izvarošanas un noslepkavošanas. Uz filmas noskatīšanos tika aicināti studenti, pārstāvji no TM, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas u.c. iestādēm. Pasākuma "Izlīguma nedēļa" organizēšanu plašākā mērogā VPD atsāka 2018.gadā. Šajā gadā VPD tika organizēti 53 pasākumi, kuros piedalījās aptuveni 969 dalībnieki. Sadarbībā ar IeVP ESF projektu tika organizēti divi semināri Valsts policijas koledžas kadetiem, kuros piedalījās 40 dalībnieki. Pasākumā "Izlīguma nedēļa" piedalījās - procesa virzītāji, sociālie darbinieki, sociālie pedagogi un citi pedagogi, skolēni, bērnu un jauniešu centra bērni, bāriņtiesas pārstāvji, sociālā dienesta pārstāvji, pašvaldību domes deputāti un pašvaldību darbinieki, studenti, brīvprātīgā darba veicēji. VPD struktūrvienības dalībniekiem piedāvāja dažādus tematus: miera apļu praktizēšana, sabiedrības informēšanas kampaņas par izlīguma procesu, taisnīguma atjaunošanas pieejas, konfliktu risināšanas veidi, starpinstitucionālā sadarbības nozīme, izlīguma sanāksme, bērnu tiesības un pienākumi u.c. 2019.gadā VPD organizēja pasākuma "Izlīguma nedēļa" ietvaros 54 pasākumus, tostarp 18 pasākumus nepilngadīgajiem. Kopumā piedalījās aptuveni 800 dalībnieki. Pasākumā "Izlīguma nedēļa" piedalījās procesa virzītāji, sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, citi pedagogi un skolēni, bērnu un jauniešu centra bērni, bāriņtiesas pārstāvji, sociālā dienesta pārstāvji, studenti un brīvprātīgie darba veicēji. Pasākuma ietvaros tika organizēti miera apļi par vērtībām, organizēti dialogi par izlīguma sanāksmes pieejām darbā ar nepilngadīgajiem, demonstrētas filmas par bulingu un organizēts dialogs par minēto tēmu u.tml. Pasākuma "Izlīguma nedēļa" organizēšana ir pierādījusi to, ka ir nepieciešams organizēt minētos pasākumus, lai turpinātu popularizēt ne tikai izlīguma procesu, kad jau ir noticis noziedzīgs nodarījums, bet arī veicināt bērnu un jauniešu un sabiedrību kopumā izpratni par taisnīguma atjaunošanas pieejām un savā ikdienā attīstīt pozitīvas konfliktu risināšanas prasmes. Izpildīts 33. Darbā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem plašāk izmantot izlīguma sanāksmes metodi, piesaistot arī citu institūciju speciālistus (sociālos pedagogus, bāriņtiesas, sociālos darbiniekus u.c.) Atbildīgā institūcija: TM (VPD) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros 2013.gadā tika organizētas 22 izlīguma sanāksmes, kurās piedalījās pieci bāriņtiesas pārstāvji. 2014.gadā notika 44 izlīguma sanāksmes, kurās piedalījās astoņi bāriņtiesas pārstāvji, trīs VP pārstāvji, seši sociālie pedagogi, citi dalībnieki – 87 (advokāti, skolu pārstāvji, pašvaldību pārstāvji u.c.). 2015.gadā organizētas 23 izlīguma sanāksmes, kurās piedalījās divi bāriņtiesas pārstāvji, divi sociālie pedagogi, divi Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji, citi dalībnieki – 84 (advokāti, skolu pārstāvji, pašvaldību pārstāvji u.c.). 2016.gadā organizētas 80 izlīguma sanāksmes, kurās piedalījās šādi speciālisti - 11 bāriņtiesas pārstāvji, astoņi sociālie pedagogi, četri VP pārstāvji un citi pārstāvji (sociālā dienesta speciālisti, skolas direktori, klases audzinātāji, pašvaldību pārstāvji u.c.). 2017.gadā tika organizētas 54 izlīguma sanāksmes, kurās piedalījās 11 bāriņtiesas pārstāvji, astoņi – policijas darbinieki, septiņi – sociālie pedagogi, kā arī citi speciālisti no pašvaldības, skolu pārstāvji, bērnu tiesību aizsardzības speciālisti, bērnu namu pārstāvji, bērnu radošā centra pārstāvji u.c. 2018.gadā tika organizētas 63 izlīguma sanāksmes, no pieaicinātajiem speciālistiem izlīguma procesā piedalījās 11 bāriņtiesas pārstāvji, 11 VP pārstāvji un 10 sociālie pedagogi u.c. 2019.gadā tika organizētas 65 izlīguma sanāksmes. Izlīguma sanāksmēs, kurās tika iesaistīti nepilngadīgie, piedalījās 10 bāriņtiesas pārstāvji, 5 policijas pārstāvji, viens aizgādnis, viens sociālais pedagogs un viens Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis, 148 citi pārstāvji, piemēram, advokāti sociālie darbinieki, SOS ciemata pārstāvis, ģimenes locekļi u.c. Izpildīts 34. Ieviest nepilngadīgo probācijas klientu uzraudzības programmu Atbildīgā institūcija: TM (VPD) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2014.–2016.g Budžets: Finansējums no TM izstrādātās un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” VPD projekta “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” 2015.gadā VPD tika veikta priekšizpēte, lai noskaidrotu demogrāfiskos rādītājus no 15 līdz 25 gadus veciem uzraudzībā esošiem klientiem, kā arī lai noskaidrotu probācijas programmu pieredzi šajā klientu vecumposmā, riska novērtējumu (cik sodāmības, uzraudzības periodi, vardarbības pielietojums), kā arī vajadzību novērtējumu. Sociālās uzvedības korekcijas programma jauniešiem likumpārkāpējiem tika izstrādāta no 2015.gada 5.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim VPD projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros. 2015.gada 30.jūnijā tika izveidota darba grupa, kura darbojas VPD projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskai uzraudzībai)" aktivitātes Nr.4.3.3.7 "Sabiedrībā īstenojamas uzvedības korekcijas programmas jauniešiem likumpārkāpējiem izstrāde" ietvaros un kuras mērķis bija izstrādāt sabiedrībā īstenojamu jauniešu sociālās uzvedības korekcijas programmu. Programmas mērķis ir attīstīt probācijas klienta prasmi ieraudzīt, izvērtēt un pielietot alternatīvus uzvedības modeļus noziedzīgai rīcībai. 2016.gadā tika organizētas mācības probācijas programmas jauniešiem "Uzmanību! Gatavību! Starts!" vadītājiem, kurās piedalījās 13 VPD darbinieki un ieguva tiesības īstenot probācijas programmu, savukārt 2017.gadā tiesības vadīt probācijas programmu ieguva 11 VPD darbinieki. 2016. gadā probācijas programmā tika iesaistīti seši probācijas klienti, no tiem divi nepilngadīgie, 2017.gadā 20 probācijas klienti, no tiem četri nepilngadīgie, 2018.gadā 23 probācijas klienti, no tiem viens nepilngadīgais, bet 2019.gadā 22 probācijas klienti, četri no tiem bija nepilngadīgie Probācijas programma tika licencēta 2016. gada 29.augustā un atkārtoti licencēta 2019.gada 26.augustā. Probācijas programmas ilgums ir 34 nodarbības: septiņi mēneši un divas nedēļas. 2019.gadā VPD probācijas programmā "Uzmanību! Gatavību! Starts!" tika iesaistīti četri nepilngadīgie Izpildīts Veikt probācijas klientu uzskaites sistēmas “PLUS” pilnveidi, lai nodrošinātu datu filtrāciju, atlasi un lejupielādi vienotā datu masīvā un veiktu operatīvu, pilnvērtīgu un objektīvu analīzi par nepilngadīgo probācijas klientu recidīvu un Valsts probācijas dienesta darba instrumentu un metožu ietekmi uz recidīva mazināšanu, kā arī lai izveidotu automātisku datu apmaiņu starp probācijas klientu uzskaites sistēmu “PLUS”, Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu un citām informācijas sistēmām Atbildīgā institūcija: TM Iesaistītās institūcijas: IeM IC Izpildes termiņš: 2014.g Budžets: 2014.gadā- papildu izdevumi valsts budžetā 202 546 euro (Ls 142 350)) Pamatnostādņu īstenošanas ietvaros pasākumu realizācijai plānotie papildus finanšu līdzekļi netika piešķirti 2017. gadā izstrādāts un ieviests jaunais probācijas klientu uzskaites sistēmas ,"PLUS" atskaišu modulis, kas paredz izgūt datu masīvus atskaišu sagatavošanai un izpētes veikšanai, kā arī izstrādāta integrācija ar IeM IC Noziedzīgos nodarījumus izdarījušās personas apakšsistēmu recidīva datu iegūšanai. Iepriekš minētie pilnveidojumi, tika īstenoti projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvas brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" mērķa – "PLUS sistēmas pilnveide" – ietvaros. Ir nepieciešamība pilnveidot integrāciju starp probācijas klientu uzskaites sistēmas ,"PLUS" un NPAIS, bet minētā uzdevuma izpildei ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi. 2017.gadā pilnveidots tehniskais risinājums PLUS integrācijai ar PMLP datu bāzes sistēmu. 2017.gadā pilnveidots tehniskais risinājums PLUS integrācijai ar IeM IC Noziedzīgos nodarījumus izdarījušās personas apakšsistēmu, kā rezultātā VPD uzraudzības ietvaros noteiktie pienākumi probācijas klientiem IeM minētajai apakšsistēmai tiek padoti automātiski. Izpildīts II RĪCĪBAS VIRZIENS: Bērnu aizsardzība pret noziedzīgajiem nodarījumiem Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Bērniem atbilstošas vides radīšana saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, rekomendācijām un ieteikumiem, aizsargājot bērnus no veselības un dzīvības apdraudējuma, panākot noziedzīgajos nodarījumos cietušo bērnu skaita samazināšanu |
| --- |
| Atbildīgās un iesaistītās institūcijas, izpildes termiņš un budžets | Izpildes gaita | Izpildes pakāpe |
| 36. Nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumus kriminālprocesa laikā cilvēku tirdzniecības upuriem |
| Atbildīgā institūcija: LM Iesaistītās institūcijas: NVO, pašvaldības Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: Iekļauts LM pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai cilvēktirdzniecības upuriem 2014.gadā 14 754 latu apmērā (20 993 euro) 2015.gadā 18 477 latu (26 290 euro) apmērā un 2016.gadā 18 477 latu (26 290 euro) apmērā (MK 2013.gada 5.marta sēdes prot. Nr.13 44.§ 14.3.apakšpunkts) | (LM) Ja persona kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību ar procesa virzītāja lēmumu ir atzīta par cietušo vai, ja attiecīgā persona nevēlas, lai to atzīst par cietušo, tai piešķirts liecinieka statuss un to apliecina tiesībaizsardzības institūcijas izsniegta izziņa, attiecīgajai personai pēc pakalpojuma beigām ir tiesības papildus saņemt atbalstu saistībā ar uzsākto kriminālprocesu – psihosociālu palīdzību (tai skaitā individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas), tulka pakalpojumu (ciktāl tas netiek nodrošināts konkrētā kriminālprocesa ietvaros), palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā un, ja nepieciešams, pārstāvību tiesā (turpmāk – atbalsts), nepārsniedzot 150 stundu gadā. Atbalstu persona saņem pakalpojuma ietvaros. Ja persona saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas gadījumus un kārtību, attiecīgajai personai kā atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības saņemt sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas, kā arī, ja nepieciešams, tulka pakalpojumu šajās konsultācijās [MK 2019.gada 16.jūlija noteikumu Nr.344 “Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri” (turpmāk – noteikumi Nr.344) 5.punkts, spēkā no 2019.gada 20.jūlija; MK 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.889 “Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri” (turpmāk – noteikumi Nr.889) 4.1 punkts, spēkā līdz 2019.gada 19.jūlijam]. MK noteikumi Nr.344, salīdzinot ar noteikumiem Nr.889, paredz vairākus pilnveidojumus, lai padarītu skaidrāku spēkā esošo normatīvo regulējumu, kā arī to papildinātu ar nepieciešamajām normām attiecībā uz bērniem un personām, kuras cietušas no cilvēku tirdzniecības un vienlaikus saņem valsts vai pašvaldības finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ilgstošas aprūpes institūcijās. Atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem Nr.344, kas stājās spēkā 2019.gada 20.jūlijā: precizēta norma, kas nosaka, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra, kas ir pakalpojuma sniegšanas koordinators, veido sniegto pakalpojumu datubāzi, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK noteikto godprātības attieksmi pret personas datiem; tiek noteikts, ka datu bāzē tiek uzkrāta tikai pamata informācija par pakalpojuma saņēmēju – vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati (personas identifikācijas vajadzībām), un adrese; precizēts, ka pakalpojuma sniedzējs sazinās ar potenciālo pakalpojuma saņēmēju vislabākajā iespējamajā veidā, intervē to un saņem personas iesniegumu par vēlēšanos uzsākt Pakalpojuma saņemšanu, neierobežojot šajā procesā izmantotos saziņas līdzekļus; noteikts pienākums pakalpojuma sniedzēja izveidotajā speciālistu komisijā iekļaut pārstāvjus no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem (šobrīd Latvijā ir zināmas divas NVO, kas sniedz pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem, abas NVO pakalpojumu sniedz par valsts finansējumu); pakalpojuma sniedzēja izveidotā komisija var novērtēt personu gan klātienē, gan pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, neatkarīgi no potenciālā cilvēku tirdzniecības upura tā brīža atrašanās vietas. Turklāt “klātiene” nozīmē, ka potenciālais cilvēku tirdzniecības upuris ir pieejams intervijai, viņam var uzdot komisiju interesējošos jautājumus un saņemt atbildes, bet viņam nav obligāti jāatrodas vienā telpā ar visiem komisijas locekļiem. Komisijas locekļi komisijas darbā var piedalīties ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, ja tiek nodrošināts, ka viņi var uzdot jautājumus personai, kura vēlas saņemt pakalpojumu; precizēti kritēriji, kādiem jāatbilst personai, lai tā tiktu atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri un varētu saņemt pakalpojumu, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par cilvēku tirdzniecības, īpaši sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to (Palermo protokols); precizēti gadījumi, kādos pakalpojuma sniegšana var tikt apturēta uz laiku, vai izbeigta pavisam; veiktas izmaiņas, lai arī personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības finansētu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamības gadījumā saņemtu pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem, īpaši tāpēc, ka personas, kas jau saņem atbalstu no valsts vai pašvaldības, jau ir vairāk ievainojamas, nekā citas personas – bez vecāku gādības palikuši bērni, personas ar garīga rakstura traucējumiem vai citiem funkcionāliem ierobežojumiem; paredzēta iespēja pieprasīt personai izdevumu atlīdzināšanu par nogādāšanu līdz Latvijai, ja persona pēc tam atsakās saņemt pakalpojumu; lai novērstu situācijas, kad potenciālais cilvēku tirdzniecības upuris izmanto iespēju nokļūt Latvijā par valsts budžeta līdzekļiem, pamatojot šo rīcību ar to, ka viņš ir cietis no cilvēku tirdzniecības, bet pēc tam atsakās saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā cilvēku tirdzniecības upuris; precizēti kritēriji, pēc kuriem identificē cilvēku tirdzniecības upuri, vadoties no šobrīd pasaulē esošajām tendencēm; lai cilvēku tirdzniecības upura identificēšanas kritēriji palīdzētu komisijai noskaidrot visus trīs elementus, kas nepieciešami, lai identificētu cilvēku tirdzniecības upuri – cilvēku tirgotāja veiktās darbības, izmantotos līdzekļus un ekspluatāciju vai tās nolūku, pārveidots noteikumu 2. pielikums, kurā norādīti cilvēku tirdzniecības upura identificēšanas kritēriji, kā arī attiecīgi mainīts personas novērtēšanas protokola pieraksts MK noteikumu Nr.344 1.pielikumā; precizēti nosacījumi, kādos gadījumos izbeidz pakalpojuma vai atbalsta sniegšanu. | Izpildīts |
| Turpināt Valsts policijas reģionu pārvalžu struktūrvienībās izveidot un aprīkot bērniem draudzīgas intervēšanas telpas noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu nopratināšanai, katru gadu aprīkojot četras vai piecas telpas, ņemot vērā starptautiski atzīstus labākos piemērus bērnu intervēšanas telpu veidošanai, kā arī nodrošināt darbinieku apmācību telpu lietošanā, ievērojot bērniem draudzīgas nopratināšanas principus |
| Atbildīgā institūcija: IeM Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2014.–2019.g Prioritārā pasākuma ietvaros piešķirts finansējums: - Iekšlietu ministrijas Informācijas centram 2018.gadā 3 843 euro telpu aprīkošanai ar datortehniku, 2020.gadā 15 158 euro telpu aprīkošanai ar datortehniku un videonovērošanas sistēmām; - Nodrošinājuma valsts aģentūrai 2018.gadā 64 030 euro, 2020.gadā 84 030 euro. 2018. un 2020.gadā katru gadu telpu remontam. Vienas telpas kosmētiskā remonta aptuvenās izmaksas 2018.gadā 6 403 euro. Vienas telpas kosmētiskā remonta aptuvenās izmaksas 2020.gadā 8 403 EUR. - Valsts policijai 2018. gadā 60 193 euro un 2020. gadā -81 511 euro – telpu iekārtošanai. | 2018.gadā nepilngadīgo personu nopratināšanai tika pielāgotas telpas kopā desmit VP objektos, kas atrodas Kuldīgā, Liepājā, Rīgā, Jēkabpilī, Jelgavā, Madonā, Alūksnē, Valmierā un Rēzeknē. 2020.gadā nepilngadīgo personu nopratināšanai tika pielāgotas telpas VP objektos - Rīgā, Talsos, Ventspilī, Ogrē, Gulbenē, Jūrmalā, Aizkrauklē un Daugavpilī. Telpu pielāgošana tika īstenota prioritāram pasākumam piešķirtā finansējuma ietvaros veicot finanšu līdzekļu pārdali no Valsts policijas uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Nodrošinājuma valsts aģentūru, vienlaicīgi nodrošinot prioritārā pasākuma mērķa “Nodrošināt ilgtspējīgas, koordinētas un plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanu bērnu noziedzības mazināšanā un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu nodrošināšanā” sasniegšanu. Ņemot vērā, ka sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem sociālās, drošības un informatīvās kampaņas netika veiktas plānotajā apjomā, finansējums tika pārdalīts nepieciešamo telpu pielāgošanai un aprīkošanai. | Izpildīts daļēji |
| Nodrošināt likumpārkāpumos cietušo nepilngadīgo informēšanu (atbilstoši institūciju kompetencei) par pakalpojumiem vardarbības gadījumos pret nepilngadīgajiem |
| Atbildīgā institūcija: IeM (VP), LM, VM, IZM Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | (VP) Likumpārkāpumos cietušajiem nepilngadīgajiem, tai skaitā vardarbībā cietušajiem bērniem tiek sniegta informācija par atbalsta pakalpojumiem, tai skaitā par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Informācija par palīdzību un atbalstu vardarbībā cietušajiem ir pieejama arī tīmekļa vietnē www.cietusajiem.lv, kā arī pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs, piemēram, Latvijas Bērnu fonda tīmekļa vietnē www.lbf.lv, kā arī informācijas sniegšanai cietušajiem un to tuviniekiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis “116006”, kas sniedz iespēju minētajām personām saņemt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, kā arī informāciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem. Informācija par palīdzību un atbalstu vardarbībā cietušajiem ir pieejama arī VP tīmekļa vietnēs www.vp.gov.lv un www.manadrosiba.lv Attiecībā uz cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, atbilstoši likuma “Par valsts kompensāciju cietušajiem” 3.panta ceturtās daļas trešajam un ceturtajam punktam un 7.panta otrās daļas otrajam punktam, tiklīdz fiziska persona KPL noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, tai ir tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu. Atbilstoši KPL 11.panta otrajai daļai, 97.1 panta pirmās daļas pirmajam punktam procesa virzītājs kriminālprocesa ietvaros informē cietušo (cilvēku tirdzniecības upuri) par tiesībām uz valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu. Ja persona atsakās no cietušā statusa kriminālprocesā, kas uzsākts pēc KL 154.1 panta vai cilvēku tirdzniecības riska pantu grupas, atbilstoši KPL 96.panta trešajai daļai procesa virzītais informē viņu par iespēju saņemt valsts apmaksātos NVO sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (2019. gada 16. jūlija MK noteikumi Nr. 344 (prot. Nr. 33 33. §) Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri). VP amatpersonas informācijas apmaiņā turpināja sadarbību ar NVO, t.sk. “Resursu centru sievietēm “Marta”” un biedrību “Patvērums “Drošā māja””, kuras sniedz atbalstu cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, kā arī ar “Centrs Dardedze”, organizējot regulāras tikšanās, lai pārrunātu sadarbības jautājumus, kas saistīti ar starpdisciplināras palīdzības sniegšanu bērniem, kuri cietuši no vardarbības un atbilstoši kriminālprocesuālu darbību veikšanu, lai izmeklētu vardarbīgus noziedzīgus nodarījumus, kuros cietušie ir bērni. (IZM) Sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni” ir noteikti iekšējie noteikumi par rīcību vardarbības gadījumā - 2015.gada 23.februāra iekšējie noteikumi Nr.2 „Kārtība, kādā darbinieks rīkojas audzēkņa fiziskas vardarbības, miesas bojājumu un nelaimes gadījumā”. Par katru vardarbības gadījumu audzēkņi raksta iesniegumu direktoram, kuru izskata direktora vietnieks un rīkojas atkarībā no situācijas. No visiem iesaistītajiem tiek pieprasīts rakstveida paskaidrojums. Nopietnos audzēkņu fiziskas vardarbības gadījumos izglītības iestāde vēršas VP Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirknī ar iesniegumu, lūdzot saukt vainīgās personu pie atbildības par fizisku vardarbību pret bērnu. Iestādē tiek veikta teritorijas un koplietošanas telpu videonovērošana, līdz ar to vardarbības gadījumi lielākoties tiek fiksēti videonovērošanas kamerās un ir pieejams to ieraksts. Minētajā izglītības iestādē tiek izmantoti dažādi tiesībsargājošo iestāžu informatīvie materiāli (bukleti, plakāti), t.sk. audzēkņiem pieejamās vietās ir izvietoti informatīvie materiāli par rīcību vardarbības gadījumā, par dusmu kontrolēšanu, par to, kur meklēt palīdzību u.c. Arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija regulārajās pārbaudēs vienmēr informē audzēkņus par viņu pienākumiem un tiesībām vardarbības gadījumos. Informācija par notikušu vardarbības gadījumu pret audzēkni tiek ievadīta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā. 2019.gadā bijuši divi gadījumi, kad iestādes audzēknis bijis vardarbīgs pret citu un iestāde vērsusies VP ar iesniegumu. 2020.gadā – trīs šādi raidījumi. (VM) Bērnam, kurš cietis no vardarbības, nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, arī medicīnisko rehabilitāciju, nodrošina atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”. Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. panta otrās daļas 1. punktu bērni vecumā līdz 18 gadiem ir atbrīvoti no pacienta līdzmaksājuma par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Konkrētu veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešamību nosaka ārsts. | Izpildīts |
| Izstrādāt metodiskos materiālus pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem pēc sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu saņemšanas reintegrācijas nolūkā |
| Atbildīgā institūcija: LM Iesaistītās institūcijas: NVO, IeM, pašvaldības Izpildes termiņš: 2014.gada II pusgads Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Īstenojot “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam”, LM izstrādāja “Metodiskos ieteikumus pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku tirdzniecības upuriem”, kas pieejami tīmekļa vietnēs www.lm.gov.lv un www.cilvektirdznieciba.lv | Izpildīts |
| Nodrošināt, ka bērnu nogādāšana policijas iestādē atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.panta otrajai daļai notiek tikai tad, ja nav iespējams viņam sniegt palīdzību citādā veidā. Sagatavot ikgadējo pārskatu par minētās likuma normas piemērošanas rezultātiem (kā praksē notiek jautājuma izskatīšana par to, vai bērnam ir iespējams sniegt palīdzību citādā veidā, nenogādājot policijas iestādē). Ņemot vērā veikto situācijas izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā, sniegt policijas darbiniekiem metodisko palīdzību, pilnveidot informatīvi metodisko bāzi, kā arī izstrādāt grozījumus iekšējos/ārējos normatīvajos aktos |
| Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2014.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Informācija par bērna nogādāšanu policijas iestādē atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.panta otrajai daļai tiek analizēta un iekļauta VP ikgadējā pārskatā “Par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un noziedzības novēršanas problēmām”, kas tiek sagatavots 2 reizes gadā un publicēts VP tīmekļa vietnē (pieejams: http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305). Policijas darbinieks vienmēr rūpīgi izvērtē gadījumus un atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.panta otrajai daļai, bērnu policijas iestādē nogādā tikai izņēmuma gadījumos, ja bērnu nav iespējams nodot viņa likumiskajam pārstāvim, vai bērnam nav iespējams sniegt palīdzību citādā veidā. VP, sniedzot metodisko palīdzību un veicot darba organizācijas pārbaudes teritoriālajās policijas struktūrvienībās, skaidro BTAL 59.panta otrās daļas prasību ievērošanas nepieciešamību. Tāpat Bērnu tiesību aizsardzības kursa apmācību programmas ietvaros VP amatpersonām tiek skaidrots, kādos gadījumos bērnu nogādā policijas iestādē un kam, saskaņā ar BTAL 60.panta pirmo daļu bērnu iespējams nodot. Kā arī 2018.gada 8.jūnijā izstrādājot jaunos VP iekšējos noteikumus Nr.11 "Nepilngadīgo lietu inspektoru dienesta pienākumu izpildes organizācijas noteikumi", tika iekļauts punkts, ka bērnus policijas iestādē nogādā tikai gadījumos, ja citādā veidā nav iespējams sniegt viņiem palīdzību. Turklāt 2019.gada jūlijā IeM ir virzījusi grozījumus BTAL 38. un 60.pantā, lūdzot izslēgt vārdus "profilakses iestādē", lai tiktu ievērotas bērna tiesības un labākās intereses un bērns, kuram nepieciešama palīdzība, turpmāk netiktu nogādāts un ievietots profilakses iestādē, kas ir VP struktūrvienība, bet – audžuģimenē, krīzes centrā vai bērnu aprūpes iestādē, tādējādi nodrošinot pēc iespējas labāku bērna interešu ievērošanu. Starpinstitūciju saskaņošanas procesā minētie grozījumi netika atbalstīti. | Izpildīts |
| Turpināt izveidot Valsts policijas reģionu pārvaldēs “Drošības klases” |
| Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2013.g. Budžets: Ceļu satiksmes drošības padomes piešķirtie līdzekļi. Kopā Ls 20 000 (28457.44 euro) (katrai klasei – Ls 10 000 (14228.72 euro). Kopā 2013.gadā jāaprīko divas klases | Izveidota mācību klase Zemgalē (atklāta 2014.gada 15.aprīlī) un mācību klase Latgalē (atklāta 2015.gada 17.martā) | Izpildīts |
| 42. Veikt Valsts policijas amatpersonu apmācību par vardarbību ģimenē, tai skaitā cietušajiem bērniem |
| Atbildīgā institūcija: IeM (VP) Iesaistītās institūcijas: Izpildes termiņš: 2014.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Apmācīto VP amatpersonu skaits par vardarbību ģimenē laika posmā no 2013.-2015. gadam: 2013.gadā – 212; 2014.gadā – 688; 2015.gadā – 301. Laika posmā no 2016. - 2019. gadam Valsts policijas koledža īstenoja pieaugušo neformālās izglītības programmu “Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē”, ko kopā šajā periodā noklausījās 141 klausītājs. Turklāt jānorāda, ka Valsts policijas koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” studiju kursus “Bērnu tiesība aizsardzība”, “Profesionālā psiholoģija”, “Krimināltiesības”, “Kriminālprocess”, “Izmeklēšanas darbs”, profesionālās pilnveides izglītības programmā “Policijas darba pamati” mācību priekšmetu “Bērnu tiesība aizsardzība”, “Profesionālā psiholoģija un komunikācija”, “Krimināltiesības”, “Izmeklēšanas pamati”, “Kriminālpolicijas darbs” par vardarbības ģimenēm tēmām. 2014.gadā tika noslēgts sadarbības līgums starp Valsts policijas koledžu un Sieviešu resursu centru „Marta”, kā rezultātā notiek regulāru kopīgu mācību un pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšana policijas darbiniekiem un studējošajiem par vardarbību ģimenē un pret sievieti. 2018. gadā Valsts policijas koledža sadarbībā ar LM un nodibinājumu „Centrs MARTA” organizēja semināru studējošajiem „Saskaņota un efektīva reakcija uz vardarbības ģimenē gadījumiem“, kas norisinājās Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” ietvaros. 2019.gadā Valsts policijas koledža, LM un Zviedrijas vēstniecība organizēja semināru “Riska izvērtēšana un vadības process vardarbības ģimenē gadījumos” studējošajiem un VP darbiniekiem. | Izpildīts |
| 43.Realizēt aktivitātes par interneta drošību, kas ietver informatīvu un izglītojošu materiālu izstrādi bērnu apmācībai, sociālo kampaņu organizēšanu problemātikas aktualizēšanai, mācību programmas izstrādi un pedagogu apmācību, u.c. informatīvi izglītojošas aktivitātes, kā arī uzticības tālruņa nodrošināšanu konsultāciju un atbalsta sniegšanai par drošību internetā un ziņojumu līnijas nodrošināšanu ziņošanai par nelegālu un kaitīgu interneta saturu |
| Atbildīgā institūcija: LIA, KM, IZM Iesaistītās institūcijas: LM, VBTAI, IeM Izpildes termiņš: 2013.–2014.g Budžets: Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pašlaik esošā “Net-Safe Latvia” projekta ietvaros līdzfinansējumu no EK Safer Internet programmas LIA saņems tikai līdz 2014.gada 31.oktobrim | LIA īsteno EK Safer Internet Plus programmas projektu “Net-Safe Latvia”, kura ietvaros organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus par drošību internetā bērniem un pedagogiem. 2013.gadā IZM apstiprināta pieaugušo mācību programma “Interneta atbildīga un droša lietošana”, mācības apmeklēja 2 296 izglītības iestāžu darbinieki, izbraukuma mācībās 253 skolās izglītoti 15 000 bērni un 400 pedagogi. Par interneta drošību pausts ekspertu viedoklis TV, ziņu portālos. Tīmekļa vietnē www.drossinternets.lv ir pieejama plaša informācija un padomi bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem, kā arī mācību materiāli un stundu plāni skolotājiem. VP un VBTAI sadarbojas LIA, nodrošinot uzticības tālruņa “116111” konsultācijas un atbalsta sniegšanu jautājumos par drošību internetā un ziņojumu līnijas darbību, nodrošinot iespēju tīmekļa vietnē www.drossinternets.lv elektroniski ziņot par pārkāpumiem un ndelegālu un kaitīgu interneta saturu iespējamo draudu un risku (naida kurināšana un rasisms internetā, bērnu pornogrāfija un pedofilija, kiberterorisms, personas privātas informācijas zādzība un datu nelegāla izmantošana utt. (LM (VBTAI)) Ņemot vērā VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 (turpmāk - Uzticības tālrunis) pieredzi, sniedzot bērniem palīdzību un atbalstu pa tālruni, VBTAI kopš 2009. gada 1. februāra ir iesaistījusies Eiropas Komisijas projektā Net-Safe Latvia kā projekta oficiālais partneris, lai sniegtu bērniem palīdzību situācijās, kad bērns jūtas apdraudēts interneta vidē – Inspekcija līdzdarbojas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF- Conecting Europe Facility) projekta Net-Safe īstenošanā. Zvanot uz tālruni, konsultēties par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu drošību internetā, var arī vecāki, bērna likumiskie pārstāvji, pedagogi, speciālisti, u.c. personas. VBTAI projekta ietvaros nodrošina ziņojumu līnijas diennakts tālruņa darbību, lai būtu iespējams ziņot par draudiem interneta vidē. Projekta periodi: No 2015. gada 1. janvāra un līdz 2016. gada 30. jūnijam (kopējās VBTAI projekta izmaksas 80 124 EUR apmērā) No 2016.gada 1.jūlijā un līdz 2018.gada 31.decembrim (kopējās projekta izmaksas 190 082 EUR apmērā) ( projekta nosaukums: “SIC Latvia “Net-Safe”II”). 01.01.2019 - 31.12.2020 (24 mēneši) (VBTAI kopējās izmaksas 204 494 EUR apmērā) (projekta nosaukums: “SIC Latvia “Net-Safe”III”). Projekta ietvaros VBTAI realizējusi virkni aktivitāšu par interneta drošību: Dažādos projekta periodos bērnu, vecāku un pedagogu izglītošanai izveidoti videoklipi. Izveidoti bukleti par drošu komunikāciju interneta vidē un drošību interneta vidē, kas tiek izplatīti Latvijas izglītības iestādēs, vadot radošās darbnīcas par interneta drošību, kā arī konferencēs un semināros; Katru gadu tiek veidota Uzticības tālruņa kampaņa jeb akcija, lai atzīmētu Drošāka interneta dienu (DID) – akcijas laikā īpašs uzsvars tiek likts uz jautājumiem, kas saistīti ar interneta drošību (2016.gadā - 9.februārī rīkota akcija “Drošāka interneta diena” ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību uz jautājumiem, kas saistīti ar interneta drošību, 2017.gadā 7. februārī organizēta un novadīta Uzticības tālruņa akcija “Drošāka interneta diena", 2018.gadā 6. februārī īstenota kampaņa “Drošāka internet diena’’, un 2019.gadā Uzticības tālruņa akcija norisinājās 5.februārī. Katru gadu Uzticības tālruņa speciālisti vada radošās darbnīcas par interneta drošības jautājumiem dažādās Latvijas pilsētās un izglītības iestādēs – 2016.gadā -7 radošās darbnīcas bērniem „Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē”, kurās kopumā piedalījās 145 bērni, un 10 radošās darbnīcas bērniem “Es internetā – mana atbildība”, kurās piedalījās 215 bērni un pusaudži; 2017. gadā tika novadītas četras radošās darbnīcas “Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē” 123 bērniem, kā arī 6 radošās darbnīcas „Es internetā – mana atbildība 125 bērniem; 2018.gadā organizētas un novadītas 7 radošās darbnīcas „Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē” 180 bērniem un 7 radošās darbnīcas „Es internetā – mana atbildība!” 189 bērniem; 2019.gadā organizētas un novadītas 5 radošās darbnīcas „Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē” 114 bērniem un 5 radošās darbnīcas „Es internetā – mana atbildība!” 104 bērniem. Katru gadu tiek rīkotas konferences pedagogiem un skolēniem par interneta drošības jautājumiem – 2016.gada 30.martā tika rīkota konference „Skola un internets – vieta cieņai un sapratnei” (aptuveni 400 dalībnieki); 2017.gada 3.martā tika rīkota konference “Viens bērns divās pasaulēs” par interneta drošības aspektiem pirmsskolas vecuma bērniem un 2017. gada 19. oktobrī tika rīkota konference-domnīca “Esi blakus: parādi, atbalsti, iedrošini!” ar mērķi veicināt vecāko klašu skolēnu dalīšanos savās zināšanās par interneta drošību ar jaunākiem bērniem; 2018.gada 31. oktobrī organizēta konference – domnīca “Iespējas, izaugsme un drošība internetā un dzīvē!” skolēniem un pedagogiem par interneta drošības jautājumiem (150 dalībnieki); 2019.gada 8. novembrī tika organizēta konference “Internets un Tu – kurš kuru?”, kas tika veltīta interneta drošības jautājumiem. Konferences galvenais mērķis bija vērst dalībnieku uzmanību uz medijpratības un kritiskās domāšanas nozīmību, kā arī sniegt jaunāko informāciju par aktualitātēm interneta drošības jomā. Kopumā 2016.gadā par interneta drošības jautājumiem Uzticības tālruņa konsultanti snieguši 751 konsultācijas, 2017. gadā par interneta drošības jautājumiem sniegta 841 konsultācija, 2018. gadā par interneta drošības jautājumiem tika sniegtas 607 konsultācijas, un 2019.gadā par interneta drošības jautājumiem tika sniegtas 638 konsultācijas. Paredzot bērniem vēl vienu alternatīvu, kā saņemt psiholoģisku palīdzību, 2019.gada nogalē Eiropas Komisijas projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III” ietvaros tika izveidots un uzsākts tiešsaistes konsultēšanas pakalpojums (turpmāk - čats) bērniem un pusaudžiem. Čata pakalpojums paredz psiholoģiskas palīdzības nodrošināšanu virtuālajā vidē. Čata darba laiks ir darba dienās no plkst.12:00-20:00. Čata logs meklējams Inspekcijas tīmekļa vietnē bti.gov.lv apakšējā labajā stūrī. Arī uz čata konsultācijām atbildi sniedz psihologi, kas sniedz psiholoģisku atbalstu un palīdzību krīzes situācijās. LIA Drošāka interneta centrs (Drossinternets.lv) tika izveidots 2009.gadā un sabiedrībā vairāk pazīstams ar nosaukumu Drossinternets.lv. No 2013. līdz 2019.gadam: • Izstrādājis vairāk nekā 250 dažādus izglītojošus materiālus, kuri pieejami digitālā formātā internetā Drossinternets.lv vietnē; • Izstrādājis vairāk nekā 25 drukātos materiālus, no tiem vienu lasāmgrāmatu sākumskolai un divas uzdevumu grāmatas skolām, kā arī dažādus bukletus, plakātus u.c., kurus izplatījis caur nodarbībām skolās un semināriem; • Izveidojis 98 izglītojošus video, kuri pieejami Centra YouTube.com/saferinternetlv kanālā ar kopējo skatījumu skaitu 559 283; • Apmācījis 30 Drošāka interneta brīvprātīgos vēstnešus visā Latvijā, kuri nodod ar interneta drošību saistīto informāciju sava novada un rajona iedzīvotājiem un koordinē par šo tēmu regulāras aktivitātes savā novadā. Gada laikā, kopš vēstnešu kustība uzsākta, Drošāka interneta vēstneši apmācījuši savos novados vairāk nekā 20 000 skolēnus • Jau 10 gadus pēc kārtas Latvijā organizējis Drošāka interneta dienas svinības un ar to saistītās aktivitātes un sociālās kampaņas; • Sadarbībā ar VISC 2018. gadā organizēts diagnostikas darbs tiešsaistē 3. un 6.klasēm par drošību internetā un medijpratību: - Diagnostikas darbā piedalījās 420 skolas no visas Latvijas, - kopā sasniegti 17’806 skolēni, no tiem 8404 3.klašu skolēni un 9402 6.klašu skolēni. Latviešu valodā darbu pildīja 14’477 skolēni, krievu valodā 3329 skolēni. Drossinternets.lv jau vairākus gadus darbojas ar stabiliem rezultātiem, arvien sasniedzot ievērojamu auditoriju caur savām organizētajām aktivitātēm: • Ik gadu tiek organizētas vairāk nekā 500 nodarbības bērniem un jauniešiem par dažādām ar interneta drošību saistītām tēmām skolās visā Latvijā; • Ik gadu tiek organizēti ap 30 apmācību semināri par drošību internetā un medijpratību pieaugušajiem – skolotājiem, izglītības darbiniekiem, bibliotekāriem, sociālajiem pedagogiem, policijas darbiniekiem u.c. auditorijai. • Ik mēnesi Centra izstrādātajiem mācību un informatīvajiem materiāliem Drossinternets.lv tīmekļa vietnē ir vidēji 6000 lejupielādes. Februārī, atzīmējot Drošāka interneta dienu, materiālu lejupielāžu skaits sasniedz pat 25 000 . • Ik gadu Drossinternets.lv tīmekļa vietni apmeklē vidēji ap 100 000 unikālo lietotāju. • Ik gadu tiek publicētas vairāk nekā 250 publikācijas medijos, atspoguļojot Centra aktivitātes un sniegtās intervijas TV, radio un ziņu portāliem par dažādām ar interneta drošību saistītām tēmām. (KM) 2015.gada 16. aprīlī Kultūras ministrijā uzsāka darbu Mediju politikas nodaļa. Ar MK 2016.gada 18. novembra rīkojumu Nr. 667 apstiprinātas Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016 -2020. gadam. Pamatnostādnēs definētā apakšmērķa attīstīt mediju pratību viens no uzdevumiem ir vērsts uz jauniešu mediju pratības uzlabošanu. Pētniecības un analīzes virzienā ir veikts pirmais Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījums, kā arī bērnu un pusaudžu (9-16 gadi) medijpratības pētījums Latvijā. Nākamo pētījumu plānots veikt 2020. gada otrajā pusgadā; Tiek organizētas aktivitātes medijpratības mentoru izglītošanai (pedagogu, bibliotekāru, pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu apmācības) un nodrošināta četru mācību līdzekļu izstāde. 2018. gada septembra beigās tika prezentēts audiovizuālais mācību līdzeklis 5-8gadus veciem bērniem, lai izglītotu par interneta, reklāmu un mediju gudru patērēšanu viņiem piemērotā veidā VP, Kultūras ministrijas un Drošāka interneta centra kampaņas „Supervaroņi internetā” ietvaros, kas veltīta medijpratībai un bērnu drošībai internetā. Notiek izglītojoši pasākumi jauniešiem par medijpratību (notikuši skolēnu nacionāli debašu turnīri par medijpratības jautājumiem, debates sarunu festivālā “Lampa”), kas turpinās līdz pat 2020. gadam un ir plānoti arī nākamajā mediju politikas plānošanas periodā. 2019. gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika medijpratības nometne Latgales jauniešiem un skolotājiem, kā arī ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu tika izstrādāts izdevums „Medijpratība skolām”, kas piedāvā dažādus uzdevumus, aktivitāšu aprakstus un medijpratības mācību programmu. Tiek īstenoti medijpratības veicināšanas pasākumi plašākas sabiedrības sasniegšanai – 2018. gada 10. oktobrī Valsts kanceleja, Kultūras ministrija un IeM kopīgi uzsāka komunikācijas kampaņu “Medijs nav komēdijs”, lai vairotu izpratni par medijpratību un veicinātu spēju kritiski izvērtēt informāciju, kas ir publicēta un pieejama sociālajos medijos, sevišķi uzrunājot jauniešu un senioru auditorijas. 2017. gada nogalē izveidots medijpratību veicinošs plakāts, kas 1800 eksemplāros izplatīts Latvijas pašvaldību iestādēs, bibliotēkās, jauniešu centros, kā arī – 2018. un 2019. gadā Kultūras ministrijas interneta vietnē tika izveidots medijpratības resursu apkopojums ar bezmaksas resursiem, kas latviešu valodā pieejami tiešsaistē (atsevišķos gadījumos – publiskajās bibliotēkās). Svarīgi arī, ka šobrīd Latvijā notiek vispārējās izglītības satura reforma, lai vienotā sistēmā un pēctecīgi visos izglītības posmos ieviestu jaunu mācību saturu un mācīšanas pieeju, kuras rezultātā skolēni apgūs dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās kompetences. Jaunajā mācību saturā nozīmīga vieta atvēlēta arī medijpratības pilnveidošanai – tādām prasmēm un zināšanām kā salīdzināt informācijas avotus, apzināties mediju lomu demokrātiskā sabiedrībā, apzināties atšķirību starp realitāti un atspoguļojumu medijos, veidot pārdomātu digitālo identitāti. 2017. gada pētījumā par Bērnu un pusaudžu medijpratību rezultātos redzams, ka aptaujātie patērē lielu digitālā satura apjomu (katru dienu 70% no 9-16 gadus veciem bērniem un pusaudžiem skatās video, 29% – skatās filmas un seriālus, 40% – pavada laiku internetā bez noteikta nolūka), taču bērnu un pusaudžu kritiskās domāšanas prasmes ir un būs jāpilnveido gan pamatskolas vecumā, gan arī turpmākajos gados. (IeM (VP)) regulāri organizē informatīvus pasākumus, lai palielinātu Latvijas iedzīvotāju informētību par kibernoziedzību un policijas rīcību. VP tīmekļa vietnē ir ievietota aplikācija “Mana drošība”, kurā ietverta interneta drošībai veltīta sadaļa (VP izstrādāja sadarbībā ar Drossinternets.lv). Aplikācijas mērķis ir izglītot galvenokārt jauniešus, bet tā būs noderīga jebkuram, kuru interesē ar drošību saistītie jautājumi. Ar testu palīdzību ikviens var pārbaudīt savas zināšanas par drošu profilu un rīcību internetā. Šajā sadaļā apskatīti galvenie aktuālie drošības jautājumi: par drošības pasākumiem satiekoties ar nepazīstamiem cilvēkiem, par personiskās informācijas nosūtīšanu nepazīstamiem cilvēkiem vai finanšu datu ievadīšanu nezināmās tīmekļa vietnēs. Par uzvedību, kas var aizskart citus un neapdomātu fotogrāfiju pārsūtīšanu vai publiskošanu. Sadaļā par sarunas izspēli, pastāv iespēja iejusties kādā no lomām un izspēlēt sarunu ar izvēles iespējām par tālāko rīcību. VP ir iniciējusi un aktīvi iesaistījusies dažādās izglītojošās aktivitātēs, sociālās un informatīvās kampaņās ar mērķi izglītot sabiedrību, t.sk., nepilngadīgās personas par drošu interneta (piemēram, sociālo tīklu, tērzēšanas vietņu) lietošanu: sniegtas vairākas intervijas masu medijiem, lai informētu par riskiem lietojot internetu (2017 - 1; 2018 - 1 ; 2019 - 3); dalība VP rīkotajās preses konferencēs, lai informētu sabiedrību par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību tendencēm internetā (2017 - 0; 2018 - 1; 2019 - 2); dalība VP rīkotajās sociālajās un informatīvajās kampaņās par drošu interneta lietošanu (2017 - 1; 2018 - 0; 2019 - 3); dalība konferencēs un semināros, lai informētu jomas speciālistus par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību tendencēm internetā (2017 - 1; 2018 - 1; 2019 - 0 ); 12.04.2017. sniegta intervija ziņu portālam la.lv., kur ievietots raksts „Rets gadījums: Pusaudzis pats ziņojis par seksuālu varmāku”. Mērķis ir informēt bērnu vecākus un tuviniekus par dzimumnoziegumiem interneta vidē, norādot, ka dzimumnoziegums var tikt veikts pret bērnu, viņam neizejot no mājas; 21.06.2017. VP, pamatojoties uz Eiropas policijas biroja (EUROPOL) iniciatīvu, rīkoja informatīvu kampaņu, kuras laikā iepazīstināja ar EUROPOL izveidoto aptuveni 10 minūšu garu videoklipu, kurā uzskatāmi parādīts, kā šāda veida noziegumi var notikt un kā nekļūt par to upuri. Mērķis - vērst sabiedrības uzmanību uz noziegumiem interneta vidē, kuros bērni un nepilngadīgie intīmas sarakstes laikā var kļūt par seksuāla rakstura piespiešanas un izspiešanas upuriem. VP rīkotajā preses konferencē tika informēta arī sabiedrība par aktualitātēm Latvijā; 23.11.2017. starptautiskās konferences “Dzimumnoziegums ģimenē un MĒS”, kas organizēta ar IeVP Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” atbalstu, sadarbībā ar VPD un NVO “Centrs Dardedze”, ietvaros VP amatpersona uzstājās ar prezentāciju „Dzimumnoziegumu tendences Latvijā”, kurā vērsa speciālistu uzmanību uz apstākli, ka liela daļa noziegumu notiek tieši interneta vidē. Mērķis - veicināt atbildīgo dienestu sadarbības stiprināšanu, strādājot ar dzimumnoziegumā cietušajiem - bērniem, viņu tuviniekiem, kā arī šo dzimumnoziegumu veicējiem. 14.08.2018. VP rīkoja preses konferenci, kurā informēja par konkrētu krimināllietu, kurā vīrietis uzrunājis 17 bērnus un trīs meitenes pavedis netiklībā. VP amatpersonas piedalījās preses konferencē, kur informēja sabiedrību par noteiktu izmeklēšanu, kā arī sniedza rekomendācijas vecākiem, kā runāt ar bērniem par drošību internetā. Mērķis - informēt sabiedrību par noziegumu pret nepilngadīgajiem internetā aktualitātēm un riska faktoriem. 04.09.2018. VP amatpersona sniedza interviju ziņu portālam „Delfi.lv”, kur ievietots raksts „„Bērns pats to gribēja”, „Viņa jau neiebilda” un citas pedofila atrunas”´. Mērķis - informēt sabiedrību par dzimumnoziegumu dažādiem izpausmes veidiem, mazinot stereotipus par terminu „pedofils”. 27.11.2018. dalība VBTAI rīkotajā konferencē „Sadarbība - bērnu nākotnei”. Mērķis – pārrunāt starp dažādiem speciālistiem starpinstitūciju sadarbības metodes, dalīties ar labo pieredzi un praksi, kā arī diskutēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem starpinstitūciju sadarbībā. VP amatpersona konferencē uzstājās ar prezentāciju „Seksuālā vardarbība un starpinstitūciju sadarbība”, kurā vērsa speciālistu uzmanību uz apstākli, ka starpinstitūciju sadarbībai ir būtiska loma dzimumnoziegumu novēršanā un apkarošanā. 04.03.2019. nodibinājuma „Centrs Dardedze” kampaņā „Par vērīgiem vecākiem. Pamani, KAD esi vajadzīgs!” Mērķis ir uzsvērt vecāku būtisko lomu, sargājot bērnus un pusaudžus no seksuālas vardarbības riskiem internetā, vēršot vecāku uzmanību uz tiem faktoriem, kas var kaitēt pusaudzim, un uzsverot, ka seksuāla uzmākšanās, izmantojot interneta starpniecību, ir viens no izplatītākajiem apdraudējumiem bērnu un pusaudžu drošībai. Kampaņas ietvaros VP amatpersona piedalījās ekspertu diskusijā, lai aktualizētu jautājumu par būtisko vecāku lomu, mazinot pusaudžu riskus kļūt par seksuālās vardarbības internetā upuriem. 12.03.2019. VP rīkoja preses konferenci „Dzimumnoziegumu tendences Latvijā”. Mērķis ir informēt sabiedrību par dzimumnoziegumu tendencēm Latvijā un tās izpausmes veidiem, kā arī sniegt informāciju par riskiem, kuri veicina dzimumnoziegumus. Konferences dalībnieki tika informēti par dzimumnoziegumu tendencēm Latvijā. 16.03.2019. VP amatpersona sniedza interviju ziņu portālam “Liepājniekiem.lv”, kur ievietots raksts „Ir svarīgi mainīt dzimumnoziedznieku domāšanu un uzvedību”. Mērķis ir informēt sabiedrību par dzimumnoziegumu dažādiem izpausmes veidiem, mazinot stereotipus par terminu „pedofils”. 10.04.2019. VP rīkoja preses konferenci, kurā informēja: par konkrētu krimināllietu, kurā vīrietis uzrunājis un panācis 12 nepilngadīgu meiteņu atkailināšanos un kailfoto uzņemšanu; par speciālo operāciju, kuras rezultātā tika aizturēti 10 Latvijas aktīvākie bērnu pornogrāfijas materiālu izplatītāji un glabātāji. Mērķis: informēt sabiedrību par noziegumu pret nepilngadīgajiem internetā aktualitātēm un riska faktoriem. 10.07.2019. VP īstenoja informatīvo akciju “Izeja no vardarbības – escape”. Mērķis - izglītot bērnu vecākus, lai viņi savlaicīgi spētu pasargāt savu bērnu no dzimumnozieguma tiešsaistē, kā arī atpazītu pazīmes, kas var liecināt, ka bērns cieš no seksuālās vardarbības internetā. Kampaņas ietvaros VP amatpersona piedalījās informatīvu materiālu izstrādē, kā arī piedalījās LTV ziņu dienesta raidījumā „Rīta Panorāma”, lai aktualizētu jautājumu par būtisko vecāku lomu, mazinot pusaudžu riskus kļūt par seksuālās vardarbības internetā upuriem. 05.10.2019. VP amatpersona sniedza interviju avīzei “Bauskas dzīve” par Bauskas novada iedzīvotāju, kas tika aizturēts par mazgadīgu meiteņu pamudināšanu iesaistīties seksuāla rakstura darbībās un pornogrāfiska materiāla izgatavošanā. Aizturētais kopumā uzrunājis vairāk nekā 100 mazgadīgas un nepilngadīgas meitenes, izvēršot saraksti Latvijā populārā interneta vietnē, kurā apmaiņā pret seksuāla rakstura darbībām vīrietis piedāvāja VIP statusu un mantas attiecīgās interneta vietnes spēlē. Intervijā tika doti padomi vecākiem, kā rīkoties, lai pasargātu savus bērnus no dzimumnoziegumiem tiešsaistē. 29.11.2019. VP Prevencijas vadības nodaļa rīkoja kampaņu „Esi vērīgs! Savlaicīgi pasargā savu bērnu no seksuālas vardarbības”. Kampaņas mērķis - pievērst sabiedrības uzmanību seksuālās vardarbības pret bērniem problēmjautājumam, veicināt plašāku problēmas apzināšanos un atpazīstamību sabiedrībā, kā arī iespēju robežās mazināt seksuālās vardarbības latentumu. Tika sagatavoti arī metodiskie materiāli. | Izpildīts |
| Organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības iestādēs: operatīvais tālrunis “112”; kā rīkoties, ja izcēlies ugunsgrēks; ugunsdrošība apkures sezonas laikā; kūlas ugunsgrēku bīstamība; ugunsdrošība gadu mijā (sveces Adventes vainagos, Ziemassvētku eglītēs u.c.) |
| Atbildīgā institūcija: IeM (VUGD) Iesaistītās institūcijas: IZM, pašvaldības Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | (IeM (VUGD)) Laika posmā no 2013.gada līdz 2019.gadam kopā organizētas 11282 nodarbības par drošības jautājumiem. VUGD veica bērnu izglītošanu dažādos publiskos pasākumos, kā, piemēram, 2019.gadā organizēti pasākumi un nodrošināta dalība 39 pasākumos, piemēram, Mehu dienās Jelgavā – Nakts auto orientēšanas norisē, izstādē “Bērnu pasaule 2019”, VIAA pasākumā “Skills Latvia 2019” un daudzos citos. Šajos pasākumos VUGD amatpersonas stāsta par ugunsdrošības jautājumiem un pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Ņemot vērā pasākumu norises gadalaiku, īpaša uzmanība tika pievērsta aktuālajām problēmām, piemēram, vasaras pasākumu laikā, īpaši tiek uzsvērta drošība uz ūdens. Sadarbībā ar IeM, VP, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Līvu Akvaparku un A/S „Latvijas Gāze” konkurss 7. un 8. klašu skolēniem „Esi drošs – neesi pārdrošs”. Katru gadu 11.februārī, atzīmējot Eiropas “112 diena”, vadītas nodarbības izglītības iestādēs, izglītojot vairāk nekā 18 760 skolēnu; “Ēnu diena”, kurā piedalījās vairāk nekā 297 ēnotāji; VUGD Atvērto durvju diena 17.maijā, kuru apmeklēja apmēram 8107 interesentu. Lai izglītotu pēc iespējas vairāk bērnu, tiek organizētas ugunsdrošības nodarbības izglītības iestādēs, kā arī tiek veiktas praktiskās nodarbības (evakuācija) izglītības iestādēs atbilstoši izstrādātajam rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā. Publiskajos pasākumos VUGD nodrošina ar informatīvajiem materiāliem, piemēram, bukletiem un plakātiem, un iespēju robežās pārraida informatīvi video materiālus. Aktīva komunikācija un sabiedrības informēšana notiek arī caur VUGD publiskajiem sociālajiem kontiem (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram). (IZM) Saskaņā ar MK 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” viena no izglītības iestādes vadītāja funkcijām ir nodrošināt evakuācijas plāna, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu un drošības, t.sk. ugunsdrošības noteikumu izstrādi un kontrolēt to ievērošanu. Vienlaikus ir jānosaka atbildīgos pedagogus par izglītojamo iepazīstināšanu ar minēto plānu un noteikumiem, nodrošinot arī izglītojamo (līdz 18 gadu vecumam) vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī jānodrošina, lai izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem būtu pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi un evakuācijas plāns. Drošības noteikumos iekļauj informāciju par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija), par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām), par ceļu satiksmes drošību, par drošību uz ūdens un ledus, par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos u.c. Izglītības iestādes vadītāja funkcija ir sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju nodrošināt, lai izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiktu ievērotas higiēnas prasības, kā arī civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kā arī plānot un organizēt izglītojošus pasākumus par izglītojamo drošību, tai skaitā vardarbības un ievainojumu profilakses jautājumos. Profesionālās izglītības iestādes 1 reizi gadā aicina VUGD pārstāvi uz izglītības iestādi, tādējādi tiek nodrošinātas apmācības ugunsdrošības jautājumos, drošības uz ūdens u.c. drošības jautājumos gan izglītojamajiem, gan darbiniekiem. Arī praktiskās nodarbības (evakuācijas) atbilstoši izstrādātiem rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā profesionālās izglītības iestādēs tiek rīkotas izglītojamajiem un darbiniekiem VUDG pārstāvja vadībā. | Izpildīts |
| 45.Veikt praktiskās nodarbības (evakuācija) izglītības iestādēs atbilstoši izstrādātajam rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā un rīkot nodarbības izglītības iestāžu audzēkņiem par drošību uz ūdens pirms vasaras brīvdienām |
| Atbildīgā institūcija: IeM (VUGD) Iesaistītās institūcijas: IZM, pašvaldības Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Laika posmā no 2013.gada līdz 2019.gadam kopā organizētas 2081 praktiskās nodarbības izglītības iestāžu audzēkņiem | Izpildīts |
| 46.Nodrošināt iespēju ziņot tiešsaistē mājaslapā www.drossinternets.lv par atklātajiem pārkāpumiem internetā, tostarp arī par pornogrāfisku materiālu pieejamību bez izveidota brīdinājuma, bērnu pornogrāfijas, vardarbīgu, riskantu u.c. prettiesisku materiālu atrašanos interneta vidē |
| Atbildīgā institūcija: LIA Iesaistītās institūcijas: IeM Izpildes termiņš: 2013.–2019.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros Līdzfinansējums tika saņemts no EK Safer Internet plus un Connecting Europe Facility programmām | Nodrošināta iespēja ziņot par pārkāpumiem tiešsaistē tīmekļa vietnē www.drossinternets.lv kā arī izmantojot mobilo lietotni “Drošs Internets”. Mobilās lietotnes mērķis ir iesaistīt interneta lietotājus drošāka interneta vides veidošanā, ziņojot par pamanītiem pārkāpumiem vai nelegālu saturu internetā. Mobilā lietotne ir arī atbalsta instruments, interneta lietotājam nonākot sarežģītā situācijā un saņemot eksperta konsultācijas par tālāko rīcību. Katrs saņemtais ziņojums nonāk pie Latvijas Drošāka interneta centra operatora, kurš individuāli izskata katru no ziņojumiem, nosakot tā kaitīguma pakāpi - ja saturs ir kaitīgs (bērniem nepiemērots), bet ne nelikumīgs, par kaitīgo saturu tiek ziņots tīmekļa vietnes administrācijai un tiek lūgts izvietot attiecīgu brīdinājumu par saturu vai izvērtēt ievietoto materiālu. Taču, ja pamanītais pārkāpums internetā ir pretrunā ar likumu un vietne, kurā tas konstatēts, ir reģistrēta Latvijā, par to tiek ziņots VP, kura piemēro sodu likumos noteiktajā kārtībā. Ja operatoru māc šaubas par vietnes satura likumību, ziņojums pārkāpuma konstatēšanai tiek nosūtīts ekspertiem - bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, Latvijas Cilvēktiesību Centram vai citai atbilstošajai institūcijai. Savukārt, ja nelegālais saturs tiek uzturēts uz vietnēm ārpus Latvijas, Drošāka interneta centra operators sazinās ar konkrētās valsts ziņojumu līniju. No 2013.-2019. gadam drossinternets.lv ziņojumu līnijā saņemti un apstrādāti 7777 ziņojumi par nelegālu, kaitīgu interneta saturu un problēmsituācijām interneta vidē. No tiem 3972 ziņojumi ir bijuši par bērnu pavešanu netiklībā un bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem, kas atrodami internetā. 3414 ziņojumi nosūtīti Valsts policijai izvērtēšanai un materiālu, kas izmitināti uz serveriem Latvijā, dzēšanai no publiskas piekļuves. 792 ziņojumi, kas saturēja bērnu seksuālas izmantošanas atainojošus materiālus, un kas netika uzturēti uz serveriem Latvijā, ievietoti starptautiskās ziņojumu līnijas asociācijas INHOPE datu bāzē, dzēšanai no publiskas piekļuves. | Izpildīts |
| 47.Izvērtēt pašlaik spēkā esošos normatīvos aktus un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus par izglītības iestādes rīcību gadījumos, kad bērns apdraud savu vai citu drošību |
| Atbildīgā institūcija: IZM Iesaistītās institūcijas: pašvaldības Izpildes termiņš: 2013.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | (IZM) Saskaņā ar MK 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (spēku zaudējuši), šobrīd saskaņā ar MK 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” pedagogi, plānojot sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju, pilnveido savu profesionālo kompetenci, triju gadu laikā apgūstot programmu vismaz 36 stundu apjomā. Savukārt, pamatojoties uz MK 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību pedagogi apgūst un pilnveido speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 2013.gada 21.maijā MK apstiprināja grozījumus MK 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, kuri paredz rīcības soļus gadījumos, kad skolēns apdraud savu vai citu personu veselību, drošību vai dzīvību. Tie izstrādāti, konsultējoties ar Latvijas skolu psihologiem un balstoties uz Latvijas Skolu psihologu asociācijas 2012.gada decembrī veiktā pētījuma par skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība, rezultātiem. Minētajā pētījumā iekļauta vairāku valstu pieredzes izpēte (piemēram, Lietuvas, Somijas, Vācijas, Dānijas) attiecībā uz agresīvajiem bērniem, kā arī izstrādāti metodiskie ieteikumi darbā ar šiem bērniem. | Izpildīts |
| 48.Izvērtēt pašlaik spēkā esošos normatīvos aktus un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus attiecībā uz kārtību, kādā tiek izvērtēti ierobežojumi strādāt par pedagogu |
| Atbildīgā institūcija: IZM Iesaistītās institūcijas: pašvaldības Izpildes termiņš: 2013.g Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | (IZM) Laikā no 2013.gada veikti vairāki grozījumi normatīvajā regulējumā. No 2015.gada 1.janvāra izveidota personu izvērtēšanas kārtība, pamatojoties uz Izglītības likuma 50.panta redakciju, kas spēkā no 01.10.2012. un MK 15.04.2014. noteikumos Nr.195 “Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm” noteikto. No 18.10.2018. spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas paredz visu iepriekš sodītu personu izvērtēšanas procesu. No 2019.gada 7.septembra, pamatojoties uz minētajiem Izglītības likuma grozījumiem, spēkā MK 03.09.2019. noteikumi Nr. 414 “Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam”. | Izpildīts |
| 49.Izstrādāt Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes jaunam plānošanas periodam |
| Atbildīgā institūcija: IeM Iesaistītās institūcijas: VM, LM, NKNIKP, IZM, NBS, TM, VID, SPKC, VTMEC, NVO Izpildes termiņš: 2018.g. II pusgads Budžets: kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Ar MK 2019. gada 17. jūnija rīkojumu Nr. 348 “Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānu 2019.-2020. gadam”. apstiprināts plāns. | Izpildīts |

Iekšlietu ministrs							 	S.Ģirģens

Vīza:

Valsts sekretārs							 	D.Trofimovs

Putane, 67219205

irena.putane@iem.gov.lv

# Footnotes

Atzinums pieejams:  http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/atzinums_lieta_nr_2017_42_27k_1544520827.pdf

http://www.bti.gov.lv/lat/zinas_par_iestadi/parskati_un_atskaites/?doc=3903&page=

http://www.bti.gov.lv/lat/zinas_par_iestadi/parskati_un_atskaites/?doc=3903&page=

https://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/ (pieejamas visas vadlīnīnijas)

https://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Comic-Book-LV.pdf

https://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/NVC-Regional-Report-NC.pdf.

https://www.iem.gov.lv/lv/cilvektirdzniecibas-noversana

Avots: Cēsu AIeN pārskats par notiesāto risku un vajadzību izvērtējuma sastādīšanu (RVN) 2019.gadā

https://mape.skola2030.lv/resources/200

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/izglitibas_iespejas/

Plašāka informācija: https://visc.gov.lv/audzinasana/lv100.shtml

https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/atb_mat_pilsaudz.pdf

https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20180416_labo_darbu_festivals.pdf

Latvijā, atšķirībā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, spēkā ir cilvēku tirdzniecības upuriem labvēlīgāka sistēma valsts finansēta pakalpojuma saņemšanai, jo šo pakalpojumu ir iespējams saņemt ne tikai personām, kuras ir atzītas par cietušām kriminālprocesa rezultātā, bet arī pakalpojuma sniedzēju izveidota komisija, vadoties pēc noteikumos aprakstītiem kritērijiem, var izvērtēt personas atbilstību cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem un atzīt vai neatzīt personu par cilvēku tirdzniecības upuri, radot vai liedzot tiesības personai saņemt pakalpojumu. Saskaņā ar noteikumiem pakalpojuma sniedzējs izveido speciālistu komisiju, lai atzītu vai neatzītu personu par  cilvēku tirdzniecības upuri.

Saskaņā ar Palermo protokolu cilvēku tirdzniecību veido trīs elementi – darbība, līdzekļi un mērķis. Noteikumu Nr.344 2. pielikumā ir aprakstītas iespējamās un biežāk sastopamās darbības, līdzekļi un mērķi, kas tiek izmantoti pret cilvēku tirdzniecības upuriem, turklāt noteikumi precizē, ka pret pilngadīgām personām ir jābūt veiktiem visiem trim kritērijiem, bet attiecībā uz nepilngadīgām personām ir pietiekami, ja pret tām ir izmantotas tikai darbības ar mērķi ekspluatēt, lai nepilngadīga persona tiktu atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri, jo līdzekļi, ar kādiem bērns tiek tirgots, vai bērna piekrišana piedalīties cilvēku tirdzniecības darbībās uzskatāma par nebūtisku.

Atbilstoši Latvijas oficiālajam maiņas kursam 1 Eiro = 0, 702804 Lati

https://www.youtube.com/watch?v=6kPUq0WDpCQ (2016.gads), https://www.youtube.com/watch?v=KnhA9_d8PrA (2016.gads), https://www.youtube.com/watch?v=COGyfnusxGA (2017.gads), https://www.youtube.com/watch?v=g9UKu_gOeMY (2017.gads), https://www.youtube.com/watch?v=hgpX7PhHk78 (2017.gads).

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību, 2017.gads: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/petijumi/Medijpratiba_petijuma%20rezultati_Latvijas%20Fakti_18_07_2017.pdf

Pētījums par Bērnu un pusaudžu (9-16 gadi) medijpratības pētījums, 2017.gads: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/medijprat%C4%ABba/petijums/2018/Bernu%20un%20pusaudzu%20medijpratibas%20petijuma%20rezultati.pdf

Izdevums “Medijpratība skolām”, 2019. gads: http://www.iac.edu.lv/izdevumi-un-petijumi/izdevumi/new-publication-page-9/

Medijpratības resursu apkopojums, 2018. gads: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/medijprat%C4%ABba/Medijpratibas%20resursu%20apkopojums_Kulturas_Ministrija_Drossinternets%20lv_2018_update_marts.pdf

Medijpratības resursu apkopojums, 2019. gads: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/medijprat%C4%ABba/Medijpratibas%20resursu%20apkopojums_Kulturas%20ministrija_II%20dala_2019_junijs.pdf

https://likumi.lv/ta/id/308315-par-narkotiku-lietosanas-un-izplatibas-ierobezosanas-planu-2019-2020-gadam