**JAUNATNES POLITIKAS ĪSTENOŠANAS PLĀNS**

**2021. – 2023. gadam**

**Saturs**

[Lietotie saīsinājumi 3](#_Toc69467829)

[I Kopsavilkums 4](#_Toc69467830)

[II Esošās situācijas raksturojums 5](#_Toc69467831)

[III Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 8](#_Toc69467832)

[IV Jaunatnes politikas īstenošanas plāna ietvaros īstenojamie pasākumi 2021. – 2023. gadam 10](#_Toc69467833)

[1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība 10](#_Toc69467834)

[2. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana 21](#_Toc69467836)

[3. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana 33](#_Toc69467837)

[4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana 35](#_Toc69467838)

[V Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu 38](#_Toc69467840)

Lietotie saīsinājumi

AiM – Aizsardzības ministrija

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

AS LVM – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”

ĀM – Ārlietu ministrija

EEZ – Eiropas Ekonomikas zona

EJZF – Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

EKPL – Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

EPB – Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ESK – Eiropas Solidaritātes korpuss

IeM – Iekšlietu ministrija

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

JPP – Jaunatnes politikas pamatnostādnes

JPVP – Jaunatnes politikas valsts programma

JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

KM – Kultūras ministrija

LJP – Latvijas Jaunatnes padome

LLKC – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

LR – Latvijas Republika

LR5 – Latvijas Radio 5

LSM – Latvijas Sabiedriskie Mediji

LU – Latvijas Universitāte

LU SZF – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

LVMUN – *Latvian Model United Nations*

NEET – jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

NVD – Nacionālais veselības dienests

NVO – nevalstiska organizācija

PINTSA – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte

SAM – specifiskais atbalsta mērķis

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs

UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

VISC – Valsts izglītības satura centrs

VK – Valsts Kanceleja

VLT – Valsts lauku tīkls

VP – Valsts policija

ZM – Zemkopības ministrija

I Kopsavilkums

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2021. – 2023. gadam (turpmāk – Plāns) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2021-2027. gadam īstenošanai turpmākajiem 3 gadiem.

Plāna **mērķis** – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Plānu izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Programmas izstrādē piedalījušās atbildīgās ministrijas (Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija), kā arī ministriju padotības iestādes – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Valsts izglītības satura cents, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Jaunsardzes centrs un Valsts policijas koledža. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Programmas sagatavošanā iesaistīta Jaunatnes konsultatīvā padome, un priekšlikumi Programmas saturam tika sniegti 2020. gadā notikušās, jaunatnes politikai veltītās konferences “Jaunietis’21 – Izaicinājums pieņemts” ietvaros.

Plānā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definētajiem mērķiem. Pārējie ar jauniešu auditoriju saistīti pasākumi iekļauti citu nozaru ministriju veidotajās pamatnostādnēs (skat. sadaļu II „Esošās situācijas apraksts”).

Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definētais mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definēti rīcības virzieni:

1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.
2. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.
3. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.
4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Plāna ietvaros paredzētie pasākumi aptver visus Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam ietvertos rīcības virzienus.

II Esošās situācijas raksturojums

Plānā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes.

|  |  |
| --- | --- |
| Plānošanas dokuments | Programmas sasaiste ar plānošanas dokumentu |
| **Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģija 2019.–2027. gadam** | Stratēģijas mērķis ir risināt esošās un turpmākās problēmas, ar ko saskaras jaunieši visā Eiropā. Ir definētas trīs darbību jomas jaunatnes nozarē: 1. iesaistīšanās: jauniešu līdzdalības veicināšana demokrātiskajā dzīvē;
2. saiknes veidošana: savstarpējo attiecību un pieredzes apmaiņu izmantošana darbā ar jaunatni, veidojot visiem jauniešiem pieejamas iespējas piedalīties pieredzes apmaiņas, sadarbības, kultūras un sabiedriskos pasākumos Eiropas mērogā;
3. iespēju veicināšana: veicināt jauniešus uzņemties atbildību par savu dzīvi.

Programmas veidošanā ņemti vērā arī vienpadsmit Eiropas Jaunatnes mērķi: ES savienošana ar jaunatni, visu dzimumu līdztiesība, iekļaujošas sabiedrības, informācija un konstruktīvs dialogs, garīgā veselība un labklājība, atbalsts lauku jaunatnei, kvalitatīva nodarbinātība visiem, kvalitatīva mācīšanās, telpa un līdzdalība visiem, ilgtspējīga un zaļa Eiropa, jaunatnes organizācijas un Eiropas programmas. |
| **Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā”** | Dokuments nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes modeli. Galvenais izaugsmes resurss ir katra iedzīvotāja zināšanas un gudrība, to prasmīga izmantošana. Mērķis - ikviena cilvēka, tai skaitā jaunieša, dažādu dzīves kvalitātes aspektu paaugstināšana, kas sasniedzams, aktīvi izmantojot iedzīvotāju uzkrāto zināšanu potenciālu. |
| **Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam** | Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izdalītas četras jomas, kas veido pamatu Latvijas sabiedrības nākotnei: jaunrade, tolerance, sadarbība un līdzdalība:1. jaunrade – spēja radīt jaunas idejas, rīcības formas vai arī sasaistīt esošās idejas, konceptus, metodes un rīcības jaunā veidā;
2. tolerance – visu veidu sociālās atstumtības un diskriminācijas mazināšana, ieskaitot ienākumu nevienlīdzību, vecuma un dzimuma diskrimināciju darba tirgū, etniskos aizspriedumus un lingvistiskās institucionālās barjeras;
3. sadarbība – horizontāla un vertikāla sadarbības veidošana starp institūcijām un iedzīvotājiem;
4. līdzdalība – katrs ir atbildīgs par savu rīcību.
 |
| **Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam** | Programmā ietvertie uzdevumi ir pakārtoti trim Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam ietvertām prioritātēm:1. Prioritātes “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki”:
2. rīcības virziens “Sociālā iekļaušana” paredz darba ar jaunatni nozīmes un veidu paplašināšanu un stiprināšanu, lai veicinātu efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu;
3. rīcības virziens “Psiholoģiskā un emocionālā labklājība” paredz vardarbības profilaksi, t.sk. mazinot mobingu jauniešu vidū, un savlaicīgu intervenci dažādās krīzes situācijās, stiprinot cilvēku psiholoģisko un emocionālo noturību un spēju rast labvēlīgu risinājumu. Šī rīcības virziena ietvaros arī paredzēta seksuālās un reproduktīvās veselības stiprināšana sabiedrībā un infekciju slimību izplatības risku mazināšanu, uzlabojot psiholoģisko un emocionālo veselību, kas ir ļoti aktuāli tieši jauniešu vecuma grupā.
4. Prioritātes “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virziens “Iekļaujoša izglītības vide” paredz sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu (sociāli ekonomiskie riski, speciālās vajadzības, nelabvēlīgā situācijā nonākuši jaunieši, u. c. priekšlaicīgas mācību pamešanas riski) iesaistīšanu ārpus formālās izglītības (t.sk. interešu izglītības) pasākumos (t.sk. skolas vidē – kā vispārējā, tā profesionālajā izglītībā), preventīvus un pastāvīgus pasākumus visu veidu vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs un atbalsta pasākumus bērniem un jauniešiem, pedagogiem, skolas personālam un ģimenēm.
5. Prioritātes “Vienota droša un atvērta sabiedrība” rīcības virziens “Saliedētība” ietver sabiedrības pašorganizēšanās, sadarbības un līdzdarbības prasmju un iespēju paplašināšanu, jo īpaši attīstot jauniešu pilsonisko izglītību, iedzīvotāju līdzdarbību nevalstiskajās organizācijās, arodbiedrībās un brīvprātīgajā darbā.
 |
| **Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam**  | Jaunatnes politikas pamatnostādnes ir galvenais valsts vidēja termiņa plānošanas dokuments jaunatnes jomā, kura mērķis ir jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Visi Programmā iekļautie pasākumi ir pakārtoti šajās pamatnostādnēs definētajiem uzdevumiem.  |
| **Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam un to īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam**. | Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietverti pasākumi, kuru mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu drošību, psiholoģisko un emocionālo labklājību, vienlīdzīgas iespējas bērniem un jauniešiem, kā arī veicināt jauniešu attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu un līdzdalības stiprināšanu.Pasākumi sociālās riska grupas jauniešu iekļaušanai un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē iekļauti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu īstenošanas plānā 2021. – 2023. gadam. |
| **Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.** | Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietverti pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā. |
| **Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam** | Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ietver pasākumus, kuru ietvaros plānots veicināt iedzīvotāju demokrātijas prasmju un zināšanu apguvi; stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un ilgtspēju, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu; veidot kvalitatīvu, drošu un iekļaujošu demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu; sekmēt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām. |
| **Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam un pamatnostādņu īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam** | Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietverti pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā, t.sk. pasākumi, kas ir vērsti uz jauniešu informēšanu par veselības jautājumiem, jauniešu psihiskās veselības uzlabošanu un atkarību mazināšanu jauniešu vidū.Informācija par konkrētiem pasākumiem, kas attiecas uz jauniešu fiziskās un mentālās veselības stiprināšanu, iekļauti Sabiedrības veselības pamatnostādņu īstenošanas plānā 2021. – 2023. gadam. |
| **Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021.-2027. gadam** (izstrādes procesā) | Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādņu 2021.-2027. gadam mērķis ir sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē. |
| **Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam** | Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam rīcības virziens - sports aktīvai un veselai sabiedrībai - ietver pasākumus sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanai veselības saglabāšanā un stiprināšanā jauniešiem. |
| **Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam un to īstenošanas plāns 2021.-2024.gadam** | Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam norādītais politikas mērķis ir attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un stimulēt kultūras ieguldījumu nacionālās identitātes stiprināšanā, sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā un tautsaimniecības izaugsmē. Tāpat Kultūrpolitikas pamatnostādņu īstenošanas plānā 2021.-2024.gadam iekļauti pasākumi, kas veicina jauniešu līdzdalību kultūras procesos un saskarsmi ar kultūru. |
| **Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam** | Pasākumi, kas plānoti ar dzimumu saistītas vardarbības mazināšanai jauniešu vidū un cieņpilnu attiecību veidošanai, iekļauti Plānā sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam. |

Papildus Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas sabiedriskajā pasūtījumā 2021. gadā iekļauti pasākumi, lai palielinātu bērnu, pusaudžu un jauniešu satura īpatsvaru, izvēloties šīm mērķauditorijām atbilstošas platformas un satura pasniegšanas formas.

Ar detalizētu jaunatnes nozares situācijas aprakstu var iepazīties Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam.

III Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji

| **Rezultatīvais rādītājs (RR)** | **Bāzes vērtība un gads** | **2023.gads** | **Datu avots** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. politikas rezultāts: izveidota kvalitatīva un ilgtspējīga darba ar jaunatni sistēma valsts un pašvaldību līmenī, t.sk. nostiprināts darbs ar jaunatni kā pašvaldību autonomā funkcija, kā arī uzlabots darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālais sniegums un kompetences. |
| 1.1. Jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu centru aktivitātēs  | 19 % (2018.g.) | 22 % | IZM dati, jānodrošina monitorings (bāze: aptauja “Jaunieši Baltijas valstīs”) |
| 1.2. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek piesaistīts finansējums jaunatnes jomas projektu īstenošanai. | 52 %(2019.g.) | 70% | IZM dati  |
| 1.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek īstenots digitālais darbs ar jaunatni atbilstoši IZM rekomendācijām. | precizējams | 70% | IZM dati  |
| 2. politikas rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste izglītības iestāžu, vietējo kopienu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai. |
| 2.1. Jauniešu īpatsvars, kuri ir biedri nevalstiskajās organizācijāsSasaiste: NAP2027, 407 | *precizējams* | *bāze + 3%*  | IZM dati(jānodrošina monitorings) |
| 2.2. Jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās politisko partiju darbībā | 4 % (2017.g.) | 5 % | IZM dati, jānodrošina monitorings (bāze: Eurobarometer) |
| 2.3. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri internetā publicē viedokļus par sabiedriskajiem un politiskajiem jautājumiem | 9 % (2017.g.) | 13 % | Eurostat |
| 2.4. Jauniešu īpatsvars, kuri veic brīvprātīgo darbu regulāri, vairākas reizes gadā | 27 % (2020.g.) | 30 % | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 2.5. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldības / valsts līmenī | 8 % / 5 %(2020.g.) | 11 % / 6 % | IZM dati(jānodrošina monitorings) |
| 2.6. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuru digitālās prasmes ir augstākas par pamatlīmeni | 53 % (2019.g.) | 58 % | Eurostat |
| 3. politikas rezultāts: radītas plašākas iespējas jauniešiem ārpus formālās izglītības apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences. |
| 3.1. 15–24 gadus vecu personu īpatsvars, kuras nav iesaistītas izglītībā vai darba tirgū (NEET) Sasaiste: NAP2027, 122 | 7,9 % (2019.g.) | 7,9 % | Eurostat |
| 3.2. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē iespējas pilnveidot savu personību, zināšanas un prasmes savas dzīvesvietas tuvumā | 42 % (2020.g.) | 48 % | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 3.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek pielietots brīvprātīgā darbā iegūtās pieredzes atzīšanas mehānisms | 31 % (2020.g.) | 70 % | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 4. politikas rezultāts: veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana sabiedrībā. |
| 4.1. Jauniešu īpatsvars, kuri nav saskārušies ar diskrimināciju | 32 % (2020.g.) | 36 % | IZM dati (jānodrošina monitorings) |
| 4.2. Jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība starptautiskajos projektos\* | 25 % (2020.g.) | 28 % | JSPA dati |
| 4.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās projektos un aktivitātēs tiek iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām | 42 % (2020. g.) | 80 % | IZM dati |

IV Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros īstenojamie pasākumi 2021. – 2023. gadam

1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs2021 | Rezultatīvais rādītājs2022 | Rezultatīvais rādītājs2023 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) | Finanšu avots |
| 1.1. | Stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, lai nodrošinātu visiem jauniešiem, t.sk. lauku jauniešiem, iespējas neformāli mācīties un attīstīt savas iniciatīvas, kā arī veicināt brīvā laika lietderīgu izmantošanu. |
| 1.1.1. | Atbalstīta jaunatnes politikas attīstība vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā un sadarbību ar jaunatnes organizācijām. | Atbalstīti vismaz 45 pašvaldību īstenotie projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī (atbalstīto projektu skaits) |  15 | 15 | 15 | IZM  | JSPA, pašvaldības | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.1.2. | Īstenots starptautisks ilgtermiņa projekts “Europe Goes Local” ar mērķi veicināt starptautisko dimensiju un kvalitāti darbā ar jaunatni pašvaldībās.  | Veicināta starptautiskā dimensija un kvalitāte darbā ar jaunatni pašvaldībās (pašvaldību skaits, kas ir saņēmušas atbalsta pasākumu kopumu projektā “Europe Goes Local”) | 7 | 7 | 7 | JSPA | pašvaldības | 2023. g. II pusgads | Erasmus+: 70.15.00 |
| 1.1.3. | Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas īstenotas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. | Dažādotas brīvā laika pavadīšanas (mācību un interešu klubi, sporta u.c.) aktivitātes jauniešiem (aktivitāšu skaits) | 50 | 50 | 50 | ZM | IZM, pašvaldības | 2023. g. II pusgads | ELFLA |
| 1.1.4. | Nodrošināta datos balstīta pieeja jaunatnes politikas īstenošanā, lai uzlabotu politikas un pakalpojumu nodrošinājuma pieejamību, redzamību, ietekmi un efektivitāti darba ar jaunatni jomā. | Veikta ikgadēja aptauja par darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās un salīdzināti ikgadējie dati. (aptauju skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | pašvaldības | 2023. g. I pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| Veikta Latvijas jauniešu aptauja par darbu ar jaunatni (aptauju skaits) |  |  | 1 | IZM |  | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
|  1.2. |  Veicināt darba ar jaunatni atpazīstamību un prestižu, t.sk. izveidojot neformālajā izglītībā gūto kompetenču atzīšanas mehānismu jaunatnes jomā. |
| 1.2.1. | Veikta neformālās izglītības jaunatnes jomā definēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos. | Normatīvajos aktos precizēti jaunatnes jomas termini, t.sk. definēta neformālā izglītība jaunatnes jomā un tās atzīšanas mehānisms |  | Veikti grozījumi Jaunatnes likumā un Izglītības likumā |  | IZM |  | 2022. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 1.2.2. | Nodrošināta neformālās izglītības aktivitātēs iegūto kompetenču atzīšana ES programmu ietvaros. | Veicināta izpratne darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un jauniešiem par attīstītajām kompetencēm (kalendārajā gadā izsniegto Youthpass sertifikātu skaits) | 400 | 550 | 1000 | JSPA | Projektu iesniedzēji | 2023.g. II pusgads | Erasmus+: 70.15.00 ESK 70.12.00 |
| 1.2.3. | Nodrošināta konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” norise un uzvarētāju apbalvošana. | Popularizēts darbs ar jaunatni un tā nozīme jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai; pašvaldības jaunatnes organizācijas un biedrības, kas veic darbu ar jaunatni, rosinātas izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā; paaugstināts darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižs (konkursu skaits) | 1 | 1 | 1 | IZM | JSPA, LJP, LPS | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.2.4. | Nodrošināta konkursa “Latvijas jauniešu galvaspilsēta” norise. | Organizēts konkurss un noteiktas pašvaldības, kas iegūs Latvijas Jauniešu galvaspilsētas titulu (konkursu skaits) |  | 1 | 1 | IZM | LPS, NVO, pašvaldības | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.2.5. | Pedagoģijas studentu mācību programmās iekļauts studiju kurss par neformālo izglītību. | Tiek celta jaunatnes darba atpazīstamība un prestižs, t.sk. izveidots neformālās izglītības mācīšanās atzīšanas mehānisms jaunatnes jomā. (pedagogu skaits, kuri apmeklē šo kursu) |  |  | 20 | IZM | LU, VISC | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 1.3. | Paaugstināt darba ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences, t.sk. pilnveidot augstākās izglītības studiju iespējas darba ar jaunatni veicējiem, kā arī veicināt sadarbību un labās prakses apmaiņu starp jaunatnes jomas profesionāļiem. |
| 1.3.1. | Attīstīts darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālais sniegums un kompetences, nodrošinot mācību pasākumus. | Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 700 | 700 | 700 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.10.00ESK 70.10.00Erasmus+ 70.15.00 ESK 70.12.00 |
| Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, nodrošinot profesionālu sniegumu organizējot un vadot darbu ar jauniešiem (dalībnieku skaits IZM organizētajās jaunatnes darbinieku mācībās) | 40 | 40 | 40 | IZM | JSPA | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.3.2. | Nodrošināta aktualizētā jaunatnes darbinieka profesijas standarta izstrāde. | Organizētas jaunatnes darbinieka profesijas standarta aktualizēšanas darba grupas tikšanās, kuru rezultātā izstrādāts / aktualizēts jaunatnes darbinieka profesijas standarts. Saņemts PINTSA atzinums par jaunatnes darbinieka profesijas standartu. Standarts publicēts VISC tīmekļa vietnē | 1 |  |  | IZM |  | 2021. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 1.3.3. | Nodrošināts mentoru atbalsts jaunatnes darbiniekiem, darbu ar jaunatni uzsākot. | Jaunatnes darbinieki saņēmuši mentora sniegto atbalstu, iepazīstot darbu jaunatnes jomā un paaugstinot savas profesionālās kompetences (mentorēto dalībnieku skaits) | 20 | 0 | 0 | JSPA |  | 2021.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00  |
| Jaunatnes darbinieki saņēmuši mentora sniegto atbalstu, iepazīstot darbu jaunatnes jomā un paaugstinot savas profesionālās kompetences (mentorēto dalībnieku skaits) | 0 | 20 | 20 | IZM | JSPA | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.3.4. | Nodrošināts atbalsts ES programmas “Erasmus+” projektiem, kas vērsti uz jaunatnes darbinieku kompetenču attīstīšanu. | Uzlabotas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārā gada aktivitātēs) | 120 | 300 | 600 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00  |
| 1.3.5. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču attīstīšanai, savstarpējai sadarbībai un labās prakses apmaiņai. | Uzlabotas darba ar jaunatni veicēju kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (darba ar jaunatni veicēju skaits nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju projektu ietvaros organizētajos kompetenču celšanas pasākumos)  | 190 | 210 | 210 | IZM | JSPA, NVO | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.3.6. | Nodrošināta profesionālā pilnveide izglītojamo pašpārvalžu atbalsta personām. | Uzlabotas izglītojamo pašpārvalžu atbalsta personu kompetences, stiprināta savstarpējā sadarbība, nodrošināta labās prakses apmaiņa (dalībnieku skaits mācībās) | 50 | 100 | 150 | IZM | VISC | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.3.7. | Sagatavota kvalitatīva informācija par darbu ar jaunatni pašvaldībās darbā ar jaunatni iesaistītajām personām. | Izveidots metodiskais materiāls par darba ar jaunatni veikšanu pašvaldībās (materiālu skaits) | 1 |  |  | IZM | JSPA | 2021. g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.3.8. | Nodrošināti atbalsta pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajiem ar mērķi veicināt jauniešu garīgo labklājību un mentālo veselību. | Veicināta izpratne par garīgās labklājības un mentālās veselības nozīmi darbā ar jaunatni (dalībnieku skaits, kuri iesaistījušies atbalsta pasākumos)  | 0 | 20 | 20 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00 |
| 1.3.9. | Nodrošināti atbalsta pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajiem par cilvēktiesību izglītību darbā ar jaunatni. | Veicināta izpratne par cilvēktiesību izglītību darbā ar jaunatni (dalībnieku skaits atbalsta aktivitātes)  | 30 | 30 | 30 | JSPA | JSPA, NVO | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00 |
| 1.3.10. | Attīstītas darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences un labās prakses apmaiņa, nodrošinot nacionāla mēroga konferences norisi. | Konference darbā ar jaunatni iesaistītajiem (150 dalībnieki x 1 pasākums gadā) | 150 | 150 | 150 | IZM | NVO | 2023. g. II pusgads | Nozaru vadība un politikas plānošana 97.00.00 |
| 1.4. | Sekmēt jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuvi un iesaisti Eiropas Savienības un citās jaunatnes atbalsta programmās un projektos. |
| 1.4.1. | Veicināta jauniešu un darba ar jaunatni veicēju izpratne par ES piedāvātajām programmām un aktivitātēm, kompetenču attīstīšanu šo projektu ietvaros. | Nodrošināti informatīvie un mācību pasākumi par ES programmām, projektiem un kompetenču attīstību (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 4000 | 4500 | 5000 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00ESK 70.12.00Erasmus+70.10.00ESK 70.10.00 |
| Sekmēta jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuve Eiropas Savienības programmām (iesniegto/apstiprināto projektu skaits ES programmās) | 250/100 | 350/140 | 400/160 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00ESK 70.12.00Erasmus+70.10.00ESK 70.10.00 |
| 1.4.2. | Nodrošināta informācija par JSPA, tās īstenotām programmām un aktivitātēm, sekmējot jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuvi un iesaisti ES un citās jaunatnes atbalsta programmās un projektos, kā arī informācija par programmu un citu jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Nodrošināta informācija masu medijos par JSPA un tās īstenotu programmu sniegtām iespējām, veicināta mērķa auditorijas piekļuve un iesaiste ES un citās jaunatnes atbalsta programmās (publikāciju skaits masu medijos) | 500 | 500 | 500 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+70.10.00ESK 70.10.00 |
| 1.4.3. | Nodrošināta informācija par jaunatnes atbalsta programmu sniegtām iespējām, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm, dalībnieku pieredzes stāstiem, programmu un citu jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Uzlabota informācijas pieejamība sabiedrībai tīmekļa vietnēs(kopējais tīmekļa vietņu skatījumu skaits www.jaunatne.gov.lv, erasmusplus.lv u.c.) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+70.10.00ESK 70.10.00 |
| Uzlabota informācijas pieejamība sabiedrībai tīmekļa vietnēs(jauno lietotāju tīmekļa vietņu skatījumu skaits www.jaunatne.gov.lv, erasmusplus.lv u.c.) | 40000 | 40000 | 40000 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+70.10.00ESK 70.10.00 |
| 1.4.4. | Nodrošināta informācija par Eiropas Solidaritātes korpusa programmu. | Veicināta jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba un solidaritātes projektos (reģistrēto jauniešu skaits Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē kumulatīvi) | 2500 | 3200 | 3900 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | ESK 70.12.0070.10.00 |
| 1.4.5. | Sniegts informatīvs atbalsts jauniešiem informācijas tīkla “Eurodesk” ietvaros.  | Veicināta jauniešu izpratne par ES piedāvātajām darba, prakses, mobilitātes un mācību iespējām (dalībnieku skaits jauniešu informācijas tīkla “Eurodesk” organizētajos pasākumos) | 3000 | 3500 | 4000 | JSPA | Eurodesk tīkla koordinatori un informācijas punkti | 2023.g. II pusgads | Erasmus+70.10.00. |
| 1.4.6. | Veicināta sadarbība jaunatnes jomā ar Beļģiju (Flandriju) un Baltijas valstīm | Organizētas tikšanās sadarbības protokola starp Baltijas valstīm un Beļģiju (Flandriju) ietvaros un notikuši pieredzes apmaiņas semināri | 1 | 1 | 1 | IZM |  | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.5. | Izveidot ilgtspējīgu finansēšanas modeli darba ar jaunatni īstenošanai valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju līmenī, t.sk. izvērtējot līdzšinējās finanšu plānošanas un koordinācijas efektivitāti. |
| 1.5.1. | Nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas jauniešiem visās pašvaldībās, sekmējot darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstīšanu pašvaldībās.  | Pašvaldību likumā darbs ar jaunatni noteikts kā autonomā funkcija (pašvaldību skaits, kurās notiek darbs ar jaunatni) | 42 (pēc teritoriālās reformas) | Darbs ar jaunatni tiek īstenots 42 pašvaldībās | 42  | IZM | pašvaldības | 2022. I pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| Veiktas tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem un darba ar jaunatni veicējiem 42 pašvaldībās ar mērķi stiprināt jauniešu līdzdalības mehānismus pēc administratīvi teritoriālās reformas un pārrunāt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās (vizīšu skaits) | 42 |  |  | IZM | LJP, pašvaldības | 2021.g.II pusgads | Valsts budžeta programma21.00.00 |
| 1.5.2. | Izvērtēta līdzšinējās valsts jaunatnes politikas finanšu plānošanas un koordinācijas efektivitāte. | Veikts Jaunatnes politikas valsts programmu 2016. – 2020. gadam izvērtējums un sniegti priekšlikumi turpmākās finanšu plānošanas un koordinācijas efektivitātei jaunatnes jomā. Apzināts kopējais finansējums, kas tiek veltīts jaunatnei | 1 |  |  | IZM | JSPA | 2021. g. I pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 1.5.3. | Attīstīts jaunatnes organizāciju finansēšanas modelis, lai birokrātiskais slogs Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta jaunatnes organizāciju atbalsta projektos būtu atbilstošs finansējuma apjomam un jaunatnes organizāciju kapacitātei. | Izpētīta citu Eiropas valstu prakse jaunatnes organizāciju atbalsta veidošanā | 1 |  |  | LJP  | IZM, JSPA  | 2021. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| Izstrādāts jauns jaunatnes organizāciju finansēšanas modelis un atbilstoši pielāgoti normatīvie akti |  | 1 |  | IZM | NVO | 2022. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| Ieviests uzlabots finansēšanas modelis jaunatnes organizācijām |  |  | 1 | IZM | NVO | 2023. g. I pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 1.6. | Attīstīt digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem. |
| 1.6.1. | Nodrošināts atbalsts pašvaldībām jauniešu digitālo prasmju un digitālā darba ar jaunatni attīstībai. | Nodrošināts atbalsts pašvaldībām aktivitāšu īstenošanai jauniešu digitālo prasmju attīstībai, digitālā darba ar jaunatni vides veidošanai un starppaaudžu digitālo prasmju attīstības programmas īstenošanai (pašvaldību skaits). |  | 30 |  | IZM | JSPA, pašvaldības | 2023.g. II pusgads | Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| Izstrādāta jaunatnes darbinieku digitālo kompetenču mācību programma |  | 1 |  | IZM | JSPA | 2022.g. I pusgads | Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| Īstenota jauna jaunatnes darbinieku digitālo kompetenču mācību programma. (apguvušo personu skaits) |  | 150 |  |  IZM | JSPA | 2022.g. II pusgads | Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| Pieaudzis to pašvaldību skaits, kuras izmanto digitālo un mobilo darbu ar jaunatni, lai sasniegtu tos jauniešus, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem (pašvaldību skaits, kuras, īstenojot projektus jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī, izvēlējušās attīstīt digitālo un/vai mobilo darbu ar jaunatni) | 4 | 5 | 5 | IZM | JSPA, pašvaldības | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 1.6.2. | Nodrošinātas atbalsta aktivitātes darba ar jaunatni veicējiem digitālā darba ar jaunatni attīstībai. | Radīta izpratne par digitālo darbu ar jaunatni, nodrošināts atbalsts ilgtermiņa sistēmas izstrādē (iesaistīto dalībnieku skaits ES programmu atbalsta aktivitātēs) | 20 | 40 | 40 | JSPA | Pašvaldības, NVO, darbā ar jaunatni iesaistītie | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00.  |
| 1.6.3. | Veicināta sabiedrības izpratne par mobilo darbu ar jaunatni.  | Izveidots informatīvs video podkastu cikls par mobilā darba ar jaunatni īstenošanas soļiem un labās prakses piemēriem. Veicināta izpratne par mobilo darbu ar jaunatni (unikālo skatījumu un klausījumu skaits Youtube un Spotify platformās) | 100 | 0 | 0 | JSPA |  | 2021.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.10. |
| 1.7. | Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistītajām personām piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, veicinot darba ar jaunatni veicēju palikšanu nozarē. |
| 1.7.1. | Nodrošinātas individuālas un grupu supervīzijas darbā ar jaunatni iesaistītajiem. | Nodrošināts sistēmisks psihoemocionāls atbalsts personām, kuras veic darbu ar jaunatni pašvaldībās, pašvaldību iestādēs un NVO (kalendārajā gadā atbalstīto personu skaits valsts budžeta ietvaros) | 10 | 50 | 50 | IZM | JSPA, pašvaldību iestādes, NVO | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| Nodrošināts sistēmisks psihoemocionāls atbalsts personām, kuras veic darbu ar jaunatni pašvaldībās, pašvaldību iestādēs, mazinot personāla mainību (kalendārajā gadā atbalstīto personu skaits ES programmu ietvaros) | 10 | 10 | 10 | JSPA | pašvaldību iestādes | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00 |
| 1.7.2. | Nodrošināts sistēmisks psihoemocionāls atbalsts personām, kuras veic darbu ar jauniešiem NEET situācijā.  | Nodrošinātas supervīzijas programmu vadītājiem un mentoriem pašvaldībās projekta “PROTI un DARI” ietvaros (atbalstīto personu skaits ES struktūrfondu ietvaros) | 20 | 20 | 20 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | ES struktūrfondu un VB finansējums |
| 1.8. | Stiprināt darbu ar diasporas jauniešiem, izveidojot tā atbalsta mehānismu. |
| 1.8.1. | Atbalstīti sadarbības projekti ar diasporu (t.sk. bērniem un jauniešiem) ar mērķi veicināt uz diasporu vērstas iniciatīvas un sadarbības formas, radot labvēlīgus apstākļus diasporas saiknes veidošanai ar Latviju, latviskās identitātes stiprināšanu, latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšanu u.c.  | Atbalstītas aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumi, kā arī citas aktivitātes, kas veicina diasporas pašorganizēšanos, latviskās identitātes stiprināšanu un saiknes ar Latviju uzturēšanu | Līdz 60 projektiem(600-800 dalībnieku) | Līdz 60 projektiem(600-800 dalībnieku) | Līdz 60 projektiem(600-800 dalībnieku) | ĀM |  | 2023.g. II pusgads | ĀM budžets |
| 1.9. | Ieviest monitoringa rīku uz pierādījumiem balstītas jaunatnes politikas plānošanai, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi. |
| 1.9.1. | Nodrošināta informācijas ievākšanas un apkopošanas monitoringa rīka izveide un ieviešana, lai plānotu datos un pierādījumos balstītu jaunatnes politiku Latvijā. | Izstrādāts jaunatnes politikas monitoringa rīks (skaits) |  | 1 |  | IZM | JSPA | 2022.g. I pusgads | Nepieciešams papildu finansējums Valsts budžeta programmā 21.00.00 |
| Veikts jaunatnes politikas monitorings (pētījumu skaits) |  | 1 |  | IZM | JSPA | 2022.g. II pusgads | Nepieciešams papildu finansējums Valsts budžeta programmā 21.00.00 |

1. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs2021 | Rezultatīvais rādītājs2022 | Rezultatīvais rādītājs2023 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) | Finanšu avots |
| 2.1. | Attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu. |
| 2.1.1. | Nodrošināts atbalsts jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai attīstītu jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu. | Paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste izglītības iestāžu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai (jauniešu skaits nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju klātienes un virtuālajās aktivitātēs) |  4000 | 6000 | 6000 | IZM | JSPA, nacionālā mēroga jaunatnes organizācijas | 2024.g. I pusgads (kad tiks iesniegtas 2023.g. apstiprināto projektu atskaites) | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| Paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste izglītības iestāžu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai (jauniešu skaits vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju aktivitātēs, kuras saņēmušas atbalstu no JPVP) | 1200 | 1200 | 1200 | IZM | JSPA, NVO | 2024.g. I pusgads (kad tiks iesniegtas 2023.g. apstiprināto projektu atskaites) | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 2.1.2. | Nodrošināts atbalsts ES programmu projektu, kas vērsti uz jauniešu kompetenču attīstīšanu, īstenotājiem. | Veicināta jauniešu kompetenču, t.sk. pilsoniskās kompetences attīstīšana, stiprināta piederības sajūta Latvijai un Eiropai (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārā gada aktivitātēs) | 300 | 1200 | 1800 | JSPA | NVO | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00. ESK70.12.00. |
| 2.1.3. | Nodrošinātas informatīvas un mācību aktivitātes jauniešiem kompetenču attīstīšanai | Veicināta jauniešu kompetenču, t.sk. pilsoniskās kompetences attīstīšana, stiprināta piederības sajūta Latvijai un Eiropai (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 1000 | 1000 | 1000 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00. ESK70.12.00.Erasmus+70.10.00ESK 70.10.00 |
| 2.1.4. | Sekmēta ANO atpazīstamība jauniešu vidū. | Īstenota ANO jauniešu delegāta programma. Sekmēta ANO atpazīstamība jauniešu vidū, rīkojot nacionālā līmeņa pasākumus, piemēram, konferences par aktuāliem globāla mēroga jautājumiem.Nodrošināts atbalsts dalībai būtiskākajos ANO pasākumos, kuros paredzēta ANO jauniešu delegāta dalība.Programma ir atpazīstama nacionālā un reģionālā mērogā (iesaistīto jauniešu skaits) | 100 | 100 | 100 | ĀM, NVO  | IZM  | ilgtermiņā | Valsts budžeta ietvaros |
| Nodrošināta ANO simulācijas spēle Latvijas vecāko klašu skolēniem un studentiem (LV MUN, *Latvian Model United Nations*) | 1 | 1 | 1 | LVMUN valde | Rīgas Ekonomikas augstskola,ĀM | ilgtermiņā | Organizatoru piesaistītie atbalstītāji – valsts iestādes, ārvalstu vēstniecības |
| 2.1.5. | Sekmēta izpratne un zināšanas jauniešu vidū par ES virstēmām. | Nodrošināta starptautiska programma vidusskolēniem „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”, izglītojot un iesaistot vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, paplašinot zināšanas, mazinot aizspriedumus un pilnveidojot jauniešu pilsonisko kompetenci, stiprinot eiropeisko identitāti (iesaistīto skolu skaits) | 75 | 84 | 90 | Eiropas Parlamenta birojs Latvijā | - | 2023. g. II pusgads | Eiropas Parlamenta birojs Latvijā |
| Eiropas konferences ietvaros rīkoti papildus pasākumi un aktivitātes jauniešiem par ES politikas virstēmām, piemēram, zaļo kursu (dalībnieku – jauniešu – skaits) | 100-150  |  |  | ĀM | EKPL, EPB | 2021. gada II pusgads | ĀM, EKPL, EPB budžets |
| ES institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti tikušies ar Latvijas izglītības iestāžu jauniešiem, lai dalītos savās zināšanās par ES un tās aktualitātēm (skolu apmeklējumu skaits) | 20  | 20  | 20  | EKPL | Klubs “Māja” | ilgtermiņā | Valsts budžeta ietvaros |
| 2.1.6. | Nodrošināti neformāli pasākumi jauniešu auditorijai, kas attīstītu pilsonisko kompetenci un radītu izpratni par demokrātiskām vērtībām. | Nodrošinātas pilsoniskās kompetences veicinošas izglītojošas lekcijas un patriotismu veicinoši pasākumi LNB (pasākumu skaits) | 2 pasākumi/ 60 dalībnieki | 5 pasākumi/ 150 dalībnieki | 5 pasākumi/ 150 dalībnieki | LNB | RSU, Jaunsardze | pastāvīgi | LNB |
| 2.1.7. | Nodrošināta Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas “Award” īstenošana Latvijā un īstenoto pasākumu uzraudzība. | Sekmēta programmas “Award” ieviešana Latvijā un jauniešu iesaistes nodrošināšana (jaunie dalībnieki “Award” programmā) | 198 | 218 | 240 | VISC | IZM | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 2.1.8. | Nodrošināta Jaunsardzes kustības pieejamība pēc iespējas visos Latvijas novados, īpaši novados ar augstu jauniešu īpatsvaru. | Nodrošināta Jaunsardzes interešu izglītības programmas apgūšana, attīstot dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicinot jaunatnes mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, biedriskuma, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un fizisko spēju pilnveidošanā (kopējais jaunsargu skaits) | 8000 | 8000 | 8000 | Jaunsardzes centrs |  | 2023. g. II pusgads | Jaunsardzes centrs 34.00.00. |
| 2.2. | Sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā. |
| 2.2.1. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko līdzdalību. | Sekmēta jaunatnes organizāciju izaugsme un to loma jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, atbalstot nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas (atbalstīto projektu skaits) |  6 | 7 | 7 | IZM | JSPA, NVO | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| Īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā (nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu) | 4% | 4% | 4% | IZM | JSPA, nacionālā mēroga jaunatnes organizācijas | 2024.g. I pusgads (kad tiks iesniegtas 2023.g. apstiprināto projektu atskaites) | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| Īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā (stundu skaits, ko jaunieši veltījuši brīvprātīgā darba veikšanai nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju aktivitātēs) | 15 000 h | 20 000 h | 30 000 h | IZM | JSPA, nacionālā mēroga jaunatnes organizācijas | 2024.g. I pusgads (kad tiks iesniegtas 2023.g. apstiprināto projektu atskaites) | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 2.2.2. | Nodrošināts atbalsts vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko līdzdalību. | Īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā (vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu organizācijās, kas saņēmušas JPVP atbalstu) | 5% | 5% | 5% | IZM | JSPA, NVO | 2024.g. I pusgads (kad tiks iesniegtas 2023.g. apstiprināto projektu atskaites) | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 2.2.3. | Sniegtas iespējas jauniešiem paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt Saeimas deputātu ikdienu.  | Jaunieši, atbalstītāko ideju autori, iekļuvuši Jauniešu Saeimā un tikušies Latvijas parlamentā, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem, runātu no Saeimas tribīnes, satiktu aktīvus jauniešus no visas Latvijas, uzzinātu par likumdevēja darbu un iegūtu unikālu pieredzi (Jauniešu parlamenta dalībnieku skaits) | 100 | 100 | 100 | LR Saeima |  | 2023. g. II pusgads | Valsts budžets |
| 2.3. | Nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, stiprinot izglītojamo pašpārvaldes, t.sk. izveidojot ilgtspējīgu koordinācijas modeli nacionālā līmenī. |
| 2.3.1. | Nodrošināta izglītojamo līdzdalība lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, attīstot izglītojamo pašpārvalžu koordinācijas modeli.  | Uzlabotas izglītojamo pašpārvalžu līderu kompetences, nodrošinot 5 reģionālus vebinārus (kopējais dalībnieku skaits pašpārvalžu līderu mācībās)  | 150 | 150  | 150 | IZM | VISC | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| Uzlabota izglītojamo pašpārvalžu  koordinācija nacionālā mērogā (nacionāla mēroga pasākumu skaits) |  | 1 | 1 | IZM  | VISC, JSPA, pašvaldības | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| Paaugstināta izglītojamo līdzdalības pakāpe un izveidota sistēma pašpārvalžu un līdzpārvalžu koordinācijai |  |  | 1 | VISC, JSPA | IZM  | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| Īstenota mācību programma pašpārvalžu līderiem (dalībnieku skaits) |  | 570 | 450 | IZM  |  JSPA | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 (nepieciešams papildus finansējums) |
|  |  | Izstrādāta mācību programma, t.sk. sagatavoti metodiskie materiāli pašpārvaldēm |  | 1 | 1 | IZM | JSPA | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 (nepieciešams papildus finansējums) |
|  |  | Izglītības iestāžu skaits, kuros pašpārvaldes īstenoja savas iniciatīvas ar pašvaldību atbalstu |  | 100 | 100 | IZM | JSPA | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 (nepieciešams papildus finansējums) |
| 2.3.2. | Nodrošināts atbalsts pašvaldībām izglītojamo pašpārvalžu stiprināšanai. | Pašvaldību projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī (valsts budžeta programma), kuru ietvaros tiek attīstītas izglītojamo pašpārvaldes pašvaldībā (projektu skaits) | 5 | 5 | 5 | IZM | JSPA, pašvaldības | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 2.3.3. | Nodrošināti atbalsta pasākumi skolotājiem un skolēniem par pilsonisko līdzdalību, projektu metodi un Eiropas dimensijas iekļaušanu darbā ar jaunatni izglītojamo pašpārvaldēs, jauniešu un skolēnu domēs pašvaldībās.  | Nodrošināta starptautiska ilgtermiņa projekta “New Power in Youth” īstenošana. Veicināta skolotāju, jauniešu skolēnu domēs, jauniešu domēs un izglītojamo pašpārvaldēs izpratne par Eiropas dimensiju, pilsonisko līdzdalību, lēmumu pieņemšanu ikdienas darbā (pašpārvalžu/domju skaits, kas ir saņēmušas atbalstu projektā “New Power in Youth”) | 10 | 10 | 10 | JSPA | JSPA, skolas, pašvaldības | 2023. g. II pusgads | Eramus+70.15.00. |
| 2.4. | Uzlabot jauniešu digitālo kompetenci, t.sk. medijpratību, lai veicinātu jēgpilnu jauniešu līdzdalību digitālā vidē. |
| 2.4.1. | Nodrošināta regulāra jauniešu informēšana par aktuāliem apdraudējumiem kibertelpā, no kā ir jāuzmanās un kā pasargāt sevi un savus ģimenes locekļus. | Sagatavota aktuālā informācija par apdraudējumiem un veidiem, kā sevi pasargāt (skaits) |  | 2 reizes gadā | 2 reizes gadā | IeM, VP |  | No 2022.g. un turpmāk | Valsts budžets |
| VP aplikācija “Mana drošība” pieejama gan GooglePlay, gan AppStore vietnēs, kurā pamatā ir izglītojošs un prevencijas saturs. Sadaļā – „Drošība internetā” ir izveidotas sadaļas par pamatdrošības aspektiem jauniešiem, lietojot internetu un sociālos tīklus (sadaļu skaits) |  | 3 |  | IeM, VP |  | No 2022.g. un turpmāk | Valsts budžets |
| 2.4.2. | Veicināta jauniešu informācijpratības, medijpratības attīstību, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursus (Telpā -15+). | Sagatavotas un nodrošinātas mācību nodarbības par informācijas meklēšanu, atlasi un izguvi bibliotēkas elektroniskajos resursos – katalogā, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijās, abonētajās datubāzēs (nodarbību skaits)  | 100 pasākumi/ 2000 dalībnieki | 110 pasākumi/ 2200 dalībnieki | 110 pasākumi/ 2200 dalībnieki | LNB | RSU | pastāvīgi | LNB, projektu finansējums |
| Sagatavotas un veiktas medijpratības nodarbības. Veikta jauniešu izglītošana klātienē un attālināti (nodarbību skaits) | 5 pasākumi/ 100 dalībnieki | 10 pasākumi/ 200 dalībnieki | 10 / 200 | LNB | RSU | pastāvīgi | LNB, projektu finansējums |
| 2.4.3. | Nodrošināti jauniešu auditorijai pieejami un daudzveidīgi pasākumi, kas uzlabo digitālo kompetenci Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. | Nodrošināts norišu un izglītojošo nodarbību klāsts vērsts uz jauniešu izpratni par mediju satura daudzveidību un viltus ziņu atpazīšanu. Veidota izpratne par uzvedību sociālajos tīklos un izplatītās informācijas ietekmi.Sagatavotas un vadītas medijpratības nodarbības. Noritējušas cikla “Medijpratība” nodarbības sadarbībā ar LU SZF Medijpratības katedru. (nodarbību skaits) | 5 pasākumi/ 150 dalībnieki |  10 pasākumi / 300 dalībnieki | 10 pasākumi/ 300 dalībnieki | LNB | LU SZF Medijpratības katedra. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. | pastāvīgi | LNB, projektu finansējums |
| 2.4.4. | Veicināta jauniešu digitālo prasmju pilnveide, īstenojot aktivitātes pašvaldībās digitālā darba ar jaunatni ietvaros. |  Īstenotas aktivitātes pašvaldībās jauniešu digitālo prasmju attīstībai, digitālā darba ar jaunatni vides veidošanai un starppaaudžu digitālo prasmju attīstības programmas īstenošanai (klātienes un tiešsaistes aktivitāšu dalībnieku skaits) |  |  | 40 000 | IZM | JSPA, pašvaldības | 2023.g. II pusgads | Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| 2.5. | Nodrošināt jauniešiem draudzīga un kvalitatīva informācijas satura veidošanu un ieguves iespējas. |
| 2.5.1. | Regulāri izvietota informācija sociālo tīklu un digitālajās platformās par jaunatnes atbalsta programmu sniegtām iespējām, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm, dalībnieku pieredzes stāstiem, jaunatnes atbalsta aktivitāšu ietekmi. | Jaunieši ir informēti par ES programmām, citu jauniešu gūto pieredzi, JSPA īstenotām atbalsta aktivitātēm (kopējais sekotāju skaits sociālo tīklu un digitālo platformu profilos @jspa @jaunatne @eurodesk Latvia @erasmus+ @jaunam\_būt @iesaistie\_ES u.c.)  | 10 000 | 11 000 | 12 000 | JSPA |  | 2023.g. II pusgads | Erasmus+70.10.00ESK 70.10.00. |
| 2.5.2. | Nodrošināta Starptautiskās jaunatnes dienas atzīmēšana. | Veicināta jauniešu un plašākas sabiedrības informēšana par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, jaunatnes politiku un iespējām jauniešiem (pasākumu komplekss) | 1 | 1 | 1 | IZM | LJP, NVO, pašvaldības | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 2.5.3. | Palielināta jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētība, nodrošinot regulāru informāciju sociālajos tīklos par jaunatnes politikas aktualitātēm. | Jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie ir informēti par jaunatnes politikas aktualitātēm (kopējais sekotāju skaits Facebook lapai Jaunatnes lietas) | 3000 | 4000 | 5000 | IZM |  | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 2.5.4. | Nodrošināta jauniešu informēšana par praktiski izmantojamām un lietderīgām zināšanām saistībā ar drošu ceļošanu ārpus Latvijas un cilvēktirdzniecības riskiem. | Kampaņa “Ceļo droši” un citas sabiedriskās aktivitātes konsulārajos jautājumos (dalībnieku skaits) | 150 | 200 | 250 | ĀM | IeM | 2023.g. II pusg. | ĀM budžeta programma 97.00.00 |
| 2.5.5. | Nodrošināti informatīvi pasākumi jauniešiem par dzīvi un darba iespējām laukos. | Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem par dzīvi un darbu laukos, t.sk. konkurss “Šodien Laukos” | 550 skolēni | 250 skolēni | 250 skolēni | LLKC |  | 2023.g. II pusgads | ELFLA 65.20.00  |
| Nodrošināta zivsaimniecības popularizēšana skolās, tās īpatnībām un tradīcijām. Zivsaimniecības interešu grupu izveide skolēniem piekrastes teritorijās | 5 skolas/interešu grupas | 5 skolas/interešu grupas | 5 skolas/interešu grupas | LLKC |  | 2023.g. II pusgads | EJZF 66.20.00 |
| Jaunieši un skolēni ir iepazīstināti ar mežu, mežu apsaimniekošanu.  | 95 grupas/ 1600 skolēni | 95 grupas/ 1600 skolēni | 95 grupas/ 1600 skolēni | LLKC |  | 2023.g. II pusgads | ELFLA 65.20.00 |
| Informatīvie pasākumi skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem par mežu (iesaistīto skolēnu un profesionālo skolu audzēkņu skaits) | 3000 | 3000 | 3000 | ZM | AS LVM,Kokrūpniecības federācija | 2023.g. II pusgads | MAF |
| 2.5.6. | Sadarbībā ar NVO un pašvaldībām veicināta informācijas pieejamība jauniešu centros par jauniešiem aktuālām un mērķauditorijai atbilstoši pasniegtām tēmām par veselības veicināšanas, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un slimību profilakses jautājumiem. | Palielinājies jauniešu centru skaits, kur jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešiem ir pieejama informācija par jauniešiem aktuāliem veselības veicināšanas, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un slimību profilakses jautājumiem (jauniešu centru skaits) | 200 | 200 | 200 | SPKC,NVD, pašvaldības | VM, NVO, IZM   |  2023.g. II pusgads | Veselības ministrijas budžeta programma 46.00.00Veselības nozares uzraudzība,apakšprogramma 46.04.00 "Veselības veicināšana" |
| 2.6. | Veicināt jauniešu izpratni un līdzdalību vides un klimata jautājumos un atbalstīt videi draudzīgas izvēles ikdienas paradumos. |
| 2.6.1. | Veicināta jauniešu un sabiedrības izpratne par vides un klimata jautājumu nozīmi, “zaļās” pieejas izmantošanu ES projektos un ikdienā. | Izveidota informatīva kampaņa par “zaļiem” un ilgtspējīgiem ikdienas paradumiem jauniešu projektos un ikdienā (kopējais informatīvo materiālu (video, info-grafikas, ieraksti u.tml) skatījumu skaits/auditorija) | 50 000 | 70 000 | 90 000 | JSPA |  | 2023.g.II pusgads | Erasmus+70.10.00ESK 70.10.00 |
| 2.6.2. | Nodrošināts atbalsts ES programmu projektiem, kas veicina zaļo domāšanu, klimata pārmaiņas un vides ilgtspēju. | Projektu aktivitāšu ietvaros veicināta zaļā domāšana, izpratne par vides un klimata pārmaiņām (projektu īpatsvars par vides/klimata tēmu ES programmās)  | 10% | 11% | 12% | JSPA | NVO, pašvaldības, jaunieši | 2023.g.II pusgads | Erasmus+ 70.15.00 ESK 70.12.00 |
| 2.7. | Stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā visos līmeņos. |
| 2.7.1. | Nodrošināta jauniešu līdzdalība Eiropas Jaunatnes dialoga procesā. | Apkopoti Latvijas jauniešu viedokļi par Eiropas Jaunatnes dialoga 8. un 9. cikla jautājumiem. Nodrošināta jauniešu līdzdalība ES demokrātiskajos procesos.Uzlabota jauniešu informētība par līdzdalības iespējām | Sagatavoti Eiropas jaunatnes dialoga nacionālās darba grupas ziņojumi par Eiropas Jaunatnes dialoga 8. cikla jautājumiem |  | Sagatavoti Eiropas jaunatnes dialoga nacionālās darba grupas ziņojumi par Eiropas Jaunatnes dialoga 9. cikla jautājumiem | IZM  | JSPA, NVO, pašvaldības | 2023.g.I. pusgads | ES programmas Erasmus+ ietvaros |
| Nodrošināta jauniešu dalība ES jaunatnes konferencēs (dalībnieku skaits) | 6 | 6 | 6 | IZM  |  | 2023.g.I. pusgads | ES programmas Erasmus+ ietvaros |
| 2.7.2. | Nodrošināta jauniešu (jaunatnes nevalstisko organizāciju un citu jauniešu NVO) pārstāvniecība Jaunatnes konsultatīvajā padomē. | Stiprināta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā valsts līmenī, nodrošinot jauniešu, NVO un valsts institūciju sadarbību jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā (sēžu skaits) | 4 | 4 | 4 | IZM | KM, LM, VM, JSPA, VISC | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 2.7.3. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām, lai veicinātu Latvijas jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā starptautiskā mērogā. | Sekmēta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā starptautiskā līmenī (jauniešu skaits, kuri piedalījušies lēmumu pieņemšanās starptautiskā līmenī) | 90 | 90 | 90 | IZM | JSPA, NVO | 2023.g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |

1. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs2021 | Rezultatīvais rādītājs2022 | Rezultatīvais rādītājs2023 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) | Finanšu avots |
| 3.1. | Veicināt sabiedrībā, t.sk. darba devēju vidū, izpratni par neformālās izglītības un ikdienējās mācīšanās, t.sk. brīvprātīgā darba, nepieciešamību darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē. |
| 3.1.1. | Popularizēta neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba loma darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē Latvijā. | Apkopoti studentu pētījumi, ievākti citi dati un sagatavots ziņojums par neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba lomu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē (ziņojumu skaits) |  | 1 |  | IZM |  | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| Rīkota informatīva kampaņa par neformālās izglītības un ikdienējās mācīšanās, t.sk. brīvprātīgā darba, lomu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē |  | 1 |  | IZM | NVO | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta programma21.00.00 |
| 3.1.2. | Veicināta izpratne darba devēju vidū par neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba lomu darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē. | Nodrošinātas diskusijas ar darba devējiem un to organizācijām par neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un brīvprātīgā darba lomu darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē (pasākumu skaits) |  | 3 |  | IZM | NVO | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 3.2. | Veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu. |
| 3.2.1. | Veicināta brīvprātīgā darba atzīšana pašvaldībās, nodrošinot brīvprātīgā darba stundu uzskaiti. | Pašvaldībās ieviesta brīvprātīgā darba uzskaites sistēma un brīvprātīgajā darbā gūto kompetenču atzīšana (pašvaldību skaits) |  | 33 | 33 | Pašvaldības | IZM | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 3.2.2. | Atbalstītas nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas brīvprātīgā darba veicināšanā kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanai. | Nodrošināta aktīva un regulāra jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā (brīvprātīgajā darbā iesaistīto jauniešu skaits darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju aktivitāšu rīkošanā) | 120 | 200 | 200 | IZM | JSPA | 2024.g.I pusgads, kad tiks iesniegtas 2023.g. apstiprināto projektu atskaites | Valsts budžeta programma 21.00.00 |
| 3.2.3. | Nodrošināta organizāciju informēšana par brīvprātīgā darba projektu īstenošanu ES programmu ietvaros, veicinot organizāciju izpratni par brīvprātīgā darba organizēšanas kvalitatīvajiem principiem. | Veicināta organizāciju iesaiste brīvprātīgā darba organizēšanā (izsniegto kvalitātes zīmju skaits ES programmās kalendārā gada ietvaros) | 30 | 30 | 30 | JSPA |  | 2023. g. II pusgads | ESK 70.10.00 |
| 3.3. | Izveidot un attīstīt darba prakses atbalsta sistēmu jauniešiem, t.sk. jauniešiem NEET situācijā, nodrošinot konsultatīvu atbalstu, mentoringu un darba prakses iespējas. |
| 3.3.1. | Nodrošināta pierādījumos balstīta darba prakses normatīvā regulējuma izstrāde. | Veikts pētījums par darba prakses pieprasījumu, esošajiem risinājumiem un starptautiskās labās prakses piemēriem |  | 1 |  | IZM | LM | 2022. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| Darba prakses regulējuma izstrādei veltītas darba grupas izveide |  | 1 |  | IZM | LM | 2022. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 3.4. | Izveidot starpinstitūciju koordinācijas mehānismu visa veida jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitāšu īstenošanai. |
| 3.4.1. | Veikts reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings.  | Nodrošināts atbalsts vietējo uzņēmumu attīstībai (personu skaits) | 17 | 17 | 17 | Plānošanas reģioni | VARAM | ~34 mēneši | EEZ finanšu instruments  |
| Nodrošināti pasākumu kompleksi jauniešiem uzņēmējspēju attīstībai katrā plānošanas reģionā (iesaistīto plānošanas reģionu skaits) | 5 | 5 | 5 | Plānošanas reģioni | VARAM | ~34 mēneši | EEZ finanšu instruments  |
| Aprīkots Jelgavas pilsētas Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centrs Zemgales reģiona attīstībai. Nodrošināta koprades telpas izveide, aprīkošana un uzturēšana jaunajiem uzņēmējdarbības talantiem |  | 1 |  | Zemgales plānošanas reģions | VARAM | ~34 mēneši | EEZ finanšu instruments  |
| 3.4.2. | Īstenota VLT aktivitāte “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”, t.sk. konkurss “Laukiem būt” | Visā Latvijā (26 LLKC birojos) noorganizētas bezmaksas mācības, kuru ietvaros jauniem cilvēkiem vecumā no 18-40 gadiem tiek sniegtas zināšanas par tēmām, kas svarīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai.  | 200 | 200 | 200 | LLKC |  | ~34 mēneši | ELFLA Tehniskā palīdzība |

1. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs2021 | Rezultatīvais rādītājs2022 | Rezultatīvais rādītājs2023 | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) | Finanšu avots |
| 4.1. | Sniegt metodisko atbalstu darba ar jaunatni iesaistītajām personām, lai uzlabotu viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām.\* |
| 4.1.1. | Īstenoti mācību pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajām personām ar mērķi attīstīt viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām. | Nodrošināts sistemātisks atbalsts personām, kuras strādā ar jauniešiem, lai uzlabotu viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām (dalībnieku skaits ES programmu ietvaros organizētajos pasākumos) | 40 | 40 | 40 | JSPA |  | 2023. g. II pusgads | Erasmus+ 70.15.00  |
| 4.1.2. | Nodrošinātas mentoru mācības darbam ar NEET situācijā esošajiem jauniešiem, t.sk. sniegta informācija par darba specifiku ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. | Mentori ir ieguvuši pamatzināšanas darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām (jaunapmācīto mentoru skaits) | 20 | 30 | 40 | JSPA | Pašvaldības | 2023. g. II pusgads | ES struktūrfondu un VB finansējums |
| 4.2. | Veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā. |
| 4.2.1. | Veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība vietēja un starptautiska mēroga projektos. | Veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanās aktīvu jauniešu vidū (dalībnieku skaits ES programmu projektos kalendārajā gadā) | 80 | 1000 | 2000 | JSPA |  |  | Erasmus+ 70.15.00 ESK 70.12.00 |
| 4.2.2. | Monitorēta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanās aktīvo jauniešu vidū pašvaldībās. | Veiktie monitoringi par jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu aktīvo jauniešu vidū pašvaldībās |  | 1 | 1 | IZM  | Pašvaldības | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta ietvaros |
| 4.2.3. | Nodrošināta NEET situācijā esošo jauniešu prasmju attīstīšana un veicināšana viņu iesaistei izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, VIAA pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. | NEET situācijā esošie jaunieši saņēmuši atbalstu, veicināta to iesaiste izglītībā, arodā, nodarbinātībā vai NVO darbībā (jauniešu skaits) | 600 | 500 | 500 | JSPA | Pašvaldības | 2023. g. II pusgads | ES struktūrfondu un VB finansējums |
| 4.2.4. | Atbalstīti jaunatnes iniciatīvu projekti pašvaldībās, lai palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.  | Īstenoti jaunatnes iniciatīvu projekti konkursi, izsludinot atklātus projektu konkursus “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros (atbalstīto projektu skaits) | līdz 100  | līdz 100 |  | IKVD | Pašvaldības | 2022. g. II pusgads | ESF projekta SAM 8.3.4. finansējums |
| 4.2.5. | Nodrošināts atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu organizēšanai, lai sekmētu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos aktīvo jauniešu vidū. | Veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām, t.sk. lauku jauniešu iekļaušanās aktīvo jauniešu vidū (jauniešu ar ierobežotām iespējām skaits nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju aktivitātēs) | 800 | 900 | 1000 | IZM | JSPA, nacionāla mēroga jaun.org. | 2023. g. II pusgads | Valsts budžeta programma 21.00.00 |

**\*Jaunieši ar ierobežotām iespējām:**

* jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
* jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
* jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki);
* jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā);
* jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi);
* jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (dzimuma, etniskās, seksuālās, invaliditātes diskriminācija, anti-sociāla vai riskanta uzvedība, vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie);
* jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas).

V Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Pasākums**   | **Budžeta programmas (apakš-programmas)kods un nosaukums** | **Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums** | **Nepieciešamais papildu finansējums**  |
| **2021. gads** | **2022. gads** | **2023. gads** | **2021. gads** | **2022. gads** | **2023. gads** | **turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai(ja pasākuma īstenošana ir terminēta)** | **turpmāk ik gadu(ja pasākuma izpilde nav terminēta)** |
| **Finansējums plāna realizācijai kopā** |  | **16727451.29** | **14174765.29** | **15301565.29** | **7360823.68** | **10663985.68** | **9268823.68** | **6011250.00** | **7815723.68** |
| tajā skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izglītības uz zinātnes ministrija** |  | **3840903.00** | **1039673.00** | **579673.00** | **7316823.68** | **10626985.68** | **9241823.68** | **6011250.00** | **7800723.68** |
|           | Valsts budžeta programma 21.00.00 |  574,446.00  |  574,522.00  |  574,522.00  |  -  |  555,000.00  |  525,000.00  |  -  |  525,000.00  |
| Erasmus+: 70.15.00 |  850,000.00  |  -  |  -  | 4,536,741.84  | 4,536,741.84  | 4,536,741.84  |  -  | 4,536,741.84 |
| ESK 70.12.00 |  450,000.00  |  -  |  -  | 1,288,070.84  | 1,288,070.84  | 1,288,070.84  |  -  |  1,288,070.84 |
| Erasmus+ ESK 70.10.00 |  550,000.00  |  -  |  -  | 1,450,911.00  | 1,450,911.00  | 1,450,911.00  |  -  | 1,450,911.00 |
| Nozares vadības atbalsta pasākumi 97.02.00  |  2,575.00  |  5,151.00  |  5,151.00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Proti un dari |  953,882.00  |  -  |  -  |   |  1,560,162.00  |  1,344,000.00  |  4,172,250.00  |  -  |
| ESF projekt SAM 8.3.4. |  460,000.00  |  460,000.00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| ES Jaunatnes dialogs |  -  |  -  |  -  |  41,100.00  |  41,100.00  |  41,100.00  |  -  |  -  |
| Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisms |  -  |  -  |  -  |  -  |  1,195,000.00  |  56,000.00  |  1,839,000,00  |  -  |
| **Zemkopības ministrija** |  | **1,015,275.00** | **1,015,275.00** | **1,015,275.00** | **44,000.00** | **37,000.00** | **27,000.00** | **-** | **15,000.00** |
|     | ELFLA 65.08.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | - | - | - | - | - |
| ELFLA 65.20.00  | 254,259.00 | 254,259.00 | 254,259.00 | 37,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | - | 13,000.00 |
| EJZF 66.20.00 | 11,016.00 | 11,016.00 | 11,016.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija** |  | **230,522.00** | **230,522.00** | **230,522.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|   | EEZ finanšu instruments | 230,522.00 | 230,522.00 | 230,522.00 | - | - | - | - | - |
| **Aizsardzības ministrija** |  | **7,016,805.00** | **7,265,349.00** | **8,842,149.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|   | Jaunsardzes centrs 34.00.00.  | 7,016,805.00 | 7,265,349.00 | 8,842,149.00 | - | - | - | - | - |
| **Ārlietu ministrija** |  | **5,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|   | Nozaru vadība un politikas plānošana 97.00.00  | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| **Veselības ministrija** |  | **21,080.29** | **21,080.29** | **21,080.29** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|   |   | 21,080.29 | 21,080.29 | 21,080.29 | - | - | - | - | - |
| **Pašvaldību budžets** |  | **-** | **-** | **-** | **4,597,866.00** | **4,597,866.00** | **4,607,866.00** | **-** | **-** |