Pielikums informatīvajam ziņojumam “Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta

rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gads**  **Mēnesis** | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
|  | JAN-APR | MAJ-AUG | SEP-DEC | JAN-APR | MAJ-AUG | SEP-DEC | JAN-APR | MAJ-AUG | SEP-DEC | JAN-APR | MAJ-AUG | SEP-DEC | JAN-APR | MAJ-AUG | SEP-DEC | JAN-APR | MAJ-AUG | SEP-DEC |
| **Pasākums:** | | **Izpildes laika grafiks** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Profesijas standarta izstrāde (aktualizācija) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Profesijas standarta saskaņošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mācību programmas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jaunu likumprojekta un tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu par ugunsdrošību un ugunsdzēsību izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ugunsdrošības un civilās aizsardzības riska instrumenta ieviešana (VSS-418) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Brīvprātīgo ugunsdzēsēju atrašanās vietu un skaita noteikšana balstoties uz riska novērtēšanas rezultātiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Brīvprātīgo ugunsdzēsēju apmācība UCAK un Profesionālās izglītības kompetences centrā “Saldus tehnikums” un apmācāmajiem tuvākajās VUGD struktūrvienībās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Iekšlietu ministre Marija Golubeva

Vīza:

valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs