(Ministru kabineta

2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rīkojums Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_)

**Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2021.–2023. gadam**

Rīga 2021

# Satura rādītājs

Lietotie saīsinājumi

|  |  |
| --- | --- |
| I. Kopsavilkums | 4 |
| II. Esošās situācijas raksturojums | 5 |
| III. Pasākumi mērķa sasniegšanai | 8 |
| 1.rīcības virziens: ATTĪSTĪBA un DROŠUMSPĒJA | 8 |
| 2.rīcības virziens: RESURSI UN ILGTSPĒJA | 17 |
| 3.rīcības virziens: SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN ATBILDĪBA | 27 |
| IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu | 39 |

**Lietotie saīsinājumi**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| AiM | Aizsardzības ministrija |
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| ANO | Apvienoto Nāciju Organizācija |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| IeM | Iekšlietu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KM | Kultūras ministrija |
| KISC | Kultūras informācijas sistēmu centrs |
| LĢIA | Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra |
| LiepU | Liepājas Universitāte |
| LM | Labklājības ministrija |
| LNS | Latvijas Nedzirdīgo savienība |
| LNTP | Latvijas Nacionālais Terminoloģijas Portāls |
| LU | Latvijas Universitāte |
| LU HZF | Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte |
| LU LaVI | Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts |
| LU LI | Latvijas Universitātes Lībiešu institūts |
| LU MII | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts |
| LVA | Latviešu valodas aģentūra |
| LZA TK | Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija |
| LZP | Latvijas Zinātnes padome |
| MK | Ministru kabinets |
| NAP | Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.gadam |
| NEPLP | **Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome** |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| RTA | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija |
| RTU | Rīgas Tehniskā universitāte |
| SIF | Sabiedrības integrācijas fonds |
| SM | Satiksmes ministrija |
| TM | Tieslietu ministrija |
| VA | Ventspils Augstskola |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VDI | Valsts darba inspekcija |
| VeA | Ventspils Augstskola |
| VISC | Valsts izglītības satura centrs |
| VPP | Valsts pētījumu programma |
| VVA | Vieglās valodas aģentūra |
| VVC | Valsts valodas centrs |

# I. Kopsavilkums

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2021.–2023. gadam (turpmāk – Plāns) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam[[1]](#footnote-2) (turpmāk – Pamatnostādnes), kā arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.‑2027.gadam[[2]](#footnote-3) noteikto mērķu un uzdevumu izpildei turpmākajos trīs gados.

**Plāna mērķis** ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.

Atbilstoši Valsts valodas likumā norādītajam minētais virsmērķis realizējams, nodrošinot arī vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstību un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanu.

Lai īstenotu valodas politikas attīstības virsmērķi, uzdevumus un pasākumus trijos savstarpēji saistītos valsts valodas politikas rīcības virzienos, ir izvirzīti trīs apakšmērķi: (1) valsts valodas drošumspēja un ilgtspējīga attīstība; (2) latviešu valodas vides paplašināšana un valodas resursu ilgtspēja; (3) sabiedrības līdzdalība un atbildība valsts valodas noturībā.

Valsts valodas politikas attīstības virzieni noteikti, balstoties uz:

1. Latvijas Republikas Satversmi un Valsts valodas likumu;
2. valsts attīstības redzējumu un prioritātēm, kas norādītas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam;
3. esošās situācijas analīzi par valodas politikā būtiskākajiem risināmajiem problēmjautājumiem;
4. 2021. gada 26. aprīļa Valsts prezidenta paziņojumā Nr. 8 “Par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanu” minēto informāciju.

Valsts valodas politikas rīcības virzieni Plānā tiks īstenoti 14 uzdevumos un 35 pasākumos, kam noteikti šādi sasniedzamie rezultāti: (1) pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā; (2) latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība; (3) latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās.

Plānā iekļautie pasākumi ir formulēti, ievērojot valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka valsts valodas politikas virzību.

Plānā izvirzītie mērķi atspoguļo integrētu skatījumu uz galvenajām valodas politikas attīstības prioritātēm 2021.–2023. gadā. Virkne ar valsts valodas politiku saistītie un papildinošie pasākumi iekļauti citu nozaru un ministriju veidotajās pamatnostādnēs un plānos (skat. Plāna otro nodaļu “Esošās situācijas raksturojums”).

Plānu ir izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Izstrādē piedalījušās atbildīgās ministrijas (Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija), ministriju padotības un citas iestādes (Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas centrs), universitātes un augstskolas (Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils Augstskola), kā arī universitāšu pakļautībā esošie zinātniskie centri (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts). Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Plāna sagatavošanā iesaistītas nevalstiskās organizācijas un sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta, izsludinot Plāna projekta publisko apspriešanu.

# II. Esošās situācijas raksturojums

Balstoties uz Pamatnostādņu izstrādes laikā veikto datu analīzi un iepriekšējā perioda pamatnostādņu īstenošanas izvērtējumu[[3]](#footnote-4), identificēti Latvijas valodas politikas pārvaldībai būtiskākie risināmie jautājumi, kuri ņemti par pamatu rīcības virzienu un uzdevumu definēšanai un Plāna pasākumu formulēšanai.

Latvijas valodas situāciju pašlaik ietekmē dažāda līmeņa faktori: valodu konkurence pasaulē, vēsturiskā valodas situācijas specifika un pārmaiņas globālo sociālo procesu ietekmē, latviešu valodas prasmes un lietojuma nostiprināšanās, vienlaiku vērojamas atšķirības dažādu mērķgrupu valodas prasmē un lietojumā, arī valodas situācijas reģionālās atšķirības u. c. iezīmes. Šie faktori un valodas situācijas rādītāji nosaka aktualitātes valodas pārvaldībā sociolingvistiko funkciju un jomu skatījumā, liek attīstīt sabiedrības iesaistes un informēšanas, valodas politikas popularizēšanas virzienu.

Latvijas valodas situācijas izpēte liecina, ka latviešu valoda sabiedrības dzīvē pēdējos gados valodu hierarhijā ieņem galveno vietu,– tas panākts, īstenojot valodas politikas rīcības juridisko un arī pedagoģisko jeb izglītības virzienu. Tāpat latviešu valoda ir visvairāk lietotā valoda. Noteiktu valodu dominance pasaulē iezīmē dažas pārmaiņas citu sabiedrībā lietoto valodu pozīcijās, resp., īpaši jaunākajā paaudzē notiek krievu un angļu valodas pozīciju maiņa – krievu valodas loma samazinās un strauji pieaug angļu valodas lietojums. Šo valodu klātbūtnei sabiedrībā ir atšķirīgi iemesli, un valodu pozīciju maiņu nosaka gan demogrāfiskās pārmaiņas, gan angļu valodas kā saziņas valodas popularitāte pasaulē, angļu valodas sociālais prestižs. Līdzīga situācija vērojama daudzās pasaules valstīs gan lingvistiskā, gan sociolingvistiskā skatījumā.

Latviešu valodas prasme sabiedrībā un tās lietojums (sk. attēlu) ir būtiska valodas situācijas komponente, tikpat nozīmīga valodas situācijas attīstībai ir arī lingvistiskā attieksme un sabiedrības iesaiste valodas politikas īstenošanā (valodas popularizēšana), kas iezīmē tendences, darbības virzienus un pasākumus latviešu valodas noturības stiprināšanai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Valodas apguves nodrošinājums bērniem un pieaugušajiem (t. sk. jauniešiem). 2. Izglītība un darba vide – valodas apguves un prasmju pilnveides nozīmīgākās jomas. 3. Valodas apguves sociālo mērķgrupu (nepilsoņu, jauniebraukušo imigrantu, reemigrantu, diasporas) noteikšana un valodas apguves iespēju nodrošināšana. 4. Valodas apguves un prasmju pilnveides veicināšana reģionos (lielajās pilsētās ar neviendabīgu valodas vidi, Latgalē) ar zemiem valodas prasmes rādītājiem. 5. Valodas apguves didaktikas attīstība (t. sk. pedagogu profesionālā pilnveide, mācību un metodisko materiālu izstrāde atbilstoši mērķgrupu vajadzībām utt.). 6. Valodas prasmes kvalitātes pilnveide: latviešu valodas kā dzimtās, kā otrās valodas, kā svešvalodas un kā etniskā mantojuma valodas apguve (teorija un prakse). | | 1. Pilnvērtīgas latviešu valodas lietojuma vides nostiprināšana (valodas dzirdamība un redzamība visās sabiedrības dzīves jomās). 2. Pozitīvas lingvistiskās uzvedības paradumu iedzīvināšana latviešu valodas kā dzimtās valodas runātāju apziņā. 3. Latviešu valodas kā kopīgas saziņas valodas lietojums Latvijas daudzveidīgajā sabiedrībā. 4. Juridiski nostiprināto valodas lietojuma prasību turpmāka ievērošana un nostiprināšana (likumdošanas un normatīvo aktu prasības ir bijis viens no virzītājspēkiem latviešu valodas lietojuma kvantitatīvo rādītāju pieaugumam). 5. Valodas lietojuma paplašināšana neoficiālajā saziņā (valodas prasmes pieauguma un pozitīvas lingvistiskās attieksmes saistība). | |
| **Latviešu valodas prasme↑** | | **Latviešu valodas lietojums↑** | |
|  | **Valodas situācija Latvijā** | |  |
| **Lingvistiskā attieksme↓** | | **Sabiedrības iesaiste valodas politikas īstenošanā (valodas popularizēšana)↓** | |
| 1. Pozitīvas lingvistiskās attieksmes un valodas lietojuma saiknes ar valodas prasmes kvalitātes pieaugumu ievērošana. 2. Atvērta un labvēlīga attieksme pret latviešu valodas kā otrās vai kā svešvalodas runātājiem ‒ pamats vēlmei lietot valodu. 3. Latviešu valodas vērtības apzināšanās sabiedrībā: līdzsvars starp valodu kā nacionālu un konstitucionālu vērtību, tās integratīvo vērtību un utilitāro nozīmi jeb instrumentālo vērtību. 4. Atšķirības dažādu paaudžu lingvistiskajā pieredzē un uzvedībā: jaunākajā paaudzē līdz ar labāku valodas prasmi un nepieciešamību lietot latviešu valodu izglītībā, darbā un ikdienas saziņā veidojas pozitīva lingvistiskā attieksme pret valodu, tās simbolisko un praktisko nozīmi. 5. Stereotipisko pieņēmumu un pārliecības par valodām, sabiedrības multilingvismu un indivīda daudzvalodību, kā arī dzimtās un citu valodu attieksmēm un par valodu koeksistenci sabiedrībā kā lingvistisko attieksmi ietekmējoša faktora apzināšanās. 6. Iespēja lietot latviešu valodu sekmē pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanos (latviešu valodas lietojums darbā un ikdienas saziņā palīdz pilnveidot latviešu valodas prasmi un veido pozitīvu lingvistisko attieksmi). | | 1. Skaidra, valodas politikas principiem atbilstoša valodas politikas veidotāju komunikācija ar sabiedrību ‒ izpratnes par valodu koeksistences likumsakarībām veicināšana. 2. Valodas politikas īstenotājinstitūciju un organizāciju saskaņota darbība visos līmeņos – faktors, kas sekmē latviešu valodas lietotāju un apguvēju mācību motivāciju un pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanos. 3. Sabiedrības izglītošana par valodām, to koeksistenci, multilingvismu, valodu un to paveidu vērtību un lomu, valodu hierarhijas likumsakarībām: stereotipu un mītu kliedēšana un pozitīvas lingvistiskās attieksmes veicināšana. 4. Informatīvi izglītojošu un iesaistes pasākumu piedāvājums atsevišķām mērķgrupām valodas apguves un lietojuma vides nodrošināšanai, pozitīvas lingvistiskās attieksmes veicināšanai. 5. Uz sadarbību veicinošas un atbalstošas komunikācijas ar sabiedrību īstenošana, neizmantojot to vai citu sabiedrības grupu nosodošu saziņu par valodas jautājumiem visos komunikācijas līmeņos. 6. Atbalsts visiem latviešu valodas runātājiem un valodas apguvējiem. | |

Valodas situāciju raksturojošie komponenti atrodas ciešā saistībā: bez pietiekamas latviešu valodas prasmes nebūs iespējams pilnvērtīgs latviešu valodas lietojums, bez atbilstošas lingvistiskās vides esamības nebūs iespēju ne uzlabot latviešu valodas prasmi, ne lietot valodu u. tml.

Valodas politikas īstenošanā nepieciešams balstīties uz izpratni par mūsdienu sabiedrības un valodu attieksmju komplekso būtību, tās prasa valodas politikā un plānošanā ievērot multilingvisma realitāti un sabiedrības izpratni par valodu un valodas paveidu vērtību un lomu indivīda dzīvē. Vienlaikus nozīmīgs valodas politikas uzdevums (arī to veidotājiem un sabiedrībai) ir atzīt un saredzēt kopīgo aizvien pieaugošajā iedzīvotāju dažādībā, resp., valodas politikā priekšplānā izvirzās jautājums par nacionālo/oficiālo valodu saglabāšanu un turpmāku attīstību valsts drošības un vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanā, neraugoties uz globalizācijas ietekmi. Oficiālā valoda ir tas nozīmīgais elements, kas vieno sabiedrību tās dažādībā.

Plāna mērķi un to sasniegšanai izvirzītie uzdevumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027.gadam prioritātēm, kas saistītas ar valodas politiku un detalizēti aprakstītas Pamatnostādnēs. Plāna uzdevumi aptver visus Pamatnostādnēs ietvertos rīcības virzienus. Pamatnostādņu sasniegšanai noteiktie uzdevumi ir saistīti ar šādiem citu nozaru plānošanas dokumentiem: “Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”” (valodas prasmju ilgtspējas aspektā); „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm 2021.‒2027. gadam” (valodas, piederības un integrācijas jautājumu aspektā); “Plānu darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam” (latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšanas, latviešu valodas saglabāšanas ārpus Latvijas un remigrācijas atbalsta aspektā); ar „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2021.‒2027. gadam” (veidojot valsts pētījumu programmu valsts valodas jomas stratēģiskai attīstībai, veicinot datos un zinātniski pamatotos pierādījumos balstītas valsts valodas politikas veidošanu; nodrošinot zinātnes komunikāciju valodas pētniecības popularizēšanai un prestiža paaugstināšanai, sabiedrības izpratnes veidošanai gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, sekmējot amatierzinātnes iniciatīvas plašākas sabiedrības iesaistei valodas pētniecības procesos (t.sk. pētniecības datu radīšanā un izmantošanā) un sabiedrības intereses par valodas zinātni attīstībai); ar “Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam” (saistībā ar mašīntulkošanas un valodas tehnoloģiju attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību digitālajā vidē).

# 

# III. Pasākumi mērķa sasniegšanai

**Plāna mērķis:** Nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.

## Rīcības virziens ATTĪSTĪBA un DROŠUMSPĒJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Politikas rezultāti** | | **[1] Pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā.** | | | | |
| **Rezultatīvie rādītāji** | | [1.1.] Jaunu pētnieku grupu izveide latviešu valodniecībai būtiskās nozarēs (projektu skaits valsts pētījumu programmā) (2020.g. 1 projekts → 2024.g. 3 projekti)  [1.2.] Nodrošināta nozares terminu glosāriju izstrāde un publiskošana promocijas darbos, kurus izstrādā doktorantūras skolās (2020.g. 0% → 2024.g. 80%); LZA TK un VVC resursi ievadīti LNTP (2019.g. 25% → 2024.g. 60%)  [1.3.] Pieejams digitālais rīks latgaliešu rakstu valodas apguvei, papildināts latgaliešu rakstu valodas korpuss un izveidots mutvārdu tekstu korpuss (2020.g. 1 rīks → 2024.g. 2 rīki)  [1.4.] Izstrādāta un īstenota programma latviešu zīmju valodas apguves kursiem un skolotāju profesionālās pilnveides kursiem (īstenoto programmu, t.sk. tālmācībā, skaits) (2020.g. → 2024.g. 2 programmas)  [1.5.] Lībiešu valodas apguves pēctecības nodrošināšana (lībiešu valodas apguvēju/sagatavoto pasniedzēju skaits) (2020.g. 40/0 → 2024.g. 66/1) | | | | |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| **1.1.**  **uzdevums** | **Nodrošināt zinātniskos un praktiskos resursus latviešu valodas izpētes ilgtspējai.** | | | | | |
| 1.1.1. | Izstrādāt un īstenot Valsts pētījumu programmas uzdevumus latviešu valodas izpētei, zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstībai valodniecībā un robežzinātnēs. | 1.1.1.1.Latviešu valodas attīstības un lietojuma nostiprināšana atbilstoši NAP [404] pasākumā plānotajam – nodrošināt VPP “Latviešu valoda” paplašināšanu. Izstrādāti VPP stratēģiskie virzieni, mērķi, uzdevumi, definēti sasniedzamie rezultāti. | Izstrādāts un apstiprināts  Ministru kabineta rīkojums par valsts pētījumu programmu, kurā iekļauti uzdevumi latviešu valodas attīstībai, izstrādāts projektu konkursa nolikums, īstenotas VPP projektu konkursa procedūras un uzsākta VPP projektu īstenošana valodniecībā un robežzinātnēs. | IZM | LU LVI, augstskolas | 2021. gada II pusgads |
| 1.1.1.2.Īstenots Valsts pētījumu programmas projekta “Latviešu valoda” apakšprojektu kopums atbilstoši Ministru kabineta rīkojumā Nr. 465 „Par valsts pētījumu programmu „Latviešu valoda”” noteiktajiem 10 uzdevumiem. | Īstenoti 10 Valsts pētījumu programmas projekta “Latviešu valoda” apakšprojekti: “Valodu ontoloģija” – vadītājs *Dr. phil*. Raivis Bičevskis; “Sociolingvistika” - vadītāja *Dr. habil. philol*. Ina Druviete; “Gramatika” – vadītāja *Dr. philol.* Andra Kalnača; “Leksikogrāfija” – vadītāja *Dr. habil. philol*. Ilga Jansone; “Onomastika” – vadītāja *Dr. philol.* Sanda Rapa; “Terminoloģija”- vadītājs *Dr. habil. med*. Māris Baltiņš; “Tulkojumzinātne” - vadītājs *Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs*; “Valodu apguve” – vadītāja *Dr. habil. philol.* Dace Markus; “Reģionālistika” – vadītāja *Dr. philol.* Anna Vulāne; “Lībiešu valoda” – vadītājs *Dr. phil.* Valts Ernštreits. | IZM | LU un sadarbības partneri: Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola, LU Matemātikas un informātikas institūts, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, LVA | 2022. gada I pusgads |
| 1.1.2. | Latviešu valodas situācijas Latvijā un diasporā izpēte. | 1.1.2.1. „Valodas situācija Latvijā: 2016–2020” (pētījuma izdošana; pētījuma tulkošana angļu valodā) | 1 pētījums;  pētījuma tulkošana un izdošana angļu valodā | IZM | LVA | 2021. gada II pusgads |
| 1.1.2.2. pētījuma „Latviešu valoda diasporā: situācijas izpēte” sagatavošana publicēšanai | 1 elektronisks izdevums | IZM | LVA | 2021. gada II pusgads |
| 1.1.3. | Valodas politikas pētījumi kontekstā ar sabiedrības lingvistiskās uzvedības izpēti. | Pētījums par valodas uztveri sabiedrībā | 1 pētījums | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| **1.2.**  **uzdevums** | **Attīstīt akadēmisko latviešu valodu, latviešu terminoloģiju un terminradi kā zinātniskās darbības daļu.** | | | | | |
| 1.2.1. | Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas darba organizēšana un sabiedrības konsultēšana. | 1.2.1.1. Regulāri sniegta informācija par LZA Terminoloģijas komisijas un apakškomisiju darbu | 1) Notikušas vidēji 10 LZA TK Terminoloģijas komisijas sēdes gadā;  2) LZA Terminoloģijas komisijas sēžu un apakškomisiju darba materiālu ievietošana LNTP (10 publicējumi gadā) | IZM | LZA TK, Terminoloģijas komisijas apakškomisijas, VVC | 2023. gada II pusgads |
| 1.2.1.2. Pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas par terminoloģijas jautājumiem valsts un ES institūcijām, juridiskām personām un citiem interesentiem. | Sniegtas 200 konsultācijas gadā | IZM | LZA TK, LZA TK apakškomisijas | 2023. gada II pusgads |
| 1.2.2. | Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla (LNTP) termini.gov.lv satura uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana. | LNTP ievadīti šķirkļi ar Valsts valodas centra tulkojumos lietotajiem un ar valsts pārvaldes un Eiropas Savienības iestādēm saskaņotajiem terminiem; publiskotas no 2009. gada līdz 2019. gadam sniegtās konsultācijas par terminoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem; pilnveidota LNTP funkcionalitāte. | Ievadīto šķirkļu skaits: 2021. g. – 2000 2022. g. – 2000 2023. g. – 2000 (kopā 3 gados – 6000), kā arī LNTP pieejamas publikācijas par terminoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem. | TM | IZM (LVA); LZA TK; KM (KISC), VVC | 2023. gada II pusgads |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3. uzdevums** | **Atbalstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu.** | | | | | |
| 1.3.1. | Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana. | VVC tīmekļa vietnes sadaļas "Latgaliešu rakstu valoda" satura regulāra papildināšana un precizēšana; interviju un skaidrojumu sniegšana plašsaziņas līdzekļos | Publicēto skaidrojumu skaits: 2021. g. – 12 2022. g. – 12 2023. g. – 12  Sniegto interviju skaits:  2021. g. – 6  2022. g. – 6  2023. g. – 6 | TM | VVC, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 1.3.2. | Latgaliešu rakstu valodas lingvistisks apraksts: vēstures, avotu, normas un mūsdienu situācijas izpēte. | Atbilstoši MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””) 6.6.1. uzdevuma Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības attīstība (b) un (e) virzienam veikta latgaliešu rakstu valodas vēstures un mūsdienu situācijas izpēte, mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusa (MuLA) pilnveide, valodas tehnoloģiju attīstība latgaliešu rakstu valodai. | Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka lingvistiskās daļas turpinājums - 15 000 leksisko vienību iestrāde | IZM | LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpuss (MuLa) papildināts MuLa līdz 2,5 milj.vārdlietojumu | IZM | LU MII, RTA | 2023. gada II pusgads |
| Mutvārdu tekstu korpusa attīstīšana -1 tekstu korpuss (apjoms: 15 h runas ierakstu transkripti) | IZM | RTA | 2023. gada II pusgads |
| 1.3.3. | Atbalsta pasākumi latgaliešu rakstu valodas apguvei  vispārējā izglītībā. | 1.3.3.1. Izstrādāti atbalsta materiāli, t.sk. digitāls rīks, latgaliešu rakstu valodas apguvei vispārējā izglītībā un novadmācībā | 1) Izveidoti mācību materiāli un ieteikumi latgaliešu rakstu valodas apguvei 4.–6.klasē.; 2) Izveidoti mācību materiāli un ieteikumi latgaliešu rakstu valodas apguvei 7.–9.klasē. | IZM | VISC | 2022. gada II pusgads |
| 1.3.3.2. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: atbalsts latgaliešu rakstu valodas metodikas kursiem | Sniegts atbalsts skolotāju kursu organizēšanai: katru gadu 1 kurss, izglītoti 30 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4. uzdevums** | **Paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi Braila rakstā, zīmju un vieglajā valodā.** | | | | | |
| 1.4.1. | Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas standartizācija, apguve un popularizēšana | 1) latviešu zīmju valodas klātienes un/vai tālmācības kursi 36 h (grupu skaits); 2) latviešu zīmju valodas 12 h kursi skolotāju profesionālai pilnveidei (grupu skaits); 3) semināri un konferences zīmju valodas standartizācijai un popularizēšanai (pasākumu skaits) | 1) 2021. g. – 0  2022. g. – 7 2023. g. – 10  2) 2021. g. – 0 2022. g. – 14 2023. g. – 20  3) 2021. g. – 0 2022. g. – 2 2023. g. – 5 | IZM | LiepU, LM, LNS, LVA | 2023. gada II pusgads |
| 1.4.2. | Vieglās valodas un zīmju valodas resursu attīstība. | 1.4.2.1. Projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādāti m**ācību līdzekļi latviešu zīmju valodā un vieglajā valodā.** | 1) 6 mācību līdzekļi sākumskolai, t.sk. ābece, mācību līdzeklis pamatskolai latviešu valodā kā digitāls resurss teksta atveidošanai latviešu zīmju valodā, vairākvalodu vārdnīca un pārbaudes darbs latviešu valodā. 2) 15 mācību līdzekļi 7.-9.klasei tiks pārveidoti vieglajā valodā. | IZM | 1) Rīgas Ēbelmuižas pamatskola  2)VVA, VISC | 2023. gada II pusgads |
| 1.4.2.3. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas pētniecība. | VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši 6.5.2. uzdevuma priekšmetam – mūsdienu latviešu valodas sistēmas izpēte valodas statisko un dinamisko norišu kopsakarībā un valodas tehnoloģiju attīstība, kurā iekļauts (d) virziens (sk. MK 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””). | IZM | LiepU, LM, LNS, LVA, LZP | 2023. gada II pusgads |
| 1.4.2.3. Īstenots  ERASMUS + Stratēģiskās partnerības projekts "Vieglā valoda integrācijai" - projektā vieglās valodas atbalstam izstrādāti vieglās valodas resursi – palīglīdzekļi valodiskajai integrācijai. | 1)Vieglās valodas rokasgrāmata;  2)Vieglās valodas vārdnīca;  3)Tālākizglītības kurss vieglās valodas tekstu rakstītājiem | LU HZF Lietišķās valodniecības centrs | VVA | 2022. gada II pusgads |
| **1.5. uzdevums** | **Veicināt lībiešu valodas vitalitāti.** | | | | | |
| 1.5.1. | Atbalsts lībiešu valodas izpētei, normēšanai un attīstībai. | 1.5.1.1.Sākta lībiešu valodas normēšana, leksikas papildināšana un standartizācija (t.sk. leksikas, vietvārdu un gramatisko formu apzināšana un uzkrāšana). | 1)Nodrošināta pastāvīga lībiešu valodas normēšana (rakstības un gramatikas standartizācija; leksikas un tās gramatisko formu normēšana; normēšanai nepieciešamās izpētes veikšana u.c.)  Izstrādātas lībiešu valodas normas atbilstoši aktuālajām vajadzībām (valodas lietotājiem, mācību līdzekļu izstrādei, pētniekiem u.c.). | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
| 2)Nodrošināta pastāvīga lībiešu valodas leksikas papildināšana un šķirkļu izstrāde (leksikas ieguve no dažādiem valodas avotiem; leksikas datubāzes šķirkļu izstrāde).  Lībiešu valodas leksikas papildināšana, jaunvārdu veidošana un terminoloģijas izstrāde atbilstoši aktuālajām vajadzībām (valodas lietotājiem, mācību līdzekļu izstrādei, pētniekiem u. c.). | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
| 3)Nodrošināta lībiešu valodas vietvārdu apzināšana un standartizācija, jaunu vietvārdu veidošana un rekonstruēšana lībiešu valodā (vietvārdu apzināšana un standartizācija; vietvārdu veidošana jauniem objektiem; vietvārdu rekonstruēšana vietām, kuru lībiskie nosaukumi nav atrodami avotos)  Nodrošināta lībiešu oficiālo vietvārdu reģistra uzturēšana un papildināšana.  Nodrošināta jaunveidojamo lībiešu vietvārdu apstiprināšana. | TM | LU LI, VVC, LĢIA | 2023. gada II pusgads |
| 1.5.1.2.Lībiešu valodas dokumentēšana, pētniecība, digitalizācija un publicēšana, t.sk. lībiešu valodas pētnieciskās bāzes izveide un darbība. | 1)Nodrošināta fundamentālu un lietišķu lībiešu valodas, pētījumu veikšana.  Sagatavota lībiešu valodas rokasgrāmata (elektroniskā formā, 2021).  Sagatavoti rakstu krājumi, kopkatalogi u.c. zinātnisko publikācijas. | IZM, KM, | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
| 2)Nodrošināta lībiešu valodas leksikas datubāzes, morfoloģijas datu bāzes, tekstu korpusa, audiomateriālu un videomateriālu krātuves darbība un papildināšana.  Nodrošināta lībiešu valodā tapušo avotu (rakstītā, audio vai video formātā) un to kolekciju, tostarp ārvalstīs un personiskajās kolekcijās, apzināšana, digitalizācija un pārvēršana elektroniskā formātā. | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
| 3)Veikta lībiešu valodas elektronisko resursu pielāgošana ikdienas lietotājam un nodrošināta to pieejamība lībiešu valodas uzturēšanai un apguvei. | IZM | LU LI, avotu krātuves |  |
| 1.5.1.3.Lībiešu valodas pētnieku sadarbība un ataudzes nodrošināšana. | Nodrošināta lībiešu valodas pētnieku semināru norise (2 x gadā).  Nodrošināta Lībiešu vasaras universitātes darbība (2021, 2023).  Notikusi konference *Livonica*  (2023).  Apzinātas lībiešu valodas apguves nodrošināšanas iespējas Latvijas augstskolās; izstrādāti lībiešu valodas lekciju kursu plāni. | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 1.5.2.1.Lībiešu valodas pratēju iesaistes programmas darbība (programmas ietvaros lībiešu valodas pratēji iesaistīti dažādu ar valodas prasmju izmantošanu saistītu uzdevumu izpildē, nodrošinot valodas vides uzturēšanu, lībiešu valodas pieejamību un pratēju valodas prasmes saglabāšanos un pilnveidi). | Četri lībiešu valodas pratēji (2 PLE) nodrošina citu pasākumu plāna uzdevumu izpildi (veic tekstu pārrakstīšanu un ierunāšanā, tulkošanu, lībiešu valodas mācīšanu, uzturēšanu u. c. uzdevumus atbilstoši individuālajām iemaņām).  Nodrošināta lībiešu valodas prasmes uzturēšana un citu uzdevumu izpilde. | IZM | LU LI | 2023. gada II pusgads |
| 1.5.2.2.Sistēmas izveide secīgai lībiešu valodas apguvei dažādām izglītojamo grupām (apguves sistēmas izveidei nepieciešamās izpētes veikšana, sistēmas izstrāde, pielāgošana izglītojamo vajadzībām un aprobācija). | Apzinātas lībiešu valodas apguves vajadzības un piemērotākais valodas apguves modelis.  Sagatavots sākotnējais valodas apguves iesācējiem programmas paraugs. | IZM | LU LI | 2023. gada II pusgads |
| 1.5.2.3.Mācību materiālu sagatavošana (lībiešu valodas mācīšanai nepieciešamo mācību materiālu apzināšana; kontaktstundu plānu, tīmekļa risinājumu, lietotņu izveide vai adaptācija lībiešu valodas mācīšanas vajadzībām; mācību palīglīdzekļu sagatavošana un izdošana vai publiskošana). | Lībiešu valodas apguves vajadzībām nepieciešamo mācību materiālu veidu noskaidrošana.  Eksperimentālu valodas apguves iesācējiem mācību materiālu paraugu sagatavošana. | IZM | LU LI, NVO | 2023. gada II pusgads |
| 1.5.2.4.Lībiešu valodas pasniedzēju sagatavošana programma (potenciālo pasniedzēju loka apzināšana; pasniedzēju izglītošana par valodas mācīšanas pedagoģiskajiem aspektiem, zināšanu par lībiešu valodu un lībiešu valodas prasmju pilnveide). | Apzināts potenciālo pasniedzēju loks un viņu kvalifikācija. Atlasīti vismaz 2 pasniedzēji, kas var iesaistīties lībiešu valodas mācīšanā.  Sākta potenciālo pasniedzēju sagatavošana un kvalifikācijas pilnveide. | IZM | LU LI | 2023. gada II pusgads |
| 1.5.2.5.Lībiešu valodas lietojuma vides un apguves iespēju uzturēšana (lībiešu valodā veidota satura pieejamība; lībiešu valodas lietojums vidē; lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolu un lībiešu valodas pratēju un apguvēju tikšanās vai rezidences lībiešu valodas vides uzturēšanas nolūkā). | 1)Nodrošināta lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas “Mierlinkizt” norise (1 x gadā, 10 dienas). Nodrošinātas lībiešu valodas pratēju tikšanās (4 x gadā, 3 dienas). | IZM | NVO, LU LI | 2023. gada II pusgads |
| 2)Izveidoti aktīvai un pasīvai lībiešu valodas lietošanai nepieciešamie elektroniskie rīki dažādām platformām – klaviatūras draiveri, pareizrakstības rīki, tostarp viedierīcēm, automātiskās tulkošanas rīki u. c.  Izstrādāti lībiešu valodas klaviatūras draiveri (Mac, PC, Linux viedierīcēm – iOs un Android).  Izstrādāts eksperimentāls lībiešu valodas pareizrakstības pārbaudes rīks. | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2023. gada II pusgads |
| 3)Nodrošināta lībiešu valodā veidota satura pieejamība informatīvajās platformās un sociālo tīklu profilos. Sagatavoti un izdoti lībiešu valodas avoti. Sagatavoti un publicēti video un audio materiāli dažādām auditorijām, tostarp bērniem un jauniešiem. Nodrošināta lībiešu valodas digitālo krātuvju uzturēšana un pieejamība. | IZM, KM | NVO, LU LI | 2023. gada II pusgads |
| 4)Nodrošināts lībiešu valodas lietojums lībiešu vēsturiskajā teritorijā – Lībiešu krastā – izvietotajās ceļazīmēs un norādēs. Nodrošināts lībiešu valodas lietojums informatīvajos stendos un materiālos, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un iestāžu mājas lapās. Nodrošināts lībiešu valodas lietojums kultūras procesā. | TM | VVC, NVO, pašvaldības SM [Ceļazīmēm nepieciešams SM finansējums], KM, EM, VARAM | 2023. gada II pusgads |

## 2. Rīcības virziens RESURSI un ILGTSPĒJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Politikas rezultāti** | **[2] Latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība.** | | | | | |
| **Rezultatīvie rādītāji** | **[2.1.]** Izstrādātas jaunas filoloģijas studiju un starpnozaru studiju, t.sk. profesionālās pilnveides, programmas (2020.g. 1 → 2024.g. 3 programmas)  **[2.2.]** Pieejami latviešu valodas apguves digitālie rīki akadēmiskās latviešu valodas prasmes pilnveidei (skaits) (2020.g. 1 → 2024.g. 1 rīks)  **[2.3.]** Paplašinātas latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām (vietnes “Māci un mācies” apmeklējumu skaits) (2020.g. 1,5 milj. → 2024.g. 2,2 milj.)  **[2.4]** Latviešu valodas resursu pieejamība pētniekiem un komersantiem Nacionālajā tekstu korpusā un Nacionālajā  runas korpusā (2019.g. 10% → 2024.g. 65%)  **[2.5.]** Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (25–64 g. v.) (2016.g. 81,5% → 2024.g. 82,5%)  **[2.6.]** Latviešu valodas prasmi apliecinājušo ārzemnieku īpatsvars valsts valodas prasmes pārbaudē (2019.g. 39% → 2024.g. 40%)  **[2.7.]** Personu, kuras valsts valodas prasmes pārbaudē uzrāda augstāku valsts valodas prasmes līmeni salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējumu, īpatsvars (2019.g. 3,55% → 2024.g. 4%) | | | | | |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| **2.1. uzdevums** | **Atbalstīt latviešu valodas speciālistu karjeras izaugsmi.** | | | | | |
| 2.1.1. | Latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un metodikas kursi. | 2.1.1.1. Metodikas kursi latviešu valodas un literatūras pedagogiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas apguves metodikā atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | 2021. gads: 10 grupas, izglītoti 200 pedagogi;  2022.-2023. gads: katru gadu 10 kursi, izglītoti 200 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.1.2. Metodikas kursi pedagogiem "Vieglā valoda kā palīglīdzeklis pedagogiem iekļaujošas mācību vides veidošanā un mācību satura pieejamības nodrošināšanā" | 2021. gads : 2 grupas, izglītoti 40 pedagogi  2022.-2023. gads: katru gadu 5 kursi, izglītoti 100 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.1.3. Metodikas kursi sākumskolas pedagogiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas apguves metodikā atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | 2021. gads: nav finansējuma2022.-2023.katru gadu 10 kursi, izglītoti 200 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.1.4. Metodikas kursi dažādu mācību priekšmetu pedagogiem latviešu valodas un mācību priekšmeta satura apguvei: pedagogi pilnveidojuši profesionālo kompetenci valodas un mācību priekšmeta apguves metodikā atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | 2021. gads: nav finansējuma  2022.-2023. gads: katru gadu 5 kursi, izglītoti 100 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.1.5. Metodikas kursi pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas apguves metodikā atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | katru gadu 15 kursi, izglītoti 300 pedagogi  2021. gads: 4 kursi, izglītoti 80 pedagogi  2022. – 2023. gads: katru gadu 15 kursi, izglītoti 300 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.1.6. Metodikas kursi pedagogiem, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikā. | katru gadu 6 kursi, izglītoti 120 pedagogi  2021. gads: 6 kursi, izglītoti 120 pedagogi  2022. – 2023. gads: katru gadu 6 kursi, izglītoti 120 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.1.7. 1) Profesionālā pilnveide pedagogiem, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju izglītības programmas (īsā programma) izveide un īstenošana  2) Profesionālā pilnveide latviešu valodas speciālistiem: sagatavots propedeitikas kurss universitāšu programmām, tai skaitā attālinātai kursa apguvei – korektoru, redaktoru sagatavošanai | 1) Organizēta profesionālās pilnveides studiju programmas izstrāde un īstenošana Latvijas augstskolā, sagatavoti (profesionāli pilnveidoti) 30 - 40 pedagogi gadā  2) Organizēta profesionālās pilnveides studiju programmas izstrāde un īstenošana Latvijas augstskolā, sagatavoti 30 - 40 speciālisti gadā | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.1.8. Pedagogu meistarklases: ikgadēji kursi | katru gadu 5 kursi, izglītoti 60 pedagogi | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.1.9. Profesionālās kompetences pilnveides semināri kursu vadītājiem un tālākizglītotājiem: tālākizglītotāji pilnveidojuši profesionālo kompetenci atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem. | katru gadu 1 seminārs (2 dienas), izglītoti 45 tālākizglītotāji | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.10. Profesionālā pilnveide ārvalstu un Latvijas augstskolu docētājiem, kuri augstskolās māca latviešu valodu kā svešvalodu: organizēts “Letonistu seminārs”. | Katru gadu izglītoti 20 ārvalstu un Latvijas augstskolu mācībspēki. | IZM | LVA, augstskolas | 2023. gada II pusgads |
| 2.1.2. | Latviešu valodas redaktoru piesaistīšana plašsaziņas līdzekļos. | 2.1.2.1. Mērķfinansējums plašsaziņas līdzekļiem latviešu valodas redaktora piesaistīšanai. | Plašsaziņas līdzekļiem sniegts finansiālais atbalsts pilna laika latviešu valodas redaktora algošanai. | KM | NEPLP | 2023. gada II pusgads |
| **2.2.**  **uzdevums** | **Nodrošināt latviešu valodas apguves un metodikas resursu daudzveidību.** | | | | | |
| 2.2.1. | Atbalsta pasākumi pedagogiem latviešu valodas apguves metodikā. | 2.2.1.1. Metodiskā atbalsta nodrošinājums latviešu valodas kā svešvalodas pedagogiem; atbalsts pedagogiem vieglās valodas izmantošanai mācību procesā: metodisko materiālu (resursu) izveide digitālajā vidē ( video, audio, adaptēti teksti u.tml.) | katru gadu izveidoti 3 mācību materiāli, ievietoti vietnē “Māci un mācies” .  2021. gads – nav finansējuma  2022.–2023. gads - katru gadu izveidoti 3 mācību materiāli, ievietoti vietnē “Māci un mācies” | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.1.2. konference par latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikas jautājumiem: apspriesti un izvērtēti latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikas jautājumi. | 1 konference, izglītoti 100 pedagogi 2021. gads – nav finansējuma  2022. gads - 1 konference, izglītoti 100 pedagogi | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.1.3. konsultatīvā palīdzība latviešu valodas skolotājiem | katru gadu izdots metodiskais biļetens, sniegtas konsultācijas individuāli un mācību centros, izglītoti 200 pedagogi  2021. gads – nav finansējuma  2022. gads – 15 konsultācijas, izglītoti 45 pedagogi  2023. gads – 15 konsultācijas, izglītoti 45 pedagogi | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.2. | Digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde | 2.2.2.1.lietotnes “Latviešu valodas rokasgrāmata” satura piedāvājums angļu valodā | precizēts, papildināts saturs, satura pielāgošana un tulkošana angļu valodā | IZM | LVA | 2022. gada II pusgads |
| 2.2.2.2. vietnes "Māci un mācies latviešu valodu" pilnveide un pārvaldība | katru gadu izveidoti 2 orģināli interaktīvie materiāli, nodrošināta vietnes pārvaldība | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.3. | Mācību un informatīvo latviešu valodas apguves resursu izstrāde dažādām mērķa grupām. | 2.2.3.1. Nodrošināta latviešu valodas mācību grāmatas lietuviešiem izveide un iespiešana: izdots mācību materiāls lietuviešiem B1 un B2 valodas prasmes līmenim. | Izdota latviešu valodas mācību grāmata lietuviešiem “Skaidrs!” (B1 līmenis).Tirāža: 1000 eks.  Izdota latviešu valodas mācību grāmata lietuviešiem “Skaidrs!” (B2 līmenis).Tirāža: 1000 eks | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.3.2. C līmeņa mācību līdzeklis un LV integrētas apguves iespējas | Interaktīvs mācību līdzekļu komplekts latviešu valodas prasmes C līmenim (interaktīva digitāla mācību grāmata, 2 lietotnes gramatikas apguvei, pašvērtēšanas un pašmācības rīks ar iespēju novērtēt savas zināšanas un pilnveidot tās) | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.3.3. Nodrošināta latviešu valodas mācību vai mācību metodiskā līdzekļa izstrāde ārvalstu studentiem. | Izdoti 3 latviešu mācību vai mācību metodiskie līdzekļi | IZM | LVA, LU | 2023. gada II pusgads |
| 2.2.3.4. Mācību līdzekļu nodrošinājums  LAT2 apguvei mācību līdzekļu komplekts LAT2 apguvei formālajā izglītībā 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. klasei (1. klasei izdots 2020. gadā) | Izdoti 6 mācību komplekti. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| **2.3.**  **uzdevums** | **Paplašināt latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām un pilnveidot prasmju vērtēšanu.** | | | | | |
| 2.3.1. | Atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolu lektorātos un studiju programmās. | 2.3.1.1. Nodrošināts grāmatu sūtījums ārvalstu augstskolām un pētniecības iestādēm (tajā skaitā - LVA jaunākie izdevumi) | Veikta grāmatu iegāde un nosūtīšana ārvalstu augstskolām un pētniecības iestādēm. Jaunākos izdevumus saņēmušas 20-22 augstākās izglītības iestādes | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.1.2. LVA pārstāvju vizītes ārvalstu augstskolu pasākumos: katru gadu notikušas vismaz 2 LVA pārstāvju vizītes ārvalstu augstskolu pasākumos. | Katru gadu apmeklētas 2 ārvalstu augstskolas un pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.1.3. Nodrošināts finansiāls atbalsts izglītojošiem pasākumiem ārvalstu augstskolās, kurās apgūst latviešu valodu: sniegts finansiāls atbalsts līdz 5 izglītojošiem pasākumiem ārvalstu augstskolās, kurās apgūst latviešu valodu. | Katru gadu sniegts finansiāls atbalsts līdz 5 ārvalstu augstskolu organizētiem latviešu valodas un kultūras popularizēšanas pasākumiem. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.1.4. Nodrošināts finansiāls atbalsts ārvalstu augstskolu lektorātiem, kas nodrošina latviešu valodas apguvi. Atbalsts sniegts: Vašingtonas Universitātei (ASV, Sietla), Kārļa Universitātei (Prāga, Čehija), Masarika Universitātei (Brno, Čehija), INALCO (Parīze, Francija), Tartu Universitātei (Igaunija), Varšavas Universitātei (Polija), Helsinku Universitātei (Somija); nodrošināts līdzfinansējums latviešu valodas lektoru atlīdzībai Pekinas Svešvalodu universitātē (Pekina, Ķīna) un Budapeštas Eotvoša Lorānda Universitātē (Budapešta, Ungārija) | Katru gadu sniegts finansiāls atbalsts 9 ārvalstu lektorātiem. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2. | Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem un jaunajiem runātājiem. | 2.3.2.1. Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem (pilsoņi, nepilsoņi, kas nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki/darba meklētāji)  a) latviešu valodu apguvušas personas (skaits gadā); b) personas, kas kārtojušas valodas prasmes pārbaudes eksāmenu VISC un paaugstinājuši valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi (skaits gadā) - % | Gadā: a) 2000 personas b) 60% | SIF | IZM, LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2.2. Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana ārzemniekiem (trešo valstu pilsoņiem):  latviešu valodu apguvušas personas (skaits gadā), kas paaugstinājuši valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi | Gadā: 5000 personas | SIF | IeM, KM, IZM, LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2.3. Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana personā, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (patvēruma meklētāji, personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu) | Gadā: 180 personas | SIF | IeM, KM, IZM, LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2.4. Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana reemigrantiem un viņu ģimeņu locekļiem latviešu valodu apguvušas personas (skaits gadā), kas paaugstinājušas valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi | Gadā: 150 personas | SIF | IZM, LVA  Kurzemē LiepU | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2.5. Projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” pasākuma - Neformālās izglītības programmas “Latviešu valoda bez starpniekvalodas” Veicināt bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū | 2021.g - 25-30 2022.g. - 25-30 2023.g. - 25-30 | LM | NVA, VISC | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2.6. Projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” pasākuma - programmas “Latviešu valodas mentora pakalpojums” Veicināt bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū | 2021.g - 5- 7 2022.g.- 5- 7 2023.g.- 5- 7 | LM | NVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2.7. ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākuma - Neformālās izglītības programmas „Valsts valodas apguve” Veicināt bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū | 2021.g. - 1800 (pie nosacījuma, ja projekta īstenošanai pieejams SAM 7.1.1. rezerves finansējums) | LM | NVA, VISC | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.2.8. ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" pasākuma “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” kurss “Valsts valodas prasmju attīstīšanas (praktiskās nodarbības) (56 akad. st.)” Veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū | Rezultatīvais rādītājs atsevišķi kursam “Valsts valodas prasmju attīstīšanas (praktiskās nodarbības)” netiek noteikts, pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši pieprasījumam. | LM | NVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.3. | Valsts valodas prasmes vērtēšanas procesa nodrošinājums Latvijā un diasporā, t.sk. digitālajā vidē. | 2.3.3.1. Valsts valodas prasmes pārbaužu nodro**š**ināšana Latvijā un ārpus tās, t.sk. diasporā Nodrošinātas valsts valodas prasmes pārbaudes (VVPP) profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai Latvijā un ārpus Latvijas, tai skaitā, diasporas pārstāvjiem. Ik gadu sagatavots un VISC mājaslapā publiskots pārskats par VVPP rezultātiem un VVPP kārtotājiem dažādos aspektos. | VVPP 4000 personām gadā. | IZM | VISC | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.3.2. Izstrādāt mācību plānus, programmas un īstenot dažāda veida atbalsta pasākumus latviešu valodas apguvei saskaņā ar *Diasporas izglītības satura vadlīnijām*.  Respektējot diasporas vajadzības un sadarbībā ar diasporas izglītības nozares pārstāvjiem, veidotas individuālas programmas un to īstenošanai nepieciešamie atbalsta materiāli un pasākumi diasporas skolotājiem | Mācību materiāli *Diasporas izglītības satura vadlīniju* jomas „Latviešu valoda” īstenošanai dažādās vecuma grupās un valodas prasmes līmeņos: tematiskas uzdevumu kopas dažādās valodas darbībās; dažāda veida mācību uzdevumi atbilstoši individuālajām mācību programmām.  Metodiskie materiāli pedagogiem diasporas izglītības vadlīniju satura ieviešanai | IZM | VISC | 2023. gada II pusgads |
| 2.3.3.3. Nodrošināti informatīvi un metodiski semināri latviešu valodas pieaugušo skolotājiem un diasporas izglītības jomas pārstāvjiem: par VVPP procesu; par latviešu valodas apguves īstenošanas iespējām saskaņā ar *Diasporas izglītības satura vadlīnijām* diasporas nedēļas nogales skolās, dažāda veida diasporas nometnēs u.c. izglītojošos pasākumos | 4-5 semināri Latvijā un 2-3 ārvalstīs (t.sk. kāds no semināriem tiešsaistes formā) | IZM | VISC | 2023. gada II pusgads |
| **2.4.**  **uzdevums** | **Veidot stratēģisko infrastruktūru latviešu valodas digitalizācijai.** | | | | | |
| 2.4.1. | Valodas digitālo tehnoloģiju un digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde. | Latviešu valodas nacionālā tekstu korpusa (LVK) papildināšana, pilnveide un uzturēšana, papildināšana ar jaunākajiem datiem, tehnoloģiska unifikācija | līdz 150 milj. uzturēto vārdlietojumu apjomam; funkcionāla papildināšana | IZM | LU MII (Mākslīgā intelekta laboratorija - AiLab); LVA | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.2. | Latviešu valodas digitālo resursu nodrošinājums (korpusu attīstība) un zinātniskais darbs. | 2.4.2.1. Veikta mūsdienu latviešu valodas sistēmas izpēte valodas statisko un dinamisko norišu kopsakarībā un nodrošināta valodas tehnoloģiju attīstība. | LZP VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”” 6.5. punkta Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma 6.5.2. uzdevuma (a), (b), (e), (f) virzienam. | IZM | VPP projekta iesniedzējs, LZP | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.2.2. “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” papildināšana un rediģēšana. | Papildināta “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”. | IZM | LU LaVI, LU MII | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.2.3. Latviešu priekšvārdu vēsturiskās vārdnīcas izstrāde. | Izstrādāts elektroniskas “Vēsturiskās latviešu personvārdu vārdnīcas” prospekts | IZM | LU LaVI, LU MII | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.2.4. Latviešu aizgūtās leksikas digitalizācija un pētniecības teorētiskā modeļa pilnveide. | 1)Starptautiska konference par valodu kontaktiem 2023. gadā  2)Kolektīva monogrāfija par valodu kontaktiem, kā arī interneta portāls ar datubāzi "Aizguvumi latviešu valodā" | IZM | VeA | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.3. | Korpuslingvistikas pamatprasmju attīstīšana dažādām mērķa grupām un prasmju pilnveides, specializācijas pasākumi. | 2.4.3.1. Latviešu valodas apguvēju korpusi Latviešu valodas apguvēju korpuss (apakškorpusi: valsts valodas prasmes pārbaudes darbu, studentu, vidusskolēnu domrakstu), korpusa datos balstīti mācību materiāli un pašnovērtējuma / pašpārbaudes platforma. | Latviešu valodas apguvēju korpuss, tiešsaistes mācību platforma.  Platforma korpusa papildināšanai. | IZM | LU MII, LiepU, RTA | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.3.2. Latviešu valodas mašīnlasāmo vārdnīcu attīstīšana: Tēzaurs.lv, MLVV, WordNet Precizēti, pilnveidoti un papildināti latviešu valodas vārdnīcu mašīnlasāmie dati, integrēti ar latviešu valodas skaitļojamās morfoloģiskās analīzes sistēmu,  pievienoti formalizēti saistītie dati (WordNet, FrameNet). | Skaidrojošā vārdnīca Tezaurs.lv papildināta ar vidēji 10000 šķirkļiem gadā; papildināta un pilnveidota Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas versija; latviešu valodas leksiskās ontoloģijas WordNet pilotversija (~5000 sinonīmu kopas un to savstarpējās semantiskās attieksmes). | IZM | LU MII, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.3.3. Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem  Automatizēta medicīnisko aprakstu (vizuālās diagnostikas un epikrīžu) transkribēšanas platforma. | Medicīnas terminu mašīnlasāma izrunas vārdnīca, medicīnisko aprakstu runas korpuss, medicīnas nozarei pielāgoti akustiskie un valodas modeļi, transkribēšanas platformas prototips. | IZM | LU MII, RAKUS | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.3.4. Vienota vārdnīcu platforma: integrēta mašīnlasāmu latviešu valodas vārdnīcu izstrādes, rediģēšanas un pārlūkošanas platforma. | Brīvi pieejama mašīnlasāmu vārdnīcu (leksisko datubāzu) izstrādes platforma, ko veido šķirkļu rediģēšanas moduļi un šķirkļu meklēšanas un pārlūkošanas moduļi, kā arī vienota datubāze, kuru iespējams integrēt ar citiem latviešu valodas resursiem un apstrādes rīkiem. | IZM | LU MII | 2023. gada II pusgads |
| 2.4.3.5. Korpusa uzturēšana un zinātniskais darbs ar korpusu  Pēc pieprasījumiem sniedz atbalstu korpusu uzturēšanā | Atbalsts sniegts 100 % apmērā | IZM | Augstskolas, LU MII, VVC | 2023. gada II pusgads |

## 3. Rīcības virziens SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA un ATBILDĪBA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Politikas rezultāti** | **[3] Latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās** | | | | | |
| **Rezultatīvie rādītāji** | [3.1.] Sabiedrībai sniegtas mutvārdu, elektroniskas un klātienes konsultācijas, t.sk. latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas jautājumos (skaits) (2020.g. 15 000 → 2024.g. 17 000)  [3.2.] 15 gadus vecu skolēnu īpatsvars ar augstiem/zemiem mācību sasniegumiem lasīšanā (2018.g. 4,8/22,4% → 2024.g. 6/20%); Palielinājusies Latvijas skolu iesaiste lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” (2020.g. 192 skolas → 2024.g. 210 skolas)  [3.3.] Pieejami informatīvi izglītojoši videomateriāli par latviešu valodas attīstību un valsts valodas funkcionēšanu (2020.g. → 2024.g. 3 materiāli)  [3.4.] Izveidota digitāla platforma “Latvijas pagastu izlokšņu karte” – elektroniska izlokšņu datubāze (skaits) (rezultāts plānots 2027.gadā)  [3.5.] Diasporas skolās iesaistījušies bērni (īpatsvars, kuri apmeklē latviešu skolu) (2019.g. 12% → 2024.g. 13%)  [3.6.] Latvieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu (2019.g. 92% → 2024.g. 92%)  [3.7.] Cittautieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu (2019.g. 39% → 2024.g. 40%)  [3.8.] Īstenots ikgadējs projektu konkurss latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā un sociālajos medijos. (2020.g. → 2024.g. 1 konkurss) | | | | | |
| **3.1.**  **uzdevums** | **Nodrošināt iespēju ikvienam pilnveidot latviešu valodas prasmi.** | | | | | |
| **N.p.k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš (līdz pusgadam)** |
| 3.1.1. | Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai. | 3.1.1.1. Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un privātpersonu konsultēšana par latviešu valodas lietojuma jautājumiem, citvalodu personvārdu atveide un identifikācija, lingvistisko atzinumu sniegšana | pēc sabiedrības pieprasījuma (15000 līdz 20000 mutvārdu, elektronisko un klātienes konsultāciju) | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.1.1.2. datubāzes "Valodas konsultācijas" un "Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā" regulāra papildināšana | ~50‒60 jaunu vienību gadā datubāzē; jaunāko personvārdu atveides ieteikumu iestrāde | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.1.1.3. sadarbība ar valodas konsultāciju dienestiem citās valstīs | 1 seminārs | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.1.2. | Rosināt daudzveidīgu komunikāciju un noturīgu interesi sabiedrībā par latviešu valodas attīstību. | 3.1.2.1. populārzinātnisku rakstu krājums "Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" u.c. izdevumi par valodas prakses jautājumiem | 1 populārzinātnisku rakstu krājums (~500 eks.) gadā  1 izdevums par valodas jautājumiem | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.1.2.2. pētījumu par valodas vai valodas apguves jautājumiem tulkošana latviešu valodā | 1 izdevums | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.1.2.3. vārdnīcu (speciālo u.c.) izstrāde | 1 izdevums (uzvārdu vārdnīca) | IZM | LVA |  |
| **3.2.**  **uzdevums** | **Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem.** | | | | | |
| 3.2.1. | Valsts lasīšanas veicināšanas programmas | 1)“Bērnu jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ); 2)“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” (SkaLas); 3)“Grāmatu starts” (GS). | Trīs programmas ik gadu | KM | IZM | 2023. gada II pusgads |
| **3.3.**  **uzdevums** | **Uzturēt institūciju līdzdalību un attīstīt sadarbību valsts valodas jomas pārvaldībā.** | | | | | |
| 3.3.1. | Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu pilnvērtīga izpilde un kontrole. | 3.3.1.1. *Valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas pārbaužu veikšana un administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšana.*  Izstrādāti nepieciešamo normatīvo aktu projekti, stiprināts valsts valodas juridiskais statuss | Pārskatīti un aktualizēti 14 uz Valsts valodas likuma pamata izdoti MK noteikumi (vidēji 2 - 3 MK noteikumi gadā) | TM | IZM, IeM, LM, KM, VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.1.2.Veiktas pārbaudes un izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas par izdarītiem valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem | Veikto pārbaužu skaits - 3360 ik gadu. Uzraudzības rezultātā administratīvo pārkāpumu īpatsvars nepārsniedz 15% no veikto pārbaužu skaita gadā. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.1.3. *Valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un privātpersonu konsultēšana par valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām* Veikti pasākumi ar mērķi skaidrot valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības | Attālināti sniegto konsultāciju skaits – 1350 ik gadu. Organizēti 4 publiski pasākumi ik gadu. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.2. | Normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšana Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. | 3.3.2.1. Starptautisko tiesību aktu tulkošana latviešu valodā un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošana ES dalībvalstu valodās  Latviešu valodā iztulkoti starptautiskie tiesību akti un  ES dalībvalstu valodās – Latvijas Republikas tiesību akti | Iztulkoto standarta lpp. skaits - 10 500 ik gadu. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.2.2. Priekšlikumu izvērtēšana kļūdu labojumiem (*corrigendum)* publicētajos Eiropas Savienības tiesību aktos; konsultāciju sniegšana ES iestāžu tulkošanas dienestiem un atzinumu sniegšana par ES tiesību aktu projektiem terminoloģijas jomā.  Pēc pieprasījuma sniedz atzinumus par ierosinājumiem Eiropas Savienības dokumentu un to projektu tulkojumos konstatēto būtisko kļūdu labojumiem | Atzinumi sniegti 100 % apjomā. | ĀM | VVC, nozaru ministrijas | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.2.3. ES tulkošanas jautājumiem veltīto ikgadējo konferenču organizēšana Katru gadu sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamentu tiek organizēta konference “Latviešu valoda Eiropas Savienībā”. | Konferenču skaits – 1 ik gadu. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3. | Vietvārdu standartizācija. | 3.3.3.1. Turpināt elektroniska Latvijas lielo dabas objektu oficiālo vietvārdu kataloga sagatavošanu atbilstoši karšu mērogam 1:250 000 un karšu mērogam 1:50 000 (ja tiks saņemti oficiālo vietvārdu piešķiršanai nepieciešamie atzinumi no Valsts valodas centra). Nodrošināta valsts pārvaldes, pašvaldību un plašas sabiedrības informēšana par LĢIA piešķirtajiem oficiālajiem vietvārdiem, tā sekmējot to ieviešanu lietošanā | Atbilstoši no Valsts valodas centra saņemtajiem atzinumiem | AiM | LĢIA | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3.2. Turpināt piedalīties vietvārdu jomu ietekmējošo vai vietvārdu datus saturošo valsts normatīvo aktu vai to grozījumu sagatavošanā, t.sk. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas organizētajā darba grupā par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru. Uzlabota normatīvo aktu bāze vietvārdu standartizācijai, precizēts konkrētu dabas objektu nosaukumu lietojums un pieraksta forma normatīvajos aktos, kuri satur vietvārdu sarakstus | Atbilstoši valsts normatīvo aktu vai to grozījumu sagatavošanas plāniem | AiM | LĢIA  VVC  LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3.3. Turpināt Latvijas Vietvārdu datubāzes un tās publiskās versijas uzturēšanu un attīstīšanu. Vietvārdu datubāzes funkcionalitātes uzlabojums,  palielinot tajā esošās informācijas kvalitāti un apjomu atbilstoši karšu un ģeotelpisko datu sagatavošanas vajadzībām | Izstrādāta un ieviesta jauna, pilnīgāka elektroniskās Vietvārdu datubāzes lietotne.  Atbilstoši konkrētā gada karšu un ģeotelpisko datu sagatavošanas plāniem | AiM | LĢIA | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3.4. Turpināt īstenot Latvijas pārstāvību ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupā (*United Nations Group of Experts on Geographical Names* - UNGEGN)Nodrošināta Latvijas pārstāvība ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) sesiju un starpsesiju darbā, UNGEGN Baltijas nodaļas aktivitātēs un iespēju robežās - tematiskajās darba grupās, tādējādi piedaloties ANO rekomendāciju izstrādē šai jomā, kā arī sekojot līdzi un izplatot informāciju par ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas aktualitātēm pasaulē un Latvijā | Nodrošināta Latvijas pārstāvība UNGEGN 2. un 3. sesijā un UNGEGN Baltijas nodaļas 22., 23. 24. sanāksmē, līdzdalība tematiskajās darba grupās | AiM | LĢIA, LU LaVI  VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3.5. Latvijas vietvārdu praktiskā standartizācija, ietverot arī tās zinātniskā un praktiskā nodrošinājuma būtisku attīstību Izglītojošs un izskaidrojošs darbs ar sabiedrību, pasākumi, raksti, grāmatas u.c. | Vietvārdu sadaļas uzturēšana LĢIA mājaslapā | AiM | LĢIA | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3.6. Vietvārdu standartizācijas nacionālās terminoloģijas izstrāde Latviskot un papildināt ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) izstrādāto un aprobēto terminoloģiju | Sagatavota, prezentēta, elektroniski publicēta nacionālā vietvārdu standartizācijas terminu vārdnīca angļu un latviešu valodā, kā pamatu izmantojot UNGEGN publikāciju *Glossary of terms for the standardization of geographical names”.* | TM | AiM, LĢIA, LZA TK  LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3.7. Citvalstu redaktoriem adresētu vadlīniju izstrāde Latvijas vietvārdu pareizai lietošanai *Toponymic guidelines* – tiek izstrādātas,  izmantojot UNGEGN aprobētus paraugus, piemēram, *Toponymic Guidelines of Estonia* | *Toponymic Guidelines of Latvia -* sagatavots angļu un latviešu valodā, prezentēts UNGEG, publicēts elektroniski | TM | AiM, LĢIA, VVC  LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.3.8. Vietvārdu katalogu un vārdnīcu  sagatavošana un izplatīšana Ietverot kā normatīva rakstura, tā arī zinātniskus un populārus katalogus un vārdnīcas, izdevumus gan elektroniski, gan papīra formātā | LĢIA piešķirto oficiālo vietvārdu elektroniski katalogi:  1) M 1:250 000;  2) M 1:50 000 | AiM | LĢIA  LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.4. | Latviešu valodas pētījumu rezultātu un normu avotu pieejamība. | 3.3.4.1. Latviešu valodas ekspertu komisija (LVEK) darbības atbalstīšana un nodrošināšana Katru notiek 10 sēdes, un komisijas eksperti pēc pieprasījuma sniedz izvērstus skaidrojumus par dažādiem ar latviešu valodas lietojumu saistītiem jautājumiem. | LVEK sēžu skaits: 2021. g. – 10 2022. g. – 10 2023. g. – 10;  skaidrojumi pēc pieprasījuma sniegti 100% apjomā. | TM (VVC) |  | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.4.2. Atzinumu un konsultāciju sniegšana personām un institūcijām par oficiālo vietvārdu priekšlikumiem Katru gadu sniegti 300 atzinumi par oficiālo vietvārdu priekšlikumiem. | Sniegto atzinumu skaits: 2021. g. – 300 2022. g. – 300 2023. g. – 300 | TM | AiM (LĢIA), VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.4.3. Latviešu valodas pētījumu rezultātu publiskošana zinātniskās konferencēs un kongresos, starptautiski recenzējamos žurnālos, rakstu krājumos, monogrāfijās, plašsaziņas līdzekļos Valsts valodas centra pārstāvji katru gadu publicē vai prezentē pētījumu rezultātus vismaz 1 zinātniskā konferencē vai kongresā, starptautiski recenzējamā žurnālā, rakstu krājumā, monogrāfijā vai plašsaziņas līdzekļos. | Publikāciju vai prezentāciju skaits: 1 ik gadu 2021. g. – 1  2022. g. – 1  2023. g. – 1 | TM | IZM (Augstskolas, LVA), (VVC) | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.4.4. Latviešu uzvārdu datubāzes (digitāla skaidrojoša uzziņu avota) izstrāde Latvijas kultūrvēsturisko novadu uzvārdu un to variantu kopuma kā brīvpieejas resursa izstrāde: Vidzemes, Latgales Kurzemes, Zemgales un Sēlijas uzvārdu un to variantu brīvpieejas resurss. | Uzvārdu datubāzes tehnoloģiskā risinājuma izstrāde ~22 tūkst. uzvārdu šķirkļu iestrāde (2021-2022); 1 lietotne (2023) | IZM | LVA, LU LaVI | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.5. | Valsts valodas lomas stiprināšana darba vidē | 3.3.5.1. Informatīvas kampaņas par svešvalodu prasībām darba vidē un darba sludinājumos un attiecīgajām darba ņēmēju un meklētāju tiesībām | 1 kampaņa ik gadu | LM | Valsts darba inspekcija, TM, VVC. | 2023. gada II pusgads |
| 3.3.5.2. Vadlīniju izstrāde valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, kā arī visām tautsaimniecības nozarēm par svešvalodu prasību izvirzīšanu darba ņēmējiem un meklētājiem. Vadlīnijas skaidrotas semināros un informatīvajās kampaņās. | Sākot ar 2022. gadu, ik gadu izstrādātas un publiskotas vadlīnijas vismaz 3 tautsaimniecības nozarēm un vismaz 3 valsts vai pašvaldību iestāžu un uzņēmumu darbības jomām;  Vadlīnijas, sākot ar 2022. gadu, skaidrotas ik gadu 1 seminārā un popularizētas 1 informatīvajā kampaņā. | LM | Valsts darba inspekcija, TM, VVC. | 2023. gada II pusgads |
| **3.4.**  **uzdevums** | **Saglabāt un attīstīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo savdabību.** | | | | | |
| 3.4.1. | Latviešu valodas reģionālo variantu pētījumi, ģeolingvistika un digitālas Latvijas pagastu izlokšņu kartes izveide. | 3.4.1.1. Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekts "Reģionālistika"  (1.1.9.apakšprojekts “Reģionālistika” – vadītāja *Dr. philol.* Anna Vulāne) | 3 monogrāfijas: V.Šaudiņa „Lituānismi Lietuvas pierobežas sēliskajās izloksnēs”, L.Leikuma „Darbības vārds Dienvidlatgalē”, I.Ozola, L.Markus-Narvila „Ieskats Lejaskurzemes valodā”  Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīks  Slāvismu datu lingvistiskā kopa  Zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas | IZM | LU  LU HZF  LU LaVI  DU  RTA  LiepU | 2022. gada I pusgads |
| 3.4.1.2. Nodrošināta latviešu valodas dialektu pētniecība, it īpaši izlokšņu leksikas un gramatikas izpēte, kā arī sociolingvistisks skatījums uz mūsdienu izloksnēm, to dzīvotspēju un transformāciju ekstralingvistisko faktoru ietekmē, balstoties uz lauka pētījumiem un izlokšņu materiālu digitālās krātuves zinātnisko aprakstu; e-rīku un digitālo leksikogrāfisko avotu izstrāde: latviešu valodas dialektu atlanta, izlokšņu vārdnīcu izstrādes un latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka lingvistiskās daļas turpinājums, lai veidotu pamatu izlokšņu aprakstu iekļaušanai Eiropas valodu atlantā un Latvijas izlokšņu un dialektu digitālās kartes izstrādei. | VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši 6.6.1. uzdevuma priekšmetam Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības attīstība un (b) virzienam (sk. MK 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””) | IZM | VPP projekta iesniedzējs, LZP | 2023. gada II pusgads |
| 3.4.2. | Pētījumi un praktiskās leksikogrāfijas attīstība onomastikā un Latvijas vietvārdu lingvistiskās datubāzes izstrāde. | 3.4.2.1. Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekts "Onomastika"  (1.1.5.apakšprojekts “Onomastika” – vadītāja Dr. philol. Sanda Rapa) | 1) Latvijas vietvārdu vārdnīcas kārtējā sējuma sagatavošana publicēšanai;  2) četru onomastisku monogrāfiju sagatavošana publicēšanai;  3) zinātniski raksti, referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs,  4) vietvārdu konsultācijas;  5) darbs ar sabiedrību (vietvārdu dienas rīkošana). | IZM | LU  LU LaVI  LiepU | 2022. gada I pusgads |
| 3.4.2.2. Onomastisku pētījumu un publikāciju nodrošināšana  1. Latvijas vietvārdu tezaura veidošana un publicēšana. 2. LU LaVI vietvārdu kartotēku un ekspedīciju materiālu digitalizēšana. 4. Onomastisku pētījumu (toponīmikā, antroponīmikā, ergonīmikā u. c.)  izstrāde. 5. Jaunāko tendenču latviešu antroponīmijā izpēte (jaundzimušo personvārdu izvēle, personvārdu maiņa u. c.).  6. Socioonomastikas attīstīšana.  7. Praktiskā toponīmika. | 1. “Latvijas vietvārdu vārdnīcas” turpinājumsējumu publicēšana.  2. Kultūrvēsturiski un valodnieciski vērtīgu vietvārdu saraksta sagatavošanas  metodika un paraugs konkrētai teritorijai. | IZM | LU LaVI, LU MII, LiepU | 2023. gada II pusgads |
| 3.4.2.3. Latvijas vietvārdu lingvistiskā datubāze: izveidot Latvijas vietvārdu lingvistisko un vēsturisko vietvārdu datubāzi, kas nepieciešama gan pētījumiem, gan vietvārdu standartizācijai, gan interesentiem | LZP VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”” 6.6. punktam Latvijas lingvistiskā daudzveidība un Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības attīstība un 6.6.1. uzdevuma priekšmetam (c) virzienam vietvārdu sistēmas un vietējā lietojuma tradīcijas novados, Latvijas lingvistisko un vēsturisko vietvārdu datubāzes pilnveide. | IZM | LU LaVI, LU MII, LZP | 2023. gada II pusgads |
| 3.4.3. | Pētījumi sociolingvistikā un urbānistikā. | Regulārs Latvijas iedzīvotāju lingvistisko ieradumu, attieksmju un pārliecību, arī labbūtības (lingvistiskās apmierinātības, labsajūtas) monitorings dažādās publiskās saziņas situācijās (valsts iestādēs, privātos uzņēmumos, tīmeklī, pilsētas ielās). Pētījums par latviešu valodas nozīmi un funkcionalitāti salīdzinājumā ar citām Latvijā lietotajām valodām. | LZP VPP projektu konkursā iesniegts, atbalstīts un īstenots vismaz viens projekts atbilstoši MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”” 6.5. punkta Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma 6.5.1. uzdevuma priekšmetam -mūsdienu latviešu valodas attīstības un lietojuma izpēte. | IZM | VPP projekta iesniedzējs, LZP | 2023. gada II pusgads |
| **3.5.**  **uzdevums** | **Veidot mērķtiecīgu saziņu ar sabiedrību par valodas lietojuma jautājumiem, iesaistīt jauniešus lingvistiskās vides veidošanā un latviešu valodas prestiža stiprināšanā.** | | | | | |
| 3.5.1. | Informatīvi izglītojošu un sociāli aktuālu, iesaistošu pasākumu organizēšana latviešu valodas kvalitātes, lietojuma un apguves sekmēšanai, kā arī pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai | 3.5.1.1. Starptautiskās Dzimtās valodas dienas ikgadējs pasākums | ikgadējais skolēnu radošo darbu konkurss 1 konkurss, 1 izdevums | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| pasākums skolēniem un jauniešiem | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| radiolasījumi par valodas vai citiem jautājumiem – katru gadu 1 radošo darbu konkursa labāko darbu fragmentu lasījums, grāmatu par valodas jautājumiem fragmentu lasījumi u.tml. | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.1.2. Eiropas Valodas dienas ikgadējie pasākumi | pasākumu kopums | IZM | LVA, sadarbībā ar dažādām valsts institūcijām. NVO | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.1.3. Valsts valodas dienas ikgadējie pasākumi | pasākumu kopums | IZM | LVA, sadarbībā ar dažādām valsts institūcijām, TM, VVC, NVO | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.1.4. Reklāmkampaņas sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos ar mērķi sabiedrību rosināt lietot latviešu valodu un rūpēties par valodas kvalitāti | diskusiju cikli par dažādiem valodas jautājumiem – 1 pasākumu cikls gadā vai divos gados;  interaktīvas e-akcijas sabiedrības iesaistei | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.2. | Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas valsts valodas vides veidošanā publiskajā telpā un medijos. | 3.5.2.1. Akciju organizēšana, iesaistot sabiedrību valsts valodas politikas īstenošanā Nodrošināta akciju "Latviešu valodai draudzīga vide" un "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē" norise | Akciju skaits: 2021. g. - 2 2022. g. - 2 2023. g. - 2 | TM | VVC,  KM; nozares NVO | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.2.2. Sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu iesaiste, attīstot pilsonisku aktivitāti valsts valodas vides veidošanā  Sekmēta un veicināta sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu aktivitāte | Piesaistīto brīvprātīgo skaita pieaugums:  2021. g. – 10 % 2022. g. – 10 % 2023. g. – 10 % | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.2.3. *Mobilās lietotnes "Valodas draugs" uzturēšana un administrēšana*  Nodrošināta mobilās lietotnes "Valodas draugs" uzturēšana un administrēšana | Saņemto un izskatīto ziņojumu skaits – 350 ik gadu. | TM | VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.2.4. Īstenots ikgadējs projektu konkurss latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā un sociālajos medijos. | 1 projektu konkurss gadā | IZM | LVA | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.2.5. Ikgadējās “Mediju brokastis” kvalitatīvas valodas vides veidošanai (pasākumu cikls – skaits) | 1 pasākumu cikls ik gadu | IZM | LVA, KM, VVC | 2023. gada II pusgads |
| 3.5.2.6. Ikgadējā Vietvārdu diena un akcija “Apvidvārdu talka”  Organizēta “Vietvārdu diena” kādā no Latvijas pagastiem, turpināta 2017. gadā izveidotās vietvārdu vākšanas pūļpakalpes vietnes “Tautas vietvārdu datubāze” (<https://vietvardi.lv/talka/>) popularizēšana un papildināšana | 1. “Vietvārdu diena kā pozitīvas lingvistiskās attieksmes pret vietvārdu vietējām formām veicinātāja.  2.Apvidvārdu vākšanas pūļpakalpes vietnes “Apvidvārdu talka” izstrādāšana un apvidvārdu talkas akcija. | IZM | 1. LU LaVI, LU MII, LĢIA  2. LU LaVI, LU MII | 2023. gada II pusgads |

# IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

* + - 1. **Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu**

Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu Ministrijas un citām atbildīgās institūcijas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2021.gadā nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022.gadā un turpmāk skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | | | Nepieciešamais papildu finansējums | | | | | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
| 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | 2021. gads | 2022. gads | 2023. gads | turpmākajā laikaposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |
|  |  | **Finansējums plāna realizācijai kopā** |  | 1 465 109 | 1 592 584 | 1 550 758 |  | 2 130 920 | 3 448 320 |  | 3 356 320 |  |
|  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1 430 960 | 1 558 435 | 1 516 609 |  | 1 613 920 | 1 611 920 |  | 1 519 920 |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05.12.00 Valsts pētījumu programmas | 1 037 047 | 1 037 047 | 1 037 047 |  | 1 189 920 | 1 189 920 |  | 1 189 920 |  |
|  |  |  | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 393 913 | 521 388 | 479 562 |  | 424 000 | 422 000 |  | 330 000 |  |
|  |  |  | Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma ietvaros\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.Tieslietu ministrija |  |  |  |  |  | 13 000 | 13 000 |  | 13 000 |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  | 13 000 | 13 000 |  | 13 000 |  |
|  |  | 22.Kultūras ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valsts budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.Sabiedrības integrācijas fonds |  | 34 149 | 34 149 | 34 149 |  | 504 000 | 1 823 400 |  | 1 823 400 |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas |  |  |  |  | 504 000 | 504 000 |  | 504 000 |  |
|  |  |  | 03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma | 34 149 | 34 149 | 34 149 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70.18.00 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds |  |  |  |  |  | 1 260 000 |  | 1 260 000 |  |
|  |  |  | 70.18.00 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds |  |  |  |  |  | 59 400 |  | 59 400 |  |
| **1.rīcības virziens** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.Nodrošināt zinātniskos un praktiskos resursus latviešu valodas izpētes ilgtspējai.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Izstrādāt un īstenot Valsts pētījumu programmas uzdevumus latviešu valodas izpētei, zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstībai valodniecībā un robežzinātnēs. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.12.00. Valsts pētījumu programmas | 1 037 047 | 1 037 047 | 1 037 047 |  | 1 189 920 | 1 189 920 |  | 1 189 920 |  |
| 1.1.2. | Latviešu valodas situācijas Latvijā un diasporā izpēte. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 12 800 | 7 842 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Valodas politikas pētījumi kontekstā ar sabiedrības lingvistiskās uzvedības izpēti. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.Attīstīt akadēmisko latviešu valodu, latviešu terminoloģiju un terminradi kā zinātniskās darbības daļu.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas darba organizēšana un sabiedrības konsultēšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla (LNTP) termini.gov.lv satura uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Attīstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs  [09.01.00 Valsts valodas aizsardzība](https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/valsts_budzeta_vizualizacija/_budzets2020/19__tieslietu_ministrija/2342-5-konstitucionalo-tiesibu-politika/#popup0901) |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  |
| 1.3.2. | Latgaliešu rakstu valodas lingvistisks apraksts: vēstures, avotu, normas un mūsdienu situācijas izpēte. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 1.1.1. pasākuma budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Atbalsta pasākumi latgaliešu rakstu valodas apguvei  vispārējā izglītībā | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | 31 000 | 32 000 |  |  | 2023 |
| **1.4.Paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi Braila rakstā, zīmju un vieglajā valodā.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas standartizācija, apguve un popularizēšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  |  |  |  | 70 000 | 75 000 |  | 75 000 |  |
| 1.4.2. | Vieglās valodas un zīmju valodas resursu attīstība. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 1.1.1.pasākuma budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.Veicināt lībiešu valodas vitalitāti.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Atbalsts lībiešu valodas izpētei, normēšanai un attīstībai. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 1.1.1.pasākuma budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  |  |  |  | 80 000 | 80 000 |  | 80 000 |  |
| **2. rīcības virziens** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.Atbalstīt latviešu valodas speciālistu karjeras izaugsmi.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un metodikas kursi. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 52 500 | 102 000 | 102 000 |  | 20 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |
| 2.1.2. | Latviešu valodas redaktoru piesaistīšana plašsaziņas līdzekļos. | 22.Kultūras ministrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.Nodrošināt latviešu valodas apguves un metodikas resursu daudzveidību.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Atbalsta pasākumi pedagogiem latviešu valodas apguves metodikā. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  | 17 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 16 011 | 25 000 | 25 000 |  | 60 000 |  |  |  | 2022 |
| 2.2.3. | Mācību un informatīvo latviešu valodas apguves resursu izstrāde dažādām mērķa grupām. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 98 542 | 97 253 | 97 253 |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.Paplašināt latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām un pilnveidot prasmju vērtēšanu.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolu lektorātos un studiju programmās. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 98 951 | 109 309 | 109 309 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Latviešu valodas apguves pieejamības nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem un jaunajiem runātājiem. | 08. Sabiedrības un integrācijas fonds | 02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas |  |  |  |  | 504 000 | 504 000 |  | 504 000 |  |
| 03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma | 34 149 | 34 149 | 34 149 |  |  |  |  |  |  |
| 70.18.00 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds |  |  |  |  |  | 1 260 000 |  | 1 260 000 |  |
| 70.18.00 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds |  |  |  |  |  | 59 400 |  | 59 400 |  |
| 2.3.3. | Valsts valodas prasmes vērtēšanas procesa nodrošinājums Latvijā un diasporā, t.sk. digitālajā vidē. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | Budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.Veidot stratēģisko infrastruktūru latviešu valodas digitalizācijai.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Valodas digitālo tehnoloģiju un digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 31 109 | 7 984 |  |  | 48 000 | 145 000 |  | 145 000 |  |
| 2.4.2. | Latviešu valodas digitālo resursu nodrošinājums (korpusu attīstība) un zinātniskais darbs. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 1.1.1.pasākuma budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Korpuslingvistikas pamatprasmju attīstīšana dažādām mērķa grupām un prasmju pilnveides, specializācijas pasākumi. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma ietvaros\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. rīcības virziens** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.Nodrošināt iespēju ikvienam pilnveidot latviešu valodas prasmi.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 4 000 | 4 000 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Rosināt daudzveidīgu komunikāciju un noturīgu interesi sabiedrībā par latviešu valodas attīstību. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 31 000 | 30 000 | 11 000 |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Valsts lasīšanas veicināšanas programmas | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | Budžeta ietvaros\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3. Uzturēt institūciju līdzdalību un attīstīt sadarbību valsts valodas jomas pārvaldībā.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu pilnvērtīga izpilde un kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšana Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Vietvārdu standartizācija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Latviešu valodas pētījumu rezultātu un normu avotu pieejamība. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  | 50 000 | 50 000 |  | 40 000 |  |  |  | 2022 |
| 3.3.5. | Valsts valodas lomas stiprināšana darba vidē | 18. Labklājības ministrija | Valsts speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets”).apakšprogramma 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4.Saglabāt un attīstīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo savdabību.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Latviešu valodas reģionālo variantu pētījumi, ģeolingvistika un digitālas Latvijas pagastu izlokšņu kartes izveide. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 1.1.1.pasākuma budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Pētījumi un praktiskās leksikogrāfijas attīstība onomastikā un Latvijas vietvārdu lingvistiskās datubāzes izstrāde. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 1.1.1.pasākuma budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Pētījumi sociolingvistikā un urbānistikā. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 1.1.1.pasākuma budžeta ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5.Veidot mērķtiecīgu saziņu ar sabiedrību par valodas lietojuma jautājumiem, iesaistīt jauniešus lingvistiskās vides veidošanā un latviešu valodas prestiža stiprināšanā.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1. | Informatīvi izglītojošu un sociāli aktuālu, iesaistošu pasākumu organizēšana latviešu valodas kvalitātes, lietojuma un apguves sekmēšanai, kā arī pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 48 000 | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas valsts valodas vides veidošanā publiskajā telpā un medijos. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs  [09.01.00 Valsts valodas aizsardzība](https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/valsts_budzeta_vizualizacija/_budzets2020/19__tieslietu_ministrija/2342-5-konstitucionalo-tiesibu-politika/#popup0901) |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  |  |  |  | 75 000 | 60 000 |  |  |  |
| \*Finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumam tiks nodrošināts Atveseļošanās un noturības mehānisma ietvaros atbilstoši pieejamajām investīcijām <https://likumi.lv/ta/id/322858-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-planu>”.  \*\* Sk. KM **plāna „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.–2023.gadam” projekta (VSS – 483)** 4. nodaļas „Pasākumi mērķa sasniegšanai” pasākuma Nr.1.2.1. ,,Latviešu valodas lietošanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”” zemsvītras atsauci par finansējumu. | | | | | | | | | | | | |

## Detalizēts aprēķins Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamajam papildu finansējumam

Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022.gadā un turpmāk skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Nepieciešamais papildus finansējums, eiro | | | Aprēķins |
| 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads |
|  |  |  | **KOPĀ papildu** | **0** | **424 000** | **422 000** |  |
| 1.3.3.1. | Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 31 000 | 32 000 | Atlīdzība un pakalpojumu izmaksas VISC pasākumam (t.sk. autorlīgumi, pakalpojumi audiomateriālu apstrādei). |
| 1.4.1. | Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas standartizācija, apguve un popularizēšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 70 000 | 75 000 | Atlīdzība un pakalpojumu izmaksas LVA pasākumiem (t. sk. ārštata lektoriem, metodisko materiālu un programmu autoriem). |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 80 000 | 80 000 | Pakalpojumu izmaksas LVA pasākumiem (t. sk. ārštata lektoriem, metodisko materiālu un programmu autoriem) lībiešu valodas vides uzturēšanai un apguves iespēju nodrošināšanai. |
| 2.1.1.7. | 1) Profesionālā pilnveide pedagogiem, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem  Latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju izglītības programmas (īsā programma) izveide un īstenošana  2) Profesionālā pilnveide latviešu valodas speciālistiem: sagatavots propedeitikas kurss universitāšu programmām, tai skaitā attālinātai kursa apguvei – korektoru, redaktoru sagatavošanai | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 20 000 | 30 000 | Atlīdzība un pakalpojumu izmaksas LVA pasākumiem (t. sk. ārštata lektoriem, metodisko materiālu un programmu autoriem): profesionālā pilnveide (programmas izstrāde, īstenošana) pedagogiem un latviešu valodas speciālistiem. |
| 2.2.2.1. | Digitālās brīvpieejas resursu pilnveide, papildināšana un izstrāde | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 60 000 | 0 | Atlīdzība un pakalpojumu izmaksas LVA pasākumam. |
| 2.4.1. | Nacionālā latviešu valodas korpusa (LVK) attīstība Latviešu valodas nacionālā tekstu korpusa (LVK) papildināšana, pilnveide un uzturēšana, papildināšana ar jaunākajiem datiem, tehnoloģiska unifikācija | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 48 000 | 145 000 | Atlīdzība un pakalpojumu izmaksas LVA pasākumam. |
| 3.3.4.4. | Latviešu uzvārdu datubāzes (digitāla skaidrojoša uzziņu avota) izstrāde Latvijas kultūrvēsturisko novadu uzvārdu un to variantu kopuma kā brīvpieejas resursa izstrāde: Vidzemes, Latgales Kurzemes, Zemgales un Sēlijas uzvārdu un to variantu brīvpieejas resurss | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 40 000 | 0 | Atlīdzība un pakalpojumu izmaksas LVA pasākumam. |
| 3.5.2.4. | Īstenots ikgadējs projektu konkurss latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā un sociālajos medijos. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 70 000 | 55 000 | Atlīdzība un pakalpojumu izmaksas LVA pasākumam. |
| 3.5.2.5. | Ikgadējās “Mediju brokastis” kvalitatīvas valodas vides veidošanai | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 0 | 5 000 | 5 000 | Atlīdzība un pakalpojumu izmaksas LVA pasākumam. |

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

Vīza: Valsts sekretāra vietniece –

Struktūrfondu departamenta direktore,

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja S. Šmīdlere

Ernstsone 67047987

[Vineta.Ernstsone@izm.gov.lv](mailto:Vineta.Ernstsone@izm.gov.lv)

Grīnberga 67047701

[Iveta.Grinberga@izm.gov.lv](mailto:Iveta.Grinberga@izm.gov.lv)

Pūķe 67047758

[Alla.Puke@izm.gov.lv](mailto:Alla.Puke@izm.gov.lv)

1. Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (projekts, TA-405) [↑](#footnote-ref-2)
2. Apstiprināts ar 2020.gada 2.jūlija Saeimas lēmumu. Pieejams:

   <https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
3. Informatīvais ziņojums “Par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam gala ietekmes novērtējumu” izstrādes procesā [↑](#footnote-ref-4)